## Resumen SS
Región | - all -
Asig | '
Data
Servicio | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Saldo
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | 0 | 1265774.39 | 881388.815 | 2075653.962 | 2479667.638 | 4496846.739 | 1940754.121 | 2658369.945 | 4809145.41 | 4200679.502 | 5268417.019 | 11684076.151 | 41760773.692 | 53707024.106 | 36423973.086 | 29584964.783 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 0 | 6377089.735 | 17512949.658 | 16011964.818 | 18718165.942 | 60721587.732 | 14332056.299 | 13234392.21 | 17430308.466 | 43435645.629 | 41752365.092 | 33815741.419 | 283342267 | 173067009.858 | 46235182.1 | 1089804.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 0 | 115017802.847 | 130049752.52 | 134908307.06 | 141898152.473 | 252978583.566 | 77969576.542 | 87324631.543 | 156938402.794 | 157938403.521 | 219773010.864 | 430091019.135 | 1904887642.865 | 1936808722.7 | 1415182365.424 | 1070751005.911 | 404814271.26 | 33250340 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 0 | 0 | 3627308.04 | 8739348.943 | 7141126.303 | 6881287.052 | 6851007 | 8355771 | 11617809 | 13859756 | 19805061 | 15107882 | 101986356.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | 0 | 14355305.107 | 9649005.752 | 10976845.474 | 9348159.465 | 12854704.776 | 10650982.682 | 10142941.321 | 12868846.021 | 13229423.183 | 13292709.275 | 9748971.944 | 127117895 | 105453624.06 | 89098047.939 | 88343820.465 | 26374005 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 0 | 10801900.913 | 10889454.205 | 11625711.809 | 10805277.56 | 15013258.387 | 5648966.706 | 7255125.802 | 11912491.866 | 14715816.241 | 15434620.428 | 21783177.083 | 135885801 | 117080392 | 111281580.565 | 20245798.597 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 0 | 0 | 7480.887 | 65309.697 | 147641.963 | 224618.273 | 159544.961 | 228272.955 | 126700 | 132500 | 138319.628 | 218622.636 | 1449011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 234371.236 | 206679.2 | 41749.5 | 129361.627 | 51272.5 | 112885.234 | 129161.627 | 209400 | 105861.076 | 1220742 | 601662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | 0 | 11025006.676 | 14317152.235 | 18080014.137 | 16309393.104 | 21139711.324 | 11607595.985 | 12782082.831 | 22846857.244 | 24722641.651 | 34335813.782 | 45539593.031 | 232705862 | 324621791.078 | 85012353.707 | 22267338.466 | 2607326 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | 1945397.9 | 33486736.757 | 55220445.659 | 118072857.488 | 36766433.587 | 93947669.147 | 66122542.991 | 14727942.582 | 16919176.462 | 14621125.345 | 132899162.373 | 84374566.709 | 669104057 | 494223591.733 | 222462697.262 | 191849810.358 | 168720196.426 | 153804014.375 | 500690553.639
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | 0 | 298154.5 | 262272.221 | 122895.7 | 1020064.07 | 914448.09 | 566114.147 | 538227.238 | 2380141.807 | 3237794.541 | 3962025.888 | 5195497.061 | 18497635.263 | 18533092.374 | 18623498.585 | 14707895 | 5644582 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330062 | 330062 | 343264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485486 | 485486 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Result | 1945397.9 | 192627770.925 | 242417209.992 | 320913280.324 | 244840761.305 | 469214464.586 | 195978503.061 | 157299029.927 | 257962764.304 | 290222947.24 | 486870905.349 | 658480556.245 | 3518773591.158 | 3224667845.909 | 2024319698.668 | 1438840438.08 | 608160380.686 | 187054354.375 | 500690553.639

## MOP-ST 31-CIERRE-JUNIO-2024
| Centro de Gestion : |  |  |  | NIVEL NACIONAL
Datos Actualizados al al cierre de junio 2024
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
MOP - ST 31 - CIERRE - JUNIO - 2024
P R E S U P U E S T O 2024
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2024
Servicio | Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2023 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Saldo
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40020264-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 64485 | 129162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42991 | 42991 | 43180 | 129162 | 81305.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40020264-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64485 | 129162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42991 | 42991 | 43180 | 129162 | 81305.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40020264-0 | '01 | '002 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | 368832 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 276651 | Propuesta publica | 274953 | SR | 845 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 595 | 2023-07-10 | 2025-02-24 | 30 | 64485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42991 | 42991 | 43180 | 129162 | 81305.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | [21 empty] | 0 | 225847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66497.2 | 0 | 0 | 160000 | 226497.2 | 204101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 225847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66497.2 | 0 | 0 | 0 | 66497.2 | 204101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS PREVIOS MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA ARICA | 384936 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-14 | 2024-03-11 | 83300 | Propuesta publica | 66498 | SR | 716 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | IRUN ARQUITECTURA SPA | 95 | 2024-06-12 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66497.2 | 0 | 0 | 0 | 66497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | 392427 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 267299 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '999 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | 392427 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 267299 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40047074-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 337691 | 0 | 0 | 0 | 80899.518 | 65987.515 | 55729.458 | 68000 | 37012 | 17791.167 | 0 | 0 | 0 | 325419.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40047074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 337691 | 0 | 0 | 0 | 80899.518 | 65987.515 | 55729.458 | 68000 | 37012 | 17791.167 | 0 | 0 | 0 | 325419.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40047074-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | 370555 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-10-12 | 337691 | Propuesta publica | 337691 | SR | 10 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0 | GEP INGENIERIA SPA. | 150 | 2024-02-22 | 2024-07-21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80899.518 | 65987.515 | 55729.458 | 68000 | 37012 | 17791.167 | 0 | 0 | 0 | 325419.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40047081-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 444500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 65000 | 85000 | 105000 | 143383.518 | 0 | 443383.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40047081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 444500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 65000 | 85000 | 105000 | 143383.518 | 0 | 443383.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40047081-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP - ARICA Y PARINACOTA | 396725 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-23 | 2024-04-04 | 444500 | Propuesta publica | 443384 | SR | 22 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0 | GEP INGENIERIA SPA. | 150 | 2024-05-15 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 65000 | 85000 | 105000 | 143383.518 | 0 | 443383.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | ' | ' | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | [21 empty] | 0 | 347255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 111932 | 211932 | 297843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | '02 | '002 | Conservación Mercado Central Arica | 392429 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 335966 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 94 | 2024-07-31 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 335966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100643 | 200643 | 297843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | '02 | '004 | Conservación Mercado Central Arica | 392429 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 335966 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 94 | 2024-07-31 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100643 | 200643 | 297843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | ' | ' | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | [21 empty] | 71.62 | 530400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 377.2 | 210000 | 320000 | 530400 | 5793793.38 | 5468888 | 2390000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 71.62 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 377.2 | 0 | 0 | 400 | 528.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 472 | SinInf |  | -- | // | 529 |  |  | - | - | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 377.2 | 0 | 0 | 400 | 528.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | 389883 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 172799 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 5793265 | 5468888 | 2390000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 389877 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-11-30 | 2024-04-10 | 7761625 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 483 | 2024-06-28 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 5793265 | 5468888 | 2390000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40043776-0 | ' | ' | AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 76397 | 0 | 0 | 0 | 7639.656 | 0 | 19099.14 | 0 | 15279.312 | 0 | 19863.106 | 14515.349 | 0 | 76396.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40043776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 76397 | 0 | 0 | 0 | 7639.656 | 0 | 19099.14 | 0 | 15279.312 | 0 | 19863.106 | 14515.349 | 0 | 76396.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40043776-0 | '02 | '002 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP TARAPACA - IQUIQUE | 377860 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-27 | 2023-11-24 | 91000 | Propuesta publica | 76397 | SR | 83 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 220 | 2024-03-19 | 2024-10-25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.656 | 0 | 19099.14 | 0 | 15279.312 | 0 | 19863.106 | 14515.349 | 0 | 76396.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047082-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA | [21 empty] | 57273.628 | 292551.589 | 0 | 36002.104 | 39365.461 | 52191.393 | 53646.87 | 75660.722 | 0 | 0 | 5498.039 | 0 | 0 | 30187.411 | 292552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57273.628 | 292551.589 | 0 | 36002.104 | 39365.461 | 52191.393 | 53646.87 | 75660.722 | 0 | 0 | 5498.039 | 0 | 0 | 30187.411 | 292552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047082-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 370587 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-15 | 350000 | Propuesta publica | 307375 | SR | 259 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 12264 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 255 | 2023-09-28 | 2024-06-09 | 99 | 57273.628 | 0 | 0 | 36002.104 | 39365.461 | 52191.393 | 53646.87 | 75660.722 | 0 | 0 | 5498.039 | 0 | 0 | 0 | 262364.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047082-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30187.411 | 30187.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047083-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA | [21 empty] | 0 | 298234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 55000 | 75000 | 67234 | 40999.77 | 298233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 298234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 55000 | 75000 | 67234 | 40999.77 | 298233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Tarapacá | 40047083-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA 2023 | 390929 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 276000 | Propuesta publica | 298234 | SR | 147 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 110 | 2024-05-29 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 55000 | 75000 | 67234 | 40999.77 | 298233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Antofagasta | 20178475-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 91049.781 | 182100 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 30349.927 | 0 | 30349.853 | 182099.488 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Antofagasta | 20178475-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 91049.781 | 182100 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 30349.927 | 0 | 30349.853 | 182099.488 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Antofagasta | 20178475-0 | '01 | '002 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 303500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 91049.781 | 0 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 30349.927 | 0 | 30349.853 | 182099.488 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | [21 empty] | 34339.125 | 279225 | 0 | 0 | 9325.747 | 358.284 | 2289.275 | 11.067 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 95247.822 | 150813.18 | 278045.375 | 545690 | 3717817 | 6783199 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1180 | 0 | 0 | 168.647 | 358.284 | 0 | 11.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.002 | 1180 | 0 | 300 | 750 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1180 | SinInf |  | -- | // | 1350 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.647 | 358.284 | 0 | 11.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.002 | 1180 | 0 | 300 | 750 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34339.125 | 18026 | 0 | 0 | 9157.1 | 0 | 2289.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 18026.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION DISEÑO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 372969 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 49286 | Trato directo | 49286 | SR | 74 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 0 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 290 | 2023-04-03 | 2024-01-18 | 92.9 | 34339.125 | 0 | 0 | 0 | 9157.1 | 0 | 2289.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 14946.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | 395429 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 92385 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-11-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 228595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95247.822 | 132167.178 | 227415 | 500000 | 3671828 | 6755780 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '004 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | 379360 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 14168205 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-11-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95247.822 | 132167.178 | 227415 | 500000 | 3671828 | 6755780 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 31424 | 45690 | 45689 | 26669 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 34831 | SinInf |  | -- | // | 114641 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 31424 | 45690 | 45689 | 26669 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | ' | ' | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | [21 empty] | 272.898 | 1295187 | 0 | 260 | 0 | 45233.476 | 142305.381 | 191778.723 | 149027.991 | 158117.691 | 135127.991 | 176127.991 | 188454.385 | 115344.1 | 1301777.729 | 3433591.313 | 81249.222 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 272.898 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2000 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2580 | SinInf |  | -- | // | 273 |  |  | - | - | 0 | 272.898 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2000 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 3116.504 | 3635.921 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3448.551 | 28900 | 17200 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '002 | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | 390714 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 55500 | Propuesta publica | 53500 | SR | 85 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | ERNESTO LOBOS WACHTENDORFF | 450 | 2024-03-25 | 2025-06-18 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116.504 | 3635.921 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 3448.551 | 28900 | 17200 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1266027 | 0 | 0 | 0 | 42116.972 | 138669.46 | 188662.219 | 145911.487 | 155001.187 | 132011.487 | 173011.487 | 185337.881 | 111895.549 | 1272617.729 | 3414391.313 | 73529.222 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | 377863 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-06-09 | 3485816 | Propuesta publica | 4752414 | Polinom | 2 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 0 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 540 | 2023-12-15 | 2025-06-07 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42116.972 | 138669.46 | 188662.219 | 145911.487 | 155001.187 | 132011.487 | 173011.487 | 185337.881 | 111895.549 | 1272617.729 | 3414391.313 | 73529.222 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | ' | ' | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | [21 empty] | 514.11 | 992421 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 24998.977 | 122295.901 | 122345.901 | 129295.901 | 166345.901 | 196317.865 | 230752.518 | 992421 | 2914730.728 | 384085.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 514.11 | 240 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 21.964 | 0 | 240 | 1500 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2380 | SinInf |  | -- | // | 665 |  |  | - | - | 0 | 514.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 21.964 | 0 | 240 | 1500 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 8326.432 | 28900 | 19200 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | 376156 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 55500 | Propuesta publica | 55000 | SR | 147 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 450 | 2024-05-20 | 2025-08-13 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 8326.432 | 28900 | 19200 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 963281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520.049 | 118866.973 | 118866.973 | 125866.973 | 162866.973 | 192866.973 | 222426.086 | 963281 | 2894030.728 | 376395.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '004 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | 376076 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2391206 | Propuesta publica | 4063211 | Polinom | 2 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 0 | CIA.GRAL.DE CONSTRUCCIONES CGC LTDA. | 540 | 2024-03-05 | 2025-08-27 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520.049 | 118866.973 | 118866.973 | 125866.973 | 162866.973 | 192866.973 | 222426.086 | 963281 | 2894030.728 | 376395.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 130194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 12550 | 33500 | 36824 | 47256.253 | 130194.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 35.967 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 35.967 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 129994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 33500 | 36774 | 47220.286 | 129994.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO (2) | 402506 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-04 | 2024-07-23 | 129995 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-08-16 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 33500 | 36774 | 47220.286 | 129994.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40039083-0 | ' | ' | CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 235001 | 0 | 0 | 0 | 9593.97 | 42359.865 | 54050.022 | 47915.382 | 45873.113 | 35207.744 | 0 | 0 | 0 | 235000.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40039083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 235001 | 0 | 0 | 0 | 9593.97 | 42359.865 | 54050.022 | 47915.382 | 45873.113 | 35207.744 | 0 | 0 | 0 | 235000.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40039083-0 | '02 | '004 | Conservación MOP 2023 Recinto Provincial Coquimbo | 389821 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 235001 | Propuesta publica | 235001 | SR | 134 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 180 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | 46.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9593.97 | 42359.865 | 54050.022 | 47915.382 | 45873.113 | 35207.744 | 0 | 0 | 0 | 235000.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40047776-0 | ' | ' | CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA | [21 empty] | 166226 | 102610 | 0 | 91014.943 | 11595.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40047776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 166226 | 102610 | 0 | 91014.943 | 11595.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40047776-0 | '02 | '004 | Conservación Ventanas Fachadas Edificio MOP La Serena | 370789 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 268836 | Propuesta publica | 268107 | SR | 676 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 730 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2023-08-01 | 2024-02-27 | 100 | 166226 | 0 | 0 | 91014.943 | 11595.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049554-0 | ' | ' | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | [21 empty] | 0 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049554-0 | '02 | '004 | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | 399043 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 960000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-06-28 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049952-0 | ' | ' | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | [21 empty] | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136238.852 | 142850.498 | 162448.551 | 142850.498 | 5611.601 | 0 | 590000 | 708640.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049952-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136238.852 | 142850.498 | 162448.551 | 142850.498 | 5611.601 | 0 | 590000 | 708640.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049952-0 | '02 | '004 | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | 393913 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 1568574 | Propuesta publica | 1298641 | SR | 293 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 240 | 2024-04-24 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136238.852 | 142850.498 | 162448.551 | 142850.498 | 5611.601 | 0 | 590000 | 708640.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049954-0 | ' | ' | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81801.667 | 119149.976 | 207258.756 | 56789.601 | 0 | 0 | 465000 | 442119.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81801.667 | 119149.976 | 207258.756 | 56789.601 | 0 | 0 | 465000 | 442119.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049954-0 | '02 | '004 | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | 393915 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 914991 | Propuesta publica | 907120 | SR | 292 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 240 | 2024-04-24 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81801.667 | 119149.976 | 207258.756 | 56789.601 | 0 | 0 | 465000 | 442119.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | [21 empty] | 0 | 288976 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88905.964 | 89034.03 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 558.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 558.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 288476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88475.964 | 88475.964 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '004 | Conservación Fachadas Colegio Germán Riesco | 402417 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-17 | 2024-08-23 | 288476 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-11 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88475.964 | 88475.964 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 63.96 | 229305 | 0 | 0 | 5355 | 3570 | 3694.63 | 3570 | 3570 | 3770 | 22571 | 25778.215 | 24879 | 53478 | 150235.845 | 500000 | 2423884 | 4428751.783 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 63.96 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.63 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 215 | 0 | 539.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 63.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.63 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 215 | 0 | 539.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21386 | 1000 | 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '002 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 259470 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 190237 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 760 | 2024-11-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '002 | REVISORES INDEPENDIENTES RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA | 264738 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 78394 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2024-08-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21386 | 0 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 131547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52478 | 52478 | 500000 | 2423884 | 4428751.783 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '004 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO -LLAMADO 2023 | 317028 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-12 | 2024-07-05 | 7405114 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52478 | 52478 | 500000 | 2423884 | 4428751.783 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 74832 | 0 | 0 | 5355 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 22571 | 25778.215 | 3278 | 0 | 74832.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28560 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 22571 | 25778.215 | 3278 | 0 | 74832.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 131800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 137300 | 159300 | 534000 | 2014913 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 38470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38470 | 38470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | 312456 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 154519 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38470 | 38470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 523420 | 2014913 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 325441 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 3799349 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 523420 | 2014913 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 83080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 88580 | 110580 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83080 | 83080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38080 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30459830-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | [21 empty] | 73132 | 45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375 | 10375 | 0 | 0 | 7972 | 0 | 0 | 28722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73132 | 28722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375 | 10375 | 0 | 0 | 7972 | 0 | 0 | 28722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | 350085 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-13 | 2021-11-18 | 132472 | Propuesta publica | 132472 | SR | 42 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 730 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 86.15 | 73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375 | 10375 | 0 | 0 | 7972 | 0 | 0 | 28722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30478299-0 | ' | ' | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1500000 | 4771575 | 9797082 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30478299-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1500000 | 4771575 | 9797082 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30478299-0 | '02 | '004 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO | 393191 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-12 | 2024-11-29 | 16000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1500000 | 4771575 | 9797082 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 203127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31292 | 21834.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53126.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 203127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31292 | 21834.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53126.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ TERCER LLAMADO | 344849 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-08 | 2021-10-12 | 201299 | Propuesta publica | 357155 | SR | 107 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 38596 | MAESTRANZA HETOL LTDA | 245 | 2021-12-30 | 2022-09-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31292 | 21834.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53126.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030439-0 | ' | ' | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 326976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886.874 | 115425.842 | 93622.963 | 71039.367 | 0 | 0 | 326975.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 326976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886.874 | 115425.842 | 93622.963 | 71039.367 | 0 | 0 | 326975.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024- TALUD RESIDENCIA PRESIDENCIAL | 388731 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 131294 | Propuesta publica | 326976 | SR | 12 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | CONSTRUCCIONES FAM SPA | 147 | 2024-04-10 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886.874 | 115425.842 | 93622.963 | 71039.367 | 0 | 0 | 326975.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | ' | ' | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 350499 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 35858.459 | 66360.196 | 80291.766 | 168188.579 | 350999 | 429032.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 349999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35858.459 | 66260.196 | 80291.766 | 168088.579 | 350499 | 429032.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393194 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-26 | 2024-05-27 | 813209 | Propuesta publica | 779532 | IPC | 25 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 270 | 2024-07-03 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35858.459 | 66260.196 | 80291.766 | 168088.579 | 350499 | 429032.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40045190-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | [21 empty] | 313871.354 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40045190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 313871.354 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40045190-0 | '02 | '004 | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | 364711 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-30 | 2023-02-03 | 201820 | Propuesta publica | 237386 | SR | 28 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 70720 | ROBERTO PATRICIO SILVA RUIZ CONSTRUCTORA | 201 | 2023-06-08 | 2023-12-26 | 100 | 313871.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30104173-0 | ' | ' | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | [21 empty] | 0 | 793994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793994 | 793994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30104173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 793994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793994 | 793994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30104173-0 | '02 | '004 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA (TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) | 399697 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 793994 | Trato directo | 793994 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793994 | 793994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | [21 empty] | 232002.567 | 1940753 | 0 | 33931.209 | 44800.395 | 34817.108 | 34817.108 | 34817.108 | 77792 | 35200 | 35200 | 146628.79 | 257757.581 | 1204991 | 1940752.299 | 492400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 74.23 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9850 | SinInf |  | -- | // | 15386 |  |  | - | - | 0 | 74.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 88200 | 152200 | 0 | 12600.001 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 26200 | 152200.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 375295 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-10 | 2023-04-04 | 300000 | Propuesta publica | 299881 | SR | 125 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | -47880 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 600 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | 62.7 | 88200 | 0 | 0 | 12600.001 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 26200 | 152200.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1263755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111278.79 | 222557.581 | 929918 | 1263754.371 | 252800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | Obras Previas Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | 402259 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1112788 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111278.79 | 222557.581 | 929908 | 1263744.371 | 252800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 575626 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 143728.337 | 523798 | 0 | 21331.208 | 32200.395 | 22217.108 | 22217.108 | 22217.108 | 65192 | 22600 | 22600 | 22750 | 22600 | 247873 | 523797.927 | 239600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 905626 | SinInf |  | -- | // | -100 |  |  | - | - | 0 | 143728.337 | 0 | 0 | 21331.208 | 32200.395 | 22217.108 | 22217.108 | 22217.108 | 65192 | 22600 | 22600 | 22750 | 22600 | 247873 | 523797.927 | 239600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30484245-0 | ' | ' | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON | [21 empty] | 0 | 6612222 | 0 | 0 | 0 | 1252491.219 | 1252491.219 | 2703370.652 | 0 | 0 | 1403869 | 0 | 0 | 0 | 6612222.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30484245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6612222 | 0 | 0 | 0 | 1252491.219 | 1252491.219 | 2703370.652 | 0 | 0 | 1403869 | 0 | 0 | 0 | 6612222.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30484245-0 | '02 | '004 | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON -TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS | 391335 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6600000 | Trato directo | 6600010 | SR | 13 | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILODRAN LTDA. | 257 | 2024-01-24 | 2024-10-07 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252491.219 | 1252491.219 | 2703370.652 | 0 | 0 | 1403869 | 0 | 0 | 0 | 6612222.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 1190411 | 0 | 0 | 20093.199 | 0 | 189065.28 | 129507.249 | 182687.093 | 91343.546 | 0 | 0 | 253937.801 | 323777 | 1190411.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1190411 | 0 | 0 | 20093.199 | 0 | 189065.28 | 129507.249 | 182687.093 | 91343.546 | 0 | 0 | 253937.801 | 323777 | 1190411.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | 381936 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-20 | 2023-11-06 | 945515 | Propuesta publica | 913436 | IPC | 290 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 240 | 2023-12-07 | 2024-08-03 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20093.199 | 0 | 189065.28 | 129507.249 | 182687.093 | 91343.546 | 0 | 0 | 253937.801 | 323777 | 1190411.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | [21 empty] | 209.169 | 885299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29262.056 | 73155.14 | 131679.252 | 190203.364 | 460999.188 | 885299 | 1047161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 209.169 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | -180 |  |  | - | - | 0 | 209.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 869472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29262.056 | 73155.14 | 131679.252 | 190203.364 | 460700.188 | 885000 | 1047161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | 395823 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 1463103 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-07-09 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29262.056 | 73155.14 | 131679.252 | 190203.364 | 460700.188 | 885000 | 1047161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 15527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | [21 empty] | 168.756 | 941586 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19204 | 492129.155 | 512208.037 | 3509000.244 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 168.756 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3072.037 | 841.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | 10 |  |  | - | - | 0 | 168.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3072.037 | 841.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79197.155 | 80000 | 19920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS LO PRADO | 386473 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79197.155 | 79197.155 | 19920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 803 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 719290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289840 | 289840 | 3348944 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '004 | OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (SEGUNDO LLAMADO) | 397057 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-20 | 2024-07-26 | 5850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 250 | 2024-09-09 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289840 | 289840 | 3348944 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 139296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19204 | 120092 | 139296 | 139295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '999 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Metropolitana de Santiago |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19204 | 120092 | 139296 | 139295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | ' | ' | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 2074.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 2125362.971 | 2547493.97 | 13018312.611 | 9224500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 138.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.971 | 5138.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 138.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.971 | 5138.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575990 | 577926.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL -HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 394538 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 575990 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575990 | 575990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '002 | REVISIÓN DE DISEÑO EMPALME COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PROYECTO HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 400814 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1134 | Trato directo | 1134 | SR | 115 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 5 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 803 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 1534429 | 1954429 | 13018312.611 | 9224500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '004 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 394534 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-14 | 2024-06-18 | 14002430 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 1534429 | 1294000 | 13018312.611 | 9224500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | [21 empty] | 0 | 79069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881.84 | 30473.056 | 31585.865 | 65940.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79069 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 78769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.84 | 30323.056 | 31585.865 | 65640.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | 402183 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 65641 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 100 | 2024-08-27 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.84 | 30323.056 | 31585.865 | 65640.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | ' | ' | REPOSICION CON RELOCALIZACION MONUMENTO PUBLICO MUJERES EN LA MEMORIA, P. BULNES SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 230529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71158.7 | 0 | 69158.7 | 0 | 46105.8 | 274634.8 | 461058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 24580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230529 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 218239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58868.7 | 0 | 69158.7 | 0 | 46105.8 | 262344.8 | 436478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230529 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58868.7 | 0 | 69158.7 | 0 | 46105.8 | 44105.8 | 218239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218239 | 218239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40020660-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | [21 empty] | 22070.136 | 132420 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 132420.816 | 136210.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40020660-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 22070.136 | 132420 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 132420.816 | 136210.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40020660-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | 368899 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-19 | 2023-03-10 | 291485 | Propuesta publica | 290702 | SR | 777 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | PRADO Y COMPANIA LTDA. | 655 | 2023-06-22 | 2025-04-07 | 50 | 22070.136 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 132420.816 | 136210.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40047002-0 | ' | ' | CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS | [21 empty] | 44562.418 | 593660 | 0 | 294808.003 | 83266.678 | 86933.949 | 68685.745 | 35986.883 | 9258.605 | 7341.385 | 0 | 0 | 0 | 35693 | 621974.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40047002-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 44562.418 | 593660 | 0 | 294808.003 | 83266.678 | 86933.949 | 68685.745 | 35986.883 | 9258.605 | 7341.385 | 0 | 0 | 0 | 35693 | 621974.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40047002-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INSPECTORIAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS | 383977 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 600500 | Propuesta publica | 630882 | SR | 213 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 0 | JORGE VALENTIN AGUIRRE ABARCA | 270 | 2023-11-28 | 2024-08-24 | 98 | 44562.418 | 0 | 0 | 294808.003 | 83266.678 | 86933.949 | 68685.745 | 35986.883 | 9258.605 | 7341.385 | 0 | 0 | 0 | 35693 | 621974.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40038828-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 803336 | 0 | 20218.474 | 46448.059 | 48471.363 | 129876.501 | 130858.244 | 103699.234 | 100738.472 | 104694.231 | 70667.243 | 20125.19 | 25410.578 | 801207.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40038828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 803336 | 0 | 20218.474 | 46448.059 | 48471.363 | 129876.501 | 130858.244 | 103699.234 | 100738.472 | 104694.231 | 70667.243 | 20125.19 | 25410.578 | 801207.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40038828-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD MOP - MAULE | 370310 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-06 | 2023-11-07 | 803346 | Propuesta publica | 801208 | SR | 77 | 2023-11-23 | 2023-12-26 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA | 270 | 2023-12-27 | 2024-09-22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20218.474 | 46448.059 | 48471.363 | 129876.501 | 130858.244 | 103699.234 | 100738.472 | 104694.231 | 70667.243 | 20125.19 | 25410.578 | 801207.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 205501 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16649.511 | 27675.851 | 38702.192 | 49618.533 | 72527.444 | 205343.562 | 472227.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 500.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 500.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 205001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16539.511 | 27565.851 | 38592.192 | 49618.533 | 72527.444 | 204843.531 | 472227.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | 395404 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 551318 | Propuesta publica | 677071 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ECSON S. A. | 270 | 2024-07-30 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16539.511 | 27565.851 | 38592.192 | 49618.533 | 72527.444 | 204843.531 | 472227.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40039094-0 | ' | ' | CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 489786 | 0 | 0 | 0 | 38117.358 | 57176.036 | 100058.064 | 114352.073 | 71470.046 | 71470.046 | 23823.347 | 0 | 0 | 476466.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40039094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 489786 | 0 | 0 | 0 | 38117.358 | 57176.036 | 100058.064 | 114352.073 | 71470.046 | 71470.046 | 23823.347 | 0 | 0 | 476466.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40039094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 2DO LLAMADO | 389011 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2024-01-15 | 429000 | Propuesta publica | 476467 | IPC | 48 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 210 | 2024-03-19 | 2024-10-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38117.358 | 57176.036 | 100058.064 | 114352.073 | 71470.046 | 71470.046 | 23823.347 | 0 | 0 | 476466.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40046320-0 | ' | ' | CONSERVACION LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL, DRV ÑUBLE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 398441 | 0 | 0 | 0 | 3984.408 | 15937.631 | 39844.079 | 39844.079 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 398440.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40046320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 398441 | 0 | 0 | 0 | 3984.408 | 15937.631 | 39844.079 | 39844.079 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 398440.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40046320-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL DRV ÑUBLE 2023-2024 | 377210 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-03 | 353000 | Propuesta publica | 398441 | SR | 46 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 270 | 2024-03-14 | 2024-12-09 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.408 | 15937.631 | 39844.079 | 39844.079 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 398440.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | [21 empty] | 0 | 257284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38487.483 | 51316.646 | 89804.131 | 128291.616 | 174082.386 | 481982.262 | 76974.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 257284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38487.483 | 51316.646 | 89804.131 | 128291.616 | 174082.386 | 481982.262 | 76974.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 3ER LLAMADO | 399775 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 256584 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-29 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38487.483 | 51316.646 | 64145.808 | 64145.808 | 84278.255 | 302374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 4TO LLAMADO | 402501 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-08 | 2024-07-24 | 256584 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-17 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25658.323 | 64145.808 | 89804.131 | 179608.262 | 76974.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | ' | ' | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | [21 empty] | 0 | 420300 | 0 | 0 | 273.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 420000 | 420300 | 500000 | 1420000 | 3156000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 273.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 500000 | 1420000 | 3156000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | '02 | '004 | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | 401076 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-08-05 | 18901744 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-11-05 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 500000 | 1420000 | 3156000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30400047-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHAHCEN ANTUCO | [21 empty] | 0 | 3277927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557927 | 557927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30400047-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3277927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557927 | 557927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30400047-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3277927 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557927 | 557927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30483318-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA, EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO, CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 38268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30483318-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 38268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 40011575-0 | ' | ' | NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 44650 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 40011575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44650 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 40011575-0 | '02 | '002 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO 3° llamado | 351163 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-06-22 | 2022-08-16 | 47096 | Propuesta publica | 47000 | SR | 1163 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | OLEKSANDRA BUZHYNSHA | 420 | 2022-09-26 | 2023-11-20 | 100 | 44650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | ' | ' | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62569.034 | 137430.966 | 200000 | 8200000 | 4126380 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 60000 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '002 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 395042 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 123888 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 630 | 2024-10-03 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 60000 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57569.034 | 132430.966 | 190000 | 8140000 | 4072492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 395013 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 7422404 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 630 | 2024-08-01 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57569.034 | 132430.966 | 190000 | 8140000 | 4072492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40038821-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | [21 empty] | 157964.354 | 168989.978 | 0 | 158365.407 | 0 | 9784.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168149.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40038821-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 157964.354 | 168989.978 | 0 | 158365.407 | 0 | 9784.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168149.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40038821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | 369957 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-05 | 2023-07-25 | 317600 | Propuesta publica | 315933 | Polinom | 166 | 2023-08-04 | 2023-08-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 180 | 2023-08-22 | 2024-02-18 | 0 | 157964.354 | 0 | 0 | 158365.407 | 0 | 9784.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168149.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 70178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69678 | 69753 | 383730 | 243874 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 69678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69678 | 69678 | 383730 | 243874 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 393803 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 585500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 660 | 2024-10-01 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69678 | 69678 | 383730 | 243874 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047090-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | [21 empty] | 0 | 265248.386 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 | 0 | 13247.4 | 39742.2 | 66237 | 66237 | 58246.4 | 21238 | 265229.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047090-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300.386 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047090-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | -18 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 264948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13247.4 | 39742.2 | 66237 | 66237 | 58246.4 | 21238 | 264948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047090-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | 378388 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 264947 | Propuesta publica | 243711 | SR | 70 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 150 | 2024-05-09 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13247.4 | 39742.2 | 66237 | 66237 | 58246.4 | 21238 | 264948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047091-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 444861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42496.086 | 39543.176 | 49428.971 | 98857.941 | 98857.941 | 74143.456 | 74143.721 | 477471.292 | 49428.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 444861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42496.086 | 39543.176 | 49428.971 | 98857.941 | 98857.941 | 74143.456 | 74143.721 | 477471.292 | 49428.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40047091-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | 390103 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 439509 | Propuesta publica | 494290 | IPC | 52 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 240 | 2024-04-02 | 2024-11-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42496.086 | 39543.176 | 49428.971 | 98857.941 | 98857.941 | 74143.456 | 74143.721 | 477471.292 | 49428.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40056526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | [21 empty] | 0 | 466040.039 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69894.496 | 69894.496 | 93192.661 | 93192.661 | 139788.992 | 466038.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40056526-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 76.039 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40056526-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10366 | SinInf |  | -- | // | -10290 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40056526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 465964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69894.496 | 69894.496 | 93192.661 | 93192.661 | 139788.992 | 465963.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40056526-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | 393640 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-02 | 359937 | Propuesta publica | 465964 | IPC | 82 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 210 | 2024-05-29 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69894.496 | 69894.496 | 93192.661 | 93192.661 | 139788.992 | 465963.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 428.213 | 0 | 0 | 0 | 45071.787 | 54500 | 100080.042 | 211128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 428.213 | 0 | 0 | 0 | 71.787 | 0 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 428.213 | 0 | 0 | 0 | 71.787 | 0 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 54500 | 99500 | 211128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | 400028 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 310628 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-05 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 54500 | 99500 | 211128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | ' | ' | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 437445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 145715 | 145715 | 145715 | 437245 | 1020004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 437145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145715 | 145715 | 145715 | 437145 | 1020004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | 399912 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 1914261 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-25 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145715 | 145715 | 145715 | 437145 | 1020004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30086714-0 | ' | ' | RESTAURACION Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 2487136.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287018.231 | 574035.83 | 734765.697 | 803650.162 | 87666 | 2487135.92 | 4658099 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30086714-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2487136.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287018.231 | 574035.83 | 734765.697 | 803650.162 | 87666 | 2487135.92 | 4658099 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30086714-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287018.231 | 574035.83 | 734765.697 | 803650.162 | 87666 | 2487135.92 | 4658099 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0 | 10001 | 110001 | 50000 | 150000 | 1529932 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50000 | 150000 | 1529932 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50000 | 150000 | 1529932 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 95000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 454715 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102175 | 102175 | 0 | 204373.214 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 413 | SinInf |  | -- | // | -13 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 454315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102175 | 102175 | 0 | 204350 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS¿ | 401192 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 399050 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 130 | 2024-07-08 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102175 | 102175 | 0 | 204350 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | ' | ' | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 16484 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.48 | 0 | 7744.52 | 16207.215 | 120564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.48 | 0 | 7744.52 | 16184 | 120564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '002 | HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | 400708 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-05-28 | 2024-07-22 | 137048 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 532 | 2024-08-29 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.48 | 0 | 7744.52 | 16184 | 120564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40010780-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 209225.25 | 255718 | 0 | 0 | 209225.25 | 46492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40010780-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 209225.25 | 255718 | 0 | 0 | 209225.25 | 46492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40010780-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | 365977 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-11 | 2022-12-12 | 280289 | Propuesta publica | 464945 | SR | 216 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | GONZALEZ Y SCHUMAGER LIMITADA | 345 | 2023-04-11 | 2024-03-21 | 45 | 209225.25 | 0 | 0 | 0 | 209225.25 | 46492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40031083-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | [21 empty] | 56435.929 | 169308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 276461.679 | 221807.784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40031083-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56435.929 | 169308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 276461.679 | 221807.784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40031083-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE R. DE LOS LAGOS | 368819 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 552010 | Propuesta publica | 639360 | SR | 1370 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | AXH ARQUITECTOS LIMITADA | 840 | 2023-11-10 | 2026-02-27 | 15 | 56435.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 276461.679 | 221807.784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40036897-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | [21 empty] | 222010 | 16596 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40036897-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 222010 | 16596 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40036897-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | 376862 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 169974 | Propuesta publica | 234410 | Polinom | 548 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 180 | 2023-08-10 | 2024-02-06 | 4.41 | 222010 | 0 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40037024-0 | ' | ' | CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ | [21 empty] | 398999.908 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40037024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 398999.908 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40037024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS ARQUITECTURA PROVINCIA DE CHILOE | 376857 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 375840 | Propuesta publica | 375357 | Polinom | 336 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 19894 | DFC INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LIMITADA | 180 | 2023-05-27 | 2023-11-23 | 0 | 398999.908 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | ' | ' | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | [21 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49638.207 | 15810 | 31770 | 32640 | 500 | 130358.207 | 196980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49638.207 | 15810 | 31770 | 32640 | 0 | 129858.207 | 196980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS (LIC 2) | 398191 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 300000 | Propuesta publica | 326839 | SR | 620 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 240 | 2024-07-09 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49638.207 | 15810 | 31770 | 32640 | 0 | 129858.207 | 196980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047095-0 | ' | ' | CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | [21 empty] | 0 | 685133 | 0 | 0 | 119419.118 | 128561.818 | 111334.494 | 102826.958 | 110567.296 | 99842.815 | 30613.165 | 0 | 0 | 0 | 703165.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 685133 | 0 | 0 | 119419.118 | 128561.818 | 111334.494 | 102826.958 | 110567.296 | 99842.815 | 30613.165 | 0 | 0 | 0 | 703165.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047095-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | 371191 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 600000 | Propuesta publica | 685133 | IPC | 919 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | DFC INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LIMITADA | 270 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119419.118 | 128561.818 | 111334.494 | 102826.958 | 110567.296 | 99842.815 | 30613.165 | 0 | 0 | 0 | 703165.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40048777-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 51206.347 | 195220.574 | 81435.993 | 94475.177 | 77661.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476.414 | 508476.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40048777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 51206.347 | 195220.574 | 81435.993 | 94475.177 | 77661.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476.414 | 508476.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40048777-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024 | 377787 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 500000 | Propuesta publica | 474386 | IPC | 918 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 25615 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 300 | 2023-12-29 | 2024-10-24 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 51206.347 | 195220.574 | 81435.993 | 94475.177 | 77661.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476.414 | 508476.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | ' | ' | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | [21 empty] | 0 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 300 | 0 | 0 | 75000 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 74700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 74700 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | '02 | '002 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | 385479 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 166416 | Propuesta publica | 166000 | SR | 603 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 620 | 2023-11-23 | 2025-08-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 74700 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 290893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 42100 | 65000 | 75200 | 98592.644 | 290892.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | '02 | '001 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | 389338 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 262261 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-05-18 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 290593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 42000 | 65000 | 75000 | 98592.644 | 290592.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | 389338 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 262261 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-05-18 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 42000 | 65000 | 75000 | 98592.644 | 290592.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 134608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 15000 | 35000 | 39079 | 35428.108 | 134607.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | '02 | '001 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | 389339 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 133879 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-05-11 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 134308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 35000 | 38879 | 35428.108 | 134307.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | 389339 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 133879 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-05-11 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 35000 | 38879 | 35428.108 | 134307.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 716518 | 718518 | 96846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716518 | 716518 | 96846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716518 | 716518 | 96846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | [21 empty] | 588393.432 | 6576441 | 0 | 458033.318 | 96745.255 | 137107.927 | 106828.606 | 493836.115 | 456831.785 | 661522.075 | 814897.093 | 1137928.808 | 1099426.154 | 1025086.653 | 6488243.789 | 534997.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 139.286 | 10000 | 0 | 90.046 | 578.734 | 1275.064 | 280.108 | 56.168 | 70.003 | 270 | 233.759 | 255.966 | 229.954 | 5893.94 | 9233.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 72.037 | 0 | 36.168 | 0 | 0 | 23.759 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.954 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17229 | SinInf |  | -- | // | -16929 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 240 |  |  | - | - | 0 | 139.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.94 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.034 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 35.966 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -146 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 0 | 0 | 360.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.997 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 350.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.204 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 406.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 588254.146 | 6542360 | 0 | 457943.272 | 96166.521 | 135832.863 | 106548.498 | 493779.947 | 456761.782 | 661252.075 | 814663.334 | 1137672.842 | 1099196.2 | 893192.713 | 6353010.047 | 534997.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023) | 370391 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-02-28 | 2023-04-27 | 927593 | Propuesta publica | 977806 | Polinom | 131 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 159627 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 294 | 2023-06-02 | 2024-03-22 | 100 | 588254.146 | 0 | 0 | 426462.603 | 0 | 126035.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43963 | 596460.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - OBRAS DCYF 2023/2024 | 387174 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-12 | 2023-11-23 | 139989 | Propuesta publica | 137445 | SR | 82 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 90 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31480.669 | 96166.521 | 9797.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | 387998 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-19 | 2024-04-04 | 277956 | Propuesta publica | 274262 | SR | 54 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 200 | 2024-04-17 | 2024-11-03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41132.659 | 67306.135 | 50000 | 53416.449 | 37000 | 25406.454 | 0 | 274261.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 388835 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-19 | 2024-03-27 | 200358 | Propuesta publica | 199856 | IPC | 136 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2024-04-05 | 2024-09-02 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138370.69 | 53780.392 | 9304.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201455.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (2024) | 389334 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 268328 | Propuesta publica | 268328 | IPC | 152 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | SANTA EDUARDA SPA | 150 | 2024-04-09 | 2024-09-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60031.093 | 74243.923 | 69765.159 | 65675.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269715.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | 389464 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 300000 | Propuesta publica | 357869 | IPC | 126 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUC ELIECER E. SOTO OYARZUN EIRL | 120 | 2024-04-16 | 2024-08-14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46517.405 | 162786.706 | 71573.778 | 78731.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359609.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 390035 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-04-09 | 476316 | Propuesta publica | 469632 | SR | 65 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 150 | 2024-04-30 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23816 | 71447 | 95263 | 166711 | 112394.072 | 0 | 469631.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | 390202 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 1305883 | Propuesta publica | 1573523 | IPC | 127 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | AFA ASOCIADOS SPA | 270 | 2024-06-03 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15735.23 | 78676.149 | 157352.297 | 314704.594 | 314704.594 | 157352.297 | 1038525.161 | 534997.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (EDIFICIO SEREMI MOP 2024) | 390711 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-26 | 348850 | Propuesta publica | 413621 | IPC | 123 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 180 | 2024-05-31 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27908 | 52327.5 | 69770 | 87212.5 | 62793 | 113609.408 | 413620.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 - VALDIVIA | 393767 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-23 | 2024-04-12 | 200000 | Propuesta publica | 171422 | Polinom | 166 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 150 | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68308.361 | 25355.328 | 25355.328 | 25355.328 | 25355.331 | 0 | 0 | 169729.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REGION TARAPACA | 395476 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-07 | 2024-04-18 | 200000 | Propuesta publica | 232920 | SR | 116 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 110 | 2024-05-03 | 2024-08-21 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8937.608 | 81521.76 | 102484.499 | 41925.477 | 0 | 0 | 0 | 234869.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REG AYP - AÑO 2024 | 395817 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-24 | 200000 | Propuesta publica | 190212 | SR | 24 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 0 | GEP INGENIERIA SPA. | 120 | 2024-06-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 60211.685 | 0 | 190211.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE VALPARAÍSO. OBRAS 2024 | 396091 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-23 | 246455 | Propuesta publica | 318776 | SR | 26 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | ROBERTO PATRICIO SILVA RUIZ CONSTRUCTORA | 150 | 2024-07-04 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32899.297 | 63555.244 | 75000 | 147320.662 | 318775.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGIÓN DE ÑUBLE 2024 2DO LLAMADO | 398520 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES LOF | 180 | 2024-05-23 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 40000 | 50000 | 50000 | 24000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE APOYO 2024 - COPIAPO | 398700 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-23 | 250000 | Propuesta publica | 330561 | SR | 170 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 170 | 2024-06-11 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 57000 | 50000 | 148560.759 | 330560.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE 2024 | 399128 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-02 | 2024-06-07 | 200000 | Propuesta publica | 236703 | IPC | 44 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA | 154 | 2024-06-19 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 18702.424 | 236702.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura MOP Coquimbo 2024 | 399186 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-26 | 2024-06-05 | 200000 | Propuesta publica | 175523 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 150 | 2024-07-01 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26328.332 | 35104.442 | 52656.664 | 61432.776 | 175522.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 (2° LLAMADO) | 400436 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 221766 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-08-12 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44353.154 | 66529.731 | 66529.731 | 44353.155 | 221765.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 LIC2 AÑO 2024 | 400439 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 170 | 2024-07-17 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 75000 | 120000 | 60000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DE ÑUBLE 2024, 3er LLAMADO | 401212 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 165000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 140 | 2024-07-24 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 33000 | 49500 | 49500 | 24750 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49148.232 | 49148.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 24081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 996012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 204800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 791212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | [21 empty] | 3248683.681 | 2482418 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 503546.511 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2615864.195 | 795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 211990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3248683.681 | 2270428 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 503546.511 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2615864.195 | 795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 80526920 | Propuesta privada | 83237065 | IPC | 165 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 10117249 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 2045 | 2017-05-05 | 2022-12-10 | 100 | 2669676.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11329.299 | 11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº228070 , Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11329 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | -2045 | - | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11329.299 | -11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Construcción Obras complementarias Embalse Chironta | 371236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-07-28 | 1629975 | Propuesta publica | 1847768 | IPC | 735 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 150 | 2023-10-06 | 2024-03-04 | 97.84 | 579007.401 | 0 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 503546.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615864.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Obras Complementarias Embalse Chironta Año 2024 | 400004 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1595776 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | [21 empty] | 384750.27 | 150735 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139961.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 384750.27 | 150735 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139961.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Obras Mejoramiento Calidad del agua río Azufre, Región de Arica y Parinacota. | 328824 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-21 | 2022-11-09 | 498591 | Propuesta publica | 535486 | SR | 113 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 465 | 2022-12-09 | 2024-03-18 | 100 | 384750.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139961.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | ' | ' | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 304473.221 | 108480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 70550.129 | 0 | 0 | 0 | 144129.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 304473.221 | 108480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 70550.129 | 0 | 0 | 0 | 144129.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | '01 | '002 | Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | 370574 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 452797 | Propuesta publica | 439213 | SR | 145 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 530 | 2022-12-31 | 2024-06-13 | 36.85 | 304473.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 61160.129 | 0 | 0 | 0 | 134739.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº370574 , Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | 370574 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9390 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 75 | - | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 713444.653 | 164953 | 0 | 9302.4 | 0 | 80713.011 | 0 | 25185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 7333.067 | 164586.318 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 656725.721 | 115567 | 0 | 9302.4 | 0 | 80713.011 | 0 | 25185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | 358113 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 280000 | Propuesta publica | 279762 | SR | 749 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 15604 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 508 | 2022-12-30 | 2024-05-21 | 100 | 189467.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80713.011 | 0 | 25185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105898.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | 358686 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-30 | 2022-11-14 | 516084 | Propuesta publica | 490540 | SR | 5501 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 100 | 467258.4 | 0 | 0 | 9302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358686 , Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | 358686 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -13978 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -365 | - | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 56718.932 | 49386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 7333.067 | 49385.867 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | Convenio INIA | 346829 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 44210 | Trato directo | 44210 | SR | 4322 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 869 | 2022-10-20 | 2025-03-07 | 66 | 14666.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7333.067 | 7333.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | Convenio UTA | 346830 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 210264 | Trato directo | 210264 | SR | 2838 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 1280 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | 65 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2203742 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 367129.506 | 631883.598 | 41596.212 | 203677.299 | 525309.049 | 211090.024 | 0 | 0 | 2363075.528 | 2996200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2203742 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 367129.506 | 631883.598 | 41596.212 | 203677.299 | 525309.049 | 211090.024 | 0 | 0 | 2363075.528 | 2996200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | 319104 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 475828 | Propuesta publica | 454439 | SR | 106 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 210 | 2024-01-06 | 2024-08-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142467.026 | 124788.636 | 41596.212 | 88391.951 | 57194.791 | 0 | 0 | 0 | 454438.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº319104 , Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | 319104 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 148781 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | - | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148780.731 | 0 | 0 | 0 | 148780.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | 357325 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 992600 | Propuesta publica | 802739 | SR | 108 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 270 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316362.69 | 0 | 115285.348 | 160000 | 211090.024 | 0 | 0 | 802738.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CUENCA RIO CAMARONES 2024 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 375584 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 621329 | Propuesta publica | 638452 | SR | 107 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 159334 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-01-06 | 2024-09-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 224662.48 | 190732.272 | 0 | 0 | 159333.527 | 0 | 0 | 0 | 957118.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservacion de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2024 Region de Arica y Parinacota | 395457 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 3518590 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2024, Región de Arica y Parinacota | 395948 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2660189 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 349522.908 | 3439156 | 0 | 256170.148 | 806171.978 | 650224.656 | 953164.808 | 322012.007 | 0 | 220881.553 | 0 | 0 | 230162.184 | 0 | 3438787.334 | 1295840.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 349522.908 | 3439156 | 0 | 256170.148 | 806171.978 | 650224.656 | 953164.808 | 322012.007 | 0 | 220881.553 | 0 | 0 | 230162.184 | 0 | 3438787.334 | 1295840.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | 376799 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 1692510 | Propuesta publica | 1436828 | SR | 79 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 157047 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | 99.64 | 349522.908 | 0 | 0 | 256170.148 | 267422.766 | 236242.18 | 313647.138 | 162047.173 | 0 | 8818.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244348.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376799 , Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | 376799 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 98316 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | - | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98315.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98315.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-23 | 376801 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 1025746 | Propuesta publica | 594711 | SR | 78 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2023-11-22 | 2024-04-20 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198893.129 | 162976.107 | 232841.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594710.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | 385386 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 907418 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189580.233 | 0 | 189580.233 | 717836.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | 385387 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 1195344 | Propuesta publica | 1015774 | SR | 113 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 159965 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339856.083 | 251006.369 | 406676.05 | 159964.834 | 0 | 18234.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175737.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385387 , Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | 385387 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 95513 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | - | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95512.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95512.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | CO-OCEC-24 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota | 385389 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 518586 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40581.951 | 0 | 40581.951 | 478003.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 5648867.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 5648867.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2024 Región de Arica y Parinacota | 391527 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1139959 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1138958.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2024 Región de Arica y Parinacota | 394967 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1330332 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1329331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservacion de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2024 Region de Arica y Parinacota | 395457 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 3518590 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2494189.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2024, Región de Arica y Parinacota | 395948 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2660189 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 686388.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4423 | 3664023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '004 | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | 376800 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3668446 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4423 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '006 | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | 376800 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3668446 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4423 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | [21 empty] | 177115.757 | 217441 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 217440.893 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 177115.757 | 207441 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 207440.893 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4 | 355349 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-08 | 2022-11-25 | 382983 | Propuesta publica | 313581 | SR | 189 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 30976 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 480 | 2022-12-30 | 2024-04-23 | 100 | 177115.757 | 0 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167440.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | DIA ALTO MOLLE | 393662 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | 393670 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 310000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30228872-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 867930.495 | 42767 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 867930.495 | 42767 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2023 REGIÓN DE TARAPACÁ | 376817 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 712193 | Propuesta publica | 910697 | SR | 109 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 140 | 2023-08-04 | 2023-12-22 | 100 | 867930.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 4901.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 4901.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 328468 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 369732 | Propuesta publica | 425212 | SR | 135 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 150 | 2021-11-15 | 2022-04-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | 339841 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-06 | 2021-08-16 | 960000 | Propuesta publica | 865618 | SR | 99 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 20555 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | [21 empty] | 857478.149 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 56595.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 857478.149 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 56595.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Fluviales 2023 Quebrada de Camiña Region de Tarapacá | 363680 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 799038 | Propuesta publica | 689167 | IPC | 73 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 100010 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 210 | 2023-05-23 | 2023-12-19 | 100 | 812477.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | Servicio de limpieza de cauce 2023 valle de Quisma región de Tarapacá | 387367 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 40000 | Propuesta publica | 50001 | SR | 147 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 45 | 2023-11-03 | 2023-12-18 | 100 | 45000.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCES 2024, VALLE DE QUISMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 402637 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | [21 empty] | 837848.269 | 1947422 | 0 | 84141.455 | 423108.096 | 318784.476 | 536979.445 | 452156.809 | 30000 | 0 | 61564.074 | 0 | 0 | 0 | 1906734.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 837848.269 | 1947422 | 0 | 84141.455 | 423108.096 | 318784.476 | 536979.445 | 452156.809 | 30000 | 0 | 61564.074 | 0 | 0 | 0 | 1906734.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR LA LINCA PACHICA COMUNA DE HUARA | 376850 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 492000 | Propuesta publica | 424116 | SR | 26 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 110 | 2024-04-08 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97061.517 | 235490.409 | 30000 | 0 | 61564.074 | 0 | 0 | 0 | 424116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCE SECTOR CHAPIQUILTA | 376851 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-26 | 2023-08-18 | 806809 | Propuesta publica | 926960 | SR | 140 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 156206 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 120 | 2023-10-12 | 2024-02-09 | 100 | 837848.269 | 0 | 0 | 84141.455 | 151268.803 | 0 | 9906.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245316.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR ALTUZA COMUNA DE CAMIÑA | 385744 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 160000 | Propuesta publica | 216667 | SR | 27 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 2024-04-10 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2023-2024, RÍO TARAPACÁ COMUNA DE HUARA | 388635 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 244898 | Propuesta publica | 278803 | SR | 191 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158638.508 | 64403.331 | 55760.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278802.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2023-2023 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA TERCER LLAMADO | 389357 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-24 | 2023-12-14 | 760410 | Propuesta publica | 741834 | SR | 189 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 130 | 2023-12-29 | 2024-05-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113200.785 | 254381.145 | 374251.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741833.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50500 | 100500 | 674383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 674383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | 376296 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 774383 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 674383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | [21 empty] | 0 | 3610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 156054.951 | 1743150 | 1443000 | 718000 | 4060300 | 9075968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 54.951 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 54.951 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 68000 | 68000 | 68000 | 360000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | 387356 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-05-31 | 474226 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-06-28 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 48000 | 48000 | 48000 | 240000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 387357 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 360000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675000 | 1375000 | 650000 | 3700000 | 8480968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | 387358 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 6085895 | Propuesta publica | 6716849 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 300 | 2024-06-28 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 925000 | 450000 | 2500000 | 4216848.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 387359 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-05 | 3935429 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 226 | 2024-08-19 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 450000 | 200000 | 1200000 | 4264119.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 2553924.75 | 1776392 | 0 | 1604720.079 | 139924.818 | 19388.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764033.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 170910.394 | 100536 | 0 | 22117.821 | 60321.316 | 18087.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100526.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO : CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023 | 375157 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 332712 | Propuesta publica | 271446 | SR | 833 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | -9 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2023-06-27 | 2024-03-23 | 100 | 170910.394 | 0 | 0 | 22117.821 | 60321.316 | 18087.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100526.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2383014.356 | 1675856 | 0 | 1582602.258 | 79603.502 | 1301.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663506.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023. | 369081 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2799756 | Propuesta publica | 3022764 | Polinom | 1 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 1049866 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2023-04-04 | 2024-02-28 | 99.97 | 2383014.356 | 0 | 0 | 1582602.258 | 79603.502 | 1301.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663506.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 214457.291 | 3655033 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 549900.142 | 0 | 0 | 117437.244 | 600876.624 | 700086 | 741332.756 | 4062119 | 2630000.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 214 | 86 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 214 | 86 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 214457.291 | 3654619 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 549900.142 | 0 | 0 | 117237.244 | 600662.624 | 700000 | 741332.756 | 4061619 | 2630000.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA Y CUENCA DEL RÍO LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2023 - 2024. | 367466 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2181625 | Propuesta publica | 1568706 | SR | 1216 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 548139 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 283 | 2023-09-28 | 2024-07-07 | 100 | 214457.291 | 0 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 549900.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902386.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | 393292 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 3035835 | Propuesta publica | 2571984 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2024-06-24 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37237.244 | 450000 | 450000 | 562762.756 | 1500000 | 1535834.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | 398719 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1760973 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150662.624 | 250000 | 178570 | 659232.624 | 1094166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 886587 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 167000 | 0 | 886086.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 886087 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 167000 | 0 | 886086.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL 2023 ¿ EN QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERAS RIO LOA ¿ QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERA ENTRE LA QUEBRADA LA NEGRA Y QUEBRADA PAN DE AZUCAR - REGION DE ANTOFAGASTA¿. | 367458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 887472 | Propuesta publica | 499087 | SR | 1568 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499086.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 ¿ 2025 CUENCA QUEBRADA CARACOLES, CUENCAS COSTERAS ENTRE QDA. LA NEGRA Y QDA. PAN DE AZÚCAR, CUENCAS COSTERAS RÍO LOA ¿ QDA. CARACOLES - II ETAPA | 393440 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-09 | 290935 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-07-18 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 167000 | 0 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1329630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 223800 | 368800 | 640200 | 2536900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 33800 | 105200 | 167800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | 389859 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 238000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 33800 | 105200 | 167800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1224430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 335000 | 535000 | 2369100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | 389858 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2844100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 335000 | 535000 | 2369100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145008 | 145008 | 10486943.452 | 5442099.819 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44988 | 44988 | 1301933.068 | 753078.932 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | 401960 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 168579 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18730 | 18730 | 149848.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 401963 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 259757 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26238 | 26238 | 233518.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | 401965 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 892922 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 467720 | 425191.399 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | 401967 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 778744 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 450846 | 327887.533 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100020 | 100020 | 9185010.384 | 4689020.887 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | 401890 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1121775 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1071774.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 401962 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1728500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1678499.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | 401964 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 5941776 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3267968 | 2673797.909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | 401966 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 5182001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3166768 | 2015222.978 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | [21 empty] | 152116.099 | 32332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 14617.034 | 32331.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 152116.099 | 32332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 14617.034 | 32331.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 248528 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 813950 | Trato directo | 813950 | SR | 8889 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 232961 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2615 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | 98.6 | 152116.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14617.034 | 14617.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 152653 | Trato Directo con Cotización | 152653 | SR | 52 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 6615 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1153 | 2017-04-14 | 2020-06-10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 0 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº267382 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 15000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | -1153 | - | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 175988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 18663.781 | 8853.343 | 174013.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 18663.781 | 8853.343 | 174013.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 595871 | Trato directo | 595871 | SR | 89 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 63621 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 1062 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663.781 | 3948 | 22611.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248530 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 146497 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | -1062 | - | 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 450000 | Trato Directo con Cotización | 140603 | SR | 8891 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 16456 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1037 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | [21 empty] | 162120.246 | 7379010 | 0 | 842858.866 | 345491.606 | 419953.319 | 283140.382 | 1700864.984 | 583489.435 | 384845.892 | 203999.8 | 1808921.572 | 1167228.425 | 1024988.169 | 8765782.45 | 3800000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12270.246 | 818981 | 0 | 57893.997 | 28944.243 | 24926.985 | 30086.444 | 35046.517 | 38000 | 34483.483 | 30713 | 29849.91 | 34976.23 | 99765.335 | 444686.144 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS DE CONECTIVIDAD EN RÍO SALADO PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 401475 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | 367596 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 320600 | Propuesta publica | 406957 | SR | 1614 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | 51.03 | 12270.246 | 0 | 0 | 57893.997 | 28944.243 | 24926.985 | 30086.444 | 35046.517 | 38000 | 34483.483 | 30713 | 29849.91 | 34976.23 | 49765.335 | 394686.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610.781 | 1071414.185 | 1700 | 2000 | 73286.8 | 1309238.166 | 612400 | 1375.034 | 3079024.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1158119 | SinInf |  | -- | // | 52701 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610.781 | 1071414.185 | 1700 | 2000 | 73286.8 | 1309238.166 | 612400 | 1375.034 | 3079024.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149850 | 4559989 | 0 | 784964.869 | 316547.363 | 395026.334 | 245443.157 | 594404.282 | 543789.435 | 348362.409 | 100000 | 469833.496 | 519852.195 | 923807.8 | 5242031.34 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado Chañaral Etapa I | 367607 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 3918940 | Propuesta publica | 4695012 | SR | 2 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 150814 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 420 | 2023-10-14 | 2024-12-07 | 54 | 149850 | 0 | 0 | 784964.869 | 316547.363 | 395026.334 | 245443.157 | 594404.282 | 543789.435 | 348362.409 | 0 | 339833.496 | 389852.195 | 783807.8 | 4742031.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | 394477 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 4000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 130000 | 130000 | 140000 | 500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | [21 empty] | 5325701.476 | 5920064.798 | 0 | 631610.948 | 509940.251 | 208598.273 | 233014.396 | 526032.129 | 784044.833 | 638110.415 | 95000 | 696964 | 482687.078 | 929784.543 | 5735786.866 | 15038756.565 | 5999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 323956.83 | 736240 | 0 | 42208.5 | 102866.175 | 8582.775 | 35332.8 | 40254.55 | 99558.975 | 107435.75 | 95000 | 120000 | 135000 | 162774.543 | 949014.068 | 242602.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | 384725 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | 347697 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-19 | 2022-06-23 | 780000 | Propuesta publica | 467400 | SR | 854 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 85567 | CYD INGENIERIA LTDA. | 721 | 2022-08-11 | 2024-08-01 | 87.9 | 293076.33 | 0 | 0 | 42208.5 | 20595.525 | 8582.775 | 32485.725 | 29815.275 | 29620.475 | 37435.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200744.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | Diseño Ingeniería de detalle del Nuevo Trazado Ruta 31CH, Sector Muro Retenedor de Sedimentos, Quebrada Paipote Región de Atacama | 380991 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 151190 | Propuesta publica | 131376 | SR | 1091 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 300 | 2023-07-31 | 2024-05-26 | 96.2 | 30880.5 | 0 | 0 | 0 | 82270.65 | 0 | 2847.075 | 10439.275 | 4938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384729 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 500000 | Propuesta publica | 704523 | IPC | 807 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2024-05-27 | 2026-01-17 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 70000 | 70000 | 70000 | 85000 | 87774.543 | 447774.543 | 242602.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5001744.646 | 5183824.798 | 0 | 589402.448 | 407074.076 | 200015.498 | 197681.596 | 485777.579 | 684485.858 | 530674.665 | 0 | 576964 | 347687.078 | 767010 | 4786772.798 | 14796154.415 | 5999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1500000 | Propuesta publica | 2255007 | SR | 1 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 437 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 33.6 | 129169.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595430.627 | 1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345801 , OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1595430 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -437 | - | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1595430.627 | -1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 354171 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-06-23 | 6470000 | Propuesta publica | 5974685 | SR | 4 | 2022-07-13 | 2022-08-10 | 936266 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 690 | 2022-08-11 | 2024-07-01 | 95.97 | 4773256.771 | 0 | 0 | 348539.137 | 269992.473 | 200015.498 | 151839.369 | 82518.327 | 220721.66 | 100674.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374301.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354171 , Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 354171 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384720 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 5000000 | Propuesta publica | 7456155 | IPC | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 450 | 2024-04-23 | 2025-07-17 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305312.922 | 400000 | 400000 | 0 | 440000 | 347687.078 | 767000 | 2660000 | 4796154.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | 387206 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 1000000 | Propuesta publica | 684817 | SR | 1553 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 300 | 2023-11-14 | 2024-09-09 | 90.69 | 99318.733 | 0 | 0 | 240863.311 | 137081.603 | 0 | 45842.227 | 97946.33 | 63764.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585497.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387206 , Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | 387206 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 136964 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | -300 | - | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136964 | 0 | 0 | 136964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | 394543 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 16000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10000000 | 5999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | [21 empty] | 144151.524 | 11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144151.524 | 11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248535 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 549855 | Trato directo | 549855 | SR | 119 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 122020 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 2643 | 2016-10-24 | 2024-01-19 | 99 | 144151.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394732-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN, A. DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1964132 | 0 | 0 | 162691.814 | 231381.756 | 220427.845 | 270409.563 | 255563.348 | 255533.621 | 289239.532 | 200000 | 243000 | 549000 | 2677247.479 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1964132 | 0 | 0 | 162691.814 | 231381.756 | 220427.845 | 270409.563 | 255563.348 | 255533.621 | 289239.532 | 200000 | 243000 | 549000 | 2677247.479 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | 374810 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 600000 | Propuesta publica | 464132 | SR | 94 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 210 | 2024-01-16 | 2024-08-13 | 54.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39431.221 | 15140.941 | 80937.612 | 119375.031 | 99572.343 | 109668.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464126.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374810 , Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | 374810 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 139240 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | -210 | - | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139239.532 | 0 | 0 | 0 | 139239.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | 381857 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 502422 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 143000 | 209000 | 602000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | 385343 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 450000 | Propuesta publica | 384007 | SR | 162 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 180 | 2024-01-24 | 2024-07-22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123260.593 | 115376.415 | 88934.273 | 50959.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378530.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385343 , Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | 385343 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 115203 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | -180 | - | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115202.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115202.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región 2023 - 2024 Incahuasi | 385345 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 450000 | Propuesta publica | 388150 | SR | 140 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 180 | 2024-01-23 | 2024-07-21 | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100864.4 | 50555.96 | 100075.43 | 40788.97 | 95864.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388149.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | 394460 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 500160 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-09 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 340000 | 590000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 583350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 29093.12 | 122282 | 122878.182 | 144950.919 | 50000 | 36650 | 33350 | 581453.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 583350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 29093.12 | 122282 | 122878.182 | 144950.919 | 50000 | 36650 | 33350 | 581453.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 374840 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 250000 | Propuesta publica | 316504 | SR | 345 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 180 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 29093.12 | 122282 | 122878.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316503.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374840 , CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 374840 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94951 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | -180 | - | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94950.919 | 0 | 0 | 0 | 94950.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 391666 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 36650 | 33350 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | [21 empty] | 0 | 388427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 188314.839 | 388314.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 388427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 188314.839 | 388314.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | 399573 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 314973 | Propuesta publica | 314861 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 180 | 2024-06-07 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 188314.839 | 388314.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | ' | ' | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | 401570 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | [21 empty] | 3231928.792 | 695843 | 0 | 170765.561 | 63448.729 | 1880.454 | 0 | 44324.304 | 42728.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915 | 356062.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 207680.296 | 87843 | 0 | 23661.645 | 10507.753 | 0 | 0 | 0 | 20758.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915 | 87842.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915 | 32915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 342736 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 89888 | Propuesta publica | 98846 | SR | 419 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 165 | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 100 | 30934.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº342736 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 342736 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2654 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | -5 | - | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2654.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2654.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | 358245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 125528 | Propuesta publica | 126173 | IPC | 590 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 240 | 2023-07-08 | 2024-03-04 | 92.92 | 84745.59 | 0 | 0 | 17704.892 | 10507.753 | 0 | 0 | 0 | 18218.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46431.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 369242 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 94146 | Propuesta publica | 108186 | SR | 587 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2023-07-07 | 2024-01-03 | 100 | 92000.63 | 0 | 0 | 5956.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18132.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369242 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 369242 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11175 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -180 | - | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11175.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11175.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3024248.496 | 608000 | 0 | 147103.916 | 52940.976 | 1880.454 | 0 | 44324.304 | 21970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268219.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | 358236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 1929862 | Propuesta publica | 1830676 | Polinom | 497 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 59014 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 240 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 100 | 1746448.331 | 0 | 0 | 139736.864 | 52940.976 | 0 | 0 | 44324.304 | 21970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258972.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 367038 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 1443634 | Propuesta publica | 1627390 | IPC | 538 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | -301501 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 210 | 2023-05-31 | 2023-12-27 | 94.84 | 1277800.165 | 0 | 0 | 7367.052 | 0 | 1880.454 | 0 | 0 | 68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77672.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367038 , Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 367038 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -68425 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | -210 | - | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | ' | ' | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 262057.159 | 3697055 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 402222.595 | 702504.518 | 361669.973 | 0 | 331000 | 857274.748 | 176481.602 | 80000 | 3251735.702 | 21669.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 157616.4 | 82028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 11440.297 | 0 | 82027.966 | 21669.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-09 | 300000 | Propuesta publica | 270673 | SR | 145 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 3913 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 710 | 2021-03-17 | 2023-02-25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440.297 | 0 | 11440.297 | 21669.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325348 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37269 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-2023 | 344419 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 270122 | Propuesta publica | 250903 | SR | 677 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 49454 | SUSTENTABLE S.A. | 840 | 2021-11-16 | 2024-03-05 | 99 | 157616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 104440.759 | 3615027 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 368903.795 | 702504.518 | 324401.104 | 0 | 331000 | 857274.748 | 165041.305 | 80000 | 3169707.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 329136 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 233350 | Propuesta publica | 200519 | SR | 126 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | -942 | TRIPAN S.A. | 625 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | 100 | 104440.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28544.735 | 0 | 28544.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329136 , Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 329136 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -28544 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRIPAN S.A. | -625 | - | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28544.735 | 0 | -28544.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Camino de Acceso a Embalse Valle Hermoso, Km 0,0 al Km 21 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limari, Región de Coquimbo, segundo llamado | 385234 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2857895 | Propuesta publica | 3051104 | IPC | 18 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 368903.795 | 702504.518 | 324401.104 | 0 | 331000 | 857274.748 | 165041.305 | 80000 | 3169707.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28821.081 | 0 | 0 | 0 | 28821.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28821.081 | 0 | 0 | 0 | 28821.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 330208 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 69495 | Trato Directo con Cotización | 69495 | SR | 617 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 7015 | RFA INGENIEROS LTDA | 182 | 2021-10-26 | 2022-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521.676 | 0 | 0 | 0 | 7521.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330208 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 330208 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -182 | - | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 357964 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 73058 | Propuesta publica | 80293 | SR | 316 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 135 | 2022-06-29 | 2022-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.003 | 0 | 0 | 0 | 2758.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº357964 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 357964 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1742 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 10 | - | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.402 | 0 | 0 | 0 | 2541.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 1749025.101 | 212070 | 0 | 54917.834 | 20075.3 | 57385.3 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 0 | 39658 | 0 | 0 | 212271.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 263425.102 | 131768 | 0 | 14767.234 | 0 | 37310 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 131767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '002 | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato (ES SAEB 08) | 358271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-29 | 2022-11-23 | 300000 | Propuesta publica | 262520 | SR | 632 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 635 | 2022-12-01 | 2024-08-27 | 95 | 130520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37310 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA ETAPA 3, AÑO 2023 | 370136 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 180005 | Propuesta publica | 147673 | SR | 692 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 300 | 2023-03-28 | 2024-01-22 | 100 | 132905.102 | 0 | 0 | 14767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1485599.999 | 80302 | 0 | 40150.6 | 20075.3 | 20075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 80504.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO | 344300 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-28 | 2022-10-18 | 863632 | Propuesta publica | 891472 | SR | 2927 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 307601 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 262 | 2022-11-10 | 2023-07-30 | 100 | 1244696.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION SECTOR PARCELA 73 Y COLA DEL EMBALSE EL BATO 2022-2024 | 358678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 88893 | Propuesta publica | 77112 | SR | 2831 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 51408 | 0 | 0 | 8568 | 4284 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENCIÓN REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL CANAL NUEVO COCINERA, EMBALSE EL BATO, IV REGIÓN, PERÍODO 2022 2024 | 359358 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 79254 | Propuesta publica | 68544 | SR | 2829 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 45696 | 0 | 0 | 7616 | 3808 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION GUAYACAN, CANAL NUEVA COCINERA EL BATO 2022-2024 | 359359 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 70686 | Propuesta publica | 59334 | SR | 2828 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 39555.6 | 0 | 0 | 6592.6 | 3296.3 | 3296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2022-2024 | 359360 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 94248 | Propuesta publica | 83538 | SR | 2830 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 55692 | 0 | 0 | 9282 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO CHEQUEN, SECTOR HUINTIL (17 HAS), 2022-2024 | 359361 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 84609 | Propuesta publica | 72828 | SR | 2827 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 48552 | 0 | 0 | 8092 | 4046 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | [21 empty] | 479993.199 | 1328294 | 0 | 0 | 492061.711 | 203972.462 | 7463.944 | 60823.399 | 30000 | 50000 | 142778.963 | 185931.201 | 115510 | 0 | 1288541.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 479993.199 | 1327784 | 0 | 0 | 492061.711 | 203972.462 | 7463.944 | 60823.399 | 30000 | 50000 | 142778.963 | 185931.201 | 115000 | 0 | 1288031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Santa Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena | 375559 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 435315 | Propuesta publica | 307412 | SR | 2637 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 91958 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 120 | 2023-10-06 | 2024-02-03 | 100 | 322565.659 | 0 | 0 | 0 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Totorita, localidad de San Isidro-Calingasta, comuna de Vicuña | 375560 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 195713 | Propuesta publica | 144828 | SR | 3060 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 40577 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2023-11-24 | 2024-03-23 | 100 | 80314.683 | 0 | 0 | 0 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada El Ingenio, localidad de Recoleta, comuna de Ovalle | 375562 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 243416 | Propuesta publica | 143033 | SR | 3150 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 49472 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 150 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | 100 | 77112.857 | 0 | 0 | 0 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera | 375563 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 205000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 75000 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Monte Patria, comuna de Monte Patria | 375565 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 119578 | Propuesta publica | 82110 | SR | 3653 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 24269 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 90 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con encauzamiento, desembanque y refuerzo de riberas en quebrada Los Maitenes, Fundina, El Espinal y El Arrayán, comuna de Río Hurtado | 378651 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 351359 | Propuesta publica | 232328 | SR | 3061 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 67510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 150 | 2023-11-24 | 2024-04-22 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88400.409 | 203972.462 | 7463.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299836.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Blanca, localidad Los Choros, comuna de La Higuera | 388048 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 133893 | Propuesta publica | 82779 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 120 | 2024-06-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 12778.963 | 10000 | 0 | 0 | 82778.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Islon, localidad Islón, comuna de La Serena | 388050 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 100716 | Propuesta publica | 59916 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 90 | 2024-07-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 19915.786 | 0 | 0 | 59915.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río turbio, localidad Chapilca, comuna de Vicuña | 388053 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 80623 | Propuesta publica | 48449 | SR | 1170 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 12375 | INCOVEG LTDA. | 90 | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60823.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60823.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Polvareda, comuna de Punitaqui | 388054 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-29 | 2024-08-19 | 76016 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-09-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 46015.415 | 0 | 0 | 76015.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río Tulahuencito, localidad Pedregal, comuna de Monte Patria | 388056 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 164300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | [21 empty] | 0 | 510294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79596.296 | 40000 | 50000 | 55902.98 | 60000 | 60170 | 28549.637 | 374218.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 510124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79596.296 | 40000 | 50000 | 55902.98 | 60000 | 60000 | 28549.637 | 374048.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2024 | 375577 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 299173 | Propuesta publica | 225903 | SR | 1331 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | INCOVEG LTDA. | 210 | 2024-05-21 | 2024-12-17 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42607.653 | 20000 | 30000 | 35902.98 | 40000 | 40000 | 17392.347 | 225902.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2024 | 388071 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 210952 | Propuesta publica | 148146 | SR | 1363 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 200 | 2024-05-24 | 2024-12-10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36988.643 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 11157.29 | 148145.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 5625316 | 0 | 0 | 721940.997 | 359291.917 | 307407.345 | 1153500.885 | 565000 | 596207.443 | 479186.968 | 398921.841 | 210269.867 | 20000 | 4811727.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5528360 | 0 | 0 | 721940.997 | 345130.917 | 307407.345 | 1153500.885 | 565000 | 596207.443 | 479186.968 | 398921.841 | 209164.867 | 20000 | 4796461.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación obras varias embalse El Bato 2023-2024 | 376496 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 108118 | Propuesta publica | 72918 | SR | 3775 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52687.25 | 20230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72917.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 376498 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 65824 | Propuesta publica | 44566 | SR | 3724 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación canal Matriz Paloma, mediante reforzamiento con estucos en caídas de quebradas, año 2023-2024 | 376501 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 375802 | Propuesta publica | 323242 | SR | 3780 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 8625 | INCOVEG LTDA. | 162 | 2023-12-29 | 2024-06-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31194.417 | 72034.175 | 220013.388 | 8624.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331866.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 376502 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 146597 | Propuesta publica | 205212 | SR | 3779 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 33154 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171174.334 | 34037.438 | 33153.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238365.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación y reposición defensas sector vertedero embalse El Bato año 2024 | 376503 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 307073 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37434.95 | 0 | 0 | 37434.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 | 376507 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 66559 | Propuesta publica | 41650 | SR | 1507 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735 | 20000 | 13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2023-2024 | 376508 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 88498 | Propuesta publica | 63903 | SR | 3723 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 5355 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60928 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2024 | 376509 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-10 | 100584 | Propuesta publica | 98413 | SR | 1365 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2024-05-23 | 2024-08-21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39151 | 55000 | 4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención canal matriz Corrales y derivado Panguesillo año 2024 | 376510 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 165232 | Propuesta publica | 130740 | SR | 1612 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 90 | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 50000 | 10739.35 | 0 | 0 | 0 | 130739.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención Canal Alimentador Corrales 2024 | 376511 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 121663 | Propuesta publica | 86732 | SR | 1509 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 90 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 16731.365 | 0 | 0 | 0 | 86731.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención válvula de entrega embalse Culimo 2023-2024 | 376512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 50602 | Propuesta publica | 35105 | SR | 3774 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 90 | 2023-12-28 | 2024-03-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención cierres de seguridad embalse Culimo 2024 | 376513 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 230577 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-08-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 90000 | 80576.78 | 0 | 230576.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantenciones varias embalse Culimo 2024 | 376514 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 85089 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-07-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 25088.888 | 0 | 85088.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2024 | 376526 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 220333 | Propuesta publica | 165559 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2024-06-18 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 35558.75 | 0 | 0 | 0 | 165558.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación Sifón Peñones 2024 | 376527 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 160413 | Propuesta publica | 141158 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2024-06-14 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 11157.503 | 0 | 0 | 0 | 141157.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación infraestructura de riego campamento Tamelcura y Embalse Paloma 2023 | 376528 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-30 | 2023-12-18 | 89325 | Propuesta publica | 81277 | SR | 3788 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 17516.8 | 54240.2 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2023-2024 | 376533 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 434229 | Propuesta publica | 401132 | SR | 3781 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234745.746 | 166386.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401131.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2024 | 386959 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 161260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 21259.522 | 20000 | 161259.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención y reemplazo de válvulas medidoras de caudal red predial Canal matriz Nuevo Cocinera 2024 | 386961 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 104403 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 34402.777 | 0 | 0 | 104402.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención y desembanque piscinas sector delta embalse El Bato 2024 | 386963 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 364517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 64516.508 | 0 | 364516.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación obras varias embalse Corrales 2024 | 386964 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 127878 | Propuesta publica | 80058 | SR | 1508 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 30000 | 30065.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80057.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura de Embalse Paloma y en campamento Tamelcura, 2024 | 386965 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 107085 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75000 | 17084.114 | 0 | 0 | 107084.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición piezómetros control filtraciones pie de presa embalse Paloma año 2024 | 386966 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 751541 | Propuesta publica | 597326 | SR | 1332 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2024-05-21 | 2024-10-18 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174360.436 | 250000 | 172965.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597325.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 389264 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 114838 | Propuesta publica | 100942 | SR | 3726 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 8330 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 120 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91778.75 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio Conexo de Mantenciones Varias Embalse Corrales para Reposición de Plataforma maniobras bocatoma Coirón Año 2024 | 398372 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7259 | Trato directo | 7259 | SR | 711 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 15 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conexo de mantención sistema de medición cámaras tipo B red predial, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 para reparación funcionamiento ramal 10 | 399009 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 11008 | Trato directo | 11008 | SR | 883 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 15 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Sector Huatulame, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 401711 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 254898 | Trato Directo con Cotización | 279174 | SR | 273 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 45 | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Río Grande, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 401713 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 267643 | Trato Directo con Cotización | 299131 | SR | 274 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 45 | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Río Limari, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 401714 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 288456 | Trato Directo con Cotización | 320575 | SR | 275 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | INCOVEG LTDA. | 45 | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención campamento embalse Culimo 2024 | 402292 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 77724 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-07-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 17723.169 | 0 | 77723.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 95851 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '006 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 376498 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 65824 | Propuesta publica | 44566 | SR | 3724 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '006 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 389264 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 114838 | Propuesta publica | 100942 | SR | 3726 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 8330 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 120 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | [21 empty] | 0 | 4398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106743.413 | 200000 | 486601.656 | 0 | 1135403.865 | 374393.302 | 999731.755 | 3302873.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 146043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89214.3 | 89214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 399879 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 89215 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89214.3 | 89214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4251957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106743.413 | 200000 | 486601.656 | 0 | 1135403.865 | 374393.302 | 910517.455 | 3213659.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 388784 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 3244012 | Propuesta publica | 2921804 | IPC | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-05-03 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106743.413 | 200000 | 486601.656 | 0 | 1135403.865 | 374393.302 | 910517.455 | 3213659.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 4386899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56128.257 | 200000 | 0 | 0 | 1417021.911 | 1331738.088 | 954319.23 | 3959207.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4386899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56128.257 | 200000 | 0 | 0 | 1417021.911 | 1331738.088 | 954319.23 | 3959207.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | 388778 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 4634137 | Propuesta publica | 3715109 | IPC | 11 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 184 | 2024-04-22 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56128.257 | 200000 | 0 | 0 | 1417021.911 | 1331738.088 | 954319.23 | 3959207.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 3998943.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645725.333 | 555346.354 | 212054.016 | 311781.983 | 212646.388 | 3000 | 1940554.074 | 5114389.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 893034.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105376.591 | 110200 | 77424 | 212646.388 | 0 | 560646.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 1107138 | Propuesta publica | 987497 | IPC | 17 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 630 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 63.33 | 643799.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105376.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160376.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336365 , CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 187624 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -630 | - | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110200 | 77424 | 0 | 0 | 187624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 371466 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-02 | 520030 | Propuesta publica | 461882 | SR | 524 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 600 | 2023-05-25 | 2025-01-14 | 53.96 | 249235.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212646.388 | 0 | 212646.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3105908.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590725.333 | 449969.763 | 101854.016 | 234357.983 | 0 | 0 | 1376907.095 | 5114389.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 336364 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 10250938 | Propuesta publica | 10250938 | IPC | 11 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 600 | 2023-01-03 | 2024-08-25 | 29.03 | 3105908.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000 | 449969.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997969.763 | 5046232.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº336364 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 336364 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234358 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 103 | - | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234357.983 | 0 | 0 | 234357.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | 369507 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 123740 | Propuesta publica | 76811 | SR | 1030 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 645 | 2023-12-29 | 2025-10-04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076.25 | 0 | 23297.588 | 0 | 0 | 0 | 36373.838 | 40436.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369507 , MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | 369507 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23297 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | -645 | - | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23297.588 | 0 | 0 | 0 | 23297.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | 374684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-06 | 2023-10-17 | 90189 | Propuesta publica | 85000 | SR | 900 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 660 | 2023-11-10 | 2025-08-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29649.083 | 0 | 27629.42 | 0 | 0 | 0 | 57278.503 | 27721.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374684 , REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | 374684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -27629 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | -660 | - | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27629.42 | 0 | 0 | 0 | 27629.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | ' | ' | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | [21 empty] | 452944.569 | 320007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28693.418 | 0 | 0 | 25731.805 | 196577.931 | 69002.854 | 320006.008 | 412551.659 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452944.569 | 320007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28693.418 | 0 | 0 | 25731.805 | 196577.931 | 69002.854 | 320006.008 | 412551.659 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 330287 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 1080781 | Propuesta publica | 888000 | SR | 24 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 86244 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 951 | 2021-09-06 | 2024-04-14 | 66.7 | 383418.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25731.805 | 95915 | 12718.611 | 134365.416 | 12551.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330287 , Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 330287 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 67556 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 215 | - | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67555.141 | 0 | 67555.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 330289 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 232780 | Propuesta publica | 220719 | SR | 823 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | 715 | 2021-12-30 | 2023-12-15 | 30 | 69526.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28693.418 | 0 | 0 | 0 | 33107.79 | 56283.243 | 118084.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | EIA Unificación de bocatomas | 390566 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | [21 empty] | 0 | 1038560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98945.42 | 297732.349 | 298628.437 | 345813.794 | 1041120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1038560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98945.42 | 297732.349 | 298628.437 | 345813.794 | 1041120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 388324 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1038562 | Propuesta publica | 963536 | IPC | 28 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 240 | 2024-04-06 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98945.42 | 297732.349 | 298628.437 | 302084.528 | 997390.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388324 , MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 388324 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43730 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | -240 | - | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43729.266 | 43729.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30311674-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | [21 empty] | 231545.911 | 172150 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 231545.911 | 172150 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | SERVICIO CONTROL OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | 363568 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-27 | 2023-02-02 | 421487 | Propuesta publica | 403696 | SR | 478 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 365 | 2023-05-04 | 2024-05-03 | 100 | 231545.911 | 0 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 233341.774 | 218580 | 0 | 65742.021 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 4284 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 57706 | 207422.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77454 | 137396 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 57706 | 137396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | 361227 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-03 | 2022-11-24 | 242000 | Propuesta publica | 230645 | SR | 630 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 735 | 2022-11-29 | 2024-12-03 | 67 | 77454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 6794.8 | 57706 | 144190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº361227 , SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | 361227 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6794 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | -735 | - | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6794.8 | 0 | -6794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 155887.774 | 81184 | 0 | 65742.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70026.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | 329109 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 200000 | Propuesta publica | 126932 | SR | 729 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 730 | 2021-12-06 | 2023-12-06 | 86 | 31396.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37964.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37964.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329109 , Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | 329109 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -33680 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | -730 | - | 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33680.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33680.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2022-2023 | 350813 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 194700 | Propuesta publica | 174163 | SR | 646 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 385 | 2022-12-05 | 2023-12-25 | 100 | 105729.394 | 0 | 0 | 37555.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37555.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | MEJORAS SILVICULTURALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN 33 HA, EMBALSE LOS AROMOS, 2023 | 387145 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 50628 | Trato directo | 50628 | SR | 4726 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 90 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 100 | 18761.897 | 0 | 0 | 28186.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28186.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 1860353.668 | 819646 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 22560.752 | 0 | 0 | 144799.41 | 154466.904 | 195371.149 | 596160.847 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1860353.668 | 819646 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 22560.752 | 0 | 0 | 144799.41 | 154466.904 | 195371.149 | 596160.847 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 325922 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 3226713 | Propuesta publica | 3033222 | SR | 12 | 2021-05-26 | 2021-09-22 | 185285 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 945 | 2021-09-22 | 2024-04-24 | 81.1 | 1724989.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144799.41 | 154466.904 | 131250.121 | 430516.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | EIA Embalse La chupalla | 390553 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 328567 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 454510 | Propuesta publica | 379971 | SR | 637 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 0 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 955 | 2021-11-02 | 2024-06-14 | 62.34 | 135364.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 22560.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64120.028 | 165643.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30462223-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | [21 empty] | 0 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30462223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | [21 empty] | 148424.611 | 51339 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27882.799 | 0 | 0 | 1147.927 | 59826.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148424.611 | 51339 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27882.799 | 0 | 0 | 1147.927 | 59826.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 314642 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 378006 | Propuesta publica | 377957 | SR | 542 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 34960 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 891 | 2021-08-30 | 2024-02-07 | 97.6 | 148424.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20575.64 | 0 | 0 | 1147.927 | 52519.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº314642 , Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 314642 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7308 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -891 | - | 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.159 | 0 | 0 | 0 | 7307.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | ' | ' | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | [21 empty] | 458233.706 | 49481 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35865.867 | 0 | 0 | 92.66 | 75025 | 0 | 0 | 124506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 458233.706 | 49481 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35865.867 | 0 | 0 | 92.66 | 75025 | 0 | 0 | 124506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 355352 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 621361 | Propuesta publica | 620968 | SR | 325 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 38479 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 675 | 2022-09-08 | 2024-07-14 | 85.6 | 458233.706 | 0 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35865.867 | 0 | 0 | 92.66 | 59138.916 | 0 | 0 | 108619.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº355352 , ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 355352 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15887 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15886.084 | 0 | 0 | 15886.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 97540 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21062.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10104 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -9896 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 87436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de pozos en la cuenca del Aconcagua Región de Valparaíso | 386089 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12436 | Trato directo | 12436 | SR | 2193 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 45 | 2024-05-17 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40025992-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | [21 empty] | 131154.519 | 1984750 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6141.243 | 229.069 | 60522 | 353990 | 385408 | 393653.7 | 724261.402 | 1984750 | 276579.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 131154.519 | 1984750 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6141.243 | 229.069 | 60522 | 353990 | 385408 | 393653.7 | 724261.402 | 1984750 | 276579.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO PUCALÁN EN POBLACIÓN PÉREZ COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 367635 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-14 | 2023-08-02 | 263915 | Propuesta publica | 188630 | IPC | 145 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4264 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 120 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 100 | 131154.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6141.243 | 229.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66914.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ EN SAN FELIPE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | 375362 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 950262 | Propuesta publica | 795772 | IPC | 49 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-06-05 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50435 | 177065 | 177590 | 178115 | 225386.054 | 808591.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391508 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 674563 | Propuesta publica | 593944 | IPC | 48 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 180 | 2024-06-05 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10087 | 126475 | 126850 | 127225 | 213310.884 | 603947.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393907 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 478067 | Propuesta publica | 381331 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 210 | 2024-07-10 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50450 | 80968 | 88313.7 | 101963.02 | 321694.72 | 64180.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO DE VALPARAÍSO | 393912 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 396000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183601.444 | 183601.444 | 212398.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 3134237 | 0 | 0 | 414822.346 | 508900.927 | 494756.212 | 407473.504 | 363048.282 | 313604.808 | 295817.333 | 155501.396 | 335813.589 | 0 | 3289738.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 240767 | 0 | 0 | 75583.782 | 53356.251 | 31974.595 | 43645.412 | 34732.609 | 0 | 1474.352 | 81019.396 | 0 | 0 | 321786.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 367632 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 237731 | Propuesta publica | 286514 | SR | 196 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75583.782 | 53356.251 | 31974.595 | 43645.412 | 34732.609 | 0 | 1474.352 | 45746.743 | 0 | 0 | 286513.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367632 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 367632 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35273 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 50 | - | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35272.653 | 0 | 0 | 35272.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2893470 | 0 | 0 | 339238.564 | 455544.676 | 462781.617 | 363828.092 | 328315.673 | 313604.808 | 294342.981 | 74482 | 335813.589 | 0 | 2967952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 367631 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 1211154 | Propuesta publica | 1287368 | IPC | 192 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173514.353 | 191213.246 | 168126.521 | 154215.888 | 100253.323 | 135658.216 | 0 | 53600.338 | 335813.589 | 0 | 1312395.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367631 , CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 367631 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | -240 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20881.662 | 0 | 0 | 20881.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 375356 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 930076 | Propuesta publica | 881675 | IPC | 191 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | -88 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120252.998 | 165555.984 | 160958.737 | 83603.545 | 72681.134 | 105164.805 | 189475.821 | 0 | 0 | 0 | 897693.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | 375357 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 409745 | Propuesta publica | 433072 | IPC | 187 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34011.944 | 59637.867 | 75871.031 | 79227.632 | 66582.032 | 44927.531 | 80501.959 | 0 | 0 | 0 | 440759.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 375358 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 246100 | Propuesta publica | 291361 | IPC | 188 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | -706 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11459.269 | 39137.579 | 57825.328 | 46781.027 | 88799.184 | 27854.256 | 24365.201 | 0 | 0 | 0 | 296221.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 6545071 | 0 | 0 | 0 | 166731.847 | 483466.417 | 442291.363 | 356670.808 | 323398.851 | 586515.657 | 463711.715 | 2243987.715 | 669261.696 | 5736036.069 | 1142804.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6545071 | 0 | 0 | 0 | 166731.847 | 483466.417 | 442291.363 | 356670.808 | 323398.851 | 586515.657 | 463711.715 | 2243987.715 | 669261.696 | 5736036.069 | 1142804.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Reforzamiento Inyecciones sector túnel Embalse Chacrillas | 382647 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1200001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1050001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE POZOS DE EMERGENCIA,BATERÍAS 1, 2, 4, 5 y 8, PROVINCIA SAN FELIPE,REGIÓN DE VALPARAISO | 382648 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-13 | 1343239 | Propuesta publica | 1775837 | IPC | 216 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 174 | 2024-05-31 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37869.661 | 100000 | 250000 | 300000 | 358135.824 | 330489.824 | 550000 | 1926495.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 383191 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 382304 | Propuesta publica | 456657 | IPC | 156 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 150 | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94511.037 | 46480.357 | 67345.535 | 86460.713 | 105575.891 | 80575.891 | 26457.126 | 507406.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS AÑO 2024 | 388788 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 447679 | Propuesta publica | 390360 | IPC | 17 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 88280 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 130 | 2024-03-16 | 2024-07-24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90902.558 | 254496.001 | 139299.984 | 4270.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488969.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | 388789 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 801075 | Propuesta publica | 677196 | IPC | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 210 | 2024-03-14 | 2024-10-10 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75829.289 | 228970.416 | 170610.681 | 205919.98 | 6053.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687383.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388789 , CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | 388789 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 200055 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | - | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200054.944 | 0 | 0 | 0 | 200054.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832922 | 92803.57 | 1925725.57 | 92803.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | [21 empty] | 858823.18 | 178783 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 858823.18 | 178783 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO Y HORMIGÓN EN ESTERO RIECILLO Y QUEBRADA LAS GUALTATAS SECTOR RIECILLO Y ENCAUZAMIENTO QUEBRADA LOS HORNILLOS SECTOR RÍO BLANCO COMUNA Y PROVINCIA LOS ANDES REGIÓN VALPARAÍSO | 383688 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 565097 | Trato directo | 565097 | SR | 241 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 112594 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 144 | 2023-08-03 | 2023-12-25 | 100 | 565095.48 | 0 | 0 | 0 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA POR PRECIPITACIONES PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA ENTRE SECTORES PUENTE LO ROJAS , COMUNA DE LA CRUZ Y PUENTE BOCO COMUNAS DE QUILLOTA | 388190 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 587527 | Trato Directo con Cotización | 359916 | SR | 1027 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 90 | 2023-11-09 | 2024-02-07 | 100 | 293727.7 | 0 | 0 | 0 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055940-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 3020420 | 672788 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055940-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3020420 | 672788 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055940-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia en Canal Fiscal entre pozos DOH en sector Curimón y puente El Rey en la comuna de San Felipe | 383499 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 3115420 | Trato directo | 3115420 | SR | 50 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 577781 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2023-08-17 | 2024-02-13 | 100 | 3020420 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | [21 empty] | 713551.27 | 2809751 | 0 | 0 | 720917.546 | 221210.702 | 16007.82 | 670238.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83389.313 | 300000 | 2011763.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 64926.897 | 95922 | 0 | 0 | 43010.268 | 16903.415 | 16007.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75921.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '702 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | 371200 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 129735 | Trato Directo con Cotización | 140849 | SR | 1023 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 180 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | 76.6 | 64926.897 | 0 | 0 | 0 | 43010.268 | 16903.415 | 16007.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75921.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 648624.373 | 2713829 | 0 | 0 | 677907.278 | 204307.287 | 0 | 670238.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83389.313 | 300000 | 1935842.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 371095 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2615899 | Propuesta privada | 2479451 | IPC | 51 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 150 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 71.1 | 648624.373 | 0 | 0 | 0 | 677907.278 | 204307.287 | 0 | 670238.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83389.313 | 300000 | 1935842.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | [21 empty] | 4219511.194 | 10681319 | 0 | 0 | 2446125.033 | 728418.684 | 348996.26 | 6015430.591 | 332175.6 | 60000 | 60000 | 761901.884 | 60000 | 248837.674 | 11061885.726 | 16700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 29937.078 | 977864 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 13992.101 | 332175.6 | 60000 | 60000 | 210805.15 | 60000 | 90000 | 978340.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | ASESORÍA A LA IF OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 212658 | Trato directo | 632176 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 210 | 2023-10-01 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332175.6 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 90000 | 662175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONTRATO CON-GEO-CRN-01 CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386077 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 29971 | Trato directo | 29971 | IPC | 986 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 12933 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 60 | 2023-09-08 | 2023-11-07 | 100 | 29937.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | ES-EM-CRN-02 DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA, COLECTOR BALAGUER SOSA,TRAMO CALLE COSTA MONTEMAR, VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO | 391580 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 151368 | Trato directo | 151368 | SR | 55 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-10-04 | 2024-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 393152 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 29971 | Trato directo | 29971 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 60 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150805.15 | 0 | 0 | 150805.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 4189574.116 | 9703455 | 0 | 0 | 2446125.033 | 577050.684 | 348996.26 | 6001438.49 | 0 | 0 | 0 | 551096.734 | 0 | 158837.674 | 10083544.875 | 16700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386064 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3637127 | Trato directo | 10148021 | IPC | 43 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 3549426 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2023-09-01 | 2024-11-24 | 94 | 4189574.116 | 0 | 0 | 0 | 2446125.033 | 577050.684 | 348996.26 | 6001438.49 | 0 | 0 | 0 | 551096.734 | 0 | 0 | 9924707.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | 395170 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 18000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158837.674 | 158837.674 | 16700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40057288-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA OBRAS DE RIEGO FISCAL ALEDAÑAS AL RIO ACONCAGUA REG. VALPO. 2023 | [21 empty] | 1565921.631 | 482621 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480060.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40057288-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1565921.631 | 482621 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480060.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40057288-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA EN TUBERÍA SOTERRADA DE HDPE, PARA LA CONTINUIDAD DE AGUAS PROVENIENTES DEL CANAL FISCAL, DESDE EL SECTOR PUENTE EL REY HASTA EL PK 342.811 EN PANQUEHUE | 385324 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1719420 | Trato directo | 1719420 | SR | 53 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 326563 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 181 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 100 | 1565921.631 | 0 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480060.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 413101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.509 | 33563.058 | 50344.586 | 67126.115 | 83907.644 | 45688.865 | 118794.02 | 413521.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 116342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80110 | 80110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 399887 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 74346 | Propuesta publica | 80110 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INVERSIONES EL MORADO S.A | 150 | 2024-07-05 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80110 | 80110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 296759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.509 | 33563.058 | 50344.586 | 67126.115 | 83907.644 | 45688.865 | 38684.02 | 333411.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 388775 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 335631 | Propuesta publica | 303102 | IPC | 158 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 180 | 2024-05-10 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.509 | 33563.058 | 50344.586 | 67126.115 | 83907.644 | 45688.865 | 38684.02 | 333411.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 150000 | 200000 | 200000 | 282366.036 | 945366.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 150000 | 200000 | 200000 | 282366.036 | 945366.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación de Embalse Catapilco Comuna de Zapallar Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 393731 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-10 | 945367 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 140 | 2024-06-24 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 150000 | 200000 | 200000 | 282366.036 | 945366.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40062190-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES POR INCENDIO VIÑA DEL MAR Y QUILPUE 2024 | [21 empty] | 0 | 1007711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40062190-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1007711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40062190-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE CAUCES DE LAS CUENCAS DE LOS ESTEROS VIÑA DEL MAR Y REÑACA COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y QUILPUÉ PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 398868 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1007711 | Trato directo | 1007711 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-04-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | [21 empty] | 0 | 172121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 164457.5 | 42397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 172121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 164457.5 | 42397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | 387151 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-03-14 | 209464 | Propuesta publica | 206855 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORAGA Y FADEL CONSULT.DE MEDIO AMBIEN. E INGEN.LT | 350 | 2024-06-17 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 164457.5 | 42397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 1226962.117 | 5559767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948154.667 | 165879.907 | 7793.316 | 80000 | 150565.264 | 583799.562 | 3368088.823 | 562179.278 | 5866460.817 | 14383425.917 | 15589092.925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 392950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 124700 | 158450 | 392950 | 1525750 | 611366.497 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-04 ASESORÍA A LAS INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | 361465 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 1450712 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-08-31 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 124700 | 117450 | 351950 | 549000 | 549761.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | 398618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 692606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 630000 | 61605.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | 400774 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 386750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 346750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.635 | 0 | 0 | 300 | 87 | 0.087 | 0.278 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21229 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.635 | 0 | 0 | 300 | 87 | 0.087 | 0.278 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1226962.117 | 5165007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948154.667 | 164492.272 | 7793.316 | 80000 | 95365.264 | 426812.562 | 3141388.736 | 301000 | 5165006.817 | 12202650.116 | 14977726.428 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | 376196 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 1233328 | Propuesta publica | 1512836 | IPC | 647 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 258037 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 214 | 2023-08-18 | 2024-03-19 | 100 | 1090001.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693700.108 | 0 | 0 | 0 | 15365.264 | 0 | 0 | 0 | 709065.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376196 , OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | 376196 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7794 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | - | 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | 384721 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 842992 | Propuesta publica | 842720 | SR | 888 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 305 | 2023-11-10 | 2024-09-10 | 60 | 136960.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254454.559 | 164492.272 | 0 | 80000 | 80000 | 126812.562 | 0 | 0 | 705759.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 389951 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-27 | 2024-07-04 | 18889154 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 799 | 2024-08-14 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 3141388.736 | 300000 | 3741388.736 | 7056190 | 9944601.256 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 398615 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 10034126 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5146460.116 | 5033125.172 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102694 | 306694 | 655025.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '999 | CONTRATO MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y VIGILANCIA PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 398616 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 961720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102694 | 306694 | 655025.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | 385974 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 1253115 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 860 | 2024-08-21 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 379388.594 | 196328 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 379388.594 | 196328 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA 2023 | 363178 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 578903 | Propuesta publica | 486331 | Polinom | 451 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 55325 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 350 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 100 | 379388.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | [21 empty] | 0 | 418290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 418289.82 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 418290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 418289.82 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | 379555 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 813512 | Propuesta publica | 813512 | SR | 1134 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 875 | 2024-03-14 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 418289.82 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | [21 empty] | 0 | 20077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 77 | 20077 | 498696.807 | 63055.193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 498696.807 | 63055.193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 346530 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 581752 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 498696.807 | 63055.193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | [21 empty] | 84332 | 3655892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766104.162 | 30000 | 178333 | 178333 | 178333 | 350852.395 | 2020633.413 | 3702588.97 | 4934034.902 | 3721455.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84332 | 205892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 28333 | 28333 | 28333 | 100852.395 | 23413.37 | 239264.765 | 794034.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 324025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 273165 | Propuesta publica | 282211 | SR | 136 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 98952 | ARRAU INGENIERIA SPA | 1123 | 2021-03-04 | 2024-03-31 | 85 | 84332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72519.395 | 0 | 72519.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | 380490 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 950005 | Propuesta publica | 850781 | IPC | 222 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 760 | 2024-06-04 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 28333 | 28333 | 28333 | 28333 | 23413.37 | 166745.37 | 794034.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766104.162 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 1997220.043 | 3463324.205 | 4140000.001 | 3721455.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | 389592 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 7163579 | Propuesta publica | 10031969 | IPC | 6 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 750 | 2024-04-24 | 2026-05-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766104.162 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 1997220.043 | 3463324.205 | 4140000.001 | 3721455.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | [21 empty] | 0 | 302275 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 25000 | 326275 | 226577 | 278808.5 | 278808.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 302275 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 25000 | 326275 | 226577 | 278808.5 | 278808.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | 378469 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 325275 | Propuesta publica | 325275 | SR | 5797 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 385 | 2023-12-30 | 2025-01-18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 24000 | 325275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 378757 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 785194 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 226577 | 278808.5 | 278808.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | [21 empty] | 848999.037 | 737185 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 82789.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 736343.92 | 56999.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 848999.037 | 737185 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 82789.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 736343.92 | 56999.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | '02 | '004 | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | 362208 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 1108877 | Propuesta publica | 1217231 | SR | 663 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 113954 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 570 | 2022-12-09 | 2024-07-01 | 93.39 | 848999.037 | 0 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 30930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425185.276 | 56999.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362208 , Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | 362208 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 311159 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 183 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 51859.774 | 311158.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | ' | ' | CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1990611.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1990611.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Canal el Vínculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | 376839 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1740622 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1990611.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 5556892 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 74803.966 | 395205.073 | 623467.477 | 772692.43 | 805591.327 | 940150.928 | 1045430.842 | 4793358.151 | 2052184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5556892 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 74803.966 | 395205.073 | 623467.477 | 772692.43 | 805591.327 | 940150.928 | 1045430.842 | 4793358.151 | 2052184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE CORDILLERA REGIÓN METROPOLITANA | 375911 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 1664513 | Propuesta publica | 1614617 | SR | 2687 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 74803.966 | 156461.62 | 252267.5 | 141733.369 | 156461.62 | 192270.191 | 203735.137 | 1313749.511 | 300866.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | 375916 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 1797049 | Propuesta publica | 1565802 | SR | 744 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 330 | 2024-04-05 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 980208.408 | 585593.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | 375919 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 1824151 | Propuesta publica | 1658212 | SR | 715 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2024-04-05 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75375.385 | 165831.909 | 256288.433 | 165831.909 | 200831.909 | 628327.637 | 1492487.182 | 165724.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ENROCADO EXISTENTE Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO LAS VACAS Y RÍO COLORADO, SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 397717 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 115401 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 211302.56 | 269929.73 | 333680.76 | 0 | 856913.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1844348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142267.774 | 234501.141 | 172700.337 | 135351.225 | 535351.225 | 462109.176 | 540399.198 | 2222680.076 | 683227.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1844048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142267.774 | 234501.141 | 172700.337 | 135351.225 | 535351.225 | 462109.176 | 540099.198 | 2222380.076 | 683227.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 375630 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 633545 | Propuesta publica | 868924 | IPC | 73 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 210 | 2024-03-21 | 2024-10-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108839.712 | 167267.112 | 100000 | 100000 | 100000 | 106215.26 | 188923.703 | 871245.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375630 , CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 375630 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 304000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 104000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 375930 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 355370 | Propuesta publica | 353513 | SR | 597 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 300 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33428.062 | 67234.029 | 72700.337 | 35351.225 | 35351.225 | 35351.223 | 40052.466 | 319468.567 | 34043.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375930 , CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 375930 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 45696 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | -300 | - | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45696 | 45696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, MANTENCIÓN DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS RM | 397715 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-05-28 | 1102200 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-06-14 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 220542.693 | 161427.029 | 681969.722 | 649184.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | [21 empty] | 2838152.443 | 1958597 | 0 | 0 | 429001.478 | 899817.779 | 192359.975 | 275010.169 | 119365.391 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 43752 | 1964667.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2838152.443 | 1958597 | 0 | 0 | 429001.478 | 899817.779 | 192359.975 | 275010.169 | 119365.391 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 43752 | 1964667.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA QUEBRADA LA MADERA, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 383672 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 424291 | Trato Directo con Cotización | 424291 | SR | 46 | 2023-12-28 | 2024-03-14 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 120 | 2023-08-17 | 2023-12-15 | 100 | 407373.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADOS POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DE ESTERO LAS CUCAS, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 383674 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 344819 | Propuesta privada | 344819 | SR | 1002 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | -44650 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2023-10-06 | 2024-04-03 | 100 | 67381.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213931.918 | 0 | 18855.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232787.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO Y CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y PRETIL POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO SECTOR SAN VICENTE, COMUNA PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 383675 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 386064 | Propuesta privada | 386064 | SR | 1004 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 108950 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 230 | 2023-10-03 | 2024-05-20 | 76 | 180758.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184053.364 | 0 | 10835.378 | 119365.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314254.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 383676 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 503462 | Propuesta privada | 503462 | SR | 237 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 180 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | 231218.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DEL RÍO MAIPO, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 383677 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 735801 | Trato Directo con Cotización | 735801 | SR | 498 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 9767 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 202 | 2023-10-02 | 2024-04-21 | 0 | 163511.296 | 0 | 0 | 0 | 143879.299 | 209500.53 | 0 | 228676.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582056.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO, DESEMBANQUE, PERFILAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE ESTERO SAN JOSÉ Y RIBERA DERECHA RÍO MAIPO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 383678 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 630715 | Trato Directo con Cotización | 630715 | SR | 500 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | -10 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 150 | 2023-10-03 | 2024-03-01 | 100 | 331346.622 | 0 | 0 | 0 | 285122.179 | 0 | 0 | 14234.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299356.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO Y CONSERVACIÓN MEDIANTE PERFILAMIENTO, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIO ANGOSTURA, SECTOR CHAMPA, COMUNA PAINE, REGIÓN METROPOLITANA | 383681 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 828151 | Trato Directo con Cotización | 828151 | SR | 49 | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 1165 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 180 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | 806817.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20089.627 | 0 | 2408.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22498.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 649745 | SinInf |  | -- | // | 175443 |  |  | - | - | 0 | 649744.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175442.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 0 | 180803.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43752 | 43752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40057145-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, COMUNA DE MARIA PINTO, RM 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 311702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40057145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 311702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40057145-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Parrón comuna de Maria Pinto, Región Metropolitana | 386149 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 259402 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 67424.553 | 1844343 | 0 | 0 | 45934.828 | 45195.248 | 0 | 1661601.078 | 91689.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844420.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 67424.553 | 1844343 | 0 | 0 | 45934.828 | 45195.248 | 0 | 1661601.078 | 91689.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844420.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato de conservación varios cauce: estero Cardonal, Paine y La Berlina, comuna de Paine Emergencia de agosto 2023 | 388390 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 406410 | Trato Directo con Cotización | 406410 | SR | 9 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 210 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406409.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406409.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato conservación estero Alhué y varios cauces, comunas de Alhué y Melipilla Emergencia de agosto 2023 | 388395 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 441966 | Trato Directo con Cotización | 441966 | SR | 9 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 210 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391920.978 | 50045.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Servicio de Montaje y Suministro de Barreras Dinámicas y Malla para Control de Erosión, Quebrada del Cerro Fajas Blancas, localidad de San Alfonso, comuna San José de Maipo, Región Metropolitana | 388397 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 854742 | Trato Directo con Cotización | 854742 | SR | 22 | 2023-12-28 | 2024-06-04 | 0 | GEOBRUGG ANDINA SPA | 210 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | 100 | 49902.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | 389650 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 145271 | Trato Directo con Cotización | 145271 | SR | 1133 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 210 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45195.248 | 0 | 58430.999 | 41644.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145270.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 63457 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 17521.922 | 0 | 0 | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO TRANQUE NUEVO HORIZONTE, REGION METROPOLITANA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 149266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62563.239 | 13309.043 | 18963.565 | 24618.086 | 24241.232 | 4658.11 | 0 | 148353.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 149266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62563.239 | 13309.043 | 18963.565 | 24618.086 | 24241.232 | 4658.11 | 0 | 148353.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Nuevo Horizonte comuna de Paine, Región Metropolitana | 388762 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-03-01 | 113091 | Propuesta publica | 135696 | IPC | 135 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2024-04-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62563.239 | 13309.043 | 18963.565 | 24618.086 | 24241.232 | 4658.11 | 0 | 148353.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 511292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36983.377 | 55475.065 | 73966.753 | 139458.441 | 77458.441 | 131309.728 | 514651.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 510316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36983.377 | 55475.065 | 73966.753 | 139458.441 | 77458.441 | 131309.728 | 514651.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 388771 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 369834 | Propuesta publica | 467652 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2024-03-07 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36983.377 | 55475.065 | 73966.753 | 139458.441 | 77458.441 | 131309.728 | 514651.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 292394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862.615 | 47450.459 | 84313.074 | 53866.232 | 197492.38 | 145765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 292394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862.615 | 47450.459 | 84313.074 | 53866.232 | 197492.38 | 145765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | Obras para la Conservación Monitoreo y Control Canal Cholqui, comuna de Melipilla Región Metropolitana | 397276 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-04-23 | 288118 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-05-03 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862.615 | 47450.459 | 84313.074 | 53866.232 | 197492.38 | 145765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1423144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51935.103 | 50000 | 191728.018 | 248970.69 | 316213.363 | 323786.232 | 123415.218 | 1306048.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1423144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51935.103 | 50000 | 191728.018 | 248970.69 | 316213.363 | 323786.232 | 123415.218 | 1306048.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 388769 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 983745 | Propuesta publica | 1188570 | IPC | 142 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 180 | 2024-04-27 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51935.103 | 50000 | 191728.018 | 248970.69 | 316213.363 | 323786.232 | 123415.218 | 1306048.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 741065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50655.332 | 250873.776 | 126872.755 | 142500 | 0 | 0 | 570901.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 741065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50655.332 | 250873.776 | 126872.755 | 142500 | 0 | 0 | 570901.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | 388767 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 602185 | Propuesta publica | 518402 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 90 | 2024-06-03 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50655.332 | 250873.776 | 126872.755 | 142500 | 0 | 0 | 570901.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40063765-0 | ' | ' | CONSERVACION RIO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 120723 | 320723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40063765-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 120723 | 320723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40063765-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RÍO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR PUDAHUEL, COMUNA DE PUDAHUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 402075 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 320723 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 120723 | 320723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 1913683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | 401983 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 174062 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1739622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal El Vínculo Región Metropolitana | 401982 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1740622 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1739622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | [21 empty] | 1488495.034 | 1937906 | 0 | 45000 | 0 | 52439.411 | 211675.768 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 439559.691 | 117556.41 | 167648.807 | 1072880.087 | 947148.641 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1488495.034 | 1937906 | 0 | 45000 | 0 | 52439.411 | 211675.768 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 439559.691 | 117556.41 | 167648.807 | 1072880.087 | 947148.641 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 319892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 3949834 | Propuesta publica | 3318000 | SR | 83 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | -303235 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 795 | 2021-12-28 | 2024-03-02 | 66.21 | 1386495.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46439.411 | 205675.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447577.755 | 0 | 149802.807 | 849495.741 | 421208.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº319892 , Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 319892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 127384 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 120 | - | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8018.064 | 117556.41 | 17845 | 127383.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | 328144 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 516541 | Propuesta publica | 413940 | SR | 158 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 955 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | 58.7 | 102000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 6000 | 6000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 125940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | EIA Embalse Codegua | 390510 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | [21 empty] | 0 | 245860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 96000 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 245860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 96000 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | 375860 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 246860 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 96000 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | [21 empty] | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 519025 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 519025 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | 376044 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 1114025 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 519025 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 47782.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 47782.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | 350408 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 266869 | Propuesta publica | 248500 | SR | 1574 | 2022-07-26 | 2022-08-23 | -718 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 180 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | 100 | 47782.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 0 | 342000 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 10315.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333000 | 343633.736 | 6984125 | 10203475.034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 1117460 | 152540 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL CENTRO SU RENGO ETAPA 1 RENGO REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS | 376067 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-08-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 1117460 | 152540 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 10315.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 13633.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29821 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 10315.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 13633.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 5866665 | 10050935.034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 376047 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-06 | 2024-07-30 | 15460365 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 800 | 2024-08-29 | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 5866665 | 10050935.034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2692426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88743.13 | 235329.084 | 71991.671 | 132191.024 | 254165.496 | 291200 | 181501.826 | 104000 | 1359122.231 | 163783.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2692426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88743.13 | 235329.084 | 71991.671 | 132191.024 | 254165.496 | 291200 | 181501.826 | 104000 | 1359122.231 | 163783.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MAQUINARIA EXCAVADORA COMUNAS DE SAN FERNANDO LOLOL Y MOSTAZAL PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (03-2023-2024) | 376091 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 459340 | Propuesta publica | 373359 | IPC | 318 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 52.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65479.013 | 134347.895 | 24292.337 | 52000 | 83200 | 83200 | 77501.826 | 0 | 520021.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES CON MAQUINARIA EXCAVADORA, DIVERSAS COMUNAS, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2024 | 376096 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 385917 | Propuesta publica | 345865 | IPC | 317 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 0 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 180 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23264.117 | 100981.189 | 47699.334 | 80191.024 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 460135.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 02-2024 | 382019 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 521875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66965.496 | 104000 | 104000 | 104000 | 378965.496 | 163783.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 205131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120413.309 | 32709.002 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196122.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 205131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120413.309 | 32709.002 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196122.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | 367518 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 196315 | Propuesta publica | 188580 | IPC | 311 | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 0 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-17 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120413.309 | 32709.002 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196122.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | [21 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20891.867 | 52229.668 | 243323.668 | 316445.203 | 928271.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20891.867 | 52229.668 | 243323.668 | 316445.203 | 928271.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL COMUNA DE NANCAGUA | 399782 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-24 | 1004594 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-07-31 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20891.867 | 52229.668 | 52229.668 | 125351.203 | 928271.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191094 | 191094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 9335269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601294.792 | 5270697.777 | 814368.24 | 838366.16 | 797824.57 | 1465367.685 | 611887.766 | 580869.686 | 10980676.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 9335269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601294.792 | 5270697.777 | 814368.24 | 838366.16 | 797824.57 | 1465367.685 | 611887.766 | 580869.686 | 10980676.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO CACHAPOAL, COMUNAS DE PICHIDEGUA Y SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O¿HIGGINS - DESBORDES, AÑO 2023 | 388928 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 285600 | Trato Directo con Cotización | 315580 | SR | 101 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 150 | 2024-01-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375751.901 | 0 | 0 | 0 | 60171.993 | 0 | 0 | 435923.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 388930 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 828668 | Trato Directo con Cotización | 791831 | SR | 96 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619521.449 | 80000 | 78366.16 | 0 | 12579.597 | 0 | 0 | 790467.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 389528 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 888808 | Trato Directo con Cotización | 977633 | SR | 22 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2023-11-02 | 2024-10-27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586764.724 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 71052.848 | 977817.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389528 , RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 389528 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -984 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | - | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -984.694 | 0 | 0 | -984.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 389761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 563964 | Trato Directo con Cotización | 721309 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 150000 | 266371.559 | 150000 | 221308.606 | 987680.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 389870 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 559075 | Trato Directo con Cotización | 619562 | SR | 74 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 240 | 2024-01-11 | 2024-09-07 | 56.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333203.875 | 80000 | 80000 | 87824.57 | 0 | 0 | 0 | 581028.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389870 , 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 389870 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -45 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 30 | - | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.592 | 0 | 0 | -45.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 415459 | Trato Directo con Cotización | 700426 | SR | 190 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2023-12-21 | 2024-08-17 | 69.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488808.653 | 147320.384 | 62850.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698979.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº390969 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 207192 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 30 | - | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207191.682 | 0 | 0 | 207191.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 311262 | Trato Directo con Cotización | 467540 | SR | 67 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 180 | 2024-01-05 | 2024-07-03 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112486.139 | 107750.771 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 35053.179 | 0 | 495290.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº390972 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 137951 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 53 | - | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137950.707 | 0 | 0 | 137950.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390993 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 920070 | Trato Directo con Cotización | 1702168 | SR | 97 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2023-12-20 | 2024-12-14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642913.992 | 191517.353 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1834431.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 648650 | Trato Directo con Cotización | 852433 | SR | 95 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2023-12-20 | 2024-06-17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201574.408 | 80000 | 120000 | 120000 | 214025.076 | 120000 | 88508.232 | 944107.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 391012 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 600108 | Trato Directo con Cotización | 702197 | SR | 209 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2023-12-21 | 2024-12-15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239761.978 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 26834.587 | 0 | 506596.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº391012 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 391012 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161410 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | - | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161409.593 | 0 | 0 | 161409.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1809438 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016134.295 | 0 | 0 | 0 | 206697.764 | 0 | 0 | 2222832.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | [21 empty] | 0 | 3405016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750231.997 | 252172.718 | 330000 | 330000 | 377237.866 | 330000 | 780099.153 | 3149741.734 | 4270632.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 3405016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750231.997 | 252172.718 | 330000 | 330000 | 377237.866 | 330000 | 780099.153 | 3149741.734 | 4270632.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR PUENTE COINCO AGUAS ABAJO RIBERA DERECHA, COMUNA DE DOÑIHUE, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 395969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1642438 | Trato Directo con Cotización | 1824068 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 150 | 2024-02-12 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 580000 | 1244067.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 395971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 343573 | Trato Directo con Cotización | 538615 | SR | 92 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 150 | 2024-02-19 | 2024-07-18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357749.278 | 80000 | 80000 | 80000 | 150715.775 | 80000 | 30099.153 | 858564.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 395972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 642703 | Trato Directo con Cotización | 1042333 | SR | 71 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392482.719 | 92172.718 | 150000 | 150000 | 126522.091 | 150000 | 150000 | 1211177.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | CONSERVACION OBRAS DE EMRGENCIA POR CONTRATOS GLOBALES | 400236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3526565 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3026565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI, REGION DE OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 130000 | 104000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 130000 | 104000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI REGION DE OHIGGINS | 399900 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 130000 | 104000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | [21 empty] | 4199677.789 | 5457438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616041.291 | 279099.472 | 264762.077 | 337132.644 | 485808.648 | 398387.088 | 991062.276 | 5372293.496 | 319617.81 | 90656.6 | 11000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 563751.171 | 840489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390335.858 | 57716.89 | 58067.885 | 58418.88 | 98092.15 | 81430.729 | 10606.04 | 754668.432 | 86195.599 | 90656.6 | 11000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | 362528 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 899580 | Propuesta publica | 892799 | IPC | 20 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 630 | 2023-02-08 | 2024-10-30 | 75.1 | 408569.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304063.857 | 57716.89 | 58067.885 | 58418.88 | 55455.461 | 22618.708 | 7000 | 563341.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 371465 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 295596 | Propuesta publica | 287695 | SR | 505 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | WSP CHILE S.A. | 630 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | 83.93 | 155182.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86272.001 | 0 | 0 | 0 | 42636.689 | 0 | 3604.04 | 132512.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371465 , Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 371465 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38401 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | WSP CHILE S.A. | -630 | - | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38400.021 | 0 | 38400.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2024 - 2025 | 392990 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 112152 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62634 | 49516.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2024 - 2025 | 392995 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 75703 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23561.599 | 41140 | 11000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20412 | 0 | 20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 105000 | 50000 | 10000 | 11000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 105000 | 50000 | 10000 | 11000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3635926.618 | 4436949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225705.433 | 221382.582 | 202694.192 | 173713.764 | 337716.498 | 306956.359 | 969456.236 | 4437625.064 | 233422.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | 362527 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 7562691 | Propuesta publica | 7911489 | Polinom | 16 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 630 | 2023-02-07 | 2024-10-29 | 75.19 | 3605970.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225705.433 | 176058.307 | 178291.854 | 173713.764 | 337716.498 | 276192.479 | 883101.011 | 4250779.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2023 - 2024 | 380981 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 142992 | Propuesta publica | 142992 | SR | 483 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 385 | 2023-10-26 | 2024-11-14 | 0 | 29956.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849.97 | 0 | 0 | 0 | 30763.88 | 55421.513 | 113035.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención reforestación Embalse Empedrado 2023- 2024 | 387845 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 73902 | Propuesta publica | 73809 | SR | 688 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0 | TRIPAN S.A. | 319 | 2023-12-30 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18474.305 | 24402.338 | 0 | 0 | 0 | 30931.712 | 73808.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2024-2025 | 392998 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 76134 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2024-2025 | 393004 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 157292 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157290.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | [21 empty] | 53096.4 | 27588 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 53096.4 | 27588 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | 343103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 90000 | Propuesta publica | 94885 | SR | 586 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 412 | 2022-11-07 | 2023-12-24 | 82.8 | 53096.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | [21 empty] | 1382631.747 | 1036044 | 0 | 9646.707 | 70311.622 | 12420.138 | 9634.579 | 0 | 200000 | 0 | 37452.758 | 0 | 0 | 646577.018 | 986042.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 354042.642 | 318416 | 0 | 9646.707 | 32358.238 | 12420.138 | 9634.579 | 0 | 0 | 0 | 37452.758 | 0 | 0 | 216903 | 318415.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2022-2024 | 361692 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 68100 | Propuesta publica | 64800 | SR | 4443 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 375 | 2022-12-29 | 2024-01-08 | 100 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 342954 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 187013 | Propuesta publica | 187013 | SR | 822 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 388716 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 838 | 2021-12-31 | 2024-04-17 | 94.4 | 305442.642 | 0 | 0 | 9646.707 | 16158.238 | 12420.138 | 9634.579 | 0 | 0 | 0 | 37452.758 | 0 | 0 | 216903 | 302215.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1028589.105 | 717628 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429674.018 | 667627.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | 342766 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 2790112 | Propuesta publica | 3484508 | SR | 27 | 2021-10-07 | 2021-12-13 | 808948 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 854 | 2021-12-13 | 2024-04-15 | 93 | 717437.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429674.018 | 629674.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Radal 7 Tazas, Periodo 2022-2023 | 361690 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 376774 | Propuesta publica | 349105 | SR | 5528 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 371 | 2022-12-31 | 2024-01-06 | 100 | 311151.561 | 0 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | [21 empty] | 184514.41 | 268814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68751.33 | 146755.447 | 0 | 19687.272 | 0 | 9820 | 9000 | 14820 | 268834.049 | 28895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 184514.41 | 268814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68751.33 | 146755.447 | 0 | 19687.272 | 0 | 9820 | 9000 | 14820 | 268834.049 | 28895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule 2023-2024 | 361807 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-02 | 2023-03-06 | 320733 | Propuesta publica | 320154 | SR | 2418 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | 81 | 151499.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40111.33 | 127675.447 | 0 | 867.272 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 173654.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO ETAPA PRE OPERACIÓN PERIODO 2023-2024 | 373736 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 101956 | Propuesta publica | 91090 | SR | 271 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 540 | 2023-06-13 | 2024-12-04 | 57 | 21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640 | 10080 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 59180 | 10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | SERVICIO AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2023-2024 | 373867 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 68820 | Propuesta publica | 66000 | SR | 270 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 645 | 2023-06-13 | 2025-03-19 | 48 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 36000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | [21 empty] | 486986.376 | 67833 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 9817.5 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65884.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 64457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64456.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de Pozos Región del Maule | 386082 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9818 | Trato directo | 9818 | SR | 1892 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 45 | 2024-05-02 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | 347976 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 211169 | Trato directo | 179135 | SR | 251 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 17078 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 2022-01-06 | 2022-04-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 486986.376 | 3376 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '704 | DREN PIE DE PRESA EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE | 365708 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 400000 | Propuesta publica | 372726 | IPC | 306 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 106954 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 149 | 2023-04-05 | 2023-09-01 | 100 | 486986.376 | 0 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 119426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 272700.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 119426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 272700.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 381294 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 579948 | Propuesta publica | 472106 | SR | 138 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 721 | 2024-04-23 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 272700.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 212959.019 | 696257 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 301926.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113063.171 | 680261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 212959.019 | 696257 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 301926.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113063.171 | 680261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Durazno Comuna de Romeral Región del Maule | 368534 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 423618 | Propuesta publica | 575566 | IPC | 718 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | 80 | 212959.019 | 0 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 301926.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113063.171 | 680261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046919-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 442778 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 32768.188 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 43354.238 | 19659.731 | 20000 | 427121.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046919-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 442778 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 32768.188 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 43354.238 | 19659.731 | 20000 | 427121.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046919-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | 368537 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 278731 | Propuesta publica | 277778 | IPC | 1033 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 32768.188 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 43354.238 | 19659.731 | 20000 | 427121.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | [21 empty] | 805317.834 | 225735 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47676.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 805317.834 | 225735 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47676.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | 368541 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 1039137 | Propuesta publica | 841468 | IPC | 635 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-08-07 | 2024-02-03 | 100 | 805317.834 | 0 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47676.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046924-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 322545 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 17428.226 | 23595.146 | 39392.719 | 33013.677 | 33365.377 | 45594.323 | 10000 | 323316.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046924-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 322545 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 17428.226 | 23595.146 | 39392.719 | 33013.677 | 33365.377 | 45594.323 | 10000 | 323316.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046924-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Carmen oriente, comuna de Retiro, Región del Maule | 368544 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-04-06 | 203406 | Propuesta publica | 194952 | IPC | 1032 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 59.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 17428.226 | 23595.146 | 39392.719 | 33013.677 | 33365.377 | 45594.323 | 10000 | 323316.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1243977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215280.24 | 0 | 27586.461 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1243866.701 | 2215878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1243977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215280.24 | 0 | 27586.461 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1243866.701 | 2215878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO COMUNA DE TENO SECTOR VENTANA DEL BAJO Y COMUNA DE CURICO SECTOR LOS GUINDOS | 367571 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 841632 | Propuesta publica | 705838 | IPC | 676 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 140 | 2023-12-30 | 2024-05-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 378653 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 680081 | Propuesta publica | 537139 | IPC | 675 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 120 | 2023-12-30 | 2024-04-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509442.388 | 0 | 27586.461 | 0 | 0 | 0 | 109.98 | 537138.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378653 , CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 378653 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -109 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 25 | - | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.98 | -109.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTOR LOS GUINDOS COMUNA DE CURICO 2024-2025 | 399747 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1404910 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1404410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | 399748 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 811968 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 811468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129864.491 | 137075.891 | 52682.881 | 59589.755 | 333238.092 | 712451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129864.491 | 137075.891 | 52682.881 | 59589.755 | 333238.092 | 712451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2023-2024 | 389920 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 1 | Propuesta publica | 712452 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 150 | 2024-06-28 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129864.491 | 137075.891 | 52682.881 | 59589.755 | 333238.092 | 712451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 1908780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200429.321 | 188018.81 | 250996.085 | 1269335.522 | 1908779.738 | 355724.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1908780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200429.321 | 188018.81 | 250996.085 | 1269335.522 | 1908779.738 | 355724.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule, obras de distribución y sus obras anexas | 389780 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 467648 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.81 | 33524.085 | 45080.175 | 111923.07 | 355724.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, obras de distribución y sus obras anexas | 389781 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1178536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 109940 | 173445 | 837863.54 | 1178535.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Ancoa, obras de distribución y sus obras anexas | 389782 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 618322 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143142.321 | 44760 | 44027 | 386391.807 | 618321.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 | [21 empty] | 316712.615 | 47119 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156116.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 316712.615 | 47119 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156116.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 384694 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 371042 | Trato Directo con Cotización | 363914 | SR | 5676 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | -83 | SERV.CONST.Y MAQ.TALMAQQ LTDA | 128 | 2023-08-16 | 2023-12-22 | 90 | 316712.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº384694 , SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 384694 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 108998 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV.CONST.Y MAQ.TALMAQQ LTDA | 70 | - | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055941-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PENCAHUE REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 314985.662 | 593124 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485788.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055941-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 314985.662 | 593124 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485788.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055941-0 | '02 | '704 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, PLANTA IMPULSION CANAL PENCAHUE, REGIÓN DEL MAULE | 387671 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 560268 | Trato Directo con Cotización | 700665 | SR | 499 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 180 | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 90.05 | 314985.662 | 0 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485788.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057312-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE ANCOA, REGION DEL MAULE 2023 | [21 empty] | 226948.314 | 20000 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057312-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 226948.314 | 20000 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057312-0 | '02 | '704 | Obras de Reparación de Emergencia Quebrada Piuquenes, Embalse Ancoa, Región del Maule | 385201 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 115734 | Propuesta privada | 226949 | SR | 1007 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 90 | 2023-10-04 | 2024-01-02 | 100 | 226948.314 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 786384 | 14839464 | 0 | 0 | 0 | 461036.121 | 697056.364 | 6354937.406 | 324395.19 | 555674.537 | 888616.168 | 2826943.092 | 2359572.071 | 514863.278 | 14983094.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 786384 | 14839464 | 0 | 0 | 0 | 461036.121 | 697056.364 | 6354937.406 | 324395.19 | 555674.537 | 888616.168 | 2826943.092 | 2359572.071 | 514863.278 | 14983094.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | 386375 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 170170 | Trato Directo con Cotización | 232863 | SR | 1744 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 70 | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386375 , SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | 386375 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67955 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | -70 | - | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67954.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67954.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387003 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1134963 | Trato Directo con Cotización | 1694275 | SR | 100 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 478851 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387366 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 811315 | Trato directo | 811315 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 90 | 2023-10-24 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA POR ACCION INMINENTE DE ENCAUZAMIENTO RIO LONTUÉ. SECTOR EL DURAZNITO-TUTUQUEN, ESTERO SECO, POTRERO GRANDE, PIRIHUIN, LO VALDIVIA Y LAS VEINTICINCO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 387368 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 811580 | Propuesta privada | 886669 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 90 | 2023-11-20 | 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886669 | 0 | 0 | 886669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 387369 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 805300 | Trato directo | 805300 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 90 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047275 | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO PERQUILAUQUEN SECTOR ISLA PENCAHUA 2, REGION DEL MAULE. | 387373 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 161590 | Trato directo | 161590 | SR | 1380 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 70 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO TENO, SECTOR LOS ALISOS, VENTANA DEL BAJO, LOS MAQUIS, RINCON DE SARMIENTO Y BOCATOMA TENO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387374 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 540014 | Trato directo | 540014 | SR | 1031 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 159531 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 90 | 2023-09-22 | 2023-12-21 | 100 | 243030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456513.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456513.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO UPEO, REGION DEL MAULE., SECTOR AGUAS ABAJO DE CORRAL DE PEREZ, CORRAL DE PEREZ Y UPEO | 387375 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 295358 | Trato Directo con Cotización | 308886 | SR | 2571 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 90 | 2023-10-25 | 2024-01-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARTA ENCAUZAMIENTO EN RIO CLARO, SECTOR VALDESINA 1, VALDESINA 2 Y SECTOR ITAHUE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 387379 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 478826 | Trato directo | 478826 | SR | 2103 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 143457 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 90 | 2023-10-19 | 2024-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120569.789 | 501712.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.255 | 0 | 622374.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PUTAGAN, RÍO LIRCAY Y ESTERO LOS ROBLES, REGIÓN DEL MAULE | 387381 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 299447 | Trato Directo con Cotización | 299447 | SR | 1436 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 90 | 2023-12-21 | 2024-03-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO CHEQUENLEMILLO, SECTOR CHEQUENLEMU EL RINCÓN Y ZAPALLAR POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023,REGIÓN DEL MAULE | 387382 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 298988 | Trato Directo con Cotización | 343625 | SR | 2129 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | SOCIEDAD TRANSMAQ SPA | 90 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAULE EN EL SECTOR DUAO, LA MINA Y 3 KILOMETROS AGUAS DEBAJO DE PUENTE LA MINA, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387393 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 543354 | Trato directo | 543354 | SR | 1024 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 108671 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 70 | 2023-10-03 | 2023-12-12 | 100 | 543354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO LONGAVI, REGION DEL MAULE. | 391229 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 490875 | Propuesta privada | 582067 | SR | 2579 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 70 | 2024-02-20 | 2024-04-30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402885.567 | 0 | 179181.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582066.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE, SECTORES LA MINA Y LINARES DE PERALES, COMUNA DE SAN CLEMENTE Y MAULE, REGIÓN DEL MAULE | 392739 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1336192 | Trato Directo con Cotización | 1322830 | SR | 49 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621659.808 | 0 | 0 | 0 | 701169.777 | 0 | 0 | 1322829.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO PERQUILAUQUÉN, SECTOR ISLA PENCAHUA, COMUNA DE PARRAL, REGIÓN DEL MAULE. | 392912 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | Trato Directo con Cotización | 1489995 | SR | 33 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256440.24 | 256440.24 | 376440.24 | 334112.565 | 266560.955 | 0 | 0 | 1489994.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE NAVARRO, MAJADILLA, PARCELAS DE IDAHUE, VILLA PRAT, DOCAMAVIDA Y PORVENIR, COMUNA DE HUALAÑE, RAUCO, LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | 392914 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 1087898 | Propuesta privada | 1299491 | SR | 48 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 180 | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649740.773 | 0 | 0 | 374284.667 | 63872.56 | 0 | 211592.639 | 1299490.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO UPEO, SECTOR CORRAL DE PEREZ, COMUNA DE CURICO, REGIÓN DEL MAULE. | 392915 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 364033 | Propuesta privada | 450548 | SR | 87 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 180 | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270275.383 | 0 | 53.022 | 180218.936 | 0 | 0 | 0 | 450547.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANCOA, SECTOR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 396601 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 713703 | Trato Directo con Cotización | 713703 | SR | 246 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-02-19 | 2024-10-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO ACHIBUENO, SECTOR SANTA ANA DE HUAPI, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | 396602 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1057512 | Trato Directo con Cotización | 1057512 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2024-02-19 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 257511.326 | 0 | 1057511.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303270.639 | 303270.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 239158 | 0 | 0 | 199706.092 | 0 | 0 | 16548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216254.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 50029 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '702 | AI OE CS 01 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRA DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | 388318 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 53991 | Trato directo | 53991 | SR | 1038 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -26852 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 62 | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 189129 | 0 | 0 | 172568.326 | 0 | 0 | 16548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189116.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '704 | CO-OE-CSC-1.2 OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 388621 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 189629 | Trato directo | 189629 | SR | 1037 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -512 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 90 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172568.326 | 0 | 0 | 16548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189116.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2089870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46759.142 | 178000.525 | 257000.787 | 358501.049 | 435000 | 286254.082 | 164466.812 | 1725982.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 146043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81342.45 | 81342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 399886 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 81343 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81342.45 | 81342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1943827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46759.142 | 178000.525 | 257000.787 | 358501.049 | 435000 | 286254.082 | 83124.362 | 1644639.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 388772 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-06 | 1580006 | Propuesta publica | 1469257 | IPC | 134 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2024-04-23 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46759.142 | 178000.525 | 257000.787 | 358501.049 | 435000 | 286254.082 | 83124.362 | 1644639.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | [21 empty] | 0 | 670220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77518.455 | 76954.4 | 91681.6 | 118908.8 | 146136 | 121146 | 84585.267 | 716930.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 670220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77518.455 | 76954.4 | 91681.6 | 118908.8 | 146136 | 121146 | 84585.267 | 716930.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | 388773 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 544554 | Propuesta publica | 652359 | IPC | 165 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 150 | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77518.455 | 76954.4 | 91681.6 | 118908.8 | 146136 | 121146 | 84585.267 | 716930.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058873-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE BULLILEO, REGIÓN DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 566033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 149565.44 | 0 | 0.008 | 21335.303 | 0 | 0 | 0 | 478230.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058873-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 566033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 149565.44 | 0 | 0.008 | 21335.303 | 0 | 0 | 0 | 478230.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058873-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación de Compuerta de Seguridad y Regulación del Embalse Bullileo comuna de Parral Región del Maule | 389146 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 459848 | Propuesta publica | 478231 | SR | 116 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 150 | 2024-04-11 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 149565.44 | 0 | 0.008 | 21335.303 | 0 | 0 | 0 | 478230.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 139745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59890.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 139744.446 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 139745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59890.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 139744.446 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | '01 | '702 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | 395999 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 399270 | Trato directo | 399270 | SR | 216 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 439 | 2024-01-30 | 2025-04-13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59890.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 139744.446 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | [21 empty] | 0 | 100499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 38708.088 | 23242.732 | 100198.119 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '701 | GASTOS ADMINISTRATIVOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 100199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 38708.088 | 23242.732 | 100198.119 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '702 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | 395618 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | - | - | 115798 | Trato directo | 115798 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 337 | 2024-01-31 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 38708.088 | 23242.732 | 100198.119 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | ' | ' | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 626610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1369420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 115979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 510531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 397140 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1566276 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 15195427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857998.028 | 261362.89 | 445651.991 | 184970.601 | 3445442.897 | 3000000 | 0 | 15195426.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 15195427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857998.028 | 261362.89 | 445651.991 | 184970.601 | 3445442.897 | 3000000 | 0 | 15195426.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE REVIRES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL MAULE | 391190 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO SECTORES PAULA, PARCELAS DE IDAHUE 1 Y 2, CONSTANTUÉ COMUNAS DE LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE | 396460 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1013886 | Trato Directo con Cotización | 1131039 | SR | 77 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824565.964 | 121502.19 | 0 | 184970.601 | 0 | 0 | 0 | 1131038.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO PICHUCO, SECTOR ESTERO PICHUCO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 396461 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 326233 | Trato Directo con Cotización | 484359 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 240 | 2024-02-21 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139860.7 | 0 | 0 | 344497.979 | 0 | 0 | 484358.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR PICHILEMU, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 396462 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 151130 | Trato Directo con Cotización | 185938 | SR | 2578 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 90 | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185937.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185937.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO LONTUÉ, SECTOR PIRIHUIN, ESTERO SECO, LAS VEINTICINCO, EL DURAZNITO ¿ TUTUQUEN Y BUENA PAZ, REGIÓN DEL MAULE | 396754 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5546877 | Trato Directo con Cotización | 5546877 | SR | 92 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445931.265 | 0 | 0 | 0 | 3100944.918 | 0 | 0 | 5546876.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO TENO, SECTOR LOS QUEÑES, LOS MAQUIS, RINCÓN DE SARMIENTO, LOS ALISOS Y QUILPOCO, COMUNA DE TENO, CURICÓ, ROMERAL, RAUCO, REGIÓN DEL MAULE. | 396755 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 4487494 | Trato Directo con Cotización | 4487494 | SR | 34 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041841.807 | 0 | 445651.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487493.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CLARO, SECTOR CORINTO | 396756 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 342720 | Trato Directo con Cotización | 359722 | SR | 2696 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 90 | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359721.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359721.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | [21 empty] | 0 | 1155370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595921.513 | 0 | 0 | 113673.56 | 96397.491 | 0 | 805992.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1155370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595921.513 | 0 | 0 | 113673.56 | 96397.491 | 0 | 805992.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | 385249 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 214200 | Trato directo | 152207 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 250 | 2024-06-01 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55809.073 | 0 | 0 | 0 | 96397.491 | 0 | 152206.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386866 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 323680 | Trato Directo con Cotización | 323680 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 295 | 2023-10-06 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229812.8 | 0 | 0 | 93867.2 | 0 | 0 | 323680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Diseño de Emergencia Estación Fluviometrica, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386867 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 330106 | Trato Directo con Cotización | 330106 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 120 | 2023-11-10 | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310299.64 | 0 | 0 | 19806.36 | 0 | 0 | 330106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | [21 empty] | 246878.256 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68210.9 | 68210.9 | 1241999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 246878.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68209.9 | 68209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 366656 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-29 | 2022-12-26 | 242200 | Propuesta publica | 242100 | IPC | 729 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 43239 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 356 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 100 | 246878.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48209.9 | 48209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº366656 , AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 366656 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | - | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1241999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN DESCARGA CANAL DEFENSA NORTE SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 388101 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1241999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30121996-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | [21 empty] | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | PAGUESE CONSULTORÍA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, PERÍODO 16 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SAFI 307655 | 399669 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 37915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | [21 empty] | 1469643.528 | 1904447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 516298.887 | 0 | 0 | 0 | 452518.735 | 610347.884 | 94501 | 1713963.27 | 1227246.246 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1469643.528 | 1904447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 516298.887 | 0 | 0 | 0 | 452518.735 | 610347.884 | 94501 | 1713963.27 | 1227246.246 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 330271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 4038490 | Propuesta publica | 3676551 | SR | 61 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 750 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | 74.8 | 1415451.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512825.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512825.028 | 682886.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330271 , Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 330271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 950845 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | -750 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358018.735 | 592825.494 | 0 | 950844.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | EIA embalse Chillán | 390560 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 353142 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 400166 | Propuesta publica | 347386 | SR | 296 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | 850 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | 53.4 | 54192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 3473.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17522.39 | 0 | 61293.013 | 144359.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº353142 , Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 353142 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 189000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | -850 | - | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 94500 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | [21 empty] | 4091.75 | 2661900 | 0 | 0 | 16500 | 57589.231 | 151588.972 | 276210.042 | 0 | 22543.5 | 83630.82 | 2265062.28 | 6827389.305 | 1266651.935 | 10967166.085 | 904111.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 188.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO, DISEÑO | -- | - | - |  |  | 81 | SinInf |  | -- | // | 400 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 188.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4091.75 | 2661797 | 0 | 0 | 16500 | 57504.186 | 151588.972 | 276210.042 | 0 | 22543.5 | 83630.82 | 265062.28 | 1827286.305 | 666055.935 | 3366382.04 | 904111.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | 298327 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | - | - | 483184 | Trato directo | 483184 | SR | 3022 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 329 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 1515 | 2019-12-31 | 2024-02-23 | 100 | 4091.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Trabajos de Replanteo Complementarios para Proyecto Embalse Zapallar, Región del Ñuble | 336403 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1162551 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465020.075 | 0 | 465020.075 | 697530.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 380572 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 252328 | Propuesta publica | 249053 | SR | 5781 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 70512 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57504.186 | 151588.972 | 110470.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319563.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Encuestas del área de Influencias Agropecuaria del Embalse Zapallar Región de Ñuble | 380920 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 143869 | Propuesta publica | 143869 | SR | 5761 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | MDEA CONSULTORES LIMITADA | 170 | 2023-12-28 | 2024-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 127368.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143868.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Actualización Y Estimación De Disponibilidad De Recursos Hídricos Y De Seguridad Hídrica En Contexto De Cambio Climático Para El Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo Llamado | 394724 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 107993 | Propuesta publica | 102533 | SR | 171 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 180 | 2024-05-15 | 2024-11-11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83051.552 | 10150.745 | 102532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio conexo a para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 394733 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 100218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100217.04 | 0 | 100217.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 394737 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 125000 | Propuesta publica | 123993 | SR | 209 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | SUR SOCIAL CONSULTORA SPA | 190 | 2024-05-30 | 2024-12-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20590.57 | 0 | 0 | 27938.82 | 32858.28 | 42604.38 | 0 | 123992.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 396344 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-08 | 120238 | Propuesta publica | 116974 | SR | 2104 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 190 | 2024-05-10 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22543.5 | 0 | 51205 | 43225 | 0 | 116973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | 396873 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 491970 | Propuesta publica | 464100 | SR | 263 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 207 | 2024-06-21 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 | 180999 | 120666 | 102102 | 459459 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Estudio Adecuación de Ingeniería de Detalles Red de Canales Embalse Zapallar Región de Ñuble | 396875 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 571248 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 163 | 2024-07-12 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571247.775 | 0 | 571247.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 398483 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 692253 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2024-07-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553803.19 | 553803.19 | 138449.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Apoyo Experto y Coordinación de Actividades Ambientales para el Embalse Zapallar | 401019 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 270288 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206796.532 | 0 | 206796.532 | 63490.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Evaluación Económica Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | 401855 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 194458 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194457.951 | 0 | 194457.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 5000000 | 600596 | 7600596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 5000000 | 600596 | 7600596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 191562.257 | 113704 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 37218.378 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 140100.185 | 66741.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 191562.257 | 113704 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 37218.378 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 140100.185 | 66741.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 347564 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 349515 | Propuesta publica | 373753 | SR | 134 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 24652 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 745 | 2022-12-27 | 2025-01-10 | 43.6 | 191562.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 37218.378 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 140100.185 | 66741.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2810595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 86075.913 | 114288.205 | 143657.931 | 139217.664 | 503173.519 | 0 | 0 | 1314153.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2810595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 86075.913 | 114288.205 | 143657.931 | 139217.664 | 503173.519 | 0 | 0 | 1314153.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | Conservación global cuenca río Itata, Región de Ñuble 2023-2024 | 371124 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 1239150 | Propuesta publica | 808915 | SR | 151 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41123.679 | 125399.404 | 139217.664 | 503173.519 | 0 | 0 | 808914.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | Conservación global cuencas costeras, Región de Ñuble 2023-2024 | 371127 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 667184 | Propuesta publica | 497415 | SR | 152 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 240 | 2023-12-29 | 2024-08-25 | 65.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 86075.913 | 73164.526 | 18258.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505239.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 74962.517 | 783821 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 69466.275 | 65000 | 42828.714 | 95214.806 | 4671.166 | 0 | 0 | 765286.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 74962.517 | 783821 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 69466.275 | 65000 | 42828.714 | 95214.806 | 4671.166 | 0 | 0 | 765286.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 371128 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 1046655 | Propuesta publica | 858783 | SR | 128 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | 41.95 | 74962.517 | 0 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 69466.275 | 65000 | 42828.714 | 95214.806 | 4671.166 | 0 | 0 | 765286.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [21 empty] | 2273940.372 | 2730539 | 0 | 0 | 1870679.457 | 58436.639 | 319441.113 | 0 | 0 | 50710.289 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 2708556.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2273940.372 | 2730539 | 0 | 0 | 1870679.457 | 58436.639 | 319441.113 | 0 | 0 | 50710.289 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 2708556.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | 369403 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2935698 | Propuesta publica | 2277965 | SR | 1 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 46 | 1028600.924 | 0 | 0 | 0 | 1140216.61 | 58436.639 | 0 | 0 | 0 | 50710.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249363.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369403 , CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | 369403 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 409289 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | - | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2023 | 369406 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2534011 | Propuesta publica | 2189857 | SR | 2 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 105388 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 56.87 | 1245339.448 | 0 | 0 | 0 | 730462.847 | 0 | 319441.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049903.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055902-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 581590.973 | 586724 | 0 | 0 | 384994.75 | 201728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586723.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055902-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 581590.973 | 586724 | 0 | 0 | 384994.75 | 201728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586723.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055902-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1116229 | SinInf |  | -- | // | 52087 |  |  | - | - | 0 | 581590.973 | 0 | 0 | 0 | 384994.75 | 201728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586723.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | [21 empty] | 3009052.847 | 1267024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267023.992 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985246.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3009052.847 | 1267024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267023.992 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985246.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 383448 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2232885 | Trato Directo con Cotización | 2232885 | SR | 45 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 223285 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 147 | 2023-08-01 | 2023-12-26 | 100 | 1907368.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | 383450 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 654354 | Trato Directo con Cotización | 1349124 | SR | 44 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 90 | 2023-08-03 | 2023-11-01 | 100 | 1101684.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718222.571 | 247438.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965661.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº383450 , Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | 383450 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 470785 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 31 | - | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470784.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470784.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 551654.63 | 10580364 | 0 | 0 | 322453.92 | 342666.45 | 274890 | 2692960.794 | 200000 | 897829.993 | 700000 | 1061142.102 | 1284529.234 | 1190750 | 8967222.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 551654.63 | 10580364 | 0 | 0 | 322453.92 | 342666.45 | 274890 | 2692960.794 | 200000 | 897829.993 | 700000 | 1061142.102 | 1284529.234 | 1190750 | 8967222.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | 386063 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1902205 | Trato Directo con Cotización | 1902205 | SR | 17 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 260 | 2024-02-19 | 2024-11-05 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435455.045 | 200000 | 250000 | 200000 | 200000 | 436749.234 | 180000 | 1902204.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 391576 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 4673826 | Trato Directo con Cotización | 5508973 | SR | 25 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 200 | 2024-01-10 | 2024-07-28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641470 | 0 | 647829.993 | 500000 | 861142.102 | 847780 | 1010750 | 5508972.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2107701 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 551654.63 | 0 | 0 | 0 | 322453.92 | 342666.45 | 274890 | 616035.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556046.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3837147 | 0 | 0 | 0 | 429162.552 | 1012085.48 | 1795677.62 | 0 | 0 | 200000 | 774264.246 | 100000 | 100000 | 4411189.898 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 3837147 | 0 | 0 | 0 | 429162.552 | 1012085.48 | 1795677.62 | 0 | 0 | 200000 | 774264.246 | 100000 | 100000 | 4411189.898 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | Servicio Arriendo de Maquinaria para desembanque y encauzamiento en Estero El Manzano Sector La Esperanza Comuna de Trehuaco y Estero Colliguay Sector Quinchamali Comuna de Chillán | 395918 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 342029 | Trato Directo con Cotización | 454896 | SR | 2286 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | FORESTA SPA | 100 | 2024-02-19 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454895.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454895.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | Conservación de Riberas con Gaviones en Río Coelemu Sector Población 11 de Septiembre Comuna de Coelemu | 395962 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 180888 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2782033 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429162.552 | 1012085.48 | 1340781.866 | 0 | 0 | 200000 | 774264.246 | 0 | 0 | 3756294.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 71968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 71967.588 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 71967.588 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | 369672 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 100000 | Propuesta publica | 95957 | SR | 72 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 370 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 71967.588 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | [21 empty] | 990019.136 | 419942 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75753.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72798.874 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '002 | AI-CCB-3.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN, TRAMO EFE, LOTA, BIOBÍO | 380931 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 55692 | Propuesta publica | 75180 | SR | 570 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | -1252 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 183 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 100 | 72798.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 917220.262 | 417561 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '004 | CO-CCB-31 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN TRAMO EFE LOTA BIO BÍO | 378945 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 915885 | Propuesta publica | 977029 | IPC | 558 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | -369 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 199 | 2023-06-13 | 2023-12-29 | 100 | 917220.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | [21 empty] | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 1117167.331 | 5000 | 10000 | 20000 | 200000 | 42324.579 | 455000 | 1850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 384164 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 1117167.331 | 5000 | 10000 | 20000 | 200000 | 42324.579 | 5000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1120480 | SinInf |  | -- | // | 52701 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 1117167.331 | 5000 | 10000 | 20000 | 200000 | 42324.579 | 5000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | Construcción de obra reguladora de sedimentados en rio Andalien sector trinitarias región del biobío | 384155 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 2785714 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-26 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 222719.858 | 2435083 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 116826.214 | 4950 | 125000 | 234000 | 901953.899 | 436766.3 | 601054.039 | 2435183.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 180794.596 | 366842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 25000 | 34000 | 44000 | 36766.3 | 82558.033 | 227274.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AD-SGT-21 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA SISTEMA CANAL GAETE, COMUNA DE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 359879 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 165100 | Propuesta publica | 165000 | IPC | 730 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 15923 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 356 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 100 | 180794.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | 388180 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 219234 | Propuesta publica | 197275 | IPC | 225 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 214 | 2024-06-05 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 34000 | 44000 | 36766.3 | 82558.033 | 222324.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 41925.262 | 2068241 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 116826.214 | 0 | 100000 | 200000 | 857953.899 | 400000 | 518496.006 | 2207909.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 12762834 | Propuesta publica | 11811628 | IPC | 13 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 1227009 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 540 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 100 | 41925.262 | 0 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457953.899 | 0 | 897316.569 | 1369903.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº293337 , CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -897316 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 230 | - | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -897316.569 | -897316.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | 381963 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-30 | 2024-04-24 | 1712150 | Propuesta publica | 1689396 | IPC | 154 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 240 | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116826.214 | 0 | 100000 | 200000 | 400000 | 400000 | 518496.006 | 1735322.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | [21 empty] | 639768.667 | 1297788 | 0 | 82507.067 | 28855.728 | 93720.478 | 221465.532 | 118311.334 | 28000 | 73878.718 | 440800.396 | 369606.801 | 150000 | 112963 | 1720109.054 | 515369.005 | 183830.995 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155213.847 | 517700 | 0 | 28855.728 | 28855.728 | 34523.255 | 147538.795 | 58531.53 | 28000 | 23878.718 | 197192.045 | 100000 | 0 | 112865 | 760240.799 | 515369.005 | 183830.995 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | Adecuación Diseño Estero Quilque Los Ángeles Región del Biobío Cuarto llamado | 402236 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 416000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-10-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 260169.005 | 154830.995 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355179 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 330381 | Propuesta publica | 367093 | SR | 564 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 366 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 85 | 155213.847 | 0 | 0 | 28855.728 | 28855.728 | 34523.255 | 28659.115 | 58531.53 | 28000 | 23878.718 | 10250.445 | 0 | 0 | 0 | 241554.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 386638 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 308761 | Propuesta publica | 305822 | SR | 5689 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118879.68 | 0 | 0 | 0 | 186941.6 | 0 | 0 | 0 | 305821.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIO BIO | 400918 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 390000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2024-09-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 111865 | 211865 | 255200 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 484554.82 | 779990 | 0 | 53651.339 | 0 | 59197.223 | 73926.737 | 59779.804 | 0 | 50000 | 243608.351 | 269606.801 | 150000 | 0 | 959770.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355141 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 1509130 | Propuesta publica | 1190614 | Polinom | 541 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 122668 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 452 | 2023-06-01 | 2024-08-26 | 57 | 484554.82 | 0 | 0 | 53651.339 | 0 | 59197.223 | 73926.737 | 59779.804 | 0 | 50000 | 243608.351 | 269606.801 | 150000 | 0 | 959770.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | [21 empty] | 297182.623 | 2842999 | 0 | 0 | 0 | 266729.492 | 246149.417 | 372982.867 | 120000 | 146160 | 352160 | 287754.417 | 378814.381 | 701732.109 | 2872482.683 | 2775314.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 192493 | 0 | 0 | 0 | 63566.349 | 25499.32 | 51312.8 | 0 | 14160 | 14160 | 14160 | 14280 | 21010.711 | 218149.18 | 437921.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379274 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 631294 | Propuesta publica | 630415 | SR | 987 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-18 | 2025-12-18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63566.349 | 25499.32 | 51312.8 | 0 | 14160 | 14160 | 14160 | 14280 | 21010.711 | 218149.18 | 437921.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 48000 | 15000 | 15000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 48000 | 15000 | 15000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 297182.623 | 2550424 | 0 | 0 | 0 | 203163.143 | 220650.097 | 321670.067 | 120000 | 120000 | 290000 | 258594.417 | 349534.381 | 670639.398 | 2554251.503 | 2337392.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379271 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 4050973 | Propuesta publica | 4889376 | IPC | 10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 720 | 2023-11-28 | 2025-11-17 | 19 | 297182.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203163.143 | 220650.097 | 321670.067 | 120000 | 120000 | 290000 | 258594.417 | 349534.381 | 670639.398 | 2554251.503 | 2337392.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | [21 empty] | 1436759.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 63852 | 0 | 47802.798 | 121105.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 63852 | 0 | 0 | 73302.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 455924 | Propuesta publica | 438002 | SR | 3204 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 145700 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 797 | 2020-10-27 | 2023-01-02 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº308014 , AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 63852 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | -770 | - | 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63852 | 0 | 0 | 63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1436759.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47802.798 | 47802.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308007 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 3316981 | Propuesta publica | 3312924 | IPC | 20 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 1553362 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 994 | 2020-09-25 | 2023-06-16 | 100 | 1436759.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47802.798 | 47802.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | [21 empty] | 1168319.577 | 1173886 | 0 | 386425.467 | 256688.829 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 13760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129510.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105598.218 | 97929 | 0 | 36969.57 | 6763.554 | 0 | 0 | 0 | 13760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57493.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato Etapa I ¿ Construcción sistema de aguas lluvia Capitán Gory, sector Lo Rojas, Coronel, segundo llamado | 353320 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 103132 | Propuesta publica | 163749 | SR | 235 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | -656 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 263 | 2023-06-12 | 2024-03-01 | 77 | 105598.218 | 0 | 0 | 36969.57 | 6763.554 | 0 | 0 | 0 | 13760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57493.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1062721.359 | 1075957 | 0 | 349455.897 | 249925.275 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072017.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '004 | Etapa 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel Segundo Llamado | 361844 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 1175508 | Propuesta publica | 1682933 | SR | 137 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 298263 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 323 | 2023-04-14 | 2024-03-02 | 100 | 1062721.359 | 0 | 0 | 349455.897 | 249925.275 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072017.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 70171.92 | 244170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 0 | 0 | 0 | 44553.6 | 0 | 0 | 29226.4 | 225014.72 | 27227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70171.92 | 244170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 0 | 0 | 0 | 44553.6 | 0 | 0 | 29226.4 | 225014.72 | 27227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 365806 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 236900 | Propuesta publica | 246376 | SR | 288 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 46812 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 395 | 2023-07-20 | 2024-08-18 | 75.5 | 70171.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 0 | 0 | 0 | 44553.6 | 0 | 0 | 0 | 195788.32 | 27227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº365806 , DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 365806 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29227 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 145 | - | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29226.4 | 29226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | [21 empty] | 1486044.275 | 802333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365543.5 | 46755 | 61333.56 | 123032.496 | 150700 | 54967.94 | 802332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365543.5 | 46755 | 61333.56 | 120700 | 150700 | 54967.94 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 411899 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365543.5 | 46755 | 61333.56 | 120700 | 150700 | 54967.94 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1486044.275 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Canal Papen Etapa II-B Tramo Pinares Santa Justina Comuna Chiguayante, Región del Biobío (Tercer llamado) | 364618 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 1187573 | Propuesta publica | 1355512 | IPC | 89 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 238298 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 375 | 2022-10-28 | 2023-11-07 | 100 | 1486044.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2507314 | 0 | 0 | 247095.875 | 553395.592 | 310443.199 | 243838.337 | 19.51 | 0 | 125000 | 220000 | 330000 | 579646.1 | 2609438.613 | 3338911.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2507148 | 0 | 0 | 247095.875 | 553395.592 | 310443.199 | 243838.337 | 19.51 | 0 | 125000 | 220000 | 330000 | 579480.1 | 2609272.613 | 3338911.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES CUENCA DEL BIOBÍO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 369698 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 332259 | Propuesta publica | 332223 | SR | 649 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35224 | 142811.9 | 88536 | 65630.88 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332222.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES CUENCAS COSTERAS, COMUNA DE CONCEPCIÓN, FLORIDA Y TOMÉ, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 383026 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 288454 | Propuesta publica | 256538 | SR | 648 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62197.694 | 96619.567 | 97720.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256537.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES RÍO LÍA, MALECÓN YUNGAY Y CANAL LOS PATOS, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 383027 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 303450 | Propuesta publica | 258719 | SR | 533 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 150 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118681.575 | 127291.028 | 10509.723 | 2236.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258718.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Enrocado, Desembanque y Perfilamiento en Río Lirquén, sector La Orilla, comuna d Quilaco | 383028 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 1305001 | Propuesta publica | 569090 | SR | 647 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93190.3 | 221094.97 | 114777.909 | 78251.139 | 71816.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579130.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383028 , Conservación de Riberas con Enrocado, Desembanque y Perfilamiento en Río Lirquén, sector La Orilla, comuna d Quilaco | 383028 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -71816 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ECO AUSTRAL SPA | -180 | - | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71816.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71816.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CLARO Y RIO DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBIO | 388237 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 473680 | Propuesta publica | 376981 | SR | 227 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 150 | 2024-06-21 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 106980.1 | 376980.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CON ENROCADO Y LIMPIEZA DEL RÍO BUREO, RÍO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 388238 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-17 | 2024-08-13 | 1390419 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-05 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 100000 | 180000 | 180000 | 495000 | 1159597.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | 388239 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 694000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 388243 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 294585 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2024-08-30 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140500 | 140500 | 154084.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación Global Estero Coliumo en la Comuna de Tomé y Quebrada sin nombre en la Comuna de Nacimiento, Región del Biobío | 399112 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación Global Río Cayucupil, Río Butamalal, comuna de Cañete, Región del Biobío Segundo llamado | 401951 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 1333230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2024-08-30 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 150000 | 240000 | 1093229.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 622553 | 0 | 0 | 122561.861 | 162470.415 | 127918.086 | 75851.631 | 88689.322 | 26772.805 | 18509.902 | 0 | 62968.589 | 0 | 685742.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 622553 | 0 | 0 | 122561.861 | 162470.415 | 127918.086 | 75851.631 | 88689.322 | 26772.805 | 18509.902 | 0 | 62968.589 | 0 | 685742.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 369527 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 351635 | Propuesta publica | 309043 | IPC | 640 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109128.238 | 103972.374 | 47015.399 | 41667.881 | 14702.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316486.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369527 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 369527 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60539 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 25 | - | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62968.589 | 0 | 62968.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | 369528 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 330047 | Propuesta publica | 299581 | IPC | 641 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122561.861 | 53342.177 | 23945.712 | 28836.232 | 47021.441 | 12069.999 | 18509.902 | 0 | 0 | 0 | 306287.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2954769 | 0 | 0 | 181784.831 | 492295.188 | 535634.255 | 733075.041 | 748520.791 | 256028.9 | 133601.342 | 0 | 0 | 0 | 3080940.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2954769 | 0 | 0 | 181784.831 | 492295.188 | 535634.255 | 733075.041 | 748520.791 | 256028.9 | 133601.342 | 0 | 0 | 0 | 3080940.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 369920 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 1499225 | Propuesta publica | 1418070 | IPC | 534 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-12-01 | 2024-06-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102285.142 | 168332.722 | 133728.131 | 520197.971 | 309800 | 203757.989 | 21443.287 | 0 | 0 | 0 | 1459545.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369920 , Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 369920 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 107959 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 46 | - | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112158.055 | 0 | 0 | 0 | 112158.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | 387203 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 1715738 | Propuesta publica | 1486980 | IPC | 639 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 68.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79499.689 | 323962.466 | 401906.124 | 212877.07 | 438720.791 | 52270.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509237.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 0 | 10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 10000 | 10155 | 77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | Construcción sistema de aguas lluvias sector boca sur, san pedro de la paz | 398328 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 87488 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | Construcción sistema de aguas lluvias sector boca sur, san pedro de la paz | 398328 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 87488 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 559868.787 | 1325296 | 0 | 0 | 458332.286 | 95160.83 | 715538.011 | 42109.789 | 11457.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322598.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 559868.787 | 1325296 | 0 | 0 | 458332.286 | 95160.83 | 715538.011 | 42109.789 | 11457.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322598.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA IZQUIERDA CON ENROCADO RÍO PICHILO, SECTOR LA CURVA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384531 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 480017 | Trato Directo con Cotización | 480017 | SR | 234 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 180 | 2023-10-10 | 2024-04-07 | 100 | 209928.202 | 0 | 0 | 0 | 239026.557 | 0 | 0 | 42109.789 | 862.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281998.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA DERECHA CON ENROCADO EN ESTERO BATUCO, SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384536 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 352348 | Trato Directo con Cotización | 352348 | IPC | 1005 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-09-21 | 2024-04-18 | 82 | 99996.222 | 0 | 0 | 0 | 155673.436 | 95160.83 | 0 | 0 | 10594.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261428.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE DEL RÍO LAJA, SECTOR CHILLANCITO, COMUNA DE CABRERO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384540 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 715539 | Trato Directo con Cotización | 715539 | SR | 7 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 150 | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE RÍO DUQUECO, SECTOR CALDERONES Y SAN ANTONIO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384546 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 313577 | Trato Directo con Cotización | 313577 | SR | 5712 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 2023-10-25 | 2024-02-02 | 100 | 249944.363 | 0 | 0 | 0 | 63632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 142228.758 | 1821939 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 593370.043 | 0 | 100000 | 260662.105 | 100000 | 0 | 0 | 1829247.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 193541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | 385104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 144700 | Trato Directo con Cotización | 193541 | SR | 60 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2023-10-02 | 2024-04-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 142228.758 | 1628398 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 399829.157 | 0 | 100000 | 260662.105 | 100000 | 0 | 0 | 1635706.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 385103 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1252276 | Trato Directo con Cotización | 1749281 | IPC | 52 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 240 | 2023-09-29 | 2024-05-26 | 80 | 142228.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 399829.157 | 0 | 100000 | 260662.105 | 100000 | 0 | 0 | 1635706.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1615531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367568.403 | 189430.566 | 0 | 18625.346 | 0 | 0 | 0 | 1575624.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1615531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367568.403 | 189430.566 | 0 | 18625.346 | 0 | 0 | 0 | 1575624.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Servicio de maquinaria Encauzamiento río Biobío, sector La Suerte, comuna de Los Ángeles | 387839 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 642600 | Trato Directo con Cotización | 520007 | SR | 2475 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | DEMCO RENTAL SPA | 210 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Servicio de maquinaria Encauzamiento Río Andalién, sector ex peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 387840 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 249900 | Trato Directo con Cotización | 204085 | SR | 2376 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 60 | 2023-12-15 | 2024-02-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | 387842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 529550 | Trato Directo con Cotización | 624977 | IPC | 86 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-12-14 | 2024-07-11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430799.939 | 188783.363 | 0 | 18625.346 | 0 | 0 | 0 | 638208.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | 387843 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 355334 | Trato Directo con Cotización | 242460 | SR | 143 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | -33053 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212677.264 | 647.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213324.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 81788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 81788 | 580789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 81788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 81788 | 580789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS EN RIO ANDALIEN VARIOS SECTORES REGION DE BIOBIO | 389799 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 629727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 48937.146 | 580789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | Servicios de Maquinarias para limpieza y despeje de estero Nonguén en la comuna de Concepción | 397109 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 59405 | Propuesta publica | 32851 | SR | 107 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE CAMINOS SPA | 70 | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | [21 empty] | 0 | 221324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 89007.814 | 126203.332 | 137245.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 221324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 89007.814 | 126203.332 | 137245.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍA ¿DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 395964 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 263450 | Trato directo | 263450 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 375 | 2024-06-17 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 89007.814 | 126203.332 | 137245.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40062225-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO HUALQUI Y LA ARAUCANA, COMUNA DE HUALQUI, AÑO 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40062225-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40062225-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTEROS HUALQUI Y LA ARAUCANA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO 2024-2025 | 402594 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 223911 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310 | 53310 | 213240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310 | 53310 | 213240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | 400562 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 266550 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310 | 53310 | 213240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42415 | 42415 | 169661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42415 | 42415 | 169661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | Conservación Estero Dichato y Collen, Comuna de Tomé, Región del Biobío | 400557 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 212076 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42415 | 42415 | 169661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063638-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 256307.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 256307.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063638-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA, ESTERO LAS ÁNIMAS, COMUNA DE HUALQUI 2024-2025 | 402583 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 256309 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 256307.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40064860-0 | ' | ' | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 288467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40064860-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 288467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40064860-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 402699 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 298467 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 288467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | [21 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 173620.497 | 258590.343 | 645599.932 | 53598.04 | 70500 | 120454.337 | 122679.484 | 142000 | 138404.853 | 1725447.486 | 1817770.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 50508.36 | 43696.8 | 43696.8 | 23098.04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 401000 | 357268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | 325319 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 301000 | Propuesta publica | 758268 | SR | 7 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508.36 | 43696.8 | 43696.8 | 23098.04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 401000 | 357268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 123112.137 | 214893.543 | 601903.132 | 30500 | 30500 | 80454.337 | 82679.484 | 102000 | 58404.853 | 1324447.486 | 1460502.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 384184 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 1500000 | Propuesta publica | 2747003 | IPC | 6 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 540 | 2024-01-11 | 2025-07-04 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123112.137 | 214893.543 | 601903.132 | 30500 | 30500 | 80454.337 | 82679.484 | 102000 | 58404.853 | 1324447.486 | 1460502.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 794944.625 | 1458878 | 0 | 0 | 185282.137 | 22850.4 | 23016 | 0 | 0 | 11041.44 | 381346.623 | 154514.32 | 223000 | 78182.983 | 1079233.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 794944.625 | 1458878 | 0 | 0 | 185282.137 | 22850.4 | 23016 | 0 | 0 | 11041.44 | 381346.623 | 154514.32 | 223000 | 78182.983 | 1079233.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 338842 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 1496337 | Propuesta publica | 1489230 | SR | 13 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 489 | 2022-12-29 | 2024-05-01 | 45.64 | 540414.065 | 0 | 0 | 0 | 139286.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381346.623 | 150000 | 200000 | 78182.983 | 948815.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 353597 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 300000 | Propuesta publica | 385656 | SR | 753 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | -707 | CYD INGENIERIA LTDA. | 503 | 2022-12-15 | 2024-05-01 | 89.98 | 254530.56 | 0 | 0 | 0 | 45996 | 22850.4 | 23016 | 0 | 0 | 11041.44 | 0 | 4514.32 | 23000 | 0 | 130418.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | [21 empty] | 117500 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 39448 | 69400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117500 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 39448 | 69400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 400000 | Propuesta publica | 352660 | SR | 582 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 62563 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 810 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 98.82 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 0 | 29952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325935 , ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 39448 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -810 | - | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39448 | 39448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | [21 empty] | 5515126.752 | 2640230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 14656.3 | 6123.119 | 0 | 35000 | 35000 | 375179.7 | 247530 | 827638.746 | 4000519.3 | 344067.138 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 369141 | 314657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 48408.7 | 1072 | 134137 | 500519.3 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Etapa 3 (2021), Temuco | 325315 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 492116 | Propuesta publica | 619944 | SR | 7 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 119847 | CYD INGENIERIA LTDA. | 696 | 2022-02-01 | 2023-12-29 | 100 | 369141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B (2023-2024), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 385851 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2024-09-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 48408.7 | 1072 | 119480.7 | 500519.3 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5145985.752 | 2325573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 0 | 6123.119 | 0 | 0 | 0 | 326771 | 246458 | 693501.746 | 3500000 | 264067.138 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 343902 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 5155495 | Propuesta publica | 4932512 | SR | 5 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 1331574 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 685 | 2022-02-01 | 2023-12-18 | 99.9 | 5145985.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 0 | 6123.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120272.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 385850 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 6764068 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326771 | 246458 | 573229 | 3500000 | 264067.138 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | [21 empty] | 2182659 | 108870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62869.374 | 21000 | 20000 | 3000 | 2000 | 108869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 21000 | 20000 | 3000 | 2000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 21000 | 20000 | 3000 | 2000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2182659 | 57870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 349981 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 800000 | Propuesta publica | 1428855 | SR | 1906 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | -9575 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 450 | 2022-01-25 | 2023-04-20 | 100 | 557371.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº349981 , Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 349981 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2785 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | -450 | - | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2785
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | 349984 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 1800000 | Propuesta publica | 2246923 | SR | 3 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | -10108 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 450 | 2022-06-30 | 2023-09-23 | 100 | 1625287.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | [21 empty] | 0 | 268065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 114638 | 89965.508 | 254603.508 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 268065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 114638 | 89965.508 | 254603.508 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | 379078 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 370000 | Propuesta publica | 254595 | SR | 857 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 420 | 2023-12-14 | 2025-02-06 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 114638 | 89965.508 | 254603.508 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | [21 empty] | 2251171.681 | 1026619 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 166739.826 | 259737.45 | 825687.179 | 2062299.55 | 1809447.831 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 252799.41 | 265925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 46739.826 | 39737.45 | 108477.276 | 262299.55 | 188963 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 362041 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 384830 | Propuesta publica | 399822 | IPC | 792 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | -131761 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 60.93 | 252799.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24739.826 | 0 | 24739.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362052 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 535000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-27 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 39737.45 | 83737.45 | 262299.55 | 188963 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1998372.271 | 760694 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 220000 | 717209.903 | 1800000 | 1620484.831 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | Construccion Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 362038 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 1860710 | Propuesta publica | 2100971 | IPC | 12 | 2022-11-21 | 2022-12-28 | 66028 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 390 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 100 | 1998372.271 | 0 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362046 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 3860485 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-06 | 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 220000 | 440000 | 1800000 | 1620484.831 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40010186-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | [21 empty] | 474450.917 | 110782 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 474450.917 | 110782 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Colectores Primarios de Aguas Lluvia Comunas de Temuco y P. las Casas, 2023 | 380804 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 254000 | Propuesta publica | 502430 | SR | 475 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | -13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 150 | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 100 | 474450.917 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 340178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 798320 | Propuesta publica | 999686 | SR | 1348 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 39173 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 246 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | [21 empty] | 275238.576 | 1201205 | 0 | 0 | 50979.6 | 61427.67 | 22907.744 | 473982.752 | 30000 | 30000 | 30000 | 245323.414 | 37092.256 | 206894.615 | 1188608.051 | 736903.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 275238.576 | 1201205 | 0 | 0 | 50979.6 | 61427.67 | 22907.744 | 473982.752 | 30000 | 30000 | 30000 | 245323.414 | 37092.256 | 206894.615 | 1188608.051 | 736903.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 363779 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 1031362 | Propuesta publica | 1696902 | SR | 3 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 485 | 2023-08-23 | 2024-12-20 | 37.68 | 172812.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35937.87 | 0 | 430710.782 | 0 | 0 | 0 | 215323.414 | 0 | 145000 | 826972.066 | 697117.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 366982 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 450000 | Propuesta publica | 503849 | SR | 505 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2023-08-15 | 2024-12-07 | 44.3 | 102426.21 | 0 | 0 | 0 | 50979.6 | 25489.8 | 22907.744 | 43271.97 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 37092.256 | 61894.615 | 361635.985 | 39786.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | [21 empty] | 1838481.381 | 1327521 | 0 | 0 | 780021.109 | 1736.053 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072380.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1838481.381 | 1327521 | 0 | 0 | 780021.109 | 1736.053 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072380.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación con enrocado en Río Alpehue en sector Alpehue, Comuna de Melipeuco Región de la Araucanía. | 353922 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 155321 | Propuesta publica | 240937 | SR | 500 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 150 | 2022-09-13 | 2023-02-10 | 100 | 2520.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco 2023, Región de la Araucanía | 371400 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 550222 | Propuesta publica | 535750 | IPC | 220 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 100 | 458540.52 | 0 | 0 | 0 | 109159.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109159.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera en Río Huichahue, sector Coipolafquén, comuna de Padre Las Casas 2023, Región de la Araucanía | 371401 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 348551 | Propuesta publica | 388702 | IPC | 234 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 116534 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 273 | 2023-04-20 | 2024-01-18 | 100 | 390892.218 | 0 | 0 | 0 | 135471.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135471.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2023, Región de la Araucanía | 371404 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 399582 | Propuesta publica | 490004 | IPC | 233 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 240 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | 0 | 484258.811 | 0 | 0 | 0 | 11412.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11412.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Cautín, sector Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 371405 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-24 | 544257 | Propuesta publica | 968243 | IPC | 380 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 260639 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 260 | 2023-06-29 | 2024-03-15 | 100 | 502269.543 | 0 | 0 | 0 | 523978.053 | 0 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814601.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 201858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15138 | 15138 | 4668919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14938 | 14938 | 283814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | 397403 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 298752 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14938 | 14938 | 283814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 186720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | 397141 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 3734396 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3902814 | 0 | 0 | 0 | 992910.865 | 765546.273 | 723574.866 | 92000 | 82690.409 | 166000 | 350203.167 | 491739.445 | 253115.242 | 3917780.267 | 1363418.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3902814 | 0 | 0 | 0 | 992910.865 | 765546.273 | 723574.866 | 92000 | 82690.409 | 166000 | 350203.167 | 491739.445 | 253115.242 | 3917780.267 | 1363418.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Pedregoso, comuna de Freire, Región de la Araucanía 2023 | 368557 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 648875 | Propuesta publica | 709500 | IPC | 836 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 180 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433601.337 | 211410.639 | 82474.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727486.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Toltén, sector Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía 2023 | 371414 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 679990 | Propuesta publica | 817790 | IPC | 838 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 180 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314298.275 | 263451.657 | 262312.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840062.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | 371415 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 420100 | Propuesta publica | 413585 | IPC | 842 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 210 | 2023-12-12 | 2024-07-09 | 35.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88499.416 | 61867.907 | 30500 | 31390.409 | 51000 | 61000 | 4705.433 | 93992.331 | 422955.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado y Gaviones en Estero Pirén, comuna de Toltén, Región de la Araucanía 2023 | 379246 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 749300 | Propuesta publica | 882220 | IPC | 837 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 210 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186905.079 | 108891.573 | 316919.958 | 61500 | 51300 | 65000 | 49203.167 | 65496.718 | 0 | 905216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Mazanoco, sector urbano de Curacautín, Región de la Araucanía 2023 | 379247 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 199750 | Propuesta publica | 239493 | IPC | 841 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 150 | 2023-12-12 | 2024-05-10 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58106.174 | 93292.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91307.45 | -60877.089 | 181829.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | 391805 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 454200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-07-31 | 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 354199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | 391806 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 809391 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-07-31 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 300000 | 509390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | 399244 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 140379 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-07-31 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 20000 | 100000 | 40378.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | 399245 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 799680 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-07-31 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140229.844 | 100000 | 340229.844 | 459450.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 398155 | 480000 | 533689 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 398155 | 480000 | 533689 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | 379076 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 1096844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 248155 | 330000 | 383689 | 1096844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | 380805 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2032806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.621 | 270000 | 571000 | 580000 | 1499865.621 | 1283901.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2032806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.621 | 270000 | 571000 | 580000 | 1499865.621 | 1283901.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | 368560 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 619866 | Trato directo | 619866 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 120 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.621 | 150000 | 191000 | 200000 | 619865.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa IV, Comuna de N. Imperial, año 2024 | 399335 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 130000 | 150000 | 350000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUY, TEMPORADA 2024, COMUNA DE PITRUFQUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 399336 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 736141 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-09-27 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 130000 | 280000 | 456140.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | 368562 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 627761 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-09-05 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 377760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 3177371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828552.722 | 272583.881 | 0 | 314735.174 | 4409785.282 | 244205.615 | 0 | 7069862.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 3177371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828552.722 | 272583.881 | 0 | 314735.174 | 4409785.282 | 244205.615 | 0 | 7069862.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | '02 | '704 | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector Amanecer y Villa el Portal, Comuna de Temuco | 379248 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2100000 | Trato Directo con Cotización | 2170084 | IPC | 19 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 250 | 2023-12-12 | 2024-08-18 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230232.978 | 222283.881 | 0 | 250000 | 4252000 | 244205.615 | 0 | 6198722.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | '02 | '704 | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector urbano de Lautaro, Región de la Araucanía | 379249 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 800 | Trato Directo con Cotización | 857286 | IPC | 18 | 2024-04-18 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 210 | 2023-12-12 | 2024-07-09 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598319.744 | 50300 | 0 | 64735.174 | 157785.282 | 0 | 0 | 871140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 397179 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 297411 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 145622 | Propuesta publica | 137177 | SR | 1510 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 68945 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 466 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 52084.5 | 106416 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52084.5 | 106416 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | 322974 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 289290 | Propuesta publica | 305900 | SR | 940 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | -6599 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 830 | 2021-08-25 | 2023-12-03 | 84 | 52084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | [21 empty] | 816934.645 | 624322 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 192553.341 | 0 | 50640 | 0 | 9036 | 79442.366 | 607534.096 | 36432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82248 | 181035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 9036 | 79442.366 | 181034.366 | 36432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 311807 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 191910 | Propuesta publica | 299715 | SR | 1995 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 600 | 2023-01-24 | 2024-09-15 | 50 | 82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 9036 | 79442.366 | 181034.366 | 36432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 734686.645 | 443287 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192553.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426499.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas río San Juan en Corral Región de los Ríos 2023 | 368487 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-23 | 2022-12-20 | 1381323 | Propuesta publica | 1105722 | Polinom | 2001 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 120474 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 359 | 2023-02-07 | 2024-02-01 | 93.1 | 734686.645 | 0 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192553.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426499.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2514710 | 0 | 0 | 0 | 121926.325 | 108057.438 | 161287.485 | 488160.597 | 265170.693 | 285849.84 | 299875 | 552557.55 | 467857.889 | 2750742.817 | 1859271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2514710 | 0 | 0 | 0 | 121926.325 | 108057.438 | 161287.485 | 488160.597 | 265170.693 | 285849.84 | 299875 | 552557.55 | 467857.889 | 2750742.817 | 1859271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 373611 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 575699 | Propuesta publica | 707117 | IPC | 2306 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 270 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68619.298 | 34242.355 | 101886.208 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 105557.55 | 0 | 710305.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 381866 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 324394 | Propuesta publica | 277284 | IPC | 2308 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 200 | 2024-01-24 | 2024-08-11 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53307.027 | 73815.083 | 59401.277 | 50000 | 43170.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279694.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381866 , CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 381866 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 53850 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 0 | - | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53849.84 | 0 | 0 | 0 | 53849.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 | 391516 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 260862 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35215.5 | 65215.5 | 195646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | 391518 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 563863 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-30 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA PARTE 2 REGION DE LOS RIOS 2024-2025 | 391522 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA PARTE 1 REGION DE LOS RIOS 2024-2025 | 391524 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 711500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27875 | 75000 | 75000 | 177875 | 533625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | 391659 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 698795 | Propuesta publica | 1180803 | IPC | 354 | 2024-02-27 | 2024-03-22 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 300 | 2024-03-23 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338160.597 | 122000 | 132000 | 132000 | 152000 | 167642.389 | 1043802.986 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 806795 | 0 | 0 | 0 | 263851.244 | 140441.586 | 52594.496 | 75000 | 76727.288 | 66674.429 | 70033.08 | 0 | 0 | 745322.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 806795 | 0 | 0 | 0 | 263851.244 | 140441.586 | 52594.496 | 75000 | 76727.288 | 66674.429 | 70033.08 | 0 | 0 | 745322.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANALES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | 373587 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 328911 | Propuesta publica | 294868 | IPC | 2307 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 270 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55482.61 | 90136.698 | 52594.496 | 35000 | 38000 | 26674.429 | 0 | 0 | 0 | 297888.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | 382638 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 388214 | Propuesta publica | 374721 | IPC | 2309 | 2023-12-27 | 2024-01-22 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 270 | 2024-01-23 | 2024-10-19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208368.634 | 50304.888 | 0 | 40000 | 38727.288 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 377400.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382638 , Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | 382638 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70034 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 22 | - | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70033.08 | 0 | 0 | 70033.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | 391533 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-08-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | [21 empty] | 239923.086 | 161288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 44459.407 | 0 | 0 | 0 | 47166.993 | 115719 | 62352.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239923.086 | 161288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 44459.407 | 0 | 0 | 0 | 47166.993 | 115719 | 62352.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | 339004 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 319347 | Propuesta publica | 389847 | SR | 1075 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 28148 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 981 | 2022-09-26 | 2025-06-03 | 61 | 239923.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 44459.407 | 0 | 0 | 0 | 47166.993 | 115719 | 62352.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 133272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132962 | 245.967 | 133272 | 579325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.967 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.967 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 132962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132962 | 0 | 132962 | 579325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 394495 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 295542 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 539 | 2024-09-02 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132962 | 0 | 132962 | 579325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | [21 empty] | 0 | 1194548 | 0 | 0 | 213737.155 | 203831.381 | 145392.4 | 141780.894 | 140386 | 135000 | 135000 | 69059.927 | 15000 | 218520.493 | 1417708.25 | 521131.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 35619.297 | 14864.76 | 13851.821 | 14456.629 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13520.493 | 167313 | 112932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | 374484 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 235500 | Propuesta publica | 199947 | IPC | 1696 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 390 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35619.297 | 14864.76 | 13851.821 | 14456.629 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13520.493 | 167313 | 112932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 3461.25 | 0 | 0 | 0 | 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30847.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 44386 | SinInf |  | -- | // | 52701 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.25 | 0 | 0 | 0 | 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30847.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1019548 | 0 | 0 | 174656.608 | 188966.621 | 131540.579 | 127324.265 | 103000 | 120000 | 120000 | 54059.927 | 0 | 200000 | 1219548 | 408199.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 374476 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 1621784 | Propuesta publica | 1500720 | Polinom | 1695 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 19997 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 480 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174656.608 | 188966.621 | 131540.579 | 127324.265 | 103000 | 120000 | 120000 | 54059.927 | 0 | 200000 | 1219548 | 408199.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | [21 empty] | 0 | 28808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 18446.005 | 0 | 5298.311 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 28808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 18446.005 | 0 | 5298.311 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 37715 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 18446.005 | 0 | 5298.311 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | [21 empty] | 21800 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 112570 | 22252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21800 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 112570 | 22252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 33683 | ARRAU INGENIERIA SPA | 917 | 2022-04-13 | 2024-10-16 | 60 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 112570 | 22252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | ' | ' | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | [21 empty] | 14400 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44194 | 0.754 | 111279 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14400 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44194 | 0.754 | 111279 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 33683 | ARRAU INGENIERIA SPA | 917 | 2022-04-13 | 2024-10-16 | 60 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44194 | 0.754 | 111279 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | ' | ' | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 43757.5 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 7600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43757.5 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 344510 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 158369 | Propuesta publica | 189963 | SR | 1052 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 25264 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 989 | 2021-10-22 | 2024-07-07 | 96 | 43757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | [21 empty] | 151480 | 107873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 22074.5 | 7915 | 4848 | 107872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151480 | 107873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 22074.5 | 7915 | 4848 | 107872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349858 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 175475 | Propuesta publica | 254505 | SR | 1601 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 630 | 2022-12-22 | 2024-09-12 | 59 | 151480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 22074.5 | 7915 | 0 | 103024.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349858 , Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349858 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 4848 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 76080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88724.985 | 88757 | 77314.573 | 93941.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.985 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.985 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88602 | 88602 | 77314.573 | 93941.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 480148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 497 | 2024-10-31 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88602 | 88602 | 77314.573 | 93941.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 75488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84995.982 | 85028 | 78839.718 | 88339.917 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.982 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.982 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84873 | 84873 | 78839.718 | 88339.917 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 480148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 497 | 2024-10-31 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84873 | 84873 | 78839.718 | 88339.917 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 124885.669 | 1352814 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111753.73 | 117195.5 | 882000 | 1502814 | 1756373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 124885.669 | 1352814 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111753.73 | 117195.5 | 882000 | 1502814 | 1756373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Río Puñon, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 375169 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 500006 | Propuesta publica | 449008 | SR | 1295 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 67744 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 170 | 2023-10-12 | 2024-03-30 | 100 | 124885.669 | 0 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753.73 | 0 | 0 | 403618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Liucura, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 395805 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 386583 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-09-06 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos | 401503 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1906373 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 1756373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Matadero, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 402838 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 17196 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.5 | 0 | 17195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 875670 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 213472.196 | 22630.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13899.461 | 875670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 875670 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 213472.196 | 22630.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13899.461 | 875670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 381612 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 422847 | Propuesta publica | 736461 | SR | 1735 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 136347 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 170 | 2023-12-30 | 2024-06-17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 213472.196 | 33667.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13899.461 | 886706.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381612 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 381612 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11036 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | - | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11036.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11036.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40058647-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES COMUNA DE PTO. VARAS, REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 68653 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40058647-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 68653 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40058647-0 | '02 | '004 | Servicio de Arriendo de Maquinaria en Cauce Sin Nombre y Río Rollizo, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 388787 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 37795 | Trato directo | 37795 | SR | 157 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 11310 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 90 | 2023-12-14 | 2024-03-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 30109452-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | [21 empty] | 111386.022 | 258303 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 111386.022 | 258303 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, CANAL SARGENTO ALDEA SUR | 382699 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-02 | 2023-10-19 | 369001 | Propuesta publica | 339571 | SR | 1059 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 30111 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2023-11-04 | 2024-05-02 | 89.64 | 111386.022 | 0 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | [21 empty] | 160440.351 | 4233010 | 0 | 454228.144 | 614774.926 | 629460.533 | 739593.16 | 735124.277 | 285296.92 | 33550 | 165000 | 150000 | 300000 | 268885.273 | 4375913.233 | 4303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 160440.351 | 4233010 | 0 | 454228.144 | 614774.926 | 629460.533 | 739593.16 | 735124.277 | 285296.92 | 33550 | 165000 | 150000 | 300000 | 268885.273 | 4375913.233 | 4303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR POLIDEPORTIVO, ETAPA II, AÑO 2023 | 374393 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 505996 | Propuesta publica | 477836 | SR | 1072 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 210 | 2023-11-10 | 2024-06-07 | 100 | 79983.512 | 0 | 0 | 300616.9 | 97234.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397851.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera, desembanque y restitución en río Pascua, Puyuhuapi y desembanque y corte de vegertación arroyo Sin Nombre, Puerto Cisnes, Comuna de Cisnes. | 374395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 136988 | Propuesta publica | 192240 | SR | 1137 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 150 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | 100 | 19492.2 | 0 | 0 | 133631.883 | 39115.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172747.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA EN RÍO CHIRIFO, PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 374396 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-07 | 2023-11-24 | 239806 | Propuesta publica | 235264 | SR | 1223 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 28984 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 150 | 2023-12-14 | 2024-05-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145678.531 | 80600.338 | 0 | 37968.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264247.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023-2024, ETAPA II | 374401 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 60000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1260 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 60 | 2024-01-24 | 2024-03-24 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 19400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL ENGAÑO Y RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 374404 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 397958 | Propuesta publica | 451369 | SR | 1243 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2023-12-22 | 2024-06-19 | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83191.161 | 91041.027 | 133550.548 | 136469.973 | 53586.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497838.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | 374405 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 513494 | Propuesta publica | 559693 | SR | 1259 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 180 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 78.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114967.928 | 186563.335 | 177490.203 | 104599.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583620.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHIRIFO PUERTO RIO TRANQUILO COMUNA DE RIO IBAÑEZ REGION DE AYSEN 2023 | 387506 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 30000 | Propuesta publica | 20944 | SR | 1149 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 90 | 2023-12-04 | 2024-03-03 | 0 | 16964.64 | 0 | 0 | 3979.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de riberas Río Lechoso, Comuna Río Ibañez | 387519 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 712286 | Propuesta publica | 673986 | SR | 1265 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134314.475 | 262619.289 | 238635.336 | 47051.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682620.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera Río jeinimeni, Comuna Chile Chico | 387522 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 628779 | Propuesta publica | 662121 | SR | 1267 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 180 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 84.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99986.775 | 117541.358 | 159933.12 | 182651.147 | 134659.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 | 391532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 60000 | Propuesta publica | 53550 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 2024-05-31 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 33550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 391534 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 700000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-10-09 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO COCHRANE, LOCALIDAD DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | 391535 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 400001 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-12-25 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO LECHOSO, ETAPA 2 LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, AÑO 2024 | 391536 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 468881 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 118880.273 | 468880.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O´HIGGINS, AÑO 2024 | 399337 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 60000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 391 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 60 | 2024-04-23 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34799.953 | 29999.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64799.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para Rehabilitación y Encauzamiento Río Turbio Comuna de Lago Verde Región de Aysén 2024 | 401601 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-06-27 | 135000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 100 | 2024-07-08 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 35000 | 50000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO EL BAÑO, COMUNA DE CHILE CHICO | 401945 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 750001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés Etapa II, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | 401946 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 300001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 401947 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1113000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 813000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Restitución de Cauce Estero Burgos y Arroyo Marquez, Comuna Chile Chico | 401985 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 940001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA III | 401990 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 401991 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 700001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 43999.999 | 0 | 0 | 16000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2452922 | 0 | 197089.562 | 300301.12 | 217614.905 | 205319.815 | 323294.513 | 285000 | 285095.179 | 349170.805 | 160000 | 120000 | 126455.953 | 2569341.852 | 113544.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2452922 | 0 | 197089.562 | 300301.12 | 217614.905 | 205319.815 | 323294.513 | 285000 | 285095.179 | 349170.805 | 160000 | 120000 | 126455.953 | 2569341.852 | 113544.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Puerto Aysén, Año 2023 | 374232 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-11 | 939388 | Propuesta publica | 937894 | SR | 1247 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 210 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 54.65 | 0 | 0 | 0 | 197089.562 | 126301.398 | 123979.908 | 118125.339 | 163581.549 | 135000 | 130523.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994600.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Ciudad de Coyhaique 2023-2024 | 374259 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 1093426 | Propuesta publica | 1028573 | SR | 1266 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 210 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173999.722 | 93634.997 | 87194.476 | 159712.964 | 150000 | 154572.048 | 269170.805 | 0 | 0 | 0 | 1088285.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | 393017 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 600035 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-09 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000 | 120000 | 126455.953 | 486455.953 | 113544.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 630699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 180000 | 180698.116 | 50000 | 0 | 0 | 520698.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 630699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 180000 | 180698.116 | 50000 | 0 | 0 | 520698.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA SIN NOMBRE, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2023 | 374417 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 225014 | Propuesta publica | 293398 | SR | 222 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | CONSTRUCTORA HUGO GONZALEZ JARA SPA | 180 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 93397.946 | 0 | 0 | 0 | 243397.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, COYHAIQUE, 2023 | 374420 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 357102 | Propuesta publica | 337301 | SR | 457 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 180 | 2024-05-17 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 87300.17 | 50000 | 0 | 0 | 277300.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 79997.32 | 2360778 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 366111.577 | 339848.156 | 234544.521 | 0 | 60000 | 267155.064 | 270000 | 280000 | 160000 | 2174762.85 | 22454.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 79997.32 | 2360478 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 366111.577 | 339848.156 | 234544.521 | 0 | 60000 | 267005.064 | 270000 | 280000 | 160000 | 2174612.85 | 21754.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL CHILE CHICO 2023-2024 | 374287 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 582712 | Propuesta publica | 585062 | SR | 1152 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 152100 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | 100 | 79997.32 | 0 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 191031.232 | 189723.929 | 79304.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657163.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Matriz, Sistema de Riego Canal Fachinal 2023 - 2024 | 382469 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 361436 | Propuesta publica | 480445 | SR | 1263 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 150 | 2023-12-30 | 2024-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175080.345 | 150124.227 | 155240.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480444.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | 393075 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 394763 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 100000 | 600000 | 21754.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | 393146 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-18 | 246929 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 80000 | 60000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL BAHÍA JARA 2024 | 396672 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 198595 | Propuesta publica | 237006 | SR | 361 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 150 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 67005.064 | 60000 | 0 | 0 | 187005.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | [21 empty] | 0 | 272313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 100 | 178333.257 | 3763.375 | 34435.708 | 200 | 272612.4 | 4926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 556 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 272313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 0 | 178333.257 | 3763.375 | 34435.708 | 0 | 272312.4 | 4926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | 381267 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 78246 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43809.707 | 0 | 34435.708 | 0 | 78245.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | 388326 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 192780 | Propuesta publica | 198994 | SR | 113 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 405 | 2024-03-05 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 0 | 134523.55 | 3763.375 | 0 | 0 | 194066.985 | 4926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | ' | ' | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 89964 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14637.684 | 0 | 0 | 0 | 89957.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 89887 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14560.684 | 0 | 0 | 0 | 89880.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '002 | MODELO FÍSICO DEL RÍO DE LAS MINAS, SECTOR PUENTE ZENTENO PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 385407 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 89974 | Propuesta publica | 89881 | SR | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | DICTUC S.A. | 180 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14560.684 | 0 | 0 | 0 | 89880.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | [21 empty] | 249676.949 | 346199 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 52556 | 145459.051 | 315502 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249676.949 | 346199 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 52556 | 145459.051 | 315502 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | '01 | '002 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de Los Ciervos y Leñadura, Punta Arenas, 2do llamado | 367290 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 356871 | Propuesta publica | 342580 | SR | 547 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 665 | 2022-12-28 | 2024-10-23 | 84.44 | 249676.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 0 | 92903.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de la Mano y Estero Llau Llau Punta Arenas 2024 2do llamado | 401907 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 411842 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52556 | 52556 | 315502 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | [21 empty] | 0 | 259065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160983.807 | 259037.845 | 160562.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 207.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 556 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 207.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 258830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160848.807 | 258830.807 | 160562.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | 393903 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 397823 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 415 | 2024-06-25 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160848.807 | 258830.807 | 160562.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COL FREI-STA ANA Y CONST COL CAÑAS 1 Y 2, RÍO DE LAS MINAS NORTE, PTA. ARENAS | [21 empty] | 0 | 184539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 556 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 184218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | [21 empty] | 226667.11 | 69493 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226667.11 | 69493 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | '01 | '002 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de las Minas, sector Poniente Av. Circunvalación Punta Arenas | 355621 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-11-24 | 296207 | Propuesta publica | 296160 | SR | 549 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 660 | 2022-12-28 | 2024-10-18 | 100 | 226667.11 | 0 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | ' | ' | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 305366 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 88781.558 | 0 | 0 | 0 | 44351.392 | 301242.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 305366 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 88781.558 | 0 | 0 | 0 | 44351.392 | 301242.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 374461 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-05-02 | 2023-06-19 | 323052 | Propuesta publica | 288088 | SR | 476 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 422 | 2023-11-28 | 2025-01-23 | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 75625.817 | 0 | 0 | 0 | 44351.392 | 288087.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº374461 , Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 374461 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 13156 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | - | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 1045179 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149126.701 | 274211.245 | 285727.947 | 104149.336 | 987819.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1045179 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149126.701 | 274211.245 | 285727.947 | 104149.336 | 987819.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Estero Natales, mediante limpieza manual y mecánica, Comuna Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2024 | 382120 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 167210 | Propuesta publica | 133414 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 150 | 2024-07-12 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341.383 | 46694.841 | 46694.841 | 26682.766 | 133413.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CUENCAS COSTERAS E ISLAS ENTRE RIO HOLLEMBERG Y LAGUNA BLANCA, 2023-2025; ETAPA II: LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, 2023_2024 | 389070 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-20 | 2023-12-13 | 211030 | Propuesta publica | 174605 | SR | 525 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 150 | 2023-12-27 | 2024-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Rio Agua Fresca y Leñadura mediante limpieza y perfilamiento, Punta Arenas, 2024 | 398288 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 415246 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-25 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135785.318 | 158416.204 | 158416.205 | 0 | 452617.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2024 | 398290 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 79898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26125.293 | 30479.509 | 30479.509 | 87084.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante limpieza y desembanque, Punta Arenas 2024 | 398291 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 131422 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42974.907 | 50137.392 | 46987.061 | 140099.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756200 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756200 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL SISTEMA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUNTA ARENAS - 2024 | 402355 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 706772 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756200 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 151925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 151925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2024 | 391506 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-14 | 2024-06-06 | 145582 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-22 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | [21 empty] | 269958.518 | 621856 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 603005.27 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 269958.518 | 621856 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 603005.27 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | 327683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 816098 | Propuesta publica | 797801 | SR | 599 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 116815 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 848 | 2022-11-14 | 2025-03-11 | 63 | 269958.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 603005.27 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | ' | ' | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | [21 empty] | 0 | 303234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 303233.942 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 303234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 303233.942 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | '01 | '002 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | 394839 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 380800 | Trato directo | 380800 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DICTUC S.A. | 360 | 2024-02-01 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 303233.942 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40059766-0 | ' | ' | CONSERVACION POR AD DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2024 | [21 empty] | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 101750 | 101750 | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40059766-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 101750 | 101750 | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40059766-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 407000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 101750 | 101750 | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | [21 empty] | 0 | 80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 359568 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 120400 | Propuesta publica | 127998 | SR | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 517 | 2022-05-18 | 2023-10-17 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30195622-0 | ' | ' | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | [21 empty] | 0 | 7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30195622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30195622-0 | '02 | '002 | Declaración de impacto ambiental para el dragado del sitio 7 del Puerto de Arica | 340913 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-27 | 65000 | Propuesta publica | 64200 | SR | 30 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 844 | 2021-09-10 | 2024-01-02 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | [21 empty] | 5373836.142 | 5254007 | 0 | 835315.665 | 1006318.231 | 948557.044 | 964816.035 | 894799.623 | 496727.79 | 20109.04 | 94777.085 | 3111.693 | 0 | 0 | 5264532.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46048.895 | 257574 | 0 | 40158.18 | 20109.32 | 20109.32 | 20813.798 | 20963.966 | 20109.32 | 20109.04 | 94777.085 | 3111.693 | 0 | 0 | 260261.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Segunda | 367298 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-06 | 2023-05-12 | 428736 | Propuesta publica | 301640 | IPC | 22 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 0 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 450 | 2023-09-21 | 2024-12-14 | 63.11 | 46048.895 | 0 | 0 | 40158.18 | 20109.32 | 20109.32 | 20813.798 | 20963.966 | 20109.32 | 20109.04 | 94777.085 | 3111.693 | 0 | 0 | 260261.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5327787.247 | 4996433 | 0 | 795157.485 | 986208.911 | 928447.724 | 944002.237 | 873835.657 | 476618.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004270.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | 364239 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 8520835 | Propuesta publica | 9345493 | Polinom | 9 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 941313 | FLESAN S.A. | 530 | 2023-01-24 | 2024-07-07 | 96 | 5327787.247 | 0 | 0 | 795157.485 | 986208.911 | 928447.724 | 944002.237 | 873835.657 | 476618.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004270.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 296307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 296307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | 388276 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 286298 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 296307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020225-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | [21 empty] | 179173.014 | 276807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 176200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 179173.014 | 276807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 176200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020225-0 | '02 | '002 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | 367574 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 374500 | Propuesta publica | 378961 | IPC | 2 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 560 | 2023-05-17 | 2024-11-27 | 69.06 | 179173.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 176200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 492427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 492427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '002 | FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | 376667 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-10-25 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 492427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046150-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | [21 empty] | 0 | 485481 | 0 | 145368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160221.017 | 0 | 0 | 0 | 159519.724 | 0 | 465108.847 | 20372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046150-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 485481 | 0 | 145368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160221.017 | 0 | 0 | 0 | 159519.724 | 0 | 465108.847 | 20372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046150-0 | '02 | '002 | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | 381567 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 394180 | Propuesta publica | 469074 | IPC | 31 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 501 | 2023-09-07 | 2025-01-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 145368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160221.017 | 0 | 0 | 0 | 159519.724 | 0 | 465108.847 | 20372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | [21 empty] | 0 | 2223610 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437251 | 537251 | 604502 | 206882.418 | 1785967.588 | 2797516 | 2743138.235 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 104 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 223506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251 | 37251 | 74502 | 74502 | 223506 | 182884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | 395910 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-19 | 2024-07-01 | 406390 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251 | 37251 | 74502 | 74502 | 223506 | 182884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 530000 | 132380.418 | 1562380.418 | 2614632 | 2743138.235 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | 395896 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 6345261 | Propuesta publica | 7357771 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | 350 | 2024-07-15 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 530000 | 132380.418 | 1562380.418 | 2614632 | 2743138.235 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049426-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | [21 empty] | 88397.611 | 487248 | 0 | 0 | 159948.745 | 126139.995 | 0 | 81754.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367843.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 88397.611 | 487248 | 0 | 0 | 159948.745 | 126139.995 | 0 | 81754.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367843.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049426-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | 376226 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 489995 | Propuesta publica | 574293 | IPC | 42 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 270 | 2023-10-03 | 2024-06-29 | 100 | 88397.611 | 0 | 0 | 0 | 159948.745 | 126139.995 | 0 | 81754.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367843.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | [21 empty] | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40056320-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR INFIERNILLO 2 | [21 empty] | 57263.982 | 301934 | 0 | 169042.893 | 50182.778 | 0 | 0 | 82244.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301470.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40056320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57263.982 | 301934 | 0 | 169042.893 | 50182.778 | 0 | 0 | 82244.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301470.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40056320-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PROTECCIONES COSTERAS SECTOR INFIERNILLOS 2 | 385004 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 295686 | Propuesta publica | 274983 | IPC | 55 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 150 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | 100 | 57263.982 | 0 | 0 | 169042.893 | 50182.778 | 0 | 0 | 82244.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301470.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SUR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3010 | 879422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 879422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Integral Borde Costero Sur | 395885 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 879442 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 879422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060321-0 | ' | ' | PROSPECCION MUELLES BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1010 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060321-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060321-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060321-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060321-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Prospección Muelle Chinchorro | 395890 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO ALACRÁN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 50000 | 100000 | 201000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Ex Isla El Alacrán | 395913 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | ' | ' | HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 15000 | 21600 | 70000 | 106900 | 214160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 21600 | 70000 | 106600 | 214160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN BORDE COSTEROPLAYA ARENILLAS NEGRAS SECTOR NORTE | 400994 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 271794 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 21600 | 70000 | 106600 | 214160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 3207067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218085.657 | 320679.013 | 293355.029 | 420571.416 | 219376.875 | 602496.881 | 623578.351 | 18778.742 | 2716921.964 | 1439627.338 | 2180897.579 | 3999.54 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 170417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14615.384 | 24945.999 | 24695.207 | 20756.239 | 20756.239 | 20756.239 | 24444.415 | 18778.742 | 169748.464 | 190156.724 | 89000 | 3999.54 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 374432 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 308893 | Propuesta publica | 259483 | IPC | 58 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | INGEMED S.A. | 390 | 2024-04-05 | 2025-04-30 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14615.384 | 24945.999 | 24695.207 | 20756.239 | 20756.239 | 20756.239 | 24444.415 | 18778.742 | 169748.464 | 190156.724 | 89000 | 3999.54 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3036650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203470.273 | 295733.014 | 268659.822 | 399815.177 | 198620.636 | 581740.642 | 599133.936 | 0 | 2547173.5 | 1249470.614 | 2091897.579 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 374433 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 4867530 | Propuesta publica | 4867530 | IPC | 1 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 365 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203470.273 | 295733.014 | 268659.822 | 399815.177 | 198620.636 | 581740.642 | 599133.936 | 0 | 2547173.5 | 1249470.614 | 2091897.579 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30100547-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30100547-0 | '02 | '002 | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | 308826 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-23 | 2021-01-07 | 180000 | Propuesta publica | 179700 | SR | 2 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 9343 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 923 | 2021-01-28 | 2023-08-09 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | [21 empty] | 169912 | 136161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88880.906 | 0 | 47280.094 | 0 | 0 | 0 | 136161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 169912 | 136161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88880.906 | 0 | 47280.094 | 0 | 0 | 0 | 136161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | 378921 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 201499 | Propuesta publica | 263700 | IPC | 149 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 15396 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 435 | 2023-05-31 | 2024-08-08 | 60.4 | 169912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88880.906 | 0 | 47280.094 | 0 | 0 | 0 | 136161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 425082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 425082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 393297 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 354243 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 425082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | [21 empty] | 0 | 205277 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 37397 | 0 | 204482.045 | 103115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 204377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 37397 | 0 | 204397 | 103115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | 374447 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 216269 | Propuesta publica | 239990 | IPC | 84 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 370 | 2024-05-02 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 37397 | 0 | 204397 | 103115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40030330-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | [21 empty] | 123613.142 | 28504 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40030330-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 123613.142 | 28504 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40030330-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | 354251 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-10 | 2022-09-29 | 118527 | Propuesta publica | 142200 | IPC | 227 | 2022-10-21 | 2022-11-02 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 360 | 2022-11-02 | 2023-10-28 | 100 | 123613.142 | 0 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038016-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA CHANAVAYITA , IQUIQUE | [21 empty] | 46139 | 468895 | 0 | 28433.69 | 32261.252 | 116143.177 | 103759.644 | 125286.233 | 0 | 1686.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407570.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 46139 | 468895 | 0 | 28433.69 | 32261.252 | 116143.177 | 103759.644 | 125286.233 | 0 | 1686.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407570.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038016-0 | '02 | '004 | Conservacion Caleta Chanavayita Iquique | 373324 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-13 | 420660 | Propuesta publica | 424181 | IPC | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 18776 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 223 | 2023-10-31 | 2024-06-10 | 99.65 | 46139 | 0 | 0 | 28433.69 | 32261.252 | 116143.177 | 103759.644 | 125286.233 | 0 | 1686.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407570.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 227363 | 1061631 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50000 | 464865 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 374450 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 514875 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50000 | 464865 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 177363 | 596766 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 374460 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 8774139 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 177363 | 596766 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049754-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 364090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77942.29 | 67489.283 | 56512.419 | 66361.065 | 33242.557 | 6521.952 | 53831.781 | 361901.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049754-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 364090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77942.29 | 67489.283 | 56512.419 | 66361.065 | 33242.557 | 6521.952 | 53831.781 | 361901.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049754-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CALETA CHIPANA IQUIQUE | 386162 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-08 | 271260 | Propuesta publica | 282053 | IPC | 56 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -2188 | EMPRESA RALFER SPA | 180 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | 27.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77942.29 | 67489.283 | 56512.419 | 66361.065 | 33242.557 | 6521.952 | 53831.781 | 361901.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049936-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 149990 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049936-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 149990 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049936-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | 393771 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 149990 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 175514 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175214 | 0 | 0 | 175299.045 | 122167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175214 | 0 | 0 | 175214 | 122167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | '02 | '002 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | 391582 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 230652 | Propuesta publica | 287971 | IPC | 85 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 345 | 2024-05-06 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175214 | 0 | 0 | 175214 | 122167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40053776-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE INSPECCIÓN SUBMARINA CALETA CAVANCHA, IQUIQUE , REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 188302 | 0 | 0 | 0 | 45209.745 | 0 | 95912.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141121.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40053776-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 188302 | 0 | 0 | 0 | 45209.745 | 0 | 95912.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141121.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40053776-0 | '01 | '002 | CONSULTORIA DIAGNOSTICO INSPECCION SUBMARINA CALETA CAVANCHA - IQUIQUE | 384104 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-09 | 2023-12-06 | 116631 | Propuesta publica | 137982 | IPC | 306 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 195 | 2023-12-29 | 2024-07-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45209.745 | 0 | 95912.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141121.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40057794-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 635442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33110.216 | 45565.69 | 58547.047 | 110262.538 | 120240.273 | 83236.921 | 183247.314 | 634209.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40057794-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 634210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33110.216 | 45565.69 | 58547.047 | 110262.538 | 120240.273 | 83236.921 | 183247.314 | 634209.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40057794-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | 386917 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 493683 | Propuesta publica | 469220 | IPC | 50 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 180 | 2024-03-25 | 2024-09-21 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33110.216 | 45565.69 | 58547.047 | 110262.538 | 120240.273 | 83236.921 | 183247.314 | 634209.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40057794-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060127-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 147234 | 1419802 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50124 | 279990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060127-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PARA PROTECCION SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE IQUIQUE | 394845 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 330124 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50124 | 279990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 97110 | 1139812 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060127-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PARA PROTECCION SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE IQUIQUE | 394844 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 4236932 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 97110 | 1139812 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 284672.64 | 1001000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 194098.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 395313 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 194109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 194098.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90574.6 | 1001000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 355331 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1891585 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-12-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90574.6 | 1001000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | [21 empty] | 7289744.12 | 4097850 | 0 | 1057620.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666663.235 | 1551459.821 | 1263507.359 | 0 | 0 | 0 | 4539250.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7289744.12 | 4097850 | 0 | 1057620.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666663.235 | 1551459.821 | 1263507.359 | 0 | 0 | 0 | 4539250.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 338107 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 5517547 | Propuesta publica | 6044050 | IPC | 12 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 1514397 | FLESAN S.A. | 680 | 2022-05-05 | 2024-03-15 | 91.62 | 7289744.12 | 0 | 0 | 1057620.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666663.235 | 766307.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490591.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338107 , Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 338107 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1651660 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | 153 | - | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785152.05 | 1263507.359 | 0 | 0 | 0 | 2048659.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30380327-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | [21 empty] | 62847.5 | 22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30380327-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62847.5 | 22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30380327-0 | '02 | '002 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 276818 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 224600 | Propuesta publica | 224000 | SR | 267 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 22013 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 1712 | 2019-08-05 | 2024-04-12 | 100 | 62847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | [21 empty] | 0 | 2634415 | 0 | 0 | 0 | 328582.098 | 371596.652 | 446384.32 | 551023.812 | 776959.862 | 830248.165 | 716488.215 | 911406.702 | 303919.912 | 5236609.738 | 912615.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 109404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16222.862 | 16222.862 | 16222.862 | 16222.862 | 16222.862 | 13598.912 | 94713.222 | 128783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 370577 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 218807 | Propuesta publica | 218371 | IPC | 93 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 420 | 2024-05-30 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16222.862 | 16222.862 | 16222.862 | 16222.862 | 16222.862 | 13598.912 | 94713.222 | 128783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2525011 | 0 | 0 | 0 | 328582.098 | 371596.652 | 446384.32 | 534800.95 | 760737 | 814025.303 | 700265.353 | 895183.84 | 290321 | 5141896.516 | 783832.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 329786 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 4359875 | Propuesta publica | 5995175 | IPC | 2 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 400 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328582.098 | 371596.652 | 446384.32 | 534800.95 | 760737 | 814025.303 | 700265.353 | 580183.84 | 290321 | 4826896.516 | 783832.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329786 , Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 329786 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 20 | - | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40027031-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 566928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 566928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '004 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 373085 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 1089248 | Propuesta publica | 1466929 | IPC | 113 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 240 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40037373-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | [21 empty] | 0 | 1058520 | 0 | 0 | 0 | 219063.717 | 72773.764 | 86388.667 | 134426.531 | 217703.305 | 188851.652 | 203266.487 | 65675.369 | 0 | 1188149.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40037373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1058520 | 0 | 0 | 0 | 219063.717 | 72773.764 | 86388.667 | 134426.531 | 217703.305 | 188851.652 | 203266.487 | 65675.369 | 0 | 1188149.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40037373-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle e Instalaciones Caleta Cifuncho | 383258 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 824829 | Propuesta publica | 1058517 | IPC | 30 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 215 | 2024-03-30 | 2024-10-31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219063.717 | 72773.764 | 86388.667 | 134426.531 | 217703.305 | 188851.652 | 98266.487 | 65675.369 | 0 | 1083149.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40037373-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383258 , Conservación Muelle e Instalaciones Caleta Cifuncho | 383258 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 20 | - | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038127-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300333.131 | 604990 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300333.131 | 604990 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038127-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Antofagasta, Balneario-Playa El Cable | 370960 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1731334 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300333.131 | 604990 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 478225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 369915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 475244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 369915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | 370965 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 303547 | Propuesta publica | 704309 | IPC | 116 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 103 | 2024-06-25 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 369915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 302244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 302244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | 394914 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 302255 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 302244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | 355334 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 1750000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-10-30 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA, | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 600000 | 2270460 | 1001000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 1500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100000 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura Portuarias Caleta Chañaral de Aceituno | 373550 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100000 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499000 | 2149980 | 1001000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | 263038 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 3649990 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499000 | 2149980 | 1001000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30063201-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ANGOSTA. HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 899990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30063201-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 899990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30063201-0 | '02 | '004 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Angosta Comuna de Huasco | 276942 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 899990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98210 | 98210 | 180000 | 103477 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98210 | 98210 | 180000 | 103477 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | 372257 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 360000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98210 | 98210 | 180000 | 103477 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96510 | 96510 | 601000 | 704290 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 1500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 600000 | 704000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '004 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | 276941 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 600000 | 704000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83510 | 83510 | 403000 | 1367290 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 1500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 402000 | 1367000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | 276822 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 402000 | 1367000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | ' | ' | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | [21 empty] | 663151.56 | 3601766 | 0 | 1109464.524 | 241910.224 | 292954.456 | 186929.015 | 502393.562 | 514444 | 514444 | 531325.556 | 498203.24 | 0 | 58135.951 | 4450204.528 | 1879628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 1500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43154.343 | 163121 | 0 | 27584.798 | 14444.159 | 14444.159 | 14256.712 | 14444.159 | 14444 | 14444 | 6674.59 | 0 | 0 | 57135.951 | 177872.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal obra Reposición Borde Costero sector Sur Playa Grande de Chañaral | 381149 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 151235 | Propuesta publica | 165223 | SR | 143 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 0 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 420 | 2023-08-30 | 2024-10-23 | 65.27 | 43154.343 | 0 | 0 | 27584.798 | 14444.159 | 14444.159 | 14256.712 | 14444.159 | 14444 | 14444 | 6674.59 | 0 | 0 | 57135.951 | 177872.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 619997.217 | 3438645 | 0 | 1081879.726 | 227466.065 | 278510.297 | 172672.303 | 487949.403 | 500000 | 500000 | 524650.966 | 498203.24 | 0 | 0 | 4271332 | 1879628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '004 | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | 378914 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 4551398 | Propuesta publica | 5352519 | Polinom | 1 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 263845 | LAVEL INGENIERIA SPA | 464 | 2023-07-08 | 2024-10-14 | 49.24 | 619997.217 | 0 | 0 | 1081879.726 | 227466.065 | 278510.297 | 172672.303 | 487949.403 | 500000 | 500000 | 524650.966 | 498203.24 | 0 | 0 | 4271332 | 1879628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | ' | ' | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | [21 empty] | 0 | 934985 | 0 | 0 | 0 | 95761.815 | 0 | 224098.903 | 206833.076 | 216267.853 | 77348.901 | 30012.35 | 0 | 120642 | 970964.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 933985 | 0 | 0 | 0 | 95761.815 | 0 | 224098.903 | 206833.076 | 216267.853 | 77348.901 | 30012.35 | 0 | 120642 | 970964.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | 248656 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 608916 | Propuesta publica | 798178 | IPC | 58 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | 210 | 2024-03-13 | 2024-10-09 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95761.815 | 0 | 224098.903 | 206833.076 | 216267.853 | 77348.901 | 30012.35 | 0 | 120642 | 970964.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30098093-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | [21 empty] | 702858.627 | 1784375 | 0 | 267839.869 | 91746.733 | 218914.728 | 196419.427 | 174038.708 | 118000 | 106795.832 | 393439.397 | 229180.306 | 0 | 0 | 1796375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30098093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 702858.627 | 1784375 | 0 | 267839.869 | 91746.733 | 218914.728 | 196419.427 | 174038.708 | 118000 | 106795.832 | 393439.397 | 229180.306 | 0 | 0 | 1796375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30098093-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | 354849 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 2273358 | Propuesta publica | 2245514 | IPC | 3 | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 420 | 2023-07-31 | 2024-09-23 | 71.87 | 702858.627 | 0 | 0 | 267839.869 | 91746.733 | 218914.728 | 196419.427 | 174038.708 | 118000 | 106795.832 | 208245.941 | 229180.306 | 0 | 0 | 1611181.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30098093-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354849 , Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | 354849 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 185194 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -420 | - | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185193.456 | 0 | 0 | 0 | 185193.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | [21 empty] | 1032559.02 | 1979342 | 0 | 284479.645 | 16973.972 | 188124.394 | 140999.166 | 339819.637 | 30670.156 | 217992.872 | 27802.156 | 244802.156 | 197640.605 | 276868.611 | 1966173.37 | 144412.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 195046 | 0 | 16822.15 | 13038.962 | 19522.887 | 19626.406 | 19680.082 | 19670.156 | 19680.156 | 19802.156 | 19802.156 | 13397.066 | 14004.228 | 195046.405 | 18275.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | 373277 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-11-21 | 327823 | Propuesta publica | 206841 | IPC | 611 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 390 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | 42.09 | 0 | 0 | 0 | 16822.15 | 13038.962 | 19522.887 | 19626.406 | 19680.082 | 19670.156 | 19680.156 | 19802.156 | 19802.156 | 13397.066 | 14004.228 | 195046.405 | 18275.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1032559.02 | 1784296 | 0 | 267657.495 | 3935.01 | 168601.507 | 121372.76 | 320139.555 | 11000 | 198312.716 | 8000 | 225000 | 184243.539 | 262864.383 | 1771126.965 | 126137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '004 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | 368744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 1979007 | Propuesta publica | 2440709 | IPC | 6 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 273377 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 453 | 2023-11-08 | 2025-02-03 | 52.32 | 1032559.02 | 0 | 0 | 267657.495 | 3935.01 | 168601.507 | 121372.76 | 320139.555 | 11000 | 198312.716 | 8000 | 225000 | 184243.539 | 262864.383 | 1771126.965 | 126137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426876-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | [21 empty] | 474087.99 | 1994376 | 0 | 123307.55 | 104491.742 | 169511.326 | 214203.973 | 246994.257 | 162063.229 | 198063.229 | 243363.229 | 243663.229 | 174423.137 | 136619.543 | 2016704.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 15282.99 | 194531 | 0 | 44336.097 | 20970.218 | 21048.409 | 21159.51 | 12204.165 | 12563.229 | 12563.229 | 12563.229 | 12563.229 | 12563.229 | 12166.335 | 194700.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | 382297 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 341189 | Propuesta publica | 206296 | IPC | 468 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 390 | 2023-11-02 | 2024-11-26 | 64.28 | 15282.99 | 0 | 0 | 44336.097 | 20970.218 | 21048.409 | 21159.51 | 12204.165 | 12563.229 | 12563.229 | 12563.229 | 12563.229 | 12563.229 | 12166.335 | 194700.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 458805 | 1799845 | 0 | 78971.453 | 83521.524 | 148462.917 | 193044.463 | 234790.092 | 149500 | 185500 | 230800 | 231100 | 161859.908 | 124453.208 | 1822003.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | 382319 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-08-23 | 2110657 | Propuesta publica | 2211186 | IPC | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 420 | 2023-09-27 | 2024-11-20 | 52.78 | 458805 | 0 | 0 | 78971.453 | 83521.524 | 148462.917 | 193044.463 | 234790.092 | 149500 | 185500 | 230800 | 231100 | 161859.908 | 124453.208 | 1822003.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30427824-0 | ' | ' | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 627760.315 | 1191125 | 0 | 614301.845 | 270677.948 | 138998.268 | 12390.824 | 152152.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8534 | 64895 | 0 | 24335.057 | 12279.977 | 12325.762 | 12390.824 | 3304.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64635.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra Reposición de la Costanera de Coquimbo | 383168 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 109242 | Propuesta publica | 72292 | IPC | 514 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-11-10 | 2024-05-08 | 95 | 8534 | 0 | 0 | 24335.057 | 12279.977 | 12325.762 | 12390.824 | 3304.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64635.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 619226.315 | 1126230 | 0 | 589966.788 | 258397.971 | 126672.506 | 0 | 148848.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123885.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30427824-0 | '02 | '004 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Termino de contrato | 381486 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 932521 | Propuesta publica | 1565706 | IPC | 416 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 144158 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 229 | 2023-09-27 | 2024-05-13 | 100 | 619226.315 | 0 | 0 | 589966.788 | 258397.971 | 126672.506 | 0 | 148848.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123885.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | ' | ' | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 260 | 460 | 458848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 | 210 | 458598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | 395633 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 444608 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 458598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40024046-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.718 | 2574.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.718 | 2574.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.718 | 2574.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40037992-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA CHIGUALOCO - LOS VILOS | [21 empty] | 99957.277 | 63293 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40037992-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99957.277 | 63293 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40037992-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Chigualoco Los Vilos | 376392 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 141575 | Propuesta publica | 155654 | IPC | 170 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 290 | 2023-04-13 | 2024-01-28 | 100 | 99957.277 | 0 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038109-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BASICA CALETA EL SAUCE, OVALLE | [21 empty] | 89081.084 | 68829 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038109-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89081.084 | 68829 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038109-0 | '01 | '002 | ESTUDIOS BÁSICOS ¿DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA EL SAUCE- OVALLE | 375292 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 127330 | Propuesta publica | 152769 | IPC | 169 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 290 | 2023-04-13 | 2024-01-28 | 100 | 89081.084 | 0 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038549-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO PICHIDANGUI, LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 664012 | 0 | 0 | 0 | 119717.319 | 137675.448 | 211607.437 | 194511.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 664012 | 0 | 0 | 0 | 119717.319 | 137675.448 | 211607.437 | 194511.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038549-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Pichidangui - Los Vilos | 368745 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-16 | 2024-01-23 | 501977 | Propuesta publica | 616010 | IPC | 115 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 33990 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 150 | 2024-02-28 | 2024-07-27 | 74.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119717.319 | 137675.448 | 211607.437 | 194511.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 464760 | 500500 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 225990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 395564 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 226000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 225990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 238270 | 500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '004 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 386480 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3738281 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 238270 | 500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40046727-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 1788674.799 | 48242 | 0 | 11941.355 | 0 | 31500.423 | 0 | 1030.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.75 | 48241.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40046727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1788674.799 | 48242 | 0 | 11941.355 | 0 | 31500.423 | 0 | 1030.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.75 | 48241.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40046727-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Hornos y Tongoy - Región Coquimbo | 368748 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 1602378 | Propuesta publica | 1154432 | IPC | 306 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 31593 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 180 | 2023-07-05 | 2024-01-01 | 100 | 1156450.22 | 0 | 0 | 11220.007 | 0 | 31500.423 | 0 | 1030.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.75 | 47520.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40046727-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Maitencillo - Canela | 368749 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 580665 | Propuesta publica | 498671 | IPC | 314 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 127525 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 189 | 2023-07-13 | 2024-01-18 | 100 | 632224.579 | 0 | 0 | 721.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40047254-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LA CEBADA , OVALLE | [21 empty] | 104911 | 69031 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40047254-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104911 | 69031 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40047254-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta La Cebada Ovalle | 380127 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 140147 | Propuesta publica | 167608 | IPC | 342 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 290 | 2023-08-10 | 2024-05-26 | 100 | 104911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60100 | 100100 | 160400 | 331050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 330750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | 395605 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 465750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 330750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60100 | 100100 | 160400 | 349544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 349244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquen | 395613 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 487744 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 349244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 23010 | 23510 | 224500 | 1904500 | 2155510 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 174000 | 28000 | 5520 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | 395616 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 226000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 174000 | 28000 | 5520 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50000 | 1876000 | 2149990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | 395623 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 4000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50000 | 1876000 | 2149990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10 | 510 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | 395625 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 330000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80500 | 100000 | 230500 | 72333.39 | 100000 | 600000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 230000 | 71833.39 | 100000 | 600000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca | 392261 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 974347 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 230000 | 71833.39 | 100000 | 600000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049858-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 145872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106470.9 | 0 | 0 | 0 | 106470.9 | 42900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049858-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106470.9 | 0 | 0 | 0 | 106470.9 | 42900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049858-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | 384475 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-25 | 119165 | Propuesta publica | 142872 | IPC | 159 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 290 | 2024-03-25 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106470.9 | 0 | 0 | 0 | 106470.9 | 42900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40051050-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 211041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128070.2 | 0 | 128070.2 | 87730.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40051050-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 211041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128070.2 | 0 | 128070.2 | 87730.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40051050-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | 384259 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 189050 | Propuesta publica | 206801 | IPC | 160 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 335 | 2024-03-25 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128070.2 | 0 | 128070.2 | 87730.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 | 210 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | '02 | '001 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | 395981 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | 395981 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | [21 empty] | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 21 | 721 | 1365000 | 4524492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 1 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Valparaíso |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 532 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 315000 | 331435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero entre El Durazno Cueva El Pirata Quintero | 388725 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 615445 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 315000 | 331435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1050000 | 4193057 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero | 390223 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 7693067 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1050000 | 4193057 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | [21 empty] | 0 | 521621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 20 | 434 | 1870980 | 847803.041 | 2870000 | 3699000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 884990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 395057 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 815000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 884990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 422000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 985990 | 847803.041 | 2870000 | 3699000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '004 | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 383018 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-09-25 | 7373804 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 369 | 2024-11-25 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 985990 | 847803.041 | 2870000 | 3699000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 133471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 133470.42 | 0 | 0 | 133670.42 | 257323.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 133471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133470.42 | 0 | 0 | 133470.42 | 257323.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | 386519 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 282567 | Propuesta publica | 369794 | IPC | 577 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 610 | 2024-06-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133470.42 | 0 | 0 | 133470.42 | 257323.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30437224-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30437224-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | [21 empty] | 0 | 718083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 140072.038 | 102000 | 132500 | 144583 | 15577.962 | 684733 | 984104.592 | 2193710.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 77.962 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 77.962 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 119964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 73964 | 15500 | 119964 | 172129.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 395096 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 278594 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-09-24 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 73964 | 15500 | 119964 | 172129.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 598119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 140000 | 102000 | 102000 | 70619 | 0 | 564619 | 811974.991 | 2193710.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 387217 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 2655628 | Propuesta publica | 3281550 | IPC | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 360 | 2024-05-23 | 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 140000 | 102000 | 102000 | 70619 | 0 | 564619 | 811974.991 | 2193710.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | [21 empty] | 226431.712 | 122594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 57953 | 0 | 24482.259 | 0 | 2659.029 | 122594.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226431.712 | 122594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 57953 | 0 | 24482.259 | 0 | 2659.029 | 122594.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | 355993 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 107300 | Propuesta publica | 150000 | SR | 21 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 35700 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 400 | 2023-04-14 | 2024-05-18 | 85 | 121058.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24482.259 | 0 | 2659.029 | 64641.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Modelo físico 2 D y 3D para el diseño de caleta de pescadores Artesanales en sector Roca la Baja de Valparaíso | 365202 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 163326 | Trato directo | 163326 | SR | 188 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 577 | 2022-12-30 | 2024-07-29 | 64.52 | 105373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | [21 empty] | 2472221.024 | 884642 | 0 | 150699.733 | 0 | 149451.118 | 94728.726 | 34715.044 | 327966.21 | 119256.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876816.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2472221.024 | 884642 | 0 | 150699.733 | 0 | 149451.118 | 94728.726 | 34715.044 | 327966.21 | 119256.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876816.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 349681 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-23 | 179503 | Propuesta publica | 231833 | IPC | 42 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 78819 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 532 | 2022-06-28 | 2023-12-12 | 60 | 49440.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40368.326 | 28267.899 | 0 | 107767.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176403.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº349681 , Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 349681 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11489 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -532 | - | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | 349694 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 741805 | Propuesta publica | 1219437 | IPC | 69 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 146243 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 441 | 2022-08-23 | 2023-11-07 | 100 | 1267016.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54360.4 | 6447.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60807.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso 2do llamado | 365170 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-05 | 2023-01-23 | 817258 | Propuesta publica | 1265766 | IPC | 16 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 152180 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 300 | 2023-04-10 | 2024-02-04 | 100 | 1155763.671 | 0 | 0 | 150699.733 | 0 | 149451.118 | 0 | 0 | 2966.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303117.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº365170 , Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso 2do llamado | 365170 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | -300 | - | 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | [21 empty] | 0 | 4081238 | 0 | 429933.055 | 344365.51 | 429673.782 | 164627.573 | 689213.344 | 561283.678 | 811283.678 | 476475.678 | 503433.677 | 496404.678 | 52716.29 | 4959410.943 | 1260204.88 | 1921472.101 | 944911.682 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 212400 | 0 | 19223.923 | 17252.771 | 21166.098 | 20591.933 | 23536.747 | 21283.678 | 21283.678 | 21383.678 | 21383.678 | 21383.678 | 19910.904 | 228400.766 | 112861.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | 387128 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 354713 | Propuesta publica | 332676 | IPC | 80 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 570 | 2023-12-28 | 2025-07-20 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19223.923 | 17252.771 | 21166.098 | 20591.933 | 23536.747 | 21283.678 | 21283.678 | 21383.678 | 21383.678 | 21383.678 | 19910.904 | 228400.766 | 112861.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3868838 | 0 | 410709.132 | 327112.739 | 408507.684 | 144035.64 | 665676.597 | 540000 | 790000 | 455012 | 482049.999 | 475021 | 32735.386 | 4730860.177 | 1147343.603 | 1921472.101 | 944911.682 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 379874 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 7333850 | Propuesta publica | 8196741 | IPC | 7 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 540 | 2023-11-21 | 2025-05-14 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 410709.132 | 327112.739 | 408507.684 | 144035.64 | 665676.597 | 540000 | 790000 | 455012 | 482049.999 | 475021 | 32735.386 | 4730860.177 | 1147343.603 | 1921472.101 | 944911.682 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039465-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | [21 empty] | 0 | 338366 | 0 | 0 | 0 | 60432.649 | 26861.7 | 38691.304 | 67653.389 | 64218.37 | 52330.751 | 0 | 154163.5 | 14000 | 478351.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039465-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 338366 | 0 | 0 | 0 | 60432.649 | 26861.7 | 38691.304 | 67653.389 | 64218.37 | 52330.751 | 0 | 154163.5 | 14000 | 478351.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039465-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Higuerillas Concón | 373520 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2024-01-17 | 298935 | Propuesta publica | 310884 | IPC | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 180 | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60432.649 | 26861.7 | 38691.304 | 67653.389 | 64218.37 | 52330.751 | 0 | 154163.5 | 14000 | 478351.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039470-0 | ' | ' | CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | [21 empty] | 752583 | 37625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039470-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 752583 | 37625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039470-0 | '02 | '004 | Conservación Paseo Peatonal Wheelwright comuna Valparaíso | 360307 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 407746 | Propuesta publica | 558468 | IPC | 110 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 170276 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 329 | 2022-12-30 | 2023-11-24 | 100 | 752583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039477-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCION COSTERA SECTOR CASTILLO WULFF, VIÑA DEL MAR. | [21 empty] | 0 | 508700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 474148.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 508700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 474148.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039477-0 | '02 | '004 | Conservación protección costera sector castillo Wulff Viña del Mar 2do llamado | 401038 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 434159 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 474148.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | [21 empty] | 159894.113 | 2326778 | 0 | 128443.56 | 404826.706 | 578513.295 | 0 | 660815.549 | 163000 | 115236.657 | 0 | 0 | 0 | 227325 | 2278160.767 | 2324245.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 159894.113 | 2326778 | 0 | 128443.56 | 404826.706 | 578513.295 | 0 | 660815.549 | 163000 | 115236.657 | 0 | 0 | 0 | 227325 | 2278160.767 | 2324245.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 382843 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 1957184 | Propuesta publica | 2037276 | IPC | 2 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 312 | 2023-09-20 | 2024-07-28 | 93 | 159894.113 | 0 | 0 | 128443.56 | 404826.706 | 578513.295 | 0 | 660815.549 | 163000 | 5236.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940835.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382843 , Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 382843 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | -312 | - | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | 395834 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 2334571 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 385 | 2024-09-16 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227325 | 227325 | 2324245.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETAS DE ISLA DE PASCUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 2300000 | 6099990 | 1500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 2300000 | 6099990 | 1500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | '02 | '004 | Conservació Borde Costero y Caletas de Isla de Pascua | 395132 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 9750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 2300000 | 6099990 | 1500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 794066.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80712.804 | 141429.216 | 317451.235 | 122314.496 | 0 | 0 | 0 | 661907.751 | 1052877.812 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 792738.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80712.804 | 141379.216 | 317451.235 | 121486.496 | 0 | 0 | 0 | 661029.751 | 1052877.812 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 370530 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2047103 | Propuesta publica | 2586924 | IPC | 1 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 300 | 2024-04-15 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80712.804 | 141379.216 | 317451.235 | 121486.496 | 0 | 0 | 0 | 661029.751 | 1052877.812 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046715-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | [21 empty] | 0 | 281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 78000 | 69500 | 86000 | 281000 | 641757.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046715-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 78000 | 69500 | 86000 | 281000 | 641757.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046715-0 | '02 | '004 | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | 370488 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 846758 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-02 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 78000 | 69500 | 86000 | 281000 | 641757.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | [21 empty] | 0 | 221831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.888 | 1841.888 | 756977.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 736808.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández 2do llamado | 395842 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 686819 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 736808.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.888 | 1831.888 | 20168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.888 | 1831.888 | 20168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | [21 empty] | 0 | 103697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 200 | 116.958 | 103897 | 73644.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 116.958 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 397 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 116.958 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 103500 | 73644.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '002 | Estudio básico Consulta Indígena Rapa Nui para Isla de Pascua | 392722 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-08-11 | 177145 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 199 | 2024-09-16 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 103500 | 73644.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 107500 | 740000 | 2171446 | 3292500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 107500 | 740000 | 2171446 | 3292500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | '02 | '004 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | 389779 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 6152626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-11-11 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 107500 | 740000 | 2171446 | 3292500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059133-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA PICHICUY, LA LIGUA | [21 empty] | 0 | 1010983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406188.56 | 150000 | 120000 | 218858.687 | 62043 | 0 | 0 | 957090.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059133-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1010983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406188.56 | 150000 | 120000 | 218858.687 | 62043 | 0 | 0 | 957090.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059133-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Pichicuy La Ligua | 390851 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 612964 | Trato Directo con Cotización | 937726 | IPC | 51 | 2024-06-05 | 2024-07-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 210 | 2024-07-01 | 2025-01-27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406188.56 | 150000 | 120000 | 218858.687 | 62043 | 0 | 0 | 957090.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | ' | ' | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 558897 | 0 | 0 | 40221.047 | 89150.468 | 167717.989 | 175690.723 | 85013.633 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 622793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 558897 | 0 | 0 | 40221.047 | 89150.468 | 167717.989 | 175690.723 | 85013.633 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 622793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | '02 | '004 | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | 390899 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 443340 | Trato Directo con Cotización | 473313 | IPC | 195 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 74901 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 120 | 2024-02-22 | 2024-06-21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40221.047 | 89150.468 | 167717.989 | 175690.723 | 85013.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390899 , Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | 390899 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62000 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | -120 | - | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 30404227-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | [21 empty] | 49100 | 9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 30404227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49100 | 9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 30404227-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | 314631 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 143098 | Propuesta publica | 118000 | SR | 274 | 2020-04-08 | 2020-05-13 | 15020 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 915 | 2020-05-13 | 2022-11-14 | 93.3 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | [21 empty] | 0 | 320030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 77000 | 71000 | 83229.143 | 55800.334 | 320029.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 77000 | 71000 | 83229.143 | 55800.334 | 320029.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | '02 | '004 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | 373631 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-22 | 181242 | Propuesta publica | 268933 | IPC | 11 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 150 | 2024-06-17 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 77000 | 71000 | 83229.143 | 55800.334 | 320029.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | [21 empty] | 0 | 284575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 50000 | 60000 | 99575 | 284575 | 175296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 284575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 50000 | 60000 | 99575 | 284575 | 175296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | 367996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 242165 | Propuesta publica | 337790 | IPC | 12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 180 | 2024-06-17 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 50000 | 60000 | 99575 | 284575 | 175296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | [21 empty] | 0 | 394553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 80100 | 105050 | 159265.622 | 344665.622 | 173127.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 393828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 105000 | 159215.622 | 344215.622 | 173127.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | '02 | '004 | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | 373648 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 358128 | Propuesta publica | 498344 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 180 | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 105000 | 159215.622 | 344215.622 | 173127.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 349650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59494.186 | 31000 | 96289.059 | 89000 | 62343 | 24346.905 | 0 | 362473.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 349650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59494.186 | 31000 | 96289.059 | 89000 | 62343 | 24346.905 | 0 | 362473.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 375850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 274403 | Propuesta publica | 349650 | IPC | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 208 | 2024-03-28 | 2024-10-22 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59494.186 | 31000 | 96289.059 | 89000 | 62343 | 24346.905 | 0 | 362473.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | [21 empty] | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 0 | 350000 | 924968.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 0 | 350000 | 924968.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Llico | 296268 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 3946243 | Propuesta publica | 4932010 | IPC | 4 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 365 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 0 | 350000 | 924968.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038591-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | [21 empty] | 1113826.54 | 3847063 | 0 | 239818.235 | 223038.003 | 292794.886 | 152180.845 | 211318.046 | 187518.619 | 126116.519 | 207162.624 | 628556.697 | 750000 | 0 | 3018504.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038591-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1113826.54 | 3847063 | 0 | 239818.235 | 223038.003 | 292794.886 | 152180.845 | 211318.046 | 187518.619 | 126116.519 | 207162.624 | 628556.697 | 750000 | 0 | 3018504.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038591-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Iloca II | 365451 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 4084710 | Propuesta publica | 4439638 | IPC | 4 | 2023-05-10 | 2023-06-02 | 14378 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 480 | 2023-06-02 | 2024-09-24 | 62 | 1113826.54 | 0 | 0 | 239818.235 | 223038.003 | 292794.886 | 152180.845 | 211318.046 | 187518.619 | 126116.519 | 207162.624 | 628556.697 | 750000 | 0 | 3018504.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | [21 empty] | 40562.289 | 651464 | 0 | 62148.065 | 20423.295 | 0 | 0 | 148176.954 | 38589.846 | 0 | 47343.1 | 90000 | 175000 | 57065 | 638746.26 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 40562.289 | 651464 | 0 | 62148.065 | 20423.295 | 0 | 0 | 148176.954 | 38589.846 | 0 | 47343.1 | 90000 | 175000 | 57065 | 638746.26 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | Conservación grúa Caleta Maguellines | 377524 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-30 | 2023-04-21 | 229551 | Propuesta publica | 263983 | IPC | 845 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 53081 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 360 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 100 | 40562.289 | 0 | 0 | 62148.065 | 20423.295 | 0 | 0 | 148176.954 | 38589.846 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 289338.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | 396032 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 362344 | Propuesta publica | 401344 | IPC | 824 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 210 | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47343.1 | 70000 | 175000 | 57065 | 349408.1 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | ' | ' | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE | [21 empty] | 0 | 110405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110405 | 110405 | 956252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 110405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110405 | 110405 | 956252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | '02 | '004 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | 383496 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 682578 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-08-01 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110405 | 110405 | 956252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057612-0 | ' | ' | CONSERVACION de emergencia INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | [21 empty] | 0 | 166015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24603 | 58979 | 28152 | 54281 | 166015 | 203784.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057612-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 166015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24603 | 58979 | 28152 | 54281 | 166015 | 203784.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057612-0 | '02 | '704 | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | 386979 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 165577 | Propuesta publica | 256807 | IPC | 823 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 210 | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24603 | 58979 | 28152 | 54281 | 166015 | 203784.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057620-0 | ' | ' | CONSERVACION de emergencia CANALIZO DE ACCESO CALETA CURANIPE | [21 empty] | 0 | 207764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81855.668 | 25502.449 | 39651.678 | 0 | 0 | 7516.756 | 25502.449 | 0 | 180029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057620-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 207764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81855.668 | 25502.449 | 39651.678 | 0 | 0 | 7516.756 | 25502.449 | 0 | 180029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057620-0 | '02 | '704 | Conservacion de emergencia Limpieza Canalizo acceso caleta Curanipe | 387066 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 115430 | Propuesta publica | 113678 | IPC | 287 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 28224 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 2024-03-19 | 2024-06-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81855.668 | 25502.449 | 39651.678 | 0 | 0 | 7516.756 | 25502.449 | 0 | 180029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057660-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | [21 empty] | 0 | 581043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234774 | 234774 | 526954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057660-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 581043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234774 | 234774 | 526954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057660-0 | '02 | '704 | Conservacion de Emergencia Caleta Atenas y Tablaestacado de fondeo | 399883 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-12 | 496254 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234774 | 234774 | 526954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057703-0 | ' | ' | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | [21 empty] | 0 | 102831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102831 | 102831 | 1064644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057703-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 102831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102831 | 102831 | 1064644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057703-0 | '02 | '004 | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Rio Mataquito | 387070 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 858098 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102831 | 102831 | 1064644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | ' | ' | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | [21 empty] | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29990 | 70000 | 99990 | 2118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29990 | 70000 | 99990 | 2118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN DE EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA RÍO MAULE | 387221 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 2069303 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-02 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29990 | 70000 | 99990 | 2118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUELLINES, CONSTITUCION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1159426 | 834759.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 193238 | 77912.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 398730 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1994206 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 193238 | 77912.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 966188 | 756847.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '006 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 398730 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1994206 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 966188 | 756847.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40059790-0 | ' | ' | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 444325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40059790-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 444325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40059790-0 | '02 | '004 | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | 392632 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 1110566 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 30456822-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | [21 empty] | 133544.41 | 1944773 | 0 | 348047.274 | 274329.853 | 234141.401 | 250582.425 | 170425.706 | 193965.526 | 112474.13 | 167491.315 | 350248.116 | 63000 | 226698 | 2391403.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 30456822-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 133544.41 | 1944773 | 0 | 348047.274 | 274329.853 | 234141.401 | 250582.425 | 170425.706 | 193965.526 | 112474.13 | 167491.315 | 350248.116 | 63000 | 226698 | 2391403.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 30456822-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Rinconada taucu | 379293 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1791623 | Propuesta publica | 1916273 | IPC | 6 | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 300 | 2023-09-25 | 2024-07-21 | 80 | 133544.41 | 0 | 0 | 348047.274 | 274329.853 | 234141.401 | 250582.425 | 170425.706 | 193965.526 | 112474.13 | 167491.315 | 350248.116 | 63000 | 226698 | 2391403.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30366073-0 | ' | ' | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | [21 empty] | 1349944.463 | 3915543 | 0 | 685449.537 | 504338.489 | 324544.189 | 302910.787 | 359365.176 | 150795.3 | 157414.199 | 245526.005 | 315925.101 | 391207.751 | 0 | 3437476.534 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30366073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1349944.463 | 3915543 | 0 | 685449.537 | 504338.489 | 324544.189 | 302910.787 | 359365.176 | 150795.3 | 157414.199 | 245526.005 | 315925.101 | 391207.751 | 0 | 3437476.534 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30366073-0 | '02 | '004 | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | 378584 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 3219060 | Propuesta publica | 4324154 | Polinom | 5 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 705759 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 554 | 2023-07-07 | 2025-01-11 | 69 | 1349944.463 | 0 | 0 | 685449.537 | 504338.489 | 324544.189 | 302910.787 | 359365.176 | 150795.3 | 157414.199 | 245526.005 | 315925.101 | 391207.751 | 0 | 3437476.534 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30485816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | [21 empty] | 0 | 718937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57819.851 | 194651.258 | 131482.666 | 0 | 383953.775 | 918863 | 2040010 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30485816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 718937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57819.851 | 194651.258 | 131482.666 | 0 | 383953.775 | 918863 | 2040010 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30485816-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Schwager | 338730 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 4072152 | Propuesta publica | 3683141 | IPC | 3 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 0 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 505 | 2024-02-14 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57819.851 | 194651.258 | 131482.666 | 0 | 383953.775 | 918863 | 2040010 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 278990 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 278990 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | 396044 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 295120 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-03 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 278990 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486093-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 671990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 671990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486093-0 | '02 | '004 | Ampliacion Muelle pesquero Artesanal Caleta Lota Bajo Etapa II 4to Llamado | 396049 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 560000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 671990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486100-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | [21 empty] | 3298173.171 | 954558 | 0 | 424407.484 | 170413.316 | 247659.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73077.707 | 39000 | 0 | 0 | 954558.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3298173.171 | 954558 | 0 | 424407.484 | 170413.316 | 247659.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73077.707 | 39000 | 0 | 0 | 954558.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486100-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Colcura | 336692 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-31 | 2022-07-06 | 3005077 | Propuesta publica | 3560649 | IPC | 4 | 2022-12-21 | 2023-02-10 | 240088 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 395 | 2023-02-10 | 2024-03-11 | 100 | 3298173.171 | 0 | 0 | 424407.484 | 170413.316 | 247659.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73077.707 | 39000 | 0 | 0 | 954558.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40027033-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 283548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47198.79 | 52583.001 | 34714.285 | 25000 | 31676.483 | 60822.745 | 31557.896 | 0 | 283553.2 | 146669.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40027033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 283548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47198.79 | 52583.001 | 34714.285 | 25000 | 31676.483 | 60822.745 | 31557.896 | 0 | 283553.2 | 146669.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40027033-0 | '02 | '004 | Termino de Conservacion Caletas Tirua Punta Lavapie y Tubul | 390313 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 147725 | Propuesta publica | 223548 | IPC | 330 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 150 | 2024-03-26 | 2024-08-23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47198.79 | 52583.001 | 34714.285 | 25000 | 31676.483 | 60822.745 | 31557.896 | 0 | 283553.2 | 146669.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40035647-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | [21 empty] | 0 | 2676123 | 0 | 0 | 124191.931 | 129399.681 | 180592.993 | 396685.562 | 273428.007 | 204634.348 | 176600 | 247454 | 732333.46 | 0 | 2465319.982 | 167130.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40035647-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2676123 | 0 | 0 | 124191.931 | 129399.681 | 180592.993 | 396685.562 | 273428.007 | 204634.348 | 176600 | 247454 | 732333.46 | 0 | 2465319.982 | 167130.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40035647-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | 385036 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-19 | 2926123 | Propuesta publica | 2767679 | IPC | 9 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 300 | 2024-01-11 | 2024-11-06 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124191.931 | 129399.681 | 180592.993 | 396685.562 | 273428.007 | 204634.348 | 176600 | 247454 | 732333.46 | 0 | 2465319.982 | 167130.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 303836 | 302122 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 303836 | 302122 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | 362865 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 487900 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 415 | 2024-09-29 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 303836 | 302122 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | [21 empty] | 2172930.085 | 2978869 | 0 | 450596.174 | 683908.067 | 449492.932 | 319322.61 | 81820.266 | 137158.434 | 71914.888 | 201473.758 | 126000 | 190000 | 22000 | 2733687.129 | 403394.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2172930.085 | 2978869 | 0 | 450596.174 | 683908.067 | 449492.932 | 319322.61 | 81820.266 | 137158.434 | 71914.888 | 201473.758 | 126000 | 190000 | 22000 | 2733687.129 | 403394.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul | 354840 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 1174991 | Propuesta publica | 1760280 | IPC | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 554489 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 463 | 2023-01-23 | 2024-04-30 | 100 | 1828404.258 | 0 | 0 | 207289.284 | 109809.905 | 259954.474 | 23600.666 | 0 | 7158.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607812.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservacion Caleta Lota Bajo | 370333 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 1131024 | Propuesta publica | 1065948 | IPC | 1332 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 241087 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 280 | 2023-10-31 | 2024-08-06 | 79 | 60065.527 | 0 | 0 | 0 | 483326.977 | 118922.582 | 100000.986 | 81820.266 | 130000 | 71914.888 | 201473.758 | 126000 | 190000 | 0 | 1503459.457 | 403394.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservacion Caleta San Vicente | 370336 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-13 | 2023-08-09 | 328981 | Propuesta publica | 359299 | IPC | 1228 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 51091 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 210 | 2023-09-27 | 2024-04-24 | 100 | 101041.575 | 0 | 0 | 154817.797 | 51607.993 | 0 | 113452.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319877.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservacion proteccion de ribera sur Rio Laraquete | 370337 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-23 | 2023-11-16 | 150519 | Propuesta publica | 219294 | IPC | 26 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 10587 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 126 | 2024-01-10 | 2024-05-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88489.093 | 39163.192 | 70615.876 | 35033.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233301.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservación Canalizo de acceso rampa caleta Quidico | 377522 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 133756 | Propuesta publica | 179681 | IPC | 1045 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 45297 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DAMTEK SPA | 120 | 2023-08-16 | 2023-12-14 | 100 | 183418.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47235.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47235.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40038619-0 | ' | ' | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | [21 empty] | 0 | 2157191 | 0 | 354175 | 0 | 984294.038 | 189639.654 | 147027.862 | 173353.534 | 116706.212 | 120865.294 | 198532.515 | 141630.119 | 130966.772 | 2557191 | 789863.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40038619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2157191 | 0 | 354175 | 0 | 984294.038 | 189639.654 | 147027.862 | 173353.534 | 116706.212 | 120865.294 | 198532.515 | 141630.119 | 130966.772 | 2557191 | 789863.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40038619-0 | '02 | '004 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | 359139 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2539966 | Propuesta publica | 3090539 | IPC | 10 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 300 | 2023-12-28 | 2024-10-23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 354175 | 0 | 984294.038 | 189639.654 | 147027.862 | 173353.534 | 116706.212 | 120865.294 | 198532.515 | 141630.119 | 130966.772 | 2557191 | 789863.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | ' | ' | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 175000 | 160000 | 400000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 175000 | 160000 | 400000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | '02 | '004 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | 292163 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2950025 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 296 | 2024-09-03 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 175000 | 160000 | 400000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40058904-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | [21 empty] | 0 | 540708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50129.772 | 225854.772 | 252339.228 | 528323.772 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40058904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 540708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50129.772 | 225854.772 | 252339.228 | 528323.772 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40058904-0 | '02 | '004 | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | 389624 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 450130 | Propuesta publica | 475985 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 150 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50129.772 | 225854.772 | 252339.228 | 528323.772 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40059911-0 | ' | ' | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 299880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299363.1 | 0 | 299363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40059911-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 299880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299363.1 | 0 | 299363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40059911-0 | '01 | '002 | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | 394663 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 185105 | Propuesta publica | 184664 | IPC | 662 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 135 | 2024-05-28 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299363.1 | 0 | 299363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060006-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 291862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 70762.309 | 79197.538 | 31862 | 291821.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060006-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 291862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 70762.309 | 79197.538 | 31862 | 291821.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060006-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CALETA PUNTA LAVAPIE | 396629 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 209022 | Propuesta publica | 207748 | IPC | 685 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 150 | 2024-05-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 70762.309 | 79197.538 | 31862 | 291821.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA TALCAHUANO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1099990 | 420000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1099990 | 420000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | Conservacion la Poza talcahuano | 370344 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1099990 | 420000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA COLIUMO TOME | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 828903 | 875587 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 828903 | 875587 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | Conservacion caleta Coliumo | 370346 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 828903 | 875587 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | [21 empty] | 0 | 434783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109683.369 | 16142.628 | 125344.85 | 70857.38 | 71000 | 180000 | 375000 | 200001.145 | 1148029.372 | 2049419.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 434783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109683.369 | 16142.628 | 125344.85 | 70857.38 | 71000 | 180000 | 375000 | 200001.145 | 1148029.372 | 2049419.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 373647 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2663778 | Propuesta publica | 2508980 | IPC | 1 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 425 | 2024-03-04 | 2025-05-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109683.369 | 16142.628 | 125344.85 | 70857.38 | 71000 | 180000 | 375000 | 200001.145 | 1148029.372 | 2049419.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | [21 empty] | 0 | 2191410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173898.627 | 20170.943 | 166917.638 | 280170.943 | 418282 | 438282 | 38687.849 | 1536410 | 2984124.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 191410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15645.322 | 20170.943 | 20170.943 | 20170.943 | 38282 | 38282 | 38687.849 | 191410 | 256816.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | 392550 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 391411 | Propuesta publica | 408046 | IPC | 6 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 600 | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15645.322 | 20170.943 | 20170.943 | 20170.943 | 38282 | 38282 | 38687.849 | 191410 | 256816.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158253.305 | 0 | 146746.695 | 260000 | 380000 | 400000 | 0 | 1345000 | 2727308.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | 309806 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 8301476 | Propuesta publica | 9463511 | IPC | 3 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 574 | 2024-04-17 | 2025-11-12 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158253.305 | 0 | 146746.695 | 260000 | 380000 | 400000 | 0 | 1345000 | 2727308.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 170000 | 160000 | 169990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 170000 | 160000 | 169990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | Diseño DIA y Consulta Indígena Mejoramiento desembocadura rio Queule | 374101 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 170000 | 160000 | 169990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40011984-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 73414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73414 | 73414 | 561713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 73414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73414 | 73414 | 561713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | 344649 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 620000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73414 | 73414 | 561713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047069-0 | ' | ' | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | [21 empty] | 0 | 198160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28159.654 | 30000 | 50000 | 90000.346 | 198160 | 187745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 198160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28159.654 | 30000 | 50000 | 90000.346 | 198160 | 187745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047069-0 | '02 | '004 | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | 275720 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 248160 | Propuesta publica | 321589 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 150 | 2024-09-15 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28159.654 | 30000 | 50000 | 90000.346 | 198160 | 187745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | ' | ' | CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTIN | [21 empty] | 0 | 367869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 69869 | 48000 | 50000 | 150000 | 367869 | 282131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 367869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 69869 | 48000 | 50000 | 150000 | 367869 | 282131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | '02 | '004 | Conservación Embarcadero Puerto Domínguez | 398031 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-22 | 2024-05-23 | 489594 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-23 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 69869 | 48000 | 50000 | 150000 | 367869 | 282131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40057679-0 | ' | ' | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | [21 empty] | 0 | 260384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 60000 | 60000 | 82384 | 260384 | 177711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40057679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 260384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 60000 | 60000 | 82384 | 260384 | 177711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40057679-0 | '02 | '004 | Conservacion obras terrestres Nehuentue | 373652 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 258312 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 58 | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 60000 | 60000 | 82384 | 260384 | 177711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40058166-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 835698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275697.651 | 180000 | 210000 | 170000 | 835697.651 | 374206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40058166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 835698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275697.651 | 180000 | 210000 | 170000 | 835697.651 | 374206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40058166-0 | '02 | '004 | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | 389301 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 835698 | Propuesta publica | 1043539 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 180 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275697.651 | 180000 | 210000 | 170000 | 835697.651 | 374206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | [21 empty] | 111235.4 | 272237 | 0 | 11123.54 | 11123.54 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 36256.372 | 203528.94 | 36256.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 111235.4 | 272237 | 0 | 11123.54 | 11123.54 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 36256.372 | 203528.94 | 36256.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves Auxiliares año 2023 | 372786 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-24 | 2023-01-05 | 120000 | Propuesta publica | 133483 | SR | 284 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | HECOB SPA | 364 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 90 | 111235.4 | 0 | 0 | 11123.54 | 11123.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22247.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | 375708 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 217539 | Propuesta publica | 217539 | SR | 152 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | HECOB SPA | 357 | 2024-03-01 | 2025-02-21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 36256.372 | 181281.86 | 36256.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30131467-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30131467-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30131467-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Lacustre Mantilhue Etapa 1, comuna de Río Bueno | 312482 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30186322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 22000 | 16500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30186322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 22000 | 16500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30186322-0 | '02 | '002 | Consulta Indígena para el proyecto Construcción caleta pesquera de Huiro comuna de Corral | 390361 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 65000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 22000 | 16500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 272911.526 | 1530190 | 0 | 0 | 616601.444 | 9823.393 | 2156.28 | 117.113 | 0 | 0 | 103330.635 | 430.887 | 547.729 | 674.828 | 733682.309 | 799990 | 781061 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 272911.526 | 1530190 | 0 | 0 | 616601.444 | 9823.393 | 2156.28 | 117.113 | 0 | 0 | 103330.635 | 430.887 | 547.729 | 674.828 | 733682.309 | 799990 | 781061 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Carena Barcaza Hua Hum año 2023 | 354004 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 610000 | Propuesta publica | 715066 | SR | 1280 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 75 | 2023-09-05 | 2023-11-19 | 100 | 272911.526 | 0 | 0 | 0 | 563547.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563547.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Overhaul Grupo Generador Nave Andalué | 370981 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 72495 | Trato directo | 63523 | SR | 788 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C. | 120 | 2023-06-08 | 2023-10-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53053.975 | 9823.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.828 | 63522.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Mantención Mayor Azimutales Transbordador Andalué | 373549 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 643809 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Pago Inspecciones Autoridad Maritima Naves Los Rios | 380990 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1000 | Trato directo | 1000 | SR | 313 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 534 | DIR. GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MM | 637 | 2023-04-03 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.113 | 0 | 0 | 0 | 430.887 | 547.729 | 0 | 1095.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Overhaul Azimutales Transbordador Cullamó | 390289 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 421081 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 221071 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Conservación Sistemas Complementarios Barcaza Huahum | 396138 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 103331 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103330.635 | 0 | 0 | 0 | 103330.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | Carena Nave Andalue | 396140 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 760000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-08-27 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 559990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | INSTALACION DE EQUIPOS DE NAVEGACION BARCAZAS REGION DE LOS RIOS | 401216 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2157 | Trato directo | 2157 | SR | 311 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | NAUTICA CHILE MARINE LTDA | 31 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 1089990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152177.216 | 157654.026 | 215048.632 | 216284.652 | 213311.218 | 230384.742 | 247409.646 | 1432270.132 | 1384402.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1089990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152177.216 | 157654.026 | 215048.632 | 216284.652 | 213311.218 | 230384.742 | 247409.646 | 1432270.132 | 1384402.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | 279072 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-16 | 2228138 | Propuesta publica | 2613670 | IPC | 1 | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 350 | 2024-04-19 | 2025-04-04 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152177.216 | 157654.026 | 215048.632 | 216284.652 | 213311.218 | 230384.742 | 247409.646 | 1432270.132 | 1384402.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 110000 | 111500 | 3936095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 3936095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 280728 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3833095 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 3936095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | [21 empty] | 1743038.415 | 1839880 | 0 | 786007.712 | 339185.185 | 209670.21 | 130394.888 | 231029.689 | 64141.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760428.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1743038.415 | 1839880 | 0 | 786007.712 | 339185.185 | 209670.21 | 130394.888 | 231029.689 | 64141.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760428.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 309141 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 2026719 | Propuesta publica | 3057330 | IPC | 2 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 99883 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 403 | 2023-06-09 | 2024-07-16 | 98.23 | 1743038.415 | 0 | 0 | 786007.712 | 339185.185 | 209670.21 | 130394.888 | 231029.689 | 64141.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760428.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1349990 | 1149990 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 649990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Los Ríos |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 650000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 649990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 1149990 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | 260212 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 3500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-12-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 1149990 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40003454-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES HUAPE COMUNA CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 357490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40003454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 357490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40003454-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Caleta Pesquera Huape comuna de Corral | 312496 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 325000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 357490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | [21 empty] | 0 | 1141564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222610.078 | 222610.058 | 222610.326 | 425037.088 | 0 | 1092867.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1141564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222610.078 | 222610.058 | 222610.326 | 425037.088 | 0 | 1092867.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | 308938 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 650000 | Propuesta publica | 1012140 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 180 | 2024-07-30 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222610.078 | 222610.058 | 222610.326 | 425037.088 | 0 | 1092867.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 46780 | 1503692 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 184663.353 | 102891.9 | 128387.856 | 176039.532 | 241613.177 | 150402.412 | 209497.256 | 1201629.774 | 1033457.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46780 | 31268 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '002 | Consulta Indígena para el proyecto Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno, comuna de Río Bueno | 365904 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 53481 | Propuesta publica | 53147 | IPC | 220 | 2023-04-13 | 2023-05-23 | 0 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 320 | 2023-05-23 | 2024-04-07 | 85.9 | 46780 | 0 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1472424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184663.353 | 102891.9 | 128387.856 | 176039.532 | 241613.177 | 150402.412 | 209497.256 | 1193495.486 | 1033457.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 389793 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2297479 | Propuesta publica | 4033448 | IPC | 3 | 2024-03-28 | 2024-05-16 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 590 | 2024-05-16 | 2025-12-27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184663.353 | 102891.9 | 128387.856 | 176039.532 | 241613.177 | 150402.412 | 209497.256 | 1193495.486 | 1033457.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 580000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 580000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | 277472 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 3200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 580000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40025410-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | [21 empty] | 3775869.44 | 304720 | 0 | 0 | 0 | 124113.301 | 0 | 177648.44 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 301761.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40025410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3775869.44 | 304720 | 0 | 0 | 0 | 124113.301 | 0 | 177648.44 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 301761.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40025410-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 349724 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 340000 | Propuesta publica | 4193884 | IPC | 4 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 312592 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 478 | 2022-11-07 | 2024-02-28 | 100 | 3775869.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124113.301 | 0 | 177648.44 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 301761.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40025411-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPA BOTADERO LAGO RANCO, SECTOR LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 791797.229 | 851509 | 0 | 221565.249 | 0 | 0 | 0 | 261727.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483292.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40025411-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 791797.229 | 851509 | 0 | 221565.249 | 0 | 0 | 0 | 261727.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483292.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40025411-0 | '02 | '004 | Construcción rampa botadero Lago Ranco sector Llifén, comuna de Futrono | 312470 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 1060422 | Propuesta publica | 1090232 | IPC | 281 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 139815 | CONSORCIO DOP40 EMBARCADERO LLIFÉN SPA | 320 | 2023-06-06 | 2024-04-21 | 100 | 791797.229 | 0 | 0 | 221565.249 | 0 | 0 | 0 | 261727.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483292.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40026233-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 2413181.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40026233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2413181.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40026233-0 | '02 | '004 | Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral | 311681 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-26 | 2022-09-30 | 1348939 | Propuesta publica | 2201893 | IPC | 6 | 2022-12-28 | 2023-02-16 | 90889 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 307 | 2023-02-16 | 2023-12-20 | 100 | 2413181.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40028125-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBARCADEROS DE CONECTIVIDAD SECTORES LINCOQUEO Y LO VENEGAS, ISLA DEL REY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 435000 | 1324990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40028125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 435000 | 1324990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40028125-0 | '02 | '004 | Construcción embarcaderos de conectividad sectores Lincoqueo y Lo Venegas Isla del Rey | 386870 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 435000 | 1324990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40036895-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96112.951 | 0 | 0 | 0 | 96112.951 | 565684.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40036895-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96112.951 | 0 | 0 | 0 | 96112.951 | 565684.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40036895-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 321112 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 532105 | Propuesta publica | 584748 | IPC | 250 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 335 | 2024-04-08 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96112.951 | 0 | 0 | 0 | 96112.951 | 565684.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40037605-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '006 | Conservación de acceso y habitabilidad Nave Mailen | 396141 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 600000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-09-05 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40038969-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD FUTRONO-ISLA HUAPI | [21 empty] | 102945.781 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40038969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 102945.781 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40038969-0 | '02 | '004 | Conservación Terminales Portuarios de Isla Huapi y Futrono comuna de Futrono | 368851 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-07 | 544181 | Propuesta publica | 616780 | IPC | 709 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 180 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 16.4 | 102945.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40038970-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE PUERTO FUY Y PUERTO PIREHUEICO | [21 empty] | 0 | 1012412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132400.1 | 76846.56 | 142491.357 | 154211.905 | 268725.23 | 0 | 0 | 0 | 774675.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40038970-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1012412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132400.1 | 76846.56 | 142491.357 | 154211.905 | 268725.23 | 0 | 0 | 0 | 774675.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40038970-0 | '02 | '004 | Conservación Terminales Portuarios de Puerto Fuy y Puerto Pirehueico comuna de Panguipulli | 368854 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-06 | 583508 | Propuesta publica | 751789 | IPC | 157 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 180 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132400.1 | 76846.56 | 142491.357 | 154211.905 | 268725.23 | 0 | 0 | 0 | 774675.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40040626-0 | ' | ' | CONSERVACION COSTANERA VALDIVIA TRAMO I | [21 empty] | 412784.448 | 388187 | 0 | 193820.691 | 0 | 146070.988 | 0 | 15714.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355606.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40040626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 412784.448 | 388187 | 0 | 193820.691 | 0 | 146070.988 | 0 | 15714.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355606.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40040626-0 | '02 | '004 | Conservación Costanera de Valdivia, Tramo 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 378657 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-31 | 2023-05-10 | 487541 | Propuesta publica | 600882 | IPC | 502 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 150486 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 200 | 2023-08-28 | 2024-03-15 | 100 | 412784.448 | 0 | 0 | 193820.691 | 0 | 146070.988 | 0 | 15714.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355606.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40041300-0 | ' | ' | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 300000 | 1689990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40041300-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 300000 | 1689990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40041300-0 | '02 | '006 | Conservación Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 312474 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-09-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100000 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40041300-0 | '02 | '006 | Repotenciación motores Draga EPL | 396151 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 500000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-08-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 299990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40043799-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RÍO CALLE CALLE SECTOR LAS ÁNIMAS, TRAMO 2B | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40043799-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40043799-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Borde Fluvial sector Las Animas Tramo 2B (Isabel Rodas - CAR Náutico) | 391217 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 250010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40049878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MUELLE FLUVIAL DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40049878-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40049878-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Muelle Fluvial de Punucapa Comuna de Valdivia | 396145 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 500010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40057600-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40057600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40057600-0 | '02 | '004 | Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla comuna de Valdivia | 390503 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | ' | ' | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94739.088 | 94739.088 | 0 | 305260.912 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94739.088 | 94739.088 | 0 | 305260.912 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | '01 | '002 | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | 355050 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 370000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94739.088 | 94739.088 | 0 | 305260.912 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | ' | ' | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 852665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852665 | 0 | 47335 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 852665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852665 | 0 | 47335 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | '02 | '006 | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | 354001 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852665 | 0 | 47335 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 799990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 799990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas Pesqueras Artesanales Provincia de Valdivia | 390476 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 799990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30295175-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 60330.192 | 0 | 0 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30295175-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 60330.192 | 0 | 0 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30295175-0 | '02 | '006 | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | 382864 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 183083 | Trato directo | 183083 | SR | 1668 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOC. DE TRANSPORTES Y COMERCIO MARITIME SERVICE LT | 250 | 2024-01-02 | 2024-09-08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 60330.192 | 0 | 0 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '002 | Asesoria Consulta Indigena Borde costero Ten Ten | 385997 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 1105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 164775 | 139000 | 289000 | 269000 | 188625 | 1175400 | 1659764.8 | 772051.865 | 2930000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 70000 | 159574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 391133 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-10 | 229575 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 400 | 2024-08-12 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 70000 | 159574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 150775 | 125000 | 275000 | 255000 | 174225 | 1105000 | 1499990 | 772051.865 | 2930000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 276808 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 5273369 | Propuesta publica | 5707042 | IPC | 2 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 450 | 2024-05-03 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 150775 | 125000 | 275000 | 255000 | 174225 | 1105000 | 1499990 | 772051.865 | 2930000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352373-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | [21 empty] | 3751756.486 | 2000352 | 0 | 695641.82 | 637199.027 | 192402.535 | 8220.889 | 419943.451 | 43085.255 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997292.977 | 23764.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 96006.358 | 81310 | 0 | 36425.815 | 15893.718 | 16989.837 | 8220.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77530.259 | 23764.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN ETAPA 2 | 355208 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-10 | 2023-04-26 | 198406 | Propuesta publica | 197302 | SR | 617 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 360 | 2023-05-26 | 2024-05-20 | 100 | 96006.358 | 0 | 0 | 36425.815 | 15893.718 | 16989.837 | 8220.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77530.259 | 23764.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3655750.128 | 1919042 | 0 | 659216.005 | 621305.309 | 175412.698 | 0 | 419943.451 | 43085.255 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919762.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352373-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | 355204 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-06 | 2022-08-24 | 3748474 | Propuesta publica | 4840713 | IPC | 5 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 328126 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 420 | 2023-02-20 | 2024-04-15 | 100 | 3655750.128 | 0 | 0 | 659216.005 | 621305.309 | 175412.698 | 0 | 419943.451 | 43085.255 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919762.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352477-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | [21 empty] | 4823470.813 | 2061690 | 0 | 722004.989 | 451024.845 | 325990.044 | 419106.408 | 139646.192 | 3509.777 | 22136.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083418.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352477-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99749.747 | 85223 | 0 | 28152.388 | 12771.912 | 13652.734 | 13212.323 | 13652.733 | 3509.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84951.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352477-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ancud Etapa II | 359460 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-02 | 173200 | Propuesta publica | 184973 | SR | 407 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | -270 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 432 | 2023-04-10 | 2024-06-15 | 99 | 99749.747 | 0 | 0 | 28152.388 | 12771.912 | 13652.734 | 13212.323 | 13652.733 | 3509.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84951.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4723721.066 | 1976467 | 0 | 693852.601 | 438252.933 | 312337.31 | 405894.085 | 125993.459 | 0 | 22136.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352477-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD ETAPA 2 | 350267 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-29 | 2022-06-15 | 4247106 | Propuesta publica | 5795909 | IPC | 4 | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 478666 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 590 | 2022-10-12 | 2024-05-24 | 100 | 4723721.066 | 0 | 0 | 693852.601 | 438252.933 | 312337.31 | 405894.085 | 125993.459 | 0 | 22136.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 718008 | 1502738 | 2212478 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 717490 | 1502272 | 2212478 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352525-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Huillinco comuna de Chonchi | 260309 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 4432250 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 717490 | 1502272 | 2212478 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352525-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 518 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352525-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 518 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30354128-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 3230959.977 | 1533599 | 0 | 588597.326 | 406795.914 | 471324.65 | 48837.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515555.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30354128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3230959.977 | 1533599 | 0 | 588597.326 | 406795.914 | 471324.65 | 48837.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515555.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30354128-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO ETAPA 2 | 350269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 3497248 | Propuesta publica | 4182066 | IPC | 7 | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 336449 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 454 | 2023-01-23 | 2024-04-21 | 100 | 3230959.977 | 0 | 0 | 588597.326 | 406795.914 | 471324.65 | 48837.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515555.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377072-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 290480 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-11-16 | 2018-12-21 | 137350 | Propuesta publica | 137455 | SR | 511 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | -9955 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 340 | 2019-05-14 | 2020-04-18 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 577686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 110000 | 126537.1 | 162337.1 | 528874.2 | 1552928 | 2450000 | 2880363.243 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 82686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537.1 | 16537.1 | 33074.2 | 253179.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | 391158 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 246254 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537.1 | 16537.1 | 33074.2 | 253179.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 110000 | 110000 | 145000 | 495000 | 1299748.793 | 2450000 | 2880363.243 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | 262865 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 4667771 | Propuesta publica | 5508135 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 420 | 2024-08-30 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 110000 | 110000 | 145000 | 495000 | 1299748.793 | 2450000 | 2880363.243 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | ' | ' | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 50010 | 500267 | 396950 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 499500 | 396950 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | 391283 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 921150 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 499500 | 396950 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 4416736 | 0 | 0 | 191747.944 | 526504.147 | 1583013.721 | 1144187.763 | 878336.555 | 16000 | 1355823.359 | 245608.874 | 1187951.126 | 11056.362 | 7140229.851 | 1028529 | 2587339.455 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 155787 | 0 | 0 | 0 | 5720.144 | 19043.856 | 19077.13 | 19000 | 16000 | 16772.359 | 16780 | 16780 | 10956.362 | 140129.851 | 95863.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | 376916 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 219284 | Propuesta publica | 235994 | SR | 293 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 360 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720.144 | 19043.856 | 19077.13 | 19000 | 16000 | 16772.359 | 16780 | 16780 | 10956.362 | 140129.851 | 95863.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4260949 | 0 | 0 | 191747.944 | 520784.003 | 1563969.865 | 1125110.633 | 859336.555 | 0 | 1339051 | 228828.874 | 1171171.126 | 0 | 7000000 | 932665.458 | 2587339.455 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | 381677 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 6123941 | Propuesta publica | 8644763 | IPC | 8 | 2023-09-27 | 2023-12-22 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191747.944 | 520784.003 | 1563969.865 | 1125110.633 | 859336.555 | 0 | 1339051 | 228828.874 | 1171171.126 | 0 | 7000000 | 932665.458 | 2587339.455 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40010966-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | [21 empty] | 57262.472 | 1731445 | 0 | 282266.029 | 240273.617 | 278120.425 | 319178.853 | 148916.607 | 120500 | 129774 | 103343 | 109072.469 | 0 | 0 | 1731445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57262.472 | 1731445 | 0 | 282266.029 | 240273.617 | 278120.425 | 319178.853 | 148916.607 | 120500 | 129774 | 103343 | 109072.469 | 0 | 0 | 1731445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén | 385315 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 386544 | Propuesta publica | 440638 | IPC | 1224 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 131606 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2023-11-17 | 2024-05-15 | 100 | 57262.472 | 0 | 0 | 184021.976 | 156059.587 | 157818.328 | 27396.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525296.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación protección costera San Juan comuna de Dalcahue | 385316 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-25 | 244932 | Propuesta publica | 229901 | IPC | 1239 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 34201 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 172 | 2023-11-21 | 2024-05-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98244.053 | 84214.03 | 50553.799 | 36088.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269100.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservacion Rampa Hornopiren Comuna de Hualaihue | 388437 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 796703 | Propuesta publica | 839437 | IPC | 290 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 180 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69748.298 | 255694.217 | 148916.607 | 120500 | 129774 | 103343 | 109072.469 | 0 | 0 | 937048.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020023-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TABON EL TORREON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 848300 | 1390218 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020023-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 847900 | 1389990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020023-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Infraestructura Portuaria Tabón Comuna de Calbuco | 391175 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2173500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 847900 | 1389990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020023-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020023-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | ' | ' | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | [21 empty] | 0 | 1025321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 124000 | 126000 | 190343 | 454343 | 2163737.25 | 2488095.552 | 4297329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 56000 | 268576.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Anahuac | 391177 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 270577 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 56000 | 268576.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 955321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 112000 | 176343 | 398343 | 1895161 | 2488095.552 | 4297329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 372471 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 8443937 | Propuesta publica | 8007033 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 450 | 2024-07-15 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 112000 | 176343 | 398343 | 1895161 | 2488095.552 | 4297329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | [21 empty] | 240922.983 | 1710035 | 0 | 413232.502 | 291584.259 | 324231.199 | 185973.404 | 250588.332 | 36455.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502064.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 147156 | 0 | 10029.458 | 14793.769 | 14997.409 | 14793.769 | 15286.896 | 6903.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76805.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Rampa Puelo comuna de Cochamo | 359788 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-04 | 2023-11-21 | 142191 | Propuesta publica | 133144 | SR | 1387 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 270 | 2023-12-28 | 2024-09-23 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 10029.458 | 14793.769 | 14997.409 | 14793.769 | 15286.896 | 6903.759 | 56338.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133143.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº359788 , AIF Mejoramiento Rampa Puelo comuna de Cochamo | 359788 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -56338 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 0 | - | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56338.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56338.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 240922.983 | 1562879 | 0 | 403203.044 | 276790.49 | 309233.79 | 171179.635 | 235301.436 | 29551.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425259.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 373982 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-27 | 1477846 | Propuesta publica | 1593131 | IPC | 1093 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 35194 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 275 | 2023-10-10 | 2024-07-11 | 98 | 240922.983 | 0 | 0 | 403203.044 | 276790.49 | 309233.79 | 171179.635 | 235301.436 | 34551.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430259.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029707-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº373982 , MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 373982 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | - | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029708-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA TENGLO, PUERTO MONTT | [21 empty] | 205198.253 | 1301587 | 0 | 183446.067 | 107692.595 | 233036.31 | 172299.001 | 159161.364 | 191990.559 | 52537.337 | 176642.365 | 0 | 0 | 0 | 1276805.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 205198.253 | 1301587 | 0 | 183446.067 | 107692.595 | 233036.31 | 172299.001 | 159161.364 | 191990.559 | 52537.337 | 176642.365 | 0 | 0 | 0 | 1276805.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029708-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | 355058 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-21 | 975385 | Propuesta publica | 1330413 | Polinom | 630 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 425 | 2023-05-31 | 2024-07-29 | 82 | 205198.253 | 0 | 0 | 183446.067 | 107692.595 | 233036.31 | 172299.001 | 159161.364 | 151990.559 | 52537.337 | 176642.365 | 0 | 0 | 0 | 1236805.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029708-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355058 , CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | 355058 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | - | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | ' | ' | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | [21 empty] | 627793.523 | 2745543 | 0 | 909852.108 | 304357.46 | 288783.344 | 232343.304 | 208617.605 | 180400 | 149455.233 | 127906.184 | 325888.515 | 18781.455 | 0 | 2746385.208 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 190596 | 0 | 18424.199 | 18424.199 | 19694.833 | 19059.516 | 19694.833 | 19000 | 19000 | 19536.094 | 18980.031 | 18781.455 | 0 | 190595.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICIÓN RAMPA POYO COMUNA DE CHAITEN | 387116 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-20 | 178382 | Propuesta publica | 190596 | SR | 1364 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 300 | 2023-12-20 | 2024-10-15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18424.199 | 18424.199 | 19694.833 | 19059.516 | 19694.833 | 19000 | 19000 | 19536.094 | 18980.031 | 18781.455 | 0 | 190595.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 627793.523 | 2554947 | 0 | 891427.909 | 285933.261 | 269088.511 | 213283.788 | 188922.772 | 161400 | 130455.233 | 108370.09 | 306058.484 | 0 | 0 | 2554940.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | '02 | '004 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | 372947 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2927949 | Propuesta publica | 2882778 | IPC | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 365 | 2023-09-08 | 2024-09-07 | 85 | 627793.523 | 0 | 0 | 891427.909 | 285933.261 | 269088.511 | 213283.788 | 188922.772 | 161400 | 130455.233 | 108370.09 | 306058.484 | 0 | 0 | 2554940.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029709-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200000 | 1599990 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200000 | 1599990 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | 376497 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200000 | 1599990 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | [21 empty] | 0 | 1453728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246940.251 | 180308 | 257276 | 153934.238 | 222240 | 209896 | 186333.511 | 1456928 | 923841.41 | 422472 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 86200 | 86793.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | 391330 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 172994 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-12 | 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 86200 | 86793.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1367528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246940.251 | 180308 | 240036 | 136694.238 | 205000 | 192656 | 168893.511 | 1370528 | 836848.135 | 422472 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | 389322 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 1991821 | Propuesta publica | 2252483 | IPC | 1 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 360 | 2024-04-19 | 2025-04-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246940.251 | 180308 | 240036 | 136694.238 | 205000 | 192656 | 168893.511 | 1370528 | 836848.135 | 422472 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032524-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | [21 empty] | 2490224.522 | 1479800 | 0 | 370611.047 | 311625.507 | 177819.979 | 208942.408 | 1677.722 | 130194.864 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300871.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032524-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 131579.252 | 92117 | 0 | 36451.009 | 16217.975 | 17336.455 | 16777.215 | 1677.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88460.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032524-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ichuac | 330856 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-16 | 2023-03-09 | 189910 | Propuesta publica | 223697 | SR | 371 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 400 | 2023-03-31 | 2024-05-04 | 100 | 131579.252 | 0 | 0 | 36451.009 | 16217.975 | 17336.455 | 16777.215 | 1677.722 | 3656.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92116.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032524-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330856 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ichuac | 330856 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | - | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3656.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3656.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2358645.27 | 1387683 | 0 | 334160.038 | 295407.532 | 160483.524 | 192165.193 | 0 | 130194.864 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212411.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032524-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón | 249226 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-05-18 | 2714277 | Propuesta publica | 3343625 | IPC | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | -154453 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 487 | 2023-01-23 | 2024-05-24 | 96 | 2358645.27 | 0 | 0 | 334160.038 | 295407.532 | 160483.524 | 192165.193 | 0 | 130194.864 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212411.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038350-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 516722 | 0 | 0 | 256558.917 | 0 | 0 | -15656.293 | 0 | 263031.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503933.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038350-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 516722 | 0 | 0 | 256558.917 | 0 | 0 | -15656.293 | 0 | 263031.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503933.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038350-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | 372887 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-24 | 416548 | Propuesta publica | 499258 | SR | 855 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 361 | 2023-08-02 | 2024-07-28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256558.917 | 0 | 0 | -15656.293 | 0 | 263031.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503933.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | ' | ' | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2004263 | 1441316 | 1405701 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 221242 | 68372 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | 394601 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 241354 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 221242 | 68372 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1783021 | 1372944 | 1405701 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | Reposición Rampa Sector Capilla Antigua Isla Alao Comuna de Quinchao | 394588 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3801397 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1783021 | 1372944 | 1405701 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038867-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 250070 | 2666707 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 249552 | 2666500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038867-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | 391285 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2916062 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 249552 | 2666500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038867-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 518 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038867-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 518 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 100551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 632 | 51 | 63186 | 64169 | 487346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63186 | 63186 | 486814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN 2 | 400316 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 456814 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63186 | 63186 | 486814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 632 | 51 | 0 | 983 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 632 | 51 | 0 | 983 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038876-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 152000 | 52000 | 22000 | 52000 | 52000 | 400000 | 736502.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038876-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 152000 | 52000 | 22000 | 52000 | 52000 | 400000 | 736502.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038876-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | 373119 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 899395 | Propuesta publica | 1084503 | IPC | 536 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 300 | 2024-05-20 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 152000 | 52000 | 22000 | 52000 | 52000 | 400000 | 736502.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 105000 | 200000 | 660940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 105000 | 200000 | 660940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | 394335 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 693193 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-08 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 105000 | 200000 | 660940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 51000 | 51532 | 734567.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 734035.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | 373061 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 654036 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 734035.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038931-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 316485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589838.353 | 589848.353 | 857602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038931-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 316485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589838.353 | 589848.353 | 857602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038931-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | 397022 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-08 | 2024-05-14 | 691129 | Propuesta publica | 829269 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 365 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589838.353 | 589848.353 | 857602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1225217.241 | 2150000 | 5299990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1225217.241 | 2150000 | 5299990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | 376488 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8225218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-11-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1225217.241 | 2150000 | 5299990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40046967-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA TERMINAL PORTUARIO CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 482068 | 0 | 0 | 0 | 113422.365 | 112867.05 | 82588.663 | 87432.378 | 51990 | 32269.097 | 90454.447 | 0 | 0 | 571024 | 111053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40046967-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 482068 | 0 | 0 | 0 | 113422.365 | 112867.05 | 82588.663 | 87432.378 | 51990 | 32269.097 | 90454.447 | 0 | 0 | 571024 | 111053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40046967-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Terminal Portuario Chaitén | 389098 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-06 | 427686 | Propuesta publica | 469786 | IPC | 289 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 190 | 2024-03-11 | 2024-09-17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113422.365 | 112867.05 | 82588.663 | 87432.378 | 51990 | 32269.097 | 90454.447 | 0 | 0 | 571024 | 111053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40046968-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 529716.706 | 5000 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40046968-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 529716.706 | 5000 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40046968-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | 367967 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 427840 | Propuesta publica | 462343 | IPC | 382 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 65796 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 246 | 2023-04-04 | 2023-12-06 | 100 | 529716.706 | 0 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52207 | 52207 | 902539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 902125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Punta Coronel Comuna de Calbuco | 391301 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 802125 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 902125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050371-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050371-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050371-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050372-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA AYACARA COMUNA DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050372-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050372-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62362 | 62362 | 759298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 758625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE | 391313 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 698625 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 758625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54914 | 54914 | 778587.653 | 303625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 54500 | 778380.653 | 303625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 391315 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 952006 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 54500 | 778380.653 | 303625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52207 | 52207 | 650414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | 391320 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050389-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA SAN JOSÉ DE BUTACHAUQUES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 900000 | 1815990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050389-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 900000 | 1815990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050389-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa San José de Butachauques comuna de Quemchi | 391201 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2301000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 900000 | 1815990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050401-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EXPLANADA RAMPA PULUQUI COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 500414 | 2401990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2401990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050401-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Explanada rampa Puluqui comuna de Calbuco | 391326 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2502000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2401990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050401-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050401-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050402-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR ESTERO QUEILEN COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050402-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050402-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050403-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR CHULLEC COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050403-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050403-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30064914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30064914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30064914-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30069169-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30069169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30069169-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO FASE 2 | 334110 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 980000 | 2444221 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 980000 | 2444221 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 284262 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 7424231 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 980000 | 2444221 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30295225-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 335155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30295225-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 335155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30295225-0 | '02 | '006 | AUMENTO DE TRABAJOS, ADICIONALES Y CONEXOS CARENA A FLOTE LA TEHUELCHE | 376305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 335156 | Trato directo | 335156 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30305725-0 | ' | ' | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | [21 empty] | 82162.022 | 81691.902 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30305725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82162.022 | 81691.902 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30305725-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO | 277460 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-09-29 | 2022-11-21 | 94074 | Propuesta publica | 134000 | IPC | 100 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 350 | 2023-03-22 | 2024-03-06 | 100 | 82162.022 | 0 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30369630-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO COCHRANE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53032 | 206958 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30369630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53032 | 206958 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30369630-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO COCHRANE | 277458 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53032 | 206958 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30369676-0 | ' | ' | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | [21 empty] | 6885390.417 | 26888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30369676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6885390.417 | 26888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30369676-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 340024 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 6328000 | Trato Directo con Cotización | 7497625 | IPC | 78 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | -37716 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 681 | 2022-01-29 | 2023-12-11 | 100 | 6885390.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | ' | ' | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 340500 | 2003923 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 340500 | 2003923 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | 277457 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 4453633 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 340500 | 2003923 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | [21 empty] | 0 | 153200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | 0 | 153325.065 | 175956.4 | 25751.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 126 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 153074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | 0 | 153200 | 175956.4 | 25751.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 277455 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 247916 | Propuesta publica | 297327 | IPC | 167 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 630 | 2024-05-24 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | 0 | 153200 | 175956.4 | 25751.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40010823-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 199990 | 130371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40010823-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40010823-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40010823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 130371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40010823-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | 284261 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 330371 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 130371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40021583-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 317490 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40021583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 317490 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40021583-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | 389352 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 517500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 317490 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | [21 empty] | 0 | 501042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82948 | 136031 | 136031 | 146032 | 501042 | 137109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82948 | 136031 | 136031 | 144990 | 500000 | 137109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | 284266 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 464100 | Propuesta publica | 584504 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 180 | 2024-08-22 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82948 | 136031 | 136031 | 144990 | 500000 | 137109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037624-0 | ' | ' | CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | [21 empty] | 57129.781 | 296585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276980.759 | 0 | 0 | 0 | 6195.657 | 0 | 0 | 21542 | 304718.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037624-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 57129.781 | 296585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276980.759 | 0 | 0 | 0 | 6195.657 | 0 | 0 | 21542 | 304718.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037624-0 | '02 | '006 | CONSERVACIÓN TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | 376098 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-24 | 2023-11-14 | 294763 | Propuesta publica | 345881 | SR | 1470 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | -11770 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 180 | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 100 | 57129.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276980.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276980.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037624-0 | '02 | '006 | TRABAJOS CONEXOS TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE | 401263 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 6196 | Trato directo | 6196 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 30 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.657 | 0 | 0 | 21542 | 27737.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40038575-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTO CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40038575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40038575-0 | '02 | '002 | PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTO CHACABUCO REGION DE AYSEN | 369354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40048167-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AL INTERIOR DEL LGC | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100000 | 149990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40048167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100000 | 149990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40048167-0 | '02 | '002 | PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AL INTERIOR DEL LGC | 389354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100000 | 149990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN MELINKA COMUNA DE GUAITECAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499990 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499990 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN MELINKA COMUNA DE GUAITECAS | 376093 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499990 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049411-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | [21 empty] | 107178.604 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146600 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049411-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 107178.604 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146600 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049411-0 | '02 | '006 | SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DESTINACIÓN FINAL DE 40.000 LTS DE RESIDUOS OLEOSOS DE LA BARCAZA EL TEHUELCHE | 376175 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 200000 | Propuesta publica | 107179 | SR | 1525 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA | 15 | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 100 | 107178.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146600 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049460-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | [21 empty] | 0 | 1180359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250047.542 | 137033.79 | 135642 | 135642 | 135642 | 105642 | 95760.499 | 178002.265 | 1173412.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049460-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1180359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250047.542 | 137033.79 | 135642 | 135642 | 135642 | 105642 | 95760.499 | 178002.265 | 1173412.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049460-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | 376304 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 677293 | Propuesta publica | 984359 | IPC | 64 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 240 | 2024-03-07 | 2024-11-02 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250047.542 | 137033.79 | 135642 | 135642 | 135642 | 105642 | 95760.499 | 178002.265 | 1173412.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049563-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVE LA TEHUELCHE Y PADRE ANTONIO RONCHI REGIÓN DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 347315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049563-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 347315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049563-0 | '02 | '006 | CONSERVACION NAVE LA TEHUELCHE Y PADRE ANTONIO RONCHI REGIÓN DE AYSEN | 368856 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 207000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 347315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51639 | 180000 | 205481 | 437120 | 326481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51639 | 180000 | 205481 | 437120 | 326481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | 253167 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 637120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51639 | 180000 | 205481 | 437120 | 326481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | ' | ' | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | '02 | '004 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 284265 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | '02 | '004 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES | 376172 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | [21 empty] | 2617941.217 | 1500 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2617941.217 | 1500 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | '02 | '004 | Terminación obras marítimas Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 345972 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-22 | 2022-05-03 | 2105931 | Propuesta publica | 2997863 | IPC | 3 | 2022-07-28 | 2022-08-29 | -163080 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 427 | 2022-08-30 | 2023-10-31 | 100 | 2617941.217 | 0 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | [21 empty] | 0 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10146 | 10146 | 1000000 | 1740502 | 12301112 | 12882505 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10146 | 10146 | 1000000 | 1740502 | 12301112 | 12882505 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 348557 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 18000000 | Propuesta publica | 27806260 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1035 | 2024-08-30 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10146 | 10146 | 1000000 | 1740502 | 12301112 | 12882505 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | [21 empty] | 102479.074 | 57390 | 0 | 39296.946 | 0 | 0 | 0 | 18093 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 20 | 63409.946 | 800000 | 2180000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 102479.074 | 57390 | 0 | 39296.946 | 0 | 0 | 0 | 18093 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 10 | 63399.946 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '002 | Estudios y Diseño Complementario para el Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams | 349563 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-03 | 2022-12-07 | 142717 | Propuesta publica | 158488 | IPC | 60 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 517 | 2023-03-09 | 2024-08-07 | 95 | 102479.074 | 0 | 0 | 39296.946 | 0 | 0 | 0 | 18093 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 63389.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams - Etapa 1 | 392552 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 480000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 358861 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 5500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 1447707.03 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1165.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9614 | 10779.106 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1447707.03 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1165.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9614 | 10779.106 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 265339 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 21150000 | Propuesta publica | 5549490 | IPC | 131 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 1162634 | CONSORCIO PUERTO WILLIAMS ARAUCO CONPAX S.A. | 1363 | 2020-01-27 | 2023-10-21 | 100 | 1447707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | 371305 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 9000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-08-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9614 | 9614 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | [21 empty] | 3099910.957 | 4256627 | 0 | 750541.792 | 529997.074 | 460003.82 | 329002.907 | 546000.579 | 450000 | 0 | 88000 | 219252 | 0 | 0 | 3372798.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3099910.957 | 4256627 | 0 | 750541.792 | 529997.074 | 460003.82 | 329002.907 | 546000.579 | 450000 | 0 | 88000 | 219252 | 0 | 0 | 3372798.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 348120 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 328041 | Propuesta publica | 5945470 | IPC | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 259122 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 790 | 2022-06-03 | 2024-08-01 | 85.13 | 3099910.957 | 0 | 0 | 750541.792 | 529997.074 | 460003.82 | 329002.907 | 546000.579 | 450000 | 0 | 0 | 219252 | 0 | 0 | 3284798.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº348120 , Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 348120 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 83000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | -790 | - | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 - Tramo 1 | 349565 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 2500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | ' | ' | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | [21 empty] | 242016.122 | 125292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65760 | 24000 | 35532 | 0 | 0 | 125292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 242016.122 | 125292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65760 | 24000 | 35532 | 0 | 0 | 125292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 361435 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 329568 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 161 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 29990 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 596 | 2022-08-26 | 2024-04-13 | 71 | 242016.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65760 | 0 | 35532 | 0 | 0 | 101292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº361435 , Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 361435 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21587 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 30 | - | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | [21 empty] | 321900.606 | 133432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 93200 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 321900.606 | 133432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 93200 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '002 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | 358877 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 392959 | Propuesta publica | 431025 | SR | 264 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 715 | 2022-12-12 | 2024-11-26 | 75 | 321900.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 93200 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | ' | ' | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 155316.799 | 265500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61606.652 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 91606.652 | 153000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155316.799 | 265500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61606.652 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 91606.652 | 153000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 373315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 377417 | Propuesta publica | 414906 | IPC | 170 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 460 | 2023-06-30 | 2024-10-02 | 47 | 155316.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61606.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61606.652 | 153000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº373315 , Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 373315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28354 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 120 | - | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 255075 | 255150 | 334150 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 334000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad para Mejoramiento y Ampliación caleta pesquera artesanal Puerto Natales | 392544 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 698000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 334000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | '02 | '002 | Diseño para Mejoramiento terminal de conectividad de Puerto Williams Cabo de Hornos | 371299 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 150000 | 270000 | 162390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 150000 | 270000 | 162390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | '02 | '004 | Conservación de talud y siembra caleta pesquera Barranco Amarillo | 391687 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 162390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | '02 | '004 | Conservación protección y drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | 398499 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 132069 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038792-0 | ' | ' | CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE PESQUERO PUERTO NATALES - ETAPA II | [21 empty] | 0 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 220000 | 250000 | 160000 | 90000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 220000 | 250000 | 160000 | 90000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038792-0 | '02 | '004 | Conservación poza de abrigo muelle pesquero Puerto Natales - Etapa II | 373875 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-28 | 762790 | Propuesta publica | 696539 | IPC | 112 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | GRUPO LOGISTICO GW | 240 | 2024-04-16 | 2024-12-12 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 220000 | 250000 | 160000 | 90000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 180000 | 100000 | 500000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 180000 | 100000 | 500000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | '02 | '004 | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | 373877 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 465419 | Propuesta publica | 649018 | IPC | 149 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 0 | GRUPO LOGISTICO GW | 240 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 180000 | 100000 | 500000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 300600 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | '02 | '002 | Diseño Infraestructura Portuaria de Apoyo para Alcaldías de Mar Paso Timbales, isla Picton e isla Lenox | 392724 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047073-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPAS PRIMERA ANGOSTURA, PROVINCIA DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 37000 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 37000 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047073-0 | '02 | '004 | Conservación rampas Primera Angostura - Etapa I | 371315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 254017 | Propuesta publica | 328008 | IPC | 154 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | GRUPO LOGISTICO GW | 180 | 2024-06-13 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 37000 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | [21 empty] | 299926.888 | 1072090 | 0 | 228669.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 72000 | 120000 | 94000 | 120000 | 754669.378 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299926.888 | 1072090 | 0 | 228669.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 72000 | 120000 | 94000 | 120000 | 754669.378 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Williams | 384015 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-04 | 2023-09-11 | 476373 | Propuesta publica | 519323 | IPC | 269 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2023-10-06 | 2024-04-03 | 100 | 299926.888 | 0 | 0 | 228669.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228669.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | '02 | '004 | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | 398401 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-17 | 603101 | Propuesta publica | 583812 | IPC | 148 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 180 | 2024-06-13 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 72000 | 120000 | 94000 | 120000 | 526000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047079-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA DE CONECTIVIDAD DE YENDEGAIA, COMUNA DE CABO DE HORNOS | [21 empty] | 0 | 320872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 313175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047079-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 313175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047079-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Conectividad en Yendegaia - Cabo de Hornos | 323255 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 313175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | [21 empty] | 0 | 270588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80588 | 170300 | 270888 | 1000000 | 2288712 | 5200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 300000 | 300000 | 40000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra: Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 390907 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 300000 | 300000 | 40000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 210288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60588 | 150000 | 210588 | 700000 | 1988712 | 5160000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 390903 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60588 | 150000 | 210588 | 700000 | 1988712 | 5160000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | ' | ' | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 170 | 515065 | 430925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 160 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 515065 | 430925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '002 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 390910 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 786286 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 460 | 2024-08-30 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 515065 | 430925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | '02 | '004 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | 394231 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | ' | ' | CONSERVACION DEFENSAS NORTE - PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | '02 | '004 | Conservación Defensas sector norte - Punta Arenas | 392729 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 560000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | ' | ' | CONSERVACION DEFENSAS SUR, SECTOR RIO DE LOS CIERVOS - PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | '02 | '004 | Conservación defensas sur sector Rio de Los Ciervos - Punta Arenas | 392731 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40039676-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 1301155.597 | 484752 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40039676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1301155.597 | 484752 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40039676-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 373928 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 1498548 | Propuesta publica | 1738409 | IPC | 89 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 2023-09-22 | 2024-02-19 | 100 | 1301155.597 | 0 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40054060-0 | ' | ' | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 77434.506 | 226977.076 | 404411.582 | 1284946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40054060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 77434.506 | 226977.076 | 404411.582 | 1284946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40054060-0 | '02 | '004 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | 398898 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2933226 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 77434.506 | 226977.076 | 404411.582 | 1284946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40055200-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | [21 empty] | 11861.899 | 593773 | 0 | 44586.244 | 373502.943 | 47374.74 | 54787.341 | 52067.631 | 0 | 71880.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644199.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40055200-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11861.899 | 593773 | 0 | 44586.244 | 373502.943 | 47374.74 | 54787.341 | 52067.631 | 0 | 71880.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644199.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40055200-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | 384445 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-23 | 2023-10-16 | 593774 | Propuesta publica | 544245 | IPC | 106 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 57607 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 252 | 2023-11-10 | 2024-07-19 | 86 | 11861.899 | 0 | 0 | 44586.244 | 373502.943 | 47374.74 | 54787.341 | 52067.631 | 0 | 63380.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635699.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40055200-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384445 , CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | 384445 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7401 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | - | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056050-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | [21 empty] | 10902.813 | 239904 | 0 | 40589.159 | 0 | 73836.924 | 22383.27 | 71569.464 | 2283.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210662.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10902.813 | 239904 | 0 | 40589.159 | 0 | 73836.924 | 22383.27 | 71569.464 | 2283.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210662.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056050-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | 384735 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 10905 | Propuesta publica | 217366 | IPC | 116 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 240 | 2023-12-02 | 2024-07-29 | 99 | 10902.813 | 0 | 0 | 40589.159 | 0 | 73836.924 | 22383.27 | 71569.464 | 2283.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210662.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056086-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO | [21 empty] | 0 | 270045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.112 | 36059.313 | 39492.097 | 0 | 61786.684 | 125011.273 | 0 | 0 | 266788.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056086-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 269746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.112 | 36059.313 | 39492.097 | 0 | 61786.684 | 125011.273 | 0 | 0 | 266788.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056086-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO - 2DO LLAMADO | 390435 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 217189 | Propuesta publica | 259832 | IPC | 21 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 240 | 2024-02-24 | 2024-10-21 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.112 | 36059.313 | 39492.097 | 0 | 61786.684 | 125011.273 | 0 | 0 | 266788.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056086-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056335-0 | ' | ' | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 9986.263 | 356483 | 0 | 0 | 28412.93 | 67305.927 | 111548.489 | 19294.581 | 101468.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056335-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9986.263 | 356483 | 0 | 0 | 28412.93 | 67305.927 | 111548.489 | 19294.581 | 101468.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40056335-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | 384794 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 9995 | Propuesta publica | 330592 | IPC | 115 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 240 | 2023-12-02 | 2024-07-29 | 70.1 | 9986.263 | 0 | 0 | 0 | 28412.93 | 67305.927 | 111548.489 | 19294.581 | 101468.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 381000 | 381000 | 862000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 381000 | 381000 | 862000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA | 398971 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2562000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 381000 | 381000 | 862000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | [21 empty] | 289696.999 | 169350 | 0 | 18333.215 | 0 | 0 | 0 | 2818.14 | 0 | 0 | 15763.522 | 82494.886 | 41656.83 | 2121.35 | 163187.943 | 14092.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 289696.999 | 169350 | 0 | 18333.215 | 0 | 0 | 0 | 2818.14 | 0 | 0 | 15763.522 | 82494.886 | 41656.83 | 2121.35 | 163187.943 | 14092.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | 365869 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 415000 | Propuesta publica | 414999 | IPC | 2124 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 19244 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 640 | 2022-11-24 | 2024-08-25 | 68.18 | 289696.999 | 0 | 0 | 18333.215 | 0 | 0 | 0 | 2818.14 | 0 | 0 | 15763.522 | 82494.886 | 41656.83 | 2121.35 | 163187.943 | 14092.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 3399824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 897190 | 1697190 | 0 | 1386215.401 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3399824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 897190 | 1697190 | 0 | 1386215.401 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 369345 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-23 | 2023-11-09 | 3247537 | Propuesta publica | 3083406 | IPC | 1 | 2024-03-20 | 2024-06-04 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-06-05 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 897190 | 1697190 | 0 | 1386215.401 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049979-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA 15 CH KM 3 | [21 empty] | 59318.295 | 593073 | 0 | 0 | 142105.747 | 79614.61 | 276450.421 | 23141.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521312.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 59318.295 | 592768 | 0 | 0 | 142105.747 | 79614.61 | 276450.421 | 23141.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521312.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049979-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA 15CH KM3 COMUNA DE HUARA | 384463 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-23 | 2023-10-16 | 592995 | Propuesta publica | 468240 | IPC | 113 | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 98893 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 218 | 2023-11-21 | 2024-06-26 | 96.04 | 59318.295 | 0 | 0 | 0 | 142105.747 | 79614.61 | 276450.421 | 23141.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521312.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049979-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | [21 empty] | 0 | 1514923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106370.354 | 607666.092 | 0 | 210000 | 110000 | 347415.811 | 0 | 125658.841 | 1507111.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1513366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106370.354 | 607666.092 | 0 | 210000 | 110000 | 347415.811 | 0 | 125658.841 | 1507111.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 380050 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 1722597 | Propuesta publica | 1343235 | IPC | 59 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-03-20 | 2024-11-15 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106370.354 | 607666.092 | 0 | 210000 | 110000 | 347415.811 | 0 | 125658.841 | 1507111.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 345000 | 365000 | 1719913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 45000 | 65000 | 283117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | 398973 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 328118 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 45000 | 65000 | 283117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1436796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | 398972 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1736796 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1436796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049992-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 450000 | 520997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049992-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 450000 | 520997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049992-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO 2024 AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 398974 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 620997 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 450000 | 520997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40050837-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | [21 empty] | 583061.814 | 341520.213 | 0 | 0 | 205473.336 | 136045.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341519.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40050837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 583061.814 | 341520.213 | 0 | 0 | 205473.336 | 136045.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341519.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40050837-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | 380051 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 921381 | Propuesta publica | 773854 | IPC | 97 | 2023-09-14 | 2023-10-03 | 131956 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 180 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | 583061.814 | 0 | 0 | 0 | 205473.336 | 136045.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341519.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | [21 empty] | 0 | 333457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85341.782 | 104668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56574.426 | 107292.627 | 353876.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 333168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85341.782 | 104668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56574.426 | 107292.627 | 353876.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | 384779 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 302880 | Propuesta publica | 301378 | IPC | 52 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 180 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85341.782 | 104668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56574.426 | 107292.627 | 353876.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40056445-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | [21 empty] | 11868.155 | 594554 | 0 | 0 | 182319.933 | 145211.922 | 124617.956 | 3891.171 | 0 | 170174.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626215.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40056445-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11868.155 | 594554 | 0 | 0 | 182319.933 | 145211.922 | 124617.956 | 3891.171 | 0 | 170174.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626215.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40056445-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | 384812 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 594554 | Propuesta publica | 494067 | IPC | 128 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 240 | 2023-12-07 | 2024-08-03 | 91.84 | 11868.155 | 0 | 0 | 0 | 182319.933 | 145211.922 | 124617.956 | 3891.171 | 0 | 80174.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536215.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40056445-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384812 , CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | 384812 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 90000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | - | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78500 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 310342 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 379280 | Propuesta publica | 374880 | IPC | 1111 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 102698 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 570 | 2020-09-24 | 2022-04-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78500 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 279776 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 3506427 | Propuesta publica | 3041881 | IPC | 19 | 2018-10-01 | 2018-11-23 | 908174 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 466 | 2018-11-24 | 2020-03-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40006817-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 176075.998 | 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40006817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 176075.998 | 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40006817-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 298107 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-08-26 | 2019-11-18 | 540000 | Propuesta publica | 583583 | IPC | 1795 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 214184 | INGEROP CHILE S.A. | 1720 | 2019-11-27 | 2024-08-12 | 97.8 | 176075.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046564-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 56243.023 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046564-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56243.023 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046564-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 374813 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 100000 | Propuesta publica | 73588 | IPC | 326 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 122 | 2023-08-25 | 2023-12-25 | 100 | 56243.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046565-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | [21 empty] | 1237374.594 | 606687 | 0 | 0 | 402528.742 | 128521.644 | 0 | 16544.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547594.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046565-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73694.361 | 125850 | 0 | 0 | 77427.292 | 0 | 0 | 16544.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93971.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046565-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | 374827 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 160000 | Propuesta publica | 173916 | IPC | 305 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2023-08-18 | 2024-03-15 | 94.06 | 73694.361 | 0 | 0 | 0 | 77427.292 | 0 | 0 | 16544.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93971.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1163680.233 | 480000 | 0 | 0 | 325101.45 | 128521.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453623.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046565-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | 374822 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-21 | 2023-07-13 | 851905 | Propuesta publica | 1309001 | IPC | 259 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 277799 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 281 | 2023-07-24 | 2024-04-30 | 100 | 1163680.233 | 0 | 0 | 0 | 325101.45 | 128521.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453623.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046565-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046568-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | [21 empty] | 1073462.878 | 497165 | 0 | 0 | 372869.11 | 0 | 22816.123 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396685.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49486.567 | 133621 | 0 | 0 | 77453.396 | 0 | 22816.123 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101269.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046568-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | 374830 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 170000 | Propuesta publica | 157800 | IPC | 350 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2023-09-11 | 2024-04-08 | 92.63 | 49486.567 | 0 | 0 | 0 | 77453.396 | 0 | 22816.123 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101269.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1023976.311 | 363420 | 0 | 0 | 295415.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295415.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046568-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | 374837 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 1525000 | Propuesta publica | 1108187 | IPC | 290 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 183970 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 240 | 2023-08-09 | 2024-04-05 | 100 | 1023976.311 | 0 | 0 | 0 | 295415.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295415.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40046568-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | [21 empty] | 0 | 1808502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104336.176 | 748885.441 | 158538.778 | 158538.778 | 158538.778 | 158540.77 | 158304.885 | 22800 | 1668483.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22862.847 | 24444.258 | 24444.258 | 24444.258 | 24446.25 | 24210.366 | 22800 | 167652.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | 389110 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 160000 | Propuesta publica | 163063 | IPC | 150 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2024-04-16 | 2024-11-12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22862.847 | 24444.258 | 24444.258 | 24444.258 | 24446.25 | 24210.366 | 22800 | 167652.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1608035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104336.176 | 726022.594 | 134094.52 | 134094.52 | 134094.52 | 134094.52 | 134094.519 | 0 | 1500831.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | 389108 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 1550000 | Propuesta publica | 1408034 | IPC | 119 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 91845 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2024-04-02 | 2024-10-29 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104336.176 | 726022.594 | 134094.52 | 134094.52 | 134094.52 | 134094.52 | 134094.519 | 0 | 1500831.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | [21 empty] | 0 | 1507528 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 29591.756 | 460598.878 | 151112.194 | 286340 | 136340 | 141981.786 | 23226.5 | 840 | 1230121.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 207654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29591.756 | 29959.008 | 27512.194 | 28840 | 28840 | 10300 | 23226.5 | 840 | 179109.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | 388696 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 150000 | Propuesta publica | 172550 | IPC | 144 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2024-04-15 | 2024-10-12 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29591.756 | 29959.008 | 27512.194 | 28840 | 28840 | 10300 | 23226.5 | 840 | 179109.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1294905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430639.87 | 123600 | 257500 | 107500 | 131681.786 | 0 | 0 | 1050921.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | 388697 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-03-11 | 1100000 | Propuesta publica | 1024449 | IPC | 110 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2024-04-02 | 2024-09-29 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430639.87 | 123600 | 257500 | 107500 | 131681.786 | 0 | 0 | 1050921.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050661-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050664-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | [21 empty] | 0 | 1027027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147030.769 | 217480 | 274030.489 | 130410.966 | 69856.102 | 68039.241 | 19437.95 | 926285.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050664-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050664-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16915.301 | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 23523.139 | 19437.95 | 155236.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050664-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | 388699 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 157438 | Propuesta publica | 157438 | IPC | 163 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 210 | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16915.301 | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 23523.139 | 19437.95 | 155236.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050664-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 849937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130115.468 | 193640 | 250190.489 | 106570.966 | 46016.102 | 44516.102 | 0 | 771049.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050664-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | 388700 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 763429 | Propuesta publica | 749936 | IPC | 155 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130115.468 | 193640 | 250190.489 | 106570.966 | 46016.102 | 44516.102 | 0 | 771049.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | [21 empty] | 0 | 2208964 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 211278.376 | 558868.635 | 226454.93 | 142624.016 | 180704.816 | 174499.315 | 196379.441 | 4113.85 | 1695009.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 185932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18891.002 | 21771.899 | 27810 | 22810 | 22810 | 20676.849 | 18277.5 | 0 | 153047.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | 388293 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 150000 | Propuesta publica | 155075 | IPC | 145 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2024-04-15 | 2024-11-11 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18891.002 | 21771.899 | 27810 | 22810 | 22810 | 20676.849 | 18277.5 | 0 | 153047.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2019710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192387.374 | 537096.736 | 198644.93 | 119814.016 | 157894.816 | 153822.466 | 178101.941 | 4113.85 | 1541876.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | 388294 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 1700000 | Propuesta publica | 1469709 | IPC | 117 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 42339 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2024-04-02 | 2024-10-29 | 47.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192387.374 | 537096.736 | 198644.93 | 119814.016 | 157894.816 | 153822.466 | 178101.941 | 4113.85 | 1541876.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050665-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054894-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | [21 empty] | 324171.973 | 920883 | 0 | 0 | 276600.218 | 625806.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902406.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054894-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24391.529 | 114700 | 0 | 0 | 56480.517 | 58219.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114699.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054894-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | 383243 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 100000 | Propuesta publica | 136850 | IPC | 422 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2023-10-23 | 2024-04-20 | 99.71 | 24391.529 | 0 | 0 | 0 | 56480.517 | 58219.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114699.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054894-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299780.444 | 804830 | 0 | 0 | 220119.701 | 567587.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787706.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054894-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | 383081 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-30 | 2023-10-04 | 1004707 | Propuesta publica | 893884 | IPC | 409 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 166025 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 201 | 2023-10-12 | 2024-04-30 | 100 | 299780.444 | 0 | 0 | 0 | 220119.701 | 567587.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787706.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054894-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054904-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | [21 empty] | 722189.17 | 464385 | 0 | 0 | 281963.855 | 140964.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422928.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054904-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44625.296 | 90382 | 0 | 0 | 74077.201 | 15691.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89768.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054904-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS BARRILES AÑO 2023 | 383070 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 121009 | Propuesta publica | 134470 | IPC | 367 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2023-09-25 | 2024-03-23 | 97.69 | 44625.296 | 0 | 0 | 0 | 74077.201 | 15691.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89768.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 677563.874 | 373137 | 0 | 0 | 207886.654 | 125273.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333160.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054904-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS¿ BARRILES AÑO 2023 | 383076 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 1298950 | Propuesta publica | 872542 | IPC | 335 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 117076 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 237 | 2023-08-31 | 2024-04-24 | 100 | 677563.874 | 0 | 0 | 0 | 207886.654 | 125273.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333160.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054904-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054906-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | [21 empty] | 519876.655 | 370000 | 0 | 0 | 268041.789 | 91680.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359722.27 | 0 | 2191.379 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054906-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 31077.797 | 85000 | 0 | 0 | 66200.006 | 13627.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79827.835 | 0 | 2191.379 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054906-0 | '02 | '002 | ASESORIA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | 383159 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 100841 | Propuesta publica | 110395 | IPC | 368 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 180 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | 98.06 | 31077.797 | 0 | 0 | 0 | 66200.006 | 13627.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79827.835 | 0 | 2191.379 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 488798.858 | 285000 | 0 | 0 | 201841.783 | 78052.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279894.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40054906-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | 383079 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-31 | 2023-08-23 | 876200 | Propuesta publica | 678296 | IPC | 358 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 75706 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 231 | 2023-09-12 | 2024-04-30 | 100 | 488798.858 | 0 | 0 | 0 | 201841.783 | 78052.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279894.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40056592-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | [21 empty] | 124420.285 | 453668 | 0 | 155737.997 | 34092.543 | 161221.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351051.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40056592-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 18126.797 | 83310 | 0 | 35096.845 | 24408.014 | 23792.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83297.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40056592-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | 384939 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 85000 | Propuesta publica | 99960 | IPC | 468 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2023-11-15 | 2024-05-13 | 100 | 18126.797 | 0 | 0 | 35096.845 | 24408.014 | 23792.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83297.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40056592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 106293.488 | 370358 | 0 | 120641.152 | 9684.529 | 137428.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267753.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40056592-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | 384938 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 360000 | Propuesta publica | 335504 | IPC | 434 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 32951 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2023-10-24 | 2024-04-21 | 100 | 106293.488 | 0 | 0 | 120641.152 | 9684.529 | 137428.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267753.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | ' | ' | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 155.023 | 353379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 180 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 353379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 393632 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 889038 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 400 | 2024-09-23 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 303384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 401132 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-04 | 2024-08-19 | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 325 | 2024-09-30 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | [21 empty] | 0 | 966591 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 23092.803 | 192125.045 | 95000 | 105300 | 128400 | 178400 | 178806.65 | 18817.752 | 920028.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 242650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23092.803 | 27342.549 | 22900 | 22900 | 23900 | 23900 | 25806.65 | 7028.944 | 176870.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | 388297 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 143000 | Propuesta publica | 160055 | IPC | 149 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 31.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23092.803 | 27342.549 | 22900 | 22900 | 23900 | 23900 | 25806.65 | 7028.944 | 176870.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 721447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164782.496 | 72100 | 82400 | 104500 | 154500 | 153000 | 11788.808 | 743071.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | 388298 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-03-11 | 670000 | Propuesta publica | 621446 | IPC | 120 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2024-04-02 | 2024-09-29 | 26.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164782.496 | 72100 | 82400 | 104500 | 154500 | 153000 | 11788.808 | 743071.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057957-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 155.023 | 1129224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 180 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1129224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 393632 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 889038 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 400 | 2024-09-23 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 979229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 401132 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-04 | 2024-08-19 | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 325 | 2024-09-30 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 149995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058449-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | [21 empty] | 0 | 676546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26416.438 | 147000 | 164009 | 235150.067 | 27000 | 599575.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 170902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26416.438 | 27000 | 35000 | 27000 | 27000 | 142416.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058449-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | 389057 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 143000 | Propuesta publica | 142417 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26416.438 | 27000 | 35000 | 27000 | 27000 | 142416.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058449-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 502874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 129009 | 208150.067 | 0 | 457159.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058449-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | 389055 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 280000 | Propuesta publica | 457160 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 129009 | 208150.067 | 0 | 457159.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058449-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | [21 empty] | 0 | 1157023 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 71073.02 | 73000 | 123000 | 73000 | 49429.766 | 26207.96 | 415790.788 | 698161.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 103 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 153981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21073.02 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 26207.96 | 139280.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 393581 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 175000 | Propuesta publica | 139281 | IPC | 205 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21073.02 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 26207.96 | 139280.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 26429.766 | 0 | 276429.766 | 698161.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 393582 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1226295 | Propuesta publica | 974592 | IPC | 198 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 210 | 2024-07-02 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 26429.766 | 0 | 276429.766 | 698161.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | ' | ' | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | [21 empty] | 0 | 1760237 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 24692.5 | 224692.5 | 224692.5 | 274692.5 | 274692.5 | 224692.5 | 1248240.045 | 219565.498 | 17.955 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 17.955 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 103 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 17.955 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 148155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 393594 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 175000 | Propuesta publica | 148155 | IPC | 204 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 24692.5 | 148155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | 200000 | 1100000 | 219565.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 393595 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1790608 | Propuesta publica | 1319566 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 210 | 2024-07-15 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | 200000 | 1100000 | 219565.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 1701043 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 24186.574 | 24186.574 | 126186.574 | 226186.574 | 860907.215 | 1261738.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 176955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24186.574 | 24186.574 | 26186.574 | 26186.574 | 26186.574 | 126932.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 393588 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 200000 | Propuesta publica | 126933 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 180 | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24186.574 | 24186.574 | 26186.574 | 26186.574 | 26186.574 | 126932.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1519885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 834720.641 | 1134720.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 393590 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1764622 | Propuesta publica | 1177116 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 834720.641 | 1134720.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | [21 empty] | 0 | 939905 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61098 | 319381.167 | 577664.333 | 835947.5 | 1794176.045 | 271646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 162928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61098 | 61098 | 61098 | 61098 | 244392 | 37073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | 393575 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61098 | 61098 | 61098 | 61098 | 244392 | 37073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 773357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258283.167 | 516566.333 | 774849.5 | 1549699 | 234573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | 393577 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 220 | 2024-07-19 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258283.167 | 516566.333 | 774849.5 | 1549699 | 234573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40006840-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 22528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40006840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40006840-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 298103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 515124 | Propuesta publica | 530046 | IPC | 1596 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 104850 | INGEROP CHILE S.A. | 1830 | 2019-10-25 | 2024-10-28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038817-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 89960.568 | 56867 | 0 | 0 | 0 | 46912.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12405.475 | 59317.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89960.568 | 56867 | 0 | 0 | 0 | 46912.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12405.475 | 59317.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038817-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 373795 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-07 | 2023-08-15 | 159450 | Propuesta publica | 146828 | IPC | 46 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 184 | 2023-08-25 | 2024-02-25 | 91.69 | 89960.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46912.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12405.475 | 59317.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | [21 empty] | 0 | 1250170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 90000 | 215000 | 297961 | 265100 | 868146.045 | 1072109.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 185.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 185.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 173031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 55000 | 118031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '002 | SCHU-EJECUCIÓN-ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 399894 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 173031 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 163 | 2024-07-23 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 55000 | 118031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1077039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 282961 | 250000 | 812961 | 954078.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '004 | SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 393892 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 1767040 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 156 | 2024-07-22 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 282961 | 250000 | 812961 | 954078.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | ' | ' | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | [21 empty] | 983674.971 | 331984.916 | 0 | 235202.572 | 84308.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319511.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44269.061 | 49396 | 0 | 20965.946 | 27648.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48614.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 373873 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-22 | 106976 | Propuesta publica | 100477 | IPC | 55 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 152 | 2023-10-03 | 2024-03-03 | 90.85 | 44269.061 | 0 | 0 | 20965.946 | 27648.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48614.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 939405.91 | 282424 | 0 | 214089.71 | 56660.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270750.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 373869 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 1126662 | Propuesta publica | 943308 | IPC | 48 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 249362 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2023-08-28 | 2024-03-25 | 100 | 939405.91 | 0 | 0 | 214089.71 | 56660.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270750.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 164.916 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40046311-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 165 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40048557-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO RICARDO GARCIA POSADA DE EL SALVADOR, COMUNA DIEGO DE ALMAGRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40048557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40048557-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO RICARDO GARCIA POSADA DE EL SALVADOR, COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 373921 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 7742800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40050410-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | [21 empty] | 599988.958 | 1163304.916 | 0 | 142713.371 | 201318.359 | 480199.402 | 217048.535 | 106051.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147331.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40050410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 599988.958 | 1162543 | 0 | 142566.455 | 201318.359 | 480199.402 | 217048.535 | 106051.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147184.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40050410-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | 382253 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 1686292 | Propuesta publica | 1429440 | IPC | 58 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 276422 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 225 | 2023-10-12 | 2024-05-24 | 100 | 599988.958 | 0 | 0 | 142566.455 | 201318.359 | 480199.402 | 217048.535 | 106051.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147184.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40050410-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 761.916 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40050410-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 762 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059299-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA PROVINCIA DE CHAÑARAL | [21 empty] | 0 | 376371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29281.208 | 82843.922 | 34112.203 | 7309.758 | 0 | 0 | 0 | 153547.091 | 0 | 21929.273 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059299-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059299-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 374591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29281.208 | 82843.922 | 34112.203 | 7309.758 | 0 | 0 | 0 | 153547.091 | 0 | 21929.273 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059299-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA | 390944 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-07 | 2024-04-03 | 301605 | Propuesta publica | 243659 | IPC | 52 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29281.208 | 82843.922 | 34112.203 | 7309.758 | 0 | 0 | 0 | 153547.091 | 0 | 21929.273 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059299-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | [21 empty] | 0 | 1100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 641732.406 | 0 | 45000 | 105000 | 210000 | 170000 | 170000 | 1341817.451 | 699509.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | -14 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.864 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 113094.864 | 56842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | 393901 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 160742 | Propuesta publica | 156842 | IPC | 74 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 214 | 2024-05-29 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.864 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 113094.864 | 56842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628637.542 | 0 | 25000 | 85000 | 190000 | 150000 | 150000 | 1228637.542 | 642667.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | 393904 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 1701823 | Propuesta publica | 1242668 | IPC | 70 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 210 | 2024-05-18 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628637.542 | 0 | 25000 | 85000 | 190000 | 150000 | 150000 | 1228637.542 | 642667.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | [21 empty] | 0 | 1503530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 689150.448 | 50000 | 128921.544 | 132000 | 182000 | 232000 | 32000 | 1446157.037 | 588663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 86 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14912.731 | 0 | 8850 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 151762.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. CHAMONATE | 398298 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 160000 | Propuesta publica | 136850 | IPC | 73 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 153 | 2024-05-29 | 2024-10-29 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14912.731 | 0 | 8850 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 151762.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1343430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674237.717 | 50000 | 120071.544 | 100000 | 150000 | 200000 | 0 | 1294309.261 | 588663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059954-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | 393906 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 1610078 | Propuesta publica | 1208735 | IPC | 69 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 150 | 2024-05-18 | 2024-10-15 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674237.717 | 50000 | 120071.544 | 100000 | 150000 | 200000 | 0 | 1294309.261 | 588663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059955-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200.82 | 100000 | 60000 | 108288.209 | 0 | 0 | 0 | 339489.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059955-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200.82 | 100000 | 60000 | 108288.209 | 0 | 0 | 0 | 339489.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059955-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | 393891 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 350000 | Propuesta publica | 285413 | IPC | 53 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2024-04-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200.82 | 100000 | 60000 | 108288.209 | 0 | 0 | 0 | 339489.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059955-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | [21 empty] | 497402.416 | 494163 | 0 | 15724.417 | 58314.263 | 0 | 0 | 190973.572 | 0 | 0 | 54154.369 | 40801.058 | 109579.879 | 37216.844 | 506764.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 497402.416 | 494163 | 0 | 15724.417 | 58314.263 | 0 | 0 | 190973.572 | 0 | 0 | 54154.369 | 40801.058 | 109579.879 | 37216.844 | 506764.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | 360493 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 670000 | Propuesta publica | 668000 | IPC | 1247 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 128003 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 840 | 2022-07-29 | 2024-11-15 | 69.94 | 463066.999 | 0 | 0 | 0 | 52994.962 | 0 | 0 | 175076.899 | 0 | 0 | 54154.369 | 40801.058 | 109579.879 | 0 | 432607.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | 364503 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 89000 | Propuesta publica | 74632 | IPC | 1738 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 25257 | RFA INGENIEROS LTDA | 616 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | 66.9 | 34335.417 | 0 | 0 | 15724.417 | 5319.301 | 0 | 0 | 15896.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37216.844 | 74157.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037966-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | [21 empty] | 1490470.646 | 511978.411 | 0 | 357525.441 | 154449.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511975.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037966-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 80636.804 | 67482.374 | 0 | 48096.893 | 19383.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67480.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037966-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AD LA FLORIDA | 373918 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 193248 | Propuesta publica | 146805 | IPC | 62 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 180 | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 100 | 80636.804 | 0 | 0 | 48096.893 | 19383.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67480.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037966-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1409833.842 | 444496.037 | 0 | 309428.548 | 135066.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444495.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037966-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA , REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | 373919 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2126001 | Propuesta publica | 1459693 | IPC | 54 | 2023-07-28 | 2023-08-03 | 363701 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2023-08-04 | 2024-03-01 | 100 | 1409833.842 | 0 | 0 | 309428.548 | 135066.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444495.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037969-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | [21 empty] | 830445.566 | 42605.877 | 0 | 31859.701 | 10744.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42603.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037969-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 115975.286 | 31895.766 | 0 | 31859.701 | 35.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31894.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037969-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | 373914 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 171722 | Propuesta publica | 145528 | IPC | 56 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 153 | 2023-08-09 | 2024-01-09 | 100 | 115975.286 | 0 | 0 | 31859.701 | 35.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31894.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 714470.28 | 10710.111 | 0 | 0 | 10709.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10709.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40037969-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | 373884 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-16 | 2023-07-12 | 625345 | Propuesta publica | 593367 | IPC | 53 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 119431 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 165 | 2023-08-01 | 2024-01-13 | 100 | 714470.28 | 0 | 0 | 0 | 10709.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10709.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 790003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 186903 | 254178 | 153266 | 194463 | 804323 | 64389.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 15513 | 15513 | 15513 | 68531 | 130583 | 64389.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 394412 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 193169 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-29 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 15513 | 15513 | 15513 | 68531 | 130583 | 64389.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 660924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171390 | 238665 | 137753 | 125932 | 673740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 394415 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 660924 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171390 | 238665 | 137753 | 125932 | 673740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15613 | 187704 | 187704 | 187704 | 187706 | 766431 | 1112043.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 15513 | 15513 | 15513 | 15514 | 77566 | 15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 394406 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 77566 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 15513 | 15513 | 15513 | 15514 | 77566 | 15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172191 | 172191 | 172191 | 172192 | 688765 | 1096530.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 394408 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 1785296 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-10 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172191 | 172191 | 172191 | 172192 | 688765 | 1096530.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40053566-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | [21 empty] | 0 | 372376 | 0 | 0 | 0 | 29585.284 | 124563.927 | 210001.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364150.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40053566-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 371082 | 0 | 0 | 0 | 29585.284 | 124563.927 | 210001.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364150.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40053566-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | 380597 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 186669 | Propuesta publica | 325942 | IPC | 21 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 25396 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 120 | 2024-02-24 | 2024-06-23 | 46.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29585.284 | 124563.927 | 210001.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364150.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40053566-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056459-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 105080.873 | 405939.845 | 0 | 301314.059 | 103622.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404936.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056459-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14053.096 | 74373.293 | 0 | 50618.056 | 23753.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74371.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056459-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 384802 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-02 | 137937 | Propuesta publica | 157778 | IPC | 92 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 182 | 2023-11-27 | 2024-05-27 | 40.73 | 14053.096 | 0 | 0 | 50618.056 | 23753.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74371.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056459-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 91027.777 | 330566.552 | 0 | 250696.003 | 79869.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330565.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056459-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 384800 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 407380 | Propuesta publica | 344537 | IPC | 85 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 71217 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 180 | 2023-11-07 | 2024-05-05 | 100 | 91027.777 | 0 | 0 | 250696.003 | 79869.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330565.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056459-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | ' | ' | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | [21 empty] | 0 | 640360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53367 | 186772 | 186773 | 133405 | 560317 | 80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53367 | 53367 | 53368 | 0 | 160102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | 402191 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 160102 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-08-05 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53367 | 53367 | 53368 | 0 | 160102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 480258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133405 | 133405 | 133405 | 400215 | 80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | 402193 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-03 | 2024-07-25 | 400216 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-06 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133405 | 133405 | 133405 | 400215 | 80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 0 | 1491607 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 41955.292 | 436735.373 | 178991.966 | 195676.684 | 393535.075 | 96964.89 | 0 | 0 | 1343934.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 204929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19795.46 | 28011.736 | 31301.966 | 31301.966 | 31301.966 | 31301.965 | 0 | 0 | 173015.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | 392592 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 189422 | Propuesta publica | 171089 | IPC | 70 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2024-04-24 | 2024-10-21 | 27.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19795.46 | 28011.736 | 31301.966 | 31301.966 | 31301.966 | 31301.965 | 0 | 0 | 173015.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1281502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22159.832 | 408723.637 | 147690 | 164374.718 | 362233.109 | 65662.925 | 0 | 0 | 1170844.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | 392590 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-04 | 1649311 | Propuesta publica | 949261 | IPC | 69 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 257260 | AGS INGENIEROS SPA | 180 | 2024-04-11 | 2024-10-08 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22159.832 | 408723.637 | 147690 | 164374.718 | 362233.109 | 65662.925 | 0 | 0 | 1170844.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40059229-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40061567-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 230000 | 14804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40061567-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 230000 | 14804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40061567-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | 401017 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 244805 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-15 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 230000 | 14804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 159264.221 | 208229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22465.364 | 21468.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 141146 | 185772.242 | 692397.6 | 96992.701 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 370.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 53 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 370.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 159264.221 | 208029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380.319 | 21383.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 140946 | 185402.152 | 692397.6 | 96992.701 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 318311 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 650000 | Propuesta publica | 641001 | IPC | 1349 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 40804 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1606 | 2020-11-07 | 2025-04-01 | 96.06 | 159264.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380.319 | 21383.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 44456.152 | 3386.6 | 24768.701 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | 398310 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 530000 | Propuesta publica | 755650 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 420 | 2024-07-15 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114780 | 114780 | 568646 | 72224 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | 398306 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 102000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 256 | 2024-08-05 | 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26166 | 26166 | 120365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | ' | ' | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | [21 empty] | 424520.647 | 542987 | 0 | 99558.221 | 7817.477 | 0 | 0 | 192024.389 | 0 | 0 | 88433.351 | 70054.351 | 0 | 0 | 457887.789 | 0 | 212841.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 424520.647 | 542987 | 0 | 99558.221 | 7817.477 | 0 | 0 | 192024.389 | 0 | 0 | 88433.351 | 70054.351 | 0 | 0 | 457887.789 | 0 | 212841.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 356991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 850000 | Propuesta publica | 861842 | IPC | 3 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 107519 | INGEROP CHILE S.A. | 1480 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | 68.8 | 424520.647 | 0 | 0 | 99558.221 | 7817.477 | 0 | 0 | 192024.389 | 0 | 0 | 88433.351 | 70054.351 | 0 | 0 | 457887.789 | 0 | 212841.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | ' | ' | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | [21 empty] | 304400.916 | 670892 | 0 | 60557.465 | 87699.754 | 0 | 11038.208 | 252146.47 | 26910.029 | 0 | 16390.973 | 327538.807 | 0 | 0 | 782281.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 304400.916 | 670892 | 0 | 60557.465 | 87699.754 | 0 | 11038.208 | 252146.47 | 26910.029 | 0 | 16390.973 | 327538.807 | 0 | 0 | 782281.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | 349202 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 660000 | Propuesta publica | 698000 | IPC | 287 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 117388 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 877 | 2022-02-28 | 2024-07-24 | 79.88 | 258899.917 | 0 | 0 | 60557.465 | 82868.805 | 0 | 0 | 225412.296 | 0 | 0 | 16390.973 | 304035.297 | 0 | 0 | 689264.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPANUI | 336265 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 84500 | Propuesta publica | 84500 | IPC | 288 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 29481 | MN ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. | 868 | 2022-02-28 | 2024-07-15 | 65.4 | 45500.999 | 0 | 0 | 0 | 4830.949 | 0 | 11038.208 | 26734.174 | 26910.029 | 0 | 0 | 23503.51 | 0 | 0 | 93016.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 465200 | 1491012.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 78296.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | 394345 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 138847 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 78296.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1412716.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | 394347 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1782717 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1412716.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038560-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 867722.123 | 224647.255 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038560-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 867722.123 | 224647.255 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038560-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO ETAPA 2 | 383881 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 1103018 | Propuesta publica | 837539 | IPC | 1604 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 243231 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 150 | 2023-10-03 | 2024-03-01 | 100 | 867722.123 | 0 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 4154691.238 | 3052264.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 4154691.238 | 3052264.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 394308 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8161956 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 4154691.238 | 3052264.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | [21 empty] | 0 | 1766692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 335100 | 432700 | 382800 | 579053.422 | 1729753.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 410.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 410.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 196050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 25700 | 25800 | 79177.422 | 161277.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '002 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | 388385 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-03 | 159178 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 149 | 2024-07-15 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 25700 | 25800 | 79177.422 | 161277.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1568066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 407000 | 357000 | 499566 | 1568066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | 402420 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 1262539 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304500 | 407000 | 357000 | 499566 | 1568066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | ' | ' | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | [21 empty] | 0 | 1000207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 750207 | 1000207 | 3154557.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 750000 | 1000000 | 3154557.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 393499 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 3538010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 750000 | 1000000 | 3154557.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | [21 empty] | 142295.603 | 116306 | 0 | 0 | 63706.725 | 0 | 23864.26 | 0 | 8234.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 116305.784 | 105736.797 | 63706.726 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 142295.603 | 116306 | 0 | 0 | 63706.725 | 0 | 23864.26 | 0 | 8234.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 116305.784 | 105736.797 | 63706.726 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 329917 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-17 | 306542 | Propuesta publica | 306542 | IPC | 585 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 34126 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1856 | 2021-04-20 | 2026-05-20 | 60.54 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 30654.151 | 30654.152 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | 350115 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 218132 | Propuesta publica | 198000 | SR | 883 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 52889 | CARLA ARAYA LIMITADA | 1369 | 2022-06-08 | 2026-03-08 | 45.62 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 41981.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 443400 | SinInf |  | -- | // | 66141 |  |  | - | - | 0 | 91141.452 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 23864.26 | 0 | 8234.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65151.633 | 33101.446 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30100481-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 1413743 | 0 | 0 | 216660.813 | 431942.577 | 475020.579 | 116584.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121.271 | 1253329.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30100481-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1413743 | 0 | 0 | 216660.813 | 431942.577 | 475020.579 | 116584.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121.271 | 1253329.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30100481-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA, ETAPA II - 2DO LLAMADO | 387932 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 1300000 | Propuesta publica | 1228324 | IPC | 2160 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 165 | 2023-12-28 | 2024-06-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216660.813 | 431942.577 | 475020.579 | 116584.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121.271 | 1253329.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 5749515 | 0 | 0 | 0 | 433907.352 | 611340.019 | 1903238.484 | 1899436.267 | 1510279.241 | 2167390.394 | 2114682.239 | 1246339.461 | 47301.764 | 11933915.221 | 15195578 | 25664424 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 23045.722 | 42290.441 | 43624.663 | 44260.125 | 44350.125 | 44480.125 | 44570.125 | 44680.125 | 47301.764 | 378603.215 | 800000 | 465046 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | 380794 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 766369 | Propuesta publica | 869603 | IPC | 245 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 600 | 2024-02-28 | 2025-10-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23045.722 | 42290.441 | 43624.663 | 44260.125 | 44350.125 | 44480.125 | 44570.125 | 44680.125 | 47301.764 | 378603.215 | 800000 | 465046 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4949515 | 0 | 0 | 0 | 410861.63 | 569049.578 | 1859613.821 | 1855176.142 | 1465929.116 | 2122910.269 | 2070112.114 | 1201659.336 | 0 | 11555312.006 | 14395578 | 25199378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 382860 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 26359062 | Propuesta publica | 24773728 | IPC | 46 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2790767 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 668 | 2024-02-03 | 2025-12-02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410861.63 | 569049.578 | 1859613.821 | 1855176.142 | 1465929.116 | 2122910.269 | 2070112.114 | 1201659.336 | 0 | 11555312.006 | 14395578 | 25199378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039149-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | [21 empty] | 1699996.944 | 46899 | 0 | 46748.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 46748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039149-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039149-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1699996.944 | 46749 | 0 | 46748.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 46748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039149-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO | 374740 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 1608321 | Propuesta publica | 1283282 | IPC | 1558 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 433936 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 2023-09-27 | 2024-02-24 | 100 | 1699996.944 | 0 | 0 | 46748.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 46748.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 3352760 | 0 | 0 | 232318.513 | 609764.346 | 533028.61 | 751628.415 | 351002.205 | 251077.205 | 246689.205 | 213965.205 | 256842.153 | 169949.366 | 3616265.223 | 752041.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 505708 | 0 | 0 | 58583.347 | 36082.736 | 37771.909 | 38997.605 | 38502.205 | 38577.205 | 38689.205 | 38765.205 | 38878.205 | 55511.656 | 420359.278 | 82063.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | 374762 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 505709 | Propuesta publica | 489271 | IPC | 2197 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 397 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58583.347 | 36082.736 | 37771.909 | 38997.605 | 38502.205 | 38577.205 | 38689.205 | 38765.205 | 38878.205 | 55511.656 | 420359.278 | 82063.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2847052 | 0 | 0 | 173735.166 | 573681.61 | 495256.701 | 712630.81 | 312500 | 212500 | 208000 | 175200 | 217963.948 | 114437.71 | 3195905.945 | 669978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | 374753 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 3197301 | Propuesta publica | 3090197 | IPC | 8 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 390 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173735.166 | 573681.61 | 495256.701 | 712630.81 | 312500 | 212500 | 208000 | 175200 | 217963.948 | 114437.71 | 3195905.945 | 669978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40046652-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | [21 empty] | 899993.959 | 821543 | 0 | 410414.847 | 319229.56 | 90836.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820481.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40046652-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40046652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 899993.959 | 820482 | 0 | 410414.847 | 319229.56 | 90836.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820481.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40046652-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE, COLINA | 374778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-31 | 2023-09-07 | 1574082 | Propuesta publica | 1684645 | IPC | 1568 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 31 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 208 | 2023-09-27 | 2024-04-22 | 100 | 899993.959 | 0 | 0 | 410414.847 | 319229.56 | 90836.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820481.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40046652-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 3075775.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 3075775.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | 394313 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3343276 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 3075775.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1508322.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1508322.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 - 2025, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | 394295 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1865323 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1508322.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | [21 empty] | 0 | 5186707 | 0 | 0 | 317231.616 | 461839.434 | 634993.415 | 759550.139 | 533296.55 | 647428.136 | 543876.69 | 604378.157 | 431166.469 | 259528.276 | 5193288.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 460935 | 0 | 0 | 91693.646 | 40913.584 | 45384.6 | 42132.531 | 41742 | 41820 | 41950 | 42024 | 42150 | 31400.325 | 461210.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | 374667 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 379504 | Propuesta publica | 450258 | IPC | 2195 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 336 | 2023-12-28 | 2024-11-28 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91693.646 | 40913.584 | 45384.6 | 42132.531 | 41742 | 41820 | 41950 | 42024 | 42150 | 31400.325 | 461210.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4725772 | 0 | 0 | 225537.97 | 420925.85 | 589608.815 | 717417.608 | 491554.55 | 605608.136 | 501926.69 | 562354.157 | 389016.469 | 228127.951 | 4732078.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | 374669 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 4296158 | Propuesta publica | 4471280 | IPC | 7 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 330 | 2023-12-22 | 2024-11-16 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225537.97 | 420925.85 | 589608.815 | 717417.608 | 491554.55 | 605608.136 | 501926.69 | 562354.157 | 389016.469 | 228127.951 | 4732078.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | [21 empty] | 347971.218 | 10488485.204 | 0 | 310324.612 | 230402.793 | 322543.809 | 821167.544 | 142624.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813904.497 | 1214567.327 | 3855535.222 | 12683379.017 | 13077736.974 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 81.17 | 86 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.83 | 217.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.83 | 217.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 113500 | 402000 | 0 | 66936.791 | 53579.742 | 104640.332 | 0 | 6957.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400530 | 632644.681 | 714591.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA DE DISEÑO ELECTRICO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | 379563 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 64000 | Propuesta publica | 83776 | IPC | 1865 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 173 | 2023-11-14 | 2024-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12467.021 | 9945.354 | 56230.32 | 0 | 6957.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85600.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | 382245 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 394797 | Propuesta publica | 378840 | IPC | 356 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 244 | 2023-10-16 | 2024-06-16 | 67.09 | 113500 | 0 | 0 | 54469.77 | 43634.388 | 48410.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146514.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | 392817 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-05 | 2024-04-01 | 1128506 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 433 | 2024-08-30 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400530 | 400530 | 714591.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 234390.048 | 10085346 | 0 | 243387.821 | 176526.802 | 217903.477 | 821167.544 | 135666.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813904.497 | 813904.497 | 3222461.462 | 11968787.428 | 13077736.974 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | 379566 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1579654 | Propuesta publica | 1474406 | IPC | 355 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 294194 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 240 | 2023-10-16 | 2024-06-12 | 100 | 234390.048 | 0 | 0 | 243387.821 | 176526.802 | 217903.477 | 821167.544 | 135666.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594652.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | 382246 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 12222136 | Propuesta publica | 11989252 | IPC | 6 | 2024-03-22 | 2024-06-24 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 480 | 2024-06-25 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813904.497 | 813904.497 | 1627808.994 | 2914139.428 | 9767105.974 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | 393198 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 20000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9054648 | 3310631 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000.204 | 0 | 0 | 211.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 30481514-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.5 | 30676.5 | 61353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 30481514-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.5 | 30676.5 | 61353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 30481514-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE | 402099 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 876479 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.5 | 30676.5 | 61353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40038873-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | [21 empty] | 145940.103 | 315910 | 0 | 111339.298 | 35716.869 | 10350.253 | 92034.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249441.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40038873-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 145940.103 | 315107 | 0 | 111339.298 | 35716.869 | 10350.253 | 92034.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249441.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40038873-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | 374991 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 344712 | Propuesta publica | 299331 | IPC | 387 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 89437 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 180 | 2023-11-18 | 2024-05-16 | 100 | 145940.103 | 0 | 0 | 111339.298 | 35716.869 | 10350.253 | 92034.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249441.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40038873-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 299840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 299840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 393531 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 269850 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 299840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40060758-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43311.179 | 96187.553 | 211052.268 | 350551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40060758-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43311.179 | 96187.553 | 211052.268 | 350551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40060758-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | 401897 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 269654 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43311.179 | 96187.553 | 211052.268 | 350551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | 401697 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 69821 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2922 | 2024-10-01 | 2032-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 1084778.557 | 5097076 | 0 | 1676853.69 | 848499.209 | 294215.416 | 1521334.101 | 629556.941 | 17233.959 | 95594.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083287.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 54732.509 | 223205 | 0 | 40117.914 | 42879.925 | 38334.037 | 37880.513 | 25246.383 | 17153.959 | 7726.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209339.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '002 | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 375026 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-20 | 2023-09-04 | 532332 | Propuesta publica | 498568 | IPC | 340 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | -2877 | CYD INGENIERIA LTDA. | 336 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | 83.61 | 54732.509 | 0 | 0 | 40117.914 | 42879.925 | 38334.037 | 37880.513 | 25246.383 | 17153.959 | 7726.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209339.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1030046.048 | 4873871 | 0 | 1636735.776 | 805619.284 | 255881.379 | 1483453.588 | 604310.558 | 0 | 87867.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873868.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 310586 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-06 | 2020-08-12 | 8553548 | Propuesta publica | 7436181 | IPC | 5 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 2300730 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 450 | 2020-09-10 | 2021-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40003936-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 375027 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 6091982 | Propuesta publica | 6344991 | IPC | 1 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 1925376 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 330 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | 99.42 | 1030046.048 | 0 | 0 | 1636735.776 | 805619.284 | 255881.379 | 1483453.588 | 604133.327 | 0 | 87867.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873691.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | [21 empty] | 1655367.285 | 1748206 | 0 | 697856.799 | 116418.388 | 91490.683 | 201683.257 | 40348.462 | 17153.959 | 477998.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642949.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38117.782 | 247986 | 0 | 27939.628 | 29863.195 | 26697.267 | 26381.417 | 40348.462 | 17153.959 | 7726.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '002 | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 375026 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-20 | 2023-09-04 | 532332 | Propuesta publica | 498568 | IPC | 340 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | -2877 | CYD INGENIERIA LTDA. | 336 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | 83.61 | 38117.782 | 0 | 0 | 27939.628 | 29863.195 | 26697.267 | 26381.417 | 40348.462 | 17153.959 | 7726.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 644.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 6317 |  |  | - | - | 0 | 644.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1616605.411 | 1500220 | 0 | 669917.171 | 86555.193 | 64793.416 | 175301.84 | 0 | 0 | 109599.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106166.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 375027 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 6091982 | Propuesta publica | 6344991 | IPC | 1 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 1925376 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 330 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | 99.42 | 1616605.411 | 0 | 0 | 669917.171 | 86555.193 | 64793.416 | 175301.84 | 0 | 0 | 109599.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106166.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 170000 | 300000 | 423497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 170000 | 300000 | 423497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 394156 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 723497 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 170000 | 300000 | 423497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40031595-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | [21 empty] | 0 | 650336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75730.972 | 87345.553 | 105287.85 | 261915.845 | 120055.78 | 0 | 0 | 650336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40031595-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 650336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75730.972 | 87345.553 | 105287.85 | 261915.845 | 120055.78 | 0 | 0 | 650336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40031595-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | 384927 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-03 | 361413 | Propuesta publica | 515079 | IPC | 227 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 150 | 2024-04-30 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75730.972 | 87345.553 | 105287.85 | 261915.845 | 120055.78 | 0 | 0 | 650336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 171.888 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 360317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 171.888 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 226 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 171.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 360317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES REGIÓN DEL BIOBÍO | 398567 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 180159 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | ASESORIA NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES REGIÓN DEL BIOBÍO | 398564 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 150158 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 360317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40038533-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 206638 | 0 | 0 | 0 | 11153.057 | 74255.379 | 112382.902 | 6208.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203999.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40038533-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 206014 | 0 | 0 | 0 | 11153.057 | 74255.379 | 112382.902 | 6208.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203999.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40038533-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU | 374986 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 180954 | Propuesta publica | 198123 | IPC | 108 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | -5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 120 | 2024-03-05 | 2024-07-03 | 97.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11153.057 | 74255.379 | 112382.902 | 6208.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203999.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40038533-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40046724-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | [21 empty] | 0 | 272863 | 0 | 0 | 0 | 124313.411 | 40314.714 | 80848.956 | 18087.445 | 101216.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364780.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40046724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 272863 | 0 | 0 | 0 | 124313.411 | 40314.714 | 80848.956 | 18087.445 | 101216.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364780.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40046724-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | 374996 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 219698 | Propuesta publica | 262785 | IPC | 94 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 90 | 2024-02-27 | 2024-05-27 | 91.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124313.411 | 40314.714 | 80848.956 | 18087.445 | 9298.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40046724-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374996 , CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | 374996 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 91918 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 60 | - | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91917.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91917.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 550000 | 550200 | 1280000 | 1594987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | 394161 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 320000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | 1000000 | 1594987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | 394162 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3104987 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | 1000000 | 1594987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 1741083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375262.374 | 851744.673 | 85179.89 | 428996.063 | 1741183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 264843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33035.515 | 33035.515 | 33035.515 | 165736.455 | 264843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | 398450 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-07-22 | 192440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33035.515 | 33035.515 | 33035.515 | 165736.455 | 264843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1476240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342226.859 | 818709.158 | 52144.375 | 263159.608 | 1476240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | 382408 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1085278 | Propuesta publica | 1230200 | IPC | 325 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342226.859 | 818709.158 | 52144.375 | 263159.608 | 1476240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30227878-0 | ' | ' | NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 349226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30227878-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 349226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30227878-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN NORMALIZACION ÁREA LIBRE DE OBSTACULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | 391224 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 377576 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 2345592.094 | 6846377 | 0 | 212408.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480133.562 | 698133.562 | 902133.562 | 1414690.008 | 3707499.55 | 4450863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93319.512 | 396965 | 0 | 33003.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28133.562 | 28133.562 | 28133.562 | 40133.56 | 157537.533 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | 376668 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-08-01 | 111816 | Propuesta publica | 93766 | IPC | 9 | 2023-09-01 | 2023-08-17 | 30578 | SIVIL CONSULTORES SPA | 167 | 2023-08-17 | 2024-01-31 | 99.44 | 93319.512 | 0 | 0 | 33003.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33003.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 392484 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 125668 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28133.562 | 28133.562 | 28133.562 | 28133.56 | 112534.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | 392486 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2252272.582 | 6448412 | 0 | 179405.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452000 | 670000 | 874000 | 1374556.448 | 3549962.017 | 4162863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | 374748 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-29 | 2023-07-06 | 1745000 | Propuesta publica | 1774715 | IPC | 8 | 2023-07-14 | 2023-07-26 | 619286 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 189 | 2023-07-26 | 2024-01-31 | 100 | 2252272.582 | 0 | 0 | 179405.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179405.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 390513 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 4131921 | Propuesta publica | 2802420 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 2024-08-01 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452000 | 670000 | 874000 | 887419.448 | 2883419.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | 392485 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 4600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487137 | 487137 | 4162863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40006839-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30273.054 | 30273.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40006839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30273.054 | 30273.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40006839-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 298100 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 500000 | Propuesta publica | 547157 | IPC | 1191 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 155000 | ARCADIS CHILE SPA. | 1777 | 2019-08-14 | 2024-06-25 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30273.054 | 30273.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | [21 empty] | 46234.064 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49878.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46234.064 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 320252 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 670000 | Propuesta publica | 670000 | IPC | 1602 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 127215 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1260 | 2020-12-17 | 2024-05-30 | 100 | 46234.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | ' | ' | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | [21 empty] | 88397.307 | 2172791 | 0 | 241777.677 | 415673.565 | 427288.99 | 616244.547 | 132069.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833053.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 165 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14031.459 | 154000 | 0 | 48441.969 | 25083.097 | 25423.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98948.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '002 | AIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL - ETAPA 1 | 386407 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 120116 | Propuesta publica | 123641 | IPC | 20 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 152 | 2023-11-22 | 2024-04-22 | 90.39 | 14031.459 | 0 | 0 | 48441.969 | 25083.097 | 25423.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98948.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 74365.848 | 2017705 | 0 | 193335.708 | 390590.468 | 401865.573 | 616244.547 | 131983.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734020.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '004 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL etapa 1 | 384466 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-09 | 2023-10-12 | 1800000 | Propuesta publica | 1702078 | IPC | 19 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 350787 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 214 | 2023-11-13 | 2024-06-14 | 86.1 | 74365.848 | 0 | 0 | 193335.708 | 390590.468 | 401865.573 | 616244.547 | 131983.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734020.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 36395.488 | 599773 | 0 | 0 | 0 | 75847.546 | 58710.696 | 0 | 0 | 0 | 237846.221 | 0 | 139807.886 | 38163.994 | 550376.343 | 243950.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 36395.488 | 599773 | 0 | 0 | 0 | 75847.546 | 58710.696 | 0 | 0 | 0 | 237846.221 | 0 | 139807.886 | 38163.994 | 550376.343 | 243950.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | 382255 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 691440 | Propuesta publica | 599774 | IPC | 1630 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 640 | 2023-10-03 | 2025-07-04 | 36.6 | 36395.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75847.546 | 58710.696 | 0 | 0 | 0 | 237846.221 | 0 | 139807.886 | 38163.994 | 550376.343 | 243950.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 403078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36635.07 | 109902.921 | 183171.535 | 73368.474 | 403078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 402978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36635.07 | 109902.921 | 183171.535 | 73368.474 | 403078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | 394003 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 366344 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36635.07 | 109902.921 | 183171.535 | 73368.474 | 403078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 455657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131926.528 | 253232.568 | 157400.903 | 542559.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 454686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131926.528 | 253232.568 | 157400.903 | 542559.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | 393990 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-06 | 442931 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-07-30 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131926.528 | 253232.568 | 157400.903 | 542559.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | ' | ' | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | [21 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 370 | SinInf |  | -- | // | 6619 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91793.67 | 229484.175 | 137793.505 | 459071.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91793.67 | 229484.175 | 137690.505 | 458968.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | 393998 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 447774 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91793.67 | 229484.175 | 137690.505 | 458968.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 30453826-0 | ' | ' | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | [21 empty] | 33817.604 | 33818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 67635.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 30453826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 33817.604 | 33818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 67635.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 30453826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 213516 | SinInf |  | -- | // | 42247 |  |  | - | - | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 67635.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | [21 empty] | 71911.334 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71850 | 179264 | 310376 | 7905677.238 | 13901369.762 | 20110453.726 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 62.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 62.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | 238262 | 464057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 374933 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-14 | 2024-05-27 | 904450 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 397 | 2024-07-22 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | 179000 | 464057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN DE OFERTAS PAGO CONTRA RECEPCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA - 2° LLAMADO | 387751 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-12 | 2023-12-15 | 60000 | Propuesta publica | 59262 | SR | 2096 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 30 | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7441620.238 | 13901369.762 | 20110453.726 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 368376 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 21343000 | Propuesta publica | 41453454 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 540 | 2024-08-20 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7441620.238 | 13901369.762 | 20110453.726 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 71849.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 71850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE HONORARIOS |  | Nivel Central MOP |  | 6. HONORARIOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71850 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 71849.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 71850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 393188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393188 | 393188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 393188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393188 | 393188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | 313389 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 550000 | Propuesta publica | 604738 | IPC | 1138 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 60555 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 1108 | 2020-09-30 | 2023-10-13 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393188 | 393188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 449441.596 | 1008856 | 0 | 252045.245 | 264226.709 | 13297.817 | 0 | 235935.785 | 0 | 0 | 422106.392 | 221891.02 | 0 | 0 | 1409502.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 86 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26329.221 | 100000 | 0 | 38486.199 | 19357.054 | 13211.873 | 0 | 19601.423 | 0 | 0 | 35569.177 | 0 | 0 | 0 | 126225.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PANGUIPULLI | 374895 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 132900 | Propuesta publica | 95912 | IPC | 336 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 18826 | SIVIL CONSULTORES SPA | 152 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 100 | 26329.221 | 0 | 0 | 38486.199 | 19357.054 | 13211.873 | 0 | 19601.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90656.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº374895 , ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PANGUIPULLI | 374895 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIVIL CONSULTORES SPA | -152 | - | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35569.177 | 0 | 0 | 0 | 35569.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 423112.375 | 908470 | 0 | 213559.046 | 244869.655 | 0 | 0 | 216334.362 | 0 | 0 | 386537.215 | 221891.02 | 0 | 0 | 1283191.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | 374918 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 1084115 | Propuesta publica | 1249615 | IPC | 306 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 51236 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 240 | 2023-11-10 | 2024-07-07 | 82.94 | 423112.375 | 0 | 0 | 213559.046 | 244869.655 | 0 | 0 | 216334.362 | 0 | 0 | 0 | 221891.02 | 0 | 0 | 896654.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374918 , CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | 374918 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 386538 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -240 | - | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386537.215 | 0 | 0 | 0 | 386537.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046375-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 549661.886 | 1993791 | 0 | 420215.62 | 413464.587 | 542162.694 | 430290.768 | 105754.813 | 0 | 0 | 106217.768 | 0 | 0 | 200 | 2018306.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 285.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 285.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24151.616 | 40273 | 0 | 29301.598 | 10653.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106217.768 | 0 | 0 | 0 | 146173.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | 374920 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 128250 | Propuesta publica | 87980 | IPC | 337 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | SIVIL CONSULTORES SPA | 152 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 66.73 | 24151.616 | 0 | 0 | 29301.598 | 10653.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24738.672 | 0 | 0 | 0 | 64693.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº374920 , ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | 374920 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 77230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIVIL CONSULTORES SPA | 91 | - | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81479.096 | 0 | 0 | 0 | 81479.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 525510.27 | 1953173 | 0 | 390914.022 | 402810.93 | 542076.75 | 430290.768 | 105754.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871847.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA LA UNIÓN | 374922 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 1544410 | Propuesta publica | 1762997 | IPC | 305 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 588231 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 230 | 2023-11-10 | 2024-06-27 | 100 | 525510.27 | 0 | 0 | 390914.022 | 402810.93 | 542076.75 | 430290.768 | 105754.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871847.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049577-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO PICHOY | [21 empty] | 0 | 518627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131284.196 | 130654.118 | 130654.118 | 126035 | 0 | 0 | 0 | 518627.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 518028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131284.196 | 130654.118 | 130654.118 | 126035 | 0 | 0 | 0 | 518627.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049577-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOY (2DO LLAMADO) | 398509 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 465208 | Propuesta publica | 392593 | IPC | 212 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 0 | VIACONS SPA | 115 | 2024-06-08 | 2024-10-01 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131284.196 | 130654.118 | 130654.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392592.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049577-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº398509 , CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOY (2DO LLAMADO) | 398509 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 126035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VIACONS SPA | -115 | - | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126035 | 0 | 0 | 0 | 126035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049577-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS PREFECTURA PDI -VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 561030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106981.258 | 106981.258 | 106981.258 | 106981.258 | 427925.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 560930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106981.258 | 106981.258 | 106981.258 | 106981.258 | 427925.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | 393822 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 334990 | Propuesta publica | 359601 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VIACONS SPA | 150 | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106981.258 | 106981.258 | 106981.258 | 106981.258 | 427925.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550207 | 550207 | 502964.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 502964.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 394094 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 124200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 502964.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 394096 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3104986 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 349347.564 | 262050 | 0 | 0 | 129642.957 | 0 | 0 | 132400.938 | 0 | 0 | 69143.843 | 0 | 0 | 0 | 331187.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 349347.564 | 262050 | 0 | 0 | 129642.957 | 0 | 0 | 132400.938 | 0 | 0 | 69143.843 | 0 | 0 | 0 | 331187.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | 386373 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 702712 | Propuesta publica | 497677 | IPC | 333 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 127711 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 150 | 2023-11-16 | 2024-04-14 | 96.04 | 349347.564 | 0 | 0 | 0 | 129642.957 | 0 | 0 | 132400.938 | 0 | 0 | 24552.403 | 0 | 0 | 0 | 286596.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386373 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | 386373 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44592 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | - | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44591.44 | 0 | 0 | 0 | 44591.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 406867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74908.657 | 74908.657 | 74908.657 | 74908.657 | 299634.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 406767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74908.657 | 74908.657 | 74908.657 | 74908.657 | 299634.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | 393841 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 243147 | Propuesta publica | 251794 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVILUN SPA | 150 | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74908.657 | 74908.657 | 74908.657 | 74908.657 | 299634.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 1130280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 99210.764 | 129068.495 | 121856.011 | 186519.691 | 186519.691 | 186519.689 | 186519.691 | 1096304.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 91 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 143999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29068.495 | 21856.011 | 23999.833 | 23999.833 | 23999.833 | 23999.833 | 146923.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 393835 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 120000 | Propuesta publica | 146167 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIVIL CONSULTORES SPA | 184 | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29068.495 | 21856.011 | 23999.833 | 23999.833 | 23999.833 | 23999.833 | 146923.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 986081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99210.764 | 100000 | 100000 | 162519.858 | 162519.858 | 162519.856 | 162519.858 | 949290.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 393837 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 986081 | Propuesta publica | 850080 | IPC | 213 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 180 | 2024-06-08 | 2024-12-05 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99210.764 | 100000 | 100000 | 162519.858 | 162519.858 | 162519.856 | 162519.858 | 949290.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40057289-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY - REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 557088 | 0 | 0 | 0 | 427563.855 | 122921.027 | 0 | 0 | 27600.312 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 601085.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40057289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 556789 | 0 | 0 | 0 | 427563.855 | 122921.027 | 0 | 0 | 27600.312 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 601085.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40057289-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 389723 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-21 | 2024-02-23 | 448302 | Propuesta publica | 421177 | IPC | 38 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 119788 | VIACONS SPA | 90 | 2024-03-09 | 2024-06-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427563.855 | 122921.027 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 573484.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40057289-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389723 , CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 389723 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27601 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VIACONS SPA | -90 | - | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40057289-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465589-0 | ' | ' | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147190 | 147190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465589-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147190 | 147190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465589-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 380000 | SinInf |  | -- | // | -273055 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147190 | 147190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | ' | ' | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | [21 empty] | 335659.326 | 4299 | 0 | 0 | 3081.05 | 0 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3189.086 | 11996121.302 | 43170826.698 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 98.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 98.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 335659.326 | 3158 | 0 | 0 | 3081.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3091.05 | 11996121.302 | 43170826.698 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '004 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 374976 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-08-14 | 55166958 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-11-01 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11996121.302 | 43170826.698 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN AERÓDROMO CAÑAL BAJO - CANCHA MULTIUSO Y CERCOS | 383205 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-07 | 2023-08-03 | 275253 | Propuesta publica | 258205 | IPC | 647 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 75480 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 130 | 2023-08-22 | 2023-12-30 | 100 | 335659.326 | 0 | 0 | 0 | 3081.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | ' | ' | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | [21 empty] | 0 | 1527635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164954.21 | 256506.342 | 87984.448 | 128072.39 | 148836.443 | 168729.102 | 323864.446 | 243887.619 | 1522835 | 31362.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 215239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25142.857 | 25142.857 | 25142.857 | 44762.357 | 44762.357 | 50285.715 | 215239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | 374852 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 155249 | Propuesta publica | 209440 | IPC | 548 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 300 | 2024-06-10 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25142.857 | 25142.857 | 25142.857 | 44762.357 | 44762.357 | 50285.715 | 215239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1307486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164954.21 | 256506.342 | 62731.591 | 102929.533 | 123693.586 | 123966.745 | 279102.089 | 193601.904 | 1307486 | 31362.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '004 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | 374845 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1367606 | Propuesta publica | 1298717 | IPC | 214 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 300 | 2024-04-05 | 2025-01-30 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164954.21 | 256506.342 | 62731.591 | 102929.533 | 123693.586 | 123966.745 | 279102.089 | 193601.904 | 1307486 | 31362.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | ' | ' | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | [21 empty] | 35986.59 | 329533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.691 | 0 | 73373.581 | 185446.571 | 0 | 0 | 68129.45 | 0 | 341605.293 | 17603.319 | 19782.12 | 48832.784 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 35986.59 | 329533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.691 | 0 | 73373.581 | 185446.571 | 0 | 0 | 68129.45 | 0 | 341605.293 | 17603.319 | 19782.12 | 48832.784 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 370402 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 357035 | Propuesta publica | 345842 | IPC | 371 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | SUSTENTABLE S.A. | 1380 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | 44 | 35986.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.691 | 0 | 73373.581 | 185446.571 | 0 | 0 | 22854.367 | 0 | 296330.21 | 17603.319 | 19782.12 | 48832.784 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370402 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 370402 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 40797 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SUSTENTABLE S.A. | -1380 | - | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.083 | 0 | 45275.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 114339.988 | 175021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59638.141 | 0 | 0 | 0 | 24679.455 | 50592.494 | 0 | 134910.09 | 247004 | 336909.192 | 37878.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 114339.988 | 175021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59638.141 | 0 | 0 | 0 | 24679.455 | 50592.494 | 0 | 134910.09 | 247004 | 336909.192 | 37878.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 298125 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-01-07 | 2020-03-12 | 565000 | Propuesta publica | 612136 | IPC | 684 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 123614 | ARCADIS CHILE SPA. | 1615 | 2020-06-18 | 2024-11-19 | 93 | 114339.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28109.255 | 0 | 0 | 0 | 24679.455 | 0 | 0 | 52788.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | 385444 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 600532 | Propuesta publica | 703914 | IPC | 2008 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | SUSTENTABLE S.A. | 1774 | 2023-12-01 | 2028-10-09 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31528.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50592.494 | 0 | 82121.38 | 247004 | 336909.192 | 37878.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40017769-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | [21 empty] | 253539.999 | 89024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 253539.999 | 89024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 318316 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 560000 | Propuesta publica | 663596 | IPC | 1528 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 137567 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 1540 | 2020-12-07 | 2025-02-24 | 90 | 253539.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40034256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | [21 empty] | 835399.245 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40034256-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 835399.245 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40034256-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | 350144 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 1204004 | Propuesta publica | 1089700 | IPC | 511 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 346014 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 503 | 2022-07-30 | 2023-12-15 | 99.99 | 835399.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40039046-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023 | [21 empty] | 0 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40039046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40046581-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | [21 empty] | 502508.017 | 925143 | 0 | 57953 | 551006.927 | 95240.69 | 0 | 22842.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727042.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40046581-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 103002 | 0 | 57953 | 0 | 20727.97 | 0 | 22842.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101523.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40046581-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | 374885 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-22 | 2023-10-16 | 115649 | Propuesta publica | 119076 | IPC | 1010 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2023-11-24 | 2024-05-22 | 83.65 | 0 | 0 | 0 | 57953 | 0 | 20727.97 | 0 | 22842.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101523.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40046581-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 502508.017 | 821141 | 0 | 0 | 551006.927 | 74512.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625519.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40046581-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 II LLAMADO | 387805 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 1148125 | Propuesta publica | 823528 | IPC | 960 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 286536 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 180 | 2023-11-09 | 2024-05-07 | 100 | 502508.017 | 0 | 0 | 0 | 551006.927 | 74512.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625519.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40046581-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40047410-0 | ' | ' | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | [21 empty] | 1258424.847 | 15018 | 0 | 0 | 0 | 10124.355 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10643.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40047410-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10299.522 | 14450 | 0 | 0 | 0 | 10124.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40047410-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | 382329 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-05 | 66577 | Propuesta publica | 57566 | IPC | 1028 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 90 | 2023-11-22 | 2024-02-20 | 35.6 | 10299.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40047410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1248125.325 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40047410-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | 382330 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-04 | 811620 | Propuesta publica | 914135 | IPC | 925 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 319821 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | 100 | 1248125.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | [21 empty] | 0 | 1166412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 313285.734 | 70518 | 120518 | 140518 | 150518 | 270518 | 100436.266 | 1166392.042 | 784172.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 83 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 166312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20518 | 20518 | 20518 | 20518 | 20518 | 63722 | 166312 | 102598.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 395294 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 249467 | Propuesta publica | 246225 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-07-08 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20518 | 20518 | 20518 | 20518 | 20518 | 63722 | 166312 | 102598.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313285.734 | 50000 | 100000 | 120000 | 130000 | 250000 | 36714.266 | 1000000 | 681573.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 395295 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 1130703 | Propuesta publica | 1681574 | IPC | 507 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-06-01 | 2025-05-27 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313285.734 | 50000 | 100000 | 120000 | 130000 | 250000 | 36714.266 | 1000000 | 681573.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | [21 empty] | 0 | 968416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 480459.599 | 107093.401 | 22553 | 22553 | 64553 | 69553 | 201551 | 968396.042 | 505241.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 83 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 168316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19553 | 19553 | 19553 | 19553 | 19553 | 70551 | 168316 | 97773.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 395300 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 240451 | Propuesta publica | 234645 | IPC | 602 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2024-06-27 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19553 | 19553 | 19553 | 19553 | 19553 | 70551 | 168316 | 97773.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480459.599 | 87540.401 | 3000 | 3000 | 45000 | 50000 | 131000 | 800000 | 407468.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 395301 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 1386430 | Propuesta publica | 1206169 | IPC | 469 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-05-21 | 2025-05-16 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480459.599 | 87540.401 | 3000 | 3000 | 45000 | 50000 | 131000 | 800000 | 407468.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | [21 empty] | 0 | 1377551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 302208.446 | 223916.715 | 264803.968 | 288091.278 | 298430.593 | 1377536.045 | 936519.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 86 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 177451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22153.833 | 22153.833 | 22153.833 | 110989.501 | 177451 | 90477.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 395306 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 266177 | Propuesta publica | 223400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 360 | 2024-07-15 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22153.833 | 22153.833 | 22153.833 | 110989.501 | 177451 | 90477.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302208.446 | 201762.882 | 242650.135 | 265937.445 | 187441.092 | 1200000 | 846042.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 395308 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 1769024 | Propuesta publica | 2033628 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302208.446 | 201762.882 | 242650.135 | 265937.445 | 187441.092 | 1200000 | 846042.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050094-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | [21 empty] | 742172.589 | 678578 | 0 | 157395.219 | 261423.776 | 247445.473 | 9653.223 | 0 | 13700.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689617.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42233.558 | 85200 | 0 | 41645.676 | 20945.313 | 21022.881 | 0 | 0 | 13700.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050094-0 | '02 | '002 | ASESRORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | 380054 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-09-25 | 149836 | Propuesta publica | 138600 | IPC | 874 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 240 | 2023-10-18 | 2024-06-14 | 74.26 | 42233.558 | 0 | 0 | 41645.676 | 20945.313 | 21022.881 | 0 | 0 | 13700.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 699939.031 | 592378 | 0 | 115749.543 | 240478.463 | 226422.592 | 9653.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592303.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050094-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | 380059 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 1182345 | Propuesta publica | 973199 | IPC | 690 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 291844 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 240 | 2023-09-12 | 2024-05-09 | 100 | 699939.031 | 0 | 0 | 115749.543 | 240478.463 | 226422.592 | 9653.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592303.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050094-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 693359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86664.75 | 233364.75 | 286664.75 | 86664.75 | 693359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 346659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86664.75 | 86664.75 | 86664.75 | 86664.75 | 346659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA REFORESTACION, PRENDIMIENTO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ Y ANTIGUO AERÓDROMO DE CHAITEN | 393618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 346659 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86664.75 | 86664.75 | 86664.75 | 86664.75 | 346659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 346700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146700 | 200000 | 0 | 346700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | 393620 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1860359 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146700 | 200000 | 0 | 346700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063209-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 0 | 315979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50135.24 | 75311.534 | 50328.439 | 66488.884 | 73714.903 | 315979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 315979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50135.24 | 75311.534 | 50328.439 | 66488.884 | 73714.903 | 315979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063209-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO | 399957 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 315979 | Propuesta publica | 302638 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 120 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50135.24 | 75311.534 | 50328.439 | 66488.884 | 73714.903 | 315979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063234-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106687.424 | 81589.858 | 81682.594 | 55040.124 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063234-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106687.424 | 81589.858 | 81682.594 | 55040.124 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063234-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA | 399959 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-07-01 | 319996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LTDA | 120 | 2024-07-12 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106687.424 | 81589.858 | 81682.594 | 55040.124 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360423.403 | 1368296 | 14382705.589 | 5456247.334 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 1827571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 395800 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1917571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 1827571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 78196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70323.403 | 78196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 78196 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70323.403 | 78196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1830704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 12554244.589 | 5456247.334 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 388111 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-08-01 | 17341700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-09-24 | 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 12554244.589 | 5456247.334 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | [21 empty] | 139525.49 | 888843.97 | 0 | 531929.967 | 97635.434 | 137260.047 | 105699.098 | 9249.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.313 | 881915.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39528.908 | 130666 | 0 | 50527.266 | 25778.1 | 22737.46 | 31481.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.313 | 130666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023 - 2024 | 375348 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 201515 | Propuesta publica | 172768 | IPC | 138 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2023-11-06 | 2024-06-03 | 96.7 | 39528.908 | 0 | 0 | 50527.266 | 25778.1 | 22737.46 | 31481.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.313 | 130666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99996.582 | 753039 | 0 | 480900.731 | 71857.334 | 114522.587 | 74217.237 | 9249.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750747.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS MELINKA 2023-2024 | 374607 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-11 | 750739 | Propuesta publica | 694494 | IPC | 127 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 143109 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 253 | 2023-10-21 | 2024-06-30 | 100 | 99996.582 | 0 | 0 | 480900.731 | 71857.334 | 114522.587 | 74217.237 | 9249.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750747.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5138.97 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40038996-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33622 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40046314-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 723297 | 0 | 0 | 139369.742 | 127847.108 | 184445.12 | 255585.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707247.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40046314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 718849 | 0 | 0 | 139369.742 | 127847.108 | 184445.12 | 255585.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707247.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40046314-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD BALMACEDA 2023 - 2024 | 374601 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 602002 | Propuesta publica | 595456 | IPC | 161 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 96553 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139369.742 | 127847.108 | 184445.12 | 255585.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707247.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40046314-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40047996-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | [21 empty] | 509033.605 | 1594256.857 | 0 | 1232131.524 | 156626.964 | 195762.762 | 3803.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.241 | 1588341.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40047996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38055.145 | 94630 | 0 | 44389.953 | 22773.161 | 23646.279 | 3803.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.241 | 94630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40047996-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | 380064 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 168336 | Propuesta publica | 188616 | IPC | 143 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | -58030 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 168 | 2023-11-09 | 2024-04-25 | 100 | 38055.145 | 0 | 0 | 44389.953 | 22773.161 | 23646.279 | 3803.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.241 | 94630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40047996-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 470978.46 | 1493711.857 | 0 | 1187741.571 | 133853.803 | 172116.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493711.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40047996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | 380067 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-12 | 1460975 | Propuesta publica | 1808582 | IPC | 129 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 131394 | AGS INGENIEROS SPA | 256 | 2023-10-24 | 2024-07-06 | 100 | 470978.46 | 0 | 0 | 1187741.571 | 133853.803 | 172116.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493711.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40047996-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | [21 empty] | 0 | 1971819 | 0 | 96471.259 | 599083.419 | 436797.5 | 506927.416 | 0 | 0 | 0 | 347269.136 | 0 | 0 | 100 | 1986648.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1962598 | 0 | 96471.259 | 599083.419 | 436797.5 | 506927.416 | 0 | 0 | 0 | 347269.136 | 0 | 0 | 0 | 1986548.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | 374613 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 1414711 | Propuesta publica | 1851109 | IPC | 160 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 210 | 2023-12-23 | 2024-07-20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96471.259 | 599083.419 | 436797.5 | 506927.416 | 0 | 0 | 0 | 263165.842 | 0 | 0 | 0 | 1902445.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374613 , CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | 374613 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79321 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 19 | - | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84103.294 | 0 | 0 | 0 | 84103.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048931-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | [21 empty] | 0 | 733678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155078.75 | 155078.75 | 155078.75 | 268441.75 | 733678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 733380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155078.75 | 155078.75 | 155078.75 | 268143.75 | 733380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | 393769 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 555598 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-01 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155078.75 | 155078.75 | 155078.75 | 268143.75 | 733380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA | [21 empty] | 0 | 543739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19317.475 | 40277.361 | 115332.649 | 221313.48 | 67910.629 | 464151.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 539996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19317.475 | 40277.361 | 115332.649 | 221313.48 | 67910.629 | 464151.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | 393768 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 474314 | Propuesta publica | 435097 | IPC | 52 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 150 | 2024-06-11 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19317.475 | 40277.361 | 115332.649 | 221313.48 | 67910.629 | 464151.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 1646603.51 | 0 | 159256.387 | 275842.162 | 362689.627 | 150959.36 | 122635.839 | 91497.126 | 163245.99 | 319289.06 | 0 | 0 | 100 | 1645515.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1637705 | 0 | 158827.877 | 275842.162 | 362689.627 | 150959.36 | 122635.839 | 91497.126 | 163245.99 | 319289.06 | 0 | 0 | 0 | 1644987.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | 383345 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 1466868 | Propuesta publica | 1438559 | IPC | 132 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 154239 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 310 | 2023-11-01 | 2024-09-06 | 65 | 0 | 0 | 0 | 158827.877 | 275842.162 | 362689.627 | 150959.36 | 122635.839 | 91497.126 | 163245.99 | 319289.06 | 0 | 0 | 0 | 1644987.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8898.51 | 0 | 428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050839-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33622 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40055027-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | [21 empty] | 1276569.06 | 185762 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40055027-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1276569.06 | 185762 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40055027-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA SELLOS AERÓDROMOS BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | 381888 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-08 | 2023-10-12 | 1380429 | Propuesta publica | 1173247 | IPC | 126 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 273490 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 150 | 2023-10-21 | 2024-03-19 | 100 | 1276569.06 | 0 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | [21 empty] | 11845858.459 | 8870246 | 0 | 832791.004 | 603897.958 | 1276021.964 | 1051301.81 | 1213628.258 | 391091.25 | 425836.25 | 427661.125 | 2064074.005 | 1559643.88 | 1055895.05 | 10901842.554 | 11147692.827 | 22064.717 | 22064.717 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 556047.62 | 656056 | 0 | 78600.671 | 153902.348 | 79275.741 | 79189.031 | 76614.119 | 40481.25 | 72766.25 | 72101.125 | 41336.25 | 41621.25 | 46394.172 | 782282.207 | 116600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | 375540 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 712572 | Propuesta publica | 534465 | IPC | 51 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 69560 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 520 | 2023-03-04 | 2024-08-05 | 94 | 328275.169 | 0 | 0 | 78600.671 | 39531.289 | 39678.953 | 39887.189 | 37202.98 | 0 | 32000 | 31049.875 | 0 | 0 | 0 | 297950.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | 377483 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 756378 | Propuesta publica | 681401 | IPC | 108 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 65.92 | 227772.451 | 0 | 0 | 0 | 114371.059 | 39596.788 | 39301.842 | 39411.139 | 40481.25 | 40766.25 | 41051.25 | 41336.25 | 41621.25 | 46394.172 | 484331.25 | 116600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11289347.416 | 8120087 | 0 | 752966.197 | 449995.61 | 1133397.443 | 972112.779 | 1137014.139 | 350610 | 353070 | 355560 | 2022737.755 | 1518022.63 | 800006.594 | 9845493.147 | 11009028.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 322247 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 14634006 | Propuesta publica | 14630720 | IPC | 15 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 3952994 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1183 | 2021-04-23 | 2024-07-19 | 90.3 | 6843740.676 | 0 | 0 | 752966.197 | 0 | 0 | 0 | 659993.406 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 1409916.95 | 800006.594 | 5072883.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | 356329 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 10579835 | Propuesta publica | 14709547 | IPC | 40 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 2854830 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 880 | 2022-12-15 | 2025-05-13 | 38.14 | 4445606.74 | 0 | 0 | 0 | 449995.61 | 1133397.443 | 972112.779 | 477020.733 | 350610 | 353070 | 355560 | 572737.755 | 108105.68 | 0 | 4772610 | 11009028.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 463.423 | 94103 | 0 | 1224.136 | 0 | 63348.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209494.284 | 274067.2 | 22064.717 | 22064.717 | 22064.717 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 388490 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-03 | 2023-11-06 | 160661 | Propuesta publica | 329024 | SR | 2007 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1460 | 2023-12-01 | 2027-11-30 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63348.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209494.284 | 272843.064 | 22064.717 | 22064.717 | 22064.717 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1386 | SinInf |  | -- | // | 304 |  |  | - | - | 0 | 463.423 | 0 | 0 | 1224.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | ' | ' | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | [21 empty] | 1071382.37 | 472931 | 0 | 0 | 0 | 472898.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472898.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1071382.37 | 472931 | 0 | 0 | 0 | 472898.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472898.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 326046 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 1744778 | Propuesta publica | 1918693 | SR | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 484824 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 1079 | 2021-03-26 | 2024-03-09 | 100 | 601936.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292086.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292086.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | '02 | '004 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS ETAPA II | 360207 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 678359 | Propuesta publica | 746097 | SR | 153 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 261132 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 594 | 2022-07-26 | 2024-03-11 | 100 | 469445.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180811.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180811.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | [21 empty] | 479194 | 206885 | 0 | 0 | 113062.209 | 6330.444 | 29600.385 | 9571.113 | 0 | 0 | 17994.744 | 31164.401 | 0 | 0 | 207723.296 | 101643.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 479194 | 206885 | 0 | 0 | 113062.209 | 6330.444 | 29600.385 | 9571.113 | 0 | 0 | 17994.744 | 31164.401 | 0 | 0 | 207723.296 | 101643.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | 365906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 630000 | Propuesta publica | 615000 | IPC | 2145 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1052 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | 84.75 | 422911.552 | 0 | 0 | 0 | 92039.628 | 0 | 29600.385 | 0 | 0 | 0 | 17994.744 | 18159.894 | 0 | 0 | 157794.651 | 101643.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH - SEGUNDO LLAMADO | 365911 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-10-06 | 2022-11-28 | 110000 | Propuesta publica | 100575 | IPC | 2157 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 604 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | 88.3 | 56282.448 | 0 | 0 | 0 | 21022.581 | 6330.444 | 0 | 9571.113 | 0 | 0 | 0 | 13004.507 | 0 | 0 | 49928.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 1265413.895 | 400950.03 | 0 | 397839.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397839.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92129.241 | 31890 | 0 | 31680.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | '02 | '002 | ATIF Conservación Aeródromo Pampa Guanaco | 375680 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-08 | 2023-03-27 | 180833 | Propuesta publica | 159267 | IPC | 94 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | -38629 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 270 | 2023-04-26 | 2024-01-21 | 100 | 92129.241 | 0 | 0 | 31680.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1173284.654 | 366937 | 0 | 365977.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365977.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO PAMPA GUANACO | 370157 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 1074975 | Propuesta publica | 1135589 | Polinom | 57 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 397402 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 450 | 2023-03-09 | 2024-06-01 | 100 | 1173284.654 | 0 | 0 | 365977.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365977.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2123.03 | 0 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 182 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | [21 empty] | 647406.998 | 631374 | 0 | 24333.672 | 110692.307 | 117194.328 | 70658.569 | 103063.692 | 0 | 0 | 72172.275 | 13436.541 | 51718.326 | 0 | 563269.71 | 6173.706 | 34007 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 647406.998 | 631374 | 0 | 24333.672 | 110692.307 | 117194.328 | 70658.569 | 103063.692 | 0 | 0 | 72172.275 | 13436.541 | 51718.326 | 0 | 563269.71 | 6173.706 | 34007 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 359498 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 800000 | Propuesta publica | 814559 | IPC | 1726 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 151218 | INGEROP CHILE S.A. | 1450 | 2022-09-28 | 2026-09-17 | 85.1 | 569942.999 | 0 | 0 | 0 | 79725.121 | 117194.328 | 70658.569 | 50845.132 | 0 | 0 | 61510.767 | 2823.75 | 51718.326 | 0 | 434475.993 | 6173.706 | 34007 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 359501 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-10-06 | 155000 | Propuesta publica | 164000 | IPC | 2025 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 27050 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 658 | 2022-11-09 | 2024-08-28 | 90 | 77463.999 | 0 | 0 | 24333.672 | 30967.186 | 0 | 0 | 52218.56 | 0 | 0 | 10661.508 | 10612.791 | 0 | 0 | 128793.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036540-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | [21 empty] | 75945.06 | 25093 | 0 | 0 | 22586.427 | 2325.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24911.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036540-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75945.06 | 25093 | 0 | 0 | 22586.427 | 2325.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24911.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036540-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA IF CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | 370159 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 96810 | Propuesta publica | 114615 | IPC | 203 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | -15544 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 167 | 2023-08-18 | 2024-02-01 | 100 | 75945.06 | 0 | 0 | 0 | 22586.427 | 2325.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24911.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | ' | ' | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | [21 empty] | 1275933.016 | 3522107.879 | 0 | 159786.453 | 218694.791 | 166046.621 | 98452.693 | 197959.335 | 32683.413 | 37588.183 | 358178.209 | 359969.981 | 445023.84 | 1234447.666 | 3308831.185 | 576937.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 90753.532 | 430000 | 0 | 30993.884 | 30993.884 | 31175.985 | 31291.318 | 31455.211 | 32683.413 | 37588.183 | 37778.112 | 37957.291 | 38154.388 | 76688.637 | 416760.306 | 97342.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | 382413 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 563291 | Propuesta publica | 577550 | IPC | 220 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 480 | 2023-09-15 | 2025-01-07 | 51.25 | 90753.532 | 0 | 0 | 30993.884 | 30993.884 | 31175.985 | 31291.318 | 31455.211 | 32683.413 | 37588.183 | 37778.112 | 37957.291 | 38154.388 | 76688.637 | 416760.306 | 97342.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1184698.144 | 3091108 | 0 | 127829.69 | 187700.907 | 134870.636 | 67161.375 | 166504.124 | 0 | 0 | 320400.097 | 322012.69 | 406869.452 | 1157759.029 | 2891108 | 479595.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | 377661 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-15 | 2023-06-23 | 2460729 | Propuesta publica | 3952434 | Polinom | 2 | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 160672 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 522 | 2023-07-26 | 2024-12-29 | 36.8 | 1184698.144 | 0 | 0 | 127829.69 | 187700.907 | 134870.636 | 67161.375 | 166504.124 | 0 | 0 | 320400.097 | 322012.69 | 406869.452 | 1077535.519 | 2810884.49 | 479595.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº377661 , CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | 377661 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 80224 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | -522 | - | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80223.51 | 80223.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 481.34 | 999.879 | 0 | 962.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21084 | SinInf |  | -- | // | -19639 |  |  | - | - | 0 | 481.34 | 0 | 0 | 962.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | ' | ' | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | [21 empty] | 817101.51 | 1733177.139 | 0 | 50558.727 | 127457.481 | 130172.482 | 153188.517 | 177040.773 | 28280.478 | 28470.37 | 136657.587 | 236847.478 | 245034.696 | 306066.845 | 1619775.434 | 1190764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 50576.478 | 441051 | 0 | 48330.588 | 28446.027 | 25814.843 | 27774.991 | 27849.879 | 28280.478 | 28470.37 | 28657.587 | 28847.478 | 29034.696 | 36040.358 | 337547.295 | 138278.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '002 | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | 375694 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 428423 | Propuesta publica | 486192 | IPC | 233 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2023-10-12 | 2025-04-04 | 36.26 | 50576.478 | 0 | 0 | 48330.588 | 28446.027 | 25814.843 | 27774.991 | 27849.879 | 28280.478 | 28470.37 | 28657.587 | 28847.478 | 29034.696 | 36040.358 | 337547.295 | 138278.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 765926.928 | 1280000 | 0 | 0 | 99011.454 | 104357.639 | 125413.526 | 149190.894 | 0 | 0 | 108000 | 208000 | 216000 | 270026.487 | 1280000 | 1052486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 378600 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2795590 | Propuesta publica | 2865551 | IPC | 3 | 2023-07-25 | 2023-09-21 | -4696 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 540 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | 37 | 765926.928 | 0 | 0 | 0 | 99011.454 | 104357.639 | 125413.526 | 149190.894 | 0 | 0 | 108000 | 208000 | 216000 | 270026.487 | 1280000 | 1052486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 598.104 | 12126.139 | 0 | 2228.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13595 | SinInf |  | -- | // | -10767 |  |  | - | - | 0 | 598.104 | 0 | 0 | 2228.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046781-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | [21 empty] | 115393.719 | 974264 | 0 | 0 | 0 | 824845.366 | 0 | 99186.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924031.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046781-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 115393.719 | 974264 | 0 | 0 | 0 | 824845.366 | 0 | 99186.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924031.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046781-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | 383347 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-26 | 2023-10-19 | 764239 | Propuesta publica | 990472 | SR | 241 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 48954 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 165 | 2023-10-27 | 2024-04-09 | 100 | 115393.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824845.366 | 0 | 99186.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924031.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | ' | ' | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | [21 empty] | 0 | 60103 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60103 | 60184.17 | 1049980.187 | 347406.62 | 26568.75 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 184.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 103 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 184.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 1049980.187 | 347406.62 | 26568.75 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '002 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 387041 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 1023307 | Propuesta publica | 930580 | IPC | 496 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1155 | 2024-03-28 | 2027-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 1049980.187 | 347406.62 | 26568.75 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | ' | ' | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | [21 empty] | 1213856.775 | 2772502.322 | 0 | 304072.067 | 729270.766 | 374781.131 | 367050.663 | 165732.96 | 27681.943 | 22007.186 | 154269.972 | 155003.883 | 452987.578 | 0 | 2752858.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64556.781 | 235605 | 0 | 32322.752 | 32512.866 | 32512.867 | 32633.271 | 32804.377 | 27681.943 | 22007.186 | 22118.515 | 22225.641 | 22022.751 | 0 | 278842.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | 382882 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 331338 | Propuesta publica | 255241 | IPC | 229 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 25648 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 298 | 2023-10-10 | 2024-08-03 | 78.96 | 64556.781 | 0 | 0 | 32322.752 | 32512.866 | 32512.867 | 32633.271 | 32804.377 | 27681.943 | 22007.186 | 12529.485 | 1220.404 | 1350 | 0 | 227575.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº382882 , AIF REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | 382882 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 51268 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | -298 | - | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589.03 | 21005.237 | 20672.751 | 0 | 51267.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1149299.994 | 2514541 | 0 | 271430.993 | 696757.9 | 342268.264 | 334417.392 | 132928.583 | 0 | 0 | 132151.457 | 132778.242 | 430964.827 | 0 | 2473697.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '004 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | 382884 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 3581192 | Propuesta publica | 3282859 | IPC | 4 | 2023-08-18 | 2023-09-07 | 227140 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 420 | 2023-09-08 | 2024-11-01 | 82 | 1149299.994 | 0 | 0 | 271430.993 | 696757.9 | 342268.264 | 334417.392 | 132928.583 | 0 | 0 | 132151.457 | 132778.242 | 430964.827 | 0 | 2473697.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 22356.322 | 0 | 318.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 319 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40056356-0 | ' | ' | CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN NATALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40056356-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40056356-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | ' | ' | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | '02 | '004 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | 402524 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 3108092 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | ' | ' | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '004 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 400075 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 5500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | ' | ' | CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | '02 | '004 | SCNT-EJECUCIÓN-CONSERVACIÓN MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 401040 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 328500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064671-0 | ' | ' | CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 165500 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064671-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 165500 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064671-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS | 402525 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 328000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 165500 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40010356-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | [21 empty] | 101069.706 | 49406 | 0 | 35406 | 0 | 0 | 0 | 11021.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40010356-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101069.706 | 49406 | 0 | 35406 | 0 | 0 | 0 | 11021.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40010356-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | 321964 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-19 | 2021-01-05 | 306331 | Propuesta publica | 388900 | IPC | 728 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 5000 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 995 | 2021-05-14 | 2024-02-03 | 100 | 101069.706 | 0 | 0 | 35406 | 0 | 0 | 0 | 11021.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40037023-0 | ' | ' | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | [21 empty] | 77159.999 | 312085 | 0 | 0 | 0 | 18718.31 | 22650.258 | 22711.233 | 0 | 18315.328 | 32198.166 | 36965.151 | 23209.927 | 137364.189 | 312132.562 | 210565.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40037023-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77159.999 | 312085 | 0 | 0 | 0 | 18718.31 | 22650.258 | 22711.233 | 0 | 18315.328 | 32198.166 | 36965.151 | 23209.927 | 137364.189 | 312132.562 | 210565.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40037023-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | 380159 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 429412 | Propuesta publica | 480760 | IPC | 1334 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 655 | 2023-08-16 | 2025-06-01 | 28.5 | 77159.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18718.31 | 22650.258 | 22711.233 | 0 | 18315.328 | 32198.166 | 36965.151 | 23209.927 | 137364.189 | 312132.562 | 210565.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40057499-0 | ' | ' | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 660314.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40057499-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40057499-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40057499-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 660314.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40057499-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | 397235 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 660325 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 660314.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | ' | ' | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 333000 | 1319660 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 333000 | 1319660 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | 394032 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1502427 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 333000 | 1319660 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40064804-0 | ' | ' | INVESTIGACION Y AUTOMATIZACIÓN DEL PCI AEROPORTUARIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40064804-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40064804-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION Y AUTOMATIZACIÓN DEL PCI AEROPORTUARIO | 402375 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 839114 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-09-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40060867-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.1 | 7997.446 | 700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 37905.454 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40060867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.1 | 7997.446 | 700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 37905.454 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40060867-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.1 | 7997.446 | 700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 37905.454 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40060433-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO | [21 empty] | 0 | 187455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785.4 | 1355.41 | 5000 | 45000 | 35000 | 35000 | 30000 | 32314.19 | 187455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40060433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 187455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785.4 | 1355.41 | 5000 | 45000 | 35000 | 35000 | 30000 | 32314.19 | 187455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40060433-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 187455 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785.4 | 1355.41 | 5000 | 45000 | 35000 | 35000 | 30000 | 32314.19 | 187455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060289-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | [21 empty] | 0 | 237213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.32 | 22691.439 | 20718.72 | 92000 | 22000 | 22000 | 27000 | 26812.861 | 233392.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 237213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.32 | 22691.439 | 20718.72 | 92000 | 22000 | 22000 | 27000 | 26812.861 | 233392.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060289-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237213 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.32 | 22512.099 | 18718.72 | 90000 | 20000 | 20000 | 25000 | 24812.861 | 221213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060289-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.34 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12179.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40048317-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 39524.524 | 76632.157 | 143842.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 279999.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40048317-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 225322 | 0 | 0 | 0 | 31841.61 | 49637.559 | 143842.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40048317-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220000 | SinInf |  | -- | // | 5322 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31841.61 | 49637.559 | 143842.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40048317-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 34678 | 0 | 0 | 0 | 7682.914 | 26994.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 54677.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40048317-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.914 | 26994.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 54677.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40062831-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA LOS RÍOS - LOS LAGOS 2024 | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40621.148 | 240621.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40062831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40621.148 | 240621.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40062831-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40621.148 | 240621.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060040-0 | ' | ' | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 204800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17929.52 | 27311.074 | 68127.342 | 45572.955 | 6500 | 8000 | 18619.628 | 5939.481 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060040-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17929.52 | 27311.074 | 68127.342 | 45572.955 | 6500 | 8000 | 18619.628 | 5939.481 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060040-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 331983 | SinInf |  | -- | // | -71693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311.074 | 53127.342 | 45572.955 | 0 | 0 | 18619.628 | 939.481 | 145570.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060040-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16000 | SinInf |  | -- | // | 38430 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17929.52 | 0 | 15000 | 0 | 6500 | 8000 | 0 | 5000 | 52429.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060040-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 259543 | 0 | 0 | 7480.887 | 25785.173 | 47228.466 | 21420.073 | 44998.899 | 14200 | 13200 | 17500 | 12700 | 55029.502 | 259543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 11800 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1048 | 21848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 46299 | SinInf |  | -- | // | -24451 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 11800 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1048 | 21848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 81131 | 0 | 0 | 0 | 20065.542 | 9234.162 | 0 | 8000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 18831.296 | 81131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 81131 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20065.542 | 9234.162 | 0 | 8000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 18831.296 | 81131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.99 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1629.01 | 10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10114 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.99 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1629.01 | 10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 146450 | 0 | 0 | 7480.887 | 5719.631 | 33994.304 | 19935.083 | 24198.899 | 5700 | 5200 | 5000 | 5700 | 33521.196 | 146450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 146450 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480.887 | 5719.631 | 33994.304 | 19935.083 | 24198.899 | 5700 | 5200 | 5000 | 5700 | 33521.196 | 146450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Coquimbo | 40040006-0 | ' | ' | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 53550 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Coquimbo | 40040006-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 53550 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Coquimbo | 40040006-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | 370994 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-19 | 2023-05-30 | 160650 | Propuesta publica | 155295 | SR | 332 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 420 | 2023-05-31 | 2024-07-24 | 67.24 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | ' | ' | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 64662 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 64462 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | '01 | '002 | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | 390306 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 217462 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 64462 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | ' | ' | ANALISIS ESTRATEGICO RED VIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 64662 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 64462 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | '01 | '002 | Analisis Estrategico Red Vial Region Metropolitana de Santiago | 390303 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 191462 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 64462 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | ' | ' | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | [21 empty] | 0 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86300 | 0 | 86500 | 162162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86300 | 0 | 86300 | 162162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | '01 | '002 | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | 390299 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 248462 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-07-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86300 | 0 | 86300 | 162162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40043910-0 | ' | ' | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 58200.84 | 133991 | 0 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 13399.076 | 133990.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40043910-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58200.84 | 133991 | 0 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 13399.076 | 133990.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40043910-0 | '01 | '002 | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | 376947 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 228708 | Propuesta publica | 192192 | SR | 592 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 455 | 2023-09-25 | 2024-12-23 | 51.2 | 58200.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 13399.076 | 133990.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40040020-0 | ' | ' | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | [21 empty] | 34906 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 41749.5 | 0 | 41749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40040020-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34906 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 41749.5 | 0 | 41749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40040020-0 | '01 | '002 | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | 376945 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 139266 | Propuesta publica | 118405 | SR | 500 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 270 | 2023-08-17 | 2024-05-13 | 100 | 34906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41749.5 | 0 | 41749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40041808-0 | ' | ' | ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2025-2055 | [21 empty] | 225534 | 311156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118619.2 | 0 | 88964.4 | 0 | 0 | 88964.4 | 14608 | 0 | 311156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40041808-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 225534 | 311156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118619.2 | 0 | 88964.4 | 0 | 0 | 88964.4 | 14608 | 0 | 311156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40041808-0 | '01 | '002 | Analisis Integral Plan Director de Infraestructura 2025-2055 | 380459 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-08-10 | 499917 | Propuesta publica | 487900 | SR | 494 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 34182 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 435 | 2023-08-11 | 2024-10-19 | 65.92 | 225534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118619.2 | 0 | 88964.4 | 0 | 0 | 88964.4 | 14608 | 0 | 311156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40047356-0 | ' | ' | ANALISIS, MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | [21 empty] | 99974 | 137279 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 137278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40047356-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99974 | 137279 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 137278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40047356-0 | '01 | '002 | ANALISIS , MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | 376948 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-13 | 356890 | Propuesta publica | 237253 | SR | 366 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 450 | 2023-06-14 | 2024-09-06 | 71.07 | 99974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 137278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40048720-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 103650 | 32913 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40048720-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103650 | 32913 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40048720-0 | '01 | '002 | Diagnostico Plan de Inversion Servicios Sanitarios Rurales Región Arica y Parinacota | 379473 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-20 | 2023-07-24 | 138200 | Propuesta publica | 136563 | SR | 457 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 200 | 2023-07-25 | 2024-02-10 | 100 | 103650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40048972-0 | ' | ' | ANALISIS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LARGO PLAZO 2025-2055 | [21 empty] | 121380 | 176120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 44030 | 0 | 176120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40048972-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 121380 | 176120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 44030 | 0 | 176120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40048972-0 | '01 | '002 | Analisis Requerimientos de Infraestructura Hidrica de Largo Plazo 2025-2055 | 379582 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-08 | 2023-09-22 | 306944 | Propuesta publica | 297500 | SR | 593 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 364 | 2023-09-25 | 2024-09-23 | 70.4 | 121380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 44030 | 0 | 176120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | ' | ' | ANALISIS INFRAESTRUCTURA PARA INTERCAMBIO MODAL DE CARGA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.784 | 0 | 0 | 28000 | 28215.784 | 159500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.784 | 0 | 0 | 0 | 215.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.784 | 0 | 0 | 0 | 215.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 159500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | '01 | '002 | Analisis Infraestructura para Intercambio Modal de Carga | 390297 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 187500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 159500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 157539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 157539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40007261-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | [21 empty] | 0 | 168588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40007261-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 168588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40007261-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 329180 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 842937 | Trato directo | 842937 | SR | 755 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 188743 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 711 | 2020-12-14 | 2022-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020276-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR SANTA IRENE, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020276-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020276-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020278-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 2068136.334 | 1001175 | 0 | 0 | 231586.165 | 108803.921 | 344152.98 | 238013.84 | 75658.552 | 2959.158 | 242353.545 | 0 | 0 | 0 | 1243528.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020278-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 260006.673 | 115181 | 0 | 0 | 26642.656 | 12517.265 | 39592.8 | 27382.123 | 8704.081 | 341.877 | 26536.573 | 0 | 0 | 0 | 141717.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020278-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | 360408 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 252851 | Trato directo | 252851 | SR | 542 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 185386 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 710 | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 98 | 260006.673 | 0 | 0 | 0 | 26642.656 | 12517.265 | 39592.8 | 27382.123 | 8704.081 | 341.877 | 26536.573 | 0 | 0 | 0 | 141717.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020278-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1808129.661 | 885994 | 0 | 0 | 204943.509 | 96286.656 | 304560.18 | 210631.717 | 66954.471 | 2617.281 | 215816.972 | 0 | 0 | 0 | 1101810.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020278-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | 360406 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-28 | 2022-09-09 | 1756429 | Propuesta publica | 1743795 | SR | 542 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 1408170 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 710 | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 98 | 1808129.661 | 0 | 0 | 0 | 204943.509 | 96286.656 | 304560.18 | 210631.717 | 66954.471 | 2617.281 | 215816.972 | 0 | 0 | 0 | 1101810.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | [21 empty] | 0 | 382489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54641.262 | 54641.262 | 54641.262 | 109282.524 | 109281.693 | 382488.003 | 273207.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 67870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 19391.666 | 19390.835 | 67870 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION XV | 389473 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 116350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 19391.666 | 19390.835 | 67870 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 314619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 89890.858 | 89890.858 | 314618.003 | 224727.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | 389429 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 539346 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 89890.858 | 89890.858 | 314618.003 | 224727.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 2168727.124 | 781093 | 0 | 81340.23 | 56938.511 | 84782.694 | 78117.672 | 113719.333 | 48421.662 | 56500 | 78380.667 | 182889.996 | 0 | 0 | 781090.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249198.624 | 89862 | 0 | 9357.726 | 6550.448 | 9753.761 | 8986.989 | 13082.755 | 5570.633 | 6500 | 9017.245 | 21040.858 | 0 | 0 | 89860.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 358499 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 337811 | Trato directo | 337811 | SR | 586 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 25676 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 615 | 2022-10-20 | 2024-06-26 | 88.41 | 249198.624 | 0 | 0 | 9357.726 | 6550.448 | 9753.761 | 8986.989 | 13082.755 | 5570.633 | 6500 | 9017.245 | 21040.858 | 0 | 0 | 89860.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1919528.5 | 691231 | 0 | 71982.504 | 50388.063 | 75028.933 | 69130.683 | 100636.578 | 42851.029 | 50000 | 69363.422 | 161849.138 | 0 | 0 | 691230.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 358485 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 1941591 | Propuesta publica | 2598546 | SR | 586 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 197501 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 615 | 2022-10-20 | 2024-06-26 | 88.41 | 1919528.5 | 0 | 0 | 71982.504 | 50388.063 | 75028.933 | 69130.683 | 100636.578 | 42851.029 | 50000 | 69363.422 | 161849.138 | 0 | 0 | 691230.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40027917-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 238304.927 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 238304.927 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO GRUPO 9 ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | 369486 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 29896 | Trato directo | 29896 | SR | 743 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 485 | 2022-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 29148.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40027917-0 | '02 | '002 | GRUPO 9: ESTUDIO DE FUENTES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | 369479 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 211825 | Propuesta publica | 206177 | SR | 743 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 485 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | 100 | 209156.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 2370991.912 | 3699149 | 0 | 527633.158 | 131956.691 | 244725.758 | 281132.949 | 202203.986 | 96387.622 | 88000 | 311211.864 | 234967.481 | 786089.453 | 794838.315 | 3699147.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 214675.097 | 336287 | 0 | 47966.651 | 11996.063 | 22247.796 | 25557.541 | 18382.181 | 8762.511 | 8000 | 28291.988 | 21360.68 | 71462.678 | 72258.028 | 336286.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 358481 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 574989 | Trato directo | 574989 | SR | 541 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 27866 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 710 | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 65.95 | 214675.097 | 0 | 0 | 47966.651 | 11996.063 | 22247.796 | 25557.541 | 18382.181 | 8762.511 | 8000 | 28291.988 | 21360.68 | 71462.678 | 72258.028 | 336286.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2156316.815 | 3362862 | 0 | 479666.507 | 119960.628 | 222477.962 | 255575.408 | 183821.805 | 87625.111 | 80000 | 282919.876 | 213606.801 | 714626.775 | 722580.287 | 3362861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 358478 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 4311455 | Propuesta publica | 5749889 | SR | 541 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 278651 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 710 | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 65.95 | 2156316.815 | 0 | 0 | 479666.507 | 119960.628 | 222477.962 | 255575.408 | 183821.805 | 87625.111 | 80000 | 282919.876 | 213606.801 | 714626.775 | 722580.287 | 3362861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | [21 empty] | 0 | 421427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70858 | 80448.924 | 90039.848 | 90039.848 | 90039.848 | 421426.468 | 402244.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 67137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.924 | 19181.848 | 19181.848 | 19181.848 | 67136.468 | 47954.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | 389470 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 115091 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-08-16 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.924 | 19181.848 | 19181.848 | 19181.848 | 67136.468 | 47954.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 354290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 354290 | 354289.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | 400973 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 708580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-07-10 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 354290 | 354289.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | [21 empty] | 0 | 1522456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22220.458 | 198298.788 | 198298.758 | 198298.828 | 617116.832 | 3439923.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 164138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22220.458 | 22220.458 | 22220.458 | 22220.458 | 88881.832 | 239394.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 389458 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 328276 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22220.458 | 22220.458 | 22220.458 | 22220.458 | 88881.832 | 239394.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1358318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176078.33 | 176078.3 | 176078.37 | 528235 | 3200529.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 389430 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2716636 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 393 | 2024-05-20 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176078.33 | 176078.3 | 176078.37 | 528235 | 3200529.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 323596.599 | 2919089 | 0 | 22577.458 | 242380.927 | 129189.544 | 146828.319 | 175976.053 | 138000 | 100524.963 | 438380.421 | 543998.978 | 424131.435 | 557086.025 | 2919074.123 | 14051.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28734.948 | 273996 | 0 | 22577.458 | 22153.928 | 20524.963 | 20306.68 | 31781.112 | 28000 | 20524.963 | 23312.406 | 30787.443 | 29050.967 | 24946.08 | 273966 | 14051.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378956 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 349810 | Propuesta publica | 316753 | SR | 73 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 420 | 2023-11-15 | 2025-01-08 | 46.12 | 28734.948 | 0 | 0 | 22577.458 | 22153.928 | 20524.963 | 20306.68 | 31781.112 | 28000 | 20524.963 | 23312.406 | 30787.443 | 29050.967 | 24946.08 | 273966 | 14051.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 294861.651 | 2645093 | 0 | 0 | 220226.999 | 108664.581 | 126521.639 | 144194.941 | 110000 | 80000 | 415068.015 | 513211.535 | 395080.468 | 532139.945 | 2645108.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378955 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2457299 | Propuesta publica | 2939970 | SR | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 420 | 2023-10-30 | 2024-12-23 | 30.42 | 294861.651 | 0 | 0 | 0 | 220226.999 | 108664.581 | 126521.639 | 144194.941 | 110000 | 80000 | 415068.015 | 513211.535 | 395080.468 | 532139.945 | 2645108.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028460-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 1319827 | 105742 | 0 | 0 | 0 | 36031.327 | 7042.908 | 58491.667 | 4007.5 | 22900 | 57250 | 66449.451 | 0 | 0 | 252172.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028460-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 164518 | 14257 | 0 | 0 | 0 | 4562.919 | 891.897 | 8167.861 | 507.5 | 2900 | 7250 | 8520.234 | 0 | 0 | 32800.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028460-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | 360411 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 185177 | Trato directo | 185177 | SR | 587 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 38882 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 694 | 2022-10-20 | 2024-09-13 | 92.57 | 164518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562.919 | 891.897 | 8167.861 | 507.5 | 2900 | 7250 | 8520.234 | 0 | 0 | 32800.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028460-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1155309 | 91485 | 0 | 0 | 0 | 31468.408 | 6151.011 | 50323.806 | 3500 | 20000 | 50000 | 57929.217 | 0 | 0 | 219372.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028460-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | 360410 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-28 | 2022-09-07 | 1027021 | Propuesta publica | 1277082 | SR | 587 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 268146 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 694 | 2022-10-20 | 2024-09-13 | 92.57 | 1155309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31468.408 | 6151.011 | 50323.806 | 3500 | 20000 | 50000 | 57929.217 | 0 | 0 | 219372.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 296753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296753 | 296753 | 2217604 | 2493930 | 1225136.339 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21877 | 21877 | 293470 | 294920 | 125630.19 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | 397374 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 735898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2024-10-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21877 | 21877 | 293470 | 294920 | 125630.19 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 274876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274876 | 274876 | 1924134 | 2199010 | 1099506.149 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | 397368 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5497527 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 881 | 2024-10-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274876 | 274876 | 1924134 | 2199010 | 1099506.149 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40045819-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS 2022-2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 122554.874 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40045819-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 122554.874 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40045819-0 | '02 | '004 | Conservación Aguas Servidas 2023 - SSR San Miguel de Azapa, comuna de Arica | 384524 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 148000 | Propuesta publica | 122555 | IPC | 615 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 88 | 2023-10-03 | 2023-12-30 | 100 | 122554.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40053576-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA | [21 empty] | 98266 | 80003 | 0 | 0 | 61765.438 | 18237.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80002.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40053576-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 98266 | 80003 | 0 | 0 | 61765.438 | 18237.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80002.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40053576-0 | '02 | '004 | Conservación de Servicio Sanitario Rural de Cuya, comuna de Arica segundo llamado | 385370 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 154182 | Propuesta publica | 178269 | SR | 54 | 2023-09-26 | 2023-10-31 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 150 | 2023-09-26 | 2024-02-23 | 55.12 | 98266 | 0 | 0 | 0 | 61765.438 | 18237.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80002.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 30484760-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 187660.122 | 65747 | 0 | 15858.886 | 0 | -1009.429 | 42458.16 | 8102.348 | 0 | 0 | 0 | 9342.257 | 0 | 0 | 74752.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 187660.122 | 65747 | 0 | 15858.886 | 0 | -1009.429 | 42458.16 | 8102.348 | 0 | 0 | 0 | 9342.257 | 0 | 0 | 74752.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 30484760-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMAS SSR CHUSMIZA Y USMAGAMA TERCER LLAMADO | 378852 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-06 | 2023-05-03 | 213974 | Propuesta publica | 252747 | IPC | 101 | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 101 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 375 | 2023-07-21 | 2024-07-30 | 96.33 | 187660.122 | 0 | 0 | 15858.886 | 0 | -1009.429 | 42458.16 | 8102.348 | 0 | 0 | 0 | 9342.257 | 0 | 0 | 74752.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40008180-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | [21 empty] | 687516.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 687516.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40008180-0 | '02 | '004 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | 360588 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 364068 | Propuesta publica | 435220 | SR | 95 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 641835 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 402 | 2022-07-08 | 2023-08-14 | 100 | 687516.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | [21 empty] | 0 | 2498016 | 0 | 0 | 0 | 238553.272 | 254057.435 | 505043.324 | 274944 | 192583.263 | 344986.226 | 316679.447 | 367759.422 | 18651.733 | 2513258.122 | 3849607.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 189616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17061.811 | 33081.782 | 24944 | 19952 | 28726.226 | 25064 | 22134.448 | 18651.733 | 189616 | 387006.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384556 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 499203 | Propuesta publica | 576623 | SR | 25 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 485 | 2024-04-04 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17061.811 | 33081.782 | 24944 | 19952 | 28726.226 | 25064 | 22134.448 | 18651.733 | 189616 | 387006.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2308400 | 0 | 0 | 0 | 238553.272 | 236995.624 | 471961.542 | 250000 | 172631.263 | 316260 | 291615.447 | 345624.974 | 0 | 2323642.122 | 3462600.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384519 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 5007517 | Propuesta publica | 5771001 | IPC | 4 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 487 | 2024-02-20 | 2025-06-21 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238553.272 | 236995.624 | 471961.542 | 250000 | 172631.263 | 316260 | 291615.447 | 345624.974 | 0 | 2323642.122 | 3462600.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40027944-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 443870 | 0 | 0 | 22193.5 | 0 | 133161 | 199741.5 | 22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66580 | 443870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 443870 | 0 | 0 | 22193.5 | 0 | 133161 | 199741.5 | 22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66580 | 443870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40027944-0 | '02 | '002 | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DESALINIZADORAS SISTEMAS SANITARIOS RURALES PARA LOCALIDADES DE CHANAVAYA, RIO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA, COMUNA DE IQUIQUE | 383902 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-07 | 449000 | Propuesta publica | 443870 | SR | 192 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 335 | 2023-12-30 | 2024-11-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22193.5 | 0 | 133161 | 199741.5 | 22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66580 | 443870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 164689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 82144.5 | 82144.5 | 164689 | 3542886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 44289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22144.5 | 22144.5 | 44289 | 177155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 398777 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 221444 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22144.5 | 22144.5 | 44289 | 177155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 120000 | 3365731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 398773 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3485731 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 120000 | 3365731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | [21 empty] | 0 | 82134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192 | 28457 | 32485 | 82134 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 82134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192 | 28457 | 32485 | 82134 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, COMUNA DE HUARA | 397205 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 142634 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-09-03 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192 | 28457 | 32485 | 82134 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | [21 empty] | 0 | 155300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 300 | 50000 | 100000 | 155300 | 3497352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 284775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 399287 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 334775 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 284775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 3212577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 399292 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3312577 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 3212577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060332-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 156214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156214 | 156214 | 499999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060332-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 156214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156214 | 156214 | 499999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060332-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO | 399330 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 656214 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-30 | 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156214 | 156214 | 499999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | [21 empty] | 0 | 64813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28864 | 57 | 0 | 35892 | 64813 | 78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28714 | 57 | 0 | 35892 | 64663 | 78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | 397206 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 143570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 380 | 2024-09-02 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28714 | 57 | 0 | 35892 | 64663 | 78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | [21 empty] | 0 | 528135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121456.508 | 153397.911 | 253280.581 | 528135 | 2233396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806.575 | 22271.281 | 22272.144 | 65350 | 135113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 367388 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 131524 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2024-08-01 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806.575 | 22271.281 | 22272.144 | 65350 | 135113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 462785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100649.933 | 131126.63 | 231008.437 | 462785 | 2098283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 388793 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 967229 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 82 | 2024-08-01 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100649.933 | 131126.63 | 231008.437 | 462785 | 2098283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40038636-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 904839.864 | 1300000 | 0 | 0 | 683784.105 | 0 | 0 | 479734.94 | 0 | 0 | 136480.955 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40038636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 904839.864 | 1300000 | 0 | 0 | 683784.105 | 0 | 0 | 479734.94 | 0 | 0 | 136480.955 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40038636-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA 2023- II ETAPA | 372520 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-04-28 | 1297051 | Propuesta publica | 1659254 | Polinom | 1138 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 235782 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 274 | 2023-09-06 | 2024-06-06 | 98.7 | 904839.864 | 0 | 0 | 0 | 683784.105 | 0 | 0 | 479734.94 | 0 | 0 | 136480.955 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40038637-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA | [21 empty] | 110952.258 | 473470 | 0 | 0 | 146830.706 | 98561.186 | 146374.44 | 0 | 0 | 0 | 81703.668 | 0 | 0 | 0 | 473470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40038637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 110952.258 | 473470 | 0 | 0 | 146830.706 | 98561.186 | 146374.44 | 0 | 0 | 0 | 81703.668 | 0 | 0 | 0 | 473470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40038637-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | 373054 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-19 | 372768 | Propuesta publica | 458310 | Polinom | 1134 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 29997 | RBD HERMANOS SPA | 252 | 2023-09-05 | 2024-05-14 | 65.29 | 110952.258 | 0 | 0 | 0 | 146830.706 | 98561.186 | 146374.44 | 0 | 0 | 0 | 81703.668 | 0 | 0 | 0 | 473470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 377106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 31261.84 | 154120.871 | 191322.461 | 377105.172 | 4095737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 93786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31261.84 | 31261.84 | 31261.84 | 93785.52 | 312618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 391601 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 406404 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31261.84 | 31261.84 | 31261.84 | 93785.52 | 312618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 282920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122859.031 | 160060.621 | 282919.652 | 3783119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 391599 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-07-15 | 3077006 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-08-17 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122859.031 | 160060.621 | 282919.652 | 3783119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40040856-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 286688.657 | 1897524 | 0 | 302021.216 | 120440.556 | 249035.981 | 458428.293 | 256407.012 | 210300.054 | 86817.069 | 214073.819 | 0 | 0 | 0 | 1897524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40040856-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 286688.657 | 1897524 | 0 | 302021.216 | 120440.556 | 249035.981 | 458428.293 | 256407.012 | 210300.054 | 86817.069 | 214073.819 | 0 | 0 | 0 | 1897524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40040856-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PEDRO DE ATACAMA | 372523 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-04-28 | 1051385 | Propuesta publica | 1648594 | Polinom | 1137 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 157536 | RBD HERMANOS SPA | 323 | 2023-09-06 | 2024-07-25 | 84.1 | 286688.657 | 0 | 0 | 302021.216 | 120440.556 | 249035.981 | 458428.293 | 256407.012 | 210300.054 | 86817.069 | 214073.819 | 0 | 0 | 0 | 1897524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | ' | ' | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | [21 empty] | 0 | 179896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 80000 | 99596 | 179896 | 399999.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 179596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 99596 | 179596 | 399999.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 394478 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 579596 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 99596 | 179596 | 399999.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | ' | ' | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 1300 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | 394488 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 381000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029254-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 446301 | 0 | 282807.045 | 64134.343 | 0 | 0 | 48312.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395253.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029254-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 446301 | 0 | 282807.045 | 64134.343 | 0 | 0 | 48312.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395253.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029254-0 | '02 | '002 | Construcción Fuente Complementaria SSR Provincia de Huasco | 381023 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 472532 | Propuesta publica | 410966 | SR | 1627 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | -15711 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 260 | 2023-11-29 | 2024-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 282807.045 | 64134.343 | 0 | 0 | 48312.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395253.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029545-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | [21 empty] | 1962385.891 | 310000 | 0 | 10000 | 55591.859 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179045.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029545-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 122708.471 | 65592 | 0 | 10000 | 55591.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65591.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029545-0 | '02 | '002 | AIF OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO SEGUNDO LLAMADO | 362954 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 210000 | Propuesta publica | 212659 | SR | 1205 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 11085 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 443 | 2022-10-07 | 2023-12-24 | 100 | 122708.471 | 0 | 0 | 10000 | 55591.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65591.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1839677.42 | 244408 | 0 | 0 | 0 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40029545-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYCO COMUNA DE VALLENAR | 349327 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 2593485 | Propuesta publica | 2444073 | SR | 6 | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 220754 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 503 | 2022-09-06 | 2024-01-22 | 100 | 1839677.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036198-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | [21 empty] | 1171956.815 | 527690 | 0 | 86749.767 | 68501.119 | 42567.519 | 129620.735 | 81523.475 | 46091.894 | 40000 | 39766.573 | 0 | 0 | 0 | 534821.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036198-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 71864.282 | 90037 | 0 | 28199.091 | 12510.174 | 18718.949 | 12510.176 | 18098.58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036198-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | 367381 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-31 | 2023-05-10 | 111794 | Propuesta publica | 161902 | SR | 824 | 2023-05-30 | 2023-07-19 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2023-06-16 | 2024-06-15 | 100 | 71864.282 | 0 | 0 | 28199.091 | 12510.174 | 18718.949 | 12510.176 | 18098.58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036198-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1100092.533 | 437653 | 0 | 58550.676 | 55990.945 | 23848.57 | 117110.559 | 63424.895 | 46091.864 | 40000 | 39766.573 | 0 | 0 | 0 | 444784.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036198-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | 367301 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 1288393 | Propuesta publica | 1188810 | SR | 506 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 315584 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 439 | 2023-04-06 | 2024-06-18 | 91.97 | 1100092.533 | 0 | 0 | 58550.676 | 55990.945 | 23848.57 | 117110.559 | 63424.895 | 46091.864 | 40000 | 39766.573 | 0 | 0 | 0 | 444784.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | [21 empty] | 0 | 1260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150000 | 330000 | 60000 | 387971.84 | 928271.84 | 827029.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 140000 | 197029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 388563 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 337029 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-09-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 140000 | 197029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 300000 | 30000 | 337971.84 | 787971.84 | 630000.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '004 | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 388560 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-04 | 1380001 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-22 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 300000 | 30000 | 337971.84 | 787971.84 | 630000.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036726-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | [21 empty] | 97903.12 | 24587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24586.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº364041 , AIF Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa, Comuna de Freirina | 364041 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19835 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | -150 | - | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 97903.12 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036726-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa comuna de Freirina | 363735 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 340331 | Propuesta publica | 335580 | SR | 1068 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 27904 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 227 | 2022-09-06 | 2023-04-21 | 100 | 97903.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 224999.189 | 3109701 | 0 | 250719.068 | 316265.921 | 349426.382 | 249124.027 | 447080.437 | 366000 | 246500 | 503019 | 241659.013 | 182592.68 | 0 | 3152386.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12207.189 | 199994 | 0 | 32776.379 | 14997.257 | 16010.335 | 15503.796 | 16687.087 | 16000 | 46500 | 15117 | 15177 | 11224.322 | 0 | 199993.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376240 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 149668 | Propuesta publica | 182201 | SR | 1586 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 360 | 2023-11-17 | 2024-11-11 | 59.38 | 12207.189 | 0 | 0 | 32776.379 | 14997.257 | 16010.335 | 15503.796 | 16687.087 | 16000 | 16500 | 15117 | 15177 | 11224.322 | 0 | 169993.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376240 , AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376240 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -360 | - | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 212792 | 2909707 | 0 | 217942.689 | 301268.664 | 333416.047 | 233620.231 | 430393.35 | 350000 | 200000 | 487902 | 226482.013 | 171368.358 | 0 | 2952393.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376239 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2573140 | Propuesta publica | 2899707 | SR | 1 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 330 | 2023-09-21 | 2024-08-16 | 61.2 | 212792 | 0 | 0 | 217942.689 | 301268.664 | 333416.047 | 233620.231 | 430393.35 | 350000 | 200000 | 277902 | 226482.013 | 171368.358 | 0 | 2742393.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376239 , MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376239 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 210000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -330 | - | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047803-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 60000 | 385331 | 0 | 163352.29 | 110034.54 | 0 | 37886.03 | 0 | 0 | 74050.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385323.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 60000 | 385331 | 0 | 163352.29 | 110034.54 | 0 | 37886.03 | 0 | 0 | 74050.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385323.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047803-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR LAS MARQUESAS REGION DE ATACAMA | 370347 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 400644 | Propuesta publica | 371280 | SR | 1619 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | -7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 210 | 2023-11-28 | 2024-06-25 | 100 | 60000 | 0 | 0 | 163352.29 | 110034.54 | 0 | 37886.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311272.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047803-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370347 , CONSERVACIÓN SSR LAS MARQUESAS REGION DE ATACAMA | 370347 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 74051 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 41 | - | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74050.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74050.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 1235403 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 402489 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 424 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 1115403 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 394450 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1385403 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 1115403 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 235537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57928.062 | 57964.031 | 64339.938 | 55304.969 | 0 | 235537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 235537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57928.062 | 57964.031 | 64339.938 | 55304.969 | 0 | 235537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 370349 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 173269 | Propuesta publica | 227573 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 270 | 2024-06-28 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57928.062 | 57964.031 | 64339.938 | 55304.969 | 0 | 235537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | ' | ' | INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 28059 | 29059 | 148791 | 31209 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28059 | 28059 | 148791 | 31209 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | 394436 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 208059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28059 | 28059 | 148791 | 31209 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 501 | 170494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 394493 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 170495 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR Carrizal Bajo, comuna de Huasco, región de Atacama | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 20487 | 20987 | 184383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20487 | 20487 | 184383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 394454 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 204870 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20487 | 20487 | 184383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40053630-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 417204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190281 | 30000 | 82608.334 | 74935.666 | 0 | 0 | 39379 | 417204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40053630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 417204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190281 | 30000 | 82608.334 | 74935.666 | 0 | 0 | 39379 | 417204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40053630-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 388117 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 370000 | Propuesta publica | 377825 | SR | 752 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 200 | 2024-05-14 | 2024-11-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190281 | 30000 | 82608.334 | 74935.666 | 0 | 0 | 39379 | 417204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 495950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150183.95 | 47929.63 | 50000 | 62070.37 | 153000 | 8716.05 | 0 | 24050 | 495950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 495950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150183.95 | 47929.63 | 50000 | 62070.37 | 153000 | 8716.05 | 0 | 24050 | 495950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | 385745 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 423000 | Propuesta publica | 368900 | Polinom | 639 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 200 | 2024-04-23 | 2024-11-09 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150183.95 | 47929.63 | 50000 | 62070.37 | 50000 | 8716.05 | 0 | 24050 | 392950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385745 , CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | 385745 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 103000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | -200 | - | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 51218 | 52018 | 153652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51218 | 51218 | 153652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '002 | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen (RES DOH N°1012/2023) | 394445 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 204870 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51218 | 51218 | 153652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40059164-0 | ' | ' | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR INCAHUASI, COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 535364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316069.503 | 204991.381 | 14303.116 | 0 | 0 | 535364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40059164-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 535364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316069.503 | 204991.381 | 14303.116 | 0 | 0 | 535364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40059164-0 | '02 | '004 | Habilitación fuente complementaria SSR Incahuasi comuna de Vallenar 2023 | 391604 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 535364 | Trato directo | 535364 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HYDRUS SPA | 120 | 2024-06-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316069.503 | 204991.381 | 14303.116 | 0 | 0 | 535364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100000 | 101000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | 394483 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060091-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS, COMUNA CE HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060091-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 394637 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | ' | ' | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200000 | 10000 | 210500 | 143021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '002 | AIF Habilitación fuente complementaria SSR Jilguero (RES DOH 1012/2023) | 399250 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 123021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | 376211 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 323021 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 123021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30435476-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 831152.104 | 148693 | 0 | 0 | 132726.659 | 12918.577 | 0 | 0 | 0 | 753.968 | 0 | 527.7 | 0 | 0 | 146926.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72821.798 | 15766 | 0 | 0 | 14483.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.968 | 0 | 527.7 | 0 | 0 | 15765.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341809 , Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | 341809 | Coquimbo | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 754 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 35 | - | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '002 | Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | 341809 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 84502 | Trato directo | 84502 | SR | 2697 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 3332 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 385 | 2023-03-09 | 2024-03-28 | 99.4 | 72821.798 | 0 | 0 | 0 | 14483.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.7 | 0 | 0 | 15011.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 758330.306 | 132927 | 0 | 0 | 118243.307 | 12918.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131161.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30435476-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Integral Sistema APR San Isidro Etapa II Comuna de Vicuña | 366115 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-30 | 2022-09-22 | 707566 | Propuesta privada | 845011 | SR | 536 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 40858 | DOA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 400 | 2023-03-09 | 2024-04-12 | 100 | 758330.306 | 0 | 0 | 0 | 118243.307 | 12918.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131161.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478237-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | [21 empty] | 33554.851 | 919526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 33554.851 | 83593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 331401 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 378915 | Trato directo | 369717 | SR | 603 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | -131374 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 685 | 2021-04-12 | 2023-02-26 | 64.86 | 33554.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 835933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | [21 empty] | 217163.195 | 2760603 | 0 | 0 | 172948.943 | 209362.361 | 302578.145 | 447928.209 | 288717.787 | 253000 | 330000 | 330000 | 385000 | 228417.507 | 2947952.952 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 19742.109 | 250964 | 0 | 0 | 15690.758 | 19032.942 | 27507.104 | 40720.746 | 26247.072 | 23000 | 30000 | 30000 | 35000 | 20765.227 | 267963.849 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº353944 , Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 353944 | Coquimbo | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | - | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 7000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 353944 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 270706 | Trato directo | 270706 | SR | 3663 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 300 | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 45.32 | 19742.109 | 0 | 0 | 0 | 15690.758 | 19032.942 | 27507.104 | 40720.746 | 26247.072 | 23000 | 30000 | 30000 | 15000 | 13765.227 | 240963.849 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 197421.086 | 2509639 | 0 | 0 | 157258.185 | 190329.419 | 275071.041 | 407207.463 | 262470.715 | 230000 | 300000 | 300000 | 350000 | 207652.28 | 2679989.103 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 363463 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2176380 | Propuesta publica | 2707060 | Polinom | 3138 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 45.32 | 197421.086 | 0 | 0 | 0 | 157258.185 | 190329.419 | 275071.041 | 407207.463 | 262470.715 | 230000 | 300000 | 300000 | 150000 | 137652.28 | 2409989.103 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº363463 , Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 363463 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 270000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 90 | - | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 70000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40016160-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40016160-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | 326839 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33642 | Trato directo | 33642 | SR | 2739 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 250 | 2020-12-31 | 2021-09-07 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 916001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67425.227 | 215760.728 | 242730.819 | 175305.226 | 701222 | 647282.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 911000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67425.227 | 215760.728 | 242730.819 | 175305.226 | 701222 | 647282.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | '02 | '004 | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | 386562 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 1105770 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-25 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67425.227 | 215760.728 | 242730.819 | 175305.226 | 701222 | 647282.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027703-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | [21 empty] | 2499701.395 | 261035 | 0 | 89302.776 | 67030.827 | 19940.113 | 12665.507 | 61202.013 | 2599.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252741.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027703-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 222743.217 | 22346 | 0 | 0 | 14040.795 | 1773.874 | 1140.318 | 5391.013 | 409.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22755.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027703-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | 354075 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 320288 | Trato directo | 246375 | SR | 3359 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 15138 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 566 | 2022-12-19 | 2024-07-07 | 99.84 | 222743.217 | 0 | 0 | 0 | 14040.795 | 1773.874 | 1140.318 | 5391.013 | 409.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22755.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027703-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2276958.178 | 238689 | 0 | 89302.776 | 52990.032 | 18166.239 | 11525.189 | 55811 | 2190.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229986.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027703-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | 353971 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2240483 | Propuesta publica | 2463750 | SR | 3358 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 151374 | OPERPLANT SERVICE SPA | 566 | 2022-12-19 | 2024-07-07 | 99.92 | 2276958.178 | 0 | 0 | 89302.776 | 52990.032 | 18166.239 | 11525.189 | 55811 | 2190.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229986.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 563251.512 | 2327387 | 0 | 54205.69 | 393937.822 | 378435.252 | 274285.268 | 153676.182 | 250737.186 | 147295.465 | 210696.682 | 175789.534 | 121540.118 | 166791.801 | 2327391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 563251.512 | 2327387 | 0 | 54205.69 | 393937.822 | 378435.252 | 274285.268 | 153676.182 | 250737.186 | 147295.465 | 210696.682 | 175789.534 | 121540.118 | 166791.801 | 2327391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Prospeccion y Construccion de Fuente SSR Pichasca, comuna de Rio Hurtado | 360156 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-22 | 2023-09-28 | 169428 | Propuesta publica | 138920 | SR | 2874 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 7670 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 135 | 2023-11-08 | 2024-03-22 | 100 | 56542.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90046.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90046.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Estudios Hidrogeologicos Geofisicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | 376250 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 190000 | Propuesta publica | 166971 | SR | 2067 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | -61188 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 295 | 2023-07-10 | 2024-04-30 | 100 | 104487.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Construcción de Fuente SSR Andacollito La Campana y SSR El Arenal | 385164 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-22 | 2023-09-08 | 252461 | Propuesta publica | 221995 | SR | 95 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | -1285 | SONDAJES S.P.A. | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-09 | 100 | 166503.61 | 0 | 0 | 54205.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54205.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Construcción de Fuentes SSR Rincon La Coipa y SSR San Julian comuna de Ovalle y SSR Samo Alto comuna de Rio Hurtado | 387582 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 417396 | Propuesta publica | 350877 | SR | 3755 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 175 | 2023-12-28 | 2024-06-20 | 74.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117258.461 | 58025.812 | 84904.338 | 0 | 6594.202 | 0 | 0 | 0 | 84093.965 | 0 | 350876.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387582 , Construcción de Fuentes SSR Rincon La Coipa y SSR San Julian comuna de Ovalle y SSR Samo Alto comuna de Rio Hurtado | 387582 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -84093 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 65 | - | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84093.964 | 0 | -84093.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Construcción de Fuentes SSR La Compañía y SSR Las Barrancas | 387597 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 359564 | Propuesta publica | 306029 | SR | 3660 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2023-12-20 | 2024-04-18 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88732.3 | 31246.795 | 31460.484 | 43793.259 | 84503.039 | 0 | 26292.868 | 0 | 0 | 0 | 306028.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387597 , Construcción de Fuentes SSR La Compañía y SSR Las Barrancas | 387597 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10127 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | - | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10126.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10126.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Construccion de Fuente y/o Prospeccion SSR Las Cocineras comuna de Illapel y SSR El Chilcal comuna de Danela | 387600 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 259004 | Propuesta publica | 218037 | SR | 3759 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 150 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 54.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55141.909 | 25806.7 | 15362.084 | 22101.455 | 12989.295 | 16554.891 | 10455.814 | 0 | 59624.719 | 0 | 218036.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Construcción de Fuente y/o Prospeccion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | 387647 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-15 | 328089 | Propuesta publica | 294211 | SR | 3758 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | -34070 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 150 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86871.152 | 10971.06 | 92153.857 | 70143.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260139.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Construccion de Fuente SSR Lagunillas | 387649 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 101470 | Propuesta publica | 90356 | SR | 3792 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 16586 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 150 | 2023-12-30 | 2024-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54986.052 | 34564.505 | 17390.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106940.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | 402507 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 143802 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-08-26 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 30534.801 | 155534.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372189 , Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372189 | Coquimbo | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -4963 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 270 | - | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4963.918 | 0 | 0 | -4963.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | 341785 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8607 | Trato directo | 8607 | SR | 2145 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 540 | 2021-09-20 | 2023-03-14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.237 | 0 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos Geofísicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | 372172 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16698 | Trato directo | 16698 | SR | 2068 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | -6118 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 295 | 2023-07-10 | 2024-04-30 | 91.18 | 10330.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | 372176 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12850 | Trato directo | 9885 | SR | 3555 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 472 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | 92.5 | 8648.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.322 | 0 | 0 | 1235.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | 372182 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9752 | Trato directo | 7501 | SR | 3557 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 368 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 485 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | 85.7 | 6743.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372189 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12292 | Trato directo | 9456 | SR | 3559 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 726 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 330 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 15 | 4018.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.52 | 0 | 4963.918 | 0 | 0 | 6162.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | 341783 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 60000 | Propuesta publica | 59355 | SR | 2144 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 600 | 2021-09-20 | 2023-05-13 | 85 | 11870.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.161 | 0 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | 372173 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 110000 | Propuesta publica | 98843 | IPC | 3554 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 472 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | 92.5 | 86487.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4942.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.212 | 0 | 0 | 12355.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | 372177 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-19 | 2022-12-27 | 80000 | Propuesta publica | 75010 | IPC | 3556 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 3675 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 485 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | 85.7 | 67433.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372185 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 105000 | Propuesta publica | 94551 | IPC | 3558 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 7258 | HIDROGESTION S.A. | 330 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 42.5 | 40184.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.196 | 0 | 49639.186 | 0 | 0 | 61624.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372185 , Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372185 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -49639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION S.A. | 270 | - | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49639.186 | 0 | 0 | -49639.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Carcamo La Colonia | 387586 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 50000 | Propuesta publica | 88600 | SR | 3756 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 13290 | 0 | 0 | 26580 | 0 | 31010 | 0 | 0 | 13290 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | 387589 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 60000 | Propuesta publica | 89700 | SR | 3754 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 26910 | 0 | 31395 | 0 | 0 | 13455 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | 387613 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 40000 | Propuesta publica | 115180 | SR | 3752 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759 | 17277 | 0 | 0 | 34554 | 0 | 40313 | 0 | 0 | 17277 | 115180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | 387622 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 85000 | Propuesta publica | 154100 | SR | 3791 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 46230 | 0 | 46230 | 0 | 0 | 30820 | 154100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | 387629 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 50000 | Propuesta publica | 98500 | SR | 3753 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INVAR S. A. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 0 | 34475 | 0 | 14775 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | 387631 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 50000 | Propuesta publica | 105600 | SR | 3757 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INVAR S. A. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 15840 | 0 | 0 | 31680 | 0 | 36960 | 0 | 15840 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | 389477 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 75000 | Propuesta publica | 154000 | SR | 3790 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INVAR S. A. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 30800 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 816869.627 | 504580 | 0 | 80938.131 | 3887.73 | 114387.589 | 0 | 58187.903 | 10235.428 | 65570.2 | 109800 | 102616.019 | 0 | 0 | 545623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43404.941 | 38513 | 0 | 0 | 3887.73 | 5743.654 | 0 | 5035.437 | 829.311 | 5688.2 | 9000 | 14178.668 | 0 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº360126 , Gestión de Proyectos Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 360126 | Coquimbo | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12464 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 51 | - | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8463.599 | 0 | 0 | 12463.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 360126 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 74518 | Trato directo | 74518 | SR | 1443 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 787 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 409 | 2023-05-08 | 2024-06-20 | 77.12 | 43404.941 | 0 | 0 | 0 | 3887.73 | 5743.654 | 0 | 5035.437 | 829.311 | 5688.2 | 5000 | 5715.069 | 0 | 0 | 31899.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 773464.686 | 466067 | 0 | 80938.131 | 0 | 108643.935 | 0 | 53152.466 | 9406.117 | 59882 | 100800 | 88437.351 | 0 | 0 | 501260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '004 | CONTRATO HABILITACIÓN FUENTE PUEBLO HUNDIDO, COMUNA COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | 360161 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 81407 | Propuesta publica | 161672 | IPC | 2479 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 11361 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 120 | 2023-09-26 | 2024-01-24 | 100 | 134706.232 | 0 | 0 | 38325.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38325.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '004 | Habilitación Prospección Los Laureles, comuna de Monte Patria. | 360319 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-09-01 | 238774 | Propuesta publica | 230216 | SR | 2556 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 7359 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 105 | 2023-09-30 | 2024-01-13 | 100 | 194960.353 | 0 | 0 | 42612.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42612.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '004 | Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 360325 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 725139 | Trato Directo con Cotización | 745178 | Polinom | 1413 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 7866 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 409 | 2023-05-08 | 2024-06-20 | 77.12 | 443798.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108643.935 | 0 | 53152.466 | 9406.117 | 59882 | 60800 | 69937.351 | 0 | 0 | 361821.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº360325 , Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 360325 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 58500 | Trato Directo con Cotización | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 21 | - | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 18500 | 0 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | [21 empty] | 0 | 1373999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304529.852 | 228397.389 | 243397.389 | 352596.083 | 1128920.713 | 2877702.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 57999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 25000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 389416 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 25000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304529.852 | 228397.389 | 228397.389 | 342596.083 | 1103920.713 | 2702702.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 389415 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-26 | 2024-04-26 | 3025561 | Propuesta publica | 3806624 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DEL ARTE SPA | 390 | 2024-07-15 | 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304529.852 | 228397.389 | 228397.389 | 342596.083 | 1103920.713 | 2702702.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40045583-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 453919.014 | 500 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40045583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 453919.014 | 500 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40045583-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación SSR Los Rulos comuna de Canela | 367422 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 460000 | Propuesta publica | 435187 | IPC | 3560 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 9384 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 280 | 2022-12-30 | 2023-10-06 | 100 | 453919.014 | 0 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057531-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 125000 | 161300.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 125000 | 161300.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057531-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | 389406 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 214294 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 125000 | 161300.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | 389404 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 159231 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 105 | 2024-08-26 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69050.441 | 69050.441 | 103575.662 | 103576.456 | 345253 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69050.441 | 69050.441 | 103575.662 | 103576.456 | 345253 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | 389403 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 364136 | Propuesta publica | 345253 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 180 | 2024-07-05 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69050.441 | 69050.441 | 103575.662 | 103576.456 | 345253 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 125000 | 100000 | 355000 | 229288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 125000 | 100000 | 355000 | 229288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | 396814 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 584288 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-30 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 125000 | 100000 | 355000 | 229288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 195350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 135000 | 195350 | 1170552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 39710 | 99710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle SSR Cogotí 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbalá provincia de Limarí (Glosa 13) | 397040 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-28 | 2024-06-24 | 65000 | Propuesta publica | 99710 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 85 | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 39710 | 99710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95290 | 95290 | 1170552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | 397043 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1265842 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95290 | 95290 | 1170552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 125280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 15000 | 15000 | 13670 | 80000 | 123950 | 499530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 13670 | 0 | 43670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | 397221 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-28 | 2024-06-24 | 40000 | Propuesta publica | 43670 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 85 | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 13670 | 0 | 43670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 499530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | 397222 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 579530 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 499530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061182-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR EL ROMERO, COMUNA DE LA SERENA (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1175198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061182-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1175198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061182-0 | '02 | '004 | Conservación SSR El Romero comuna de La Serena (Glosa 13) | 397227 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1225198 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1175198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 352233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50000 | 150000 | 152163 | 352233 | 821713.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 43975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43975 | 43975 | 102606.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 399217 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 146582 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43975 | 43975 | 102606.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 308188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 108188 | 308188 | 719107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 399214 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1027295 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 108188 | 308188 | 719107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 155280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 75000 | 125000 | 125000 | 32312.608 | 357592.608 | 823197.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR Quelén Alto y SSR El Queñe comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 397582 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-18 | 75000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 85 | 2024-07-30 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 32312.608 | 282312.608 | 823197.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 397583 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 262313 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-01 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 12312.608 | 262312.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 402485 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 843198 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 823197.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061413-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 205582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 75582 | 205582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061413-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 205582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 75582 | 205582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061413-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Nuevo Futuro, comuna de Ovalle (Glosa 13) | 397589 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 205582 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-08-12 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 75582 | 205582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 24070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24070 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 398236 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 40000 | 60070 | 1020060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '002 | Diseño de Conservación SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | 398230 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-08-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 1020060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '004 | Obra de Conservación SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | 398231 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1040060 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 1020060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | ' | ' | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 180420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 180420 | 1223510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '002 | Diseño de Palalelismos SSR La Calera, El Tambo, El Porvenir, Semita, Sol de Las Praderas y Los Condores, region de Coquimbo (RES. DOH N°1012/2023) | 399164 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1223510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR La Calera, El Tambo, El Porvenir, Semita, Sol de Las Praderas y Los Condores, region de Coquimbo (RES. DOH N°1012/2023) | 399170 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1343510 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1223510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 345658.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 345658.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 399200 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 356281 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 345658.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 358336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 358336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | 389402 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 378336 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 358336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50000 | 100000 | 62380 | 212450 | 1696520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12380 | 12380 | 98880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 400453 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 111260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12380 | 12380 | 98880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 200000 | 1597640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 400452 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1797640 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 200000 | 1597640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 7500 | 7570 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | 400447 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12000 | 12080 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 400456 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064844-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TULAHUEN COMUNA DE MONTE PATRIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1890599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1890599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064844-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | 401836 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1990599 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1890599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069977-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 1232027.182 | 319620 | 0 | 0 | 1767.15 | 150926.195 | 86139 | 33010.337 | 0 | 3998.361 | 0 | 0 | 44046.996 | 24.885 | 319912.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107313.182 | 28148 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 21013.942 | 2974.153 | 0 | 3998.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28147.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069977-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACION APR LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO | 355817 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 199246 | Trato directo | 199246 | SR | 291 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 30770 | ESVAL S.A. | 659 | 2022-08-01 | 2024-05-21 | 0 | 107313.182 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 21013.942 | 2974.153 | 0 | 3998.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28147.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1124714 | 291472 | 0 | 0 | 1606.5 | 150926.195 | 65125.058 | 30036.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44046.996 | 24.885 | 291765.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069977-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y PROVINCIA DE PETORCA | 350758 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 2481186 | Propuesta publica | 1992453 | SR | 291 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 307695 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 659 | 2022-08-01 | 2024-05-21 | 96.97 | 1124714 | 0 | 0 | 0 | 1606.5 | 150926.195 | 65125.058 | 30036.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44046.996 | 24.885 | 291765.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 178000 | 172000 | 550000 | 1950023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 12000 | 50000 | 266596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391437 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 316596 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2024-10-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 12000 | 50000 | 266596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 500000 | 1683427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391434 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 1967472 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 500000 | 1683427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116185.608 | 144000 | 179814.392 | 440000 | 1257288.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 6000 | 40000 | 188087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO | 391429 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 228087 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 6000 | 40000 | 188087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116185.608 | 110000 | 173814.392 | 400000 | 1069201.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | 391407 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 1469202 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-09-01 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116185.608 | 110000 | 173814.392 | 400000 | 1069201.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30464534-0 | ' | ' | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | [21 empty] | 588817.208 | 83784 | 0 | 0 | 25866.65 | 31260.696 | 0 | 2229.639 | 362.898 | 0 | 22296.391 | 1517.99 | 0 | 0 | 83534.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30464534-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52326.183 | 7166 | 0 | 0 | 0 | 4935.528 | 0 | 2229.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30464534-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | 366274 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 58279 | Trato directo | 53919 | SR | 423 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 5574 | ESVAL S.A. | 408 | 2022-12-30 | 2024-02-11 | 0 | 52326.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935.528 | 0 | 2229.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30464534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 536491.025 | 76618 | 0 | 0 | 25866.65 | 26325.168 | 0 | 0 | 362.898 | 0 | 22296.391 | 1517.99 | 0 | 0 | 76369.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30464534-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | 372437 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 583000 | Propuesta publica | 539811 | SR | 423 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 55104 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 408 | 2022-12-30 | 2024-02-11 | 92 | 536491.025 | 0 | 0 | 0 | 25866.65 | 26325.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22296.391 | 0 | 0 | 0 | 74488.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30464534-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372437 , AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | 372437 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 363 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | -408 | - | 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.898 | 0 | 0 | 1517.99 | 0 | 0 | 1880.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30470140-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | [21 empty] | 429831.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30470140-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 429831.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30470140-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | 355821 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-14 | 2022-04-05 | 946678 | Propuesta publica | 804677 | SR | 1329 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 58943 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 370 | 2022-05-16 | 2023-05-21 | 97.96 | 429831.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | [21 empty] | 399999.749 | 2132474 | 0 | 91786.968 | 130494.501 | 95042.217 | 128425.736 | 249422.349 | 117228.372 | 120587.857 | 149475.727 | 170972.382 | 189169.885 | 138759.653 | 1581365.647 | 559891.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 331228 | 0 | 19676.875 | 33047.059 | 32605.59 | 29452.245 | 44469.175 | 0 | 12469.852 | 32890 | 33250 | 31870 | 86354.276 | 356085.072 | 87241.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 376173 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 309755 | Propuesta publica | 331228 | SR | 197 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | EMILIO MORALES MU?OZ | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 19676.875 | 33047.059 | 32605.59 | 29452.245 | 44469.175 | 0 | 12469.852 | 32890 | 33250 | 31870 | 61496.595 | 331227.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376173 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 376173 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112100 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MU?OZ | -330 | - | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24857.681 | 24857.681 | 87241.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 399999.749 | 1801246 | 0 | 72110.093 | 97447.442 | 62436.627 | 98973.491 | 204953.174 | 117228.372 | 108118.005 | 116585.727 | 137722.382 | 157299.885 | 52405.377 | 1225280.575 | 472649.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 376171 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-04 | 2147839 | Propuesta publica | 1930730 | IPC | 2 | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 415 | 2023-09-15 | 2024-11-03 | 47.2 | 399999.749 | 0 | 0 | 72110.093 | 97447.442 | 62436.627 | 98973.491 | 204953.174 | 117228.372 | 108118.005 | 116585.727 | 137722.382 | 157299.885 | 52405.377 | 1225280.575 | 472649.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40017219-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 05) | [21 empty] | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.553 | 2000 | 1000 | 515 | 0 | 0 | 5333.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.553 | 2000 | 1000 | 515 | 0 | 0 | 5333.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40017219-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 1000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.553 | 2000 | 1000 | 515 | 0 | 0 | 5333.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 190000 | 440000 | 1819304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 246112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | 394298 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 286112 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 246112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 400000 | 1573192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | 394293 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1973192 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 400000 | 1573192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 191132 | 0 | 0 | 0 | 62477.622 | 0 | 51356.802 | 0 | 0 | 32133.182 | 0 | 0 | 48430.037 | 194397.643 | 43724.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 191132 | 0 | 0 | 0 | 62477.622 | 0 | 51356.802 | 0 | 0 | 32133.182 | 0 | 0 | 48430.037 | 194397.643 | 43724.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 389581 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 182030 | Propuesta publica | 182030 | SR | 199 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62477.622 | 0 | 51356.802 | 0 | 0 | 32133.182 | 0 | 0 | 45163.892 | 191131.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389581 , DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 389581 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 46991 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -360 | - | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266.145 | 3266.145 | 43724.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40032713-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO | [21 empty] | 497205 | 1127826 | 0 | 270899.005 | 184124.311 | 134214.325 | 124148.875 | 108881.16 | 9198.005 | 28114.839 | 0 | 202931.48 | 0 | 0 | 1062512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40032713-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 497205 | 1127826 | 0 | 270899.005 | 184124.311 | 134214.325 | 124148.875 | 108881.16 | 9198.005 | 28114.839 | 0 | 202931.48 | 0 | 0 | 1062512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40032713-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CASABLANCA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 376168 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 1224440 | Propuesta publica | 1323597 | IPC | 107 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 425 | 2023-07-27 | 2024-09-24 | 80.33 | 497205 | 0 | 0 | 270899.005 | 184124.311 | 134214.325 | 124148.875 | 108881.16 | 9198.005 | 28114.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859580.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40032713-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376168 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CASABLANCA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 376168 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 202932 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | -425 | - | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202931.48 | 0 | 0 | 202931.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | ' | ' | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | [21 empty] | 1138061 | 300963 | 0 | 56470.144 | 91853.621 | 51685.024 | 59502.945 | 16601.624 | 0 | 0 | 25078.232 | 0 | 0 | 0 | 301191.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 98654 | 26550 | 0 | 4912.136 | 0 | 11636.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.974 | 0 | 0 | 0 | 26550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356172 , Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 356172 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10001 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -510 | - | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.974 | 0 | 0 | 0 | 10000.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 356172 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 202179 | Trato directo | 202179 | SR | 1649 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 17612 | ESVAL S.A. | 510 | 2022-06-08 | 2023-10-31 | 81.43 | 98654 | 0 | 0 | 4912.136 | 0 | 11636.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16549.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1039407 | 274413 | 0 | 51558.008 | 91853.621 | 40048.134 | 59502.945 | 16601.624 | 0 | 0 | 15077.258 | 0 | 0 | 0 | 274641.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | '02 | '004 | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 356173 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 2431776 | Propuesta publica | 2021790 | SR | 1649 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 276113 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 720 | 2022-06-08 | 2024-05-28 | 96.27 | 1039407 | 0 | 0 | 51558.008 | 91853.621 | 40048.134 | 59502.945 | 16601.624 | 0 | 0 | 11338.119 | 0 | 0 | 0 | 270902.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033411-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356173 , Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 356173 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3740 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | -720 | - | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739.139 | 0 | 0 | 0 | 3739.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 449603.255 | 1546807 | 0 | 183360.265 | 71357.107 | 78307.378 | 116235.615 | 72263.517 | 38518.734 | 136015.82 | 517772.204 | 151071.495 | 178651.964 | 454.948 | 1544009.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 233558 | 0 | 13019.489 | 24729.042 | 20734.858 | 22418.324 | 28518.734 | 28518.734 | 20412.279 | 20412.279 | 54793.879 | 0 | 0 | 233557.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 388949 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 207735 | Propuesta publica | 233558 | SR | 198 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 270 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 13019.489 | 24729.042 | 20734.858 | 22418.324 | 28518.734 | 28518.734 | 20412.279 | 20412.279 | 54793.879 | 0 | 0 | 233557.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 449603.255 | 1313249 | 0 | 170340.776 | 46628.065 | 57572.52 | 93817.291 | 43744.783 | 10000 | 115603.541 | 497359.925 | 96277.616 | 178651.964 | 454.948 | 1310451.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 376178 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 1432655 | Propuesta publica | 1346403 | Polinom | 103 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 425 | 2023-06-30 | 2024-08-28 | 59.42 | 449603.255 | 0 | 0 | 170340.776 | 46628.065 | 57572.52 | 93817.291 | 43744.783 | 10000 | 115603.541 | 155639.992 | 96277.616 | 147526.964 | 0 | 937151.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376178 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 376178 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 372845 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | -425 | - | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341719.933 | 0 | 31125 | 454.948 | 373299.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | [21 empty] | 210949.83 | 2000407 | 0 | 179973.084 | 111322.179 | 100409.769 | 105217.922 | 145658.055 | 70224.729 | 145294.672 | 136917.477 | 136917.477 | 136917.798 | 445790.319 | 1714643.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 288167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 210949.83 | 1712240 | 0 | 179973.084 | 111322.179 | 100409.769 | 105217.922 | 145658.055 | 70224.729 | 145294.672 | 136917.477 | 136917.477 | 136917.798 | 445790.319 | 1714643.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | 382802 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1869594 | Propuesta publica | 1591480 | IPC | 146 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 425 | 2023-10-03 | 2024-12-01 | 43.4 | 210949.83 | 0 | 0 | 179973.084 | 111322.179 | 100409.769 | 105217.922 | 145658.055 | 70224.729 | 145294.672 | 136917.477 | 136917.477 | 136917.798 | 166344.459 | 1435197.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382802 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | 382802 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 279446 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | -425 | - | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279445.86 | 279445.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | [21 empty] | 0 | 2422978 | 0 | 0 | 127613.057 | 548964.788 | 330886.369 | 243544.755 | 108752.811 | 126005.016 | 297689.643 | 271468.017 | 242140.78 | 133529.205 | 2430594.441 | 2681550.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 176001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21290.623 | 15329.303 | 19626.192 | 19626.192 | 19626.192 | 19626.192 | 72353.833 | 187478.527 | 323832.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº388839 , ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 388839 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28805 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -730 | - | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28804.56 | 28804.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 388839 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 553609 | Propuesta publica | 471029 | SR | 31 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 730 | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21290.623 | 15329.303 | 19626.192 | 19626.192 | 19626.192 | 19626.192 | 43549.273 | 158673.967 | 323832.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2246977 | 0 | 0 | 127613.057 | 548964.788 | 330886.369 | 222254.132 | 93423.508 | 106378.824 | 278063.451 | 251841.825 | 222514.588 | 61175.372 | 2243115.914 | 2357718.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 383421 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 5328548 | Propuesta publica | 4519531 | IPC | 3 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 730 | 2024-01-05 | 2026-01-04 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127613.057 | 548964.788 | 330886.369 | 222254.132 | 93423.508 | 106378.824 | 278063.451 | 251841.825 | 222514.588 | 61175.372 | 2243115.914 | 2357718.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 5271436.42 | 407093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 910685.341 | 407093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 376177 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-16 | 2024-06-27 | 356203 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-08-01 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 910685.341 | 407093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 4360751.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 376176 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-13 | 2024-04-24 | 4621097 | Propuesta publica | 5360752 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 480 | 2024-07-11 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 4360751.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191454.34 | 191454.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191454.34 | 191454.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | '01 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | 380178 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17405 | Trato directo | 17405 | SR | 1344 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404.94 | 17404.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | 367696 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 202725 | Propuesta publica | 174050 | SR | 1344 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 180 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174049.4 | 174049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037929-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 451039.309 | 149671 | 0 | 0 | 0 | 55401.889 | 0 | 64916.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29352.526 | 149671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037929-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 451039.309 | 149671 | 0 | 0 | 0 | 55401.889 | 0 | 64916.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29352.526 | 149671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037929-0 | '01 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 380165 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 52872 | Trato directo | 52872 | SR | 13430 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | -930 | ESVAL S.A. | 390 | 2023-04-24 | 2024-05-18 | 0 | 41003.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5036.535 | 0 | 5901.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037929-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO | 367731 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 600000 | Propuesta publica | 528720 | SR | 1343 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | -9303 | HIDROGESTION S.A. | 390 | 2023-04-24 | 2024-05-18 | 87.1 | 410035.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50365.354 | 0 | 59015.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109380.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037929-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº367731 , DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO | 367731 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29353 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION S.A. | -390 | - | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29352.526 | 29352.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 16430934.711 | 7001808 | 0 | 960107.489 | 795744.192 | 554434.174 | 783359.657 | 483317.357 | 107788.155 | 358360.846 | 256543.845 | 483829.864 | 618209.027 | 1445274.41 | 6846969.016 | 738873.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1443723.23 | 616585 | 0 | 104466.155 | 10644.156 | 145547.078 | 22569.177 | 51461.722 | 9798.923 | 72643.412 | 0 | 0 | 0 | 85391.598 | 502522.221 | 168029.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363044 , Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 363044 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2030 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -550 | - | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367671 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | 367671 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 89866 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -480 | - | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82797.478 | 82797.478 | 34863.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 362970 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85431 | Trato directo | 85431 | SR | 2813 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 18115 | ESVAL S.A. | 360 | 2022-09-07 | 2023-09-02 | 92.85 | 70494.576 | 0 | 0 | 1422.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 362972 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 102873 | Trato directo | 102873 | SR | 2903 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 31436 | ESVAL S.A. | 545 | 2022-09-20 | 2024-03-18 | 60.74 | 53035.03 | 0 | 0 | 0 | 1889.982 | 41528.699 | 0 | 2859.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46278.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 363010 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60802 | Trato directo | 60802 | SR | 2697 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 18014 | ESVAL S.A. | 450 | 2022-08-29 | 2023-11-22 | 0 | 51282.064 | 0 | 0 | 6095.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 363031 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78261 | Trato directo | 78261 | SR | 2716 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 52820 | ESVAL S.A. | 602 | 2022-09-07 | 2024-05-01 | 0 | 46117.383 | 0 | 0 | 13667.541 | 0 | 16858.41 | 0 | 8110.276 | 4467.582 | 11865.118 | 0 | 0 | 0 | 2594.12 | 57563.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 363038 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33345 | Trato directo | 33345 | SR | 2809 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 18858 | ESVAL S.A. | 530 | 2022-09-20 | 2024-03-03 | 0 | 38747.198 | 0 | 0 | 0 | 2678.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 363041 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 45452 | Trato directo | 45452 | SR | 2714 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1231 | ESVAL S.A. | 570 | 2022-09-07 | 2024-03-30 | 0 | 21192.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.609 | 0 | 0 | 987.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 363044 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 162576 | Trato directo | 162576 | SR | 2807 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 41187 | ESVAL S.A. | 550 | 2022-09-21 | 2024-03-24 | 0 | 133994.005 | 0 | 0 | 1919.189 | 0 | 8043.724 | 0 | 2259.959 | 0 | 959.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13182.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 363055 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 91121 | Trato directo | 91121 | SR | 2930 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 5340 | ESVAL S.A. | 430 | 2022-10-03 | 2023-12-07 | 0 | 58014.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17373.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17373.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | 363064 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 103818 | Trato directo | 103818 | SR | 3855 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 55128 | ESVAL S.A. | 445 | 2022-12-21 | 2024-03-10 | 0 | 122756.284 | 0 | 0 | 5332.296 | 0 | 23345.859 | 4561.745 | 0 | 0 | 2948.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36188.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 363071 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 172045 | Trato directo | 172045 | SR | 2898 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 98399 | ESVAL S.A. | 635 | 2022-09-28 | 2024-06-24 | 0 | 187846.425 | 0 | 0 | 9857.617 | 3233.72 | 1458.821 | 0 | 11084.971 | 5331.341 | 2038.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33004.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoria por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 363073 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 87062 | Trato directo | 87062 | SR | 3111 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | -21930 | ESVAL S.A. | 435 | 2022-10-11 | 2023-12-20 | 0 | 53522.634 | 0 | 0 | 1609.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | 363079 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 92112 | Trato directo | 92112 | SR | 2891 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 42218 | ESVAL S.A. | 509 | 2022-09-20 | 2024-02-11 | 0 | 70367.244 | 0 | 0 | 10739.97 | 0 | 18576.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29316.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | GASTO ADMINISTRATIVO POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 367625 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 133389 | Trato directo | 133389 | SR | 3538 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 27451 | ESVAL S.A. | 425 | 2022-11-02 | 2024-01-01 | 0 | 92381.678 | 0 | 0 | 23066.969 | 0 | 2488.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25555.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | 367671 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 739503 | Trato directo | 739503 | SR | 3852 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 51743 | ESVAL S.A. | 480 | 2022-12-14 | 2024-04-07 | 0 | 443970.972 | 0 | 0 | 30755.7 | 2841.685 | 15873.075 | 16226.823 | 27146.965 | 0 | 51814.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144658.341 | 133165.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14987211.481 | 6385223 | 0 | 855641.334 | 785100.036 | 408887.096 | 760790.48 | 431855.635 | 97989.232 | 285717.434 | 256543.845 | 483829.864 | 618209.027 | 1359882.812 | 6344446.795 | 570844.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 362969 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 700000 | Propuesta publica | 854309 | SR | 2813 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 181145 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 360 | 2022-09-07 | 2023-09-02 | 92.85 | 706842.848 | 0 | 0 | 14221.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14221.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 362971 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1100000 | Propuesta publica | 1028721 | SR | 2903 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 314359 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 545 | 2022-09-20 | 2024-03-18 | 100 | 532179.258 | 0 | 0 | 0 | 18899.818 | 0 | 425747.029 | 18135.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462782.328 | 2221.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 363017 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 600000 | Propuesta publica | 608013 | SR | 2697 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 185681 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 450 | 2022-08-29 | 2023-11-22 | 100 | 520099.926 | 0 | 0 | 60955.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60955.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 363029 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 900000 | Propuesta publica | 782609 | SR | 2716 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 528196 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 602 | 2022-09-07 | 2024-05-01 | 85.56 | 558850.576 | 0 | 0 | 45945.321 | 124941.803 | 43642.308 | 57201.358 | 23901.396 | 44675.82 | 118651.176 | 0 | 0 | 0 | 25941.203 | 484900.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 363036 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 320000 | Propuesta publica | 333447 | SR | 2809 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 188579 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 530 | 2022-09-20 | 2024-03-03 | 100 | 389640.782 | 0 | 0 | 0 | 26787.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26787.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 363039 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 400000 | Propuesta publica | 454520 | SR | 2714 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 12310 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 570 | 2022-09-07 | 2024-03-30 | 97.88 | 217190.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17806.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879.815 | 0 | 0 | 27685.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 363042 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1500000 | Propuesta publica | 1625759 | SR | 2807 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 411866 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 550 | 2022-09-21 | 2024-03-24 | 98.42 | 1351775.272 | 0 | 0 | 19191.891 | 0 | 80437.235 | 0 | 22599.585 | 0 | 9593.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131822.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº363042 , Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 363042 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20299 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | -550 | - | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20298.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20298.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 363052 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 500000 | Propuesta publica | 911207 | SR | 2930 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 53391 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 430 | 2022-10-03 | 2023-12-07 | 100 | 568952.696 | 0 | 0 | 0 | 188979.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188979.499 | 188979.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | 363063 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 600000 | Propuesta publica | 1038179 | SR | 3855 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 551273 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 445 | 2022-12-21 | 2024-03-10 | 96.75 | 1288022.695 | 0 | 0 | 51890.709 | 177097.69 | 73421.925 | 49164.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29489.03 | 0 | 0 | 381064.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 363069 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 1500000 | Propuesta publica | 1720443 | SR | 2898 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 983989 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 635 | 2022-09-28 | 2024-06-24 | 96.76 | 1782312.448 | 0 | 0 | 202816.161 | 32337.204 | 14588.21 | 36365.314 | 74484.399 | 53313.412 | 20381.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434285.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 363072 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 500000 | Propuesta publica | 870619 | SR | 3111 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | -219300 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 435 | 2022-10-11 | 2023-12-20 | 69.25 | 535226.338 | 0 | 0 | 16091.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16091.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | 363077 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 1500000 | Propuesta publica | 921111 | SR | 2891 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 422173 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 509 | 2022-09-20 | 2024-02-11 | 100 | 703672.443 | 0 | 0 | 107399.701 | 185768.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 367206 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 1400000 | Propuesta publica | 1333885 | SR | 3538 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 274504 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 425 | 2022-11-02 | 2024-01-01 | 100 | 1214380.224 | 0 | 0 | 11246.522 | 0 | 26988.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38235.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | 367670 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 9000000 | Propuesta publica | 7395027 | SR | 3852 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 517426 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 480 | 2022-12-14 | 2024-04-07 | 73.19 | 4618065.922 | 0 | 0 | 325882.283 | 30287.625 | 169808.837 | 174505.951 | 292734.774 | 0 | 116793.091 | 256543.845 | 444461.019 | 354031.461 | 435286.16 | 2600335.046 | 379643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367670 , ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | 367670 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 898656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | -480 | - | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264177.566 | 898655.449 | 1162833.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037973-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO | [21 empty] | 646144.181 | 824944 | 0 | 85205.78 | 117390.77 | 124484.949 | 52439.087 | 2480.982 | 0 | 0 | 61832.395 | 280844.79 | 0 | 0 | 724678.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037973-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 646144.181 | 824944 | 0 | 85205.78 | 117390.77 | 124484.949 | 52439.087 | 2480.982 | 0 | 0 | 61832.395 | 280844.79 | 0 | 0 | 724678.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037973-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 376165 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-26 | 2023-07-10 | 1332692 | Propuesta publica | 1056797 | IPC | 116 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 300 | 2023-08-01 | 2024-05-27 | 90.1 | 646144.181 | 0 | 0 | 85205.78 | 117390.77 | 124484.949 | 52439.087 | 2480.982 | 0 | 0 | 61832.395 | 0 | 0 | 0 | 443833.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037973-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376165 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 376165 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 280845 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | -300 | - | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280844.79 | 0 | 0 | 280844.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 15000 | 15000 | 507000 | 550000 | 2132589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 15000 | 15000 | 7000 | 50000 | 289714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA LIMACHE | 391440 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 339714 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1033 | 2024-09-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 15000 | 15000 | 7000 | 50000 | 289714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1842875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 391439 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2342875 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1842875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 148000 | 167000 | 147000 | 550000 | 1884756.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 27000 | 7000 | 50000 | 185749.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 391442 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-27 | 500968 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 27000 | 7000 | 50000 | 185749.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 140000 | 140000 | 140000 | 500000 | 1699007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 391441 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 2171944 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-30 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 140000 | 140000 | 140000 | 500000 | 1699007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 170000 | 440000 | 1570610.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 225217.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 391442 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-27 | 500968 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 225217.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1345392.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 392647 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 1745393 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-06-28 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1345392.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 991432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160095 | 132173 | 132173 | 198257 | 622698 | 699166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 191505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25534 | 25534 | 38301 | 89369 | 165971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA GLOSA 13 | 397330 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 255340 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25534 | 25534 | 38301 | 89369 | 165971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 799791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159959 | 106639 | 106639 | 159956 | 533193 | 533195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | 397327 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 1066388 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-30 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159959 | 106639 | 106639 | 159956 | 533193 | 533195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 207326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 41411 | 37781 | 27680 | 107144 | 407236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 207054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41411 | 37781 | 27680 | 106872 | 307236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES Y SSR EL ALGARROBAL | 397344 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 321840 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 430 | 2024-08-16 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32184 | 28554 | 0 | 60738 | 261102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | 397357 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 92268 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 | 9227 | 27680 | 46134 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Valparaíso |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | ' | ' | ESTUDIO AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 150876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 61462 | 89142 | 150876 | 551410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '001 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Valparaíso |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61462 | 89142 | 150604 | 451410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | DISEÑOS DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS GLOSA 13 | 399294 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 509747 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47622 | 75302 | 122924 | 386823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | 399328 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 92267 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840 | 13840 | 27680 | 64587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Valparaíso |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 100000 | 125000 | 185000 | 410136 | 836944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 35000 | 80000 | 185970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | 400598 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 265970 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 35000 | 80000 | 185970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 330000 | 650974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | 400573 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 980974 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 330000 | 650974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | [21 empty] | 2169460.142 | 803539 | 0 | 0 | 325239.185 | 36321.228 | 44351.051 | 18996.834 | 262257.846 | 60365.339 | 4776.744 | 29043.964 | 0 | 0 | 781352.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226763.495 | 128325 | 0 | 0 | 45845.123 | 36321.228 | 0 | 7287.81 | 0 | 34093.52 | 4776.744 | 0 | 0 | 0 | 128324.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | 348318 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 432933 | Trato directo | 418147 | SR | 1506 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 12203 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2022-10-19 | 2024-04-11 | 72.2 | 226763.495 | 0 | 0 | 0 | 45845.123 | 36321.228 | 0 | 7287.81 | 0 | 34093.52 | 4776.744 | 0 | 0 | 0 | 128324.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1942696.647 | 675214 | 0 | 0 | 279394.062 | 0 | 44351.051 | 11709.024 | 262257.846 | 26271.819 | 0 | 29043.964 | 0 | 0 | 653027.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | 353421 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-24 | 1500000 | Propuesta publica | 2985745 | SR | 1506 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 100501 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 570 | 2022-10-19 | 2024-05-11 | 90.1 | 1942696.647 | 0 | 0 | 0 | 279394.062 | 0 | 44351.051 | 11709.024 | 262257.846 | 26271.819 | 0 | 29043.964 | 0 | 0 | 653027.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1265000 | 383900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 115000 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | 392525 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 115000 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1150000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | '02 | '004 | Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | 392522 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1150000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209704.8 | 108676.613 | 75000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 212212.177 | 1205593.59 | 1010054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209704.8 | 108676.613 | 75000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 212212.177 | 1205593.59 | 1010054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 367658 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2210078 | Propuesta publica | 2210054 | IPC | 1 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 0 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 730 | 2023-12-13 | 2025-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209704.8 | 108676.613 | 75000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 212212.177 | 1205593.59 | 1010054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013290-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1675000 | 523900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 125000 | 74900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013290-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte, sexto llamado | 394144 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 125000 | 74900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1550000 | 449000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte, septimo llamado | 395504 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1550000 | 449000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013759-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO | [21 empty] | 542394.076 | 44473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013759-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 542394.076 | 44473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40013759-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | 336606 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 1200000 | Propuesta publica | 1293686 | SR | 290 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 76283 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 660 | 2021-05-31 | 2023-03-22 | 100 | 542394.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 679674.069 | 183870 | 0 | 0 | 8960.387 | 0 | 10990.795 | 12909.622 | 0 | 147544.486 | 3463.249 | 0 | 0 | 2 | 183870.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77584.575 | 29678 | 0 | 0 | 8960.387 | 0 | 0 | 1593.665 | 0 | 15660 | 3463.249 | 0 | 0 | 1 | 29678.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 348298 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 112478 | Trato directo | 112478 | SR | 1046 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2839 | AGUAS ANDINAS S.A. | 639 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | 74.1 | 77584.575 | 0 | 0 | 0 | 8960.387 | 0 | 0 | 1593.665 | 0 | 15660 | 3463.249 | 0 | 0 | 0 | 29677.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 602089.494 | 154192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.795 | 11315.957 | 0 | 131884.486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154192.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 352528 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 600000 | Propuesta publica | 775705 | SR | 1046 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 19579 | INLAC S.A. | 639 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | 83.4 | 602089.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.795 | 11315.957 | 0 | 131884.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154191.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | [21 empty] | 4558142.148 | 2890548 | 0 | 0 | 600024.386 | 227182.825 | 168717.811 | 614110.597 | 165008.13 | 181122.084 | 159955.29 | 250000 | 325000.022 | 199426.626 | 2890547.771 | 1793397.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 470157.331 | 196094 | 0 | 0 | 0 | 60002.467 | 16718.036 | 30236.558 | 15000 | 20000 | 9963.42 | 0 | 25000.022 | 19173.455 | 196093.958 | 190309.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | 348320 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 975056 | Trato directo | 975056 | SR | 705 | 2022-06-03 | 2022-08-19 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 1095 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 70.3 | 470157.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60002.467 | 16718.036 | 30236.558 | 15000 | 20000 | 9963.42 | 0 | 25000.022 | 19173.455 | 196093.958 | 190309.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4087984.817 | 2694454 | 0 | 0 | 600024.386 | 167180.358 | 151999.775 | 583874.039 | 150008.13 | 161122.084 | 149991.87 | 250000 | 300000 | 180253.171 | 2694453.813 | 1603088.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 348319 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 7750000 | Propuesta publica | 9750552 | SR | 705 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1095 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 73 | 4087984.817 | 0 | 0 | 0 | 600024.386 | 167180.358 | 151999.775 | 583874.039 | 150008.13 | 161122.084 | 149991.87 | 250000 | 300000 | 180252.171 | 2694452.813 | 1603088.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | [21 empty] | 1449470.853 | 343909 | 0 | 0 | 134965.458 | 0 | 0 | 10668.848 | 0 | 150000 | 0 | 38401.303 | 9872.318 | 0 | 343907.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 167320.898 | 54995 | 0 | 0 | 29885.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.568 | 9872.318 | 0 | 54994.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | 364092 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 253336 | Trato directo | 253336 | SR | 10220 | 2022-08-03 | 2022-08-31 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 512 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | 62.5 | 167320.898 | 0 | 0 | 0 | 29885.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.568 | 9872.318 | 0 | 54994.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1282149.955 | 288914 | 0 | 0 | 105079.781 | 0 | 0 | 10668.848 | 0 | 150000 | 0 | 23164.735 | 0 | 0 | 288913.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | 355430 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 1100000 | Propuesta publica | 1747142 | SR | 1022 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | INLAC S.A. | 512 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | 90.9 | 1282149.955 | 0 | 0 | 0 | 105079.781 | 0 | 0 | 10668.848 | 0 | 150000 | 0 | 23164.735 | 0 | 0 | 288913.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | [21 empty] | 1354272.683 | 523999 | 0 | 0 | 0 | 105247.829 | 76252.283 | 53315.296 | 16560 | 79270.194 | 65070.192 | 33764.306 | 28221.836 | 0 | 457701.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 127315.533 | 79954 | 0 | 0 | 0 | 35816.232 | 3891.916 | 9406.848 | 1560 | 2725.892 | 6070.192 | 15324.673 | 2397.152 | 0 | 77192.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | 349084 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 233134 | Trato directo | 333074 | SR | 703 | 2022-06-03 | 2022-09-22 | 16437 | AGUAS ANDINAS S.A. | 670 | 2022-05-31 | 2024-03-31 | 72.8 | 127315.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35816.232 | 3891.916 | 9406.848 | 1560 | 2725.892 | 6070.192 | 15324.673 | 2397.152 | 0 | 77192.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1226957.15 | 444045 | 0 | 0 | 0 | 69431.597 | 72360.367 | 43908.448 | 15000 | 76544.302 | 59000 | 18439.633 | 25824.684 | 0 | 380509.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | 353427 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2000000 | Propuesta publica | 2331332 | SR | 703 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 126436 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 670 | 2022-05-31 | 2024-03-31 | 92.6 | 1226957.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69431.597 | 72360.367 | 43908.448 | 15000 | 76544.302 | 59000 | 18439.633 | 25824.684 | 0 | 380509.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | [21 empty] | 2236456.133 | 320099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310173.78 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 28426.274 | 0 | 636654.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 320099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426.274 | 0 | 338600.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 344761 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 353058 | Trato directo | 420139 | SR | 475 | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 5039 | AGUAS ANDINAS S.A. | 605 | 2022-04-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426.274 | 0 | 338600.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2236456.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 344760 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2900000 | Propuesta publica | 2897505 | SR | 475 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 145636 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 605 | 2022-04-04 | 2023-11-30 | 100 | 2236456.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 1303812.929 | 3399207 | 0 | 0 | 455487.605 | 587888.185 | 443064.142 | 150063.717 | 171463.388 | 212868.708 | 283816.676 | 314375.066 | 394426.215 | 386706.043 | 3400159.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1303812.929 | 3399207 | 0 | 0 | 455487.605 | 587888.185 | 443064.142 | 150063.717 | 171463.388 | 212868.708 | 283816.676 | 314375.066 | 394426.215 | 386706.043 | 3400159.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 383880 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 600000 | Propuesta publica | 471295 | IPC | 2630 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 96.7 | 93772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229904.43 | 86977.1 | 45123.61 | 11295.392 | 4222.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377522.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | 387656 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 855000 | Propuesta publica | 746681 | SR | 2631 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 360 | 2023-12-14 | 2024-12-08 | 66.3 | 84556.858 | 0 | 0 | 0 | 119703.655 | 150179.567 | 0 | 0 | 64658.969 | 68011.258 | 24341.031 | 235228.911 | 0 | 0 | 662123.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | 387672 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 500000 | Propuesta publica | 451431 | IPC | 2634 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 180 | 2023-12-12 | 2024-06-09 | 90.6 | 17035.221 | 0 | 0 | 0 | 114195.542 | 155908.663 | 122036.142 | 0 | 42254.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434395.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | 387675 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 840000 | Propuesta publica | 705011 | IPC | 2647 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 360 | 2023-12-27 | 2024-12-21 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110075 | 0 | 48390.16 | 0 | 3550.472 | 1583.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163598.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes SSR Lo Ovalle de María Pinto | 393874 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-31 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en los Servicios Sanitarios Rurales de Las Mercedes e Ibacache Comuna de María Pinto | 399543 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 500032 | Propuesta publica | 347416 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 150 | 2024-08-23 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 72246.155 | 192584.615 | 32584.615 | 347415.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje SSR Lo Ovalle de María Pinto | 393878 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto | 341457 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 1 | Propuesta publica | 32450 | SR | 781 | 2021-10-25 | 2022-09-22 | -1050 | AGUAS ANDINAS S.A. | 750 | 2021-10-14 | 2023-11-03 | 0 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | 341461 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 29637 | Propuesta publica | 29637 | SR | 780 | 2021-10-25 | 2022-09-22 | -2460 | AGUAS ANDINAS S.A. | 855 | 2021-10-13 | 2024-02-15 | 90 | 8153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla | 350473 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 37820 | Trato directo | 37820 | SR | 1042 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1580 | AGUAS ANDINAS S.A. | 905 | 2021-11-12 | 2024-05-05 | 0 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen bajo Chocalan de la comuna de Melipilla | 356829 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 22000 | Trato directo | 21600 | SR | 8481 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 9720 | AGUAS ANDINAS S.A. | 710 | 2022-05-02 | 2024-04-11 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | 356833 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 26580 | Trato directo | 26580 | SR | 5541 | 2022-04-29 | 2022-11-30 | 11961 | AGUAS ANDINAS S.A. | 690 | 2022-04-20 | 2024-03-10 | 0 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562.3 | 0 | 7176.6 | 3854.1 | 22593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR El Colorado, comuna de Colina, Actualizacion de Diseño de SSR rural Chada comuna de Paine | 357295 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 65250 | Trato directo | 65250 | SR | 7880 | 2022-06-17 | 2023-02-28 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 675 | 2022-05-02 | 2024-03-07 | 30 | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 6525 | 18705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramiento de SSR San Vicente de Naltahua, comuna de Isla de Maipo | 357347 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 52780 | Trato directo | 52780 | SR | 991 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 630 | 2022-06-30 | 2024-03-21 | 60 | 31668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15834 | 0 | 0 | 5278 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | 360684 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15602 | Trato directo | 15602 | SR | 1278 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 863 | AGUAS ANDINAS S.A. | 630 | 2022-07-11 | 2024-04-01 | 30 | 9361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680.6 | 0 | 1560.2 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 7103.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | 365361 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11985 | Trato directo | 11985 | SR | 1587 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 630 | 2022-10-24 | 2024-07-15 | 60 | 7190.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.275 | 0 | 0 | 1198.425 | 4793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | 387666 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 74669 | Propuesta publica | 74669 | SR | 2631 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 360 | 2023-12-14 | 2024-12-08 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.686 | 11970.365 | 15017.957 | 0 | 6000 | 2000 | 3095.9 | 6900 | 0 | 0 | 53439.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | 387674 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 45144 | Propuesta publica | 45144 | SR | 26340 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2023-12-12 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.522 | 0 | 0 | 27010.42 | 16429.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45143.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | 387676 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 70502 | Propuesta publica | 70502 | SR | 2647 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 360 | 2023-12-27 | 2024-12-21 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 4839.016 | 0 | 355.047 | 158.31 | 0 | 0 | 54141.153 | 70501.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 387677 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 47130 | Trato directo | 47130 | SR | 26300 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9377.2 | 8525.16 | 14465.283 | 13210.071 | 0 | 1141.9 | 409.86 | 0 | 0 | 0 | 47129.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto. | 341456 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 324500 | Propuesta publica | 324500 | SR | 781 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | -10500 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 750 | 2021-10-14 | 2023-11-03 | 100 | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | 341458 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 296370 | Propuesta publica | 296370 | SR | 780 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | -24600 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 855 | 2021-10-13 | 2024-02-15 | 100 | 81531 | 0 | 0 | 0 | 27177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla. | 350465 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 378200 | Propuesta publica | 378200 | SR | 1042 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 15800 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 905 | 2021-11-12 | 2024-05-05 | 90 | 66510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61890 | 0 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 0 | 101290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | 355078 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 90000 | Propuesta publica | 107600 | SR | 1278 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 5950 | INVAR S. A. | 630 | 2022-07-11 | 2024-04-01 | 90 | 64560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32280 | 0 | 0 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 5950 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | 356836 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 280000 | Propuesta publica | 265800 | SR | 554 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 690 | 2022-04-20 | 2024-03-10 | 60 | 79740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79740 | 0 | 0 | 26580 | 106320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR El Colorado, comuna de Colina, Actualizacion de Diseño de SSR rural Chada comuna de Paine | 357294 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 420000 | Propuesta publica | 450000 | SR | 788 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0 | INGELAND SPA | 675 | 2022-05-02 | 2024-03-07 | 83.6 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 55200 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 45000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramiento de SSR San Vicente de Naltahua, comuna de Isla de Maipo. | 357344 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 320000 | Propuesta publica | 364000 | SR | 991 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0 | INVAR S. A. | 630 | 2022-06-30 | 2024-03-21 | 60 | 218400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109200 | 0 | 0 | 36400 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen Bajo Chocalán de la comuna de Melipilla | 362184 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 220000 | Propuesta publica | 216000 | SR | 848 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | INGELAND SPA | 710 | 2022-05-02 | 2024-04-11 | 90 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | 365357 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-09-26 | 90000 | Propuesta publica | 82650 | SR | 1587 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 0 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 630 | 2022-10-24 | 2024-07-15 | 60 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24795 | 0 | 0 | 8265 | 0 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 1555606.277 | 1590064 | 0 | 0 | 145886.436 | 153957.985 | 68147.774 | 8009.951 | 184950 | 145496.338 | 115404.733 | 224272.866 | 141936.403 | 1 | 1188063.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 176627.354 | 226989 | 0 | 0 | 0 | 64946.037 | 12906.732 | 8009.951 | 15950 | 10005 | 16971.177 | 14272.866 | 37678.715 | 0 | 180740.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | 347920 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 270000 | Trato directo | 291555 | SR | 1235 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 71219 | AGUAS ANDINAS S.A. | 685 | 2022-08-18 | 2024-07-03 | 60.4 | 176627.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64946.037 | 12906.732 | 8009.951 | 15950 | 10005 | 16971.177 | 14272.866 | 37678.715 | 0 | 180740.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1378978.923 | 1363075 | 0 | 0 | 145886.436 | 89011.948 | 55241.042 | 0 | 169000 | 135491.338 | 98433.556 | 210000 | 104257.688 | 1 | 1007323.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | 355323 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2700000 | Propuesta publica | 2915544 | SR | 1235 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | -355752 | DALCO INGENIERIA LTDA | 685 | 2022-08-18 | 2024-07-03 | 63.6 | 1378978.923 | 0 | 0 | 0 | 145886.436 | 89011.948 | 55241.042 | 0 | 169000 | 135491.338 | 98433.556 | 210000 | 104257.688 | 0 | 1007322.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | [21 empty] | 1132303.755 | 3375500 | 0 | 0 | 12958.012 | 675442.029 | 45430.369 | 92789.443 | 113229.758 | 156750 | 235437.349 | 331700 | 307000 | 373993.684 | 2344730.644 | 2099272.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128126.989 | 418570 | 0 | 0 | 12958.012 | 0 | 0 | 92789.443 | 13061.944 | 21750 | 35437.349 | 19500 | 26000 | 97073.252 | 318570 | 172127.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 367661 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 669575 | Trato directo | 621981 | SR | 848 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | -3156 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2023-05-03 | 2024-10-24 | 37.6 | 128126.989 | 0 | 0 | 0 | 12958.012 | 0 | 0 | 92789.443 | 13061.944 | 21750 | 35437.349 | 19500 | 26000 | 97073.252 | 318570 | 172127.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1004176.766 | 2956930 | 0 | 0 | 0 | 675442.029 | 45430.369 | 0 | 100167.814 | 135000 | 200000 | 312200 | 281000 | 276920.432 | 2026160.644 | 1927145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 367660 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 4100000 | Propuesta publica | 4919808 | IPC | 848 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | -31564 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 540 | 2023-05-03 | 2024-10-24 | 39.7 | 1004176.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675442.029 | 45430.369 | 0 | 100167.814 | 135000 | 200000 | 312200 | 281000 | 276920.432 | 2026160.644 | 1927145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | [21 empty] | 0 | 1577468 | 0 | 0 | 0 | 339181.811 | 168874.523 | 82943.299 | 240975.086 | 95737.726 | 113406.2 | 210000 | 175769.86 | 159557.843 | 1586446.348 | 889809.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 143406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33427.574 | 13299.387 | 15000 | 15737.726 | 13406.2 | 10000 | 20000 | 22535.313 | 143406.2 | 80891.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | 383289 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 224298 | Propuesta publica | 224298 | SR | 26841 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2024-01-10 | 2025-07-03 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33427.574 | 13299.387 | 15000 | 15737.726 | 13406.2 | 10000 | 20000 | 22535.313 | 143406.2 | 80891.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1434062 | 0 | 0 | 0 | 339181.811 | 135446.949 | 69643.912 | 225975.086 | 80000 | 100000 | 200000 | 155769.86 | 137022.53 | 1443040.148 | 808917.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | 372961 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2500000 | Propuesta publica | 2242980 | IPC | 2684 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 360 | 2024-01-10 | 2025-01-04 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339181.811 | 135446.949 | 69643.912 | 225975.086 | 80000 | 100000 | 200000 | 155769.86 | 137022.53 | 1443040.148 | 808917.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | [21 empty] | 0 | 1486985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507113.693 | 160000 | 118878.703 | 130000 | 257000 | 304566.707 | 16804 | 1494363.103 | 1440000 | 1694545.09 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 135181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45430.454 | 45000 | 11500 | 10000 | 7000 | 16249.946 | 0 | 135180.4 | 40000 | 244958.645 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | 385705 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 350000 | Propuesta publica | 420140 | SR | 5960 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 600 | 2024-03-22 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45430.454 | 45000 | 11500 | 10000 | 7000 | 16249.946 | 0 | 135180.4 | 40000 | 244958.645 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1351804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461683.239 | 115000 | 107378.703 | 120000 | 250000 | 288316.761 | 16804 | 1359182.703 | 1400000 | 1449586.445 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | 385700 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 3500000 | Propuesta publica | 4201391 | IPC | 596 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 600 | 2024-03-22 | 2025-11-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461683.239 | 115000 | 107378.703 | 120000 | 250000 | 288316.761 | 16804 | 1359182.703 | 1400000 | 1449586.445 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | [21 empty] | 638994.797 | 2318808 | 0 | 0 | 147285.703 | 13595.509 | 334121.284 | 191352.054 | 198407.068 | 130672.532 | 150281.866 | 340064.175 | 336487.108 | 507887.702 | 2350155.001 | 1146114.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38010.081 | 335364 | 0 | 0 | 37548.105 | 13595.509 | 30643.839 | 26795.809 | 30370.291 | 21844.781 | 26000 | 16156.643 | 13043.108 | 119365.915 | 335364 | 96483.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | 360765 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 469858 | Trato directo | 469858 | SR | 1203 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | 0 | 38010.081 | 0 | 0 | 0 | 37548.105 | 13595.509 | 30643.839 | 26795.809 | 30370.291 | 21844.781 | 26000 | 16156.643 | 13043.108 | 119365.915 | 335364 | 96483.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 600984.716 | 1983444 | 0 | 0 | 109737.598 | 0 | 303477.445 | 164556.245 | 168036.777 | 108827.751 | 124281.866 | 323907.532 | 323444 | 388521.787 | 2014791.001 | 1049630.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | 369173 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2400000 | Propuesta publica | 3614292 | IPC | 1203 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | 33.1 | 600984.716 | 0 | 0 | 0 | 109737.598 | 0 | 303477.445 | 164556.245 | 168036.777 | 108827.751 | 124281.866 | 323907.532 | 323444 | 388521.787 | 2014791.001 | 1049630.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | [21 empty] | 548540.591 | 2450745 | 0 | 0 | 313391.643 | 282137.166 | 206669.636 | 521944.178 | 134684.325 | 185605.061 | 154054.63 | 210000 | 82638.078 | 716373.463 | 2807498.18 | 2212439.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49214.079 | 222795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30627.471 | 27411.313 | 23738.955 | 17258.869 | 15000 | 10000 | 39781.396 | 60066.281 | 223884.285 | 228916.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | 367663 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 473926 | Trato directo | 473926 | SR | 18981 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 28090 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 0 | 49214.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30627.471 | 27411.313 | 23738.955 | 17258.869 | 15000 | 10000 | 39781.396 | 60066.281 | 223884.285 | 228916.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 499326.512 | 2227950 | 0 | 0 | 313391.643 | 282137.166 | 176042.165 | 494532.865 | 110945.37 | 168346.192 | 139054.63 | 200000 | 42856.682 | 656307.182 | 2583613.895 | 1983523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | 381102 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 5500000 | Propuesta publica | 4739259 | IPC | 1898 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 280893 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 540 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 35 | 499326.512 | 0 | 0 | 0 | 313391.643 | 282137.166 | 176042.165 | 494532.865 | 110945.37 | 168346.192 | 139054.63 | 200000 | 42856.682 | 656307.182 | 2583613.895 | 1983523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 394966 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-13 | 2024-07-10 | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-04 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 394965 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-13 | 2024-07-10 | 3000000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 544 | 2024-10-04 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 394606 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 210000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '004 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 394605 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 180909.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 394963 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 190910 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-08-15 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 180909.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1809090.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 394962 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 1909091 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1809090.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40053028-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 625004 | 0 | 0 | 0 | 121146.689 | 29566.867 | 38373.451 | 105834 | 50715.425 | 45000 | 68650.56 | 113927.836 | 54286.366 | 627501.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40053028-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 625004 | 0 | 0 | 0 | 121146.689 | 29566.867 | 38373.451 | 105834 | 50715.425 | 45000 | 68650.56 | 113927.836 | 54286.366 | 627501.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40053028-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Línea de Alhué | 385707 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 642000 | Propuesta publica | 625004 | IPC | 2686 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 270 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121146.689 | 29566.867 | 38373.451 | 105834 | 50715.425 | 45000 | 68650.56 | 113927.836 | 54286.366 | 627501.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40053725-0 | ' | ' | CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA | [21 empty] | 0 | 247654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139332.334 | 83982.631 | 20566.269 | 7341.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251222.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40053725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 247654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139332.334 | 83982.631 | 20566.269 | 7341.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251222.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40053725-0 | '02 | '004 | Conservación Plantas de Tratamiento SSR Santa Margarita - Isla de Maipo | 384550 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 247910 | Propuesta publica | 247654 | IPC | 2682 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 180 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 55.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139332.334 | 83982.631 | 20566.269 | 7341.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251222.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40056828-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA | [21 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84919.886 | 50000 | 150000 | 200000 | 150000 | 634919.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40056828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84919.886 | 50000 | 150000 | 200000 | 150000 | 634919.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40056828-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Quilapilún Comuna de Colina | 385285 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-17 | 650000 | Propuesta publica | 634920 | IPC | 1413 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 270 | 2024-06-18 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84919.886 | 50000 | 150000 | 200000 | 150000 | 634919.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40056925-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL. RMS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 147187.026 | 397187.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40056925-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 147187.026 | 397187.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40056925-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Espinalillo comuna de Til Til Región Metropolitana | 387900 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 400000 | Propuesta publica | 397188 | IPC | 1483 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 180 | 2024-06-27 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 147187.026 | 397187.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | [21 empty] | 0 | 667013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349357 | 349357 | 979667.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 664013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349357 | 349357 | 979667.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | 401253 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 1329025 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349357 | 349357 | 979667.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120488 | 120488 | 1653147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120488 | 120488 | 1653147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | 401835 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1773635 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120488 | 120488 | 1653147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | [21 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 3420252 | 466268 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 310932 | 42388 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 399682 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 358320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 310932 | 42388 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 3109320 | 423880 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 399544 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3583200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 3109320 | 423880 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30134238-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6088.436 | 45809.307 | 45809.306 | 39720.871 | 0 | 137427.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6088.436 | 6088.436 | 6088.435 | 0 | 0 | 18265.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COLTAUCO | 306236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 245775 | Trato directo | 245775 | SR | 610 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 36158 | ESSBIO S.A. | 696 | 2020-01-24 | 2021-12-20 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6088.436 | 6088.436 | 6088.435 | 0 | 0 | 18265.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39720.871 | 39720.871 | 39720.871 | 0 | 119162.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30134238-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | 306235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 1968458 | Propuesta publica | 1695000 | SR | 610 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 249362 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 696 | 2020-01-24 | 2021-12-20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39720.871 | 39720.871 | 39720.871 | 0 | 119162.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30240872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 36400 | 62400 | 104000 | 1053522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30240872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 36400 | 62400 | 104000 | 1053522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30240872-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 2 | 372370 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1132865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 36400 | 62400 | 104000 | 1053522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | [21 empty] | 205341.073 | 635518 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.27 | 0 | 30000 | 69333.444 | 127400.205 | 394567.666 | 635516.085 | 1269303.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 7542 | 12174 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA ETAPA N° 1 | 350108 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19715 | Trato directo | 19715 | SR | 1545 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2023-06-21 | 2023-12-18 | 98.92 | 7542 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 197799.073 | 623344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.04 | 0 | 30000 | 69333.444 | 127400.205 | 394567.666 | 623343.355 | 1269303.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 1 | 375920 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 200000 | Propuesta publica | 197148 | IPC | 1545 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 180 | 2023-06-21 | 2023-12-18 | 61.39 | 197799.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 2 | 388935 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 1809597 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-31 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 69333.444 | 127400.205 | 394567.666 | 621301.315 | 1269303.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | [21 empty] | 216599.314 | 1011173 | 0 | 61641.926 | 102927.313 | 69253.459 | 87913.165 | 56361.827 | 51039.62 | 83200 | 62400 | 72048.893 | 194456.256 | 169929.568 | 1011172.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 19000 | 89085 | 0 | 0 | 6433.025 | 9364.741 | 5988.872 | 11942.417 | 1039.62 | 0 | 0 | 0 | 12923.355 | 41392.97 | 89085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº365095 , GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 365095 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12924 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12923.355 | 0 | 12923.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 365095 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86127 | Trato directo | 86127 | SR | 2272 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 6433.025 | 9364.741 | 5988.872 | 11942.417 | 1039.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41392.97 | 76161.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 197599.314 | 922088 | 0 | 61641.926 | 96494.288 | 59888.718 | 81924.293 | 44419.41 | 50000 | 83200 | 62400 | 72048.893 | 181532.901 | 128536.598 | 922087.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 375971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 839210 | Propuesta publica | 861269 | IPC | 2272 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 56.28 | 197599.314 | 0 | 0 | 61641.926 | 96494.288 | 59888.718 | 81924.293 | 44419.41 | 50000 | 83200 | 62400 | 72048.893 | 47130.005 | 128536.598 | 787684.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375971 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 375971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 129234 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134402.896 | 0 | 134402.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30481016-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107.22 | 0 | 0 | 5107.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 284761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 223590 | Trato directo | 223590 | SR | 2282 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 42858 | ESSBIO S.A. | 620 | 2018-09-27 | 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30481016-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 284760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 1814704 | Propuesta publica | 1542000 | SR | 2282 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 295568 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 765 | 2018-09-27 | 2020-10-31 | 99.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002812-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | [21 empty] | 20762.053 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20762.053 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321881 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148604 | Trato directo | 84948 | SR | 285 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 19031 | ESSBIO S.A. | 550 | 2020-12-29 | 2022-07-02 | 35.85 | 20762.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | [21 empty] | 318543.352 | 1103325 | 0 | 78131.529 | 100581.124 | 87952.35 | 67153.09 | 44353.991 | 36500 | 108000 | 114000 | 238653.863 | 116784.473 | 111029.88 | 1103140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 18545 | 107234 | 0 | 11072.493 | 6546.177 | 0 | 17630.447 | 8228.447 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 18436.027 | 15319.946 | 107233.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329817 , GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 329817 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10437 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436.027 | 0 | 10436.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 329817 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 115343 | Trato directo | 115343 | SR | 1550 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-08-07 | 2024-08-01 | 25.68 | 18545 | 0 | 0 | 11072.493 | 6546.177 | 0 | 17630.447 | 8228.447 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 15319.946 | 96797.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299998.352 | 996091 | 0 | 67059.036 | 94034.947 | 87952.35 | 49522.643 | 36125.544 | 31500 | 103000 | 104000 | 228653.863 | 98348.446 | 95709.934 | 995906.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 377225 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 1002989 | Propuesta publica | 1153426 | IPC | 1550 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 360 | 2023-08-07 | 2024-08-01 | 87.13 | 299998.352 | 0 | 0 | 67059.036 | 94034.947 | 87952.35 | 49522.643 | 36125.544 | 31500 | 103000 | 104000 | 119247.2 | 98348.446 | 95709.934 | 886500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº377225 , MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 377225 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 104361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | - | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109406.663 | 0 | 0 | 109406.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40009604-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | [21 empty] | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 329043 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 119235 | Trato directo | 119235 | SR | 298 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 25978 | ESSBIO S.A. | 300 | 2022-02-24 | 2022-12-21 | 0 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | [21 empty] | 906852.813 | 384783 | 0 | 0 | 0 | 264782.815 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 384782.815 | 2095906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 79950 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 150050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 329036 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 250000 | Trato directo | 250000 | SR | 1115 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 400 | 2023-04-26 | 2024-05-30 | 0 | 79950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 150050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 826902.813 | 364783 | 0 | 0 | 0 | 264782.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 364782.815 | 1945856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 349028 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2714302 | Propuesta publica | 2500000 | IPC | 1115 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 400 | 2023-04-26 | 2024-05-30 | 44 | 826902.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264782.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 364782.815 | 1945856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40017094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | [21 empty] | 34426.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678952.165 | 0 | 0 | 0 | 678952.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 34426.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678952.165 | 0 | 0 | 0 | 678952.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | 321910 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 3887060 | Propuesta publica | 3628000 | SR | 282 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 95557 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 630 | 2020-12-29 | 2022-09-20 | 100 | 34426.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678952.165 | 0 | 0 | 0 | 678952.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | [21 empty] | 1062086.471 | 419185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 45600 | 45600 | 114000 | 1716785.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103651.35 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 163467.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Finca Comuna de Santa Cruz | 340471 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 378836 | Trato directo | 378836 | SR | 673 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 450 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | 0 | 103651.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 163467.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 958435.121 | 409185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 104000 | 1553318.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | 355807 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-01-21 | 2649681 | Propuesta publica | 2914120 | SR | 673 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 450 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | 55.31 | 958435.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 104000 | 1553318.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | [21 empty] | 997157.636 | 1012927 | 0 | 0 | 354892.461 | 99820.018 | 111417.652 | 196844.832 | 28682.884 | 13814.023 | 8055.526 | 0 | 136927.629 | 40373.215 | 990828.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89488.492 | 87247 | 0 | 0 | 10329.266 | 20741.744 | 10075.377 | 9747.261 | 19019.653 | 0 | 1780.65 | 0 | 12011.196 | 3541.51 | 87246.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº365097 , GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | 365097 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12012 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12011.196 | 3541.51 | 15552.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | 365097 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 161183 | Trato directo | 161183 | SR | 1546 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | ESSBIO S.A. | 390 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 0 | 89488.492 | 0 | 0 | 0 | 10329.266 | 20741.744 | 10075.377 | 9747.261 | 19019.653 | 0 | 1780.65 | 0 | 0 | 0 | 71693.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 907669.144 | 925680 | 0 | 0 | 344563.195 | 79078.274 | 101342.275 | 187097.571 | 9663.231 | 13814.023 | 6274.876 | 0 | 124916.433 | 36831.705 | 903581.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 375940 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 1482822 | Propuesta publica | 1611825 | Polinom | 1546 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 390 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 80 | 907669.144 | 0 | 0 | 0 | 344563.195 | 79078.274 | 101342.275 | 187097.571 | 9663.231 | 13814.023 | 6274.876 | 0 | 0 | 0 | 741833.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375940 , MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 375940 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 120112 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | - | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124916.433 | 36831.705 | 161748.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | [21 empty] | 2740384.998 | 10288484 | 0 | 373854.674 | 518925.486 | 1116215.589 | 719135.571 | 912569.593 | 784827.641 | 754753.544 | 1306317.69 | 1149894.671 | 2804033.63 | 2847534.089 | 13288062.178 | 10852231.28 | 7039703.556 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 240385 | 851584 | 0 | 0 | 42277.501 | 41007.242 | 109844.467 | 133864.225 | 40000 | 60000 | 110000 | 110000 | 103297.228 | 101292.347 | 851583.01 | 968039.501 | 592957.303 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367396 , GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 367396 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15835 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -1080 | - | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.509 | 3960.509 | 11873.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 367612 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1126007 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-08-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 515755.5 | 410251.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 367396 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1511124 | Trato directo | 1511124 | SR | 2436 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 1080 | 2023-11-16 | 2026-10-31 | 0 | 240385 | 0 | 0 | 0 | 42277.501 | 41007.242 | 109844.467 | 133864.225 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 53297.228 | 47331.838 | 647622.501 | 440410.378 | 182705.903 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2499999.998 | 9436900 | 0 | 373854.674 | 476647.985 | 1075208.347 | 609291.104 | 778705.368 | 744827.641 | 694753.544 | 1196317.69 | 1039894.671 | 2700736.402 | 2746241.742 | 12436479.168 | 9884191.779 | 6446746.253 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 367609 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 12132362 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2024-07-22 | 2027-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591600 | 510000 | 507400.001 | 420000 | 2029000.001 | 5260706.1 | 5098164.59 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 382949 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 11636118 | Propuesta publica | 15111238 | IPC | 2436 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | CAUSE SPA | 1080 | 2023-10-19 | 2026-10-03 | 37.55 | 2499999.998 | 0 | 0 | 373854.674 | 476647.985 | 1075208.347 | 609291.104 | 778705.368 | 744827.641 | 694753.544 | 604717.69 | 529894.671 | 690128.713 | 779078.759 | 7357108.496 | 4500000 | 1348581.663 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382949 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 382949 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 158342 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAUSE SPA | -1080 | - | 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43955.295 | 43955.295 | 123485.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503207.688 | 1503207.688 | 3006415.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | [21 empty] | 0 | 364800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 46600 | 130800 | 183400 | 364800 | 821020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 6000 | 17000 | 32000 | 133218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 350850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 165218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 6000 | 17000 | 32000 | 133218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 332800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 124800 | 166400 | 332800 | 687802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 402535 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-30 | 2024-07-26 | 1007802 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-06 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 124800 | 166400 | 332800 | 687802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027067-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | [21 empty] | 762772.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71287.523 | 0 | 0 | 0 | 71287.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027067-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83147.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027067-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Los Romos La pedrina comuna de Pichidegua | 340473 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 131337 | Trato directo | 131337 | SR | 1364 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 18038 | ESSBIO S.A. | 615 | 2022-05-27 | 2024-02-01 | 0 | 83147.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027067-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 679624.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62668.872 | 0 | 0 | 0 | 62668.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027067-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA COMUNA DE PICHIDEGUA | 340472 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 931938 | Propuesta publica | 905771 | SR | 1364 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 180378 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 615 | 2022-05-27 | 2024-02-01 | 100 | 679624.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62668.872 | 0 | 0 | 0 | 62668.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | [21 empty] | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 30600 | 30600 | 30600 | 102000 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 30600 | 30600 | 30600 | 102000 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | 375365 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 123750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 30600 | 30600 | 30600 | 102000 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 512481.284 | 507379 | 0 | 0 | 9308.387 | 27606.314 | 23962.5 | 7650 | 132616.444 | 118446.361 | 38908.642 | 86522.056 | 53938.407 | 6425.955 | 505385.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 512481.284 | 507379 | 0 | 0 | 9308.387 | 27606.314 | 23962.5 | 7650 | 132616.444 | 118446.361 | 38908.642 | 86522.056 | 53938.407 | 6425.955 | 505385.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | 336703 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 36557 | Trato directo | 5301 | SR | 2323 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.262 | 2120.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | 367475 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 17982 | Trato directo | 17982 | SR | 780 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2023-03-15 | 2023-07-13 | 0 | 9584.56 | 0 | 0 | 0 | 8279.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8396.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA COMUNA DE MALLOA | 367476 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 25697 | Trato directo | 25697 | SR | 537 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2023-03-15 | 2023-09-11 | 0 | 6521.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.347 | 3854.423 | 3854.423 | 6068.606 | 2055.693 | 19174.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | 372392 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5400 | Trato directo | 5400 | SR | 2931 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | 372398 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5000 | Trato directo | 5000 | SR | 2927 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 615 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | 2934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2619 | 0 | 2680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | 372403 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5000 | Trato directo | 5000 | SR | 2928 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | 372406 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5000 | Trato directo | 5000 | SR | 2930 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | 372407 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10025 | Trato directo | 10025 | SR | 542 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2023-03-21 | 2024-01-15 | 0 | 4009.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OHIGGINS DE PILAY, MOSTAZAL | 372408 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3504 | Trato directo | 3504 | SR | 534 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 265 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | 0 | 898.437 | 0 | 0 | 0 | 1028.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | 372493 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3832 | Trato directo | 3832 | SR | 533 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 265 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | 0 | 2107.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 372498 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4700 | Trato directo | 4700 | SR | 538 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 1524 | ESSBIO S.A. | 365 | 2023-03-15 | 2024-03-14 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 3638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | 336702 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 32000 | Propuesta publica | 36557 | SR | 2322 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 | INVAR S. A. | 240 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14622.5 | 0 | 14622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | 350046 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 80000 | Propuesta publica | 100246 | SR | 542 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ARRAVAL SPA. | 300 | 2023-03-21 | 2024-01-15 | 40 | 41132.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60147.36 | 0 | 0 | 60147.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR O¿HIGGINS DE PILAY COMUNA DE MOSTAZAL | 350751 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 32000 | Propuesta publica | 35034 | SR | 534 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 265 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | 100 | 19838.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15765.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15765.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 367462 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 150000 | Propuesta publica | 179813 | IPC | 780 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2023-03-15 | 2023-07-13 | 53.3 | 182997.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.565 | 0 | 1213.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA, COMUNA DE MALLOA | 367465 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 240000 | Propuesta publica | 256962 | Polinom | 537 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2023-03-15 | 2023-09-11 | 14.09 | 67861.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91079.464 | 52476.269 | 33329.909 | 22520.273 | 0 | 0 | 199405.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | 372390 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 50000 | Trato directo | 54950 | IPC | 2931 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 100 | 31673.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26196.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26196.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | 372395 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | IPC | 2927 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 6150 | ARRAVAL SPA. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 53 | 31098.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | 372400 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | IPC | 2928 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ARRAVAL SPA. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 100 | 28180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | 372405 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 50000 | Trato directo | 50000 | SR | 2930 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ARRAVAL SPA. | 270 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 25 | 28180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | 372492 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 35000 | Propuesta publica | 38318 | SR | 533 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 265 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | 25 | 21697.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17932.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17932.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 377443 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 47000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 538 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 15232 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 364 | 2023-03-15 | 2024-03-13 | 60 | 27090.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | [21 empty] | 921211.28 | 62561 | 0 | 0 | 6560.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13950.853 | 33600 | 54111.439 | 738314.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 66520.072 | 11561 | 0 | 0 | 6560.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 11560.586 | 95463.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 333222 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 350245 | Trato directo | 350245 | SR | 2529 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 11446 | ESSBIO S.A. | 360 | 2021-11-11 | 2022-11-06 | 0 | 66520.072 | 0 | 0 | 0 | 6560.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 11560.586 | 95463.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 854691.208 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950.853 | 30600 | 42550.853 | 642851.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 341991 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-08-03 | 2143291 | Propuesta publica | 2415477 | SR | 2529 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 78937 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 360 | 2021-11-11 | 2022-11-06 | 73.13 | 854691.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950.853 | 30600 | 42550.853 | 642851.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | [21 empty] | 866831.097 | 148177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 43600 | 49600 | 114000 | 1447702.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99712.153 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 10000 | 163522.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '002 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | 350027 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 340016 | Trato directo | 340016 | SR | 1456 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 600 | 2022-06-25 | 2024-02-15 | 0 | 99712.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 10000 | 163522.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 767118.944 | 138177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 104000 | 1284180.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 349961 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2794709 | Propuesta publica | 2615504 | SR | 1456 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 600 | 2022-06-28 | 2024-02-18 | 49 | 767118.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 104000 | 1284180.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029552-0 | ' | ' | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | [21 empty] | 14800.677 | 5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029552-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14800.677 | 5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029552-0 | '02 | '002 | Asesoría por gestión de Proyecto HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | 350043 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 53096 | Trato directo | 53096 | SR | 1450 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 3374 | ESSBIO S.A. | 194 | 2022-06-18 | 2022-12-29 | 100 | 14800.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | [21 empty] | 795543.104 | 139744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 43600 | 49600 | 114000 | 1727547.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64213.623 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 10000 | 222031.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | 350045 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 342639 | Trato directo | 342639 | SR | 1449 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 600 | 2022-06-18 | 2024-02-08 | 28.55 | 64213.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 10000 | 222031.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 731329.481 | 129744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 104000 | 1505515.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | 350044 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2396406 | Propuesta publica | 2635684 | SR | 1449 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 450 | 2022-06-18 | 2023-09-11 | 42.99 | 731329.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 104000 | 1505515.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | [21 empty] | 2094850.207 | 230888 | 0 | 94595.832 | 21474.666 | 816.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 38400 | 43400 | 230887.459 | 912000 | 1463206 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 232854.683 | 25925 | 0 | 0 | 15107.545 | 816.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 7000 | 25924.506 | 80000 | 133019 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL 2 ETAPA | 388934 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 7000 | 10000 | 80000 | 133019 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | 350047 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 326606 | Trato directo | 326606 | SR | 2168 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 15005 | ESSBIO S.A. | 360 | 2022-09-16 | 2023-09-11 | 0 | 232854.683 | 0 | 0 | 0 | 15107.545 | 816.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1861995.524 | 204963 | 0 | 94595.832 | 6367.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 36400 | 36400 | 204962.953 | 832000 | 1330187 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL ETAPA 1 | 364841 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2836594 | Propuesta publica | 2512353 | SR | 2168 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 150042 | CAUSE SPA | 570 | 2022-09-16 | 2024-04-08 | 100 | 1861995.524 | 0 | 0 | 94595.832 | 6367.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100962.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL HACIENDA LOLOL ETAPA 2, LOLOL (06/2024) | 388933 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2230187 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-10-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 36400 | 36400 | 104000 | 832000 | 1330187 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | [21 empty] | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 72800 | 187200 | 312000 | 2000000 | 615356 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 72800 | 187200 | 312000 | 2000000 | 615356 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | 372361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-15 | 2024-08-22 | 2300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-09-23 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 72800 | 187200 | 312000 | 2000000 | 615356 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | [21 empty] | 137054.975 | 127497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87179.207 | 37704.594 | 0 | 0 | 4529.596 | 0 | 2821.313 | 132234.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12203.976 | 11185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362.937 | 0 | 0 | 397.333 | 0 | 2821.313 | 11581.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350073 , Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | 350073 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 398 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 197 | - | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.333 | 0 | 0 | 397.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | 350073 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23389 | Trato directo | 23389 | SR | 1562 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 0 | 12203.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.313 | 11184.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 124850.999 | 116312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87179.207 | 29341.657 | 0 | 0 | 4132.263 | 0 | 0 | 120653.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | 375948 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 200000 | Propuesta publica | 233883 | IPC | 1562 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 180 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 93 | 124850.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87179.207 | 29341.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116520.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375948 , CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | 375948 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 197 | - | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.263 | 0 | 0 | 4132.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | [21 empty] | 0 | 363933 | 0 | 0 | 0 | 224245.743 | 107404.805 | 14358.646 | 0 | 0 | 13426.312 | 0 | 0 | 0 | 359435.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 35474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21167.24 | 8633.534 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 31012.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367327 , Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 367327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1212 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -70 | - | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 367327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25000 | Trato directo | 29801 | SR | 313 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 220 | 2023-12-06 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21167.24 | 8633.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 328459 | 0 | 0 | 0 | 224245.743 | 86237.565 | 5725.112 | 0 | 0 | 12214.829 | 0 | 0 | 0 | 328423.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 375968 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 324112 | Propuesta publica | 298008 | SR | 313 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 150 | 2023-12-06 | 2024-05-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224245.743 | 86237.565 | 5725.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316208.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375968 , CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 375968 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12215 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | - | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214.829 | 0 | 0 | 0 | 12214.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | [21 empty] | 1266768.083 | 416472 | 0 | 0 | 31102.501 | 37006.854 | 166912.513 | 58778.742 | 9151.415 | 26786.599 | 0 | 52005.51 | 23829.617 | 13308.721 | 418882.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 442870.985 | 256248 | 0 | 0 | 31102.501 | 37006.854 | 80555.555 | 58778.742 | 9151.415 | 0 | 0 | 2626.137 | 23829.617 | 13308.721 | 256359.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº357151 , Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 357151 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4748 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747.938 | 0 | 4747.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 357151 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46415 | Trato directo | 46415 | SR | 1561 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 200 | 2023-06-21 | 2024-01-07 | 0 | 24251.425 | 0 | 0 | 0 | 19536.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.137 | 0 | 0 | 22162.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 360237 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7167 | Trato directo | 4943 | SR | 543 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 0 | 2224.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.757 | 2718.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 360250 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39754 | Trato directo | 39754 | SR | 1442 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2022-04-25 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 360271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 51362 | Trato directo | 51362 | SR | 2182 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-10-08 | 2023-02-05 | 0 | 17765.947 | 0 | 0 | 0 | 10126.558 | 0 | 5365.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.765 | 0 | 17207.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 360273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 59673 | Trato directo | 59673 | SR | 2181 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-10-08 | 2023-02-05 | 0 | 17027.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416.983 | 15200.332 | 1480.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21097.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 367474 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 37504 | Trato directo | 37504 | SR | 781 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 6905 | ESSBIO S.A. | 150 | 2023-03-10 | 2023-08-07 | 0 | 34794.216 | 0 | 0 | 0 | 1439.111 | 0 | 0 | 8173.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 360236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 45000 | Trato Directo con Cotización | 49426 | SR | 543 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 300 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 75 | 34597.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.575 | 0 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 360270 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 320000 | Trato Directo con Cotización | 354217 | SR | 2182 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2022-10-08 | 2023-02-05 | 96 | 189963.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37006.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11825.964 | 48832.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 360272 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 365000 | Trato Directo con Cotización | 411538 | SR | 2181 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2022-10-08 | 2023-02-05 | 88.94 | 122246.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69536.946 | 35292.932 | 7670.926 | 0 | 0 | 0 | 2539.339 | 0 | 115040.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 823897.098 | 160224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86356.958 | 0 | 0 | 26786.599 | 0 | 49379.373 | 0 | 0 | 162522.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '004 | HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA. | 367464 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 330000 | Propuesta publica | 375031 | IPC | 781 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 69042 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 204 | 2023-03-10 | 2023-09-30 | 100 | 372692.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86356.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86356.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 375945 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 372000 | Propuesta publica | 464144 | IPC | 1561 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 200 | 2023-06-21 | 2024-01-07 | 97 | 451204.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26786.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26786.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375945 , CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 375945 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47480 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | - | 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49379.373 | 0 | 0 | 49379.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI MACHALI | [21 empty] | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 425055.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 38641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '002 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | 375449 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 42642 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 38641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 386414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '004 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | 375444 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 426414 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 386414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 44800 | 44800 | 112000 | 2556320.8 | 2018108 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 232392.8 | 183645 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | 367392 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 426038 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 232392.8 | 183645 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 40800 | 40800 | 102000 | 2323928 | 1834463 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | 377236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 3872390 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 297 | 2024-08-30 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 40800 | 40800 | 102000 | 2323928 | 1834463 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | [21 empty] | 790116.984 | 1333649 | 0 | 206220.186 | 16893.21 | 290728.689 | 286374.785 | 187163.652 | 76128.62 | 109000 | 109000 | 72360.762 | 9400 | 347453.17 | 1710723.074 | 1777344.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 40385.305 | 116987 | 0 | 33368.864 | 16893.21 | 0 | 28141.389 | 38583.537 | 8815.184 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 35453.17 | 181255.354 | 155086.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367390 , GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 367390 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 367390 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 294728 | Trato directo | 294728 | SR | 1760 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 25.02 | 40385.305 | 0 | 0 | 33368.864 | 16893.21 | 0 | 28141.389 | 38583.537 | 8815.184 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5453.17 | 151255.354 | 103086.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 749731.679 | 1216662 | 0 | 172851.322 | 0 | 290728.689 | 258233.396 | 148580.115 | 67313.436 | 104000 | 104000 | 67360.762 | 4400 | 312000 | 1529467.72 | 1622258.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 377235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 3119881 | Propuesta publica | 2947273 | IPC | 1760 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 49.89 | 749731.679 | 0 | 0 | 172851.322 | 0 | 290728.689 | 258233.396 | 148580.115 | 67313.436 | 104000 | 104000 | 67360.762 | 4400 | 0 | 1217467.72 | 1081458.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº377235 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 377235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 820000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 312000 | 540800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | [21 empty] | 294783.066 | 1071766 | 0 | 0 | 133020.556 | 114861.601 | 115160.293 | 151948.809 | 179784.736 | 116378.064 | 153137.602 | 437606.237 | 100941.917 | 0 | 1502839.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 120444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52832.915 | 18717.771 | 15270.298 | 15270.298 | 15270.298 | 3082.021 | 37785.1 | 0 | 158228.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367395 , GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 367395 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37786 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | - | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37785.1 | 0 | 37785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 367395 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120444 | Trato directo | 120444 | SR | 525 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52832.915 | 18717.771 | 15270.298 | 15270.298 | 15270.298 | 3082.021 | 0 | 0 | 120443.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 294783.066 | 951322 | 0 | 0 | 133020.556 | 114861.601 | 62327.378 | 133231.038 | 164514.438 | 101107.766 | 137867.304 | 434524.216 | 63156.817 | 0 | 1344611.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 375969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 1030958 | Propuesta publica | 1204437 | Polinom | 2196 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 360 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 59.41 | 294783.066 | 0 | 0 | 0 | 133020.556 | 114861.601 | 62327.378 | 133231.038 | 164514.438 | 101107.766 | 137867.304 | 41839.976 | 63156.817 | 0 | 951926.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375969 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 375969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 377581 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | - | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392684.24 | 0 | 0 | 392684.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 67600 | 106400 | 200000 | 2731967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 67600 | 106400 | 200000 | 2731967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (02/2024) | 396464 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-28 | 2024-08-30 | 2924967 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-10-01 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 67600 | 106400 | 200000 | 2731967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | [21 empty] | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 77000 | 66600 | 154000 | 1284279 | 1536742.12 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 140279 | 140279 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '002 | AIF PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 389370 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 330558 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 140279 | 140279 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 52000 | 41600 | 104000 | 1144000 | 1396463.12 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 389356 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2542753 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 52000 | 41600 | 104000 | 1144000 | 1396463.12 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40055038-0 | ' | ' | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | [21 empty] | 0 | 1011475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 400000 | 450000 | 1000000 | 1095274.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40055038-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1011475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 400000 | 450000 | 1000000 | 1095274.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40055038-0 | '02 | '004 | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | 384284 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 1973572 | Propuesta publica | 2013149 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 270 | 2024-05-10 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 400000 | 450000 | 1000000 | 1095274.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40057903-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO | [21 empty] | 266580.577 | 529897 | 0 | 0 | 234833.68 | 61514.878 | 93139.363 | 48798.96 | 0 | 80695.844 | 0 | 0 | 0 | 10835.923 | 529818.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40057903-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 266580.577 | 529897 | 0 | 0 | 234833.68 | 61514.878 | 93139.363 | 48798.96 | 0 | 80695.844 | 0 | 0 | 0 | 10835.923 | 529818.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40057903-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO DE PAREDONES | 387053 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 625270 | Trato Directo con Cotización | 707569 | IPC | 509 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 180 | 2023-11-09 | 2024-05-07 | 98.53 | 266580.577 | 0 | 0 | 0 | 234833.68 | 61514.878 | 93139.363 | 48798.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10835.923 | 449122.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40057903-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387053 , OBRAS DE EMERGENCIA SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO DE PAREDONES | 387053 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79114 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 30 | - | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80695.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80695.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | [21 empty] | 0 | 104500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104500 | 3000000 | 1006967 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104000 | 3000000 | 1006967 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO | 389376 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3819199 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104000 | 3000000 | 1006967 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | [21 empty] | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 208000 | 3000000 | 4000000 | 4786712 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 208000 | 3000000 | 4000000 | 4786712 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | 398449 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 11994712 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 208000 | 3000000 | 4000000 | 4786712 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 104500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104500 | 3000000 | 3906430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104000 | 3000000 | 3906430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | 389386 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 7010430 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 104000 | 3000000 | 3906430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 3500000 | 5000000 | 6925301 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 3500000 | 5000000 | 6925301 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 400833 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 15475301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 3500000 | 5000000 | 6925301 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | [21 empty] | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 82000 | 103000 | 99000 | 324000 | 3300000 | 1811246.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 7000 | 12000 | 300000 | 164658.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 399015 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 476659 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 7000 | 12000 | 300000 | 164658.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 100000 | 92000 | 312000 | 3000000 | 1646588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 376018 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-07-03 | 1000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 350 | 2024-08-01 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 100000 | 92000 | 312000 | 3000000 | 1646588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 12200 | 0 | 19600 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 12200 | 0 | 19600 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella | 393418 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-30 | 2024-08-29 | 35000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-09-28 | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 12200 | 0 | 19600 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 109589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 20800 | 33280 | 13908.241 | 109588.241 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 109589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 20800 | 33280 | 13908.241 | 109588.241 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | 372701 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 155374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-08-08 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 20800 | 33280 | 13908.241 | 109588.241 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060145-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 156665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 156665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060145-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO | 387690 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-13 | 2024-05-22 | 275799 | Propuesta publica | 185640 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2024-07-06 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 156665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060149-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 217712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060149-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 217712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060149-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 387678 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 243147 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 217712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060155-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 117062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 117062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060155-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR ISLA DE GUINDO, CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 387687 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 207642 | Propuesta publica | 147560 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2024-07-19 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 117062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060157-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 117062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 117062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060157-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUINOA | 387688 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 208818 | Propuesta publica | 147560 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2024-07-06 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 117062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060159-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 98315.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 98315.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060159-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 387692 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-14 | 2024-05-22 | 157037 | Propuesta publica | 129534 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 210 | 2024-07-19 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 36400 | 98315.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | [21 empty] | 0 | 176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 66800 | 176800 | 742760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 66800 | 176800 | 742760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | 395192 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 919560 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 66800 | 176800 | 742760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, LAS CABRAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 490533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 490533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | 401728 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 540533 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 490533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2459535 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2459535 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | 400744 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 4509535 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2459535 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30096178-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | [21 empty] | 0 | 269628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82962.4 | 186665.6 | 269628 | 780698.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30096178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 269628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82962.4 | 186665.6 | 269628 | 780698.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30096178-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 388938 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-04 | 1050327 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-12 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82962.4 | 186665.6 | 269628 | 780698.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | [21 empty] | 0 | 685877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34293.85 | 68587.7 | 137175.4 | 445820.05 | 685877 | 645001.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 685877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34293.85 | 68587.7 | 137175.4 | 445820.05 | 685877 | 645001.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN | 388937 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-10 | 1330879 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-07-12 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34293.85 | 68587.7 | 137175.4 | 445820.05 | 685877 | 645001.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 548238.912 | 277684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244799.499 | 244799.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49465.65 | 55138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22254.498 | 22254.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | 370149 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 104603 | Trato directo | 104603 | SR | 2398 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2023-05-30 | 2024-01-25 | 5.8 | 49465.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22254.498 | 22254.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 498773.262 | 222546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222545.001 | 222545.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | 370147 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 766842 | Propuesta publica | 717202 | IPC | 1658 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 240 | 2023-05-30 | 2024-01-25 | 69 | 498773.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222545.001 | 222545.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | [21 empty] | 1234490.85 | 2957459 | 0 | 508998.654 | 408740.258 | 536427.085 | 406181.285 | 165720.573 | 121631.981 | 76940.02 | 157938.512 | 104462.416 | 176627.715 | 151685.572 | 2815354.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 110091.284 | 268860 | 0 | 44972.491 | 35895.342 | 46857.712 | 35360.084 | 14358.047 | 10511.795 | 6994.547 | 14358.047 | 9496.583 | 16057.065 | 13998.165 | 248859.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | 373248 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 358952 | Trato directo | 358952 | SR | 2008 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 450 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 3 | 110091.284 | 0 | 0 | 44972.491 | 35895.342 | 46857.712 | 35360.084 | 14358.047 | 10511.795 | 6994.547 | 14358.047 | 9496.583 | 16057.065 | 13998.165 | 248859.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1124399.566 | 2688599 | 0 | 464026.163 | 372844.916 | 489569.373 | 370821.201 | 151362.526 | 111120.186 | 69945.473 | 143580.465 | 94965.833 | 160570.65 | 137687.407 | 2566494.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | 373260 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 3243184 | Propuesta publica | 3589512 | IPC | 2003 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 450 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 86 | 1124399.566 | 0 | 0 | 464026.163 | 372844.916 | 489569.373 | 370821.201 | 151362.526 | 111120.186 | 69945.473 | 143580.465 | 94965.833 | 160570.65 | 137687.407 | 2566494.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | [21 empty] | 113322.471 | 184927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142934.012 | 13343.134 | 28649.047 | 0 | 0 | 0 | 184926.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14230.055 | 18918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100.814 | 816.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18917.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350276 , Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 350276 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17427 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -270 | - | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17426.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17426.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 350276 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 87614 | Trato directo | 87614 | SR | 153 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 18918 | NUEVOSUR S.A. | 270 | 2022-07-01 | 2023-03-28 | 0 | 14230.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.093 | 816.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99092.416 | 166009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124833.198 | 12526.755 | 28649.047 | 0 | 0 | 0 | 166009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 350275 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 607284 | Propuesta publica | 604233 | SR | 2210 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 510 | 2022-07-01 | 2023-11-23 | 94 | 99092.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.916 | 12526.755 | 28649.047 | 0 | 0 | 0 | 45824.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40023489-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº350275 , Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 350275 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 120185 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | -510 | - | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120184.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120184.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 1082503 | 0 | 0 | 0 | 81487.762 | 108477.147 | 130256.291 | 0 | 0 | 331315.505 | 0 | 9665.101 | 421301.172 | 1082502.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1082503 | 0 | 0 | 0 | 81487.762 | 108477.147 | 130256.291 | 0 | 0 | 331315.505 | 0 | 9665.101 | 421301.172 | 1082502.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1) | 373166 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 60000 | Propuesta publica | 55460 | IPC | 555 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-12-07 | 2025-01-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17436.624 | 0 | 0 | 0 | 19415.992 | 0 | 0 | 22184 | 59036.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | 373167 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 75000 | Propuesta publica | 69000 | IPC | 3876 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 400 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21612.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24236.94 | 0 | 0 | 27600 | 73449.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1) | 373168 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 70000 | Propuesta publica | 63551 | IPC | 552 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20085.215 | 0 | 0 | 19065.225 | 0 | 3078.398 | 25420.3 | 67649.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1) | 373170 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 50000 | Propuesta publica | 42500 | IPC | 553 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 400 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13362 | 0 | 0 | 0 | 14878.825 | 0 | 0 | 17000 | 45240.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1) | 373172 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 80000 | Propuesta publica | 76384 | IPC | 3786 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-12-15 | 2025-01-18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.037 | 0 | 0 | 22915.08 | 0 | 0 | 34253.44 | 81309.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | 373174 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 70000 | Propuesta publica | 69300 | IPC | 3785 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 400 | 2023-11-02 | 2024-12-06 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21706.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20790 | 0 | 0 | 31272.318 | 73769.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1) | 373177 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 85000 | Propuesta publica | 99115 | IPC | 3618 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-11-10 | 2024-12-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31045.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29734.335 | 0 | 0 | 44726.387 | 105506.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2). | 373157 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8804 | Trato directo | 8804 | SR | 3815 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-17 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.191 | 0 | 0 | 0 | 2641.191 | 0 | 0 | 3521.588 | 8803.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1). | 373160 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6107 | Trato directo | 6107 | SR | 3783 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-12-01 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.045 | 0 | 0 | 0 | 1832.045 | 0 | 0 | 2442.725 | 6106.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestion de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1). | 373161 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5546 | Trato directo | 5546 | SR | 3736 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-12-07 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.8 | 0 | 0 | 0 | 1663.8 | 0 | 0 | 2218.4 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | 373162 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6900 | Trato directo | 6900 | SR | 3916 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 2760 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1). | 373164 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6356 | Trato directo | 6356 | SR | 3788 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.523 | 0 | 0 | 1906.523 | 0 | 0 | 2542.029 | 6355.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1). | 373165 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4250 | Trato directo | 4250 | SR | 3787 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 1700 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1). | 373169 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7639 | Trato directo | 7639 | SR | 3914 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-12-15 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.508 | 0 | 0 | 2291.508 | 0 | 0 | 3055.344 | 7638.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | 373171 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6930 | Trato directo | 6930 | SR | 3913 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-09 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 2772 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1). | 373173 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9912 | Trato directo | 9912 | SR | 3780 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-10 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.434 | 0 | 0 | 3964.577 | 9911.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1). | 373175 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7283 | Trato directo | 7283 | SR | 3782 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.847 | 0 | 0 | 2184.847 | 0 | 0 | 2913.129 | 7282.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1). | 373176 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5223 | Trato directo | 5223 | SR | 3781 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.81 | 0 | 0 | 0 | 1566.81 | 0 | 0 | 2089.08 | 5222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | 373255 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5000 | Trato directo | 5000 | SR | 3907 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | 373256 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5500 | Trato directo | 5500 | SR | 3905 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-15 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2200 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | 373301 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7500 | Trato directo | 7500 | SR | 3906 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-23 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 3000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2) | 373158 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 75000 | Propuesta publica | 88040 | IPC | 557 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-11-17 | 2024-12-21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27679.682 | 0 | 0 | 0 | 30821.818 | 0 | 0 | 35215.88 | 93717.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1) | 373159 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 70000 | Propuesta publica | 61069 | IPC | 554 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-12-01 | 2025-01-04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19199.826 | 0 | 0 | 0 | 18320.445 | 0 | 3058.904 | 24427.26 | 65006.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1) | 373179 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 75000 | Propuesta publica | 72829 | IPC | 3617 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23017.361 | 0 | 0 | 21848.468 | 0 | 3527.799 | 29131.289 | 77524.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1) | 373181 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 60000 | Propuesta publica | 52227 | IPC | 3616 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 400 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16420.169 | 0 | 0 | 0 | 18288.219 | 0 | 0 | 20890.8 | 55599.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | 373276 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 60000 | Propuesta publica | 50000 | IPC | 3863 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 400 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15730.5 | 0 | 0 | 17531.5 | 0 | 0 | 20000 | 53262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | 373278 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 65000 | Propuesta publica | 55000 | IPC | 3848 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 400 | 2023-11-15 | 2024-12-19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17303.55 | 0 | 0 | 19285.75 | 0 | 0 | 22000.626 | 58589.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | 373300 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 87246 | Propuesta publica | 75000 | IPC | 3846 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 400 | 2023-11-23 | 2024-12-27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23595.75 | 0 | 0 | 26298.75 | 0 | 0 | 30000 | 79894.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40030981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | [21 empty] | 2587014.062 | 54550 | 0 | 54548.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54548.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40030981-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 285788.726 | 10878 | 0 | 10877.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10877.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40030981-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ 2022 (1) | 350428 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 380543 | Trato directo | 380543 | SR | 138 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 32523 | NUEVOSUR S.A. | 450 | 2022-07-04 | 2023-09-27 | 0 | 285788.726 | 0 | 0 | 10877.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10877.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40030981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2301225.336 | 43672 | 0 | 43671.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43671.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40030981-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1) | 350427 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2624432 | Propuesta publica | 2624432 | SR | 2138 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 552996 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 450 | 2022-07-04 | 2023-09-27 | 100 | 2301225.336 | 0 | 0 | 43671.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43671.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40031223-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | [21 empty] | 228836.568 | 371996 | 0 | 41080.966 | 296887.277 | 0 | 7547.388 | 15222.177 | 1459.741 | 735.572 | 7488.769 | 687.247 | 0 | 886.231 | 371995.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40031223-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20530.538 | 32931 | 0 | 3665.652 | 26343.591 | 0 | 663.565 | 0 | 1459.741 | 735.572 | 0 | 62.478 | 0 | 0 | 32930.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40031223-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 370145 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 51327 | Trato directo | 51327 | SR | 3550 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2135 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2023-09-22 | 2024-05-19 | 0 | 20530.538 | 0 | 0 | 3665.652 | 26343.591 | 0 | 663.565 | 0 | 1459.741 | 735.572 | 0 | 62.478 | 0 | 0 | 32930.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40031223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 208306.03 | 339065 | 0 | 37415.314 | 270543.686 | 0 | 6883.823 | 15222.177 | 0 | 0 | 7488.769 | 624.769 | 0 | 886.231 | 339064.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40031223-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO 2023 (1) | 370141 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 480596 | Propuesta publica | 513264 | IPC | 2961 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 21348 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 240 | 2023-09-22 | 2024-05-19 | 97 | 208306.03 | 0 | 0 | 37415.314 | 270543.686 | 0 | 6883.823 | 15222.177 | 0 | 0 | 7488.769 | 624.769 | 0 | 886.231 | 339064.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40033030-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | [21 empty] | 139749.116 | 227506 | 0 | 71034.247 | 30946.23 | 17213.43 | 71516.28 | 28091.399 | 0 | 7733.132 | 0 | 0 | 399 | 571 | 227504.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40033030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12318.323 | 19732 | 0 | 6234.356 | 2699.427 | 1493.444 | 6183.855 | 2417.504 | 0 | 703.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19731.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40033030-0 | '02 | '002 | GGTA - CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | 376174 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29501 | Trato directo | 29501 | SR | 3912 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2550 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2023-09-21 | 2024-05-18 | 0 | 12318.323 | 0 | 0 | 6234.356 | 2699.427 | 1493.444 | 6183.855 | 2417.504 | 0 | 703.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19731.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40033030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 127430.793 | 207774 | 0 | 64799.891 | 28246.803 | 15719.986 | 65332.425 | 25673.895 | 0 | 7030.121 | 0 | 0 | 399 | 571 | 207773.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40033030-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | 367201 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 268898 | Propuesta publica | 295007 | IPC | 3630 | 2023-11-16 | 2023-09-21 | 0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 240 | 2023-09-21 | 2024-05-18 | 100 | 127430.793 | 0 | 0 | 64799.891 | 28246.803 | 15719.986 | 65332.425 | 25673.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 571 | 200743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40033030-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367201 , CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | 367201 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 25494 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | -240 | - | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 417323.313 | 841724 | 0 | 118131.129 | 139534.574 | 118711.661 | 164304.41 | 108082.338 | 27112.973 | 0 | 39360.756 | 66758.175 | 58506.638 | 7232.102 | 847734.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 37589.949 | 74218 | 0 | 10581.434 | 12422.95 | 10511.969 | 14412.754 | 9493.398 | 2375.622 | 0 | 3578.251 | 7156.501 | 4497.014 | 383.461 | 75413.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376189 , GGTA - CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 376189 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7157 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -270 | - | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960.168 | 1196.333 | 0 | 7156.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | '02 | '002 | GGTA - CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 376189 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 104651 | Trato directo | 104651 | SR | 2520 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 270 | 2023-07-27 | 2024-04-22 | 0 | 37589.949 | 0 | 0 | 10581.434 | 12422.95 | 10511.969 | 14412.754 | 9493.398 | 2375.622 | 0 | 3578.251 | 1196.333 | 3300.681 | 383.461 | 68256.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 379733.364 | 767506 | 0 | 107549.695 | 127111.624 | 108199.692 | 149891.656 | 98588.94 | 24737.351 | 0 | 35782.505 | 59601.674 | 54009.624 | 6848.641 | 772321.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE (1) | 376188 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-19 | 2023-06-15 | 1232432 | Propuesta publica | 1046505 | IPC | 2393 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 270 | 2023-07-27 | 2024-04-22 | 82 | 379733.364 | 0 | 0 | 107549.695 | 127111.624 | 108199.692 | 149891.656 | 98588.94 | 24737.351 | 0 | 35782.505 | 0 | 42046.288 | 6848.641 | 700756.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40035320-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376188 , CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE (1) | 376188 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 71566 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | -270 | - | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59601.674 | 11963.336 | 0 | 71565.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | [21 empty] | 1360074.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18723.875 | 0 | 0 | 18723.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120522.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '002 | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | 376163 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 122424 | Trato directo | 122424 | SR | 1657 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 330 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 0 | 120522.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1239551.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16823.33 | 0 | 0 | 16823.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | 367194 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 1296901 | Propuesta publica | 1224236 | IPC | 1038 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 330 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 94 | 1239551.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16823.33 | 0 | 0 | 16823.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | [21 empty] | 10995.406 | 714538 | 0 | 0 | 177621.16 | 114919.614 | 44844.785 | 28036.238 | 29551.924 | 26075.699 | 94050 | 46505.439 | 122950.106 | 31502.995 | 716057.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 995.6 | 63340 | 0 | 0 | 15955.907 | 10268.014 | 3993.302 | 2484.601 | 2612.44 | 2370.517 | 8550 | 4227.768 | 11177.283 | 1699.909 | 63339.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 383182 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 64336 | Trato directo | 64336 | SR | 4351 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 0 | 995.6 | 0 | 0 | 0 | 15955.907 | 10268.014 | 3993.302 | 2484.601 | 2612.44 | 2370.517 | 8550 | 4227.768 | 11177.283 | 1699.909 | 63339.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9999.806 | 651198 | 0 | 0 | 161665.253 | 104651.6 | 40851.483 | 25551.637 | 26939.484 | 23705.182 | 85500 | 42277.671 | 111772.823 | 29803.086 | 652718.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 383181 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 666365 | Propuesta publica | 643354 | IPC | 4192 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 240 | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 52 | 9999.806 | 0 | 0 | 0 | 161665.253 | 104651.6 | 40851.483 | 25551.637 | 26939.484 | 23705.182 | 85500 | 42277.671 | 111772.823 | 29803.086 | 652718.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | [21 empty] | 0 | 422500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 65000 | 130000 | 195000 | 422500 | 1979499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 422500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 65000 | 130000 | 195000 | 422500 | 1979499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052531-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | 388936 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 2401999 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 65000 | 130000 | 195000 | 422500 | 1979499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056823-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 349774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320795.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320795.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056823-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 294564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056823-0 | '02 | '704 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 386365 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 292479 | Trato Directo con Cotización | 320796 | SR | 238 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2023-09-13 | 2024-03-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056823-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 55210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37531.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37531.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056823-0 | '02 | '706 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 386365 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 292479 | Trato Directo con Cotización | 320796 | SR | 238 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2023-09-13 | 2024-03-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37531.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37531.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | [21 empty] | 0 | 617970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79315.349 | 257106.626 | 140773.718 | 0 | 477195.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 587157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48502.349 | 257106.626 | 140773.718 | 0 | 446382.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | 386366 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 439662 | Trato Directo con Cotización | 477196 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48502.349 | 257106.626 | 140773.718 | 0 | 446382.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 30813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30813 | 0 | 0 | 0 | 30813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | 386366 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 439662 | Trato Directo con Cotización | 477196 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30813 | 0 | 0 | 0 | 30813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | [21 empty] | 0 | 99123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60604.32 | 8739.36 | 17478.72 | 147.6 | 12153 | 99123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 70563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32044.32 | 8739.36 | 17478.72 | 147.6 | 12153 | 70563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '704 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | 386368 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 86970 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32044.32 | 8739.36 | 17478.72 | 147.6 | 12153 | 70563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '706 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | 386368 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 86970 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | [21 empty] | 0 | 111508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47491.066 | 36138.989 | 27876.419 | 0 | 2.1 | 111508.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 90349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26332.066 | 36138.989 | 27876.419 | 0 | 2.1 | 90349.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | 386369 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 67421 | Trato Directo con Cotización | 111506 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 90 | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26332.066 | 36138.989 | 27876.419 | 0 | 2.1 | 90349.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 21159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | 386369 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 67421 | Trato Directo con Cotización | 111506 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 90 | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057507-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES | [21 empty] | 0 | 638754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184806.99 | 235632.523 | 218313.584 | 0 | 0 | 638753.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057507-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057507-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 589082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135135.201 | 235632.523 | 218313.584 | 0 | 0 | 589081.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057507-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | 386370 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 550000 | Trato Directo con Cotización | 623754 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135135.201 | 235632.523 | 218313.584 | 0 | 0 | 589081.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057507-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 27399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49671.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49671.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057507-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | 386370 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 550000 | Trato Directo con Cotización | 623754 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49671.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49671.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057913-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO | [21 empty] | 0 | 203205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203204.352 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 203205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057913-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 156890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156889.552 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 156890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057913-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 387088 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 203205 | Trato directo | 203205 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156889.552 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 156890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057913-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 46315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46314.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 46315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057913-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 387088 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 203205 | Trato directo | 203205 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46314.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 46315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057917-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO | [21 empty] | 0 | 348686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306675.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306675.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057917-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 308508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057917-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | 387095 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 370000 | Trato Directo con Cotización | 306676 | SR | 247 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057917-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 40178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057917-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | 387095 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 370000 | Trato Directo con Cotización | 306676 | SR | 247 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057918-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO | [21 empty] | 0 | 82105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82104.138 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 82105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057918-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 60118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60117.671 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 60118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057918-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | 387096 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 82105 | Trato directo | 82105 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60117.671 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 60118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057918-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 21987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21986.467 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 21987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057918-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | 387096 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 82105 | Trato directo | 82105 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21986.467 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 21987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057919-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA | [21 empty] | 0 | 608061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261586.915 | 0 | 176454.482 | 77301.422 | 0 | 0 | 0 | 515342.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057919-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 554014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261586.915 | 0 | 172087.539 | 42163.875 | 0 | 0 | 0 | 475838.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057919-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | 387094 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 554015 | Propuesta privada | 515343 | SR | 75 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2024-02-16 | 2024-08-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261586.915 | 0 | 172087.539 | 42163.875 | 0 | 0 | 0 | 475838.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057919-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366.943 | 35137.547 | 0 | 0 | 0 | 39504.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057919-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | 387094 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 554015 | Propuesta privada | 515343 | SR | 75 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2024-02-16 | 2024-08-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366.943 | 35137.547 | 0 | 0 | 0 | 39504.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057920-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL | [21 empty] | 0 | 254099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100029.518 | 52429.658 | 101639.544 | 0 | 0.14 | 254098.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057920-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 230299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76229.518 | 52429.658 | 101639.544 | 0 | 0.14 | 230298.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057920-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | 387097 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 105478 | Propuesta privada | 254099 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 90 | 2024-02-19 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76229.518 | 52429.658 | 101639.544 | 0 | 0.14 | 230298.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057920-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057920-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | 387097 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 105478 | Propuesta privada | 254099 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 90 | 2024-02-19 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057921-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMERGENCIAS SSR SAN ALEJO - DIGUA | [21 empty] | 0 | 129449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129448.2 | 0 | 0 | 0.8 | 129449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057921-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057921-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAN ALEJO LTDA. COMUNA DE RETIRO | 387098 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 70850 | Propuesta privada | 129449 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2024-02-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057921-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 113622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113621.2 | 0 | 0 | 0.8 | 113622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057921-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAN ALEJO LTDA. COMUNA DE RETIRO | 387098 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 70850 | Propuesta privada | 129449 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 180 | 2024-02-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113621.2 | 0 | 0 | 0.8 | 113622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057922-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL | [21 empty] | 0 | 74211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66490.06 | 0 | 0 | 7720.94 | 74211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057922-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 25513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24007.06 | 0 | 0 | 1505.94 | 25513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057922-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | 387099 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-01-01 | 2024-02-07 | 58355 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24007.06 | 0 | 0 | 1505.94 | 25513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057922-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 48698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42483 | 0 | 0 | 6215 | 48698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057922-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | 387099 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-01-01 | 2024-02-07 | 58355 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42483 | 0 | 0 | 6215 | 48698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057923-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 61557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057923-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 61557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057923-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ, COMUNA DE CURICO | 387104 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 68738 | Propuesta privada | 61557 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2024-02-19 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057924-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO | [21 empty] | 0 | 132235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057924-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 110918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057924-0 | '02 | '704 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR EL RODEO, COMUNA DE CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | 387100 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 49742 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057924-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 21317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40057924-0 | '02 | '706 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR EL RODEO, COMUNA DE CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | 387100 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 49742 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2024-04-30 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058387-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189 | 11189 | 113131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189 | 11189 | 113131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058387-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | 400482 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 124320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189 | 11189 | 113131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058392-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 169378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 169378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058392-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | 399398 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 178378 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 169378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 191069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 191069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | 400379 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 201069 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 191069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058709-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11891 | 11891 | 384449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11891 | 11891 | 384449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058709-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | 400299 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 396340 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11891 | 11891 | 384449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059266-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 47347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47347 | 47347 | 899598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059266-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 47347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47347 | 47347 | 899598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059266-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | 399391 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 946945 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47347 | 47347 | 899598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29973 | 29973 | 30054 | 90000 | 96277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29973 | 29973 | 30054 | 90000 | 96277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | 396815 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 180852 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29973 | 29973 | 30054 | 90000 | 96277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059826-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333 | 33333 | 33334 | 100000 | 103436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333 | 33333 | 33334 | 100000 | 103436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059826-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | 397238 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 197511 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-05 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333 | 33333 | 33334 | 100000 | 103436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40061104-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (Res. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 229935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40061104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 229935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40061104-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (Res. DOH N° 1012-2023) | 400368 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 239935 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 229935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76714 | 76714 | 2557207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76714 | 76714 | 2557207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | 399459 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2633921 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76714 | 76714 | 2557207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53839 | 53839 | 2467531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53839 | 53839 | 2467531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | 399968 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2521370 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53839 | 53839 | 2467531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37813 | 37813 | 2876644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37813 | 37813 | 2876644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | 400581 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2914457 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37813 | 37813 | 2876644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 12636 | 968036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 12636 | 968036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | 400477 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 980672 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 12636 | 968036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48132 | 48132 | 975271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48132 | 48132 | 975271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | 400614 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1023403 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48132 | 48132 | 975271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14805 | 14805 | 1562301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14805 | 14805 | 1562301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | 401739 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1577106 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14805 | 14805 | 1562301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064788-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, COMUNA DE VICHUQUÉN, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095 | 8095 | 153796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064788-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095 | 8095 | 153796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064788-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (Res. DOH N°1012-2023) | 401727 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 161891 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095 | 8095 | 153796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 358667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 358667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | '02 | '004 | CCONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 401744 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 368667 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 358667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | [21 empty] | 90000 | 787874 | 0 | 41640 | 44268 | 20182.4 | 25513.6 | 100782.213 | 25564.77 | 75000 | 250000 | 233273.767 | 29307.838 | 133783.331 | 979315.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 79807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29307.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29307.838 | 12162.121 | 70777.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '002 | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | 344844 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 79807 | Trato directo | 79807 | SR | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2023-08-30 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29307.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29307.838 | 12162.121 | 70777.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 90000 | 708067 | 0 | 41640 | 44268 | 20182.4 | 25513.6 | 71474.375 | 25564.77 | 75000 | 250000 | 233273.767 | 0 | 121621.21 | 908538.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | 365514 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 519274 | Propuesta publica | 798067 | SR | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 240 | 2023-08-30 | 2024-04-26 | 25.27 | 90000 | 0 | 0 | 41640 | 44268 | 20182.4 | 25513.6 | 71474.375 | 25564.77 | 75000 | 250000 | 233273.767 | 0 | 121621.21 | 908538.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | [21 empty] | 661571.983 | 335897 | 0 | 0 | 37237.756 | 71998.355 | 23164.659 | 124525.943 | 3374.508 | 67542.968 | 510 | 49 | 25044.166 | 26000 | 379447.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47905.107 | 123337 | 0 | 0 | 0 | 11990.104 | 0 | 39966.486 | 2799.339 | 67042.968 | 0 | 0 | 25044.166 | 0 | 146843.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San Carlos | 341730 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11592 | Trato directo | 11592 | SR | 291 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1384 | ESSBIO S.A. | 210 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP Obras de Conservación SSR Pueblo Seco, comuna de San Ignacio | 341734 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14477 | Trato directo | 14477 | SR | 292 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2746 | ESSBIO S.A. | 210 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA III. | 350505 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17420 | Trato directo | 17184 | SR | 108 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 1185 | ESSBIO S.A. | 210 | 2023-04-24 | 2023-11-20 | 0 | 2588.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10447.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10447.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa, Comuna De San Nicolas II | 350511 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20501 | Trato directo | 20501 | SR | 190 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | -5269 | ESSBIO S.A. | 197 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR HUENUTIL DEL PEUMO,SSR LAS MIRAS Y SSR CHACAY,COMUNA DE ÑIQUEN | 350513 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 51985 | Trato directo | 51985 | SR | 262 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | ESSBIO S.A. | 401 | 2022-09-15 | 2023-10-21 | 0 | 20284.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión De Proyectos Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | 350537 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18421 | Trato directo | 18421 | SR | 191 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | -3013 | ESSBIO S.A. | 306 | 2023-06-29 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990.104 | 0 | 0 | 0 | 3416.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15406.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | 350547 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35712 | Trato directo | 35712 | SR | 263 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 3401 | ESSBIO S.A. | 340 | 2022-09-15 | 2023-08-21 | 0 | 11313.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS | 350555 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18196 | Trato directo | 18196 | SR | 324 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | -4591 | ESSBIO S.A. | 225 | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | 350559 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27690 | Trato directo | 27690 | SR | 271 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 396 | 2022-09-23 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO II | 350585 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19214 | Trato directo | 19214 | SR | 107 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | -5689 | ESSBIO S.A. | 312 | 2023-04-24 | 2024-03-01 | 0 | 12165.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN II. | 367573 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15634 | Trato directo | 15634 | SR | 398 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-10-19 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.98 | 0 | 10781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR JUNQUILLOS COMUNA DE SAN CARLOS | 373477 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19720 | Trato directo | 13766 | SR | 116 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2051 | ESSBIO S.A. | 225 | 2023-04-24 | 2023-12-05 | 0 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.186 | 0 | 14262.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA JUANA EL CALVARIO COMUNA DE SAN IGNACIO | 373480 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 19720 | Trato directo | 13766 | SR | 114 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1894 | ESSBIO S.A. | 165 | 2023-04-24 | 2023-10-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | 373483 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19720 | Trato directo | 21498 | SR | 193 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2023-06-29 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.169 | 500 | 500 | 49 | 0 | 0 | 1624.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.169 | 500 | 500 | 49 | 0 | 0 | 1624.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 613666.876 | 211011 | 0 | 0 | 37237.756 | 60008.251 | 23164.659 | 84559.457 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26000 | 230980.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obra de Conservación SSR Buchupureo Comuna de Cobquecura (segundo llamado) | 343114 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 125000 | Propuesta publica | 122664 | SR | 351 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 4359 | INVERSIONES HUEMUL LTDA | 195 | 2021-10-13 | 2022-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO). | 350496 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 94516 | Propuesta publica | 99509 | SR | 80 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 33277 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 240 | 2022-04-13 | 2022-12-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37237.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37237.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | 350510 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 124361 | Propuesta publica | 141386 | IPC | 190 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 10925 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 197 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 100 | 105565.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46744.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 56744.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | 350536 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 130000 | Propuesta publica | 127040 | IPC | 191 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 27029 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 306 | 2023-06-29 | 2024-04-30 | 100 | 77835.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42065.439 | 0 | 37814.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 85880.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | 350558 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 161599 | Propuesta publica | 190963 | SR | 271 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 10462 | NELTUME LTDA. | 396 | 2022-09-23 | 2023-10-24 | 84.3 | 178258.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23164.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23164.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | 367801 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 133990 | Propuesta publica | 132507 | IPC | 107 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2737 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 312 | 2023-04-24 | 2024-03-01 | 35 | 121659.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13583.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 18583.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | 372649 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 120137 | Propuesta publica | 118507 | IPC | 108 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 11851 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 195 | 2023-04-24 | 2023-11-05 | 82 | 130347.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40021463-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | [21 empty] | 413607.04 | 56370 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40021463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40021463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 413607.04 | 32749 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40021463-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | 350684 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-20 | 2022-06-24 | 633657 | Propuesta publica | 620507 | SR | 238 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 67148 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 465 | 2022-08-03 | 2023-11-11 | 99.99 | 413607.04 | 0 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | [21 empty] | 920340.558 | 832805 | 0 | 0 | 0 | 202437.403 | 92321.284 | 63506.932 | 134050.318 | 152083.242 | 124639.865 | 0 | 0 | 112554.618 | 881593.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83672.713 | 117391 | 0 | 0 | 0 | 18398.01 | 0 | 0 | 0 | 15582.822 | 0 | 0 | 0 | 37554.618 | 71535.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | 350692 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 225052 | Trato directo | 225052 | SR | 57 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 474 | 2023-01-13 | 2024-05-01 | 0 | 83672.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18398.01 | 0 | 0 | 0 | 15582.822 | 0 | 0 | 0 | 37554.618 | 71535.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 836667.845 | 715414 | 0 | 0 | 0 | 184039.393 | 92321.284 | 63506.932 | 134050.318 | 136500.42 | 124639.865 | 0 | 0 | 75000 | 810058.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | 350691 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 1309630 | Propuesta publica | 1552082 | IPC | 57 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 474 | 2023-01-13 | 2024-05-01 | 76.6 | 836667.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184039.393 | 92321.284 | 63506.932 | 134050.318 | 136500.42 | 124639.865 | 0 | 0 | 75000 | 810058.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | [21 empty] | 3246112.47 | 429305 | 0 | 171512.69 | 0 | 0 | 19423.023 | 59790.558 | 20914.88 | 14587.483 | 34592.813 | 0 | 0 | 7009.537 | 327830.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 291827.398 | 131281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22793.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009.537 | 29802.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '002 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | 350680 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 405013 | Trato directo | 405013 | SR | 368 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | ESSBIO S.A. | 630 | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 3.92 | 291827.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22793.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009.537 | 29802.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2954285.072 | 298024 | 0 | 171512.69 | 0 | 0 | 19423.023 | 36997.188 | 20914.88 | 14587.483 | 34592.813 | 0 | 0 | 0 | 298028.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | 365515 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-27 | 2917833 | Propuesta publica | 3375101 | SR | 368 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 630 | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 96.83 | 2954285.072 | 0 | 0 | 171512.69 | 0 | 0 | 19423.023 | 36997.188 | 20914.88 | 14587.483 | 34592.813 | 0 | 0 | 0 | 298028.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 256610.106 | 1177796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184024.061 | 82231.658 | 159159.679 | 113068.361 | 192244.633 | 55022.873 | 49907.051 | 105682.224 | 941340.54 | 208802.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 256610.106 | 1177796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184024.061 | 82231.658 | 159159.679 | 113068.361 | 192244.633 | 55022.873 | 49907.051 | 105682.224 | 941340.54 | 208802.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN FABIAN, COMUNA DE SAN FABIAN | 350638 | Ñuble | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-12-23 | 2022-01-20 | 175882 | Propuesta publica | 199986 | SR | 57 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 210 | 2022-03-01 | 2022-09-27 | 84 | 7532.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción Sondaje SSR Lucumávida Sur y SSR Chudal | 387437 | Ñuble | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 350739 | Propuesta publica | 276610 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2024-05-20 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 49901.339 | 69152.384 | 22273.853 | 0 | 0 | 246327.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | 324787 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5365 | Trato directo | 6803 | SR | 208 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 880 | 2020-11-05 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.004 | 0 | 2721.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal | 325837 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5426 | Trato directo | 5426 | SR | 79 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | ESSBIO S.A. | 1196 | 2021-03-22 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | 341952 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8143 | Trato directo | 8143 | SR | 267 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 939 | 2021-08-21 | 2024-03-17 | 0 | 3256.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | 350495 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5429 | Trato directo | 5429 | SR | 431 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2022-12-22 | 2023-12-17 | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.242 | 1255.394 | 0 | 0 | 0 | 2620.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | 350503 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5356 | Trato directo | 5356 | SR | 439 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | -1661 | ESSBIO S.A. | 431 | 2022-12-19 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.255 | 3693.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectosDiseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | 350517 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8973 | Trato directo | 8973 | SR | 5 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 697 | ESSBIO S.A. | 420 | 2023-01-05 | 2024-02-29 | 0 | 4331.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.255 | 2585.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | 350519 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6530 | Trato directo | 6530 | SR | 434 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | ESSBIO S.A. | 335 | 2022-12-23 | 2023-11-23 | 0 | 3152.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.888 | 0 | 0 | 0 | 1350.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | 350571 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 7 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | -1338 | ESSBIO S.A. | 489 | 2023-01-05 | 2024-05-08 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 2082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 350573 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6524 | Trato directo | 6524 | SR | 1580 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -2024 | ESSBIO S.A. | 481 | 2022-12-27 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 0 | 3149.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gastos administrativos Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | 350579 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6163 | Trato directo | 6163 | SR | 136 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | ESSBIO S.A. | 515 | 2023-01-26 | 2024-06-24 | 0 | 1274.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.877 | 0 | 2974.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | 350587 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4566 | Trato directo | 4566 | SR | 146 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | -1417 | ESSBIO S.A. | 480 | 2023-01-26 | 2024-05-20 | 0 | 944.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.247 | 2204.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | 350633 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14861 | Trato directo | 14861 | SR | 435 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2022-12-16 | 2023-07-14 | 0 | 6691.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | 376020 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2900 | Trato directo | 1724 | SR | 97 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 225 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | 376023 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2900 | Trato directo | 1724 | SR | 96 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 225 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 0 | 689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | 376029 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 3600 | SR | 95 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-04-07 | 2024-04-01 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | 376031 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5800 | Trato directo | 3540 | SR | 94 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2023-04-12 | 2024-01-07 | 0 | 1061.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.93 | 0 | 2477.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | 386835 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4000 | Trato directo | 4000 | SR | 160 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | ESSBIO S.A. | 274 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | 324775 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 36999 | Propuesta publica | 46914 | SR | 208 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 0 | INVAR S. A. | 1270 | 2020-11-05 | 2024-04-28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18765.54 | 0 | 18765.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | 329057 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 42449 | Propuesta publica | 37415 | SR | 79 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 1196 | 2021-03-22 | 2024-06-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14965.76 | 14965.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | 341108 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 45795 | Propuesta publica | 56155 | SR | 267 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0 | INVAR S. A. | 939 | 2021-08-21 | 2024-03-17 | 80 | 22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 350500 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 37000 | Propuesta publica | 44989 | SR | 1580 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 481 | 2022-12-27 | 2024-04-21 | 30 | 13496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 17995.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | 350584 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 120000 | Propuesta publica | 102483 | SR | 160 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2022-12-23 | 2023-07-21 | 35.49 | 36372.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Maule Larqui, comuna de Chillán Viejo | 350632 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 35000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 7 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 489 | 2023-01-05 | 2024-05-08 | 30 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | 350636 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 40000 | Propuesta publica | 36933 | SR | 439 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 431 | 2022-12-19 | 2024-02-23 | 30 | 11079.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11079.666 | 0 | 0 | 11079.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | 350640 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 37000 | Propuesta publica | 61880 | SR | 5 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 6965 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 420 | 2023-01-05 | 2024-02-29 | 70 | 43315.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964.76 | 18563.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | 350642 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 35000 | Propuesta publica | 45030 | SR | 434 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 335 | 2022-12-23 | 2023-11-23 | 70 | 31520.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | 365256 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 37000 | Propuesta publica | 42499 | IPC | 136 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | INVAR S. A. | 515 | 2023-01-26 | 2024-06-24 | 33 | 12749.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12749.475 | 1542.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14292.448 | 16999.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | 365263 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 30000 | Propuesta publica | 31490 | IPC | 146 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | INVAR S. A. | 480 | 2023-01-26 | 2024-05-20 | 60 | 9446.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.104 | 14138.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | 373360 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 20000 | Propuesta publica | 17238 | IPC | 97 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 225 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 100 | 6895.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | 373361 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 20000 | Propuesta publica | 17238 | IPC | 96 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 225 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 100 | 6895.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.949 | 0 | 0 | 723.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11714.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | 373365 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 40000 | Propuesta publica | 36000 | IPC | 95 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 360 | 2023-04-07 | 2024-04-01 | 30 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | 373366 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 40000 | Propuesta publica | 35399 | Polinom | 94 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 270 | 2023-04-12 | 2024-01-07 | 30 | 10619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619.7 | 0 | 1734.551 | 0 | 0 | 0 | 12354.251 | 14159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | 386834 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 40000 | Propuesta publica | 34000 | SR | 160 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | JUST PARTNERS SPA | 270 | 2023-12-31 | 2024-09-26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10518.24 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 20718.24 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | 387451 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 123331 | Propuesta publica | 141224 | IPC | 490 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57404.569 | 0 | 0 | 0 | 42367.08 | 0 | 8473.416 | 14120 | 122365.065 | 42367.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | 387453 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 159324 | Propuesta publica | 167402 | IPC | 489 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68062.805 | 0 | 0 | 0 | 50220.354 | 10044.071 | 0 | 50220.353 | 178547.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | 387455 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 118273 | Propuesta publica | 116700 | IPC | 488 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47689.2 | 0 | 35009.999 | 0 | 7002 | 0 | 0 | 89701.199 | 45890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | 387457 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 47308 | Propuesta publica | 54389 | IPC | 491 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22107.658 | 0 | 0 | 0 | 15963.982 | 3263.283 | 3263.284 | 16668.853 | 61267.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40032999-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | [21 empty] | 2264330.092 | 105179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 11262.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104531.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40032999-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 221181.173 | 11909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40032999-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 350682 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 497812 | Trato directo | 411982 | SR | 121 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 89157 | ESSBIO S.A. | 630 | 2022-05-31 | 2024-02-20 | 0 | 221181.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40032999-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2043148.919 | 93270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40032999-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 350681 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 3177194 | Propuesta publica | 3433182 | SR | 121 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 737585 | CAUSE SPA | 630 | 2022-05-31 | 2024-02-20 | 99 | 2043148.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60458.1 | 60458.1 | 565278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8401.4 | 8401.4 | 78552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | 389501 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 86954 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8401.4 | 8401.4 | 78552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52056.7 | 52056.7 | 486726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '004 | Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | 389471 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 538783 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52056.7 | 52056.7 | 486726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | [21 empty] | 0 | 615129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66396.274 | 66396.274 | 570732.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 61166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | 386556 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 61166 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-07-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 553963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65396.274 | 65396.274 | 510566.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | 386553 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 553963 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-03-20 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65396.274 | 65396.274 | 510566.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | [21 empty] | 428357.415 | 271375 | 0 | 45886.763 | 57232.689 | 46804.668 | 30408.17 | 27337.971 | 5959.521 | 0 | 43161.076 | 24974.98 | 0 | 30000 | 311765.838 | 82285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38941.583 | 40225 | 0 | 0 | 0 | 13629.466 | 0 | 3497.536 | 0 | 0 | 5987.916 | 8228.506 | 0 | 0 | 31343.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 350705 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 80240 | Trato directo | 84251 | SR | 135 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 345 | 2023-04-20 | 2024-03-30 | 0 | 38941.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13629.466 | 0 | 3497.536 | 0 | 0 | 5987.916 | 8228.506 | 0 | 0 | 31343.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 389415.832 | 231150 | 0 | 45886.763 | 57232.689 | 33175.202 | 30408.17 | 23840.435 | 5959.521 | 0 | 37173.16 | 16746.474 | 0 | 30000 | 280422.414 | 82285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 350704 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 553378 | Propuesta publica | 581041 | IPC | 135 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 39525 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 345 | 2023-04-20 | 2024-03-30 | 91.35 | 389415.832 | 0 | 0 | 45886.763 | 57232.689 | 33175.202 | 30408.17 | 23840.435 | 5959.521 | 0 | 37173.16 | 16746.474 | 0 | 30000 | 280422.414 | 82285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | [21 empty] | 1535844.075 | 689149 | 0 | 47173.385 | 15619.94 | 207234.705 | 224122.491 | 125264.433 | 52196.09 | 85955.843 | 95367.79 | 175.304 | 22418.04 | 95908.271 | 971436.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 176796.955 | 44059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27890.303 | 0 | 58564.258 | 0 | 175.304 | 22418.04 | 18108.5 | 127156.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 365519 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 29000 | Propuesta publica | 44819 | SR | 326 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | INVAR S. A. | 390 | 2022-10-25 | 2023-11-19 | 60 | 26891.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 350840 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94477 | Trato directo | 94477 | SR | 321 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 16240 | ESSBIO S.A. | 315 | 2022-10-17 | 2023-08-28 | 0 | 34393.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.099 | 0 | 3941.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GP Estudio hidrogeológico SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 350886 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 1340 | Trato directo | 1340 | SR | 277 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 105 | 2022-09-15 | 2022-12-29 | 40 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.08 | 0 | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | 355843 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22462 | Trato directo | 22462 | SR | 163 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2023-04-28 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 664.912 | 0 | 15490.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 367546 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6499 | Trato directo | 6499 | SR | 326 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 390 | 2022-10-25 | 2023-11-19 | 0 | 1949.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 367676 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6565 | Trato directo | 6565 | SR | 463 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -2037 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-12-30 | 2023-09-26 | 0 | 1358.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168.987 | 0 | 3168.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Obra de emergencia habilitación nuevo sondaje SSR Chorrillos sector 2, comuna de Coelemu | 371079 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70561 | Trato directo | 70561 | SR | 97 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | -13938 | ESSBIO S.A. | 460 | 2023-04-20 | 2024-07-23 | 0 | 48662.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.91 | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | 373798 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39181 | Trato directo | 44944 | SR | 141 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | -7774 | ESSBIO S.A. | 287 | 2023-04-28 | 2024-02-09 | 0 | 21176.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229.724 | 0 | 0 | 3762.78 | 0 | 15992.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | 373801 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72735 | Trato directo | 72735 | SR | 124 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | -16420 | ESSBIO S.A. | 345 | 2023-04-26 | 2024-04-05 | 0 | 28248.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27890.303 | 0 | 0 | 0 | 175.304 | 0 | 0 | 28065.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 367675 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 40000 | Propuesta publica | 45272 | IPC | 463 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | INVAR S. A. | 270 | 2022-12-19 | 2023-09-15 | 30 | 13581.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13581.375 | 0 | 0 | 0 | 18108.5 | 31689.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1359047.12 | 645090 | 0 | 47173.385 | 15619.94 | 207234.705 | 224122.491 | 97374.13 | 52196.09 | 27391.585 | 95367.79 | 0 | 0 | 77799.771 | 844279.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 347351 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 460157 | Propuesta publica | 515925 | SR | 22 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 68307 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 795 | 2022-01-19 | 2024-03-24 | 95.61 | 114710.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | 350835 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 265366 | Propuesta publica | 281628 | SR | 256 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 54531 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 360 | 2022-09-14 | 2023-09-09 | 98 | 264687.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | Obra de Emergencia SSR Puente Ñuble, comuna de San Nicolás. | 365520 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 253145 | Propuesta publica | 251655 | SR | 320 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 10540 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 240 | 2022-10-24 | 2023-06-21 | 100 | 192411.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | 371078 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 467323 | Propuesta publica | 486627 | IPC | 97 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 79600 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 460 | 2023-04-20 | 2024-07-23 | 85 | 202640.34 | 0 | 0 | 17257.38 | 15619.94 | 0 | 137966.22 | 97374.13 | 0 | 0 | 95367.79 | 0 | 0 | 32000 | 395585.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | 373283 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 270210 | Propuesta publica | 309956 | IPC | 141 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 61732 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 287 | 2023-04-28 | 2024-02-09 | 99 | 304142.58 | 0 | 0 | 29916.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52196.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82112.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | 373286 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 502270 | Propuesta publica | 501618 | IPC | 124 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 61524 | INMOB. Y CONST.NUEVA PACIFICO SUR S.A. | 345 | 2023-04-26 | 2024-04-05 | 55.91 | 280454.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207234.705 | 80654.508 | 0 | 0 | 1753.035 | 0 | 0 | 0 | 45799.771 | 335442.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | [21 empty] | 0 | 1437554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185698.956 | 9804.336 | 174602.054 | 169725.641 | 167647.806 | 174352.012 | 128047.458 | 1009878.263 | 490953.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 117653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804.336 | 29413.01 | 17647.806 | 17647.806 | 24352.012 | 9804.337 | 108669.307 | 8982.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | 389207 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 125426 | Propuesta publica | 117653 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 360 | 2024-05-01 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804.336 | 29413.01 | 17647.806 | 17647.806 | 24352.012 | 9804.337 | 108669.307 | 8982.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1319901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185698.956 | 0 | 145189.044 | 152077.835 | 150000 | 150000 | 118243.121 | 901208.956 | 481971.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 384453 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 830014 | Propuesta publica | 1319901 | IPC | 99 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 360 | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185698.956 | 0 | 145189.044 | 152077.835 | 150000 | 150000 | 118243.121 | 901208.956 | 481971.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | [21 empty] | 0 | 896358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71564.433 | 79676.893 | 63589.867 | 135679.339 | 83586.121 | 126448.935 | 141105.574 | 228511.376 | 930162.538 | 4972.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204.313 | 11104.25 | 6840.844 | 10348.816 | 11548.343 | 15837.331 | 60883.897 | 4972.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Servicio Sanitario Rural La Victoria, Comuna de Chillán | 389208 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 52400 | Propuesta publica | 65857 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 240 | 2024-04-29 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204.313 | 11104.25 | 6840.844 | 10348.816 | 11548.343 | 15837.331 | 60883.897 | 4972.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 830501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71564.433 | 79676.893 | 58385.554 | 124575.089 | 76745.277 | 116100.119 | 129557.231 | 212674.045 | 869278.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | 385009 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 724717 | Propuesta publica | 830500 | IPC | 95 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 210 | 2024-04-10 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71564.433 | 79676.893 | 58385.554 | 124575.089 | 76745.277 | 116100.119 | 129557.231 | 212674.045 | 869278.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 1000862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958.41 | 9958.41 | 69958.41 | 79958.41 | 93277.88 | 263111.52 | 1235010.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958.41 | 9958.41 | 9958.41 | 9958.41 | 13277.88 | 53111.52 | 45050.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | 389508 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 98162 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958.41 | 9958.41 | 9958.41 | 9958.41 | 13277.88 | 53111.52 | 45050.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 934472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 80000 | 210000 | 1189960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | 389503 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-08 | 1334960 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-16 | 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 80000 | 210000 | 1189960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 2686887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146530.778 | 146530.778 | 146530.778 | 146530.778 | 330061.556 | 916184.668 | 2141431.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17589.181 | 17589.181 | 17589.181 | 17589.181 | 35178.362 | 105535.086 | 246248.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos Comuna de Coihueco | 386576 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 351784 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17589.181 | 17589.181 | 17589.181 | 17589.181 | 35178.362 | 105535.086 | 246248.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2357887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128941.597 | 128941.597 | 128941.597 | 128941.597 | 294883.194 | 810649.582 | 1895182.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | 386557 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2205147 | Propuesta publica | 2578832 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 450 | 2024-05-20 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128941.597 | 128941.597 | 128941.597 | 128941.597 | 294883.194 | 810649.582 | 1895182.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | [21 empty] | 0 | 1829560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96083.109 | 153732.973 | 153732.973 | 153732.973 | 342465.946 | 899747.974 | 1101914.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12678.936 | 20286.297 | 20286.297 | 20286.297 | 40572.594 | 114110.421 | 139468.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR San Miguel, Comuna de San Ignacio | 386578 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 253579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12678.936 | 20286.297 | 20286.297 | 20286.297 | 40572.594 | 114110.421 | 139468.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1589560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83404.173 | 133446.676 | 133446.676 | 133446.676 | 301893.352 | 785637.553 | 962445.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | 386577 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1589560 | Propuesta publica | 1668084 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 450 | 2024-04-30 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83404.173 | 133446.676 | 133446.676 | 133446.676 | 301893.352 | 785637.553 | 962445.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | [21 empty] | 0 | 2131381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133025.883 | 210854.221 | 169680.916 | 128720.597 | 194567.342 | 198654.897 | 1035503.856 | 725540.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 278126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1853255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133025.883 | 210854.221 | 169680.916 | 128720.597 | 194567.342 | 198654.897 | 1035503.856 | 725540.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 386583 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1853255 | Propuesta publica | 1748016 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 360 | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133025.883 | 210854.221 | 169680.916 | 128720.597 | 194567.342 | 198654.897 | 1035503.856 | 725540.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056518-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO | [21 empty] | 105589.771 | 304961 | 0 | 0 | 126463.68 | 45934 | 75281.304 | 0 | 95530.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343209.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056518-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 105589.771 | 304961 | 0 | 0 | 126463.68 | 45934 | 75281.304 | 0 | 95530.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343209.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056518-0 | '02 | '704 | Construccion de emergencia ssr la montaña, comuna de san fabian y ssr bernardo o´higgins - la viñita, comuna de coihueco, region de ñuble | 385188 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 491928 | Trato Directo con Cotización | 410550 | SR | 245 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 150 | 2023-10-20 | 2024-03-18 | 60 | 105589.771 | 0 | 0 | 0 | 126463.68 | 45934 | 75281.304 | 0 | 57281.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304960.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056518-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385188 , Construccion de emergencia ssr la montaña, comuna de san fabian y ssr bernardo o´higgins - la viñita, comuna de coihueco, region de ñuble | 385188 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38250 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 30 | - | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38249.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38249.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056950-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA SSR COLVINDO, SSR HUENUTIL DEL PEUMO, SSR MANQUE SUR Y SSR EL ROBLE | [21 empty] | 61290.474 | 196586 | 0 | 0 | 100883.059 | 49844.34 | 0 | 45857.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196585.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056950-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 61290.474 | 196586 | 0 | 0 | 100883.059 | 49844.34 | 0 | 45857.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196585.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40056950-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia ssr colvindo, ssr huenutil del peumo, ssr manque sur y ssr el roble, comunas de ñiquen, yungay y quillón,región de ñuble | 385187 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 326967 | Trato Directo con Cotización | 257876 | IPC | 1013 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 150 | 2023-10-26 | 2024-03-24 | 100 | 61290.474 | 0 | 0 | 0 | 100883.059 | 49844.34 | 0 | 45857.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196585.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057908-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MEIPO | [21 empty] | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057908-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057909-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR EL ESFUERZO DE BUENOS AIRES | [21 empty] | 0 | 73844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057909-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 73844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057909-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia SSR El Esfuerzo de Buenos Aires, Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble | 387055 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 81911 | Trato Directo con Cotización | 73844 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 75 | 2024-04-15 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057910-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO | [21 empty] | 0 | 91596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057910-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057910-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia SSR Minas del Prado, Comuna de Coihueco, Región de Ñuble | 387054 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 180202 | Trato Directo con Cotización | 91430 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 120 | 2024-03-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057910-0 | '02 | '799 | OTROS GASTOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057911-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO | [21 empty] | 0 | 161110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057911-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 160910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057911-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia SSR El Molino, Comuna de Cobquecura, Region de Ñuble | 387056 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 214831 | Trato Directo con Cotización | 160910 | SR | 132 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 150 | 2024-05-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057911-0 | '02 | '799 | OTROS GASTOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 157905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.704 | 1990.607 | 37256.148 | 39986.459 | 117918.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.704 | 1990.607 | 9953.036 | 12683.347 | 1671.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | 397610 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 14355 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.704 | 1990.607 | 9953.036 | 12683.347 | 1671.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 143550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27303.112 | 27303.112 | 116246.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | 397606 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 143550 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27303.112 | 27303.112 | 116246.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 153558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.5 | 15327.081 | 38317.703 | 76635.405 | 134861.689 | 18696.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 1393.371 | 3483.428 | 6966.855 | 12260.154 | 1699.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '002 | Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 397632 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 13960 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 1393.371 | 3483.428 | 6966.855 | 12260.154 | 1699.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 139598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 13933.71 | 34834.275 | 69668.55 | 122601.535 | 16996.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '004 | Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 397631 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 139598 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 13933.71 | 34834.275 | 69668.55 | 122601.535 | 16996.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 257728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.272 | 25772.724 | 128863.619 | 157213.615 | 100514.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.297 | 2342.975 | 11714.874 | 14292.146 | 9137.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 397635 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 23430 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.297 | 2342.975 | 11714.874 | 14292.146 | 9137.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 234298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.975 | 23429.749 | 117148.745 | 142921.469 | 91376.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 397634 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 234298 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.975 | 23429.749 | 117148.745 | 142921.469 | 91376.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 152108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890.5 | 14025.14 | 70125.701 | 90041.341 | 62066.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 1275.013 | 6375.064 | 8185.577 | 5642.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 397639 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 13828 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 1275.013 | 6375.064 | 8185.577 | 5642.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 138280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 12750.127 | 63750.637 | 81855.764 | 56424.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 397638 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 138280 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 12750.127 | 63750.637 | 81855.764 | 56424.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 123645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 1188.195 | 21987.929 | 23592.624 | 100052.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 1188.195 | 5940.976 | 7545.671 | 3695.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | 397641 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 11241 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 1188.195 | 5940.976 | 7545.671 | 3695.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16046.953 | 16046.953 | 96357.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | 397640 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 112404 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16046.953 | 16046.953 | 96357.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 150475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.748 | 37618.697 | 75237.393 | 114360.838 | 36114.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.795 | 3419.882 | 6839.763 | 10396.44 | 3283.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | 397675 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 13680 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.795 | 3419.882 | 6839.763 | 10396.44 | 3283.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 136795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.953 | 34198.815 | 68397.63 | 103964.398 | 32830.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | 397667 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 136795 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.953 | 34198.815 | 68397.63 | 103964.398 | 32830.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 339873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047.58 | 33435.938 | 66871.875 | 133743.751 | 240099.144 | 99773.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.78 | 3039.631 | 6079.261 | 12158.523 | 21827.195 | 9070.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | 397678 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 30898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.78 | 3039.631 | 6079.261 | 12158.523 | 21827.195 | 9070.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 308975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.8 | 30396.307 | 60792.614 | 121585.228 | 218271.949 | 90703.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | 397676 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 308975 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.8 | 30396.307 | 60792.614 | 121585.228 | 218271.949 | 90703.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 726490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.6 | 32674.278 | 98022.834 | 196045.666 | 337738.378 | 388751.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 2970.389 | 8911.167 | 17822.333 | 30703.489 | 35341.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397680 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 66045 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 2970.389 | 8911.167 | 17822.333 | 30703.489 | 35341.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 660445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 29703.889 | 89111.667 | 178223.333 | 307034.889 | 353410.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397679 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 660445 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 29703.889 | 89111.667 | 178223.333 | 307034.889 | 353410.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 203124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10156.155 | 30468.464 | 101561.547 | 142186.166 | 60937.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.287 | 2769.86 | 9232.868 | 12926.015 | 5539.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397682 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 18466 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.287 | 2769.86 | 9232.868 | 12926.015 | 5539.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 184658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232.868 | 27698.604 | 92328.679 | 129260.151 | 55397.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397681 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 184658 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232.868 | 27698.604 | 92328.679 | 129260.151 | 55397.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061382-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS LA ESPERANZA CHOLGUAN ESTACIÓN, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 184352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.514 | 18435.144 | 73740.578 | 94019.236 | 90332.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061382-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.592 | 1675.922 | 6703.689 | 8547.203 | 8212.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061382-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas La Esperanza Cholguan Estación, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397688 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 16760 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.592 | 1675.922 | 6703.689 | 8547.203 | 8212.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 167592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.922 | 16759.222 | 67036.889 | 85472.033 | 82119.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061382-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Ptas La Esperanza Cholguan Estación, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397687 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 167592 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.922 | 16759.222 | 67036.889 | 85472.033 | 82119.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 258276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12913.753 | 25827.506 | 64568.764 | 103310.023 | 154965.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.978 | 2347.955 | 5869.888 | 9391.821 | 14088.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | 397691 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 23480 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.978 | 2347.955 | 5869.888 | 9391.821 | 14088.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 234796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739.775 | 23479.551 | 58698.876 | 93918.202 | 140877.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | 397689 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 234796 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739.775 | 23479.551 | 58698.876 | 93918.202 | 140877.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 118894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5039.65 | 23778.635 | 47557.27 | 76375.555 | 42518.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.15 | 2161.694 | 4323.388 | 6943.232 | 3865.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | 397694 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 10809 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.15 | 2161.694 | 4323.388 | 6943.232 | 3865.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 108085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.5 | 21616.941 | 43233.882 | 69432.323 | 38652.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | 397693 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 108085 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.5 | 21616.941 | 43233.882 | 69432.323 | 38652.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 134519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.15 | 1579.956 | 25900.841 | 27700.947 | 106817.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.15 | 1579.956 | 7899.78 | 9699.886 | 2529.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397696 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 12229 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.15 | 1579.956 | 7899.78 | 9699.886 | 2529.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 122290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18001.061 | 18001.061 | 104288.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397695 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 122290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18001.061 | 18001.061 | 104288.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 79289 | 179289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 78289 | 178289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos, región de Ñuble | 400625 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 178290 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-14 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 78289 | 178289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 64028 | 164028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 63028 | 163028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | 400618 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 163028 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 63028 | 163028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA, COMUNA DE ÑIQUÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 116000 | 166000 | 3570627.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 324602.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 400613 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 339603 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 324602.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 3246025.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 400612 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3396026 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 3246025.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUÉN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37055.526 | 60000 | 136444.474 | 233500 | 155055.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37055.526 | 60000 | 135444.474 | 232500 | 155055.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | 401763 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 370056 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-09-16 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37055.526 | 60000 | 135444.474 | 232500 | 155055.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196.65 | 113376.55 | 210359.8 | 339933 | 222647.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196.65 | 113376.55 | 209359.8 | 338933 | 222647.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | 401785 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 536581 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1750 | 2024-09-16 | 2029-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196.65 | 113376.55 | 209359.8 | 338933 | 222647.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION, COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 69000 | 124643 | 263643 | 374756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 69000 | 123643 | 262643 | 374756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | 401838 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 637400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 69000 | 123643 | 262643 | 374756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020346-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | [21 empty] | 79146.037 | 108364 | 0 | 0 | 0 | 60542.327 | 0 | 40418.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100960.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3387.038 | 15503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15502.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15502.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción | 337806 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72134 | Trato directo | 72134 | SR | 287 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 393 | ESSBIO S.A. | 696 | 2021-07-26 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020346-0 | '02 | '002 | Gestión contrato Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa. | 367236 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15744 | Trato directo | 15744 | SR | 4462023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2023-11-03 | 2024-02-01 | 0 | 3387.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12356.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12356.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 75758.999 | 92861 | 0 | 0 | 0 | 60542.327 | 0 | 24915.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85457.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020346-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa | 376201 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 158315 | Propuesta publica | 157438 | IPC | 446 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 90 | 2023-11-03 | 2024-02-01 | 100 | 75758.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60542.327 | 0 | 24915.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85457.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020356-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | [21 empty] | 556055.844 | 1021169 | 0 | 307825.421 | 82852.341 | 75943.959 | 70274.193 | 303228.888 | 30600.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870725.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020356-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 167818 | 0 | 29875.325 | 14000.407 | 14263.316 | 14333.029 | 14374.857 | 13451.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100298.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020356-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles Segundo Llamado | 384574 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 173804 | Propuesta publica | 159837 | IPC | 494 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 270 | 2023-11-21 | 2024-08-17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29875.325 | 14000.407 | 14263.316 | 14333.029 | 14374.857 | 13451.651 | 0 | 61810.79 | 0 | 0 | 0 | 162109.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020356-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº384574 , Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles Segundo Llamado | 384574 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -61810 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COZ Y CIA. S.A. | -49 | - | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61810.79 | 0 | 0 | 0 | -61810.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020356-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 556055.844 | 853351 | 0 | 277950.096 | 68851.934 | 61680.643 | 55941.164 | 288854.031 | 17148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770426.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020356-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 350230 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 1243277 | Propuesta publica | 1341465 | IPC | 253 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | -44504 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 360 | 2023-06-28 | 2024-06-22 | 99 | 556055.844 | 0 | 0 | 277950.096 | 68851.934 | 61680.643 | 55941.164 | 288854.031 | 17148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770426.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | [21 empty] | 0 | 1050030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119539.022 | 147589.673 | 165403.414 | 139059.294 | 150537.806 | 188172.259 | 74268.904 | 62096.846 | 1046667.218 | 901943.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643.402 | 15036.674 | 12641.754 | 13685.255 | 17106.569 | 6842.628 | 5645.168 | 94601.45 | 76464.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | 385313 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 171066 | Trato directo | 171066 | SR | 1242024 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643.402 | 15036.674 | 12641.754 | 13685.255 | 17106.569 | 6842.628 | 5645.168 | 94601.45 | 76464.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 945029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119539.022 | 123946.271 | 150366.74 | 126417.54 | 136852.551 | 171065.69 | 67426.276 | 56451.678 | 952065.768 | 825479.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | 385311 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 1306000 | Propuesta publica | 1710657 | IPC | 124 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 360 | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119539.022 | 123946.271 | 150366.74 | 126417.54 | 136852.551 | 171065.69 | 67426.276 | 56451.678 | 952065.768 | 825479.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | [21 empty] | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52520 | 63205.96 | 87761.92 | 83782.12 | 88331 | 375601 | 842853.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000 | 71440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 401321 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 90607 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-08-07 | 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000 | 71440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52520 | 56955.96 | 81511.92 | 77532.12 | 82000 | 350520 | 771413.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 387695 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 652557 | Propuesta publica | 1010394 | IPC | 214 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 300 | 2024-06-15 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52520 | 56955.96 | 81511.92 | 77532.12 | 82000 | 350520 | 771413.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020710-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | [21 empty] | 1180630.438 | 211638 | 0 | 118443.7 | 48255.627 | 10786.775 | 0 | 28009.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205495.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 102549.439 | 20053 | 0 | 10395.27 | 6298.235 | 465.495 | 0 | 2892.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020710-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 350242 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 119708 | Trato directo | 119708 | SR | 1212023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2894 | ESSBIO S.A. | 390 | 2023-03-27 | 2024-04-20 | 0 | 102549.439 | 0 | 0 | 10395.27 | 6298.235 | 465.495 | 0 | 2892.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1078080.999 | 191585 | 0 | 108048.43 | 41957.392 | 10321.28 | 0 | 25116.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185443.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020710-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 350241 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 1052000 | Propuesta publica | 1197078 | IPC | 121 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 28931 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 390 | 2023-03-28 | 2024-04-21 | 100 | 1078080.999 | 0 | 0 | 108048.43 | 41957.392 | 10321.28 | 0 | 25116.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185443.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 26550 | 55151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10814.646 | 0 | 0 | 0 | 22168.058 | 0 | 22168.058 | 55150.762 | 11084.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26550 | 55151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10814.646 | 0 | 0 | 0 | 22168.058 | 0 | 22168.058 | 55150.762 | 11084.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341482 , Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341482 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6376 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 350 | - | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.308 | 0 | 2550.308 | 5100.616 | 1275.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341482 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4633 | Trato directo | 4633 | SR | 340 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 3498 | ESSBIO S.A. | 1010 | 2021-08-26 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341478 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 30000 | Propuesta publica | 31952 | SR | 340 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 30593 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1010 | 2021-08-26 | 2024-06-01 | 100 | 26550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341478 , Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341478 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 49045 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 260 | - | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19617.75 | 0 | 19617.75 | 39235.5 | 9808.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 1583194.239 | 2359525 | 0 | 50280.812 | 24689.426 | 135198.308 | 109033.055 | 225079.946 | 213622.746 | 305377.315 | 187623.231 | 151286.304 | 214039.746 | 246850.867 | 1863081.756 | 188416.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1583194.239 | 2359525 | 0 | 50280.812 | 24689.426 | 135198.308 | 109033.055 | 225079.946 | 213622.746 | 305377.315 | 187623.231 | 151286.304 | 214039.746 | 246850.867 | 1863081.756 | 188416.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | 355974 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 646000 | Propuesta publica | 517650 | IPC | 658 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 270 | 2023-12-30 | 2024-09-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42926.394 | 35350 | 101000 | 92460 | 85330 | 85330 | 90204 | 532600.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355974 , Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | 355974 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 49314 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 25 | - | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51779.28 | 51779.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | 368314 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 324000 | Propuesta publica | 339528 | IPC | 387 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -2730 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 285 | 2022-12-31 | 2023-10-12 | 100 | 343694.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 368320 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 304000 | Propuesta publica | 317353 | IPC | 388 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -21090 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 190 | 2022-12-31 | 2023-07-09 | 100 | 300386.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | 372870 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 456000 | Propuesta publica | 496867 | IPC | 659 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 240 | 2023-12-30 | 2024-08-26 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716.144 | 59442.126 | 94794.603 | 105715.8 | 92813.852 | 55535.397 | 55038.716 | 32209.397 | 0 | 0 | 507266.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, Segundo Llamado | 377501 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 468000 | Propuesta publica | 488411 | IPC | 258 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 210 | 2023-07-04 | 2024-01-30 | 99 | 443466.029 | 0 | 0 | 33628.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18909.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52537.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368339 , Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368339 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 999 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | - | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | 315211 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3613 | Trato directo | 3613 | SR | 180 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 490 | 2020-07-30 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | 338846 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10321 | Trato directo | 10321 | SR | 2772021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 930 | 2021-07-20 | 2024-02-05 | 0 | 4644.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión por proyecto Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | 338851 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5345 | Trato directo | 5345 | SR | 59221 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 505 | ESSBIO S.A. | 935 | 2022-01-01 | 2024-07-24 | 0 | 3685.9 | 0 | 0 | 1513.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles | 343018 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 27883 | Trato directo | 27883 | SR | 421 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | -3814 | ESSBIO S.A. | 335 | 2021-10-14 | 2022-09-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 346855 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 59121 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 38 | ESSBIO S.A. | 925 | 2022-01-01 | 2024-07-14 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 3092.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | 346865 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9728 | Trato directo | 9728 | SR | 58921 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | -1097 | ESSBIO S.A. | 900 | 2022-01-01 | 2024-06-19 | 0 | 7334.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 346868 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7008 | Trato directo | 7008 | SR | 556 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | -2174 | ESSBIO S.A. | 980 | 2021-12-16 | 2024-08-22 | 0 | 1449.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | 368317 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 32066 | Trato directo | 33953 | SR | 3872022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -273 | ESSBIO S.A. | 285 | 2022-12-31 | 2023-10-12 | 0 | 17606.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10664.128 | 0 | 0 | 5409.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16073.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 368321 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 30087 | Trato directo | 31736 | SR | 3882022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -2109 | ESSBIO S.A. | 190 | 2022-12-31 | 2023-07-09 | 92 | 29367.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | 368330 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4480 | Trato directo | 4480 | SR | 2092022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 510 | 2022-12-30 | 2024-05-23 | 70 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 368332 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7010 | Trato directo | 7010 | SR | 2242022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 5862 | ESSBIO S.A. | 565 | 2022-12-31 | 2024-07-18 | 0 | 4826.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.444 | 0 | 8045.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | 368334 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5421 | Trato directo | 5421 | SR | 2232022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1430 | ESSBIO S.A. | 544 | 2022-12-31 | 2024-06-27 | 0 | 2168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.084 | 0 | 0 | 0 | 2055.084 | 4682.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 368337 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4480 | Trato directo | 6201 | SR | 210 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 470 | 2022-12-30 | 2024-04-13 | 0 | 4340.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.028 | 0 | 1860.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368339 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4382 | Trato directo | 4382 | SR | 2112022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 350 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | 0 | 3066.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.394 | 1314.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | 368341 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4670 | Trato directo | 4670 | SR | 2082022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 350 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | 0 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 368343 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5197 | Trato directo | 5197 | SR | 2222022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 437 | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 0 | 2078.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.962 | 3117.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | 372964 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 82291 | Trato directo | 82291 | SR | 872023 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | -9953 | ESSBIO S.A. | 225 | 2023-03-03 | 2023-10-14 | 0 | 68017.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319.543 | 9953.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14272.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue | 377075 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 48842 | Trato directo | 48842 | SR | 2582023 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2023-07-04 | 2024-01-30 | 0 | 34158.103 | 0 | 0 | 0 | 12973.282 | 0 | 0 | 1709.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14682.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 315210 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 25000 | Propuesta publica | 24912 | SR | 180 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 490 | 2020-07-30 | 2021-12-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | 338845 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 75000 | Propuesta publica | 71176 | SR | 277 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 930 | 2021-07-20 | 2024-02-05 | 100 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | 338850 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 35000 | Propuesta publica | 36859 | SR | 592 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 21627 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 935 | 2022-01-01 | 2024-07-24 | 95 | 11057.7 | 0 | 0 | 15138.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21626.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 346854 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 50000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 591 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 21524 | INGELAND SPA | 925 | 2022-01-01 | 2024-07-14 | 86 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 30923.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | 346864 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 65000 | Propuesta publica | 67084 | SR | 589 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 19211 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 900 | 2022-01-01 | 2024-06-19 | 100 | 30167.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 346867 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 50000 | Propuesta publica | 48331 | SR | 556 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 980 | 2021-12-16 | 2024-08-22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | 368329 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 40000 | Propuesta publica | 44800 | IPC | 209 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 510 | 2022-12-30 | 2024-05-23 | 70 | 32330.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 368331 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 70097 | IPC | 224 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 58619 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 565 | 2022-12-31 | 2024-07-18 | 70 | 49759.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40545.17 | 0 | 85220.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | 368333 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 54203 | IPC | 223 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 14300 | INVAR S. A. | 544 | 2022-12-31 | 2024-06-27 | 45 | 22552.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27584.382 | 0 | 0 | 0 | 21578.382 | 49162.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 368336 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 62001 | IPC | 210 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 470 | 2022-12-30 | 2024-04-13 | 72 | 44976.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530.147 | 0 | 19530.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368338 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 43814 | IPC | 211 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 350 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | 70 | 31618.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13801.134 | 13801.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368338 , Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368338 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 9990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 120 | - | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10488.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10488.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | 368340 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 40000 | Propuesta publica | 46700 | IPC | 208 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 350 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | 70 | 33877.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14710.5 | 0 | 0 | 0 | 14710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 368342 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 51966 | IPC | 222 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | INVAR S. A. | 437 | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 40 | 21621.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16836.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16836.79 | 33673.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 378544 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 80000 | Propuesta publica | 178200 | IPC | 605 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21549.086 | 0 | 53013.935 | 0 | 23114.284 | 0 | 34407.841 | 132085.146 | 53973.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | 381527 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 60000 | Propuesta publica | 81266 | IPC | 652 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INGELAND SPA | 360 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6451.085 | 32435.359 | 0 | 0 | 14036.931 | 0 | 52923.375 | 29776.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | 383897 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 80000 | Propuesta publica | 123632 | IPC | 655 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 360 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16771.519 | 0 | 0 | 20260.047 | 0 | 0 | 0 | 27267.195 | 0 | 64298.761 | 60819.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | 383898 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 80000 | Propuesta publica | 91200 | IPC | 651 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2975 | HIDROGESTION S.A. | 360 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12304.39 | 0 | 0 | 0 | 14556.909 | 0 | 0 | 21608.831 | 2975 | 51445.13 | 43847.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029295-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029295-0 | '02 | '002 | Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 338092 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20019 | Trato directo | 20019 | SR | 1482021 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4996 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029295-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 329903 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 117000 | Propuesta publica | 138058 | SR | 148 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 34453 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029299-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO | [21 empty] | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029299-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029299-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de Nacimiento | 338093 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22487 | Trato directo | 22487 | SR | 1382021 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 851 | ESSBIO S.A. | 150 | 2021-04-28 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029482-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029482-0 | '02 | '004 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 329903 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 117000 | Propuesta publica | 138058 | SR | 148 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 34453 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029484-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | [21 empty] | 76793.048 | 310572 | 0 | 0 | 94562.291 | 51092.412 | 19441.827 | 145474.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310571.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6981.186 | 28234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029484-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 358855 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43240 | Trato directo | 35215 | SR | 4472023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2023-11-03 | 2024-04-01 | 0 | 6981.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 69811.862 | 282338 | 0 | 0 | 94562.291 | 51092.412 | 19441.827 | 117241.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282337.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029484-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 358854 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 200000 | Propuesta publica | 352150 | SR | 447 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 230 | 2023-11-03 | 2024-06-20 | 100 | 69811.862 | 0 | 0 | 0 | 94562.291 | 51092.412 | 19441.827 | 117241.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282337.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40030362-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | [21 empty] | 0 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.122 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40030362-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.122 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40030362-0 | '02 | '002 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 344380 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 100000 | Propuesta publica | 219929 | SR | 460 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 615 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 130 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40030362-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | 336961 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27692 | Trato directo | 27692 | SR | 425 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | -7484 | ESSBIO S.A. | 152 | 2021-10-15 | 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40030362-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 344381 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31890 | Trato directo | 31890 | SR | 4602021 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | -5424 | ESSBIO S.A. | 130 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | [21 empty] | 0 | 2375940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 580080.999 | 1080080.999 | 3082022.856 | 2012213.97 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 303700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | 384922 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 544009 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 602 | 2024-07-31 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2072240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 499999.999 | 999999.999 | 3082022.856 | 2012213.97 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | 397982 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 5073385 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 660 | 2024-10-19 | 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 499999.999 | 999999.999 | 3082022.856 | 2012213.97 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40034111-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BíO BÍO | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40034111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40034111-0 | '02 | '002 | Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | 341764 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 42352 | Trato directo | 42352 | SR | 486 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | -13143 | ESSBIO S.A. | 270 | 2021-11-18 | 2022-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40035356-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | [21 empty] | 2942707.665 | 231168 | 0 | 72929.647 | 59805.147 | 17443.46 | 18762.653 | 62218.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231159.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40035356-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 254997.895 | 19536 | 0 | 6180.35 | 0 | 6543.165 | 0 | 6811.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19535.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40035356-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | 361169 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 269452 | Trato directo | 269452 | SR | 962023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 5082 | ESSBIO S.A. | 430 | 2023-03-10 | 2024-05-13 | 0 | 254997.895 | 0 | 0 | 6180.35 | 0 | 6543.165 | 0 | 6811.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19535.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40035356-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2687709.77 | 211632 | 0 | 66749.297 | 59805.147 | 10900.295 | 18762.653 | 55406.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211624.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40035356-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | 361168 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-09 | 2022-10-03 | 1986224 | Propuesta publica | 2694514 | IPC | 96 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 50818 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 430 | 2023-03-11 | 2024-05-14 | 100 | 2687709.77 | 0 | 0 | 66749.297 | 59805.147 | 10900.295 | 18762.653 | 55406.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211624.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | [21 empty] | 0 | 220500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 132000 | 220500 | 2077202.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 20000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 399159 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 20000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 200000 | 1747202.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 399152 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 1947203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-09-26 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 200000 | 1747202.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | [21 empty] | 0 | 643290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 63516.346 | 154599.358 | 186307.531 | 237666.668 | 642289.903 | 2617226.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27666.666 | 27666.666 | 27666.668 | 83000 | 187255.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 395245 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 257873 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-31 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27666.666 | 27666.666 | 27666.668 | 83000 | 187255.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 558790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63416.346 | 126832.692 | 158540.865 | 210000 | 558789.903 | 2429971.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 395244 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2835672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63416.346 | 126832.692 | 158540.865 | 210000 | 558789.903 | 2429971.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 311788.772 | 355858 | 0 | 5812.648 | 19644.488 | 183369.385 | 0 | 47902.788 | 1914.61 | 16459.104 | 0 | 0 | 0 | 13096.324 | 288199.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 51898.423 | 78510 | 0 | 0 | 19644.488 | 18637.055 | 0 | 19287.987 | 1269.4 | 1431.225 | 0 | 0 | 0 | 13096.324 | 73366.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 355957 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4910 | Trato directo | 4910 | SR | 3782022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1329 | ESSBIO S.A. | 605 | 2022-09-02 | 2024-04-29 | 0 | 2280.063 | 0 | 0 | 0 | 1785.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.574 | 2976.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | 355966 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 53625 | Trato directo | 53625 | SR | 376 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | -4073 | ESSBIO S.A. | 315 | 2022-08-31 | 2023-07-12 | 0 | 3274.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las Localidades de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y Los Leones, comuna de Cabrero | 355973 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1270 | Trato directo | 1270 | SR | 381 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 510 | 2022-09-06 | 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 376387 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 41733 | Trato directo | 41733 | SR | 2602023 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2568 | ESSBIO S.A. | 260 | 2023-07-06 | 2024-03-22 | 0 | 23542.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18637.055 | 0 | 688.287 | 0 | 1431.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20756.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 355956 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 50000 | Propuesta publica | 49098 | SR | 378 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 13287 | ARRAVAL SPA. | 605 | 2022-09-02 | 2024-04-29 | 75 | 22800.625 | 0 | 0 | 0 | 17858.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.75 | 29764.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 259890.349 | 277348 | 0 | 5812.648 | 0 | 164732.33 | 0 | 28614.801 | 645.21 | 15027.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214832.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '004 | Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | 355958 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 77500 | Propuesta publica | 107778 | SR | 375 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 180 | 2022-08-31 | 2023-02-27 | 100 | 21564.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40037913-0 | '02 | '004 | Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco, Segundo Llamado | 376787 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 370000 | Propuesta publica | 417324 | IPC | 260 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 25671 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 260 | 2023-07-06 | 2024-03-22 | 100 | 238325.487 | 0 | 0 | 5812.648 | 0 | 164732.33 | 0 | 28614.801 | 0 | 15027.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 1335250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15100 | 5100 | 50100 | 442350 | 367500 | 880250 | 3080000 | 4410000 | 2709581 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250 | 62500 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 395248 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 957118 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250 | 62500 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 50000 | 5000 | 5000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 50000 | 5000 | 5000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300000 | 700000 | 3080000 | 4410000 | 2709581 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 395246 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-03 | 2024-08-16 | 10339125 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-11-30 | 2027-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300000 | 700000 | 3080000 | 4410000 | 2709581 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | [21 empty] | 137323.456 | 353059 | 0 | 53918.866 | 131600.398 | 89086.307 | 39141.249 | 28507.228 | 3756.822 | 5174.826 | 0 | 43099.304 | 0 | 0 | 394285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 7560.923 | 34385 | 0 | 0 | 0 | 28246.587 | 0 | 5824.496 | 314.151 | 0 | 0 | 3747.766 | 0 | 0 | 38133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370272 , Gestión de Proyecto Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 370272 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3748 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | - | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.766 | 0 | 0 | 3747.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 370272 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 41945 | Trato directo | 41945 | SR | 4522023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 230 | 2023-11-07 | 2024-06-24 | 0 | 7560.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28246.587 | 0 | 5824.496 | 314.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34385.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129762.533 | 318674 | 0 | 53918.866 | 131600.398 | 60839.72 | 39141.249 | 22682.732 | 3442.671 | 5174.826 | 0 | 39351.538 | 0 | 0 | 356152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | '02 | '004 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 370271 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 320000 | Propuesta privada | 419450 | IPC | 452 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 230 | 2023-11-07 | 2024-06-24 | 100 | 129762.533 | 0 | 0 | 53918.866 | 131600.398 | 60839.72 | 39141.249 | 22682.732 | 3442.671 | 5174.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316800.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40041762-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370271 , Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 370271 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37478 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 60 | - | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39351.538 | 0 | 0 | 39351.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | ' | ' | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | [21 empty] | 431290.961 | 5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 37922.462 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 361372 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 40083 | Trato directo | 40083 | SR | 952022 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 4203 | ESSBIO S.A. | 180 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 0 | 37922.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 393368.499 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '004 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 361373 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 440000 | Propuesta publica | 400824 | SR | 95 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 42025 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 180 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 100 | 393368.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042151-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 493372.959 | 13149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12098.349 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12919.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042151-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8459.684 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042151-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | 370214 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8500 | Trato directo | 8500 | SR | 3902022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 782 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | 0 | 8459.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042151-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 484913.275 | 12328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12098.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12098.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042151-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Luanco, comuna de Los Ángeles y Los Troncos, comuna de Los Ángeles | 367233 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-07 | 2022-10-25 | 330000 | Propuesta publica | 385387 | IPC | 124 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 53043 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 250 | 2022-11-22 | 2023-07-30 | 100 | 398522.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042151-0 | '02 | '004 | Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | 370212 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 85000 | Propuesta privada | 84995 | IPC | 390 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 7811 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 120 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | 99.53 | 86390.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8663.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8663.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044631-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 122057.872 | 313909 | 0 | 26597.429 | 0 | 119160.356 | 91839.084 | 63596.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301192.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044631-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8698.755 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 14636.989 | 0 | 13372.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28009.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044631-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | 367145 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 36708 | Trato directo | 36708 | SR | 4492023 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | ESSBIO S.A. | 200 | 2023-11-04 | 2024-05-22 | 0 | 8698.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14636.989 | 0 | 13372.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28009.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044631-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 113359.117 | 278925 | 0 | 26597.429 | 0 | 104523.367 | 91839.084 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273183.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044631-0 | '02 | '004 | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | 367143 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 350000 | Propuesta publica | 367078 | IPC | 449 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 200 | 2023-11-04 | 2024-05-22 | 100 | 113359.117 | 0 | 0 | 26597.429 | 0 | 104523.367 | 91839.084 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273183.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044632-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 399559 | 0 | 0 | 69184.564 | 88276.091 | 76476.985 | 109296.938 | 37318.831 | 4664.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385218.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 399559 | 0 | 0 | 69184.564 | 88276.091 | 76476.985 | 109296.938 | 37318.831 | 4664.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385218.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044632-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Villa Mercedes, comuna de Quilleco, Tercer Llamado | 390700 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 377078 | Propuesta publica | 369962 | IPC | 660 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 7116 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 184 | 2023-12-29 | 2024-06-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69184.564 | 88276.091 | 76476.985 | 109296.938 | 37318.831 | 4664.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385218.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044633-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 151615.775 | 16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15965.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15965.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13459.43 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044633-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | 367142 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14879 | Trato directo | 14879 | SR | 3892022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2022-12-31 | 2023-08-28 | 0 | 13459.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 138156.345 | 15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044633-0 | '02 | '004 | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | 367141 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-18 | 2022-12-12 | 150000 | Propuesta publica | 148784 | IPC | 389 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 240 | 2022-12-31 | 2023-08-28 | 100 | 138156.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044635-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 310516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 54000 | 64800 | 440004.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044635-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 310516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 54000 | 64800 | 440004.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044635-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | 393861 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 332729 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 150 | 2024-10-31 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 54000 | 64800 | 440004.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | [21 empty] | 0 | 100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 33000 | 60000 | 332069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5500 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue | 397603 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 54536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5500 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 27500 | 50000 | 282069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue | 397597 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 301882 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 27500 | 50000 | 282069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050447-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28325.213 | 28325.213 | 181820.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050447-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28325.213 | 28325.213 | 181820.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050447-0 | '02 | '004 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Lautaro Antiquina, comuna de Cañete | 377584 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 210146 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-31 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28325.213 | 28325.213 | 181820.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40051755-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | [21 empty] | 0 | 465449 | 0 | 0 | 71044.042 | 79914.764 | 75547.991 | 137731.753 | 18400 | 41862.721 | 33973.052 | 0 | 0 | 0 | 458474.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40051755-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 39445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.422 | 1600 | 3036.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39444.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40051755-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | 370274 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39445 | Trato directo | 39445 | SR | 5922023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | ESSBIO S.A. | 230 | 2023-12-21 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.422 | 1600 | 3036.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39444.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40051755-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 426004 | 0 | 0 | 71044.042 | 79914.764 | 75547.991 | 102923.331 | 16800 | 38826.399 | 33973.052 | 0 | 0 | 0 | 419029.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40051755-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | 370273 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-24 | 2022-12-29 | 360000 | Propuesta privada | 394448 | IPC | 592 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 230 | 2023-12-21 | 2024-08-07 | 78.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71044.042 | 79914.764 | 75547.991 | 102923.331 | 16800 | 38826.399 | 33973.052 | 0 | 0 | 0 | 419029.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1239000 | 1239500 | 2478850.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 213849.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 388115 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 283666 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 213849.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155000 | 1155000 | 2265001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 388114 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 3257144 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155000 | 1155000 | 2265001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40058236-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA | [21 empty] | 0 | 504093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865 | 60000 | 130000 | 150000 | 74088.767 | 439953.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40058236-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 477193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865 | 60000 | 130000 | 150000 | 74088.767 | 439953.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40058236-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Copiulemu, comuna de Florida | 372873 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 455892 | Propuesta publica | 438919 | SR | 238 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 150 | 2024-06-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865 | 60000 | 130000 | 150000 | 74088.767 | 439953.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40058236-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 25865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40058236-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 1139750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 341350 | 341350 | 456750 | 1139750 | 3887000 | 7774323 | 2246278.026 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 26250 | 36750 | 89250 | 210000 | 495723.9 | 210000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | 395249 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 957118 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 26250 | 36750 | 89250 | 210000 | 495723.9 | 210000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 420000 | 1050000 | 3677000 | 7278599.1 | 2036278.026 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen comuna de Lebu | 394892 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 13365973 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 420000 | 1050000 | 3677000 | 7278599.1 | 2036278.026 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | [21 empty] | 0 | 664736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266194 | 398542 | 664736 | 456157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y SANTA LAURA TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 395251 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 564236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225694 | 338542 | 564236 | 376157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 395250 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 200393 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48094 | 72142 | 120236 | 80157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 398203 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67200 | 100800 | 168000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 398204 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67200 | 100800 | 168000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 398205 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 64800 | 108000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | ' | ' | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 168000 | 280500 | 1381381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 18000 | 30000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 399135 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 18000 | 30000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 1181381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 399123 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1220284 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 1181381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | ' | ' | CONSERVACION PTAS SSR SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 33000 | 55500 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | 399283 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | 389921 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33800 | 33800 | 722057 | 324501.688 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33800 | 33800 | 722057 | 324501.688 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 390654 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELAND SPA | 360 | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12334.821 | 12334.821 | 113208.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 390655 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELAND SPA | 360 | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13362.907 | 13362.907 | 121619.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora y Mejoramiento Sistema Productivo en Servicio Sanitario Rural de Punta Lavapie comuna de Arauco | 391307 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.568 | 2025.568 | 88129.362 | 170625.081 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles | 391308 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.568 | 2025.568 | 64282.112 | 121426.438 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente comuna de Los Ángeles (segundo llamado) | 391311 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 128520 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.568 | 2025.568 | 131656.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | 391310 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.568 | 2025.568 | 203161.086 | 32450.169 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 8140.052 | 8540.052 | 416534.627 | 413275.321 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.052 | 8040.052 | 416534.627 | 413275.321 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | 401791 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.013 | 2010.013 | 77899.146 | 106157.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 401795 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.013 | 2010.013 | 102593.926 | 101994.365 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui | 401796 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.013 | 2010.013 | 121164.75 | 83260.706 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR TRANAQUEPE, TIRÚA; ISLA MOCHA, LEBU Y TALCAMAVIDA, HUALQUI | 401798 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 231091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.013 | 2010.013 | 114876.805 | 121862.85 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30068174-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | [21 empty] | 824400 | 615519 | 0 | 0 | 44796.091 | 176752.373 | 0 | 38697.331 | 300000 | 0 | 27788.422 | 84796.091 | 109063.921 | 181086.424 | 962980.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104400 | 77948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38697.331 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 8387.669 | 77085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 339080 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 252537 | Trato directo | 252537 | SR | 2300 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 44949 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2022-04-01 | 2023-09-23 | 87.1 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38697.331 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 8387.669 | 77085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 720000 | 537571 | 0 | 0 | 44796.091 | 176752.373 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 12788.422 | 84796.091 | 94063.921 | 172698.755 | 885895.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 339053 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-28 | 2022-01-21 | 1644567 | Propuesta publica | 1741628 | SR | 126 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 315943 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 900 | 2022-03-31 | 2024-09-16 | 86.83 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 44796.091 | 176752.373 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 12788.422 | 84796.091 | 94063.921 | 88359.755 | 801556.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº339053 , Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 339053 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 84339 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | -900 | - | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84339 | 84339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | [21 empty] | 0 | 487944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346.8 | 102714.37 | 120986.579 | 112684.317 | 136211.626 | 487943.692 | 1902166.483 | 1357924 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 61388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346.8 | 15346.8 | 10346.8 | 5000.8 | 15346.492 | 61387.692 | 275027 | 213638 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | 388740 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 452438 | Propuesta publica | 550053 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2024-07-08 | 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346.8 | 15346.8 | 10346.8 | 5000.8 | 15346.492 | 61387.692 | 275027 | 213638 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 426256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87067.57 | 110639.779 | 107683.517 | 120865.134 | 426256 | 1627139.483 | 1144286 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | 388739 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 3120275 | Propuesta publica | 3197682 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 720 | 2024-07-01 | 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87067.57 | 110639.779 | 107683.517 | 120865.134 | 426256 | 1627139.483 | 1144286 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº306141 , Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 306141 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | -300 | - | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | [21 empty] | 0 | 262841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.61 | 61727.448 | 62128.61 | 65128.61 | 66729.948 | 262843.226 | 1237449.672 | 276760.602 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.61 | 10727.448 | 7128.61 | 7128.61 | 10728.448 | 42841.726 | 99938.672 | 12367.602 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | 396817 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 155148 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-06-21 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.61 | 10727.448 | 7128.61 | 7128.61 | 10728.448 | 42841.726 | 99938.672 | 12367.602 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 55000 | 58000 | 56001.5 | 220001.5 | 1137511 | 264393 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | 387198 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1033807 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-02 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 55000 | 58000 | 56001.5 | 220001.5 | 1137511 | 264393 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | [21 empty] | 0 | 497930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378241.486 | 0 | 16255 | 50000 | 10000 | 27113.658 | 15051.856 | 496662 | 1575826.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 73257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18205.144 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15051.856 | 73257 | 190466.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 331179 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 153638 | Propuesta publica | 263724 | SR | 85 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 540 | 2024-04-13 | 2025-10-05 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18205.144 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15051.856 | 73257 | 190466.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 423255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360036.342 | 0 | 6255 | 40000 | 0 | 16963.658 | 0 | 423255 | 1385360.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '004 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 349782 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1059568 | Propuesta publica | 1808616 | SR | 81 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 540 | 2024-03-28 | 2025-09-19 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360036.342 | 0 | 6255 | 40000 | 0 | 16963.658 | 0 | 423255 | 1385360.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 63809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53481.333 | 87771.333 | 64518.334 | 205771 | 720143 | 284805 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15506.333 | 15506.333 | 13541.334 | 44554 | 66076 | 19988 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | 396801 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 130618 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-06-21 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15506.333 | 15506.333 | 13541.334 | 44554 | 66076 | 19988 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37975 | 72265 | 50977 | 161217 | 654067 | 264817 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | 387194 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 683550 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37975 | 72265 | 50977 | 161217 | 654067 | 264817 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 235344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51648.01 | 134820.85 | 48874.59 | 235343.45 | 1301788.8 | 57135.75 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.15 | 10060.15 | 10060.15 | 30180.45 | 120721.8 | 57135.75 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | 396796 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 208038 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-06-20 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.15 | 10060.15 | 10060.15 | 30180.45 | 120721.8 | 57135.75 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 205163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41587.86 | 124760.7 | 38814.44 | 205163 | 1181067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | 375730 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1386230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 504 | 2024-10-08 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41587.86 | 124760.7 | 38814.44 | 205163 | 1181067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30485885-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | [21 empty] | 291838 | 191527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2203.042 | 38042.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29000 | 24256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2203.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '002 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 290159 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 458813 | Trato directo | 458813 | SR | 1626 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | -22051 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2019-04-26 | 2020-10-17 | 100 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2203.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 262838 | 167271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38042.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 290158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2806356 | Propuesta publica | 3164227 | SR | 1059 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | -192334 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 1711 | 2019-04-26 | 2024-01-01 | 100 | 262838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114036.545 | 1.455 | 0 | -192334.369 | 0 | -78296.369 | 38042.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30485885-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290158 , Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 290158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 114037 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | -1711 | - | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114036.545 | -1.455 | 0 | 192334.369 | 0 | 78296.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30488759-0 | ' | ' | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | [21 empty] | 0 | 14842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30488759-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | [21 empty] | 1953095 | 1617865 | 0 | 368008.913 | 39945.766 | 217878.29 | 149938.49 | 166274.249 | 41053.377 | 51000 | 110397.622 | 46500 | 112000 | 345428.317 | 1648425.024 | 26575.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 247335 | 178292 | 0 | 0 | 39945.766 | 24216.108 | 0 | 34076.118 | 5053.377 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 178291.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 361590 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 425627 | Trato directo | 425627 | SR | 332 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2023-04-10 | 2024-07-03 | 81.19 | 247335 | 0 | 0 | 0 | 39945.766 | 24216.108 | 0 | 34076.118 | 5053.377 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 178291.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1705760 | 1439573 | 0 | 368008.913 | 0 | 193662.182 | 149938.49 | 132198.131 | 36000 | 36000 | 95397.622 | 31500 | 97000 | 330428.317 | 1470133.655 | 26575.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 361589 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2202119 | Propuesta publica | 3046887 | SR | 218 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 450 | 2023-04-11 | 2024-07-04 | 79.67 | 1705760 | 0 | 0 | 368008.913 | 0 | 193662.182 | 149938.49 | 132198.131 | 36000 | 36000 | 95397.622 | 31500 | 97000 | 330428.317 | 1470133.655 | 26575.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | [21 empty] | 0 | 189369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57311.048 | 1.952 | 57311.048 | 0 | 0 | 114624.048 | 127441.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 184755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57311.048 | 1.952 | 57311.048 | 0 | 0 | 114624.048 | 127441.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 306144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1332502 | Propuesta publica | 1641377 | SR | 926 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 152934 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 750 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | 90.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57311.048 | 1.952 | 57311.048 | 0 | 0 | 114624.048 | 127441.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 1021799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24901.75 | 122510.75 | 163452.75 | 122510.75 | 433376 | 1222059 | 200315 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 138022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40642 | 0 | 40642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352599 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 151238 | Propuesta publica | 250950 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MU?OZ | 600 | 2024-07-08 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40642 | 0 | 40642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 882477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24901.75 | 122510.75 | 122510.75 | 122510.75 | 392434 | 1222059 | 200315 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352598 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1043017 | Propuesta publica | 1604306 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 600 | 2024-07-01 | 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24901.75 | 122510.75 | 122510.75 | 122510.75 | 392434 | 1222059 | 200315 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | [21 empty] | 1058332.766 | 92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11537.601 | 2181.559 | 49424.651 | 6215.264 | 6000 | 0 | 0 | 75359.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32161.759 | 8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.559 | 305.157 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 8486.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoria Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | 354127 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20162 | Trato directo | 20162 | SR | 836 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 150 | 2022-12-22 | 2023-05-21 | 64.14 | 12174.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.157 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6305.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '002 | Asesoria Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 373024 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 21795 | Trato directo | 21795 | SR | 168 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 375 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 285 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 100 | 19987.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1026171.007 | 83232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11537.601 | 0 | 49119.494 | 6215.264 | 0 | 0 | 0 | 66872.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | 354125 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-28 | 2022-10-07 | 90552 | Propuesta publica | 139045 | SR | 684 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 15298 | NICALSUR SPA | 409 | 2022-11-16 | 2023-12-30 | 99 | 96512.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215.264 | 0 | 0 | 0 | 6215.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacio APR Neicuf Poculon, Comunas de Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucania | 372075 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-18 | 2023-02-27 | 99090 | Propuesta publica | 98083 | SR | 140 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 36125 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 285 | 2023-03-17 | 2023-12-27 | 100 | 137790.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 373023 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-31 | 2023-02-10 | 122393 | Propuesta publica | 150306 | SR | 142 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2583 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 285 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 100 | 153987.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion APR La Esperanza de Colico, Comuna de Cunco, Region de La Araucania | 379967 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 136810 | Propuesta publica | 134348 | SR | 451 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 7204 | NICALSUR SPA | 150 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 100 | 152171.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8935.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8935.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Cconservacion APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de La Araucania | 379970 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 113022 | Propuesta publica | 106069 | SR | 448 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 10601 | NICALSUR SPA | 150 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 99 | 117489.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12507.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12507.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion APR Villa Cautin, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 379971 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 128815 | Propuesta publica | 184031 | SR | 449 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 18388 | NICALSUR SPA | 150 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 99 | 207494.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23013.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23013.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40016167-0 | '02 | '004 | Conservacion APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon, Region de La Araucania | 379973 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 151809 | Propuesta publica | 147686 | SR | 450 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 10188 | NICALSUR SPA | 150 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 99 | 160724.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13598.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13598.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021127-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTÍN | [21 empty] | 1426671 | 525225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339049.046 | 0 | 102173.587 | 23576.644 | 60423.96 | 0 | 0 | 525223.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 180670 | 59425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35847.386 | 0 | 0 | 23576.644 | 0 | 0 | 0 | 59424.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021127-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania. | 362316 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 135345 | Trato directo | 211606 | SR | 837 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 36606 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 570 | 2022-11-24 | 2024-06-16 | 90.5 | 180670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35847.386 | 0 | 0 | 23576.644 | 0 | 0 | 0 | 59424.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1246001 | 465800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303201.66 | 0 | 102173.587 | 0 | 60423.96 | 0 | 0 | 465799.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021127-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania | 362313 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-19 | 2022-07-29 | 933410 | Propuesta publica | 1459349 | SR | 726 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 252452 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 570 | 2022-11-24 | 2024-06-16 | 90.5 | 1246001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303201.66 | 0 | 102173.587 | 0 | 60423.96 | 0 | 0 | 465799.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021869-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | [21 empty] | 331150.406 | 76151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73767.436 | 0 | 18797.38 | 5545.963 | 0 | 1000 | 0 | 99110.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021869-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41511.408 | 10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936.956 | 0 | 0 | 1993.743 | 0 | 1000 | 0 | 10930.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021869-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | 352604 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 42171 | Trato directo | 42171 | SR | 170 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 10272 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2023-03-16 | 2024-03-10 | 94.29 | 41511.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936.956 | 0 | 0 | 1993.743 | 0 | 1000 | 0 | 10930.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 289638.998 | 66082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65830.48 | 0 | 18797.38 | 3552.22 | 0 | 0 | 0 | 88180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021869-0 | '02 | '004 | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | 352602 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 297321 | Propuesta publica | 290829 | SR | 139 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 70841 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 646 | 2023-03-17 | 2024-12-22 | 94.51 | 289638.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65830.48 | 0 | 18797.38 | 3552.22 | 0 | 0 | 0 | 88180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 104632.88 | 243788 | 0 | 0 | 0 | 5753.625 | 0 | 195852.548 | 0 | 1436.05 | 16291.998 | 37255.869 | 48736.499 | 50675.491 | 356002.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104632.88 | 243788 | 0 | 0 | 0 | 5753.625 | 0 | 195852.548 | 0 | 1436.05 | 16291.998 | 37255.869 | 48736.499 | 50675.491 | 356002.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 322382 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24418 | Trato directo | 23925 | SR | 2287 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | -2449 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-10-30 | 2021-08-26 | 89.48 | 6619.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.625 | 0 | 485.75 | 0 | 1436.05 | 0 | 822.325 | 0 | 0 | 3472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 322386 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 17904 | SR | 80 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 7751 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2022-03-04 | 2022-12-29 | 75.63 | 2234.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.124 | 0 | 16712.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 322408 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 18415 | Trato directo | 23436 | SR | 423 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 652 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 298 | 2021-03-05 | 2021-12-28 | 100 | 1238.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.598 | 0 | 0 | 3764.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 322410 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22127 | Trato directo | 24500 | SR | 2424 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2755 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 295 | 2020-11-25 | 2021-09-16 | 70.37 | 327.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13857.586 | 0 | 0 | 1691.998 | 0 | 0 | 0 | 15549.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322412 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17052 | Trato directo | 15805 | SR | 2301 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2147 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 295 | 2020-11-06 | 2021-08-28 | 97 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.375 | 0 | 518.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 322377 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 67100 | Propuesta publica | 59000 | SR | 2162 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 775 | 2020-11-06 | 2022-12-21 | 98 | 8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 322381 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 168400 | Propuesta publica | 165000 | SR | 2131 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | -16890 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1342 | 2020-10-30 | 2024-07-03 | 89 | 39425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 6000 | 4975 | 23950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 322385 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-26 | 2021-10-29 | 60000 | Propuesta publica | 123475 | SR | 81 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 53451 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 850 | 2022-03-02 | 2024-06-29 | 76 | 15407.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72130.7 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 23125 | 115255.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 322391 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 54800 | Propuesta publica | 52000 | SR | 221 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | -4670 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 920 | 2020-11-11 | 2023-05-20 | 96 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 322409 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 152600 | Propuesta publica | 168962 | SR | 2408 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 81570 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1408 | 2020-11-25 | 2024-10-03 | 70 | 2260.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95569.56 | 0 | 0 | 0 | 31668.946 | 20000 | 22575.491 | 169813.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 322411 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 117600 | Propuesta publica | 109000 | SR | 2199 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 14806 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1300 | 2020-11-06 | 2024-05-29 | 97 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | [21 empty] | 739805 | 1681299 | 0 | 224337.071 | 29611.563 | 429781.425 | 152910.803 | 147415.264 | 92921 | 101690.6 | 99003.312 | 130000 | 169303.638 | 152890.17 | 1729864.846 | 1557.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93687 | 209810 | 0 | 0 | 29611.563 | 31764.999 | 24217.74 | 33660.27 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 15303.638 | 19250.959 | 209809.169 | 1557.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369039 , Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | 369039 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1558 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | -360 | - | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | 369039 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 216375 | Trato directo | 303497 | SR | 759 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2023-08-10 | 2024-08-04 | 70.16 | 93687 | 0 | 0 | 0 | 29611.563 | 31764.999 | 24217.74 | 33660.27 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 15303.638 | 19250.959 | 209809.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 646118 | 1471489 | 0 | 224337.071 | 0 | 398016.426 | 128693.063 | 113754.994 | 80921 | 89690.6 | 83003.312 | 114000 | 154000 | 133639.211 | 1520055.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '004 | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | 375955 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 1492235 | Propuesta publica | 2103817 | SR | 511 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 360 | 2023-08-11 | 2024-08-05 | 69.8 | 646118 | 0 | 0 | 224337.071 | 0 | 398016.426 | 128693.063 | 113754.994 | 80921 | 89690.6 | 83003.312 | 114000 | 154000 | 133639.211 | 1520055.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 3322533.337 | 3514123 | 0 | 0 | 675210.679 | 314232.924 | 644686.467 | 1487430.343 | 606528.226 | 0 | 1975924.877 | 1567573.123 | 1322227.232 | 1332622.17 | 9926436.041 | 2561723.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3322533.337 | 3514123 | 0 | 0 | 675210.679 | 314232.924 | 644686.467 | 1487430.343 | 606528.226 | 0 | 1975924.877 | 1567573.123 | 1322227.232 | 1332622.17 | 9926436.041 | 2561723.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | 369176 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 63900 | SR | 800 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33659.325 | 0 | 0 | 0 | 6048.135 | 16128.36 | 8064.18 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Chequenco, Comuna de Ercilla | 369178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 212463 | SR | 788 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 50.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108057.95 | 0 | 0 | 0 | 33962.6 | 41055 | 29387.05 | 0 | 212462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | 369180 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 150339 | SR | 786 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39122.991 | 0 | 0 | 69121.483 | 0 | 0 | 42094.509 | 150338.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | 369181 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 58800 | SR | 805 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15428.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24485.495 | 18886.014 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | 369185 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 172550 | Propuesta publica | 222301 | SR | 883 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-17 | 2025-01-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18225.341 | 22316.814 | 0 | 63420.352 | 63420.352 | 0 | 0 | 167382.859 | 53489.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | 369199 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 162510 | Propuesta publica | 306578 | SR | 881 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76100.5 | 0 | 0 | 0 | 59976 | 24097.5 | 0 | 7675.5 | 167849.5 | 138728.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | 369200 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 166600 | Propuesta publica | 225701 | SR | 811 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41189.734 | 0 | 0 | 1142.646 | 139471.043 | 0 | 0 | 181803.423 | 43896.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | 369202 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 154700 | Propuesta publica | 217701 | SR | 791 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-18 | 2024-12-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17751.3 | 0 | 21069.721 | 0 | 0 | 63576.558 | 63576.558 | 0 | 165974.137 | 51725.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | 369204 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154650 | Propuesta publica | 211201 | SR | 828 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14149.748 | 0 | 0 | 20079.228 | 0 | 0 | 0 | 34228.976 | 176971.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | 369205 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 149890 | Propuesta publica | 202101 | SR | 830 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13735.13 | 0 | 0 | 17349.228 | 0 | 0 | 0 | 31084.358 | 171115.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | 369872 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 146370 | Propuesta publica | 224201 | SR | 806 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-30 | 2025-01-03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28810.029 | 0 | 0 | 20592.259 | 138486.08 | 0 | 0 | 187888.368 | 36311.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | 369878 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 60600 | SR | 802 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 52.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31822.875 | 0 | 0 | 714 | 5612.625 | 14967 | 7483.5 | 60600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | 369890 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 80200 | SR | 807 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-29 | 2024-09-24 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30881.698 | 0 | 0 | 6432.822 | 16368.792 | 17939.592 | 8577.096 | 80200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | 369894 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 155186 | Propuesta publica | 212601 | SR | 829 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15686.714 | 20049.408 | 0 | 0 | 126840.74 | 0 | 0 | 162576.862 | 50023.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | 370372 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154700 | Propuesta publica | 213801 | SR | 839 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35333.978 | 0 | 0 | 126840.74 | 0 | 0 | 0 | 162174.718 | 51625.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | 381874 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154700 | Propuesta publica | 223501 | SR | 879 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24807.059 | 0 | 0 | 66082.56 | 10284.543 | 76423.304 | 11645.34 | 189242.806 | 34257.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | 381876 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 148750 | Propuesta publica | 213901 | SR | 882 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15865.466 | 0 | 0 | 21225.041 | 138486.044 | 0 | 0 | 175576.551 | 38323.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | 381894 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 142800 | Propuesta publica | 223201 | SR | 809 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28660.027 | 0 | 0 | 70109.52 | 9753.307 | 76423.34 | 11645.34 | 196591.534 | 26608.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | 381895 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 142800 | Propuesta publica | 222800 | SR | 789 | 2023-11-09 | 2023-12-22 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-23 | 2025-01-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23691.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23691.57 | 199108.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | 381897 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 148408 | Propuesta publica | 220301 | SR | 790 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43177.351 | 0 | 0 | 785.646 | 138486.08 | 0 | 0 | 182449.077 | 37851.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | 381903 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 179402 | Propuesta publica | 224901 | SR | 803 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48931.639 | 0 | 0 | 0 | 62635.22 | 63420.37 | 0 | 174987.229 | 49913.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Quilquihuenco, Comuna de CollipulliI | 381917 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 64900 | SR | 808 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23336.734 | 14022.18 | 0 | 0 | 0 | 7011.09 | 19280.499 | 63650.503 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico | 381918 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-20 | 30822 | Propuesta publica | 70500 | SR | 801 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651.564 | 14655.456 | 0 | 0 | 0 | 7327.728 | 20151.252 | 69786 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Hueico - Ranquilco, Comuna de Lumaco | 381921 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 65500 | SR | 804 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 38.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25027.965 | 14077.23 | 0 | 0 | 0 | 7038.615 | 19356.19 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | 383117 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 154700 | Propuesta publica | 302230 | SR | 880 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 0 | 92820 | 10710 | 121349.06 | 10710 | 277953.06 | 24276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341419 , Asesoria Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica | 341419 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 73 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | -510 | - | 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 270690 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4967 | Trato directo | 4967 | SR | 695 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1197 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2083 | 2017-11-28 | 2023-08-12 | 84 | 1426.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 275198 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7253 | Trato directo | 7253 | SR | 2989 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 7271 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 365 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 91.29 | 2290.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1199.42 | 0 | 2359.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277710 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 1860 | Trato directo | 1860 | SR | 1223 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 5235 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1869 | 2018-09-14 | 2023-10-27 | 85.62 | 4176.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 277733 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 2736 | Trato directo | 2736 | SR | 2565 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 3710 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1855 | 2019-09-14 | 2024-10-12 | 99.1 | 2749.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 287394 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9346 | Trato directo | 9346 | SR | 1825 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 3662 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 425 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307623 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44370 | Trato directo | 57710 | SR | 2143 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 42281 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 720 | 2020-05-02 | 2022-04-22 | 75.83 | 46520.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.931 | 0 | 6824.041 | 0 | 0 | 11473.082 | 5736.541 | 5736.541 | 6645.009 | 41715.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 307628 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3625 | Trato directo | 8265 | SR | 2145 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 3186 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.375 | 698.9 | 0 | 2786.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314958 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16799 | Trato directo | 16799 | SR | 2322 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 16051 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1485 | 2020-07-07 | 2024-07-31 | 91 | 16578.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046.49 | 0 | 3046.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 318163 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 20716 | Trato directo | 21750 | SR | 2495 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 79.92 | 18906.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.5 | 2036.57 | 0 | 0 | 3922.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 322261 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7250 | Trato directo | 21489 | SR | 2300 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | -3063 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 94.32 | 5759.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.662 | 626.4 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 1473.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322266 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 15134 | Trato directo | 22545 | SR | 2420 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 268 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | 100 | 1844.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 322270 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15007 | Trato directo | 21750 | SR | 2289 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | 60.52 | 1950.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.913 | 0 | 0 | 0 | 5385.119 | 0 | 8139.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 322886 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14500 | Trato directo | 20940 | SR | 2496 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2020-12-04 | 2022-02-27 | 72.84 | 3233.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.628 | 1734.845 | 870 | 1734.845 | 5957.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 322891 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7599 | Trato directo | 6888 | SR | 2292 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 1955 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 850 | 2020-11-11 | 2023-03-11 | 92.21 | 3153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322893 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7599 | Trato directo | 7011 | SR | 2296 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 3749 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 904 | 2020-11-11 | 2023-05-04 | 96.83 | 7648.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 200 | 0 | 340.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 340640 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 26390 | Trato directo | 26390 | SR | 1555 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 54.6 | 3124.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 5800 | 13528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | 340643 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 23814 | Trato directo | 23814 | SR | 1566 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 87.52 | 5859.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | 340645 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8990 | Trato directo | 8990 | SR | 1557 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 15905 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 877 | 2021-10-06 | 2024-03-01 | 74.98 | 12932.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.95 | 0 | 0 | 0 | 729.35 | 2671.142 | 0 | 0 | 4837.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | 340648 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7975 | Trato directo | 7975 | SR | 1568 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 1233 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 605 | 2021-10-05 | 2023-06-02 | 94.9 | 2847.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | 340650 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 25665 | Trato directo | 25665 | SR | 1556 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 79.81 | 9113.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.995 | 3000 | 0 | 5180.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | 340653 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 24215 | Trato directo | 32807 | SR | 1471 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | -4162 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | 100 | 15863.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | 340655 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 24940 | Trato directo | 28854 | SR | 1738 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | 55.41 | 6286.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.458 | 0 | 0 | 380.625 | 0 | 1131 | 0 | 821.667 | 0 | 4139.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340661 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 30333 | Trato directo | 30333 | SR | 1565 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 55.58 | 3097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.103 | 0 | 3570.251 | 21187.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340663 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 24016 | Trato directo | 24016 | SR | 1558 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 56.39 | 7288.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4604.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 0 | 0 | 0 | 4889.997 | 5367.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | 341405 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13340 | Trato directo | 13340 | SR | 1551 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | 88.85 | 5335.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.225 | 188.5 | 0 | 1566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | 341408 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 27550 | Trato directo | 27550 | SR | 1560 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-15 | 2023-08-06 | 83 | 18777.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683.5 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | 341413 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11165 | Trato directo | 11165 | SR | 1548 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 1220 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | 97.91 | 6903.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.813 | 0 | 128.688 | 0 | 0 | 0 | 652.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | 341416 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 28253 | Trato directo | 28253 | SR | 1554 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 82.68 | 5366.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.925 | 0 | 892.837 | 1516.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica | 341419 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10150 | Trato directo | 10150 | SR | 1559 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 798 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 510 | 2021-09-28 | 2023-02-20 | 99.34 | 4241.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | 341431 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 31542 | Trato directo | 31542 | SR | 1562 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 43.72 | 10512.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.14 | 0 | 0 | 0 | 2368.188 | 0 | 6679.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | 341433 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 31434 | Trato directo | 31434 | SR | 1561 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | -8238 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 79.75 | 1840.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121.55 | 0 | 0 | 4695.825 | 0 | 0 | 5000 | 23817.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 341435 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 26759 | Trato directo | 26759 | SR | 1549 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 308 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 9 | 1410.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282.603 | 0 | 0 | 6282.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | 341437 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 29249 | Trato directo | 29249 | SR | 1547 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-09-29 | 2023-07-21 | 24.49 | 2750.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.438 | 0 | 0 | 0 | 6612.427 | 0 | 10822.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | 341439 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7784 | Trato directo | 7784 | SR | 1550 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2021-09-28 | 2022-12-22 | 95.86 | 5182.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.253 | 0 | 0 | 0 | 1391.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | 341441 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13050 | Trato directo | 13050 | SR | 1564 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 718 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 580 | 2021-09-28 | 2023-05-01 | 99.37 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 270689 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 29925 | Propuesta publica | 34249 | SR | 2805 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 8250 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2083 | 2017-11-28 | 2023-08-12 | 84.2 | 9836.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 277709 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 10000 | Propuesta publica | 12824 | SR | 2065 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 36102 | ARRAVAL SPA. | 2230 | 2018-09-14 | 2024-10-22 | 93 | 27347.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 277730 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 40000 | Propuesta publica | 46000 | SR | 2063 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2700 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1570 | 2018-09-14 | 2023-01-01 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 277732 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 20000 | Propuesta publica | 18869 | SR | 2066 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 25583 | ARRAVAL SPA. | 1855 | 2018-09-14 | 2023-10-13 | 99 | 23048.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 287393 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 45000 | Propuesta publica | 64454 | SR | 2998 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 25254 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1282 | 2018-12-27 | 2022-07-01 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307620 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 306000 | Propuesta publica | 398000 | SR | 730 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 446455 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1685 | 2020-05-01 | 2024-12-11 | 75.8 | 320834.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.25 | 0 | 47062.35 | 0 | 0 | 79124.7 | 39562.35 | 39562.35 | 45827.65 | 287690.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 307626 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 25000 | Propuesta publica | 57000 | SR | 450 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 21970 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1520 | 2020-02-29 | 2024-04-28 | 89 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 6375 | 0 | 11195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314954 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 117000 | Propuesta publica | 115851 | SR | 1165 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 110696 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1485 | 2020-07-07 | 2024-07-31 | 90.7 | 114337.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010.272 | 0 | 21010.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 318162 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 150000 | Propuesta publica | 142869 | SR | 2438 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 14569 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1339 | 2020-11-27 | 2024-07-28 | 80 | 88346.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 14045.312 | 0 | 0 | 27045.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 322260 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 50000 | Propuesta publica | 148200 | SR | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | -21130 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1335 | 2020-11-11 | 2024-07-08 | 94 | 39717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062.5 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 10162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 322269 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 103494 | Propuesta publica | 150000 | SR | 2129 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | -3000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1339 | 2020-10-30 | 2024-06-30 | 74 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37138.75 | 0 | 56131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 322884 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 100000 | Propuesta publica | 144414 | SR | 2459 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 6836 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1360 | 2020-12-03 | 2024-08-24 | 72.8 | 22300.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.058 | 11964.45 | 6000 | 11964.45 | 41084.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 322890 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 52402 | Propuesta publica | 47500 | SR | 2209 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 13477 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 940 | 2020-11-11 | 2023-06-09 | 92 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 3000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 322892 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 52402 | Propuesta publica | 48350 | SR | 2213 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 25849 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 904 | 2020-11-11 | 2023-05-04 | 97 | 52648.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2000 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 322896 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 45000 | Propuesta publica | 44000 | SR | 2409 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 38769 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 975 | 2020-11-25 | 2023-07-28 | 97 | 48568.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 340638 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 150000 | Propuesta publica | 182000 | SR | 1513 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -26299 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1180 | 2021-10-05 | 2024-12-28 | 27 | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 40000 | 67001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | 340641 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 150000 | Propuesta publica | 164232 | SR | 1512 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 786 | 2021-10-05 | 2023-11-30 | 89 | 40408.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.688 | 0 | 3125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | 340644 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 61000 | Propuesta publica | 62000 | SR | 1521 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 109687 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 999 | 2021-10-06 | 2024-07-01 | 83 | 89186.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23225 | 0 | 0 | 5030 | 18421.667 | 0 | 0 | 46676.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | 340647 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 50000 | Propuesta publica | 55000 | SR | 1511 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 8500 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 605 | 2021-10-05 | 2023-06-02 | 95 | 19635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | 340649 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 152000 | Propuesta publica | 177000 | SR | 1516 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -35731 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 788 | 2021-10-05 | 2023-12-02 | 80 | 52600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15731 | 20000 | 0 | 35731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | 340652 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 167000 | Propuesta publica | 226249 | SR | 1366 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | -28704 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 660 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | 78.19 | 109404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | 340654 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 172000 | Propuesta publica | 198989 | SR | 1368 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1050 | 2021-09-10 | 2024-07-26 | 55 | 44754 | 0 | 0 | 0 | 11058.333 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 7800 | 0 | 5666.667 | 0 | 27150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340660 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 156350 | Propuesta publica | 209191 | SR | 1515 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -109061 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1123 | 2021-10-05 | 2024-11-01 | 56 | 21362.763 | 0 | 0 | 0 | 17207.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414.503 | 0 | 24622.422 | 19851.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340662 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 153000 | Propuesta publica | 165624 | SR | 1517 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -3417 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 1050 | 2021-10-05 | 2024-08-20 | 56 | 50264.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31755.15 | 0 | 0 | 0 | 1968.963 | 0 | 0 | 0 | 33724.113 | 68770.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | 341404 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 92000 | Propuesta publica | 92000 | SR | 1452 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 4900 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 946 | 2021-09-28 | 2024-05-01 | 89 | 24795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | 1300 | 0 | 10805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | 341407 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 181000 | Propuesta publica | 190000 | SR | 1577 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1018 | 2021-10-15 | 2024-07-29 | 89 | 118600 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7000 | 4700 | 5000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | 341412 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 60000 | Propuesta publica | 77000 | SR | 1450 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 8409 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 856 | 2021-09-28 | 2024-02-01 | 98 | 30983.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.5 | 0 | 0 | 0 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | 341415 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 150000 | Propuesta publica | 194842 | SR | 1444 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 915 | 2021-09-28 | 2024-03-31 | 83 | 26731.25 | 0 | 0 | 0 | 11165 | 0 | 0 | 6157.5 | 10460.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27783.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | 341430 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 181000 | Propuesta publica | 217531 | SR | 1443 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | -12460 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1010 | 2021-09-28 | 2024-07-04 | 49 | 72503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111 | 18621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | 341432 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 181000 | Propuesta publica | 216781 | SR | 1451 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | -56816 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 945 | 2021-09-28 | 2024-04-30 | 80 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97390 | 0 | 0 | 32385 | 0 | 0 | 0 | 129775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 341434 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 170000 | Propuesta publica | 184539 | SR | 1448 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | -93787 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 1005 | 2021-09-28 | 2024-06-29 | 17.69 | 19835.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43328.295 | 0 | 0 | 43328.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341434 , Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 341434 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 42267 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | -1005 | - | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42266.566 | 42266.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | 341436 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 160000 | Propuesta publica | 201714 | SR | 1459 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | -63971 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 965 | 2021-09-29 | 2024-05-21 | 46 | 18971.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45602.942 | 0 | 74640.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | 341438 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 56000 | Propuesta publica | 53681 | SR | 1446 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1710 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 856 | 2021-09-28 | 2024-02-01 | 99 | 35743.46 | 0 | 0 | 0 | 1915.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7684.5 | 0 | 0 | 0 | 9599.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | 341440 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 70000 | Propuesta publica | 90000 | SR | 1449 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 4950 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 580 | 2021-09-28 | 2023-05-01 | 99 | 20650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA | 343192 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 220000 | Propuesta publica | 240000 | SR | 1639 | 2021-10-26 | 2021-11-15 | 17759 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2021-11-16 | 2024-11-15 | 61.52 | 106545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 49750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACION SSR CHAURA COMUNA DE VILLARRICA | 343193 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 210000 | Propuesta publica | 210000 | SR | 1642 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | -2760 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 950 | 2021-11-06 | 2024-06-13 | 68.61 | 100140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15884.19 | 0 | 0 | 26020 | 0 | 38270 | 0 | 80174.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OÑOICO COMUNA DE SAAVEDRA; DISEÑO INTERCONEXION SSR HUEDAQUINTUE A SSR EL COIGUE COMUNA DE CARAHUE | 343194 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 150000 | Propuesta publica | 200000 | SR | 1702 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 16500 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1042 | 2021-11-24 | 2024-10-01 | 76.17 | 51250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COIPUE AVIACION COMUNA DE FREIRE | 343196 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 200000 | Propuesta publica | 240000 | SR | 1641 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 996 | 2021-11-10 | 2024-08-02 | 67.47 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39300 | 0 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 88050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LA PAZ A SECTOR LANCO VIEJO Y RANCAHUE COMUNA DE LONCOCHE | 343197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 215000 | Propuesta publica | 215000 | SR | 1640 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | -18982 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 965 | 2021-11-05 | 2024-06-27 | 57.84 | 96809.465 | 0 | 0 | 0 | 16866.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 65616.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR UNION HUAHUANCO COMUNA DE CUNCO | 343198 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 200000 | Propuesta publica | 217750 | SR | 1686 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | -5090 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 940 | 2021-11-20 | 2024-06-17 | 54.36 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41550 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS LAURELES SECTOR CALBUN LLANQUIHUEN Y SAN JOSE COMUNA DE CUNCO | 343200 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 220000 | Propuesta publica | 248000 | SR | 1645 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | -22550 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 980 | 2021-11-06 | 2024-07-13 | 86.43 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48700 | 0 | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR LLAFENCO COMUNA DE PUCON | 343203 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 110000 | Propuesta publica | 110000 | SR | 1671 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1050 | 2021-11-15 | 2024-09-30 | 66.56 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | 343205 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 200000 | Propuesta publica | 220000 | SR | 1664 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | -94563 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1054 | 2021-11-12 | 2024-10-01 | 71.85 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44386.5 | 0 | 0 | 0 | 44386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COLLICO COMUNA DE LONCOCHE | 343207 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-24 | 2021-10-08 | 197400 | Propuesta publica | 228800 | SR | 1663 | 2021-11-05 | 2021-11-10 | 6350 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1055 | 2021-11-11 | 2024-10-01 | 65.3 | 57950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA CASCADA COMUNA DE PITRUFQUEN | 343208 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 132400 | Propuesta publica | 104870 | SR | 1665 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 4400 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 936 | 2021-11-16 | 2024-06-09 | 77.54 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | 344773 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-05 | 2021-10-08 | 75000 | Propuesta publica | 109535 | SR | 1797 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | -7485 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 663 | 2021-12-07 | 2023-10-01 | 89 | 44225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6850 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | 349193 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 150000 | Propuesta publica | 260677 | SR | 147 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 805 | 2022-04-26 | 2024-07-09 | 36.78 | 95884.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 63750 | 117650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | 349197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 95000 | Propuesta publica | 161335 | SR | 146 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 735 | 2022-05-14 | 2024-05-18 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700 | 0 | 68500 | 0 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | 358857 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 150000 | Propuesta publica | 305663 | SR | 256 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 735 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | 32.37 | 38721.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11366.798 | 0 | 15203.71 | 0 | 0 | 42821.293 | 34000 | 9168.076 | 36084.433 | 148644.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SSR, Fernando Carilao, comuna de Perquenco. | 358858 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 150000 | Propuesta publica | 284819 | SR | 257 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 735 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | 53.22 | 107186.031 | 0 | 0 | 0 | 15963.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68433.594 | 0 | 0 | 0 | 84397.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | 358859 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 150000 | Propuesta publica | 255000 | SR | 239 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 925 | 2022-06-02 | 2024-12-13 | 58.24 | 99550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 | 0 | 5000 | 0 | 24500 | 0 | 8000 | 35400 | 94150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Chacaico, Comuna de Ercilla | 369184 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 156188 | SR | 787 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72530.5 | 0 | 156187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | 369186 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 155486 | Propuesta publica | 200991 | SR | 647 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 0 | ARRAVAL SPA. | 430 | 2023-11-04 | 2025-01-07 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32541.74 | 17450.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26175.24 | 0 | 0 | 52645.6 | 128812.74 | 72178.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 369191 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 161602 | Propuesta publica | 142400 | SR | 764 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-12-12 | 2025-02-14 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25566.706 | 0 | 0 | 19846.03 | 0 | 0 | 36002.704 | 81415.44 | 58842.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 369195 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 141800 | Propuesta publica | 160874 | SR | 646 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 0 | ARRAVAL SPA. | 430 | 2023-10-31 | 2025-01-03 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38701.466 | 0 | 3570 | 0 | 17350.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35479.041 | 95101.278 | 64791.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 369197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 94000 | Propuesta publica | 150200 | SR | 768 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27498.163 | 0 | 0 | 38405.758 | 0 | 14927.177 | 0 | 80831.098 | 83733.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | 369866 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 166600 | Propuesta publica | 214200 | SR | 626 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70376.6 | 0 | 0 | 0 | 27846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 144632.6 | 67663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | 369877 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 172550 | Propuesta publica | 190400 | SR | 627 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25704 | 51170 | 0 | 36890 | 166195.4 | 24918.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | 369895 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 154700 | Propuesta publica | 162911 | SR | 631 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19278 | 0 | 0 | 41769 | 101150 | 62536.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | 369897 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 141801 | Propuesta publica | 201700 | SR | 765 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44705.605 | 17193.427 | 0 | 25008.621 | 0 | 0 | 46254.362 | 133162.015 | 68537.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | 369899 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 140254 | Propuesta publica | 168861 | SR | 633 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41055 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 0 | 0 | 44030 | 105434 | 64205.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | 370377 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 132638 | Propuesta publica | 156961 | SR | 632 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41174 | 0 | 18207 | 0 | 0 | 0 | 41293 | 0 | 100674 | 58493.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Villa Quilquen, Comuna de Traiguen | 370378 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 71600 | SR | 810 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39844.443 | 0 | 0 | 23019.36 | 0 | 8736.197 | 0 | 71600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | 381830 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 160650 | Propuesta publica | 160600 | SR | 766 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49714.116 | 0 | 0 | 16444.845 | 0 | 0 | 33808.253 | 99967.214 | 56991.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | 381834 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 178500 | Propuesta publica | 267500 | SR | 769 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-29 | 2025-02-01 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50951.711 | 0 | 0 | 0 | 39659.326 | 0 | 0 | 90611.037 | 176888.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | 381836 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 160650 | Propuesta publica | 172550 | SR | 628 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 115192 | 56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | 381839 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 163518 | Propuesta publica | 179155 | SR | 648 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 430 | 2023-11-04 | 2025-01-07 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52961.545 | 0 | 0 | 0 | 17773.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37171.435 | 107906.82 | 70176.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335885 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 575592 | Propuesta publica | 619824 | SR | 4 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 760 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | 76.51 | 208955.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87488.812 | 14430 | 27351.563 | 0 | 20000 | 20000 | 21153.024 | 0 | 190423.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335886 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 575592 | Propuesta publica | 586320 | SR | 1573 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 44056 | CYD INGENIERIA LTDA. | 916 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | 90.82 | 242533.812 | 0 | 0 | 0 | 61889.363 | 13650 | 13947.5 | 32229.225 | 13650 | 0 | 70553.875 | 18298 | 18627 | 28536.412 | 271381.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 369159 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 291000 | Propuesta publica | 440882 | SR | 784 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 380 | 2023-11-24 | 2024-12-08 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64231.44 | 23529.87 | 17635.8 | 24704.043 | 44321.55 | 0 | 35271.6 | 45249.75 | 45575.62 | 49148.19 | 349667.863 | 85657.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 369182 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 291000 | Propuesta publica | 423464 | SR | 785 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 380 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54578.16 | 29702.4 | 18076.695 | 33995.325 | 27428.31 | 0 | 51607.92 | 18331.95 | 37824.15 | 45528.21 | 317073.12 | 108037.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | 369193 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 309932 | SR | 943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25682.58 | 23169.3 | 20498.94 | 26153.82 | 32871.568 | 0 | 65743.136 | 32871.568 | 32871.568 | 32871.568 | 292734.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | 369882 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 944 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-12 | 2024-12-17 | 33.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25243.898 | 19496.484 | 29816.64 | 26757.864 | 29864.192 | 0 | 59728.384 | 29864.192 | 29864.192 | 48006.078 | 298641.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | 369900 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 945 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25904.491 | 17221.68 | 26462.268 | 36319.752 | 27149.266 | 0 | 54298.532 | 29838.137 | 27149.266 | 54298.532 | 298641.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | 370350 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 946 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27528.984 | 18481.176 | 24894.324 | 38093.328 | 29050.561 | 0 | 30123.017 | 29050.561 | 27979.561 | 73440.412 | 298641.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53376.882 | 62358.358 | 125636.761 | 241372.001 | 530703.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.389 | 9287.389 | 9286.805 | 27861.583 | 102213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 375700 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 69446 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MU?OZ | 420 | 2024-09-23 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.389 | 9287.389 | 9286.805 | 27861.583 | 102213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44089.493 | 53070.969 | 116349.956 | 213510.418 | 428489.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 375698 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 478935 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 420 | 2024-09-23 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44089.493 | 53070.969 | 116349.956 | 213510.418 | 428489.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 208728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 112501.8 | 212501.8 | 1286732.689 | 1092217.511 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16174 | 16174 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 387739 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 328174 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-06-21 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16174 | 16174 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 196328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 96327.8 | 196327.8 | 1130732.689 | 936217.511 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 387735 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2263278 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 96327.8 | 196327.8 | 1130732.689 | 936217.511 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031680-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUÉN | [21 empty] | 962282 | 214575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174 | 186640.474 | 0 | 0 | 27224.023 | 23875.138 | 3774 | 268687.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 121861 | 27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 27250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031680-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 361592 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 123547 | Trato directo | 123547 | SR | 147 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 25564 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 400 | 2023-03-04 | 2024-04-07 | 100 | 121861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 27250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031680-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 840421 | 187401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186640.474 | 0 | 0 | 27148.023 | 23875.138 | 3774 | 241437.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031680-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 361591 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 653577 | Propuesta publica | 852047 | SR | 90 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 176299 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 460 | 2023-03-04 | 2024-06-06 | 95.3 | 840421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186640.474 | 0 | 0 | 27148.023 | 23875.138 | 0 | 237663.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031680-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361591 , Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 361591 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3774 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | -460 | - | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | [21 empty] | 0 | 161922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 35053 | 71207 | 106569 | 853449 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21207 | 21207 | 148449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 398012 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 169656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-24 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21207 | 21207 | 148449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 140406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35053 | 50000 | 85053 | 705000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '004 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 398008 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 1170053 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-27 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35053 | 50000 | 85053 | 705000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 158509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100177 | 121834 | 184588 | 406599 | 1009751 | 788842 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38290 | 38290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | 396799 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 192341 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-06-20 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38290 | 38290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 135279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100177 | 121834 | 146298 | 368309 | 1009751 | 788842 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | 387191 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1281639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100177 | 121834 | 146298 | 368309 | 1009751 | 788842 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | [21 empty] | 0 | 81566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 81256 | 81566 | 514193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18851 | 18851 | 56555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 398035 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 75406 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18851 | 18851 | 56555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62405 | 62405 | 457638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 398033 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 520043 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-28 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62405 | 62405 | 457638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 403608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200349.1 | 93153.229 | 110105.671 | 403608 | 1489066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 16050 | 15210 | 47310 | 192373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381346 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 239683 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 16050 | 15210 | 47310 | 192373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 356298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184299.1 | 77103.229 | 94895.671 | 356298 | 1296693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381341 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1652991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184299.1 | 77103.229 | 94895.671 | 356298 | 1296693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | [21 empty] | 0 | 11299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 10001 | 10300 | 1781919.478 | 1781919.478 | 571903.044 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225002.568 | 225002.568 | 74999.864 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400723 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 525006 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225002.568 | 225002.568 | 74999.864 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1556916.91 | 1556916.91 | 496903.18 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400721 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3620737 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1556916.91 | 1556916.91 | 496903.18 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | [21 empty] | 0 | 112523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 112213 | 112523 | 779003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18810 | 18810 | 94050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 398030 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 112860 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-24 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18810 | 18810 | 94050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 93403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93403 | 93403 | 684953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 398028 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 778356 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 54 | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93403 | 93403 | 684953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 610561.415 | 1492290 | 0 | 0 | 68609.652 | 62381.75 | 72361.329 | 206757.316 | 23000 | 167817.5 | 106235.575 | 176475 | 135943 | 366595.2 | 1386176.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 610561.415 | 1492290 | 0 | 0 | 68609.652 | 62381.75 | 72361.329 | 206757.316 | 23000 | 167817.5 | 106235.575 | 176475 | 135943 | 366595.2 | 1386176.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | 356267 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 316847 | SR | 681 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | -15348 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 735 | 2022-11-24 | 2024-11-28 | 30.05 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33657.5 | 0 | 17980 | 0 | 71625 | 22750 | 98550 | 244562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | 356303 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 279027 | SR | 608 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | -5691 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 760 | 2022-10-27 | 2024-11-25 | 36.6 | 66795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250 | 0 | 63110 | 0 | 51300 | 24800 | 34080 | 206540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 356306 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-16 | 150000 | Propuesta publica | 291577 | SR | 607 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | -82646 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 715 | 2022-10-27 | 2024-10-11 | 27.54 | 69905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26575 | 0 | 0 | 0 | 22040 | 28850 | 0 | 30760 | 30800 | 139025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 356312 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 300000 | SR | 272 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | -82220 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 510 | 2023-05-17 | 2024-10-08 | 28.9 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13450 | 18000 | 0 | 0 | 41550 | 0 | 0 | 10550 | 78979.5 | 162529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | 370453 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 150000 | Propuesta publica | 310087 | SR | 879 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | -47992 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 615 | 2023-01-24 | 2024-09-30 | 48.37 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74480 | 0 | 0 | 34450 | 30550 | 24083 | 46242 | 209805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | Estudio Emergencia Sequía SSR Paillaco La Barda y Diseño Mejoramiento SSR Huilio Rehuelhue, comunas de Pucón y Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía | 370454 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 150000 | Propuesta publica | 165000 | SR | 880 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 14926 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 552 | 2023-01-24 | 2024-07-29 | 88.92 | 58577.415 | 0 | 0 | 0 | 31072.152 | 0 | 28145.529 | 42194.066 | 0 | 0 | 19935.575 | 0 | 0 | 0 | 121347.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | 366007 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 465000 | Propuesta publica | 546156 | SR | 658 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 7020 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2022-11-09 | 2024-10-29 | 65.1 | 250809 | 0 | 0 | 0 | 37537.5 | 22356.75 | 26215.8 | 23175.75 | 23000 | 23137.5 | 23000 | 23000 | 23000 | 77943.7 | 302367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | [21 empty] | 0 | 177490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 45000 | 48000 | 41490 | 177490 | 503440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25025 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | 396818 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 71950 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-06-21 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25025 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 152463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 45000 | 48000 | 16465 | 152465 | 503440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | 387196 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 479426 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 45000 | 48000 | 16465 | 152465 | 503440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | ' | ' | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 94537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 15261 | 78966 | 94537 | 596277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21860 | 21860 | 65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '002 | Asesoria Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 398005 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 87443 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-24 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21860 | 21860 | 65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 72367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15261 | 57106 | 72367 | 530694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '004 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 398003 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 603061 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15261 | 57106 | 72367 | 530694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 296358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 64664 | 231384 | 296358 | 1247668 | 975665 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 31384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31384 | 31384 | 147372 | 135093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | 398024 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 313849 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-10-31 | 2027-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31384 | 31384 | 147372 | 135093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 264664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64664 | 200000 | 264664 | 1100296 | 840572 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | 398019 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 2205532 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-09-28 | 2027-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64664 | 200000 | 264664 | 1100296 | 840572 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 221578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 110310 | 110700 | 321010 | 431806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10700 | 20700 | 31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '002 | Asesoria Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | 390809 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 50005 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10700 | 20700 | 31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 400751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | 390808 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-05-08 | 420212 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-07-18 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 400751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 483802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '001 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 402557 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 446002 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '002 | Servicio de Inspección Fiscal para Obra Conservación SSR Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | 402560 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 444802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 402557 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 446002 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 444802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 143300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 143000 | 143300 | 1297880 | 1042412 | 289627.057 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 276000 | 276000 | 69000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 13) | 397857 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 644000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 850 | 2024-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 276000 | 276000 | 69000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1021880 | 766412 | 220627.057 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 13) | 397853 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2128920 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 850 | 2024-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1021880 | 766412 | 220627.057 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO,VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2000 | 2300 | 1618168 | 1084358 | 162751 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 230000 | 276000 | 45000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Pedregoso Santa Filomenna, Villarrica | 397672 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 552000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 230000 | 276000 | 45000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1388168 | 808358 | 117751 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Pedregoso Santa Filomenna, Villarrica | 397670 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2315277 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1388168 | 808358 | 117751 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2000 | 2300 | 846028 | 81449 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149920 | 28979 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 397658 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 179899 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149920 | 28979 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 696108 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 397655 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 749578 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 696108 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN | [21 empty] | 0 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 81500 | 81800 | 841971 | 247871.115 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 138000 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 397666 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 207000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 138000 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 703971 | 190371.115 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 397662 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 964343 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 703971 | 190371.115 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 126800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 126500 | 126800 | 1237462 | 1031000.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 198000 | 181500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | 397870 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 396000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 198000 | 181500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 1039462 | 849500.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | 397869 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1998963 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 1039462 | 849500.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2697316 | 1737040 | 346622 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312685 | 312684 | 103238 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 397864 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 729607 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312685 | 312684 | 103238 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2384631 | 1424356 | 243384 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 397863 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 4053371 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2384631 | 1424356 | 243384 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | [21 empty] | 0 | 122300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 122000 | 122300 | 1579038 | 496384 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 264000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | 397873 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 396000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 264000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1315038 | 386384 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | 397872 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1801422 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1315038 | 386384 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 2300 | 1852862 | 1438882 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 322000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 397883 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 644000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 322000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1530862 | 1117882 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 397882 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2649744 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1530862 | 1117882 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 58550 | 66800 | 1004667 | 330857.429 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 16500 | 198000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | 397878 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 297000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 16500 | 198000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 806667 | 248357.429 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | 397877 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1105025 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 806667 | 248357.429 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | [21 empty] | 0 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 96500 | 96800 | 1404425 | 448712 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 198000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | 397908 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 297000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 198000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1206425 | 366212 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | 397905 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1652637 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1206425 | 366212 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 2300 | 2086935 | 1751947 | 317271 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 276000 | 276000 | 91000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman | 397862 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 644000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 276000 | 276000 | 91000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1810935 | 1475947 | 226271 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | 397860 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3514153 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1810935 | 1475947 | 226271 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 66500 | 66800 | 1014418 | 334461.945 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 198000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | 397881 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 297000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 198000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 816418 | 251961.945 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | 397879 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1118380 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 816418 | 251961.945 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10357 | 10357 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10357 | 10357 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | 396773 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 210357 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10357 | 10357 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40016169-0 | ' | ' | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | [21 empty] | 981978.391 | 49352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.245 | 49239.43 | 0 | 0 | 0 | 49350.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62533.686 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.121 | 0 | 0 | 0 | 5423.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '002 | GP CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | 370621 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 52170 | Trato directo | 52170 | SR | 1257 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 15788 | SURALIS S.A | 188 | 2023-07-28 | 2024-02-01 | 0 | 62533.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.121 | 0 | 0 | 0 | 5423.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 919444.705 | 43928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.245 | 43816.309 | 0 | 0 | 0 | 43927.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | 381683 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 325002 | Propuesta publica | 401301 | IPC | 1257 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 121445 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 188 | 2023-07-28 | 2024-02-01 | 100 | 490889.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43816.309 | 0 | 0 | 0 | 43816.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40016169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS SERVICIOS DE LAS HUELLAS, ISLA DEL REY, CATRIPULLI Y ESTACIÓN MARIQUINA. REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°6-2023 | 381799 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 317291 | Propuesta publica | 372239 | IPC | 1174 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 50037 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 166 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 71.29 | 428555.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40024633-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | [21 empty] | 388480.789 | 43724 | 0 | 562.288 | 5622.876 | 15710.06 | 0 | 0 | 0 | 34992.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56888.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40024633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27058.329 | 3975 | 0 | 562.288 | 0 | 1428.187 | 0 | 0 | 0 | 3181.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40024633-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos Altos, Valdivia | 333795 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 45420 | Trato directo | 45420 | SR | 618 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 35835 | SURALIS S.A | 1067 | 2021-05-15 | 2024-04-16 | 0 | 27058.329 | 0 | 0 | 562.288 | 0 | 1428.187 | 0 | 0 | 0 | 3181.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40024633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 361422.46 | 39749 | 0 | 0 | 5622.876 | 14281.873 | 0 | 0 | 0 | 31811.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51716.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40024633-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | 332354 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 431641 | Propuesta publica | 454196 | SR | 618 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 358348 | SOC. CONSTRUCT. JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LTDA. | 1067 | 2021-05-15 | 2024-04-16 | 98.1 | 361422.46 | 0 | 0 | 0 | 5622.876 | 14281.873 | 0 | 0 | 0 | 31811.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51716.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 894327.991 | 2267649 | 0 | 0 | 83974.896 | 211482.978 | 190952.807 | 213227.068 | 310825.017 | 231362.181 | 142639.388 | 539562.113 | 204536.103 | 124973.402 | 2253535.953 | 515396.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 894327.991 | 2267649 | 0 | 0 | 83974.896 | 211482.978 | 190952.807 | 213227.068 | 310825.017 | 231362.181 | 142639.388 | 539562.113 | 204536.103 | 124973.402 | 2253535.953 | 515396.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AUQUINCO LAS VERTIENTES, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 361557 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-08-01 | 2022-08-17 | 85000 | Propuesta publica | 159487 | SR | 1457 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 90 | 2022-09-22 | 2022-12-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 382073 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 140000 | Propuesta publica | 140052 | IPC | 1292 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 171 | 2023-08-09 | 2024-01-27 | 100 | 76565.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67154.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67154.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 382136 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 120000 | Propuesta publica | 117999 | IPC | 1314 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 90 | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 100 | 97800.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22387.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22387.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323958 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 8700 | SR | 1249 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 18209 | SURALIS S.A | 1563 | 2020-11-06 | 2025-02-16 | 0 | 8816.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510.754 | 0 | 0 | 1590.251 | 0 | 3180.503 | 0 | 0 | 1590.25 | 12871.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 345371 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9135 | Trato directo | 9135 | SR | 427 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 508 | SURALIS S.A | 430 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 0 | 3705.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 1370.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 345379 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 313 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 345381 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9280 | Trato directo | 9280 | SR | 459 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 345383 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6235 | Trato directo | 6235 | SR | 315 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 1675 | SURALIS S.A | 534 | 2022-01-13 | 2023-07-01 | 0 | 6039.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 345385 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7385 | Trato directo | 7385 | SR | 318 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | SURALIS S.A | 10958 | 2022-01-18 | 2052-01-19 | 0 | 1846.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 345392 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11012 | Trato directo | 11012 | SR | 429 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | 0 | 1651.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 345393 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6420 | Trato directo | 9171 | SR | 308 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | SURALIS S.A | 440 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 0 | 1834.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 345394 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9860 | Trato directo | 9860 | SR | 309 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | SURALIS S.A | 430 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 345395 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10155 | Trato directo | 10155 | SR | 430 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 4334 | SURALIS S.A | 794 | 2022-01-18 | 2024-03-22 | 0 | 6872.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.721 | 0 | 0 | 507.721 | 0 | 0 | 1015.443 | 507.721 | 0 | 2538.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 345397 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8849 | Trato directo | 8849 | SR | 432 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | -596 | SURALIS S.A | 440 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 0 | 3385.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 345399 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9115 | Trato directo | 9115 | SR | 317 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | SURALIS S.A | 440 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 0 | 2278.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361536 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7990 | Trato directo | 7990 | SR | 1344 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | SURALIS S.A | 690 | 2022-08-17 | 2024-07-07 | 0 | 5592.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.475 | 0 | 798.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361538 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 18430 | Trato directo | 18430 | SR | 1345 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | SURALIS S.A | 450 | 2022-08-17 | 2023-11-10 | 0 | 11057.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.95 | 0 | 0 | 0 | 1842.95 | 0 | 0 | 3685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361540 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12920 | Trato directo | 12920 | SR | 1343 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | SURALIS S.A | 640 | 2022-08-17 | 2024-05-18 | 0 | 3875.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.9 | 1291.95 | 645.975 | 0 | 0 | 645.975 | 0 | 0 | 1291.95 | 6459.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361542 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8744 | Trato directo | 8744 | SR | 1357 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | SURALIS S.A | 660 | 2022-08-17 | 2024-06-07 | 0 | 4371.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.175 | 874.35 | 0 | 0 | 437.175 | 874.35 | 0 | 2623.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361544 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11673 | Trato directo | 11673 | SR | 1341 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1006 | SURALIS S.A | 585 | 2022-08-17 | 2024-03-24 | 0 | 8009.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.25 | 583.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.625 | 0 | 0 | 2334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361546 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9715 | Trato directo | 9715 | SR | 1220 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | SURALIS S.A | 480 | 2022-08-10 | 2023-12-03 | 0 | 5343.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 485.75 | 485.75 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 0 | 485.75 | 2428.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361549 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9367 | Trato directo | 9367 | SR | 1342 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1450 | SURALIS S.A | 720 | 2022-08-17 | 2024-08-06 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.4 | 0 | 936.7 | 1873.4 | 936.7 | 936.7 | 936.7 | 7493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 381943 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11267 | Trato directo | 11267 | SR | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | SURALIS S.A | 300 | 2023-09-30 | 2024-07-26 | 0 | 1126.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.692 | 3380.076 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 1126.692 | 3380.076 | 563.346 | 10140.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | 381977 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8192 | Trato directo | 8192 | SR | 1416 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | SURALIS S.A | 300 | 2023-08-19 | 2024-06-14 | 0 | 1638.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.41 | 0 | 409.568 | 0 | 0 | 409.568 | 409.568 | 2866.977 | 6553.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 382002 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13351 | Trato directo | 13351 | SR | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | SURALIS S.A | 300 | 2023-08-22 | 2024-06-17 | 0 | 2670.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.183 | 0 | 667.531 | 0 | 0 | 667.531 | 667.531 | 4672.712 | 10680.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 382084 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 18207 | Trato directo | 18207 | SR | 1292 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 0 | SURALIS S.A | 171 | 2023-08-09 | 2024-01-27 | 0 | 9737.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 382139 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15340 | Trato directo | 15340 | SR | 1314 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | SURALIS S.A | 90 | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 0 | 12516.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323956 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1249 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 125576 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1563 | 2020-11-06 | 2025-02-16 | 76 | 60805.1 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 38901.75 | 0 | 0 | 10967.25 | 0 | 21934.5 | 0 | 0 | 10967.25 | 88770.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº323956 , Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323956 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 46087 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | -1563 | - | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46086.638 | 0 | 46086.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 345191 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 43000 | Propuesta publica | 63000 | SR | 427 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 3504 | ITALO VARGAS MIRANDA | 430 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 90.53 | 25553.125 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 345198 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 43000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 313 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 420 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 100 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 345201 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 43000 | Propuesta publica | 64000 | SR | 459 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 420 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 100 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 345203 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 43000 | Propuesta publica | 43000 | SR | 315 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 11550 | ITALO VARGAS MIRANDA | 534 | 2022-01-13 | 2023-07-01 | 100 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 345223 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 43000 | Propuesta publica | 50925 | SR | 318 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | 100 | 12731.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 345236 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 35000 | Propuesta publica | 75942 | SR | 429 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 360 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | 100 | 11391.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 345238 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 50000 | Propuesta publica | 63243 | SR | 308 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 440 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 100 | 12648.562 | 0 | 0 | 0 | 6324.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 345239 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 63000 | Propuesta publica | 68000 | SR | 309 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 430 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 95 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 345241 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 52500 | Propuesta publica | 70031 | SR | 430 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 29890 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 794 | 2022-01-18 | 2024-03-22 | 86 | 47396.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.525 | 0 | 0 | 3501.525 | 0 | 0 | 7003.05 | 3501.525 | 0 | 17507.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 345245 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 40000 | Propuesta publica | 61024 | SR | 432 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | -4112 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 440 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 100 | 23348.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 345246 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 50000 | Propuesta publica | 62861 | SR | 317 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 440 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 100 | 15715.125 | 0 | 0 | 0 | 3143.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361534 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 51750 | Propuesta publica | 55100 | SR | 1344 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 690 | 2022-08-17 | 2024-07-07 | 95 | 38570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361537 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 98325 | Propuesta publica | 127100 | SR | 1345 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 450 | 2022-08-17 | 2023-11-10 | 90 | 76260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 12710 | 0 | 0 | 25420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361539 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 63250 | Propuesta publica | 89100 | SR | 1343 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 640 | 2022-08-17 | 2024-05-18 | 85 | 26730 | 0 | 0 | 0 | 17820 | 0 | 8910 | 4455 | 0 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 8910 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361541 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 49450 | Propuesta publica | 60300 | SR | 1357 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 660 | 2022-08-17 | 2024-06-07 | 75 | 30150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 6030 | 0 | 0 | 3015 | 6030 | 0 | 18090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361543 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 49450 | Propuesta publica | 80500 | SR | 1341 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 6936 | AGUAS NUEVAS S.A. | 585 | 2022-08-17 | 2024-03-24 | 90.79 | 55235.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361545 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 49450 | Propuesta publica | 67000 | SR | 1220 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | INVAR S. A. | 480 | 2022-08-10 | 2023-12-03 | 90 | 36850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 3350 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361547 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 49450 | Propuesta publica | 64600 | SR | 1342 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 10000 | AGUAS NUEVAS S.A. | 720 | 2022-08-17 | 2024-08-06 | 48 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12920 | 0 | 6460 | 0 | 6460 | 6460 | 19380 | 51680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | 381972 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 50000 | Propuesta publica | 63011 | IPC | 1416 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2023-08-19 | 2024-06-14 | 50 | 12801.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19631.438 | 0 | 3150.525 | 0 | 0 | 3150.525 | 4260.281 | 22231.967 | 52424.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 381992 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 50000 | Propuesta publica | 102697 | IPC | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-08-22 | 2024-06-17 | 50 | 20864.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31996.092 | 0 | 5134.85 | 0 | 0 | 5425.437 | 6943.575 | 35943.95 | 85443.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE LA AGUADA, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 383114 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-06 | 121000 | Propuesta publica | 116501 | IPC | 2188 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0 | INVAR S. A. | 355 | 2023-12-12 | 2024-12-01 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34281.147 | 0 | 0 | 0 | 36115.31 | 0 | 0 | 36115.31 | 0 | 0 | 106511.767 | 10485.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 384285 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 50000 | Propuesta publica | 93891 | IPC | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-09-30 | 2024-07-26 | 50 | 9575.177 | 0 | 0 | 0 | 9802.987 | 0 | 0 | 29035.329 | 4694.55 | 0 | 0 | 9547.547 | 29782.608 | 5202.55 | 88065.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de La Paloma, Paillaco | 387588 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 101000 | Propuesta publica | 129781 | IPC | 499 | 2024-03-20 | 2024-04-06 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 120 | 2024-04-06 | 2024-08-04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202.972 | 44202.55 | 74745.541 | 0 | 0 | 819.225 | 0 | 129970.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 387601 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 101000 | Propuesta publica | 153260 | IPC | 2260 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-12 | 2024-12-07 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38686.257 | 0 | 17475 | 0 | 11420 | 0 | 0 | 67581.257 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | 387610 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 165067 | IPC | 2261 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25778.62 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 60190 | 16650 | 12750 | 0 | 142068.62 | 23276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 387623 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 140067 | IPC | 2259 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832.956 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 65640 | 12926.7 | 0 | 119899.656 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 81000 | Propuesta publica | 167867 | IPC | 2256 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26555.086 | 0 | 26060 | 0 | 76760 | 12926.7 | 0 | 142301.786 | 26060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | 387632 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2262 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33975 | 21025 | 0 | 59900 | 10660 | 0 | 125560 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | 387635 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 101000 | IPC | 2263 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 330 | 2024-01-30 | 2024-12-25 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990.6 | 11436.6 | 0 | 17134.8 | 6852 | 0 | 55414 | 20061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 387643 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 71000 | Propuesta publica | 166867 | IPC | 2257 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26351.287 | 0 | 7513.34 | 0 | 33373.34 | 0 | 0 | 67237.967 | 100120.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 387646 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 167800 | Propuesta publica | 167867 | IPC | 2258 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26469.703 | 33573.34 | 0 | 50360.01 | 16786.67 | 7526.68 | 0 | 134716.403 | 33573.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | 387651 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2265 | 2023-12-19 | 2024-01-23 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-23 | 2024-12-18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42738.047 | 0 | 0 | 17025 | 0 | 59900 | 0 | 6580 | 126243.047 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | 387659 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 81000 | Propuesta publica | 81000 | IPC | 2264 | 2023-12-19 | 2024-03-12 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 300 | 2024-03-12 | 2025-01-06 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9843.52 | 0 | 31660 | 0 | 23790 | 6230 | 0 | 71523.52 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 389144 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2266 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42738.047 | 0 | 0 | 17025 | 0 | 59900 | 13350 | 0 | 133013.047 | 17930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Los Tayos Altos, Panguipulli | 389145 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 101000 | Propuesta publica | 172000 | IPC | 2267 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54070 | 117930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | [21 empty] | 1112641.805 | 558677 | 0 | 0 | 48196.196 | 143951.831 | 127619.449 | 208505.825 | 0 | 0 | 30402.863 | 0 | 0 | 0 | 558676.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 87860.57 | 50790 | 0 | 0 | 0 | 17468.002 | 11601.768 | 18955.075 | 0 | 0 | 2764.875 | 0 | 0 | 0 | 50789.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '002 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | 339155 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 147228 | Trato directo | 147228 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 11685 | SURALIS S.A | 675 | 2022-08-27 | 2024-07-02 | 0 | 87860.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.002 | 11601.768 | 18955.075 | 0 | 0 | 2764.875 | 0 | 0 | 0 | 50789.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1024781.235 | 507887 | 0 | 0 | 48196.196 | 126483.829 | 116017.681 | 189550.75 | 0 | 0 | 27637.988 | 0 | 0 | 0 | 507886.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 347340 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 1042317 | Propuesta publica | 1472272 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 116842 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 675 | 2022-08-27 | 2024-07-02 | 93.18 | 1024781.235 | 0 | 0 | 0 | 48196.196 | 126483.829 | 116017.681 | 189550.75 | 0 | 0 | 27637.988 | 0 | 0 | 0 | 507886.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | [21 empty] | 538120.802 | 5698150 | 0 | 631046.61 | 482267.029 | 637787.329 | 587247.235 | 615154.72 | 310186.273 | 293249.916 | 328712.598 | 206116.197 | 463560.534 | 980975.851 | 5536304.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47432.802 | 515468 | 0 | 55597.382 | 42662.91 | 56752.849 | 51527.481 | 53842.983 | 27006.199 | 25204.538 | 28428.418 | 6777.137 | 50829.838 | 87583.708 | 486213.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369651 , Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | 369651 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -420 | - | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | 369651 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 546887 | Trato directo | 518647 | SR | 1775 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-10-17 | 2024-12-10 | 0 | 47432.802 | 0 | 0 | 55597.382 | 42662.91 | 56752.849 | 51527.481 | 53842.983 | 27006.199 | 25204.538 | 28428.418 | 6777.137 | 50829.838 | 72583.708 | 471213.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 490688 | 5182682 | 0 | 575449.228 | 439604.119 | 581034.48 | 535719.754 | 561311.737 | 283180.074 | 268045.378 | 300284.18 | 199339.06 | 412730.696 | 893392.143 | 5050090.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | 377253 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2378571 | Propuesta publica | 5186463 | IPC | 1775 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | APIA SPA | 420 | 2023-10-17 | 2024-12-10 | 59.35 | 490688 | 0 | 0 | 575449.228 | 439604.119 | 581034.48 | 535719.754 | 561311.737 | 283180.074 | 268045.378 | 300284.18 | 199339.06 | 412730.696 | 743392.143 | 4900090.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº377253 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | 377253 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 150000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -420 | - | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | ' | ' | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | [21 empty] | 275271.668 | 475646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544614.535 | 544614.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29199.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68968.654 | 68968.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 354106 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 194884 | Trato directo | 194884 | SR | 1440 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | SURALIS S.A | 365 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | 0 | 29199.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68968.654 | 68968.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 246072.348 | 475646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475645.881 | 475645.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 354105 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-22 | 2022-05-24 | 1232683 | Propuesta publica | 1344026 | SR | 1440 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 300 | 2022-09-14 | 2023-07-11 | 64.61 | 246072.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475645.881 | 475645.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | ' | ' | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | [21 empty] | 814073.245 | 450266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47280.061 | 186815.903 | 99104.44 | 42121.599 | 0 | 74943.275 | 0 | 450265.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103092.245 | 57021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.431 | 23657.909 | 12550.344 | 5334.177 | 0 | 9490.633 | 0 | 57020.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº354382 , GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 354382 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9491 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 32 | - | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490.633 | 0 | 9490.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 354382 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 123906 | Trato directo | 123906 | SR | 1993 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 26717 | SURALIS S.A | 628 | 2022-12-23 | 2024-09-11 | 0 | 103092.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.431 | 23657.909 | 12550.344 | 5334.177 | 0 | 0 | 0 | 47529.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 710981 | 393245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41292.63 | 163157.994 | 86554.096 | 36787.422 | 0 | 65452.642 | 0 | 393244.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | '02 | '004 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 354373 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 741193 | Propuesta publica | 854522 | SR | 1993 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 184253 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 628 | 2022-12-23 | 2024-09-11 | 88.03 | 710981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41292.63 | 163157.994 | 86554.096 | 36787.422 | 0 | 0 | 0 | 327792.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036781-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354373 , REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 354373 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 65453 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 32 | - | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65452.642 | 0 | 65452.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036829-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | [21 empty] | 46931.79 | 1598783 | 0 | 0 | 141914.65 | 57511.304 | 151351.845 | 160879.871 | 171100.29 | 95414.754 | 104624.647 | 173601.243 | 235443.793 | 314644.081 | 1606486.478 | 17319.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4868.956 | 170360 | 0 | 0 | 14629.35 | 0 | 21389.45 | 16411.756 | 18332.174 | 10223.009 | 11209.784 | 18600.133 | 16144.086 | 43420.258 | 170360 | 1229.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | 358621 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 176459 | Trato directo | 176459 | SR | 1812 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | SURALIS S.A | 330 | 2023-10-17 | 2024-09-11 | 0 | 4868.956 | 0 | 0 | 0 | 14629.35 | 0 | 21389.45 | 16411.756 | 18332.174 | 10223.009 | 11209.784 | 18600.133 | 16144.086 | 43420.258 | 170360 | 1229.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 42062.834 | 1428423 | 0 | 0 | 127285.3 | 57511.304 | 129962.395 | 144468.115 | 152768.116 | 85191.745 | 93414.863 | 155001.11 | 219299.707 | 271223.823 | 1436126.478 | 16090.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | 369682 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 862984 | Propuesta publica | 1470486 | IPC | 1812 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 330 | 2023-10-17 | 2024-09-11 | 32.47 | 42062.834 | 0 | 0 | 0 | 127285.3 | 57511.304 | 129962.395 | 144468.115 | 152768.116 | 85191.745 | 93414.863 | 155001.11 | 219299.707 | 271223.823 | 1436126.478 | 16090.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | [21 empty] | 837359.904 | 464049 | 0 | 60478.947 | 43808.98 | 74102.817 | 61869.054 | 95300.13 | 0 | 0 | 0 | 207877.181 | 197957.272 | 27571.596 | 768965.977 | 200220.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103617.379 | 58766 | 0 | 7345.358 | 5342.192 | 9006.937 | 7485.392 | 11569.467 | 0 | 0 | 0 | 26325.058 | 0 | 27018.596 | 94093 | 25355.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369780 , Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 369780 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 52374 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 180 | - | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018.596 | 27018.596 | 25355.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 369780 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 170692 | Trato directo | 170692 | SR | 870 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | SURALIS S.A | 405 | 2023-06-06 | 2024-07-15 | 0 | 103617.379 | 0 | 0 | 7345.358 | 5342.192 | 9006.937 | 7485.392 | 11569.467 | 0 | 0 | 0 | 26325.058 | 0 | 0 | 67074.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 733742.525 | 405283 | 0 | 53133.589 | 38466.788 | 65095.88 | 54383.662 | 83730.663 | 0 | 0 | 0 | 181552.123 | 197957.272 | 553 | 674872.977 | 174864.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | 369774 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 1048171 | Propuesta publica | 1177185 | IPC | 870 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 405 | 2023-06-06 | 2024-07-15 | 86.96 | 733742.525 | 0 | 0 | 53133.589 | 38466.788 | 65095.88 | 54383.662 | 83730.663 | 0 | 0 | 0 | 181552.123 | 11622.272 | 0 | 487984.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369774 , Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | 369774 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 361200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 180 | - | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186335 | 553 | 186888 | 174864.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | [21 empty] | 1057446.974 | 1953049 | 0 | 0 | 0 | 821001.063 | 66909.444 | 72803.709 | 79568.543 | 71071.882 | 155134.433 | 120105.371 | 344622.265 | 221830.699 | 1953047.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 122034.621 | 210419 | 0 | 0 | 0 | 85926.063 | 7093.067 | 8282.561 | 9153.903 | 8176.411 | 17847.324 | 13817.432 | 34601.017 | 25520.346 | 210418.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369786 , Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 369786 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30654 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 60 | - | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30653.26 | 0 | 30653.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 369786 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 336623 | Trato directo | 301800 | SR | 325 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-03-18 | 2024-05-11 | 0 | 122034.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85926.063 | 7093.067 | 8282.561 | 9153.903 | 8176.411 | 17847.324 | 13817.432 | 3947.757 | 25520.346 | 179764.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 935412.353 | 1742630 | 0 | 0 | 0 | 735075 | 59816.377 | 64521.148 | 70414.64 | 62895.471 | 137287.109 | 106287.939 | 310021.248 | 196310.353 | 1742629.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | 369785 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2047451 | Propuesta publica | 2321535 | Polinom | 325 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 420 | 2023-03-18 | 2024-05-11 | 74 | 935412.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735075 | 59816.377 | 64521.148 | 70414.64 | 62895.471 | 137287.109 | 106287.939 | 98619.453 | 196310.353 | 1531227.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369785 , Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | 369785 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 211402 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 60 | - | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211401.795 | 0 | 211401.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | [21 empty] | 722578.113 | 589596 | 0 | 122367.469 | 15911.716 | 197257.187 | 116288.617 | 91114.661 | 0 | 0 | 66054.142 | 0 | 0 | 0 | 608993.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89231.812 | 74031 | 0 | 14861.896 | 15911.716 | 10185.955 | 14069.487 | 10997.531 | 0 | 0 | 8003.847 | 0 | 0 | 0 | 74030.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural Llastuco, Comuna de Mafíl Región de Los Ríos | 369783 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148215 | Trato directo | 148215 | SR | 868 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 15048 | SURALIS S.A | 495 | 2023-06-06 | 2024-10-13 | 0 | 89231.812 | 0 | 0 | 14861.896 | 15911.716 | 10185.955 | 14069.487 | 10997.531 | 0 | 0 | 8003.847 | 0 | 0 | 0 | 74030.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 633346.301 | 515565 | 0 | 107505.573 | 0 | 187071.232 | 102219.13 | 80117.13 | 0 | 0 | 58050.295 | 0 | 0 | 0 | 534963.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | 369781 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 917264 | Propuesta publica | 1022169 | IPC | 868 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 103779 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 495 | 2023-06-06 | 2024-10-13 | 96.08 | 633346.301 | 0 | 0 | 107505.573 | 0 | 187071.232 | 102219.13 | 80117.13 | 0 | 0 | 58050.295 | 0 | 0 | 0 | 534963.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | [21 empty] | 0 | 309197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120068.85 | 43974.212 | 69934.091 | 34430.676 | 15068.765 | 25.036 | 30544.37 | 0 | 314046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 27246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754.722 | 3910.401 | 6357.645 | 0 | 8295.471 | 0 | 2776.761 | 0 | 32095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369649 , GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 369649 | Los Ríos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8296 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -120 | - | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8295.471 | 0 | 0 | 0 | 8295.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 369649 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23800 | Trato directo | 23800 | SR | 645 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 120 | 2024-03-12 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754.722 | 3910.401 | 6357.645 | 0 | 0 | 0 | 2776.761 | 0 | 23799.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 281951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109314.128 | 40063.811 | 63576.446 | 34430.676 | 6773.294 | 25.036 | 27767.609 | 0 | 281951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 391464 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 144584 | Propuesta publica | 237996 | IPC | 645 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 120 | 2024-03-12 | 2024-07-10 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109314.128 | 40063.811 | 63576.446 | 0 | 6773.294 | 25.036 | 27767.609 | 0 | 247520.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391464 , CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 391464 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34431 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 30 | - | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34430.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34430.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | [21 empty] | 0 | 1222734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.375 | 63188.785 | 110000 | 245555.05 | 110000 | 568743.21 | 468575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 120733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.307 | 5744.435 | 10000 | 63997.641 | 10000 | 93378.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 369788 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 93379 | Trato directo | 93379 | SR | 1033 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.307 | 5744.435 | 10000 | 63997.641 | 10000 | 93378.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1102001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.068 | 57444.35 | 100000 | 181557.409 | 100000 | 475364.827 | 468575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | 397833 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 832638 | Propuesta publica | 933784 | IPC | 1033 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | LOS VOLCANES SPA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.068 | 57444.35 | 100000 | 181557.409 | 100000 | 475364.827 | 468575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | [21 empty] | 1079112.249 | 945154 | 0 | 199414.492 | 112851.049 | 103588.918 | 111781.569 | 83085.952 | 3012.663 | 43334.524 | 37830.533 | 0 | 248451.013 | 0 | 943350.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135162.76 | 115476 | 0 | 24503.625 | 13921.408 | 12737.354 | 13681.634 | 10365.282 | 381.516 | 5487.778 | 4615.059 | 0 | 29781.369 | 0 | 115475.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369791 , Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | 369791 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29782 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -420 | - | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29781.369 | 0 | 29781.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | 369791 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 220857 | Trato directo | 220857 | SR | 869 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-06-06 | 2024-07-30 | 0 | 135162.76 | 0 | 0 | 24503.625 | 13921.408 | 12737.354 | 13681.634 | 10365.282 | 381.516 | 5487.778 | 4615.059 | 0 | 0 | 0 | 85693.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 943949.489 | 829678 | 0 | 174910.867 | 98929.641 | 90851.564 | 98099.935 | 72720.67 | 2631.147 | 37846.746 | 33215.474 | 0 | 218669.644 | 0 | 827875.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | 369790 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 1571118 | Propuesta publica | 1523148 | IPC | 869 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 420 | 2023-06-06 | 2024-07-30 | 95.16 | 943949.489 | 0 | 0 | 174910.867 | 98929.641 | 90851.564 | 98099.935 | 72720.67 | 2631.147 | 37846.746 | 33215.474 | 0 | 13280.893 | 0 | 622486.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369790 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | 369790 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 205389 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 90 | - | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205388.751 | 0 | 205388.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | [21 empty] | 0 | 729279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42240.821 | 45282.437 | 23816.862 | 75231.681 | 125180.546 | 136647.761 | 176267.051 | 104611.841 | 729279 | 224887.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.2 | 4046.695 | 2165.169 | 6839.244 | 11380.05 | 12422.524 | 16024.277 | 9635.841 | 66298 | 20318.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 369795 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86617 | Trato directo | 86617 | SR | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 330 | 2024-03-13 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.2 | 4046.695 | 2165.169 | 6839.244 | 11380.05 | 12422.524 | 16024.277 | 9635.841 | 66298 | 20318.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 662981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38456.621 | 41235.742 | 21651.693 | 68392.437 | 113800.496 | 124225.237 | 160242.774 | 94976 | 662981 | 204569.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 389286 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 662982 | Propuesta publica | 866167 | IPC | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 330 | 2024-03-13 | 2025-02-06 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38456.621 | 41235.742 | 21651.693 | 68392.437 | 113800.496 | 124225.237 | 160242.774 | 94976 | 662981 | 204569.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 1672881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80702.949 | 205036.171 | 90715.698 | 291571.971 | 220000 | 519756.814 | 265097.397 | 1672881 | 1578221.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 211847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.135 | 18639.652 | 8246.882 | 26506.543 | 20000 | 38277.046 | 93115.742 | 211847 | 78394.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378357 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 290242 | Trato directo | 290242 | SR | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2024-03-26 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.135 | 18639.652 | 8246.882 | 26506.543 | 20000 | 38277.046 | 93115.742 | 211847 | 78394.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1461034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73641.814 | 186396.519 | 82468.816 | 265065.428 | 200000 | 481479.768 | 171981.655 | 1461034 | 1499826.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378330 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2087197 | Propuesta publica | 2902420 | IPC | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 420 | 2024-03-26 | 2025-05-20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73641.814 | 186396.519 | 82468.816 | 265065.428 | 200000 | 481479.768 | 171981.655 | 1461034 | 1499826.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | [21 empty] | 0 | 761161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231144.322 | 22516.029 | 102010.615 | 106605.954 | 165534.799 | 91768.281 | 15658 | 735238 | 329949.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 91581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22516.029 | 9273.692 | 9691.45 | 8518.829 | 0 | 15658 | 65658 | 29995.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | 378358 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 95654 | Trato directo | 95654 | SR | 646 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22516.029 | 9273.692 | 9691.45 | 8518.829 | 0 | 15658 | 65658 | 29995.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 669580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231144.322 | 0 | 92736.923 | 96914.504 | 157015.97 | 91768.281 | 0 | 669580 | 299954.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | 378385 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 705081 | Propuesta publica | 956535 | IPC | 646 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231144.322 | 0 | 92736.923 | 96914.504 | 157015.97 | 91768.281 | 0 | 669580 | 299954.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 940180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178395.632 | 169496.972 | 147054.196 | 76955.182 | 92334.823 | 84193.787 | 137443.493 | 54305.915 | 940180 | 372915.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 115075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12164.13 | 18756.395 | 13368.563 | 6995.926 | 8394.075 | 7653.981 | 11700.747 | 36041.183 | 115075 | 2797.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 378551 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 117873 | Trato directo | 117873 | SR | 650 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12164.13 | 18756.395 | 13368.563 | 6995.926 | 8394.075 | 7653.981 | 11700.747 | 36041.183 | 115075 | 2797.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 825105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166231.502 | 150740.577 | 133685.633 | 69959.256 | 83940.748 | 76539.806 | 125742.746 | 18264.732 | 825105 | 370118.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 378550 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 881868 | Propuesta publica | 1178722 | IPC | 650 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166231.502 | 150740.577 | 133685.633 | 69959.256 | 83940.748 | 76539.806 | 125742.746 | 18264.732 | 825105 | 370118.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | [21 empty] | 0 | 831980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 391980 | 831980 | 554653.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 35635 | 75635 | 50422.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 378471 | Los Ríos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 130697 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 35635 | 75635 | 50422.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 756345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 356345 | 756345 | 504231.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 378472 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 918489 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 356345 | 756345 | 504231.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 902476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36607.27 | 141739.676 | 74617.53 | 89279.07 | 98174.208 | 332342.333 | 130579.505 | 903339.592 | 733760.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.425 | 12885.425 | 6783.412 | 8116.279 | 8924.928 | 29127.635 | 62431.896 | 131519 | 17229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 378549 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148749 | Trato directo | 148749 | SR | 642 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 390 | 2024-03-26 | 2025-04-20 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.425 | 12885.425 | 6783.412 | 8116.279 | 8924.928 | 29127.635 | 62431.896 | 131519 | 17229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 770957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.845 | 128854.251 | 67834.118 | 81162.791 | 89249.28 | 303214.698 | 68147.609 | 771820.592 | 716531.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 378548 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 1101373 | Propuesta publica | 1487489 | IPC | 642 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 390 | 2024-03-26 | 2025-04-20 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.845 | 128854.251 | 67834.118 | 81162.791 | 89249.28 | 303214.698 | 68147.609 | 771820.592 | 716531.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | [21 empty] | 0 | 1308965 | 0 | 0 | 0 | 583063.458 | 261417.814 | 260424.821 | 153105.625 | 88936.397 | 36479.568 | 0 | 180016.18 | 280076.137 | 1843520 | 59348.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 118998 | 0 | 0 | 0 | 52131.622 | 23261.95 | 22419.365 | 14614.161 | 8085.127 | 3316.324 | 0 | 14614.524 | 26156.927 | 164600 | 5395.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 378558 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 169996 | Trato directo | 169996 | SR | 2314 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52131.622 | 23261.95 | 22419.365 | 14614.161 | 8085.127 | 3316.324 | 0 | 14614.524 | 26156.927 | 164600 | 5395.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1189967 | 0 | 0 | 0 | 530931.836 | 238155.864 | 238005.456 | 138491.464 | 80851.27 | 33163.244 | 0 | 165401.656 | 253919.21 | 1678920 | 53952.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 378557 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1604757 | Propuesta publica | 1699953 | IPC | 2314 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 58.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530931.836 | 238155.864 | 238005.456 | 138491.464 | 80851.27 | 33163.244 | 0 | 165401.656 | 253919.21 | 1678920 | 53952.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 2015208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 255594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | 399974 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 256594 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 255594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1759614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 399973 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1769614 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1759614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | [21 empty] | 0 | 951116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263726.702 | 159642.595 | 120081.963 | 119468.509 | 165000 | 33273.017 | 89126.436 | 950319.222 | 1090730.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 173536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23409.564 | 14512.963 | 10916.542 | 10860.774 | 15000 | 9709.721 | 89126.436 | 173536 | 11448.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 387086 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 184985 | Trato directo | 184985 | SR | 644 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23409.564 | 14512.963 | 10916.542 | 10860.774 | 15000 | 9709.721 | 89126.436 | 173536 | 11448.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 777580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240317.138 | 145129.632 | 109165.421 | 108607.735 | 150000 | 23563.296 | 0 | 776783.222 | 1079282.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 380188 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1453839 | Propuesta publica | 1849844 | IPC | 644 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 420 | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240317.138 | 145129.632 | 109165.421 | 108607.735 | 150000 | 23563.296 | 0 | 776783.222 | 1079282.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | [21 empty] | 0 | 869101 | 0 | 0 | 79522.699 | 100006.953 | 199294.702 | 197367.336 | 119309.399 | 108706.527 | 86625.693 | 0 | 203281.915 | 217404.776 | 1311520 | 125734.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 91521 | 0 | 0 | 7134.149 | 8941.606 | 17734 | 17519.209 | 10846.309 | 9882.412 | 7875.063 | 0 | 17403.182 | 19764.07 | 117100 | 11430.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | 380235 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 128531 | Trato directo | 128531 | SR | 2313 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7134.149 | 8941.606 | 17734 | 17519.209 | 10846.309 | 9882.412 | 7875.063 | 0 | 17403.182 | 19764.07 | 117100 | 11430.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 777580 | 0 | 0 | 72388.55 | 91065.347 | 181560.702 | 179848.127 | 108463.09 | 98824.115 | 78750.63 | 0 | 185878.733 | 197640.706 | 1194420 | 114304.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '004 | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 380233 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 1110834 | Propuesta publica | 1285305 | IPC | 2313 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72388.55 | 91065.347 | 181560.702 | 179848.127 | 108463.09 | 98824.115 | 78750.63 | 0 | 185878.733 | 197640.706 | 1194420 | 114304.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 618010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964117 | 0 | 964117 | 2125932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 74204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148408 | 0 | 148408 | 222612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 389828 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 371020 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-07-01 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148408 | 0 | 148408 | 222612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 543806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815709 | 0 | 815709 | 1903320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 378552 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 2719029 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-07-27 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815709 | 0 | 815709 | 1903320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 295161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465787 | 0 | 465787 | 1010014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92189 | 0 | 92189 | 138284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | 389825 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-08 | 2024-08-30 | 230473 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92189 | 0 | 92189 | 138284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 249066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373598 | 0 | 373598 | 871730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 389537 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 1245328 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-22 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373598 | 0 | 373598 | 871730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 194076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379487 | 0 | 379487 | 818893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 24578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79892 | 0 | 79892 | 119838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR DE HUIFCO MARIQUINA | 389826 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-02 | 2024-10-21 | 122889 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79892 | 0 | 79892 | 119838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 169498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299595 | 0 | 299595 | 699055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIFCO MARIQUINA | 389823 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 847488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299595 | 0 | 299595 | 699055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 2371546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 300720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR PITRIUCO | 399979 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 301720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 300720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2070826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | 399977 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2080826 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2070826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 412876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681536 | 0 | 681536 | 1482786.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 64478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128956 | 0 | 128956 | 193434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389834 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 322390 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128956 | 0 | 128956 | 193434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 348398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552580 | 0 | 552580 | 1289352.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 1602895 | Propuesta publica | 1841933 | IPC | 895 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 420 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552580 | 0 | 552580 | 1289352.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 3116510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 395060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 399975 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 396060 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 395060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2721450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 399969 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2731450 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2721450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | [21 empty] | 0 | 442902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676446 | 0 | 676446 | 1489146.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 63323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107074 | 0 | 107074 | 160611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | 389831 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-06-17 | 316613 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-01 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107074 | 0 | 107074 | 160611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 379579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569372 | 0 | 569372 | 1328535.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | 389829 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 1681804 | Propuesta publica | 1897908 | IPC | 897 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569372 | 0 | 569372 | 1328535.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060020-0 | ' | ' | AMPLIACION AGUA POTABLE COÑARIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060020-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060020-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060023-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CURIÑANCO, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060023-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060023-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060027-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON, LA UNION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060027-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060027-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060029-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIRROPULLI, PAILLACO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060036-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Daglipulli-Chaquean-Tres Ventanas, La Union | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060038-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Tralcapulli, Panguipulli | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060038-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060038-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060041-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRAPI, RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060041-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060041-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060042-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Cuinco Bajo, La Union | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060042-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060042-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060044-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Ropulli-Pichiquema, Paillaco | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060044-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060044-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060047-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Huechul, Rio Bueno | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060047-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060047-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060049-0 | ' | ' | INSTALACION CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL LOS TAYOS BAJOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060049-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060049-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060050-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Pilolcura, Valdivia | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060050-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060050-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060053-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Hueimen Oriente, Lago Ranco | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060053-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060053-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060054-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Raluya-Meliquina, Mariquina | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060054-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060054-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060055-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Pichico, Lago Ranco | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060055-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060055-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060060-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Ñanculen, La Union | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060060-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060060-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060063-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Chiscaihue, Río Bueno | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060063-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060063-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060064-0 | ' | ' | AMPLIACION y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Mehuin Bajo, Mariquina | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060064-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060064-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 52894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52892.5 | 0 | 52892.5 | 476036.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815.5 | 0 | 8815.5 | 79339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | '02 | '002 | CONSERVACION TRUMAO (AIF) | 396410 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 88155 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815.5 | 0 | 8815.5 | 79339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44077 | 0 | 44077 | 396697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TRUMAO | 396409 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 440774 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44077 | 0 | 44077 | 396697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 321526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267937.843 | 53587.569 | 0 | 0 | 321525.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 53588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53587.569 | 0 | 0 | 53587.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | '02 | '002 | AIF Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 401008 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 131955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53587.569 | 0 | 0 | 53587.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 267938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267937.843 | 0 | 0 | 0 | 267937.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-11 | 573715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-16 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267937.843 | 0 | 0 | 0 | 267937.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 325424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271186 | 54238 | 0 | 0 | 325424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | '02 | '002 | AIF Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 401011 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 136422 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 400984 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 688875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-20 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | [21 empty] | 0 | 20386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20385.5 | 0 | 20385.5 | 183469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.6 | 0 | 3397.6 | 30578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | '02 | '002 | CONSERVACION HUIPEL MUCUN (AIF) | 396364 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 33976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.6 | 0 | 3397.6 | 30578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16987.9 | 0 | 16987.9 | 152891.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN | 396266 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 169879 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16987.9 | 0 | 16987.9 | 152891.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 189427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158984 | 30443 | 0 | 0 | 189427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30443 | 0 | 0 | 30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | '02 | '002 | AIF Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 401011 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 136422 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30443 | 0 | 0 | 30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 400984 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 688875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-20 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 307320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256100 | 51220 | 0 | 0 | 307320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51220 | 0 | 0 | 51220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '002 | AIF Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 401008 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 131955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51220 | 0 | 0 | 51220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-11 | 573715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-16 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060077-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Panguinilahue, Lanco | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060077-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060077-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060078-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Cayumapu-Los Ñadis, Panguipulli | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060078-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060078-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060079-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Santa Isabel-Boquial, Rio Bueno | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060079-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060079-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060081-0 | ' | ' | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Cutipay Alto, Valdivia | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060081-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060081-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060084-0 | ' | ' | AMPLIACION y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Cun Cun, Rio Bueno | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060084-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060084-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060144-0 | ' | ' | INSTALACION AGUA POTABLE MISSISSIPI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060144-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 162882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135734.97 | 27146.994 | 0 | 0 | 162881.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 27147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27146.994 | 0 | 0 | 27146.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | '02 | '002 | AIF Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 401008 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 131955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27146.994 | 0 | 0 | 27146.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 135735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135734.97 | 0 | 0 | 0 | 135734.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-11 | 573715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-16 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135734.97 | 0 | 0 | 0 | 135734.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 35548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35546.6 | 0 | 35546.6 | 319919.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5924.5 | 0 | 5924.5 | 53320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | '02 | '002 | CONSERVACION HUAPE (AIF) | 396358 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 59245 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5924.5 | 0 | 5924.5 | 53320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 29623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29622.1 | 0 | 29622.1 | 266598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR HUAPE | 396254 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 296221 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29622.1 | 0 | 29622.1 | 266598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 17161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17160.1 | 0 | 17160.1 | 154440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.1 | 0 | 2612.1 | 23508.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | '02 | '002 | CONSERVACION LA PARRILLA (AIF) | 396377 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 26121 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.1 | 0 | 2612.1 | 23508.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14548 | 0 | 14548 | 130932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA | 396268 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 145480 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14548 | 0 | 14548 | 130932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840.6 | 0 | 11840.6 | 106565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.5 | 0 | 1973.5 | 17761.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | '02 | '002 | CONSERVACION PANGUILELFUN (AIF) | 396391 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 19735 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.5 | 0 | 1973.5 | 17761.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9867.1 | 0 | 9867.1 | 88803.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN | 396272 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 98671 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9867.1 | 0 | 9867.1 | 88803.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 55514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55512.8 | 0 | 55512.8 | 499615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9252.2 | 0 | 9252.2 | 83269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | '02 | '002 | CONSERVACION TRES ESPINOS (AIF) | 396418 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 92522 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9252.2 | 0 | 9252.2 | 83269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 46261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46260.6 | 0 | 46260.6 | 416345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS | 396417 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 462606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46260.6 | 0 | 46260.6 | 416345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 19704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19703 | 0 | 19703 | 177327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283.9 | 0 | 3283.9 | 29555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION LINGUENTO NANIHUE (AIF) | 396414 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 32839 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283.9 | 0 | 3283.9 | 29555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16419.1 | 0 | 16419.1 | 147771.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE | 396412 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 164191 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16419.1 | 0 | 16419.1 | 147771.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | [21 empty] | 0 | 29729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49728.5 | 0 | 49728.5 | 267556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24904.6 | 0 | 24904.6 | 44141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '002 | Consultoría Mecánica de suelos Huillinco | 397893 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION HUILLINCO | 396360 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 49046 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904.6 | 0 | 4904.6 | 44141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 24824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24823.9 | 0 | 24823.9 | 223415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR HUILLINCO GLOSA 13 | 396350 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 248239 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24823.9 | 0 | 24823.9 | 223415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 310446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258705 | 51740.821 | 0 | 0 | 310445.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51740.821 | 0 | 0 | 51740.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | '02 | '002 | AIF Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 401011 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 136422 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51740.821 | 0 | 0 | 51740.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 258705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258705 | 0 | 0 | 0 | 258705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 400984 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 688875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-20 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258705 | 0 | 0 | 0 | 258705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060752-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060752-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060752-0 | '02 | '002 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (AIF) | 396617 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060752-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060752-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA | 396636 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060753-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060753-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060753-0 | '02 | '002 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (AIF) | 396640 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060753-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060753-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI | 396638 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060754-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060754-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060754-0 | '02 | '002 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (AIF) | 396653 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060754-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060754-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE | 396654 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060755-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060755-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060755-0 | '02 | '002 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (AIF) | 396656 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060755-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060755-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO | 396657 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060756-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060756-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060756-0 | '02 | '002 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (AIF) | 396658 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060756-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060756-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI | 396660 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA (RESOLUCION DOH N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 140260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 140260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | 402392 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 150260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 140260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA (RESOLUCION DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 10260 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 10260 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA MARIQUINA (RESOLUCION DOH N°1012/2023) | 402675 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 150260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 10260 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | [21 empty] | 495700.988 | 339857 | 0 | 4131.398 | 72106.003 | 10084.978 | 97346.559 | 0 | 0 | 0 | 15003.606 | 0 | 0 | 96184.456 | 294857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30841.75 | 31255 | 0 | 4131.398 | 6555.091 | 7364.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044.106 | 0 | 0 | 10159.495 | 31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR San Ramón, Villa Santa Lucía, Aulen y El Amarillo, Región de Los Lagos | 381859 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 46060 | Trato directo | 48894 | SR | 1179 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3045 | SURALIS S.A | 280 | 2023-09-02 | 2024-06-08 | 100 | 30841.75 | 0 | 0 | 4131.398 | 6555.091 | 7364.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044.106 | 0 | 0 | 10159.495 | 31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 464859.238 | 308602 | 0 | 0 | 65550.912 | 2720.068 | 97346.559 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 81024.961 | 258602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Aulen, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos | 365443 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 41496 | Propuesta publica | 72617 | SR | 1249 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 47378 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 400 | 2022-10-12 | 2023-11-16 | 100 | 108099.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017074-0 | '02 | '004 | Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR Villa Santa Lucía, El Amarillo, Aulen y San Ramón, Región de Los Lagos | 381858 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 304971 | Propuesta publica | 488932 | IPC | 1179 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 30442 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 280 | 2023-09-02 | 2024-06-08 | 97.7 | 356759.764 | 0 | 0 | 0 | 65550.912 | 0 | 97346.559 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 81024.961 | 255881.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 1206368.626 | 1572092 | 0 | 239194.452 | 122242.571 | 358810.668 | 97508.562 | 55137.896 | 107912.42 | 97046.627 | 128960.686 | 104924.635 | 78178.397 | 182175.086 | 1572092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 106444.451 | 140927 | 0 | 21709.963 | 11112.961 | 29688.289 | 8391.443 | 5012.536 | 9810.22 | 8822.421 | 11723.699 | 9538.603 | 7107.127 | 18009.738 | 140927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 354845 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 312591 | Trato directo | 240455 | SR | 536 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2023-04-14 | 2024-04-08 | 36.08 | 106444.451 | 0 | 0 | 21709.963 | 11112.961 | 29688.289 | 8391.443 | 5012.536 | 9810.22 | 8822.421 | 11723.699 | 9538.603 | 7107.127 | 18009.738 | 140927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1099924.175 | 1431165 | 0 | 217484.489 | 111129.61 | 329122.379 | 89117.119 | 50125.36 | 98102.2 | 88224.206 | 117236.987 | 95386.032 | 71071.27 | 164165.348 | 1431165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 354844 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 2283562 | Propuesta publica | 2404546 | IPC | 536 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | SCHWERTER SPA. | 360 | 2023-04-14 | 2024-04-08 | 73.75 | 1099924.175 | 0 | 0 | 217484.489 | 111129.61 | 329122.379 | 89117.119 | 50125.36 | 98102.2 | 88224.206 | 117236.987 | 95386.032 | 71071.27 | 164165.348 | 1431165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018527-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | [21 empty] | 2486575.979 | 1987709 | 0 | 250353.621 | 167069.036 | 252391.791 | 220229.521 | 234591.77 | 222163.203 | 110000 | 165000 | 165000 | 165000 | 35914.496 | 1987713.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226052 | 180701 | 0 | 22759.42 | 15188.094 | 22944.708 | 20020.866 | 21326.525 | 20196.655 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3265.315 | 180701.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018527-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 349658 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 418290 | Trato directo | 418290 | SR | 1114 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | SURALIS S.A | 720 | 2022-09-21 | 2024-09-10 | 81.24 | 226052 | 0 | 0 | 22759.42 | 15188.094 | 22944.708 | 20020.866 | 21326.525 | 20196.655 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3265.315 | 180701.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018527-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2260523.979 | 1807008 | 0 | 227594.201 | 151880.942 | 229447.083 | 200208.655 | 213265.245 | 201966.548 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 32649.181 | 1807011.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018527-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 349657 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 4032155 | Propuesta publica | 4182899 | SR | 1114 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 720 | 2022-09-21 | 2024-09-10 | 71.36 | 2260523.979 | 0 | 0 | 227594.201 | 151880.942 | 229447.083 | 200208.655 | 213265.245 | 201966.548 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 32649.181 | 1807011.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 1410746.162 | 105316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13961.03 | 91354.97 | 0 | 0 | 105316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 178666.109 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.03 | 11568.97 | 0 | 0 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº354843 , GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354843 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11569 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 0 | - | 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568.97 | 0 | 0 | 11568.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '002 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354843 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 180422 | Trato directo | 180422 | SR | 1630 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 390 | 2022-12-27 | 2024-01-21 | 74.33 | 178666.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.03 | 0 | 0 | 0 | 1756.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1232080.053 | 91991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205 | 79786 | 0 | 0 | 91991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354842 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 996114 | Propuesta publica | 1244289 | SR | 1630 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | -3 | SCHWERTER SPA. | 390 | 2022-12-27 | 2024-01-21 | 99 | 1232080.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205 | 0 | 0 | 0 | 12205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354842 , Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354842 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79786 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 0 | - | 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79786 | 0 | 0 | 79786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019238-0 | ' | ' | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | [21 empty] | 2656647.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 305631.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019238-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue Comuna de Quellón Región de los Lagos | 349634 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 293735 | Trato directo | 293735 | SR | 1629 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 17376 | SURALIS S.A | 461 | 2022-12-27 | 2024-04-01 | 98.24 | 305631.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019238-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2351015.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42138 | 0 | 0 | 42138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019238-0 | '02 | '004 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Curanue, Comuna de Quellón, Región de los Lagos | 349632 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 1526763 | Propuesta publica | 2259493 | SR | 1629 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 133660 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 461 | 2022-12-27 | 2024-04-01 | 77.24 | 2351015.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42138 | 0 | 0 | 42138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | [21 empty] | 0 | 266100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266099 | 0 | 266099 | 1055785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 265750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265749 | 0 | 265749 | 1055785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Sector Los Bajos, Fresia | 393870 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1321534 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265749 | 0 | 265749 | 1055785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 1204874.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85505 | 0 | 0 | 85505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 126712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20692 | 0 | 0 | 20692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 344710 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130628 | Trato directo | 130628 | SR | 1469 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 16776 | SURALIS S.A | 445 | 2022-11-22 | 2024-02-10 | 85.96 | 126712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20692 | 0 | 0 | 20692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1078162.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64813 | 0 | 0 | 64813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 352461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 693792 | Propuesta publica | 900880 | SR | 1469 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 115696 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 445 | 2022-11-22 | 2024-02-10 | 79.06 | 1078162.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64813 | 0 | 0 | 64813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 665273.62 | 1065774 | 0 | 0 | 189614.503 | 65518.384 | 50633.04 | 56127.521 | 112701.829 | 0 | 82058.034 | 129759.289 | 143231.515 | 236129.885 | 1065774 | 208388.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 665273.62 | 1065624 | 0 | 0 | 189614.503 | 65518.384 | 50633.04 | 56127.521 | 112701.829 | 0 | 82058.034 | 129759.289 | 143231.515 | 235979.885 | 1065624 | 208388.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 339780 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 120000 | Propuesta publica | 168000 | SR | 689 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 310 | 2021-08-04 | 2022-06-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 378961 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 150000 | Propuesta publica | 127501 | IPC | 1345 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 160 | 2023-10-12 | 2024-03-20 | 100 | 25778.421 | 0 | 0 | 0 | 102380.067 | 3826.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106206.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Caicaen, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 389484 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 150000 | Propuesta publica | 131683 | SR | 623 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 120 | 2024-04-26 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56698.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78350.125 | 135049.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308151 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 638 | SURALIS S.A | 1639 | 2019-11-27 | 2024-05-23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 319 | 0 | 957 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 308154 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 1562 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SURALIS S.A | 1525 | 2019-11-28 | 2024-01-31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 313.2 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308179 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 870 | SURALIS S.A | 1404 | 2019-11-28 | 2023-10-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 435 | 0 | 1305 | 2174.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 308189 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 1549 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 783 | SURALIS S.A | 1349 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | 82.5 | 1644.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.198 | 0 | 1644.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 322784 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 6752 | SR | 944 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | SURALIS S.A | 894 | 2020-10-17 | 2023-03-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.12 | 0 | 0 | 675.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322785 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7250 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 1050 | SURALIS S.A | 1117 | 2020-10-29 | 2023-11-20 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.45 | 0 | 2133.675 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 322789 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5916 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SURALIS S.A | 1152 | 2020-10-24 | 2023-12-20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 591.6 | 591.6 | 2366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 370281 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3380 | Trato directo | 3380 | SR | 343 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 676 | SURALIS S.A | 405 | 2023-03-09 | 2024-04-17 | 45 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 676 | 540.8 | 1622.4 | 912.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 370846 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4332 | Trato directo | 4332 | SR | 783 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-05-26 | 2024-03-06 | 20 | 1732.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.16 | 433.16 | 433.16 | 2165.8 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 370848 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3380 | Trato directo | 4056 | SR | 410 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 60 | 2433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 343.2 | 0 | 1622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370850 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8885 | Trato directo | 7353 | SR | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SURALIS S.A | 330 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | 14.76 | 3592.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.498 | 626.749 | 626.749 | 0 | 2506.996 | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 370852 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7105 | Trato directo | 5880 | SR | 1618 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 545 | 2022-12-27 | 2024-06-24 | 90 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 519.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.792 | 68.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 370854 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4550 | Trato directo | 5460 | SR | 416 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | SURALIS S.A | 325 | 2023-03-09 | 2024-01-28 | 40 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 546 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 370856 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5700 | Trato directo | 5700 | SR | 708 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SURALIS S.A | 375 | 2023-05-24 | 2024-06-02 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1140 | 570 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 370858 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5400 | Trato directo | 5400 | SR | 696 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SURALIS S.A | 354 | 2023-05-24 | 2024-05-12 | 60 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 370860 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7105 | Trato directo | 5880 | SR | 16190 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 70 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 370862 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1625 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 70 | 3057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 873.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370864 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 571 | 2022-12-27 | 2024-07-20 | 0 | 3057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 873.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 370866 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8600 | Trato directo | 8600 | SR | 695 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1700 | SURALIS S.A | 379 | 2023-05-24 | 2024-06-06 | 37.52 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 1072.5 | 4290 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 370868 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6240 | Trato directo | 6240 | SR | 415 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-03-09 | 2023-12-19 | 80 | 4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 370870 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4550 | Trato directo | 5460 | SR | 341 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-03-09 | 2023-12-19 | 60 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 370872 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1628 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 70 | 3494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 370878 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6240 | Trato directo | 6240 | SR | 446 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-03-10 | 2023-12-20 | 80 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378883 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5500 | Trato directo | 5500 | SR | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SURALIS S.A | 398 | 2023-05-24 | 2024-06-25 | 40 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | 378886 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4900 | Trato directo | 4900 | SR | 697 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-05-24 | 2024-03-04 | 90 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | 378889 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3900 | Trato directo | 3900 | SR | 888 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-06-06 | 2024-03-17 | 80 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 378962 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12751 | Trato directo | 12751 | SR | 1345 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | SURALIS S.A | 160 | 2023-10-12 | 2024-03-20 | 19.7 | 2512.027 | 0 | 0 | 0 | 10238.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308094 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 4400 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1639 | 2019-11-27 | 2024-05-23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 6600 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 308097 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 27000 | SR | 1562 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1525 | 2019-11-28 | 2024-01-31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308110 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5997 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1404 | 2019-11-28 | 2023-10-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 0 | 9000 | 14996.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 308187 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 27000 | SR | 1549 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5400 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1349 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | 83 | 11339.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669.925 | 0 | 11339.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 322755 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 30000 | Propuesta publica | 46560 | SR | 944 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 894 | 2020-10-17 | 2023-03-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322757 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 7240 | ARRAVAL SPA. | 1117 | 2020-10-29 | 2023-11-20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 0 | 14715 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 322762 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 40800 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | INVAR S. A. | 1152 | 2020-10-24 | 2023-12-20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 4080 | 4080 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370849 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 44000 | Propuesta publica | 61274 | IPC | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 330 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | 50 | 30738.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10445.82 | 5222.91 | 5222.91 | 0 | 20891.64 | 10445.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 370851 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 35000 | Propuesta publica | 49000 | IPC | 1618 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 545 | 2022-12-27 | 2024-06-24 | 90 | 35283.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.5 | 5232.71 | 4331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.81 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 370859 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 35000 | Propuesta publica | 49000 | IPC | 1619 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 285 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 70 | 30133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.5 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 10118.5 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 370861 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1625 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 285 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 80 | 26202.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 7516.6 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370863 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 571 | 2022-12-27 | 2024-07-20 | 80 | 26256.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 7516.6 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 370871 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1628 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 285 | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 90 | 30013.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 7516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 372687 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 26000 | Propuesta publica | 33800 | IPC | 410 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 285 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 70 | 20684.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 2860 | 0 | 13703.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 372688 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 35000 | Propuesta publica | 45500 | IPC | 416 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 325 | 2023-03-09 | 2024-01-28 | 70 | 32899.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 372699 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 48000 | Propuesta publica | 62400 | IPC | 415 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 285 | 2023-03-09 | 2023-12-19 | 80 | 45119.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 6240 | 0 | 19113.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 372700 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 35000 | Propuesta publica | 45500 | IPC | 341 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 285 | 2023-03-09 | 2023-12-19 | 60 | 28011.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 372705 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 48000 | Propuesta publica | 62400 | IPC | 446 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 285 | 2023-03-10 | 2023-12-20 | 90 | 51457.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6644.976 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 12884.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | 372739 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 35000 | Propuesta publica | 33800 | IPC | 343 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 6760 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 405 | 2023-03-09 | 2024-04-17 | 38 | 15609.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 6760 | 5408 | 16224 | 9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 378874 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 57000 | IPC | 708 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 375 | 2023-05-24 | 2024-06-02 | 60 | 23012.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11920.98 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 11400 | 5700 | 34720.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 378876 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 54000 | IPC | 696 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 354 | 2023-05-24 | 2024-05-12 | 60 | 21848.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 32734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 378879 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 60000 | Propuesta publica | 86000 | IPC | 695 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 17000 | ITALO VARGAS MIRANDA | 379 | 2023-05-24 | 2024-06-06 | 71 | 39298.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22114.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725 | 0 | 10725 | 43564.95 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378882 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 55000 | IPC | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 398 | 2023-05-24 | 2024-06-25 | 40 | 22253.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 11000 | 5500 | 11000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | 378885 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 49000 | IPC | 697 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 285 | 2023-05-24 | 2024-03-04 | 90 | 39896.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 10023.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 378887 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 43316 | IPC | 783 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 285 | 2023-05-26 | 2024-03-06 | 60 | 17503.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8987.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331.6 | 4331.6 | 4331.6 | 21982.004 | 4331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | 378888 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 26000 | Propuesta publica | 39000 | IPC | 888 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 285 | 2023-06-06 | 2024-03-17 | 90 | 27630.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8091.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 11991.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | 387584 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 33614 | Propuesta publica | 76127 | IPC | 1745 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12941.49 | 0 | 0 | 0 | 13280.557 | 0 | 11418.962 | 0 | 9135.169 | 12180.226 | 58956.404 | 17509.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 387592 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 50421 | Propuesta publica | 97262 | IPC | 1741 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16534.485 | 0 | 0 | 0 | 16967.688 | 0 | 14589.251 | 0 | 11671.401 | 15561.868 | 75324.693 | 22370.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 387612 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 67227 | Propuesta publica | 95795 | IPC | 1746 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16285.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14369.25 | 16285.15 | 11495.4 | 58434.95 | 37360.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 387617 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 46219 | Propuesta publica | 90611 | IPC | 1738 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15403.704 | 0 | 0 | 0 | 15807.281 | 0 | 13591.503 | 0 | 10873.203 | 14497.603 | 70173.294 | 20840.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 387619 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 16807 | Propuesta publica | 17850 | IPC | 591 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | JUST PARTNERS SPA | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para los SSR de Quenac y Yaldad, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 389489 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 25211 | Propuesta publica | 27900 | IPC | 1740 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16740 | 0 | 0 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos | 400879 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 21009 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 47 | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21008.403 | 21008.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | [21 empty] | 548721.421 | 1079450 | 0 | 278261.031 | 292827.85 | 151793.339 | 55394.067 | 151590.045 | 18402.06 | 40258.658 | 133431.426 | 0 | 0 | 0 | 1121958.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 48723.266 | 98132 | 0 | 25296.457 | 26620.714 | 11949.963 | 4847.223 | 13231.216 | 1672.915 | 3659.878 | 12130.129 | 0 | 0 | 0 | 99408.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 376120 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148132 | Trato directo | 148132 | SR | 1204 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | SURALIS S.A | 270 | 2023-09-10 | 2024-06-06 | 0 | 48723.266 | 0 | 0 | 25296.457 | 26620.714 | 11949.963 | 4847.223 | 13231.216 | 1672.915 | 3659.878 | 12130.129 | 0 | 0 | 0 | 99408.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 499998.155 | 981318 | 0 | 252964.574 | 266207.136 | 139843.376 | 50546.844 | 138358.829 | 16729.145 | 36598.78 | 121301.297 | 0 | 0 | 0 | 1022549.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 376116 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1239744 | Propuesta publica | 1481318 | IPC | 1204 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 270 | 2023-09-10 | 2024-06-06 | 79.28 | 499998.155 | 0 | 0 | 252964.574 | 266207.136 | 139843.376 | 50546.844 | 138358.829 | 16729.145 | 36598.78 | 121301.297 | 0 | 0 | 0 | 1022549.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | [21 empty] | 329308.119 | 1858061 | 0 | 759367.112 | 279025.643 | 272311.943 | 174305.065 | 72764.625 | 0 | 0 | 5449.147 | 93755.285 | 210511.955 | 0 | 1867490.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29308.12 | 165820 | 0 | 68596.286 | 25365.968 | 22097.451 | 15252.456 | 6351.106 | 0 | 0 | 495.377 | 8523.297 | 19138.059 | 0 | 165820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376125 , Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376125 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19138 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 0 | - | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19138.059 | 0 | 19138.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376125 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 175991 | Trato directo | 175991 | SR | 1244 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 16.65 | 29308.12 | 0 | 0 | 68596.286 | 25365.968 | 22097.451 | 15252.456 | 6351.106 | 0 | 0 | 495.377 | 8523.297 | 0 | 0 | 146681.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299999.999 | 1692241 | 0 | 690770.826 | 253659.675 | 250214.492 | 159052.609 | 66413.519 | 0 | 0 | 4953.77 | 85231.988 | 191373.896 | 0 | 1701670.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376123 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1501867 | Propuesta publica | 1759901 | IPC | 1244 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 360 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 91.27 | 299999.999 | 0 | 0 | 690770.826 | 253659.675 | 250214.492 | 159052.609 | 66413.519 | 0 | 0 | 4953.77 | 85231.988 | 0 | 0 | 1510296.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376123 , Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376123 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 191374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | - | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191373.896 | 0 | 191373.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | [21 empty] | 3014990.576 | 2200000 | 0 | 132195.252 | 130451.233 | 132656.221 | 132765.83 | 114023.633 | 158176.928 | 220000 | 128507.829 | 95811.921 | 84794.558 | 870616.595 | 2200000 | 436054.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 272999.973 | 200000 | 0 | 13107.83 | 11859.203 | 12059.694 | 12069.621 | 10365.785 | 14379.721 | 20000 | 11682.53 | 8710.175 | 7708.596 | 78056.845 | 200000 | 40731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 349639 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 513732 | Trato directo | 513732 | SR | 1633 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SURALIS S.A | 720 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | 64.72 | 272999.973 | 0 | 0 | 13107.83 | 11859.203 | 12059.694 | 12069.621 | 10365.785 | 14379.721 | 20000 | 11682.53 | 8710.175 | 7708.596 | 78056.845 | 200000 | 40731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2741990.603 | 2000000 | 0 | 119087.422 | 118592.03 | 120596.527 | 120696.209 | 103657.848 | 143797.207 | 200000 | 116825.299 | 87101.746 | 77085.962 | 792559.75 | 2000000 | 395323.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349637 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 4635531 | Propuesta publica | 5137314 | SR | 1633 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SCHWERTER SPA. | 720 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | 62.7 | 2741990.603 | 0 | 0 | 119087.422 | 118592.03 | 120596.527 | 120696.209 | 103657.848 | 143797.207 | 200000 | 116825.299 | 87101.746 | 77085.962 | 792559.75 | 2000000 | 395323.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 281462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281462 | 281462 | 1914530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 33883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33883 | 33883 | 260134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | 397343 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 294017 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33883 | 33883 | 260134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 247229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247229 | 247229 | 1654396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | 397342 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 1837327 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-10-31 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247229 | 247229 | 1654396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 790823.739 | 1261479 | 0 | 443165.637 | 176416.139 | 48398.167 | 151654.829 | 87600.816 | 6907.416 | 25525.5 | 110989.94 | 215948.783 | 0 | 0 | 1266607.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70823.914 | 113456 | 0 | 39922.624 | 16037.831 | 3540.667 | 13320.582 | 7963.711 | 627.947 | 2320.5 | 10089.995 | 19632.143 | 0 | 0 | 113456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378916 , Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 378916 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19632 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 0 | - | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19632.143 | 0 | 0 | 19632.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 378916 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 164648 | Trato directo | 164648 | SR | 1008 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | SURALIS S.A | 300 | 2023-07-21 | 2024-05-16 | 92.08 | 70823.914 | 0 | 0 | 39922.624 | 16037.831 | 3540.667 | 13320.582 | 7963.711 | 627.947 | 2320.5 | 10089.995 | 0 | 0 | 0 | 93823.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 719999.825 | 1148023 | 0 | 403243.013 | 160378.308 | 44857.5 | 138334.247 | 79637.105 | 6279.469 | 23205 | 100899.945 | 196316.64 | 0 | 0 | 1153151.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 378915 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 1704470 | Propuesta publica | 1646478 | IPC | 1008 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | SCHWERTER SPA. | 300 | 2023-07-21 | 2024-05-16 | 92.08 | 719999.825 | 0 | 0 | 403243.013 | 160378.308 | 44857.5 | 138334.247 | 79637.105 | 6279.469 | 23205 | 100899.945 | 0 | 0 | 0 | 956834.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378915 , Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 378915 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 196317 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 0 | - | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196316.64 | 0 | 0 | 196316.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40037882-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 130821.251 | 19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800.743 | 0 | 0 | 0 | 19800.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14016.563 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 359845 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19501 | Trato directo | 16139 | SR | 409 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | SURALIS S.A | 425 | 2023-03-24 | 2024-05-22 | 86.85 | 14016.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 116804.688 | 17680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 359843 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 94245 | Propuesta publica | 134484 | SR | 409 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 425 | 2023-03-24 | 2024-05-22 | 75 | 116804.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | [21 empty] | 582035.59 | 1598232 | 0 | 482539.177 | 299699.963 | 243546.278 | 164052.188 | 115741.629 | 63641.656 | 0 | 120231.062 | 118515.586 | 0 | 0 | 1607967.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52035.59 | 143165 | 0 | 43561.237 | 27245.451 | 20317.554 | 14409.503 | 10141.21 | 5785.605 | 0 | 10930.097 | 10774.343 | 0 | 0 | 143165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378909 , Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 378909 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10775 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 0 | - | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774.343 | 0 | 0 | 10774.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 378909 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 184427 | Trato directo | 184427 | SR | 1267 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | SURALIS S.A | 300 | 2023-08-08 | 2024-06-03 | 10.8 | 52035.59 | 0 | 0 | 43561.237 | 27245.451 | 20317.554 | 14409.503 | 10141.21 | 5785.605 | 0 | 10930.097 | 0 | 0 | 0 | 132390.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 530000 | 1455067 | 0 | 438977.94 | 272454.512 | 223228.724 | 149642.685 | 105600.419 | 57856.051 | 0 | 109300.965 | 107741.243 | 0 | 0 | 1464802.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 378904 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 1932987 | Propuesta publica | 1844263 | IPC | 1267 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 300 | 2023-08-08 | 2024-06-03 | 87.53 | 530000 | 0 | 0 | 438977.94 | 272454.512 | 223228.724 | 149642.685 | 105600.419 | 57856.051 | 0 | 109300.965 | 0 | 0 | 0 | 1357061.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378904 , Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 378904 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 107742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | - | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107741.243 | 0 | 0 | 107741.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | [21 empty] | 0 | 48062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 47111 | 47461 | 3199936 | 399323 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634 | 12634 | 261391 | 117455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 396262 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 391480 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-11-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634 | 12634 | 261391 | 117455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 34477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477 | 34477 | 2938545 | 281868 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 396260 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 3254890 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477 | 34477 | 2938545 | 281868 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 161089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161089 | 161089 | 220309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 160739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160739 | 160739 | 220309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Polloico, Comuna de Osorno. (Res. DOH 1012/2023) | 397578 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 381048 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160739 | 160739 | 220309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 135911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135911 | 135911 | 506835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 135561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135561 | 135561 | 506835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | Construcción Estanque SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno (Res. DOH 1012/2023) | 399403 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 642396 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135561 | 135561 | 506835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | ' | ' | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 304887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 304887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401772 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 305887 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 304887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52696 | 52696 | 296685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52346 | 52346 | 296685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 400595 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 349031 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52346 | 52346 | 296685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 667527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 667527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401737 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 668527 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 667527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 3119536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 594713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401831 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 595713 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 594713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2524823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401829 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2525823 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2524823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065179-0 | ' | ' | CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72898 | 72898 | 59824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72898 | 72898 | 59824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065179-0 | '02 | '004 | Conservación Grupo 1 2024 SSR Quilar, Comuna de Ancud y Pureo, Comuna de Queilen | 402470 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 121378 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72898 | 72898 | 59824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003463-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 2647403.397 | 545269.015 | 0 | 236604.192 | 70537.942 | 55958.822 | 80603.784 | 100199.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543904.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 384667 | 79228.24 | 0 | 34376.838 | 10249.102 | 5959.502 | 7490.892 | 20950.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79027.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003463-0 | '02 | '002 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR La Reserva | 334540 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 409474 | Trato directo | 409474 | SR | 1483 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 54222 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 520 | 2022-12-29 | 2024-06-01 | 53.25 | 384667 | 0 | 0 | 34376.838 | 10249.102 | 5959.502 | 7490.892 | 20950.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79027.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2262736.397 | 466040.775 | 0 | 202227.354 | 60288.84 | 49999.32 | 73112.892 | 79248.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464876.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003463-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA COYHAIQUE | 366080 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-02 | 2022-09-28 | 1300000 | Propuesta privada | 2408667 | SR | 1481 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 318948 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 520 | 2022-12-30 | 2024-06-02 | 97.09 | 2262736.397 | 0 | 0 | 202227.354 | 60288.84 | 49999.32 | 73112.892 | 79248.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464876.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40017070-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | [21 empty] | 0 | 9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670.116 | 0 | 200 | 400 | 200 | 9877 | 200 | 200 | 19747.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40017070-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670.116 | 0 | 200 | 400 | 200 | 9877 | 200 | 200 | 19747.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40017070-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 27000 | SinInf |  | -- | // | 8521 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.31 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8257.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40017070-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.806 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1812.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40017070-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9677 | 0 | 0 | 9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | ' | ' | INSTALACION APR RIO LOS PALOS COMUNA DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 788223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 286750 | 337969 | 133504 | 788223 | 1405085 | 137966 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37969 | 12692 | 50661 | 185762 | 40955 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 287085 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37969 | 12692 | 50661 | 185762 | 40955 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 141750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 31750 | 45000 | 35000 | 141750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 31750 | 45000 | 35000 | 141750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 595812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 85812 | 595812 | 1219323 | 97011 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1912146 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 85812 | 595812 | 1219323 | 97011 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | [21 empty] | 1089849.761 | 2788118 | 0 | 235451.605 | 151640.104 | 180043.309 | 218432.639 | 267932.269 | 194758.531 | 134758.531 | 304758.531 | 384758.531 | 344758.531 | 401363.684 | 2818656.265 | 2899967.725 | 54736.012 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 457945 | 0 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 110359.792 | 457944.932 | 480535.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 375853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 751265 | Propuesta publica | 938481 | SR | 2 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 110359.792 | 457944.932 | 480535.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1089849.761 | 2330173 | 0 | 200693.108 | 116881.607 | 145284.812 | 183674.142 | 233173.772 | 160000 | 100000 | 240000 | 350000 | 310000 | 291003.892 | 2330711.333 | 2419432.374 | 54736.012 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | 375632 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 4992725 | Propuesta publica | 5712609 | Polinom | 1 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 110780 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 900 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | 27 | 1089849.761 | 0 | 0 | 200693.108 | 116881.607 | 145284.812 | 183674.142 | 233173.772 | 160000 | 100000 | 240000 | 350000 | 310000 | 291003.892 | 2330711.333 | 2419432.374 | 54736.012 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 3075128 | 1862767 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535064 | 304993 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392972 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 840057 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535064 | 304993 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540064 | 1557774 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392969 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 4097838 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540064 | 1557774 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3053388 | 2093172 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501977 | 335884 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | 392975 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 837861 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501977 | 335884 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551411 | 1757288 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | 392974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4308699 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551411 | 1757288 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 841100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210100 | 210000 | 211000 | 841100 | 2731878 | 1446799 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 383000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 392580 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 690000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-09-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 383000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 720000 | 2348878 | 1259799 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 392876 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 3492524 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-02 | 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 720000 | 2348878 | 1259799 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 540100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 270000 | 270000 | 545000 | 1895935 | 614345 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 90000 | 440000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 392951 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 420458 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 660 | 2024-08-02 | 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 90000 | 440000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 450000 | 1455935 | 604345 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 392953 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 2136841 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-08-05 | 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 450000 | 1455935 | 604345 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | [21 empty] | 0 | 852899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123825.637 | 176209.459 | 70000 | 132060 | 90000 | 120000 | 118663.684 | 22140 | 852898.78 | 314035.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 18000 | 138000 | 40846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | 389194 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 122093 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 18000 | 138000 | 40846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 710759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123825.637 | 176209.459 | 70000 | 102060 | 60000 | 90000 | 88663.684 | 0 | 710758.78 | 273189.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | 389173 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 753947 | Propuesta publica | 983949 | SR | 448 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 240 | 2024-05-14 | 2025-01-09 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123825.637 | 176209.459 | 70000 | 102060 | 60000 | 90000 | 88663.684 | 0 | 710758.78 | 273189.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '006 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | 389173 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 753947 | Propuesta publica | 983949 | SR | 448 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 240 | 2024-05-14 | 2025-01-09 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 909630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126436.821 | 125033.953 | 70000 | 100000 | 100000 | 199598 | 141253.323 | 46359 | 908681.097 | 183884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69598 | 46000 | 46358 | 161956 | 40488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 377476 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 113415 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69598 | 46000 | 46358 | 161956 | 40488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 747673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126436.821 | 125033.953 | 70000 | 100000 | 100000 | 130000 | 95253.323 | 0 | 746724.097 | 143396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 389191 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-04 | 2024-03-28 | 696260 | Propuesta publica | 891069 | SR | 423 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 240 | 2024-05-07 | 2025-01-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126436.821 | 125033.953 | 70000 | 100000 | 100000 | 130000 | 95253.323 | 0 | 746724.097 | 143396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057231-0 | '02 | '006 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 389191 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-04 | 2024-03-28 | 696260 | Propuesta publica | 891069 | SR | 423 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 240 | 2024-05-07 | 2025-01-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | [21 empty] | 0 | 284417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69480.6 | 59480.6 | 69480.6 | 85975.2 | 284417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480.6 | 9480.6 | 9480.6 | 18961.2 | 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 366433 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-23 | 35320 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480.6 | 9480.6 | 9480.6 | 18961.2 | 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 237014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50000 | 60000 | 67014 | 237014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | 402361 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 197439 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50000 | 60000 | 67014 | 237014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 690100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 230000 | 230000 | 690100 | 2716156 | 2686156 | 2686156 | 2607326 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '001 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 392960 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9887946 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2024-08-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 380000 | 380000 | 380000 | 270000 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 392954 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2024-08-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 380000 | 380000 | 380000 | 270000 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 2336156 | 2306156 | 2306156 | 2337326 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 392960 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9887946 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2024-08-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 2336156 | 2306156 | 2306156 | 2337326 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 725100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 180100 | 180000 | 180000 | 180000 | 725100 | 2782426 | 229602 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '001 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392941 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3054771 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 400000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA | 392939 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 400000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000 | 2382426 | 149602 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392941 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3054771 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000 | 2382426 | 149602 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059713-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA JUNTA, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059713-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059713-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 461100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 230000 | 231000 | 461100 | 2791149 | 2606496 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '001 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 397322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5079795 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 360000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 397376 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 360000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 2431149 | 2276496 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 397322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5079795 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 2431149 | 2276496 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40060095-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40060095-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40060095-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | [21 empty] | 57401.836 | 256608 | 0 | 0 | 21175.781 | 83445.92 | 54233.289 | 0 | 0 | 0 | 94752.809 | 0 | 0 | 0 | 253607.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57401.836 | 253608 | 0 | 0 | 21175.781 | 83249.92 | 54429.289 | 0 | 0 | 0 | 94752.809 | 0 | 0 | 0 | 253607.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, Comuna Natales - 2023 | 370986 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 145014 | Propuesta publica | 144808 | IPC | 475 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 10274 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 131 | 2023-11-27 | 2024-04-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21175.781 | 83249.92 | 54429.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158854.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '004 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Villa Cameron, Comuna Timaukel - 2023 | 370990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-26 | 2023-08-17 | 135167 | Propuesta publica | 153235 | IPC | 332 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | -4507 | SAN FELIPE SPA | 120 | 2023-08-25 | 2023-12-23 | 79.25 | 57401.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94752.809 | 0 | 0 | 0 | 94752.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 196 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6271 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 327845 | 0 | 0 | 0 | 97997.146 | 0 | 114033.044 | 0 | 81961.25 | 0 | 0 | 33853.56 | 0 | 327845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 327845 | 0 | 0 | 0 | 97997.146 | 0 | 114033.044 | 0 | 81961.25 | 0 | 0 | 33853.56 | 0 | 327845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de Abastecimiento y Construcción Nueva Fuente Servicio Sanitario Rural Villa Tehuelches | 345435 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 171900 | Propuesta publica | 163923 | SR | 521 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 280 | 2023-12-26 | 2024-10-01 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48998.573 | 0 | 57016.522 | 0 | 40980.625 | 0 | 0 | 16926.78 | 0 | 163922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de abastecimiento y construcción nueva fuente Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares | 370843 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 171900 | Propuesta publica | 163923 | SR | 520 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 280 | 2023-12-26 | 2024-10-01 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48998.573 | 0 | 57016.522 | 0 | 40980.625 | 0 | 0 | 16926.78 | 0 | 163922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | [21 empty] | 0 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 361780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 320113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '004 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | 402128 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 475060 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-30 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 320113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '006 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | 402128 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 475060 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-30 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 356355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 100 | 0 | 127.963 | 200 | 355855 | 356355 | 217129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 100 | 0 | 127.963 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 517 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 100 | 0 | 127.963 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 355855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355855 | 355855 | 217129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | 402121 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 572984 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355855 | 355855 | 217129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | [21 empty] | 0 | 320872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 82662 | 237910 | 320972 | 6368059 | 3107114 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 517 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 165323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82662 | 82661 | 165323 | 661295 | 165323 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales | 328862 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 991944 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82662 | 82661 | 165323 | 661295 | 165323 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 155249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155249 | 155249 | 5706764 | 2941791 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales | 349535 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 8803804 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155249 | 155249 | 5706764 | 2941791 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | ' | ' | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | [21 empty] | 240885.726 | 269407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 212888.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 240885.726 | 269407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 212888.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | 305274 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 670200 | Trato directo | 670200 | SR | 103 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 743335 | ESSBIO S.A. | 731 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | 307649 | Los Lagos | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 1090000 | Trato directo | 1090000 | SR | 88 | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 1366802 | SURALIS S.A | 1460 | 2019-06-04 | 2023-06-03 | 100 | 240885.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 44982.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40045971-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | [21 empty] | 0 | 584885 | 0 | 0 | 0 | 178694.065 | 0 | 0 | 0 | 146221.25 | 0 | 0 | 146221.25 | 116977 | 588113.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40045971-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 584885 | 0 | 0 | 0 | 178694.065 | 0 | 0 | 0 | 146221.25 | 0 | 0 | 146221.25 | 116977 | 588113.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40045971-0 | '01 | '002 | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | 384665 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 584445 | Propuesta publica | 584885 | IPC | 996 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178694.065 | 0 | 0 | 0 | 146221.25 | 0 | 0 | 146221.25 | 116977 | 588113.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 12138441 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 12138441 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Regiones de Los Lagos Aysén y Magallanes zona 7 | 328594 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1960018 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1590282 | 369735 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región Araucanía y Los Ríos zona 6 | 336620 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2533065 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1902799 | 630265 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región Ñuble y Biobío zona 5 | 392659 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2104192 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2104191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO | 399203 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-15 | 2024-08-19 | 1721821 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 475 | 2024-08-30 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100823 | 100823 | 1915633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y METROPOLITANA | 401060 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-15 | 2024-08-19 | 1721821 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 475 | 2024-08-30 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86091 | 86091 | 1635730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de O´Higgins zona 3 | 402152 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1438904 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71946 | 71946 | 1366958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 | 402153 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1673985 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51137 | 51137 | 1622848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 518 | 2830928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2830928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Biobío y Ñuble | 304126 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2830929 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2830928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 2189262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1972270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 216992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | ' | ' | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | [21 empty] | 931985.808 | 1255618 | 0 | 0 | 88170.225 | 278.807 | 45148.691 | 0 | 176587.299 | 37619.911 | 136846.69 | 1721.193 | 0 | 769245.336 | 1255618.152 | 560919.797 | 83114.418 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 931985.808 | 1253618 | 0 | 0 | 88170.225 | 0 | 45148.691 | 0 | 176587.299 | 37619.911 | 136846.69 | 0 | 0 | 769245.336 | 1253618.152 | 560919.797 | 83114.418 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 290599 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 3664284 | Propuesta publica | 2902365 | IPC | 30 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 367304 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1889 | 2019-07-12 | 2024-09-12 | 98.65 | 931985.808 | 0 | 0 | 0 | 88170.225 | 0 | 45148.691 | 0 | 176587.299 | 37619.911 | 136846.69 | 0 | 0 | 0 | 484372.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290599 , Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 290599 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 568195 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 365 | - | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769245.336 | 769245.336 | 560919.797 | 83114.418 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 278.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.193 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.193 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | [21 empty] | 1284503.791 | 1327786 | 0 | 157044.358 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.158 | 22000.094 | 54977.313 | 22160.832 | 922510.447 | 68250.098 | 51611.285 | 1373037.467 | 650258.896 | 347346.999 | 359503.999 | 93021.666 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1284503.791 | 1327786 | 0 | 157044.358 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.158 | 22000.094 | 54977.313 | 22160.832 | 922510.447 | 68250.098 | 51611.285 | 1373037.467 | 650258.896 | 347346.999 | 359503.999 | 93021.666 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 284998 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 4000000 | Propuesta publica | 3349236 | IPC | 37 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 1167614 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1796 | 2018-12-10 | 2023-11-10 | 97.79 | 1121826.223 | 0 | 0 | 120497.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32896.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153394.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº284998 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 284998 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 839774 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1796 | - | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900269.247 | 0 | 0 | 900269.247 | 235907.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 69.4 | 162677.568 | 0 | 0 | 36546.576 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.158 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.098 | 6359.923 | 274122.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310143 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234686 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050.362 | 20050.362 | 83545.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000068-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | 400181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3465280 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1216 | 2024-11-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25201 | 25201 | 330806.666 | 347346.999 | 359503.999 | 93021.666 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 548873.064 | 715876 | 0 | 46624.783 | 45959.626 | 47215.254 | 0 | 0 | 242331.543 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 67177.554 | 66777.554 | 716418.976 | 825926.891 | 856995.84 | 321973.148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 548873.064 | 715476 | 0 | 46624.783 | 45959.626 | 47215.254 | 0 | 0 | 242331.543 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 716018.976 | 825926.891 | 856995.84 | 321973.148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 310094 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 1458000 | Propuesta publica | 1357001 | IPC | 19 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 95.94 | 548873.064 | 0 | 0 | 46624.783 | 45959.626 | 47215.254 | 0 | 0 | 108776.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248576.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | 371823 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2700000 | Propuesta publica | 2294896 | IPC | 18 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133555.108 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 66777.554 | 467442.878 | 825926.891 | 856995.84 | 321973.148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 186690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50406.3 | 0 | 50406 | 0 | 24270 | 37337.7 | 24270 | 186690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 186690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50406.3 | 0 | 50406 | 0 | 24270 | 37337.7 | 24270 | 186690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 360834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 210000 | Propuesta publica | 186690 | SR | 3250 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 200 | 2023-09-28 | 2024-04-15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50406.3 | 0 | 50406 | 0 | 24270 | 37337.7 | 24270 | 186690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000635-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 850049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850049 | 850049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000635-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 850049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850049 | 850049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000635-0 | '02 | '004 | Modificaciones del Terminal - AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | 380734 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 850049 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850049 | 850049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | ' | ' | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 346337.158 | 341112 | 0 | 0 | 67919.252 | 26510.676 | 0 | 22983.493 | 42658.947 | 23082.525 | 23166.031 | 25926.652 | 23333.042 | 85531.344 | 341111.962 | 97431.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 346337.158 | 341112 | 0 | 0 | 67919.252 | 26510.676 | 0 | 22983.493 | 42658.947 | 23082.525 | 23166.031 | 25926.652 | 23333.042 | 85531.344 | 341111.962 | 97431.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 417483 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1186 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | 81128.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 342293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 1725000 | Propuesta publica | 1518000 | IPC | 19 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 68.54 | 265208.208 | 0 | 0 | 0 | 67919.252 | 26510.676 | 0 | 22983.493 | 42658.947 | 23082.525 | 23166.031 | 23249.537 | 23333.042 | 85531.344 | 338434.847 | 97431.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | ' | ' | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 346337.152 | 344712 | 0 | 0 | 67919.255 | 26576.284 | 0 | 22983.474 | 42658.967 | 23082.525 | 26166.031 | 26461.049 | 23333.042 | 85531.335 | 344711.962 | 97431.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 346337.152 | 341112 | 0 | 0 | 67919.255 | 26510.682 | 0 | 22983.474 | 42658.967 | 23082.525 | 23166.031 | 25926.651 | 23333.042 | 85531.335 | 341111.962 | 97431.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 417483 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1186 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | 81128.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 342293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 1725000 | Propuesta publica | 1518000 | IPC | 19 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 68.54 | 265208.203 | 0 | 0 | 0 | 67919.255 | 26510.682 | 0 | 22983.474 | 42658.967 | 23082.525 | 23166.031 | 23249.536 | 23333.042 | 85531.335 | 338434.847 | 97431.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 534.398 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.398 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 531659.713 | 626452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159321.504 | 53107.168 | 54107.168 | 54107.168 | 239419.306 | 66667.432 | 626729.746 | 1898045.354 | 1956249.605 | 1803259.47 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 531659.713 | 626052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159321.504 | 53107.168 | 54107.168 | 54107.168 | 239019.306 | 66667.432 | 626329.746 | 1898045.354 | 1956249.605 | 1803259.47 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 310101 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-07 | 2020-11-12 | 1368000 | Propuesta publica | 1299625 | IPC | 59 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 142503 | CONSORCIO CREAXXION GAUS AUTOPISTAS ANTOFAGASTA | 1095 | 2020-12-14 | 2023-12-14 | 99.19 | 531659.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184912.137 | 10468.734 | 195380.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 371824 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 1900001 | Propuesta publica | 1899996 | IPC | 9 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159321.504 | 53107.168 | 54107.168 | 54107.168 | 54107.169 | 55198.698 | 429948.875 | 662539.354 | 683678.605 | 232590.47 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | 371825 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3498600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1235506 | 1272571 | 1570669 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | ' | ' | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | ' | ' | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1029928.861 | 1307724 | 0 | 264470.56 | 0 | 83224.642 | 86340.769 | 0 | 182158.328 | 91575.906 | 91911.938 | 94854.359 | 159624.751 | 104171.358 | 1158332.611 | 1280294.762 | 1488320.247 | 1391944.488 | 356708.757 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1029928.861 | 1304324 | 0 | 264470.56 | 0 | 82831.032 | 86340.769 | 0 | 182158.328 | 91575.906 | 91911.938 | 92247.969 | 159224.751 | 104171.358 | 1154932.611 | 1280294.762 | 1488320.247 | 1391944.488 | 356708.757 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 277091 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 3312000 | Propuesta publica | 2929964 | IPC | 31 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1065 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | 97.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800.378 | 0 | 14800.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 329218 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2900000 | Propuesta publica | 2746888 | IPC | 93 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | 73.95 | 1029928.861 | 0 | 0 | 264470.56 | 0 | 82831.032 | 86340.769 | 0 | 182158.328 | 91575.906 | 91911.938 | 92247.969 | 144424.373 | 0 | 1035960.875 | 0 | 152200.622 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | 399478 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-08-12 | 4000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1218 | 2024-10-18 | 2028-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104171.358 | 104171.358 | 1280294.762 | 1336119.625 | 1391944.488 | 356708.757 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.39 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.39 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000304-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | [21 empty] | 355096.8 | 368565 | 0 | 0 | 368565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368565 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 355096.8 | 368565 | 0 | 0 | 368565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368565 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000304-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 188040 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3379263 | Trato directo | 4282013 | SR | 317 | 2011-10-14 | 2012-03-01 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 5478 | 2012-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 355096.8 | 0 | 0 | 0 | 368565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368565 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 573731.347 | 1521912 | 0 | 467435.174 | 0 | 2402.66 | 0 | 0 | 265404.714 | 94746.484 | 95167.744 | 343653.421 | 95167.744 | 157933.92 | 1521911.861 | 1116258.701 | 284432.727 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 573731.347 | 1517912 | 0 | 467435.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265404.714 | 94746.484 | 95167.744 | 342056.081 | 95167.744 | 157933.92 | 1517911.861 | 1116258.701 | 284432.727 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 269110 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 4331338 | Propuesta publica | 4331337 | IPC | 8 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | -398510 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1705 | 2019-04-01 | 2023-12-01 | 95.84 | 573731.347 | 0 | 0 | 467435.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75490.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542925.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº269110 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 269110 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 63417 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1705 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247309.597 | 0 | 63187.436 | 310497.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 379743 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 1767274 | Propuesta publica | 1886750 | IPC | 21 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189914.228 | 94746.484 | 95167.744 | 94746.484 | 95167.744 | 94746.484 | 664489.168 | 1116258.701 | 284432.727 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2402.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.34 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.34 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000530-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 1116803.478 | 1046483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046482.044 | 1046482.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000530-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1116803.478 | 1046483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046482.044 | 1046482.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000530-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 2 del Convenio Ad - Referéndum N°1 Rutas del Loa, Convenio Compensación Res. 67/2021 | 360896 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2139620 | Trato directo | 2139620 | SR | 40 | 2023-02-28 | 2023-06-02 | 0 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 549 | 2023-06-02 | 2024-12-02 | 0 | 1116803.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046482.044 | 1046482.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 67654 | 0 | 0 | 0 | 158.844 | 57.588 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 56438 | 67654.432 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 52129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52129 | 52129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52129 | 52129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 158.844 | 57.588 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 4309 | 15525.432 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.844 | 57.588 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 4309 | 15525.432 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | ' | ' | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 24344240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 24344240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Plan de Mejoramiento Autopista de La Región de Antofagasta | 380733 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 44428238 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 24344240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 135651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135650.674 | 135650.674 | 882528.988 | 1135221.974 | 1624555.575 | 1823097.798 | 1374231.758 | 2278944.717
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 135651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135650.674 | 135650.674 | 882528.988 | 1135221.974 | 1624555.575 | 1823097.798 | 1374231.758 | 2278944.717
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Red Aeroportuaria Zona Norte | 394765 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 16093496 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2922 | 2024-09-01 | 2032-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135650.674 | 135650.674 | 882528.988 | 1135221.974 | 1624555.575 | 1823097.798 | 1374231.758 | 2278944.717
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 40041296-0 | ' | ' | CONSTRUCCION AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 40041296-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 40041296-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | ' | ' | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 244840.567 | 279122 | 0 | 36546.576 | 18508.162 | 18772.526 | 0 | 37399.157 | 22000.094 | 22080.463 | 25160.832 | 22241.2 | 70053.292 | 26410.286 | 299172.588 | 83545.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 244840.567 | 274122 | 0 | 36546.576 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.157 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.098 | 26410.286 | 294172.588 | 83545.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 69.4 | 244840.567 | 0 | 0 | 36546.576 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.157 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.098 | 6359.924 | 274122.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310143 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234686 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050.362 | 20050.362 | 83545.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 196.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1803.194 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.194 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000051-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | ' | ' | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 339641.821 | 1462587 | 0 | 26689.136 | 26518.736 | 55728.429 | 0 | 158800.873 | 182657.45 | 69041.045 | 70293.117 | 69806.744 | 128381.035 | 788667.338 | 1576583.903 | 670316.978 | 417301.091 | 358763.619 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 339641.821 | 1459587 | 0 | 26689.136 | 26518.736 | 53989.985 | 0 | 158800.873 | 182657.45 | 69041.045 | 69293.117 | 69545.188 | 128381.035 | 788667.338 | 1573583.903 | 670316.978 | 417301.091 | 358763.619 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 329146 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 1620000 | Propuesta publica | 1620000 | IPC | 75 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36 | 2021-10-08 | 2021-11-13 | 84.44 | 339641.821 | 0 | 0 | 26689.136 | 26518.736 | 53989.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291260.614 | 398458.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | 371826 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 1599360 | Propuesta publica | 1295482 | IPC | 57 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 486 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158800.873 | 182656.45 | 69041.045 | 69293.117 | 69545.188 | 95458.26 | 464483.948 | 1109278.881 | 266973.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 3465280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-26 | 2027-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32922.775 | 32922.776 | 65845.551 | 403343.347 | 417301.091 | 358763.619 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1738.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 261.556 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.556 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 22805432.486 | 54335231 | 0 | 0 | 7109980.165 | 1564422.494 | 11673776.258 | 2410848.776 | 28597829.082 | 0 | 0 | 0 | 2978374.04 | 0 | 54335230.815 | 3018475 | 921772 | 1092058 | 1535334 | 1007245 | 10034722
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 22805432.486 | 54335231 | 0 | 0 | 7109980.165 | 1564422.494 | 11673776.258 | 2410848.776 | 28597829.082 | 0 | 0 | 0 | 2978374.04 | 0 | 54335230.815 | 3018475 | 921772 | 1092058 | 1535334 | 1007245 | 10034722
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | 379238 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 66411220 | Trato directo | 66411220 | SR | 153 | 2023-08-01 | 2023-11-13 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 1827 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | 0 | 22805432.486 | 0 | 0 | 0 | 7109980.165 | 1564422.494 | 11673776.258 | 2410848.776 | 28597829.082 | 0 | 0 | 0 | 2063774.04 | 0 | 53420630.815 | 1331669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Plan Buen Vecino - Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 380747 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 15206411 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914600 | 0 | 914600 | 1686806 | 921772 | 1092058 | 1535334 | 1007245 | 10034722
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | ' | ' | CONSTRUCCION -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 160852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160851.674 | 160851.674 | 1213335.654 | 1482568.973 | 1984059.574 | 1916119.464 | 1374231.758 | 2278944.717
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160851.674 | 160851.674 | 1213335.654 | 1482568.973 | 1984059.574 | 1916119.464 | 1374231.758 | 2278944.717
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Red Aeroportuaria Zona Norte | 394765 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 16093496 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2922 | 2024-09-01 | 2032-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135650.674 | 135650.674 | 882528.988 | 1135221.974 | 1624555.575 | 1823097.798 | 1374231.758 | 2278944.717
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | 400181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3465280 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1216 | 2024-11-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25201 | 25201 | 330806.666 | 347346.999 | 359503.999 | 93021.666 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 297651.895 | 249101 | 0 | 0 | 49917.547 | 25148.519 | 25098.71 | 0 | 25409.055 | 25500.873 | 26593.693 | 29586.775 | 27364.236 | 0 | 234619.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 297651.895 | 247501 | 0 | 0 | 49917.547 | 25148.519 | 25098.71 | 0 | 25409.055 | 25500.873 | 25593.693 | 28986.775 | 27364.236 | 0 | 233019.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 276334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2484000 | Propuesta publica | 2354001 | IPC | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 255689 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1218 | 2018-06-08 | 2021-10-08 | 95.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 329147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 1600000 | Propuesta publica | 1570904 | IPC | 66 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | 76.7 | 297651.895 | 0 | 0 | 0 | 49917.547 | 25148.519 | 25098.71 | 0 | 25408.055 | 25500.873 | 25593.693 | 28986.775 | 25315.236 | 0 | 230969.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | ' | ' | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1025400.304 | 1429161 | 0 | 101751.377 | 151554.072 | 19264.54 | 67291.248 | 98908.681 | 261633.955 | 113523.493 | 115142.173 | 118340.898 | 160691.556 | 239890.779 | 1447992.772 | 1516263.59 | 1491823.147 | 1120642.654 | 518786.317 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1025400.304 | 1425961 | 0 | 101751.377 | 151554.072 | 18575.722 | 67291.248 | 98908.681 | 261633.955 | 113523.493 | 113942.173 | 117029.716 | 160691.556 | 239890.779 | 1444792.772 | 1516263.59 | 1491823.147 | 1120642.654 | 518786.317 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 417483 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1186 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 69.4 | 244840.559 | 0 | 0 | 36546.574 | 18508.161 | 18575.722 | 0 | 37399.157 | 22000.094 | 22080.463 | 22160.832 | 22241.2 | 68250.096 | 6359.924 | 274122.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310143 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234686 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050.362 | 20050.362 | 83545.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | 316787 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 4700000 | Propuesta publica | 4699008 | IPC | 66 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2039 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | 23.51 | 780559.745 | 0 | 0 | 65204.803 | 133045.911 | 0 | 67291.248 | 61509.524 | 239633.861 | 91443.03 | 91781.341 | 92111.401 | 92441.46 | 188279.493 | 1122742.072 | 1101911.695 | 1144476.148 | 761138.655 | 425764.651 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | 400181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3465280 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1216 | 2024-11-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25201 | 25201 | 330806.666 | 347346.999 | 359503.999 | 93021.666 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 688.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1311.182 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.182 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 3532946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3525946 | 3532946 | 12031938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3501896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501896 | 3501896 | 11911938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501896 | 3501896 | 11911938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24050 | 31050 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24050 | 31050 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 296852.844 | 421358 | 0 | 49702.288 | 0 | 25148.518 | 25313.97 | 0 | 25408.053 | 25500.874 | 25593.693 | 53054.223 | 118719.997 | 32922.776 | 381364.392 | 403343.348 | 417301.091 | 358763.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 296852.844 | 421358 | 0 | 49702.288 | 0 | 25148.518 | 25313.97 | 0 | 25408.053 | 25500.874 | 25593.693 | 53054.223 | 118719.997 | 32922.776 | 381364.392 | 403343.348 | 417301.091 | 358763.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 329147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 1600000 | Propuesta publica | 1570904 | IPC | 66 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | 76.7 | 296852.844 | 0 | 0 | 49702.288 | 0 | 25148.518 | 25313.97 | 0 | 25408.053 | 25500.874 | 25593.693 | 53054.223 | 85797.222 | 0 | 315518.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 3465280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-26 | 2027-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32922.775 | 32922.776 | 65845.551 | 403343.348 | 417301.091 | 358763.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 5570.169 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 3500.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2622 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 3500.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 1700612.519 | 6543400 | 0 | 0 | 0 | 1753159.488 | 0 | 4389002.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142162.031 | 1818905 | 1818905 | 1818905 | 1818905 | 1818905 | 27070708
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1700612.519 | 6543400 | 0 | 0 | 0 | 1753159.488 | 0 | 4389002.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142162.031 | 1818905 | 1818905 | 1818905 | 1818905 | 1818905 | 27070708
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 286700 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7294676 | Trato directo | 19854589 | SR | 1967 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 6088 | 2019-07-08 | 2036-03-08 | 0 | 1700612.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753159.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753159.488 | 1808800 | 1808800 | 1808800 | 1808800 | 1808800 | 27060603
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | 397482 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4687000 | Trato directo | 4687000 | SR | 266 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 11110 | 2024-06-25 | 2054-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389002.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389002.543 | 10105 | 10105 | 10105 | 10105 | 10105 | 10105
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | [21 empty] | 10573106.605 | 10917720 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10573106.605 | 10917720 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 272068 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94830049 | Trato directo | 102630249 | SR | 151 | 2013-03-06 | 2013-05-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 4018 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 10573106.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000 | 11191000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | ' | ' | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 692102.266 | 1225105 | 0 | 91580.388 | 92791.049 | 508.413 | 92080.085 | 90341.968 | 92001.201 | 92332.905 | 93664.609 | 95496.406 | 93336.524 | 390971.651 | 1225105.199 | 1186005.642 | 1242118.652 | 1145267.697 | 273869.801 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 692102.266 | 1221105 | 0 | 91580.388 | 92791.049 | 0 | 92080.085 | 90341.968 | 92001.201 | 92332.905 | 92664.609 | 93004.819 | 93336.524 | 390971.651 | 1221105.199 | 1186005.642 | 1242118.652 | 1145267.697 | 273869.801 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 329264 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 4895000 | Propuesta publica | 5049482 | IPC | 88 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1888 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | 19.92 | 692102.266 | 0 | 0 | 91580.388 | 92791.049 | 0 | 92080.085 | 90341.968 | 92001.201 | 92332.905 | 92664.609 | 93004.819 | 93336.524 | 360266.295 | 1190399.843 | 1138548.627 | 1193218.041 | 1115876.077 | 273869.801 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329264 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 329264 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8075 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1888 | - | 2028-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30705.356 | 30705.356 | 47457.015 | 48900.611 | 29391.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 508.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2491.587 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491.587 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | ' | ' | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1047949.075 | 1226304 | 0 | 143615.953 | 0 | 77602.729 | 0 | 0 | 356967.726 | 87224.152 | 87541.483 | 88162.008 | 85163.295 | 200293.858 | 1126571.204 | 1087479.794 | 1083164.954 | 928478.275 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1047949.075 | 1225804 | 0 | 143615.953 | 0 | 77405.924 | 0 | 0 | 356967.726 | 87224.152 | 87541.483 | 87858.813 | 85163.295 | 200293.858 | 1126071.204 | 1087479.794 | 1083164.954 | 928478.275 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 329262 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-08-18 | 4472927 | Propuesta publica | 5014001 | IPC | 65 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1764 | 2022-09-20 | 2027-07-20 | 22.13 | 1047949.075 | 0 | 0 | 143615.953 | 0 | 77405.924 | 0 | 0 | 356967.726 | 87224.152 | 87541.483 | 87858.813 | 85163.295 | 200293.858 | 1126071.204 | 1087479.794 | 1083164.954 | 928478.275 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.195 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.195 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 40047358-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA TRANSPORTE PUBLICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 40047358-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 40047358-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 359882.82 | 421896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97970.87 | 33462.982 | 33462.982 | 156460.482 | 33612.983 | 66925.967 | 421896.266 | 413676.711 | 427321.281 | 145972.852 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 359882.82 | 421746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97970.87 | 33462.982 | 33462.982 | 156460.482 | 33462.983 | 66925.967 | 421746.266 | 413676.711 | 427321.281 | 145972.852 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 310083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 1800000 | Propuesta publica | 1751584 | IPC | 55 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | 97.55 | 359882.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310083 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 310083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 179491 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122997.5 | 0 | 0 | 122997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66925.964 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.983 | 66925.967 | 267703.86 | 413676.711 | 427321.281 | 145972.852 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | [21 empty] | 825426.097 | 861755 | 0 | 61096.247 | 62152.874 | 7072.237 | 54988.047 | 55283.98 | 55610.06 | 107813.192 | 124128.766 | 110910.891 | 24117.625 | 200000 | 863173.919 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 825426.097 | 861755 | 0 | 61096.247 | 62152.874 | 7072.237 | 54988.047 | 55283.98 | 55610.06 | 107813.192 | 124128.766 | 110910.891 | 24117.625 | 200000 | 863173.919 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 271683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 5200000 | Propuesta publica | 4122000 | IPC | 95 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 308183 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2069 | 2017-10-04 | 2023-06-04 | 97.67 | 476328.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 32036.248 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 371041 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-09 | 2023-05-26 | 773500 | Propuesta publica | 866836 | IPC | 1942 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 458 | 2023-06-20 | 2024-09-20 | 72.36 | 317061.718 | 0 | 0 | 53654.69 | 54760.113 | 0 | 54988.047 | 55283.98 | 55610.06 | 55813.192 | 124128.766 | 110910.891 | 0 | 0 | 565149.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371041 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 371041 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -458 | - | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | [21 empty] | 1294076.564 | 1610704 | 0 | 7441.557 | 158601.339 | 7301.843 | 0 | 0 | 591045.382 | 101110.926 | 101110.926 | 102881.32 | 221341.668 | 321287.688 | 1612122.649 | 1068973.201 | 247651.474 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1294076.564 | 1608704 | 0 | 7441.557 | 158601.339 | 7072.237 | 0 | 0 | 591045.382 | 101110.926 | 101110.926 | 101110.926 | 221341.668 | 321287.688 | 1610122.649 | 1068973.201 | 247651.474 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 248888 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 6000000 | Propuesta publica | 4914924 | IPC | 45 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 752023 | PROSIGA FARAGGI S.A | 2436 | 2017-06-13 | 2024-02-13 | 97.24 | 1219900.572 | 0 | 0 | 0 | 151208.578 | 0 | 0 | 0 | 174077.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325286.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248888 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 248888 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 71114 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | -2436 | - | 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96113.114 | 96113.114 | 192226.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 74175.992 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | 384293 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2042042 | Propuesta publica | 2042042 | IPC | 7 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399310.254 | 92853.599 | 92853.599 | 92853.599 | 92853.6 | 204781.975 | 975506.626 | 984549.258 | 149450.118 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 229.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.394 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.394 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | ' | ' | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | [21 empty] | 327795.73 | 622230 | 0 | 0 | 0 | 164.005 | 126800.691 | 42696.563 | 105725.417 | 42381.802 | 48086.917 | 71298.505 | 41940.01 | 160395.373 | 639489.283 | 490169.571 | 460590.057 | 39213.441 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 327795.73 | 621630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126800.691 | 42696.563 | 105725.417 | 42381.802 | 48086.917 | 70862.51 | 41940.01 | 160395.373 | 638889.283 | 490169.571 | 460590.057 | 39213.441 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 172718 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 2064975 | Propuesta publica | 2210902 | IPC | 246 | 2012-12-17 | 2013-01-15 | 1178412 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2191 | 2013-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 101545 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1157 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 292169 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1800000 | Propuesta publica | 1620346 | IPC | 52 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 0 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 1095 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 97.59 | 327795.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17258.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17258.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292169 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 292169 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43558 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | -1095 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 371827 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 3118752 | Propuesta publica | 2963005 | IPC | 78 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126800.691 | 42696.563 | 87288.279 | 42381.802 | 48086.917 | 41940.01 | 41940.01 | 160395.373 | 591529.645 | 490169.571 | 460590.057 | 39213.441 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 164.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.995 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.995 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | ' | ' | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 135455.148 | 490301 | 0 | 0 | 29372.266 | 852.826 | 131863.624 | 35308.24 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 36814.264 | 35795.962 | 120141.135 | 496376.353 | 727631.538 | 463702.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135455.148 | 488301 | 0 | 0 | 29372.266 | 0 | 131863.624 | 35308.24 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 35667.09 | 35795.962 | 120141.135 | 494376.353 | 727631.538 | 463702.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2550000 | Propuesta publica | 2568940 | IPC | 25 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 26.8 | 135455.148 | 0 | 0 | 0 | 29372.266 | 0 | 131863.624 | 35308.24 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 35667.09 | 35795.962 | 101348.135 | 475583.353 | 439698.538 | 265872.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371845 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 418553 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1096 | - | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18793 | 18793 | 287933 | 197830 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 852.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.174 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.174 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | [21 empty] | 7406693.16 | 11180756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 10830000 | 11020000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7406693.16 | 11180756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 10830000 | 11020000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 122401 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 205581 | Trato directo | 69646137 | SR | 3590 | 2000-08-18 | 2000-10-24 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 6514 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | 0 | 7406693.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 10830000 | 11020000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 88603.315 | 98205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92224.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92224.294 | 93294 | 93294 | 93294 | 93294 | 93294 | 93294
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 88603.315 | 98205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92224.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92224.294 | 93294 | 93294 | 93294 | 93294 | 93294 | 93294
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 143680 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3610333 | Trato directo | 3915355 | SR | 321 | 2012-10-23 | 2012-12-31 | 500000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 4383 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 56794.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59115.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59115.168 | 59801 | 59801 | 59801 | 59801 | 59801 | 59801
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 207034 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155986 | Trato directo | 554343 | SR | 320 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 7912 | 2013-02-14 | 2034-10-14 | 0 | 31809.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33109.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33109.126 | 33493 | 33493 | 33493 | 33493 | 33493 | 33493
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | ' | ' | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 135455.149 | 490301 | 0 | 0 | 29372.266 | 328.01 | 131863.625 | 35308.239 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 37339.08 | 35795.962 | 101348.136 | 477583.354 | 439698.538 | 265872.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135455.149 | 488301 | 0 | 0 | 29372.266 | 0 | 131863.625 | 35308.239 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 35667.09 | 35795.962 | 101348.136 | 475583.354 | 439698.538 | 265872.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2550000 | Propuesta publica | 2568940 | IPC | 25 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 26.8 | 135455.149 | 0 | 0 | 0 | 29372.266 | 0 | 131863.625 | 35308.239 | 35280.473 | 35409.345 | 35538.218 | 35667.09 | 35795.962 | 101348.136 | 475583.354 | 439698.538 | 265872.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.99 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.99 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 509068 | 0 | 0 | 0 | 38760.395 | 0 | 0 | 22884.395 | 22885.605 | 0 | 24137 | 400 | 400000 | 509067.395 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 508668 | 0 | 0 | 0 | 38760.395 | 0 | 0 | 22884.395 | 22885.605 | 0 | 24137 | 0 | 400000 | 508667.395 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 227783 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 230000 | Propuesta publica | 228850 | SR | 4562 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 28865 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 240 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38760.395 | 0 | 0 | 22884.395 | 22885.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84530.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227783 , Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 227783 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24137 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | -240 | - | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24137 | 0 | 0 | 24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Teleférico de Valparaíso | 388512 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | ' | ' | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 4445521 | 0 | 0 | 7605.375 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4411916 | 4445521.375 | 10498094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4383421 | 0 | 0 | 7605.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375816 | 4383421.375 | 10418094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9917 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7605.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375816 | 4383421.375 | 10418094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 62100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 36100 | 62100 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 36100 | 62100 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 741921.579 | 1008548 | 0 | 120126.844 | 116793.1 | 0 | 0 | 0 | 275202.863 | 61690.99 | 61917.494 | 68139.179 | 186913.889 | 119685.9 | 1010470.259 | 529422.897 | 272872.42 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 741921.579 | 1002548 | 0 | 120126.844 | 116793.1 | 0 | 0 | 0 | 275202.863 | 61690.99 | 61917.494 | 62139.179 | 186913.889 | 119685.9 | 1004470.259 | 529422.897 | 272872.42 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 277096 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 1871195 | Propuesta publica | 1526737 | IPC | 48 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | -14 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 762 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | 87.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 324748 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2021-03-25 | 4273162 | Propuesta publica | 3448001 | IPC | 17 | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1887 | 2021-04-28 | 2026-06-28 | 63.55 | 741921.579 | 0 | 0 | 120126.844 | 116793.1 | 0 | 0 | 0 | 270661.627 | 61690.99 | 61917.494 | 62139.179 | 47427.875 | 119685.9 | 860443.009 | 469976.105 | 272872.42 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº324748 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 324748 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -60842 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1887 | - | 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139486.014 | 0 | 139486.014 | 59446.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 15525 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 15525 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 15525 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000575-0 | ' | ' | TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 2312406.199 | 1724000 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2312406.199 | 1724000 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000575-0 | '02 | '004 | Relicitación Túnel El Melón - Covenio Ad-Ref N 1 de 17.06.20 / Resol DGC (Exenta) N 278 de 04.02.2020 | 338841 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4134000 | Trato directo | 6708594 | SR | 77 | 2020-07-15 | 2022-03-24 | 0 | SOC. CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 5479 | 2022-03-24 | 2037-03-24 | 0 | 2312406.199 | 0 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | ' | ' | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 847749.464 | 2427104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219383.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857604 | 1076987.375 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 847749.464 | 2427104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219383.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857604 | 1076987.375 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | 360893 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3375435 | Trato directo | 3375435 | SR | 211 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 2192 | 2023-02-28 | 2029-02-28 | 0 | 847749.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219383.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219383.375 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | Costos y Mantención Obras Sector 2 - Nogales Puchuncaví | 360894 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 890678 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857604 | 857604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | ' | ' | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 2162527.698 | 3971299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.791 | 0 | 0 | 0 | 551657 | 0 | 0 | 1217424.461 | 1773124.252 | 1699235 | 563871 | 563871 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2162527.698 | 3971299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.791 | 0 | 0 | 0 | 551657 | 0 | 0 | 1217424.461 | 1773124.252 | 1699235 | 563871 | 563871 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 357753 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10412698 | Trato directo | 10836619 | SR | 204 | 2021-10-05 | 2022-02-03 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 730 | 2022-02-03 | 2024-02-03 | 0 | 2162527.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.791 | 0 | 0 | 0 | 551657 | 0 | 0 | 541967.461 | 1097667.252 | 1135364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Conservación CAR N° 1, Chile se Recupera - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 362085 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1645749 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2024-07-01 | 2030-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557927 | 557927 | 446341 | 446341 | 446341 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | C&M Obras convenio N°2 - Ruta Nogales Puchuncaví | 380752 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 470120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 117530 | 117530 | 117530 | 117530 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 78688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11603.35 | 11603.35 | 80766.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 78688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11603.35 | 11603.35 | 80766.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11603.35 | 11603.35 | 80766.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403524.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116669.658 | 2520194.172 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403524.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116669.658 | 2520194.172 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | Actualización del Estudio Hidrológico y Disponibilidad de Recursos Hídricos del Embalse Las Palmas (Compensaciones) | 396225 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 480195 | Trato directo | 480195 | SR | 194 | 2023-09-08 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CHEC EMBALSE LAS PALMAS S.A | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403524.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76669.658 | 480194.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | Estudio de un nuevo Proyecto de Ingeniería de Detalles del contrato ¿Concesión Embalse Las Palmas¿ | 402311 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 7240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 2040000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | [21 empty] | 350018.084 | 2111813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195010 | 219554 | 0 | 0 | 105394 | 532250 | 2052208 | 1475889.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 350018.084 | 2111813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195010 | 219554 | 0 | 0 | 105394 | 532250 | 2052208 | 1475889.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 4000000 | Propuesta publica | 3999977 | SR | 34 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | -513 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 600 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | 22.1 | 350018.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195010 | 219554 | 0 | 0 | 105394 | 132304 | 1652262 | 1475889.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310971 , Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 399946 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | -600 | - | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399946 | 399946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40047360-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TRANVÍA VIÑA DEL MAR REÑACA TRANSPORTE PUBLICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40047360-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40047360-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 794943.54 | 1812304 | 0 | 117370.059 | 14184.167 | 64759.296 | 59913.484 | 76666.167 | 378878.31 | 141124.771 | 141284.634 | 141444.497 | 166958.908 | 470467.381 | 1773051.674 | 1603861.99 | 1142812.488 | 381059.818 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 794943.54 | 1811904 | 0 | 117370.059 | 14184.167 | 64759.296 | 59913.484 | 76666.167 | 378878.31 | 141124.771 | 141284.634 | 141444.497 | 166558.908 | 470467.381 | 1772651.674 | 1603861.99 | 1142812.488 | 381059.818 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 221433 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 1904000 | Propuesta publica | 2057000 | IPC | 62 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 262837 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2015-04-10 | 2018-04-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.924 | 0 | 836.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 3253000 | Propuesta publica | 3510481 | IPC | 25 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1280 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 11.73 | 107748.932 | 0 | 0 | 7412.435 | 6791.406 | 6511.035 | 7624.835 | 8578.629 | 185611.358 | 44062.722 | 44222.585 | 44382.448 | 44542.31 | 309033.24 | 708773.003 | 500695.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 276338 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 3400000 | Propuesta publica | 2985123 | IPC | 36 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 254659 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1035 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8002.79 | 8002.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 310123 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 1548000 | Propuesta publica | 1542304 | IPC | 12 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 97.27 | 603283.106 | 0 | 0 | 102516.066 | 0 | 51176.025 | 52288.649 | 68087.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274068.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 83911.502 | 0 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 371838 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 3118752 | Propuesta publica | 2928899 | IPC | 10 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175609.44 | 88804.72 | 88804.72 | 88804.72 | 88804.72 | 133038.752 | 663867.072 | 1018742.997 | 1044611.132 | 354875.925 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.427 | 84423.942 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | [21 empty] | 721655.193 | 332860 | 0 | 105754.147 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 17657.512 | 33982.803 | 8257.327 | 101394.827 | 32374.954 | 20392.599 | 334279.166 | 84423.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 721655.193 | 332860 | 0 | 105754.147 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 17657.512 | 33982.803 | 8257.327 | 101394.827 | 32374.954 | 20392.599 | 334279.166 | 84423.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 310126 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 1584000 | Propuesta publica | 1489862 | IPC | 72 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 0 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 1095 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | 96.36 | 314528.708 | 0 | 0 | 29338.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29338.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310126 , Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 310126 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 135000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | -1095 | - | 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93137.5 | 0 | 0 | 93137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 87126.197 | 0 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 336987 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 993314 | Propuesta publica | 850001 | IPC | 39 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 258501 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | 93.75 | 320000.288 | 0 | 0 | 68973.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25725.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | [21 empty] | 2159523.916 | 695829 | 0 | 44016.943 | 44423.566 | 0 | 374014.674 | 0 | 219015.814 | 0 | 0 | 111254.067 | 313270.324 | 0 | 1105995.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2159523.916 | 695829 | 0 | 44016.943 | 44423.566 | 0 | 374014.674 | 0 | 219015.814 | 0 | 0 | 111254.067 | 313270.324 | 0 | 1105995.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 209364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 6400000 | Propuesta publica | 5668260 | IPC | 209 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 4696582 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 2891 | 2016-01-12 | 2023-12-12 | 93.56 | 1081166.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227391.964 | 0 | 60212.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287604.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº209364 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 209364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 210753 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | -2891 | - | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313270.324 | 0 | 313270.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | 329082 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 3097598 | Propuesta publica | 2399693 | IPC | 57 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 914 | 2021-08-03 | 2024-02-03 | 88.85 | 1078356.954 | 0 | 0 | 44016.943 | 44423.566 | 0 | 146622.71 | 0 | 158803.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393866.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329082 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | 329082 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -914 | - | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111254.067 | 0 | 0 | 111254.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 537057.753 | 371968 | 0 | 21464.081 | 23268.228 | 0 | 0 | 0 | 66925.964 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 134593.243 | 66925.967 | 413566.429 | 413676.712 | 427321.282 | 145972.85 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 537057.753 | 371818 | 0 | 21464.081 | 23268.228 | 0 | 0 | 0 | 66925.964 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 134443.243 | 66925.967 | 413416.429 | 413676.712 | 427321.282 | 145972.85 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 269025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 3878000 | Propuesta publica | 3414680 | IPC | 175 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 43056 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1155 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.753 | 0 | 2872.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1500000 | Propuesta publica | 1448679 | IPC | 74 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 252799 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 96.74 | 537057.753 | 0 | 0 | 21464.081 | 23268.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44732.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310103 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 68108 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1095 | - | 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98107.508 | 0 | 98107.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66925.964 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 66925.967 | 267703.859 | 413676.712 | 427321.282 | 145972.85 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 677456.224 | 1722361 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 152302.102 | 0 | 559057.7 | 97914.99 | 230503.749 | 97914.99 | 260999.617 | 308394.858 | 1728994.561 | 1892103.943 | 1332074.822 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 677456.224 | 1722361 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 152302.102 | 0 | 559057.7 | 97914.99 | 230503.749 | 97914.99 | 260999.617 | 308394.858 | 1728994.561 | 1892103.943 | 1332074.822 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 263074 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 1856000 | Propuesta publica | 1900364 | IPC | 176 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 50191 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1034 | 2018-01-31 | 2020-11-30 | 96.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.502 | 0 | 0 | 0 | 4770.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 310121 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 1674000 | Propuesta publica | 1594406 | IPC | 57 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 87.43 | 593456.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218516.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218516.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310121 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 310121 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100394 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138967 | 0 | 138967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 83999.885 | 0 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | 371839 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 4078369 | Propuesta publica | 3262744 | IPC | 84 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152302.102 | 0 | 322884.036 | 89657.663 | 217475.92 | 89657.663 | 89657.663 | 288002.259 | 1249637.306 | 1807680 | 1233873.466 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | ' | ' | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 564299.423 | 771722 | 0 | 48431.42 | 48609.691 | 48429.453 | 48917.811 | 0 | 49429.956 | 49610.384 | 101616.886 | 98613.575 | 0 | 278062 | 771721.176 | 786205 | 825515 | 854408 | 73692 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 564299.423 | 771722 | 0 | 48431.42 | 48609.691 | 48429.453 | 48917.811 | 0 | 49429.956 | 49610.384 | 101616.886 | 98613.575 | 0 | 278062 | 771721.176 | 786205 | 825515 | 854408 | 73692 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 326119 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 1600000 | Propuesta publica | 1452876 | IPC | 63 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1096 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 77.88 | 564299.423 | 0 | 0 | 48431.42 | 48609.691 | 48429.453 | 48917.811 | 0 | 49429.956 | 49610.384 | 101616.886 | 98613.575 | 0 | 0 | 493659.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | 391641 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2266809 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-08-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278062 | 278062 | 786205 | 825515 | 854408 | 73692 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 742953.658 | 2182732 | 0 | 66379.93 | 182301.841 | 106218.907 | 74409.042 | 77231.032 | 512569.112 | 158547.538 | 158954.743 | 159361.948 | 181253.793 | 473936.151 | 2151164.037 | 1325442.238 | 561391.477 | 217384.704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 742953.658 | 2182532 | 0 | 66379.93 | 182301.841 | 106218.907 | 74409.042 | 77231.032 | 512569.112 | 158547.538 | 158954.743 | 159361.948 | 181053.793 | 473936.151 | 2150964.037 | 1325442.238 | 561391.477 | 217384.704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 3253000 | Propuesta publica | 3510481 | IPC | 25 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1280 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 11.73 | 85490.701 | 0 | 0 | 7412.435 | 6791.404 | 6511.035 | 7624.837 | 8578.629 | 185611.354 | 44062.722 | 44222.585 | 44382.448 | 44542.31 | 309033.239 | 708772.998 | 500695.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 310128 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 1693000 | Propuesta publica | 1579001 | IPC | 14 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | 97.42 | 301083.99 | 0 | 0 | 51525.937 | 24635.716 | 26373.323 | 0 | 0 | 36238.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138773.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 95693.084 | 0 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 368410 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 1548000 | Propuesta publica | 1386231 | IPC | 33 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 609 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | 42.16 | 260685.883 | 0 | 0 | 0 | 143481.96 | 66262.313 | 66784.205 | 68652.403 | 197596.339 | 68494.734 | 68742.076 | 68989.418 | 66403.774 | 106777.556 | 922184.778 | 274181.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 3118753 | Propuesta publica | 2650290 | IPC | 16 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75465.51 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.757 | 264129.287 | 466141.307 | 463190.121 | 191200.811 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | [21 empty] | 466262.386 | 661780 | 0 | 39030.698 | 40278.978 | 39696.015 | 33064.162 | 32385.589 | 150297.394 | 41776.47 | 41899.81 | 42019.903 | 66260.87 | 136166.592 | 662876.481 | 500668.928 | 530525.899 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 466262.386 | 661780 | 0 | 39030.698 | 40278.978 | 39696.015 | 33064.162 | 32385.589 | 150297.394 | 41776.47 | 41899.81 | 42019.903 | 66260.87 | 136166.592 | 662876.481 | 500668.928 | 530525.899 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 101545 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1157 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 310105 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1820524 | IPC | 56 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2020-12-04 | 2023-12-04 | 94.87 | 363762.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62980.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62980.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 102499.681 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 3118752 | Propuesta publica | 2493051 | IPC | 69 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 31589.141 | 32886.217 | 32623.778 | 33064.162 | 32385.589 | 68481.559 | 33519.143 | 33642.483 | 33762.576 | 33885.916 | 115773.993 | 481614.557 | 416244.985 | 432324.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | [21 empty] | 251380.486 | 635352 | 0 | 51905.748 | 104821.553 | 0 | 52563.816 | 52757.665 | 158548.466 | 53262.694 | 53456.544 | 53650.393 | 53844.243 | 104290.794 | 739101.916 | 661394.008 | 397422.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 251380.486 | 635352 | 0 | 51905.748 | 104821.553 | 0 | 52563.816 | 52757.665 | 158548.466 | 53262.694 | 53456.544 | 53650.393 | 53844.243 | 104290.794 | 739101.916 | 661394.008 | 397422.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 371843 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 1600000 | Propuesta publica | 1885325 | IPC | 24 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | 31.82 | 251380.486 | 0 | 0 | 51905.748 | 104821.553 | 0 | 52563.816 | 52757.665 | 158548.466 | 53262.694 | 53456.544 | 53650.393 | 53844.243 | 104290.794 | 739101.916 | 661394.008 | 397422.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | ' | ' | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 182642.535 | 203984 | 0 | 0 | 31042.298 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.561 | 31376.381 | 15886.438 | 15944.417 | 18379.281 | 16060.376 | 28060.737 | 203983.587 | 64876.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 182642.535 | 203984 | 0 | 0 | 31042.298 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.561 | 31376.381 | 15886.438 | 15944.417 | 18379.281 | 16060.376 | 28060.737 | 203983.587 | 64876.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 277093 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 1067000 | Propuesta publica | 1003399 | IPC | 7 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 135469 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1249 | 2019-04-09 | 2022-09-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.884 | 0 | 0 | 2376.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 359518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 1032000 | Propuesta publica | 897722 | IPC | 62 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 943 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 62.03 | 182642.535 | 0 | 0 | 0 | 31042.298 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.561 | 31376.381 | 15886.438 | 15944.417 | 16002.397 | 16060.376 | 28060.737 | 201606.703 | 64876.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | ' | ' | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 182642.537 | 203984 | 0 | 0 | 31042.296 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.556 | 31376.388 | 15886.438 | 15944.417 | 18379.281 | 16060.376 | 28060.737 | 203983.587 | 64876.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 182642.537 | 203984 | 0 | 0 | 31042.296 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.556 | 31376.388 | 15886.438 | 15944.417 | 18379.281 | 16060.376 | 28060.737 | 203983.587 | 64876.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 277093 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 1067000 | Propuesta publica | 1003399 | IPC | 7 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 135469 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1249 | 2019-04-09 | 2022-09-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.884 | 0 | 0 | 2376.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 359518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 1032000 | Propuesta publica | 897722 | IPC | 62 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 943 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 62.03 | 182642.537 | 0 | 0 | 0 | 31042.296 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.556 | 31376.388 | 15886.438 | 15944.417 | 16002.397 | 16060.376 | 28060.737 | 201606.703 | 64876.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | ' | ' | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 13386375.73 | 10638210 | 242335.407 | 4458219.546 | 0 | 0 | 2817480.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850591 | 2134293.033 | 11502919.953 | 9363000 | 200000 | 200000 | 63875 | 1136125 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13386375.73 | 10638210 | 242335.407 | 4458219.546 | 0 | 0 | 2817480.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850591 | 2134293.033 | 11502919.953 | 9363000 | 200000 | 200000 | 63875 | 1136125 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 2 y su Adenda aprobada por DS MOP N°149 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av El Salto Ruta 78 | 370093 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22000000 | Trato directo | 22000000 | SR | 149 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 1461 | 2020-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 9867961.875 | 0 | 0 | 4458219.546 | 0 | 0 | 2817480.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650591 | 2134293.033 | 11060584.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | Saldo Compensación Ingresos 1er Semestre según numeral 2 2 8 del Convenio Ad Referéndum N°4 aprobado por DS MOP N°130/23 y DS MOP 216 de 2022 - Concesión Vespucio Nor Poniente | 379218 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3904303 | Trato directo | 3904303 | SR | 130 | 2023-07-25 | 2023-11-08 | 0 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 366 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 3518413.855 | 0 | 242335.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242335.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | C&M Atravieso Serrano - Vespucio Norte | 380754 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1724625 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 63875 | 1136125 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | Ejecución de Obra Atravieso Serrano + Obras MOD DS 118 - Vespucio Norte | 397270 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 9163000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 376824.438 | 546368 | 0 | 36780.246 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 87036.517 | 52164.389 | 52664.389 | 145801.889 | 77656.973 | 75395.05 | 541964.451 | 542937.437 | 575455.872 | 190739.561 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 376824.438 | 546368 | 0 | 36780.246 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 87036.517 | 52164.389 | 52664.389 | 145801.889 | 77656.973 | 75395.05 | 541964.451 | 542937.437 | 575455.872 | 190739.561 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 212579 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2595600 | Propuesta publica | 3115398 | IPC | 56 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 696071 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2041 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.509 | 4836.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 310126 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 1584000 | Propuesta publica | 1489862 | IPC | 72 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 0 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 1095 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | 96.36 | 293173.572 | 0 | 0 | 29338.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29338.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310126 , Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 310126 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 135000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | -1095 | - | 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93137.5 | 0 | 0 | 93137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 83650.866 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 3118752 | Propuesta publica | 2557240 | IPC | 8 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69379.005 | 43907.062 | 44407.062 | 44407.062 | 45282.019 | 50165.942 | 297548.152 | 458513.494 | 477254.516 | 164555.668 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | ' | ' | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 399710.89 | 518787 | 0 | 58967.493 | 32028.475 | 33445.561 | 0 | 0 | 129361.419 | 45990.082 | 45990.082 | 45990.082 | 70307.709 | 58125.357 | 520206.26 | 550565.25 | 561391.478 | 217384.704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 399710.89 | 518587 | 0 | 58967.493 | 32028.475 | 33445.561 | 0 | 0 | 129361.419 | 45990.082 | 45990.082 | 45990.082 | 70107.709 | 58125.357 | 520006.26 | 550565.25 | 561391.478 | 217384.704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 310128 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 1693000 | Propuesta publica | 1579001 | IPC | 14 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | 97.42 | 322961.736 | 0 | 0 | 51525.936 | 24635.715 | 26373.323 | 0 | 0 | 36238.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138773.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 76749.154 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 3118753 | Propuesta publica | 2650290 | IPC | 16 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75465.51 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.755 | 37732.758 | 264129.288 | 466141.307 | 463190.122 | 191200.811 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 9953686.001 | 30764547 | 0 | 4394963.715 | 0 | 0 | 2611609.018 | 512791.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23414733.6 | 0 | 30934097.411 | 18567912 | 1975554 | 1980076 | 1857974 | 1862648 | 10978991.922
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9953686.001 | 30764547 | 0 | 4394963.715 | 0 | 0 | 2611609.018 | 512791.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23414733.6 | 0 | 30934097.411 | 18567912 | 1975554 | 1980076 | 1857974 | 1862648 | 10978991.922
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 122400 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6746407 | Trato directo | 10971473 | SR | 58 | 2006-01-31 | 2006-05-12 | 0 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 9497 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | 0 | 488543.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512791.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512791.078 | 810464 | 527554 | 532076 | 536674 | 541348 | 2417691.922
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 1 y su Adenda aprobada por DS MOP N°151 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda Grecia | 370092 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20000000 | Trato directo | 15813764 | SR | 151 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 5000000 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 1461 | 2020-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 9465142.71 | 0 | 0 | 4394963.715 | 0 | 0 | 2611609.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 8959572.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Plan Buen Vecino (aumento Pantallas Acústicas) - Concesión Américo Vespucio Sur | 379223 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 31556543 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-08-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20013733.6 | 0 | 20013733.6 | 16309448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Conservación Plan Buen Vecino - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda. Grecia | 380767 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 11891700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 0 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1321300 | 1321300 | 8561300
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 26299160.9 | 20132807 | 0 | 10302283.119 | 699596.872 | 0 | 6410192.401 | 0 | 180476.06 | 0 | 0 | 0 | 2406192.599 | 0 | 19998741.051 | 472272 | 394250 | 366852 | 330258 | 306888 | 270522
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 26299160.9 | 20132807 | 0 | 10302283.119 | 699596.872 | 0 | 6410192.401 | 0 | 180476.06 | 0 | 0 | 0 | 2406192.599 | 0 | 19998741.051 | 472272 | 394250 | 366852 | 330258 | 306888 | 270522
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 299921 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3380233 | Trato directo | 3380233 | SR | 28 | 2017-03-02 | 2017-09-08 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 3013 | 2017-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 398231.923 | 0 | 0 | 0 | 428350.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428350.532 | 472272 | 394250 | 366852 | 330258 | 306888 | 270522
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema Norte Sur | 302318 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19869269 | Trato directo | 19869269 | SR | 28 | 2017-03-02 | 2020-06-23 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 1826 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 3945038.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180476.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180476.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 8 y su Adenda aprobada por DS MOP N°150 de 2019 - Sistema Norte Sur | 370094 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 55000000 | Trato directo | 55000000 | SR | 150 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 3653 | 2020-01-16 | 2030-01-16 | 0 | 21955890.838 | 0 | 0 | 10302283.119 | 0 | 0 | 6410192.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206192.599 | 0 | 18918668.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Pago numeral 2 1 en relación a los numerales 2 1 y 2 2 del Convenio Ad - Referéndum N°11 PID Canal Lo Espejo - Sistema Norte Sur | 380770 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 336092 | Trato directo | 336092 | SR | 195 | 2023-09-08 | 2024-02-02 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 366 | 2024-02-02 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271246.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271246.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Pago numeral 2.11 del CAR 4 DS N°28 sistema Norte - Sur | 397396 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 29573963.19 | 25956239 | 1703062.493 | 8143908.681 | 7414410 | 0 | 4549409.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574839.699 | 0 | 25385630.318 | 19600000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 74850000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 29573963.19 | 25956239 | 1703062.493 | 8143908.681 | 7414410 | 0 | 4549409.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574839.699 | 0 | 25385630.318 | 19600000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 74850000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 286436 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47085610 | Trato directo | 47085610 | SR | 856 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 2192 | 2019-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 7115096 | 0 | 0 | 0 | 7414410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414410 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 3 y su Adenda aprobada por DS MOP N°152 de 2019 - Sistema Oriente Poniente | 370097 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35000000 | Trato directo | 35000000 | SR | 152 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 3653 | 2020-01-16 | 2030-01-16 | 0 | 18242746.449 | 0 | 0 | 8143908.681 | 0 | 0 | 4549409.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574839.699 | 0 | 16268157.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Rebaja IPC (DS MOP 216 de 2022) - Concesión Sistema Oriente Poniente | 379227 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6139972 | Trato directo | 6139972 | SR | 137 | 2023-07-25 | 2023-11-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 366 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 4216120.741 | 0 | 1703062.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703062.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Prepagos de acuerdo a numeral 3-1-2 del CAD N°5 - Sistema Oriente Poniente | 399053 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 148500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2024-12-01 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 74850000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000152-0 | ' | ' | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO ( SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 2127525.619 | 343326 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2127525.619 | 343326 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000152-0 | '02 | '004 | Pago numeral 2 2 8 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°132/2023 y (DS MOP 216 de 2022) - Acceso Nor Oriente a Santiago | 379240 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2562081 | Trato directo | 2562081 | SR | 132 | 2023-07-25 | 2023-11-16 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. | 366 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | 0 | 2127525.619 | 0 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000155-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712388 | 712388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712388 | 712388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000155-0 | '02 | '004 | Mayores costos de construcción - Sistema Oriente Poniente | 383690 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 15996270 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712388 | 712388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | ' | ' | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 1399639.741 | 1356836 | 0 | 585408.276 | 0 | 0 | 335560.306 | 125721.903 | 0 | 0 | 23599.694 | 0 | 258292 | 0 | 1328582.179 | 205258 | 117032 | 208084 | 220363 | 122604 | 216415
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1399639.741 | 1356836 | 0 | 585408.276 | 0 | 0 | 335560.306 | 125721.903 | 0 | 0 | 23599.694 | 0 | 258292 | 0 | 1328582.179 | 205258 | 117032 | 208084 | 220363 | 122604 | 216415
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 183606 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1070000 | Trato directo | 2860884 | SR | 288 | 2009-11-28 | 2009-11-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 7425 | 2009-11-30 | 2030-03-30 | 0 | 130477.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125721.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125721.903 | 205258 | 117032 | 208084 | 220363 | 122604 | 216415
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 4 y su Adenda aprobada por DS MOP N°148 de 2019 - Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 370096 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 3000000 | SR | 148 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 1461 | 2020-01-16 | 2024-01-16 | 0 | 1269161.835 | 0 | 0 | 585408.276 | 0 | 0 | 335560.306 | 0 | 0 | 0 | 23599.694 | 0 | 258292 | 0 | 1202860.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | ' | ' | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | [21 empty] | 2634931.57 | 1992910 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 2890166 | 2657682 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2634931.57 | 1992910 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 2890166 | 2657682 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 132888 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9286703 | Trato directo | 20480084 | SR | 714 | 2007-10-10 | 2007-12-31 | 5000000 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 6575 | 2007-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2634931.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 2890166 | 2657682 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000199-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.771 | 0 | 0 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000199-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.771 | 0 | 0 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000199-0 | '02 | '002 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 358454 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 190000 | Propuesta publica | 189958 | SR | 4037 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | 28949.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.771 | 0 | 0 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | ' | ' | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1207967.218 | 3653836 | 0 | 0 | 319116.236 | 169815.475 | 173716.877 | 544795.302 | 232977.926 | 233828.619 | 234679.312 | 235530.005 | 245397.028 | 1244179.19 | 3634035.97 | 2633986.576 | 2187173.113 | 559286.735 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1207967.218 | 3653836 | 0 | 0 | 319116.236 | 169815.475 | 173716.877 | 544795.302 | 232977.926 | 233828.619 | 234679.312 | 235530.005 | 245397.028 | 1244179.19 | 3634035.97 | 2633986.576 | 2187173.113 | 559286.735 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 248929 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2735040 | Propuesta publica | 2381918 | IPC | 142 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 285957 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1127 | 2017-12-29 | 2021-01-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016.33 | 0 | 9016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 317420 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2601000 | Propuesta publica | 2392279 | IPC | 84 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 710448 | CYD INGENIERIA LTDA. | 942 | 2021-01-29 | 2023-08-29 | 100 | 1207967.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376359.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376359.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 371840 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 8068200 | Propuesta publica | 8001561 | IPC | 53 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 0 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 1217 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319116.236 | 169815.475 | 173716.877 | 168435.544 | 232977.926 | 233828.619 | 234679.312 | 235530.005 | 236380.698 | 1244179.19 | 3248659.882 | 2633986.576 | 2187173.113 | 559286.735 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | ' | ' | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | ' | ' | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8481672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894555.068 | 5000 | 3656580 | 5000 | 0 | 0 | 5663.61 | 8566798.678 | 1192920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 8460972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894518.678 | 0 | 3651580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8546098.678 | 1162920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5365000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894518.678 | 0 | 3651580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8546098.678 | 1162920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5663.61 | 20700 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5663.61 | 20700 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | ' | ' | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | ' | ' | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5525.001 | 15525.001 | 24618796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5525.001 | 15525.001 | 24618796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5525.001 | 15525.001 | 24618796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | ' | ' | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 659146 | 0 | 0 | 126880.51 | 42656.283 | 0 | 87262.479 | 43065.962 | 43223.213 | 43380.463 | 43537.714 | 122340.382 | 158077.688 | 710424.694 | 536725.124 | 510162.044 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 659146 | 0 | 0 | 126880.51 | 42656.283 | 0 | 87262.479 | 43065.962 | 43223.213 | 43380.463 | 43537.714 | 122340.382 | 158077.688 | 710424.694 | 536725.124 | 510162.044 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 274079 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 1530368 | Propuesta publica | 1204144 | IPC | 143 | 2017-11-30 | 2018-01-08 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 1035 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | 92.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.326 | 0 | 1517.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310133 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 310133 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 53771 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1034 | - | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77128.091 | 0 | 77128.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | 371848 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 1559038 | Propuesta publica | 1559038 | IPC | 58 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126880.51 | 42656.283 | 0 | 87262.479 | 43065.962 | 43223.213 | 43380.463 | 43537.714 | 43694.965 | 158077.688 | 631779.277 | 536725.124 | 510162.044 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.775 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.775 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 358454 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 190000 | Propuesta publica | 189958 | SR | 4037 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | 28949.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.775 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | ' | ' | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 38045.22 | 40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 38045.22 | 40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | '02 | '004 | Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 02.10.2012, CAdR N°1 | 335852 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71291 | Trato directo | 230335 | SR | 302 | 2012-10-02 | 2022-06-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 1096 | 2022-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 38045.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | ' | ' | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.775 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.775 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 358454 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 190000 | Propuesta publica | 189958 | SR | 4037 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | 28949.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.775 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 890407.601 | 1668122 | 0 | 142376.629 | 73784.308 | 74924.21 | 0 | 0 | 85876.224 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 32374.946 | 20392.599 | 454500.897 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 890407.601 | 1668122 | 0 | 142376.629 | 73784.308 | 74924.21 | 0 | 0 | 85876.224 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 32374.946 | 20392.599 | 454500.897 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 72119.157 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 350139 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2700000 | Propuesta publica | 2400001 | IPC | 47 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36 | 2022-07-21 | 2022-08-26 | 53.69 | 818288.444 | 0 | 0 | 134935.072 | 66391.548 | 67851.97 | 0 | 0 | 68218.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337397.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.321 | 20392.599 | 71079.413 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1601419.331 | 3878476 | 0 | 226246.468 | 112122.951 | 112942.881 | 0 | 121634.196 | 67318.47 | 67563.968 | 67809.465 | 544742.843 | 2349157.747 | 208936.691 | 3878475.68 | 2443006.709 | 716134.308 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1601419.331 | 3878476 | 0 | 226246.468 | 112122.951 | 112942.881 | 0 | 121634.196 | 67318.47 | 67563.968 | 67809.465 | 544742.843 | 2349157.747 | 208936.691 | 3878475.68 | 2443006.709 | 716134.308 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 329219 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 3474955 | Propuesta publica | 3239015 | IPC | 81 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 501228 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | 83.88 | 1601419.331 | 0 | 0 | 226246.468 | 112122.951 | 112942.881 | 0 | 121634.196 | 67318.47 | 67563.968 | 67809.465 | 361528.843 | 124889.184 | 60188.291 | 1322244.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329219 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 329219 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2210993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -973 | - | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183214 | 2224268.563 | 0 | 2407482.563 | 649132.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría - Fase Construcción | 397665 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2516218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148748.4 | 148748.4 | 1793874.54 | 716134.308 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 842457.495 | 1272196 | 0 | 0 | 83775.264 | 85634.008 | 88909.956 | 92595.63 | 87877.677 | 88196.163 | 88514.649 | 88833.135 | 97793.047 | 470066.464 | 1272195.993 | 1095175.856 | 563140.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 842457.495 | 1272196 | 0 | 0 | 83775.264 | 85634.008 | 88909.956 | 92595.63 | 87877.677 | 88196.163 | 88514.649 | 88833.135 | 97793.047 | 470066.464 | 1272195.993 | 1095175.856 | 563140.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 199207 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 4819512 | Propuesta publica | 5682000 | IPC | 249 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 1579717 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2100 | 2015-01-20 | 2020-10-20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.259 | 0 | 8633.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 360933 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 3560000 | Propuesta publica | 3459965 | IPC | 103 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1216 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | 32.9 | 842457.495 | 0 | 0 | 0 | 83775.264 | 85634.008 | 88909.956 | 92595.63 | 87877.677 | 88196.163 | 88514.649 | 88833.135 | 89159.788 | 470066.464 | 1263562.734 | 1095175.856 | 563140.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5467 | 15524.744 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5467 | 15524.744 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5467 | 15524.744 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | [21 empty] | 1774472.072 | 3697602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 5483875 | 5566130 | 5649606 | 3501776 | 3571810 | 3643250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1774472.072 | 3697602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 5483875 | 5566130 | 5649606 | 3501776 | 3571810 | 3643250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 236820 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14678695 | Trato directo | 31952258 | SR | 136 | 2010-02-15 | 2010-04-21 | 0 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 6088 | 2010-04-21 | 2026-12-21 | 0 | 1774472.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 5483875 | 5566130 | 5649606 | 3501776 | 3571810 | 3643250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | ' | ' | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | [21 empty] | 751.753 | 12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11927.738 | 12782 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 751.753 | 12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11927.738 | 12782 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | '02 | '004 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 360877 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 134058 | Trato directo | 134058 | SR | 175 | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 2192 | 2022-12-27 | 2028-12-27 | 0 | 751.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11927.738 | 12782 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616 | 12616
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 465227.135 | 875513 | 0 | 0 | 115969.297 | 0 | 0 | 0 | 344317.694 | 70351.876 | 70590.654 | 70829.431 | 88312.795 | 115141.111 | 875512.858 | 1007403.065 | 855377.911 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 465227.135 | 875513 | 0 | 0 | 115969.297 | 0 | 0 | 0 | 344317.694 | 70351.876 | 70590.654 | 70829.431 | 88312.795 | 115141.111 | 875512.858 | 1007403.065 | 855377.911 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 363251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 3058933 | Propuesta publica | 2735486 | IPC | 100 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | -76 | STRADALE-RFA LIMITADA | 1216 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | 18.72 | 465227.135 | 0 | 0 | 0 | 115969.297 | 0 | 0 | 0 | 344317.694 | 66123.08 | 66361.858 | 66600.635 | 66845.536 | 110912.314 | 837130.414 | 818896.515 | 665141.127 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363251 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 363251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 184357 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | STRADALE-RFA LIMITADA | -1216 | - | 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17238.463 | 0 | 17238.463 | 104082.607 | 92035.428 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.797 | 21143.981 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 784252.998 | 1300348 | 0 | 105097.256 | 0 | 44532.573 | 123532.328 | 0 | 274679.062 | 88625.625 | 101303.246 | 114516.769 | 114931.151 | 333129.72 | 1300347.73 | 2292800.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 784252.998 | 1300348 | 0 | 105097.256 | 0 | 44532.573 | 123532.328 | 0 | 274679.062 | 88625.625 | 101303.246 | 114516.769 | 114931.151 | 333129.72 | 1300347.73 | 2292800.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 329073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 4954838 | Propuesta publica | 3994270 | IPC | 112 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 34.76 | 784252.998 | 0 | 0 | 105097.256 | 0 | 44532.573 | 123532.328 | 0 | 274679.062 | 88625.625 | 101303.246 | 114516.769 | 114931.151 | 333129.481 | 1300347.491 | 2068042.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329073 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 329073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1431 | - | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 224758.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 927098.244 | 1229521 | 0 | 96591.466 | 200864.633 | 0 | 101005.609 | 101045.946 | 102522.854 | 102894.247 | 103274.924 | 103646.316 | 104017.709 | 213657.641 | 1229521.345 | 1328274.596 | 1754795.175 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 927098.244 | 1229521 | 0 | 96591.466 | 200864.633 | 0 | 101005.609 | 101045.946 | 102522.854 | 102894.247 | 103274.924 | 103646.316 | 104017.709 | 213657.641 | 1229521.345 | 1328274.596 | 1754795.175 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | 329083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 5388701 | Propuesta publica | 4690353 | IPC | 73 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | -62502 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | 27.99 | 927098.244 | 0 | 0 | 96591.466 | 200864.633 | 0 | 101005.609 | 101045.946 | 102522.854 | 102894.247 | 103274.924 | 103646.316 | 104017.709 | 213657.641 | 1229521.345 | 1328274.596 | 1754795.175 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | ' | ' | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 38369572.243 | 15376465 | 0 | 0 | 14483417.115 | 540170.584 | 18793.283 | 0 | 0 | 0 | 130305 | 0 | 0 | 37206.717 | 15209892.699 | 623682 | 623682 | 623682 | 623682 | 623682 | 904354.528
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 38369572.243 | 15376465 | 0 | 0 | 14483417.115 | 540170.584 | 18793.283 | 0 | 0 | 0 | 130305 | 0 | 0 | 37206.717 | 15209892.699 | 623682 | 623682 | 623682 | 623682 | 623682 | 904354.528
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 373636 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1989520 | Trato directo | 1989520 | SR | 230 | 2021-11-25 | 2022-03-07 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 2010 | 2022-03-07 | 2027-09-07 | 0 | 433647.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540170.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540170.584 | 567682 | 567682 | 567682 | 567682 | 567682 | 567682
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Cumplimiento de conciliación alcanzada ante la Comisión Arbitral del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez - Rol 5 - 2020 | 376987 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54093865 | Trato directo | 54093865 | SR | 79 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 458 | 2023-03-20 | 2024-06-20 | 0 | 37903652.993 | 0 | 0 | 0 | 14483417.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483417.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | DS 105/22 Estudio de Comportamiento de pasajeros del T1 - Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago | 380742 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 130305 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130305 | 0 | 0 | 0 | 130305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b uno) | 388924 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 705000 | Trato directo | 705000 | SR | 168 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 731 | 2023-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 32271.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18793.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37206.717 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 336672.528
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 513509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513505.42 | 0 | 513505.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 513509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513505.42 | 0 | 513505.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº286544 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 286544 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 379015 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1766 | - | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513505.42 | 0 | 513505.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 12612288.757 | 22345684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21313233.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21313233.895 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12612288.757 | 22345684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21313233.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21313233.895 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Valores Devengados Resoluciones - CAR Nº1 C(Compensaciones) | 338817 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30779247 | Trato directo | 30779247 | SR | 14 | 2022-01-31 | 2022-04-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 2192 | 2022-04-25 | 2028-04-25 | 0 | 12270423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Pago numeral 1 i) del Decreto Supremo N°29 de 03 de abril de 2024 que aprobó el Convenio Ad - Referéndum N°3 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales (medidas Ambientales) | 380745 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8716120 | Trato directo | 8716120 | SR | 29 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 1461 | 2024-04-03 | 2028-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | 382805 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7100000 | Trato directo | 7100000 | SR | 14 | 2022-01-31 | 2022-04-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 9131 | 2022-04-25 | 2047-04-25 | 0 | 341865.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355959.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355959.875 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088 | 360088
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 20700 | 0 | 350 | 242.932 | 115.488 | 45.488 | 140 | 2000 | 2000 | 3860 | 2000 | 2000 | 7946 | 20699.908 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20700 | 0 | 350 | 242.932 | 115.488 | 45.488 | 140 | 2000 | 2000 | 3860 | 2000 | 2000 | 7946 | 20699.908 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 242.932 | 115.488 | 45.488 | 140 | 2000 | 2000 | 3860 | 2000 | 2000 | 7946 | 20699.908 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 210580 | 0 | 139.23 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 200412 | 210580.342 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 148480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148480 | 148480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148480 | 148480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 62100 | 0 | 139.23 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 51932 | 62100.342 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.23 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 51932 | 62100.342 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 108.6 | 49.127 | 51.36 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 15499.001 | 31208.088 | 3719671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 108.6 | 49.127 | 51.36 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 15499.001 | 31208.088 | 3719671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 49.127 | 51.36 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 15499.001 | 31208.088 | 3719671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | [21 empty] | 0 | 25906405 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 119583000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 25906405 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 119583000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 335848 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 307533855 | Trato directo | 366735313 | SR | 133 | 2014-01-31 | 2021-06-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 4717 | 2021-06-01 | 2034-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 26419500 | 119583000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | ' | ' | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 31227.334 | 1077767 | 0 | 35873.977 | 37623.727 | 0 | 81688.626 | 41114.647 | 149356.862 | 114712.377 | 115440.021 | 115667.664 | 116770.256 | 269518.507 | 1077766.664 | 1478779.934 | 1019214.738 | 399991.665 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 31227.334 | 1077767 | 0 | 35873.977 | 37623.727 | 0 | 81688.626 | 41114.647 | 149356.862 | 114712.377 | 115440.021 | 115667.664 | 116770.256 | 269518.507 | 1077766.664 | 1478779.934 | 1019214.738 | 399991.665 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 3118752 | Propuesta publica | 2557240 | IPC | 8 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69379.005 | 43907.062 | 44407.062 | 44407.062 | 45282.019 | 50165.942 | 297548.152 | 458513.494 | 477254.516 | 164555.668 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 375250 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2413897 | Propuesta publica | 1842046 | IPC | 54 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 912 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 14.35 | 31227.334 | 0 | 0 | 35873.977 | 37623.727 | 0 | 81688.626 | 41114.647 | 62320.345 | 62547.988 | 62775.632 | 63003.275 | 63230.918 | 94247.83 | 604426.965 | 750517.435 | 364684.859 | 209252.104 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375250 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 375250 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 341909 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -912 | - | 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104712.136 | 104712.136 | 185325.062 | 79074.007 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.319 | 20392.599 | 71079.411 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | ' | ' | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 204108.127 | 822490 | 0 | 124771.282 | 65777.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195290.286 | 2385838.857 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 204108.127 | 822490 | 0 | 124771.282 | 65777.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195290.286 | 2385838.857 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 338880 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 2911122 | Propuesta publica | 2582301 | IPC | 22 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36 | 2023-06-30 | 2023-08-05 | 17.35 | 204108.127 | 0 | 0 | 124771.282 | 65777.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195290.286 | 2385838.857 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | ' | ' | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 12400.008 | 716778 | 0 | 0 | 22044.589 | 26693.989 | 0 | 40076.89 | 60980.135 | 61202.797 | 61425.459 | 61648.121 | 61870.784 | 320834.866 | 716777.63 | 759986.978 | 648075.48 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12400.008 | 716778 | 0 | 0 | 22044.589 | 26693.989 | 0 | 40076.89 | 60980.135 | 61202.797 | 61425.459 | 61648.121 | 61870.784 | 320834.866 | 716777.63 | 759986.978 | 648075.48 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 338883 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2722334 | Propuesta publica | 1992020 | IPC | 56 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 912 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 4.94 | 12400.008 | 0 | 0 | 0 | 22044.589 | 26693.989 | 0 | 40076.89 | 60980.135 | 61202.797 | 61425.459 | 61648.121 | 61870.784 | 320834.866 | 716777.63 | 759986.978 | 648075.48 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | ' | ' | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2565558 | 0 | 1199.049 | 203.785 | 1087.153 | 29.112 | 342.843 | 0 | 5000 | 2657.157 | 0 | 5000 | 2551442 | 2566961.099 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2524158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524158 | 2524158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524158 | 2524158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 1199.049 | 203.785 | 1087.153 | 29.112 | 342.843 | 0 | 5000 | 2657.157 | 0 | 5000 | 27284 | 42803.099 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.049 | 203.785 | 1087.153 | 29.112 | 342.843 | 0 | 5000 | 2657.157 | 0 | 5000 | 27284 | 42803.099 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | ' | ' | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 188670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48513.482 | 48513.482 | 48913.483 | 52599.046 | 198539.493 | 935317.916 | 1179802.719 | 1226187.923 | 605836.134 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 188270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48513.482 | 48513.482 | 48513.483 | 52599.046 | 198139.493 | 935317.916 | 1179802.719 | 1226187.923 | 605836.134 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | 329162 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 4079509 | Propuesta publica | 3688480 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1400 | 2024-08-20 | 2028-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48513.482 | 48513.482 | 48513.483 | 52599.046 | 198139.493 | 935317.916 | 1179802.719 | 1226187.923 | 605836.134 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000624-0 | ' | ' | AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | [21 empty] | 304356.129 | 21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21066.871 | 21066.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000624-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 304356.129 | 21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21066.871 | 21066.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000624-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 319805 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-15 | 2021-09-08 | 734123 | Propuesta publica | 734117 | IPC | 2464 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 256259 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 577 | 2021-10-08 | 2023-05-08 | 100 | 304356.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21066.871 | 21066.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | ' | ' | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 25593788.537 | 26630508 | 0 | 0 | 2556853.48 | 6711938.203 | 2463731.449 | 387979.272 | 21394225.186 | 0 | 0 | 0 | 9661783.009 | 0 | 43176510.599 | 11017100 | 2376596 | 2448112 | 2511572 | 2587420 | 2654186
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 25593788.537 | 26630508 | 0 | 0 | 2556853.48 | 6711938.203 | 2463731.449 | 387979.272 | 21394225.186 | 0 | 0 | 0 | 9661783.009 | 0 | 43176510.599 | 11017100 | 2376596 | 2448112 | 2511572 | 2587420 | 2654186
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificación Geotécnica. | 329801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 67519078 | Trato directo | 67519078 | SR | 118 | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 0 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 730 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 25593788.537 | 0 | 0 | 0 | 2556853.48 | 6711938.203 | 2463731.449 | 387979.272 | 21394225.186 | 0 | 0 | 0 | 9661783.009 | 0 | 43176510.599 | 8763130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | 362086 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8680830 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253970 | 2376596 | 2448112 | 2511572 | 2587420 | 2654186
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | ' | ' | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 39227812.345 | 30465817 | 0 | 0 | 3634042.451 | 5295482.835 | 0 | 11802185.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482240 | 0 | 34213951.213 | 21950672 | 6416186 | 6417364 | 7289806 | 6445066 | 6445066
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 39227812.345 | 30465817 | 0 | 0 | 3634042.451 | 5295482.835 | 0 | 11802185.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482240 | 0 | 34213951.213 | 21950672 | 6416186 | 6417364 | 7289806 | 6445066 | 6445066
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | '02 | '004 | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | 329794 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57614045 | Trato directo | 57614045 | SR | 212 | 2021-10-07 | 2022-01-13 | 0 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 730 | 2022-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 39227812.345 | 0 | 0 | 0 | 3634042.451 | 5295482.835 | 0 | 11802185.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20731711.213 | 17940380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | '02 | '004 | CyM obras asociadas a la RCA 603/2010, Plan Chile se Recupera. DS MOP N°212/2021 - Américo Vespucio Sur | 360915 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 69597888 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482240 | 0 | 13482240 | 4010292 | 6416186 | 6417364 | 7289806 | 6445066 | 6445066
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ -- | [21 empty] | 0 | 1283948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366842.14 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.071 | 1283947.491 | 2306846.601 | 1896854.466 | 654871.306 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1283948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366842.14 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.071 | 1283947.491 | 2306846.601 | 1896854.466 | 654871.306 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 380081 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 6571119 | Propuesta publica | 5825289 | IPC | 20 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366842.14 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.07 | 183421.071 | 1283947.491 | 2306846.601 | 1896854.466 | 654871.306 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 1737400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737400 | 1737400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1737400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737400 | 1737400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | '02 | '004 | Estanque Parque Metropolitano - CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO | 380741 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1737400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737400 | 1737400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | ' | ' | -- ESTUDIO FILTRACIONES TÚNEL LA PIRÁMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES -- | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | '02 | '002 | Estudio Filtraciones Túnel L a Pirámide y Ramal Mapocho concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av el Salto - Príncipe de Gales | 397916 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 150000 | Trato directo | 150000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DICTUC S.A. | 365 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | [21 empty] | 1142657.738 | 2482532 | 0 | 0 | 0 | 84600 | 0 | 519563.137 | 594005 | 0 | 277198 | 0 | 644254.991 | 362910.863 | 2482531.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1142657.738 | 2482532 | 0 | 0 | 0 | 84600 | 0 | 519563.137 | 594005 | 0 | 277198 | 0 | 644254.991 | 362910.863 | 2482531.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 326190 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 3997341 | Propuesta publica | 3590000 | SR | 125 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | -30 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 470 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | 57.7 | 1142657.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84600 | 0 | 519563.137 | 594005 | 0 | 0 | 0 | 644254.991 | 281108.863 | 2123531.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326190 , Estudio Integral Concesión NorPoniente | 326190 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 278633 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -470 | - | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277198 | 0 | 0 | 81802 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 859-0 | ' | ' | -- AMÉRICO VEPUCIO ORIENTE (IMG) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356578.8 | 0 | 0 | 0 | 3356578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 859-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356578.8 | 0 | 0 | 0 | 3356578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 859-0 | '02 | '004 | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | 402736 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 10000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356578.8 | 0 | 0 | 0 | 3356578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 636485.516 | 1040539 | 0 | 51299.616 | 51876.174 | 52200.714 | 0 | 0 | 600192.805 | 56741.057 | 56741.058 | 58675.456 | 57051.808 | 62485.505 | 1047264.193 | 708622.372 | 743183.139 | 319859.861 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 636485.516 | 1038139 | 0 | 51299.616 | 51786.924 | 52135.112 | 0 | 0 | 600192.805 | 56741.057 | 56741.058 | 56741.058 | 56741.058 | 62485.505 | 1044864.193 | 708622.372 | 743183.139 | 319859.861 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 172362 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 2129950 | Propuesta publica | 1610613 | IPC | 111 | 2013-07-25 | 2013-08-20 | 1287125 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2496 | 2013-08-20 | 2020-06-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744.447 | 5744.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 310136 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2530939 | Propuesta publica | 1816001 | IPC | 21 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-05-10 | 2024-05-10 | 81 | 636485.516 | 0 | 0 | 51299.616 | 51786.924 | 52135.112 | 0 | 0 | 486710.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641932.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 384529 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 1971829 | Propuesta publica | 1969480 | IPC | 24 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113482.114 | 56741.057 | 56741.058 | 56741.058 | 56741.058 | 56741.058 | 397187.403 | 708622.372 | 743183.139 | 319859.861 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.398 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.398 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | ' | ' | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 1969745.774 | 2497152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050243.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 480000 | 2555243.987 | 3138040 | 2097372 | 2097372 | 2097372 | 2097372 | 2272372
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1969745.774 | 2497152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050243.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 480000 | 2555243.987 | 3138040 | 2097372 | 2097372 | 2097372 | 2097372 | 2272372
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 247117 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16162412 | Trato directo | 22339276 | SR | 122 | 2017-11-06 | 2017-12-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 4565 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | 0 | 1969745.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050243.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050243.987 | 2074040 | 2074040 | 2074040 | 2074040 | 2074040 | 2074040
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Proyecto de riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo | 380877 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1273682 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 480000 | 505000 | 1064000 | 23332 | 23332 | 23332 | 23332 | 198332
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 126.41 | 234.192 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4989 | 0 | 0 | 4500.001 | 10349.603 | 77466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 126.41 | 234.192 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4989 | 0 | 0 | 4500.001 | 10349.603 | 77466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.41 | 234.192 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4989 | 0 | 0 | 4500.001 | 10349.603 | 77466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | ' | ' | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 407216 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47273.481 | 66708.341 | 70733.007 | 75023.031 | 147389.103 | 407216.213 | 1244465.814 | 1397708.483 | 1421376.685 | 1523293.17 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 406816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47273.481 | 66708.341 | 70733.007 | 74712.281 | 147389.103 | 406816.213 | 1244465.814 | 1397708.483 | 1421376.685 | 1523293.17 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | 338881 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-16 | 6345167 | Propuesta publica | 5244125 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 1675 | 2024-05-20 | 2028-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47273.481 | 66708.341 | 70733.007 | 74712.281 | 147389.103 | 406816.213 | 1244465.814 | 1397708.483 | 1421376.685 | 1523293.17 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | ' | ' | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1992006.295 | 1811271 | 0 | 315429.154 | 156009.601 | 1804.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.954 | 0 | 3028649.981 | 3503088.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1992006.295 | 1808271 | 0 | 315429.154 | 156009.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028649.981 | 3500088.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 292276 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 6595037 | Propuesta publica | 6450001 | IPC | 58 | 2021-07-13 | 2021-08-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 58 | 2021-08-04 | 2021-10-01 | 55.06 | 1992006.295 | 0 | 0 | 315429.154 | 156009.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028649.981 | 3500088.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1804.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.954 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.954 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | ' | ' | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | [21 empty] | 0 | 209968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209967.479 | 209967.479 | 1277488.916 | 1316355.968 | 1356389.83 | 230042.509 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 209968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209967.479 | 209967.479 | 1277488.916 | 1316355.968 | 1356389.83 | 230042.509 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Penitenciaria de Talca | 389220 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 3642400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209967.479 | 209967.479 | 1277488.916 | 1316355.968 | 1356389.83 | 230042.509 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | ' | ' | -- ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 1400 | 2673147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2673147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución (Estudios) | 380656 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2674147 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2673147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | ' | ' | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 199400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200000 | 200400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | '02 | '002 | Consultoría para asesorar durante la etapa de licitación a la DGC en materias de preparación y definición de elementos técnicos y actualización de presupuesto oficial respuestas a consulta realizadas durante todo el proceso licitatorio del Proyecto Embalse La Punilla | 389330 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 814992.637 | 2365629 | 0 | 105740.754 | 66946.079 | 121472.207 | 92830.023 | 102816 | 292940.881 | 163358.526 | 663506.044 | 162598.729 | 63967.689 | 529452.068 | 2365629 | 1999004 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 137088 | 886896 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 321408 | 886896 | 874080 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | 378335 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 881500 | Propuesta publica | 856800 | SR | 3174 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 488 | 2023-09-22 | 2025-01-22 | 46 | 137088 | 0 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 51408 | 616896 | 102816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378335 , Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | 378335 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 411264 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -488 | - | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 399922 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 360000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 677904.637 | 1478733 | 0 | 2924.754 | 15538.079 | 70064.207 | 92830.023 | 0 | 241532.881 | 111950.526 | 612098.044 | 111190.729 | 12559.689 | 208044.068 | 1478733 | 1124924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '999 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | 351589 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2754847 | Trato directo | 2754847 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 1799584 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 677904.637 | 0 | 0 | 2924.754 | 15538.079 | 70064.207 | 92830.023 | 0 | 241532.881 | 111950.526 | 612098.044 | 111190.729 | 12559.689 | 208044.068 | 1478733 | 1124924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 358721 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 54310.75 | 141320.612 | 357720.612 | 1427548.242 | 1194015.866 | 1042987.422 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 358321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 141320.612 | 357320.612 | 1427548.242 | 1194015.866 | 1042987.422 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '002 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | 356169 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 9412132 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2800 | 2024-12-01 | 2032-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87320.612 | 87320.612 | 1067548.242 | 1104015.866 | 1042987.422 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '002 | Consultoría Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 397677 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 270000 | 360000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | ' | ' | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 21165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21707.6 | 21707.6 | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 65665.27
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 21165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21707.6 | 21707.6 | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 65665.27
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | '02 | '004 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 138250 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 584714 | Trato directo | 584714 | SR | 316 | 2007-04-30 | 2007-09-05 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 9132 | 2007-12-28 | 2032-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21707.6 | 21707.6 | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 65665.27
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 327858.918 | 634636 | 0 | 0 | 53203.415 | 26578.29 | 27381.479 | 27680.612 | 27792.792 | 52025.405 | 78153.077 | 48263.648 | 152940.148 | 48263.646 | 542282.512 | 590636.418 | 610908.002 | 419098.806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 327858.918 | 634636 | 0 | 0 | 53203.415 | 26578.29 | 27381.479 | 27680.612 | 27792.792 | 52025.405 | 78153.077 | 48263.648 | 152940.148 | 48263.646 | 542282.512 | 590636.418 | 610908.002 | 419098.806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 310102 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2055000 | Propuesta publica | 1899858 | IPC | 52 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-07-27 | 2024-07-27 | 90.56 | 327858.918 | 0 | 0 | 0 | 53203.415 | 26578.29 | 27381.479 | 27680.612 | 27792.792 | 52025.405 | 29889.43 | 0 | 0 | 0 | 244551.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310102 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 310102 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 664950 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104676.5 | 0 | 104676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 391620 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 3998400 | Propuesta publica | 3378571 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-07-09 | 2027-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48263.647 | 48263.648 | 48263.648 | 48263.646 | 193054.589 | 590636.418 | 610908.002 | 419098.806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | [21 empty] | 244251.72 | 282858 | 0 | 0 | 40946.861 | 0 | 41403.173 | 0 | 20495.957 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 41357.468 | 33549.646 | 278402.043 | 276061.531 | 285536.404 | 171164.194 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 244251.72 | 282858 | 0 | 0 | 40946.861 | 0 | 41403.173 | 0 | 20495.957 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 41357.468 | 33549.646 | 278402.043 | 276061.531 | 285536.404 | 171164.194 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 248889 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 3500000 | Propuesta publica | 3329545 | IPC | 39 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 355239 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2017-05-18 | 2021-05-18 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807.822 | 0 | 7807.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2018000 | Propuesta publica | 1779403 | IPC | 13 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 1096 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 87.86 | 244251.72 | 0 | 0 | 0 | 40946.861 | 0 | 41403.173 | 0 | 20495.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102845.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 167748.23 | 276061.531 | 285536.404 | 171164.194 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 411139.357 | 911319 | 0 | 19070.14 | 60596.177 | 33650.524 | 27381.478 | 27680.621 | 45450.304 | 60282.732 | 86410.394 | 56520.975 | 187822.414 | 215519.218 | 820384.977 | 675060.361 | 709109.358 | 445282.699 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 411139.357 | 911319 | 0 | 19070.14 | 60596.177 | 33650.524 | 27381.478 | 27680.621 | 45450.304 | 60282.732 | 86410.394 | 56520.975 | 187822.414 | 215519.218 | 820384.977 | 675060.361 | 709109.358 | 445282.699 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 221418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2073085 | Propuesta publica | 2199112 | IPC | 86 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 1131624 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1280 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.312 | 0 | 2507.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 269034 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2400000 | Propuesta publica | 2400101 | IPC | 18 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 602745 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1218 | 2018-03-20 | 2021-07-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11628.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11628.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 310102 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2055000 | Propuesta publica | 1899858 | IPC | 52 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-07-27 | 2024-07-27 | 90.56 | 327858.91 | 0 | 0 | 0 | 53203.417 | 26578.286 | 27381.478 | 27680.621 | 27792.792 | 52025.405 | 29889.42 | 0 | 0 | 0 | 244551.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310102 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 310102 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 664950 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104676.5 | 146862.966 | 251539.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 83280.447 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.605 | 71079.427 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 391620 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 3998400 | Propuesta publica | 3378571 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-07-09 | 2027-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48263.647 | 48263.648 | 48263.648 | 48263.647 | 193054.59 | 590636.418 | 610908.002 | 419098.806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 235789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.341 | 176381.452 | 0 | 0 | 0 | 30155 | 202.034 | 28832 | 235788.827 | 59809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 204739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174583.486 | 0 | 0 | 0 | 30155 | 0 | 0 | 204738.486 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 174584 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174583.486 | 0 | 0 | 0 | 30155 | 0 | 0 | 204738.486 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.341 | 1797.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.034 | 28832 | 31050.341 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.341 | 1797.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.034 | 28832 | 31050.341 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000246-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000246-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000246-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | ' | ' | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 97048.919 | 104019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14988.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90316.8 | 105304.98 | 101308 | 101650 | 101992 | 102372 | 102752 | 1752639
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 97048.919 | 104019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14988.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90316.8 | 105304.98 | 101308 | 101650 | 101992 | 102372 | 102752 | 1752639
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 256945 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 286068 | Trato directo | 1487861 | SR | 2662 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 6391 | 2016-12-27 | 2034-06-27 | 0 | 82974.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90316.8 | 90316.8 | 85804 | 85804 | 85804 | 85804 | 85804 | 1735273
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 272070 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70871 | Trato directo | 70871 | SR | 1511 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2192 | 2018-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 14074.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14988.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14988.18 | 15504 | 15846 | 16188 | 16568 | 16948 | 17366
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 17525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.275 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6100 | 17525.275 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2000.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1426 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2000.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5525 | 15525 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5525 | 15525 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 773732.296 | 909260 | 0 | 65729.369 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 89237.473 | 4228.796 | 5728.796 | 10628.408 | 4628.796 | 809851.176 | 991148.048 | 1155610.552 | 830352.715 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 773732.296 | 905360 | 0 | 65729.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89237.473 | 4228.796 | 4228.796 | 9743.642 | 4228.796 | 809851.176 | 987248.048 | 1155610.552 | 830352.715 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 238085 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 2600000 | Propuesta publica | 2282530 | IPC | 216 | 2015-12-30 | 2016-02-03 | 614379 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1796 | 2016-02-03 | 2021-01-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.846 | 0 | 0 | 5514.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2289609 | Propuesta publica | 1786690 | IPC | 67 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | -49948 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1095 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 87.96 | 773732.296 | 0 | 0 | 65729.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89237.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154966.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292195 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 498723 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1095 | - | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717795.77 | 717795.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - FASE DE CONSTRUCCIÓN | 381173 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2502570 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87826.609 | 87826.609 | 1071186.609 | 732151.359 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.797 | 21143.981 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 884.766 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.766 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 3094748.147 | 4874073 | 0 | 0 | 190746.077 | 0 | 0 | 246209.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537990 | 0 | 2974946.04 | 1556942 | 1546306 | 3943954 | 19858609 | 19080547 | 91932
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3094748.147 | 4874073 | 0 | 0 | 190746.077 | 0 | 0 | 246209.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537990 | 0 | 2974946.04 | 1556942 | 1546306 | 3943954 | 19858609 | 19080547 | 91932
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 253035 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31456341 | Trato directo | 31456341 | SR | 64 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2922 | 2020-04-30 | 2028-04-30 | 0 | 2984315.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218089.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218089.283 | 241300 | 241300 | 241300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 258044 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 220537 | Trato directo | 220537 | SR | 1936 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 1826 | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 15261.881 | 0 | 0 | 0 | 116591.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116591.597 | 23142 | 16682 | 16834 | 23522 | 17100 | 17252
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 273575 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1463000 | Trato directo | 489005 | SR | 274 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 11262 | 2014-07-29 | 2045-05-29 | 0 | 81758.7 | 0 | 0 | 0 | 60030.029 | 0 | 0 | 28120.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88150.709 | 54796 | 52938 | 56362 | 57292 | 55528 | 59252
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 338801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 867697 | Trato directo | 867697 | SR | 722 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2132 | 2022-03-17 | 2028-01-17 | 0 | 13411.956 | 0 | 0 | 0 | 14124.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14124.451 | 17100 | 14782 | 49058 | 17556 | 15238 | 15428
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Obras priorizadas Res. 4848 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 360871 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 28195365 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2024-11-01 | 2030-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315150 | 0 | 1315150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Costo de mantenimiento (resolución Nº4848) - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 360872 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2430756 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578120 | 0 | 578120 | 578120 | 578120 | 580400 | 560239 | 18992681 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 360874 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 405109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44720 | 0 | 44720 | 42484 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | C&M de CCTV en varios sectores de la ruta Concesión ruta 160 Coronel - Tres Pinos | 397383 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 24000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2024-10-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 3000000 | 19200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 45000 | 5000 | 525 | 60525 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 525 | 15525 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 525 | 15525 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 2614306.66 | 2725130 | 0 | 0 | 0 | 2218594.684 | 501529.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720124.54 | 2774000 | 2774000 | 409303.8 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2614306.66 | 2725130 | 0 | 0 | 0 | 2218594.684 | 501529.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720124.54 | 2774000 | 2774000 | 409303.8 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | 351801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12692615 | Trato directo | 12692615 | SR | 132 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 15159 | 2021-07-08 | 2063-01-08 | 0 | 2614306.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218594.684 | 501529.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720124.54 | 2774000 | 2774000 | 409303.8 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | ' | ' | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 751539.861 | 1301902 | 0 | 141681.009 | 0 | 705.218 | 0 | 78039.659 | 104356.356 | 104734.426 | 106421.498 | 107794.35 | 105877.638 | 552291.763 | 1301901.917 | 1241758.052 | 582545.791 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 751539.861 | 1297602 | 0 | 141681.009 | 0 | 0 | 0 | 78039.659 | 104356.356 | 104734.426 | 105121.498 | 105499.568 | 105877.638 | 552291.763 | 1297601.917 | 1241758.052 | 582545.791 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 356331 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 4920000 | Propuesta publica | 4100004 | IPC | 32 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 0 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 1341 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | 24.8 | 751539.861 | 0 | 0 | 141681.009 | 0 | 0 | 0 | 78039.659 | 104356.356 | 104734.426 | 105121.498 | 105499.568 | 105877.638 | 552291.763 | 1297601.917 | 1241758.052 | 582545.791 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 705.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2294.782 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.782 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 1400 | 1072533.766 | 1322881.442 | 1363124.061 | 231175.588 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1072533.766 | 1322881.442 | 1363124.061 | 231175.588 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | 356160 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 5911968 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2434 | 2024-12-01 | 2031-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1072533.766 | 1322881.442 | 1363124.061 | 231175.588 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 1006608.974 | 1766506.229 | 1865019.94 | 1199891.03 | 1236403.846 | 1707256.41
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 1006608.974 | 1766506.229 | 1865019.94 | 1199891.03 | 1236403.846 | 1707256.41
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Acceso Norte a Concepción (Construcción) | 356167 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 5760483 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2433 | 2024-11-01 | 2031-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1006608.974 | 1130102.565 | 1164480.768 | 1199891.03 | 1236403.846 | 1707256.41
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-12 | 2024-09-27 | 3188753 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 636403.664 | 700539.172 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 827-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 48231748
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 827-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 48231748
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 827-0 | '02 | '004 | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | 380738 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 118151600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 12300714 | 48231748
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 858-0 | ' | ' | -- RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 858-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 858-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 786988.036 | 1478390 | 0 | 127389.794 | 26665.316 | 118132.099 | 64250.407 | 27103.469 | 444327.572 | 102542.007 | 102759.001 | 102975.995 | 108336.581 | 245277.703 | 1469759.944 | 1021657.204 | 553324.121 | 342698.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 786988.036 | 1478390 | 0 | 127389.794 | 26665.316 | 118132.099 | 64250.407 | 27103.469 | 444327.572 | 102542.007 | 102759.001 | 102975.995 | 108336.581 | 245277.703 | 1469759.944 | 1021657.204 | 553324.121 | 342698.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 248813 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 1107000 | Propuesta publica | 1177015 | IPC | 43 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 162495 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 95.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.593 | 0 | 5143.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 330575 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 1692000 | Propuesta publica | 1595490 | IPC | 16 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 1096 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | 90.88 | 300643.81 | 0 | 0 | 0 | 26665.316 | 53847.867 | 0 | 27103.469 | 89527.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197143.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | 338289 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 900000 | Propuesta publica | 889001 | IPC | 114 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 98549 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 638 | 2022-01-02 | 2023-10-02 | 89.37 | 364190.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118195.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118195.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 371832 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 1905904 | Propuesta publica | 1440171 | IPC | 40 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 670 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | 21.31 | 122154.173 | 0 | 0 | 127389.794 | 0 | 64284.232 | 64250.407 | 0 | 193708.054 | 59644.75 | 59861.744 | 60078.738 | 60295.731 | 202380.446 | 891893.896 | 490365.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42897.256 | 42897.257 | 42897.257 | 42897.257 | 42897.257 | 42897.257 | 257383.541 | 531291.527 | 553324.121 | 342698.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | ' | ' | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 1749541.531 | 7285823 | 0 | 0 | 966821.455 | 848.689 | 0 | 5934946.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902617.019 | 6027918 | 5453409 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1749541.531 | 7285823 | 0 | 0 | 966821.455 | 848.689 | 0 | 5934946.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902617.019 | 6027918 | 5453409 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 177523 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1152790 | Trato directo | 1411570 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 20000 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 5234 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | 0 | 104316.913 | 0 | 0 | 0 | 103644.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103644.925 | 27538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 178646 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 115 | Trato directo | 11705 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 5083 | 2011-01-07 | 2024-12-07 | 0 | 721.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.689 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 286683 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6000000 | Trato directo | 8506974 | SR | 2175 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 2557 | 2018-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 1644503.147 | 0 | 0 | 0 | 863176.53 | 0 | 0 | 300292.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163469.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | 380744 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17303409 | Trato directo | 17303409 | SR | 183 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 1461 | 2022-10-27 | 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634654 | 6000000 | 5453409 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000159-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 246610.883 | 117872 | 0 | 0 | 40946.863 | 869.222 | 41403.17 | 0 | 20495.953 | 0 | 1000 | 1130.778 | 0 | 0 | 105845.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 246610.883 | 114872 | 0 | 0 | 40946.863 | 0 | 41403.17 | 0 | 20495.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102845.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2018000 | Propuesta publica | 1779403 | IPC | 13 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 1096 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 87.86 | 246610.883 | 0 | 0 | 0 | 40946.863 | 0 | 41403.17 | 0 | 20495.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102845.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 869.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1130.778 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.778 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000159-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000208-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.774 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000208-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.774 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000208-0 | '02 | '002 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 358454 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 190000 | Propuesta publica | 189958 | SR | 4037 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | 28949.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.878 | 0 | 0 | 1291.774 | 0 | 0 | 9041.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 34350 | 0 | 0 | 87.166 | 0 | 0 | 3565.485 | 5000 | 0 | 0 | 140.144 | 0 | 25557 | 34349.795 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3299.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3206 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3299.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 87.166 | 0 | 0 | 359.856 | 5000 | 0 | 0 | 140.144 | 0 | 25463 | 31050.166 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.166 | 0 | 0 | 359.856 | 5000 | 0 | 0 | 140.144 | 0 | 25463 | 31050.166 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 492700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327978.247 | 1000 | 328978.247 | 911368.757 | 1338819.36 | 1448346.769 | 1482825.354 | 1527950.974 | 1417107.008
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 492700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327978.247 | 1000 | 328978.247 | 911368.757 | 1338819.36 | 1448346.769 | 1482825.354 | 1527950.974 | 1417107.008
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | 329079 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 6415553 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2252 | 2024-09-01 | 2030-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327978.247 | 0 | 327978.247 | 635307.226 | 1053282.958 | 1277182.576 | 1482825.354 | 1527950.974 | 1417107.008
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 276061.531 | 285536.402 | 171164.193 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | [21 empty] | 353168.61 | 1889830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126888 | 87500 | 87500 | 87500 | 305612 | 904331.39 | 291500 | 1890831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 353168.61 | 1889830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126888 | 87500 | 87500 | 87500 | 305612 | 904331.39 | 291500 | 1890831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 338874 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2081000 | Propuesta publica | 2040000 | SR | 61 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 440 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | 23.5 | 353168.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126888 | 87500 | 87500 | 87500 | 305612 | 904331.39 | 87500 | 1686831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338874 , Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 338874 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 204000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -440 | - | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | ' | ' | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1246901.342 | 1831312 | 0 | 111492.267 | 110112.05 | 951.224 | 0 | 107610.157 | 135333.023 | 135824.141 | 138715.259 | 137867.132 | 137309.474 | 879488.448 | 1894703.175 | 1874390.689 | 1689059.943 | 815663.832 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1246901.342 | 1826912 | 0 | 111492.267 | 110112.05 | 0 | 0 | 107610.157 | 135333.023 | 135824.141 | 136315.259 | 136818.356 | 137309.474 | 879488.448 | 1890303.175 | 1874390.689 | 1689059.943 | 815663.832 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 329258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 7500000 | Propuesta publica | 6465000 | IPC | 57 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1614 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | 24.26 | 1246901.342 | 0 | 0 | 111492.267 | 110112.05 | 0 | 0 | 107610.157 | 135333.023 | 135824.141 | 136315.259 | 136818.356 | 137309.474 | 738593.345 | 1749408.072 | 1686667.755 | 1495558.283 | 799277.386 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329258 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 329258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1614 | - | 2027-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140895.103 | 140895.103 | 187722.934 | 193501.66 | 16386.446 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 951.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1048.776 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.776 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | ' | ' | -- AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) -- | [21 empty] | 0 | 188114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 187114 | 188114 | 271341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 187114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187114 | 187114 | 271341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | Consultoría para el apoyo para la ampliación concesión vial rutas de acceso a valdivia (Asuntos Indígenas) | 398512 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 458455 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187114 | 187114 | 271341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000052-0 | ' | ' | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 231385.614 | 277051 | 0 | 0 | 40946.862 | 0 | 41403.173 | 0 | 20495.955 | 33549.646 | 33549.646 | 35549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 272594.22 | 276061.532 | 285536.403 | 171164.193 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 231385.614 | 275051 | 0 | 0 | 40946.862 | 0 | 41403.173 | 0 | 20495.955 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 270594.22 | 276061.532 | 285536.403 | 171164.193 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2018000 | Propuesta publica | 1779403 | IPC | 13 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 1096 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 87.86 | 231385.614 | 0 | 0 | 0 | 40946.862 | 0 | 41403.173 | 0 | 20495.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102845.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 33549.646 | 167748.23 | 276061.532 | 285536.403 | 171164.193 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000052-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 295946.897 | 1409037 | 0 | 0 | 0 | 25402.125 | 0 | 0 | 26173.447 | 26269.058 | 49145.788 | 129726.478 | 421561.357 | 143217.018 | 821495.271 | 1761514.061 | 1835508.765 | 1263525.442 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 295946.897 | 1408637 | 0 | 0 | 0 | 25402.125 | 0 | 0 | 26173.447 | 26269.058 | 49145.788 | 129726.478 | 421161.357 | 143217.018 | 821095.271 | 1761514.061 | 1835508.765 | 1263525.442 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1620000 | Propuesta publica | 1532520 | IPC | 70 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 69.53 | 295946.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25402.125 | 0 | 0 | 26173.447 | 26269.058 | 49145.788 | 129726.478 | 0 | 0 | 256716.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº340154 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 536382 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1096 | - | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375733.5 | 0 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 391417 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-15 | 2024-07-04 | 3118752 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-20 | 2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45427.857 | 45427.858 | 90855.715 | 561096.735 | 588460.933 | 511287.318 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 391629 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-04 | 2024-09-23 | 2998800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 972 | 2024-11-19 | 2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97789.16 | 97789.16 | 1200417.326 | 1247047.832 | 752238.124 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 120138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 115138 | 120138 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 89088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89088 | 89088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 56012 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89088 | 89088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 31050 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 31050 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 9282000 | 9282000 | 9074632 | 3875968 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 9282000 | 9282000 | 9074632 | 3875968 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | PID y Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt Pargua | 380773 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 54567500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 7658600 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | C&M Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 380774 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 10971915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2433 | 2024-11-01 | 2031-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882000 | 882000 | 1416032 | 3875968 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 174939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 174537.007 | 174937.007 | 1060890.45 | 1093167.587 | 1126413.698 | 383040.481 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 174539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174537.007 | 174537.007 | 1060890.45 | 1093167.587 | 1126413.698 | 383040.481 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | 329085 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 5720919 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2617 | 2024-11-01 | 2032-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174537.007 | 174537.007 | 1060890.45 | 1093167.587 | 1126413.698 | 383040.481 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40028387-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | [21 empty] | 61336.901 | 8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40028387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 61336.901 | 8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40028387-0 | '02 | '002 | Ampliación Mejoramiento concesión Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi (Consulta Asuntos Indigenas) | 330083 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 221513 | Trato directo | 221513 | SR | 159 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 39186 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 280 | 2021-09-23 | 2022-06-30 | 100 | 61336.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | ' | ' | -- ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | [21 empty] | 0 | 302660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 302260 | 302660 | 1467270 | 1147004 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 302260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302260 | 302260 | 1467270 | 1147004 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | Asesoría Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón (Estudios) | 380655 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2916534 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-08-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302260 | 302260 | 1467270 | 1147004 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | ' | ' | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 482424.6 | 791763 | 0 | 147496.151 | 54080.765 | 590.415 | 110869.702 | 55766.378 | 54920.168 | 55120.778 | 56621.392 | 58851.549 | 111188.879 | 93276.282 | 798782.459 | 920030.235 | 991017.6 | 784168.84 | 718868.749 | 743762.528 | 746413.799
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 482424.6 | 788463 | 0 | 147496.151 | 54080.765 | 0 | 110869.702 | 55766.378 | 54920.168 | 55120.778 | 55321.392 | 57441.964 | 111188.879 | 93276.282 | 795482.459 | 920030.235 | 991017.6 | 784168.84 | 718868.749 | 743762.528 | 746413.799
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 316800 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 1949990 | Propuesta publica | 1949990 | IPC | 30 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 760 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | 89.32 | 290877.211 | 0 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº316800 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 316800 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62578 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -760 | - | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 0 | 36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 359104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 12935734 | Propuesta publica | 10162465 | IPC | 27 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2710 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 9.98 | 191547.389 | 0 | 0 | 106371.492 | 54080.765 | 0 | 110869.702 | 55766.378 | 54920.168 | 55120.778 | 55321.392 | 57441.964 | 74899.879 | 93276.282 | 718068.8 | 920030.235 | 991017.6 | 784168.84 | 718868.749 | 743762.528 | 746413.799
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 590.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1409.585 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.585 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Aysén | 29000551-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | ' | ' | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 482424.601 | 792463 | 0 | 147496.151 | 54080.764 | 196.805 | 110869.703 | 55766.377 | 54920.168 | 55120.779 | 57321.391 | 59245.16 | 111188.879 | 93276.282 | 799482.459 | 920030.234 | 991017.6 | 784168.841 | 718868.749 | 743762.529 | 746413.801
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 482424.601 | 788463 | 0 | 147496.151 | 54080.764 | 0 | 110869.703 | 55766.377 | 54920.168 | 55120.779 | 55321.391 | 57441.965 | 111188.879 | 93276.282 | 795482.459 | 920030.234 | 991017.6 | 784168.841 | 718868.749 | 743762.529 | 746413.801
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 316800 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 1949990 | Propuesta publica | 1949990 | IPC | 30 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 760 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | 89.32 | 290877.213 | 0 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº316800 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 316800 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62578 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -760 | - | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 0 | 36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 359104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 12935734 | Propuesta publica | 10162465 | IPC | 27 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2710 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 9.98 | 191547.388 | 0 | 0 | 106371.492 | 54080.764 | 0 | 110869.703 | 55766.377 | 54920.168 | 55120.779 | 55321.391 | 57441.965 | 74899.879 | 93276.282 | 718068.8 | 920030.234 | 991017.6 | 784168.841 | 718868.749 | 743762.529 | 746413.801
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1803.195 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.195 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | [21 empty] | 1851499.684 | 1450000 | 0 | 201105.476 | 7071.658 | 203933.029 | 274218.433 | 287115.585 | 130000 | 130000 | 130000 | 81594.324 | 0 | 8371.623 | 1453410.128 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1851499.684 | 1450000 | 0 | 201105.476 | 7071.658 | 203933.029 | 274218.433 | 287115.585 | 130000 | 130000 | 130000 | 81594.324 | 0 | 8371.623 | 1453410.128 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Nivel Central MOP |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 299336 | SinInf |  | -- | // | 6679252 |  |  | - | - | 0 | 1851499.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1450000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 201105.476 | 7071.658 | 203933.029 | 274218.433 | 287115.585 | 130000 | 130000 | 130000 | 81594.324 | 0 | 8371.599 | 1453410.104 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | [21 empty] | 567825.369 | 1035000 | 0 | 18808.536 | 143098.143 | 22725.954 | 8667.361 | 37079.348 | 82200 | 107500 | 137924.194 | 130964.977 | 62500 | 241865.793 | 993334.306 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 567825.369 | 1035000 | 0 | 18808.536 | 143098.143 | 22725.954 | 8667.361 | 37079.348 | 82200 | 107500 | 137924.194 | 130964.977 | 62500 | 241865.793 | 993334.306 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 636492 | SinInf |  | -- | // | 7120045 |  |  | - | - | 0 | 567825.369 | 0 | 0 | 18808.536 | 143098.143 | 22725.954 | 8667.361 | 37079.348 | 82200 | 107500 | 137924.194 | 130964.977 | 62500 | 241865.793 | 993334.306 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000003-0 | ' | ' | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 8386795.172 | 16708259 | 0 | 0 | 0 | 5511852.816 | 0 | 10481580.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15993433.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000003-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8386795.172 | 16708259 | 0 | 0 | 0 | 5511852.816 | 0 | 10481580.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15993433.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000003-0 | '02 | '004 | Conciliación mayores costos y multas por atraso en construcción 3ras pistas, Roles 2020-1, 2021-2, 5, 6 y 9 de 2022, Comisión Arbitral y Conciliadora Autopista Santiago San Antonio (primera concesión) | 383687 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16679979 | Trato directo | 16679979 | SR | 17680072 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 0 | 8386795.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511852.816 | 0 | 5692500.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204353.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000003-0 | '02 | '004 | Reclamaciones Rol 7 - 2022 Ruta 78 Santiago San Antonio (1ra Concesión ) | 398181 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5099600 | Trato directo | 5099600 | SR | 267 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A | 365 | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789080.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789080.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000004-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 188307.999 | 140089 | 0 | 28905.639 | 30660.99 | 7072.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.753 | 0 | 69511.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 188307.999 | 140089 | 0 | 28905.639 | 30660.99 | 7072.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.753 | 0 | 69511.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 269025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 3878000 | Propuesta publica | 3414680 | IPC | 175 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 43056 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1155 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.753 | 0 | 2872.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1500000 | Propuesta publica | 1448679 | IPC | 74 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 252799 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 96.74 | 83795.843 | 0 | 0 | 21464.081 | 23268.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44732.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000004-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 104512.156 | 0 | 0 | 7441.558 | 7392.762 | 7072.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 314849.683 | 723306 | 0 | 0 | 0 | 25402.124 | 0 | 0 | 26173.448 | 26269.056 | 49145.789 | 129726.476 | 421161.357 | 45427.857 | 723306.107 | 561096.736 | 588460.933 | 511287.317 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 314849.683 | 723306 | 0 | 0 | 0 | 25402.124 | 0 | 0 | 26173.448 | 26269.056 | 49145.789 | 129726.476 | 421161.357 | 45427.857 | 723306.107 | 561096.736 | 588460.933 | 511287.317 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1620000 | Propuesta publica | 1532520 | IPC | 70 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 69.53 | 314849.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25402.124 | 0 | 0 | 26173.448 | 26269.056 | 49145.789 | 129726.476 | 0 | 0 | 256716.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº340154 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 536382 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1096 | - | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375733.5 | 0 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 391417 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-15 | 2024-07-04 | 3118752 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-20 | 2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45427.857 | 45427.857 | 90855.714 | 561096.736 | 588460.933 | 511287.317 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000011-0 | ' | ' | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 34735676.5 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 34735676.5 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | Compensaciones establecidas en el numeral 5.12 del CAD N°10 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | 374671 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 45685677 | Trato directo | 45685677 | SR | 30 | 2023-02-10 | 2023-03-28 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 1827 | 2023-03-28 | 2028-03-28 | 0 | 34735676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 485697.568 | 537581 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 84583.476 | 72765.216 | 41720.311 | 164717.811 | 65987.937 | 87318.566 | 538999.872 | 498100.653 | 427321.281 | 145972.851 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 485697.568 | 537431 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 84583.476 | 72765.216 | 41720.311 | 164717.811 | 65837.937 | 87318.566 | 538849.872 | 498100.653 | 427321.281 | 145972.851 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 310083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 1800000 | Propuesta publica | 1751584 | IPC | 55 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | 97.55 | 373404.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310083 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 310083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 179491 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122997.5 | 0 | 0 | 122997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 112292.939 | 0 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66925.964 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.982 | 33462.983 | 66925.967 | 267703.86 | 413676.711 | 427321.281 | 145972.851 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.427 | 84423.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000021-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 676324.574 | 1259497 | 0 | 55175.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389662.149 | 64448.915 | 64685.99 | 64918.02 | 65155.094 | 555451.298 | 1259496.556 | 1212512.271 | 1212346.574 | 1250892.79 | 1191016.747 | 839985.043 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 676324.574 | 1259497 | 0 | 55175.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389662.149 | 64448.915 | 64685.99 | 64918.02 | 65155.094 | 555451.298 | 1259496.556 | 1212512.271 | 1212346.574 | 1250892.79 | 1191016.747 | 839985.043 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 316779 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 5765706 | Propuesta publica | 4829709 | IPC | 26 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 2983 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | 27.86 | 676324.574 | 0 | 0 | 55175.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389662.149 | 64448.915 | 64685.99 | 64918.02 | 65155.094 | 117239.125 | 821284.383 | 813804.253 | 816693.176 | 840321.723 | 769050.779 | 605554.514 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000021-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº316779 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 316779 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2275993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -2983 | - | 2029-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438212.173 | 438212.173 | 398708.018 | 395653.398 | 410571.067 | 421965.968 | 234430.529 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 450555.845 | 670023 | 0 | 39030.699 | 40278.977 | 47339.821 | 33064.162 | 32385.589 | 150297.394 | 41776.47 | 41899.81 | 42019.903 | 66860.87 | 136166.592 | 671120.287 | 500668.929 | 530525.899 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 450555.845 | 669423 | 0 | 39030.699 | 40278.977 | 47339.821 | 33064.162 | 32385.589 | 150297.394 | 41776.47 | 41899.81 | 42019.903 | 66260.87 | 136166.592 | 670520.287 | 500668.929 | 530525.899 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 101545 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1157 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 310105 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1820524 | IPC | 56 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2020-12-04 | 2023-12-04 | 94.87 | 363762.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62980.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62980.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 86793.14 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 14716.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 3118752 | Propuesta publica | 2493051 | IPC | 69 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 31589.142 | 32886.216 | 32623.777 | 33064.162 | 32385.589 | 68481.559 | 33519.143 | 33642.483 | 33762.576 | 33885.916 | 115773.993 | 481614.556 | 416244.986 | 432324.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000027-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 287877.389 | 40745 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 287877.389 | 40745 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli | 310113 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-07-02 | 611000 | Propuesta publica | 610034 | IPC | 1710 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 381378 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 549 | 2021-07-27 | 2023-01-27 | 96.68 | 287877.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 441148.291 | 1432768 | 0 | 65470.548 | 92579.669 | 119809.884 | 66491.893 | 94001.904 | 266080.766 | 110377.604 | 110623.104 | 113777.183 | 111114.105 | 273709.177 | 1424035.837 | 1369289.876 | 553324.122 | 342698.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 441148.291 | 1432768 | 0 | 65470.548 | 92579.669 | 119809.884 | 66491.893 | 94001.904 | 266080.766 | 110377.604 | 110623.104 | 113777.183 | 111114.105 | 273709.177 | 1424035.837 | 1369289.876 | 553324.122 | 342698.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 248812 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-05 | 2018-12-06 | 1211280 | Propuesta publica | 1387850 | IPC | 52 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1065 | 2019-01-14 | 2021-12-14 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.578 | 0 | 0 | 2908.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 330575 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 1692000 | Propuesta publica | 1595490 | IPC | 16 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 1096 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | 90.88 | 327978.857 | 0 | 0 | 0 | 26665.317 | 53847.866 | 0 | 27103.469 | 89527.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197143.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 371833 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2252432 | Propuesta publica | 1833129 | IPC | 39 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 0 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 792 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | 23.55 | 113169.434 | 0 | 0 | 65470.548 | 65914.352 | 65962.018 | 66491.893 | 66898.435 | 133656.485 | 67480.347 | 67725.847 | 67971.348 | 68216.848 | 230811.92 | 966600.041 | 837998.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42897.256 | 42897.257 | 42897.257 | 42897.257 | 42897.257 | 42897.257 | 257383.541 | 531291.528 | 553324.122 | 342698.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1116124.915 | 1906445 | 0 | 194565.494 | 0 | 231076.635 | 0 | 0 | 594933.056 | 138105.076 | 138905.076 | 325717.665 | 145036.09 | 138105.077 | 1906444.169 | 1697398.107 | 1740498.795 | 442984.652 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1116124.915 | 1903245 | 0 | 194565.494 | 0 | 230650.224 | 0 | 0 | 594933.056 | 138105.076 | 138105.076 | 324144.076 | 144636.09 | 138105.077 | 1903244.169 | 1697398.107 | 1740498.795 | 442984.652 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 270707 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 3178000 | Propuesta publica | 2989559 | IPC | 155 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 245775 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1186 | 2018-01-25 | 2021-04-25 | 98.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531.014 | 0 | 6531.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 310087 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2021-03-30 | 3118520 | Propuesta publica | 2720632 | IPC | 8 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | 94.22 | 1116124.915 | 0 | 0 | 194565.494 | 0 | 230650.224 | 0 | 0 | 42512.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467728.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310087 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 310087 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1179672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186039 | 0 | 0 | 186039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 388781 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 5718528 | Propuesta publica | 4880041 | IPC | 11 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-03-25 | 2027-03-25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552420.304 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.076 | 138105.077 | 1242945.685 | 1697398.107 | 1740498.795 | 442984.652 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 426.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1573.589 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.589 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1189433.676 | 2006058 | 0 | 0 | 0 | 312951.697 | 0 | 105778.263 | 120114.823 | 116246.473 | 120171.95 | 118474.212 | 120349.871 | 991969.717 | 2006057.006 | 1084226.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1189433.676 | 2000558 | 0 | 0 | 0 | 312328.481 | 0 | 105778.263 | 120114.823 | 116246.473 | 116671.95 | 117097.428 | 120349.871 | 991969.717 | 2000557.006 | 1084226.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 248884 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 2200000 | Propuesta publica | 2109404 | IPC | 113 | 2016-07-11 | 2016-08-01 | 197138 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1064 | 2016-08-01 | 2019-07-01 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 292174 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 2300000 | Propuesta publica | 2384776 | IPC | 35 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 208340 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | 98.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 339768 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 3250000 | Propuesta publica | 3211976 | IPC | 40 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 334189 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 54.55 | 1189433.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312328.481 | 0 | 105778.263 | 115831.126 | 116246.473 | 116671.95 | 117097.428 | 52293.871 | 551340.777 | 1487588.369 | 737108.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº339768 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 339768 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 612363 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1096 | - | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68056 | 440628.94 | 508684.94 | 347118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 623.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1376.784 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.784 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | [21 empty] | 1288557.335 | 1748380 | 0 | 106738.266 | 106741.341 | 222195.983 | 0 | 109957.694 | 111177.66 | 117164.044 | 245906.194 | 138962.532 | 355176.337 | 137159.337 | 1651179.388 | 1692513.143 | 1762414.794 | 1832316.444 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1288557.335 | 1744880 | 0 | 106738.266 | 106741.341 | 221999.178 | 0 | 109957.694 | 111177.66 | 117164.044 | 244406.194 | 137159.337 | 354776.337 | 137159.337 | 1647279.388 | 1692513.143 | 1762414.794 | 1832316.444 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 276270 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-10 | 2018-07-11 | 2720000 | Propuesta publica | 2750120 | IPC | 11 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 262252 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 1065 | 2018-09-03 | 2021-08-03 | 95.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 326115 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-07 | 2021-06-15 | 3300000 | Propuesta publica | 3150011 | IPC | 46 | 2021-06-24 | 2021-07-20 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO TRES LIMITADA | 1096 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 91.4 | 1288557.335 | 0 | 0 | 106738.266 | 106741.341 | 221999.178 | 0 | 109957.694 | 111177.66 | 111595.683 | 107246.858 | 0 | 0 | 0 | 875456.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326115 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 326115 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 158204 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO TRES LIMITADA | -1096 | - | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217617 | 0 | 217617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 391638 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 6303982 | Propuesta publica | 5360163 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1217 | 2024-08-20 | 2027-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137159.336 | 137159.337 | 137159.337 | 137159.337 | 548637.347 | 1692513.143 | 1762414.794 | 1832316.444 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1803.195 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.195 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1256892.838 | 1760534 | 0 | 7441.557 | 206338.401 | 7400.247 | 200140.33 | 103762.261 | 131545.688 | 122561.219 | 122976.935 | 125064.641 | 147925.995 | 394861.096 | 1570018.37 | 1503878.013 | 461067.906 | 26183.893 | 181555.731 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1256892.838 | 1758534 | 0 | 7441.557 | 206338.401 | 7072.237 | 200140.33 | 103762.261 | 131545.688 | 122561.219 | 122976.935 | 123392.651 | 147925.995 | 394861.096 | 1568018.37 | 1503878.013 | 461067.906 | 26183.893 | 181555.731 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 73760.295 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 350137 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 4000000 | Propuesta publica | 3999273 | IPC | 63 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1249 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | 44.7 | 1183132.543 | 0 | 0 | 0 | 198945.64 | 0 | 200140.33 | 103762.261 | 113888.176 | 114303.892 | 114719.608 | 115135.324 | 115551.041 | 374468.497 | 1450914.769 | 1419454.07 | 362866.55 | 0 | 181555.731 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.99 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.99 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | [21 empty] | 295729.447 | 329564 | 0 | 24056.316 | 24513.217 | 49485.229 | 0 | 24904.979 | 53759.596 | 25297.319 | 25388.447 | 25966.798 | 25572.729 | 50952.875 | 329897.505 | 606654.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 295729.447 | 328964 | 0 | 24056.316 | 24513.217 | 49370.426 | 0 | 24904.979 | 53759.596 | 25297.319 | 25388.447 | 25481.601 | 25572.729 | 50952.875 | 329297.505 | 606654.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 329148 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 1800000 | Propuesta publica | 1507872 | IPC | 104 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 77.79 | 295729.447 | 0 | 0 | 24056.316 | 24513.217 | 49370.426 | 0 | 24904.979 | 53759.596 | 25297.319 | 25388.447 | 25481.601 | 25572.729 | 50619.542 | 328964.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-12 | 2024-09-27 | 3188753 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 333.333 | 606654.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 114.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.197 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.197 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 411596.666 | 752708 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7334.646 | 126800.692 | 42696.563 | 139931.576 | 50639.129 | 56344.244 | 87470.547 | 76450.88 | 180787.972 | 783290.566 | 490169.571 | 460590.056 | 39213.441 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 411596.666 | 751708 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 126800.692 | 42696.563 | 139931.576 | 50639.129 | 56344.244 | 86732.955 | 76450.88 | 180787.972 | 782290.566 | 490169.571 | 460590.056 | 39213.441 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 199698 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 2116799 | Propuesta publica | 1939400 | IPC | 95 | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 382919 | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 1279 | 2015-06-06 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.916 | 0 | 2135.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 248925 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 1900000 | Propuesta publica | 2277064 | IPC | 16 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 611198 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1340 | 2017-03-31 | 2020-11-30 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.119 | 0 | 0 | 7614.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 292169 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1800000 | Propuesta publica | 1620346 | IPC | 52 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 0 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 1095 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 97.59 | 327795.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34985.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34985.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292169 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 292169 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43558 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | -1095 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 28921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 83800.938 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 371827 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 3118752 | Propuesta publica | 2963005 | IPC | 78 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126800.692 | 42696.563 | 87288.278 | 42381.802 | 48086.917 | 41940.009 | 41940.01 | 160395.373 | 591529.644 | 490169.571 | 460590.056 | 39213.441 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 262.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.592 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.592 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | ' | ' | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 2020322.713 | 2852802 | 0 | 0 | 2687204.384 | 0 | 0 | 165597.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575232.8 | 0 | 6428034.782 | 355527.8 | 23112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2020322.713 | 2852802 | 0 | 0 | 2687204.384 | 0 | 0 | 165597.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575232.8 | 0 | 6428034.782 | 355527.8 | 23112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 179531 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3823808 | Trato directo | 4494482 | SR | 180 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4930 | 2010-11-09 | 2024-05-09 | 0 | 386160.904 | 0 | 0 | 0 | 199759.776 | 0 | 0 | 165597.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365357.374 | 332415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 180079 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 623867 | Trato directo | 623867 | SR | 180 | 2010-04-14 | 2010-11-09 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4869 | 2010-11-09 | 2024-03-09 | 0 | 77321.883 | 0 | 0 | 0 | 49093.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49093.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 194611 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20780753 | Trato directo | 20780753 | SR | 345 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4383 | 2014-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 1524270.218 | 0 | 0 | 0 | 1588392.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588392.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 225862 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 127852 | Trato directo | 217726 | SR | 345 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 3653 | 2014-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 32569.708 | 0 | 0 | 0 | 33939.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33939.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1 del Convenio Ad - Referéndum N°7 Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña | 380764 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1091217 | Trato directo | 1091217 | SR | 166 | 2022-10-05 | 2023-02-24 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 731 | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816018.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816018.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | C y M Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 380766 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 63271 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23112.8 | 0 | 23112.8 | 23112.8 | 23112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Ejecución Obras Mejoramiento Rodelillo, DS 62, CAR 8, Articulo 4.2 (Obras COVID) | 397304 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3552120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552120 | 0 | 3552120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 18901818.972 | 52598281 | 0 | 0 | 0 | 52250472.253 | 0 | 33432.656 | 17800 | 0 | 258808.4 | 0 | 0 | 37768.144 | 52598281.453 | 8690326 | 276673 | 282180 | 287852 | 293695 | 398493.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 18901818.972 | 52598281 | 0 | 0 | 0 | 52250472.253 | 0 | 33432.656 | 17800 | 0 | 258808.4 | 0 | 0 | 37768.144 | 52598281.453 | 8690326 | 276673 | 282180 | 287852 | 293695 | 398493.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 141490 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 656000 | Trato directo | 656000 | SR | 142 | 2008-02-11 | 2008-07-07 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 5844 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 10744.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.565 | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 | 21060
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 155830 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1724009 | Trato directo | 2626367 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2010-12-31 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7609 | 2010-12-31 | 2031-10-31 | 0 | 64848.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33432.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37768.144 | 71200.8 | 67640 | 67640 | 67640 | 67640 | 67640 | 138840.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso sur a Santiago | 179919 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85856 | Trato directo | 190477 | SR | 391 | 2010-11-10 | 2011-01-24 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 8521 | 2011-01-24 | 2034-05-24 | 0 | 5834.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 12480
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 181260 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78810 | Trato directo | 142328 | SR | 271 | 2010-06-10 | 2010-12-02 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7517 | 2010-12-02 | 2031-07-02 | 0 | 8977.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 19500
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 226194 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2421356 | Trato directo | 2915161 | SR | 360 | 2014-07-21 | 2014-10-06 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 3653 | 2014-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 340162.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258808.4 | 0 | 0 | 0 | 258808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 302316 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1869945 | Trato directo | 1869945 | SR | 836 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1095 | 2020-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 84846.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73480.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73480.688 | 178226 | 183573 | 189080 | 194752 | 200595 | 206613
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Pago numeral 7 2 del Convenio Ad referéndum N°10 Ruta 5 Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 379225 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 83419000 | Trato directo | 83419000 | SR | 220 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 731 | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 18386405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52166772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52166772 | 8419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | ' | ' | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400000 | 0 | 7400000 | 6650000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400000 | 0 | 7400000 | 6650000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 199524 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Terminado | - | - | 1052748 | Trato directo | 4884298 | SR | 119 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 6817 | 2010-02-02 | 2028-10-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Construcción de camellones en el perímetro del EP con el objeto de desviar el escurrimiento de aguas lluvias - Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | 380771 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 547500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Reparación Planta de Tratamiento de Aguas servidas existente - Penitenciaria Grupo 2 | 380772 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 5475000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000205-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.771 | 0 | 0 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28949.578 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.771 | 0 | 0 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000205-0 | '02 | '002 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 358454 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 190000 | Propuesta publica | 189958 | SR | 4037 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | 28949.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 4786.879 | 0 | 0 | 1291.771 | 0 | 0 | 9041.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | ' | ' | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 650962.87 | 1630470 | 0 | 179977.871 | 44098.845 | 1607.249 | 0 | 0 | 479424.226 | 123875.737 | 123986.169 | 124434.136 | 124567.185 | 530323.522 | 1732294.94 | 1321203.588 | 1353013.335 | 1253404.18 | 1269192.789 | 310708.905 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 650962.87 | 1628070 | 0 | 179977.871 | 44098.845 | 0 | 0 | 0 | 479424.226 | 123875.737 | 123986.169 | 124041.385 | 124167.185 | 530323.522 | 1729894.94 | 1321203.588 | 1353013.335 | 1253404.18 | 1269192.789 | 310708.905 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 290596 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 3290000 | Propuesta publica | 2663001 | IPC | 8 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | -17073 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1401 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | 98.46 | 650962.87 | 0 | 0 | 179977.871 | 44098.845 | 0 | 0 | 0 | 57744.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281821.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290596 , Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 290596 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 346000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1401 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416063 | 416063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | 381172 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 5652837 | Propuesta publica | 5652837 | IPC | 6 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1826 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404021.827 | 115618.41 | 115728.842 | 115784.058 | 115909.856 | 93867.923 | 960930.916 | 1236779.645 | 1254811.979 | 1227220.287 | 1269192.789 | 310708.905 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1607.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.751 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.751 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 82050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50729.054 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 26321 | 82050.054 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50729.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 51000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50730 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50729.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 51000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 26050 | 31050 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 26050 | 31050 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | ' | ' | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 284765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.382 | 5000 | 5264.618 | 253715 | 0 | 0 | 20550 | 284765 | 21753933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 253715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253715 | 0 | 0 | 0 | 253715 | 21693933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253715 | 0 | 0 | 0 | 253715 | 21693933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.382 | 5000 | 5264.618 | 0 | 0 | 0 | 20550 | 31050 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.382 | 5000 | 5264.618 | 0 | 0 | 0 | 20550 | 31050 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | ' | ' | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000243-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000243-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000243-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 1663570 | 0 | 123.636 | 114.88 | 1332.8 | 618639.779 | 779.407 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4720.593 | 1396560 | 2042271.095 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1601470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618548.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361622 | 1980170.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 650432 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618548.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361622 | 1980170.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 62100 | 0 | 123.636 | 114.88 | 1332.8 | 90.977 | 779.407 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4720.593 | 34938 | 62100.293 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.636 | 114.88 | 1332.8 | 90.977 | 779.407 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4720.593 | 34938 | 62100.293 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 4367914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.744 | 26.894 | 5000 | 5000 | 705000 | 705473.106 | 700000 | 2247391 | 4367913.744 | 48790437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4336864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 2236864 | 4336864 | 48630437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 2236864 | 4336864 | 48630437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.744 | 26.894 | 5000 | 5000 | 5000 | 5473.106 | 0 | 10527 | 31049.744 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.744 | 26.894 | 5000 | 5000 | 5000 | 5473.106 | 0 | 10527 | 31049.744 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 30550.001 | 31050.001 | 12585957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 30550.001 | 31050.001 | 12585957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 30550.001 | 31050.001 | 12585957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 122050 | 0 | 0 | 47.307 | 21.834 | 0 | 39037.038 | 5000 | 5000 | 5177.415 | 52286 | 0 | 15481 | 122050.594 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38714.453 | 0 | 0 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 91000.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38716 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38714.453 | 0 | 0 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 91000.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 47.307 | 21.834 | 0 | 322.585 | 5000 | 5000 | 5177.415 | 0 | 0 | 15481 | 31050.141 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.307 | 21.834 | 0 | 322.585 | 5000 | 5000 | 5177.415 | 0 | 0 | 15481 | 31050.141 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 67.196 | 0 | 0 | 147.579 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 15835.421 | 31050.196 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31050 | 0 | 0 | 67.196 | 0 | 0 | 147.579 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 15835.421 | 31050.196 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.196 | 0 | 0 | 147.579 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 15835.421 | 31050.196 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 300847.363 | 379063 | 0 | 26689.135 | 26518.737 | 53989.984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34971.775 | 32922.776 | 175093.407 | 403343.347 | 417301.091 | 358763.619 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 300847.363 | 379063 | 0 | 26689.135 | 26518.737 | 53989.984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34971.775 | 32922.776 | 175093.407 | 403343.347 | 417301.091 | 358763.619 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 276334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2484000 | Propuesta publica | 2354001 | IPC | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 255689 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1218 | 2018-06-08 | 2021-10-08 | 95.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 329146 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 1620000 | Propuesta publica | 1620000 | IPC | 75 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36 | 2021-10-08 | 2021-11-13 | 84.44 | 300847.363 | 0 | 0 | 26689.135 | 26518.737 | 53989.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107197.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 3465280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-26 | 2027-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32922.775 | 32922.776 | 65845.551 | 403343.347 | 417301.091 | 358763.619 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 364446.8 | 449056 | 0 | 31497.873 | 31905.976 | 56442.666 | 0 | 24904.982 | 71417.101 | 33554.645 | 33645.775 | 33738.928 | 60854.999 | 72345.475 | 450308.42 | 2450583.107 | 2501611.02 | 879127.065 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 364446.8 | 448656 | 0 | 31497.873 | 31905.976 | 56442.666 | 0 | 24904.982 | 71417.101 | 33554.645 | 33645.775 | 33738.928 | 60454.999 | 72345.475 | 449908.42 | 2450583.107 | 2501611.02 | 879127.065 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 221418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2073085 | Propuesta publica | 2199112 | IPC | 86 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 1131624 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1280 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.313 | 0 | 2507.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 4114431 | Propuesta publica | 3574705 | IPC | 71 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | 77588.509 | 0 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21906.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310147 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 310147 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 302010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117.625 | 0 | 24117.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 329148 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 1800000 | Propuesta publica | 1507872 | IPC | 104 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 77.79 | 286858.291 | 0 | 0 | 24056.316 | 24513.216 | 49370.428 | 0 | 24904.982 | 53759.589 | 25297.318 | 25388.448 | 25481.601 | 25572.732 | 50619.543 | 328964.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | 371830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2665600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 760 | 2024-11-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1759505 | 1767006 | 152404 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-12 | 2024-09-27 | 3188753 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 333.333 | 606654.164 | 636403.664 | 700539.172 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.329 | 20392.599 | 71079.421 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 34670304 | 0 | 469.729 | 107.513 | 499.8 | 0 | 0 | 5000 | 3010000 | 3005000 | 3014000 | 3005000 | 22585227 | 34625304.042 | 5772095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 34546104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 22501104 | 34501104 | 5652095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 22501104 | 34501104 | 5652095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 124200 | 0 | 469.729 | 107.513 | 499.8 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 14000 | 5000 | 84123 | 124200.042 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.729 | 107.513 | 499.8 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 14000 | 5000 | 84123 | 124200.042 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 12588374.733 | 35535746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10931228.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23881600 | 305146.464 | 35117975.224 | 13189076 | 13189076 | 13189076 | 3331344 | 2131076 | 2131076
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12588374.733 | 35535746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10931228.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23881600 | 305146.464 | 35117975.224 | 13189076 | 13189076 | 13189076 | 3331344 | 2131076 | 2131076
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 282717 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14604041 | Trato directo | 2420000 | SR | 1553 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 12739051 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 2557 | 2018-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 280527.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305146.464 | 305146.464 | 289889 | 289889 | 289889 | 289889 | 289889 | 289889
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | 338916 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47553831 | Trato directo | 47553831 | SR | 8 | 2018-01-26 | 2018-06-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 3775 | 2018-06-08 | 2028-10-08 | 0 | 10502038.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10931228.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10931228.76 | 11058000 | 11058000 | 11058000 | 1200268 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | 366159 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24865446 | Trato directo | 24865446 | SR | 8 | 2018-01-26 | 2022-12-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 1461 | 2022-12-02 | 2026-12-02 | 0 | 1805808.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841187 | 1841187 | 1841187 | 1841187 | 1841187 | 1841187
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | Reclamaciones Rol 47 - 2020 y Rol 5 -20202 Autopista Concepción - Cabrero | 398187 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 23881600 | Trato directo | 23881600 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 365 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23881600 | 0 | 23881600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 850967.251 | 1017191 | 0 | 67627.199 | 0 | 1968.05 | 56523.28 | 0 | 245320.841 | 86796.618 | 86796.618 | 87828.568 | 86796.618 | 296826.813 | 1016484.605 | 1153628.356 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 850967.251 | 1014191 | 0 | 67627.199 | 0 | 0 | 56523.28 | 0 | 245320.841 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 296826.813 | 1013484.605 | 1153628.356 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 248896 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 4152540 | Propuesta publica | 3362001 | IPC | 44 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 69000 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1857 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | 94.68 | 850967.251 | 0 | 0 | 67627.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71727.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139354.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 381206 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 1888903 | Propuesta publica | 1872120 | IPC | 89 | 2023-12-29 | SinInf | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 669 | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56523.28 | 0 | 173593.236 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 86796.618 | 296825.813 | 874128.801 | 1069204.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1968.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.95 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.95 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 5014262 | 0 | 4731.889 | 753.296 | 159050.215 | 301110.763 | 1920.146 | 6000 | 861139 | 1210079.854 | 1206000 | 1206000 | 46798 | 5003583.163 | 1162162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4921112 | 0 | 0 | 0 | 154548.761 | 300745.813 | 0 | 0 | 855139 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 4910433.574 | 1042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 504585 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154548.761 | 300745.813 | 0 | 0 | 855139 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 4910433.574 | 1042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 93150 | 0 | 4731.889 | 753.296 | 4501.454 | 364.95 | 1920.146 | 6000 | 6000 | 10079.854 | 6000 | 6000 | 46798 | 93149.589 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.889 | 753.296 | 4501.454 | 364.95 | 1920.146 | 6000 | 6000 | 10079.854 | 6000 | 6000 | 46798 | 93149.589 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | ' | ' | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 1165319.25 | 1120849 | 0 | 208253.915 | 95797.81 | 0 | 0 | 183063.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1165319.25 | 1120849 | 0 | 208253.915 | 95797.81 | 0 | 0 | 183063.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 310100 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 4060560 | Propuesta publica | 4018001 | IPC | 80 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | -1763401 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1673 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | 50.57 | 1165319.25 | 0 | 0 | 208253.915 | 95797.81 | 0 | 0 | 183063.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | [21 empty] | 1042453.155 | 1425716 | 0 | 0 | 0 | 32.801 | 169533.438 | 0 | 514773.829 | 104427.304 | 101152.571 | 99991.945 | 98845.859 | 365423.485 | 1454181.232 | 1415611.352 | 1514107.287 | 1031666.45 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1042453.155 | 1425116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169533.438 | 0 | 514773.829 | 104427.304 | 101152.571 | 99424.746 | 98845.859 | 365423.485 | 1453581.232 | 1415611.352 | 1514107.287 | 1031666.45 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 329084 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 4960000 | Propuesta publica | 4712000 | IPC | 42 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1826 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | 27.76 | 1042453.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169533.438 | 0 | 497116.317 | 96169.977 | 92895.244 | 91167.419 | 90588.54 | 184052.534 | 1221523.469 | 1058971.765 | 1030691.315 | 789100.351 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329084 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 329084 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 854849 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -1826 | - | 2027-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160978.352 | 160978.352 | 272215.644 | 385214.616 | 216382.206 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.319 | 20392.599 | 71079.411 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 32.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.199 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.199 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042487.628 | 4042487.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042487.628 | 4042487.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta (Compensaciones) | 359876 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 6038706 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042487.628 | 4042487.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | [21 empty] | 975629.823 | 1381282 | 0 | 97383.773 | 94065.632 | 393.61 | 94710.865 | 196804.581 | 104457.766 | 112922.241 | 113830.016 | 116344.181 | 114156.022 | 289723.524 | 1334792.211 | 1402211.934 | 1456393.698 | 1071433.466 | 428584.52 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 975629.823 | 1377782 | 0 | 97383.773 | 94065.632 | 0 | 94710.865 | 196804.581 | 104457.766 | 112922.241 | 113330.016 | 113737.791 | 114156.022 | 289723.524 | 1331292.211 | 1402211.934 | 1456393.698 | 1071433.466 | 428584.52 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | 362830 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 6406049 | Propuesta publica | 5929235 | IPC | 90 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1826 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | 21.94 | 975629.823 | 0 | 0 | 97383.773 | 94065.632 | 0 | 94710.865 | 196804.581 | 104457.766 | 112922.241 | 113330.016 | 113737.791 | 114156.022 | 289723.524 | 1331292.211 | 1402211.934 | 1456393.698 | 1071433.466 | 428584.52 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2606.39 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.39 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 270369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 269968.479 | 270368.479 | 1342976.41 | 1395044.742 | 1362467.711 | 454407.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 269969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269968.479 | 269968.479 | 1342976.41 | 1395044.742 | 1362467.711 | 454407.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | 351992 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 3641400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2024-11-01 | 2030-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269967.479 | 269967.479 | 1258552.467 | 1296843.386 | 1336283.818 | 454407.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | [21 empty] | 520556.263 | 1402932 | 0 | 91645.328 | 92288.067 | 92695.241 | 94117.593 | 93243.29 | 102737.821 | 98239.19 | 99070.661 | 99778.4 | 289302.415 | 247570.119 | 1400688.125 | 1376641.657 | 628885.15 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 520556.263 | 1400432 | 0 | 91645.328 | 92288.067 | 91580.007 | 94117.593 | 93243.29 | 102737.821 | 98239.19 | 98570.661 | 98893.634 | 289302.415 | 247570.119 | 1398188.125 | 1376641.657 | 628885.15 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 356156 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 3040205 | Propuesta publica | 2899894 | IPC | 15 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1188 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | 24.59 | 520556.263 | 0 | 0 | 91645.328 | 92288.067 | 91580.007 | 94117.593 | 93243.29 | 85080.309 | 89981.863 | 90313.334 | 90636.307 | 94066.655 | 227177.52 | 1140130.273 | 1104380.828 | 401515.652 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356156 , Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 356156 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 550980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1188 | - | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186978.441 | 0 | 186978.441 | 187836.886 | 129168.142 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.512 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.327 | 8257.319 | 20392.599 | 71079.411 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 884.766 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70000 | SinInf |  | -- | // | 2500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.766 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 378947 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4539.546 | 361475.7 | 378790.884 | 1544049.52 | 1602235.414 | 1575959.597 | 1596941.604 | 1645540.034 | 1839163.667
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 378547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 361475.7 | 378390.884 | 1544049.52 | 1602235.414 | 1575959.597 | 1596941.604 | 1645540.034 | 1839163.667
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.796 | 4228.797 | 21143.981 | 84423.943 | 98201.356 | 26183.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal 2da Concesión Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | 384559 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5362816 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2024-09-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357246.903 | 357246.903 | 1459625.577 | 1504034.058 | 1549775.704 | 1596941.604 | 1645540.034 | 1839163.667
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 2280759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339240 | 0 | 2339240 | 251522 | 251522 | 251522 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2280759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339240 | 0 | 2339240 | 251522 | 251522 | 251522 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | C&M Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021- Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 380731 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1845039 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3652 | 2024-10-01 | 2034-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227680 | 0 | 1227680 | 251522 | 251522 | 251522 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | Ingeniería Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021 - Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 380735 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1014299 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111560 | 0 | 1111560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 12925.099 | 3274396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383124.901 | 2891790 | 3274914.901 | 638388 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12925.099 | 3274396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383124.901 | 2891790 | 3274914.901 | 638388 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | '02 | '004 | Pago numeral establecido en los numerales 4 1 y 4 2 en relación a los numerales 2 1 a 2 7 y 2 10 del Convenio Ad - Referéndum N°8 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (sistema Nuevas Inversiones - COVID) | 379219 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3884188 | Trato directo | 3884188 | SR | 62 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 1096 | 2023-04-18 | 2026-04-18 | 0 | 12925.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362364.901 | 2891790 | 3254154.901 | 617108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | '02 | '004 | C&M Mejoramiento Rodelillo - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 379220 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 58814 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20760 | 0 | 20760 | 21280 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL -- | [21 empty] | 0 | 78968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601.324 | 11601.324 | 84423.943 | 98201.371 | 26183.875 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 78968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601.324 | 11601.324 | 84423.943 | 98201.371 | 26183.875 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601.324 | 11601.324 | 84423.943 | 98201.371 | 26183.875 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) -- | [21 empty] | 0 | 8468520 | 0 | 0 | 8468518.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468518.005 | 8731260 | 8731260 | 34165800 | 34165800 | 34165800 | 166044170
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8468520 | 0 | 0 | 8468518.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468518.005 | 8731260 | 8731260 | 34165800 | 34165800 | 34165800 | 166044170
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | 393215 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 380000000 | Trato directo | 380000000 | SR | 87 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 4109 | 2019-09-30 | 2030-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468518.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468518.005 | 8731260 | 8731260 | 34165800 | 34165800 | 34165800 | 166044170
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010574-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 137514.025 | 100860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 72900 | 0 | 0 | 100859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 137514.025 | 100860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 72900 | 0 | 0 | 100859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010574-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 293953 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 3000000 | Propuesta publica | 2940000 | SR | 66 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 311397 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | 92 | 137514.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 72900 | 0 | 0 | 100859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010575-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 137514.025 | 180860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 112900 | 40000 | 0 | 180859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 137514.025 | 180860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 112900 | 40000 | 0 | 180859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010575-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 293953 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 3000000 | Propuesta publica | 2940000 | SR | 66 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 311397 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | 92 | 137514.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.5 | 0 | 0 | 112900 | 40000 | 0 | 180859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 699830.832 | 671946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135200 | 110548.205 | 29381.399 | 335316.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610446.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 699830.832 | 671946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135200 | 110548.205 | 29381.399 | 335316.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610446.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 293950 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2996000 | Propuesta publica | 2975000 | SR | 12 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 211926 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 390 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 88.6 | 699830.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135200 | 110548.205 | 29381.399 | 335316.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610446.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40017381-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | [21 empty] | 646117.928 | 227394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56208.842 | 14996.813 | 0 | 50000 | 0 | 75760.865 | 30976 | 0 | 227942.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40017381-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 646117.928 | 227394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56208.842 | 14996.813 | 0 | 50000 | 0 | 75760.865 | 30976 | 0 | 227942.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40017381-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 286566 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-07-20 | 2027340 | Propuesta publica | 2000000 | SR | 54 | 2020-11-09 | 2020-12-02 | 118964 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 535 | 2020-12-02 | 2022-05-21 | 93.4 | 646117.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56208.842 | 14996.813 | 0 | 50000 | 0 | 75760.865 | 0 | 0 | 196966.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40017381-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº286566 , Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 286566 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30976 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -535 | - | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30976 | 0 | 30976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | [21 empty] | 559437.76 | 1334889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423205 | 473492 | 0 | 198000 | 0 | 240192 | 1334889 | 75200.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 559437.76 | 1334889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423205 | 473492 | 0 | 198000 | 0 | 240192 | 1334889 | 75200.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 322996 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2200000 | Propuesta publica | 2180000 | SR | 50 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | -50 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 430 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | 44.4 | 559437.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423205 | 473492 | 0 | 0 | 0 | 240192 | 1136889 | 75200.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322996 , Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 322996 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 200000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -430 | - | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | [21 empty] | 462855.32 | 1283817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132650 | 132650 | 132650 | 132650 | 492040 | 266276.62 | 1288916.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 462855.32 | 1283817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132650 | 132650 | 132650 | 132650 | 492040 | 266276.62 | 1288916.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 338873 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 1700000 | Propuesta publica | 1632000 | SR | 35 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 11260 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 400 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | 30.8 | 462855.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132650 | 132650 | 132650 | 132650 | 341100 | 265276.62 | 1136976.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338873 , Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 338873 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 151940 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -400 | - | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150940 | 1000 | 151940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40047361-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TRANVÍA METRO-PUDAHUEL-AEROPUERTO AMB TRANSPORTE PUBLICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40047361-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40047361-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -8950 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 3321943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5201025 | 9503346 | 50000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3321943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5201025 | 9503346 | 50000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | '02 | '002 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaíso - Santiago | 362077 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2023-08-17 | 2023-11-16 | 14755371 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2024-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5201025 | 9503346 | 50000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 13792973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 13792973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | ' | ' | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330062 | 330062 | 343264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330062 | 330062 | 343264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 318900 | SinInf |  | -- | // | 354426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330062 | 330062 | 343264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 330062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 330062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | ' | ' | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485486 | 485486 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485486 | 485486 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 696741 | SinInf |  | -- | // | 16417 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485486 | 485486 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 485486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 485486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | [21 empty] | 0 | 526601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 177114.5 | 177114.5 | 2372 | 0 | 526601 | 526602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 526601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 177114.5 | 177114.5 | 2372 | 0 | 526601 | 526602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO - LLUTA AZAPA | 397096 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 261229 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 58 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 45614.5 | 130614.5 | 0 | 0 | 261229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO CHACA-VITOR Y AZAPA | 397097 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 263000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 55 | 2024-08-15 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 131500 | 46500 | 2372 | 0 | 265372 | 526602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40050137-0 | ' | ' | ANALISIS Catastro DAA Superficiales y Subterráneas cuenca Codpa Vitor | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40050137-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40050137-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS CUENCA CODPA VITOR | 402649 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | [21 empty] | 0 | 396591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65151 | 331440 | 0 | 0 | 396591 | 594884 | 495740 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '001 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-08-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 39117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39117 | 0 | 0 | 0 | 39117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-08-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39117 | 0 | 0 | 0 | 39117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 331440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331440 | 0 | 0 | 331440 | 594884 | 495740 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-08-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331440 | 0 | 0 | 331440 | 594884 | 495740 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 25555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25555 | 0 | 0 | 0 | 25555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-08-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25555 | 0 | 0 | 0 | 25555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | ' | ' | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | [21 empty] | 0 | 144900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 144900 | 879600 | 980108 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 144900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 144900 | 879600 | 980108 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | CARACTERIZACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SECTOR SECANO COSTERO - REGIÓN DE OHIGGINS | 392768 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-03 | 2024-08-05 | 724500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 383 | 2024-09-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 144900 | 879600 | 980108 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | [21 empty] | 0 | 96896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13806.975 | 0 | 12025.191 | 14549 | 30682.168 | 25833.166 | 96896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 96896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13806.975 | 0 | 12025.191 | 14549 | 30682.168 | 25833.166 | 96896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 394285 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-20 | 2024-02-09 | 96896 | Propuesta publica | 92047 | SR | 282 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 365 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13806.975 | 0 | 12025.191 | 14549 | 30682.168 | 25833.166 | 96896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | ' | ' | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 615355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310335 | 305020 | 615355 | 654876 | 239017 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 615355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310335 | 305020 | 615355 | 654876 | 239017 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | 391517 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-21 | 2024-04-09 | 1487769 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-10-27 | 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310335 | 305020 | 615355 | 654876 | 239017 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | ' | ' | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | [21 empty] | 0 | 365613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10072 | 355541 | 0 | 0 | 365613 | 288688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '001 | AMPLIACION RED HIDROMETRICA CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO REGION DEL BIOBIO | 400674 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 654301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 197850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197850 | 0 | 0 | 197850 | 288688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED HIDROMETRICA CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO REGION DEL BIOBIO | 400674 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 654301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197850 | 0 | 0 | 197850 | 288688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 157691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157691 | 0 | 0 | 157691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '006 | AMPLIACION RED HIDROMETRICA CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO REGION DEL BIOBIO | 400674 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 654301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157691 | 0 | 0 | 157691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 207074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207074 | 0 | 0 | 207074 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 177074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177074 | 0 | 0 | 177074 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | 398965 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 357074 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177074 | 0 | 0 | 177074 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | '02 | '006 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | 398965 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 357074 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | 402970 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 51750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | ' | ' | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45834 | 36965.621 | 82799.621 | 178230 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45834 | 36965.621 | 82799.621 | 178230 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | 388335 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 264000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-08-19 | 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45834 | 36965.621 | 82799.621 | 178230 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | [21 empty] | 191376.39 | 7157999 | 0 | 298154.5 | 136444.145 | 0 | 203622.923 | 246438 | 130888.451 | 83757.28 | 1536300.058 | 1248433.333 | 2131722.882 | 1142237 | 7157998.572 | 5275240 | 5198250 | 9929325 | 5133616 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 81630.759 | 686265 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 54385.499 | 107446.138 | 3600 | 77212.28 | 39569.775 | 130133.333 | 111029 | 113189 | 656265.025 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORIAS GEOFISICA | 392790 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 392833 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 10000 | Propuesta publica | 10000 | SR | 661 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | GEO RESOURCE SPA | 40 | 2024-06-24 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECTOR FISCAL OBRA DE CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 395223 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 12000 | Propuesta publica | 12000 | SR | 150 | 2024-05-13 | SinInf | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 120 | 2024-05-23 | 2024-09-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Diseño reubicación estación Fluviométrica Provincias de Elqui Limari y Choapa Region de Coquimbo | 381923 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-09 | 2023-09-01 | 252000 | Propuesta publica | 179077 | SR | 616 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | INRHED SPA | 200 | 2023-10-06 | 2024-04-23 | 12 | 71630.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107446.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107446.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA PEDERNALES CARRIZAL Y CARRIZALILLO | 391483 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 29700 | Propuesta publica | 29700 | SR | 1368 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 91 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 25 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría Geofísica para 10 pozos a construir | 391754 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 40000 | Propuesta publica | 39984 | SR | 279 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | TAU PERFORACIONES SPA | 36 | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMETRICA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAISO | 391835 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 16334 | Propuesta publica | 16334 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INRHED SPA | 39 | 2024-07-01 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16333.548 | 0 | 0 | 0 | 16333.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Asesoría a la construcción de Estación Río Colorado aguas arriba de bocatoma Región de Valparaíso | 391847 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 78666 | 30000 | 138666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | GEOFISICA AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | 392028 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 15000 | Propuesta publica | 14402 | SR | 93 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | INGENIERIA Y PROYECTOS GEOPHYSICAL STUDIES CHILE | 36 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría Geofísica SHAC costeros región de Atacama | 392762 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 30000 | Propuesta publica | 24946 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROTOTAL SPA | 61 | 2024-06-08 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24945.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24945.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Construcción de 6 Estaciones Piezométricas | 392830 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-22 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 63 | 2024-07-30 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA | 392839 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION PIEZOMETRICA CHOAPA | 392845 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 682 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 110 | 2024-06-28 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Estación Río Maipo en El Ingenio | 392850 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-16 | 2024-05-10 | 28000 | Propuesta publica | 22237 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INRHED SPA | 40 | 2024-06-17 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.227 | 0 | 5764 | 0 | 28000.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Prospección de Aguas Subterraneas región de OHiggins | 392871 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 393137 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 44689 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26135 | 26135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA PEDERNALES QDA. CARRIZALILLO, CALDERA, QDA. PAN DE AZÚCAR. | 398844 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15054 | 15054 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA IF AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | 399995 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 9000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECTOR FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA II 2024 | 399997 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2024-09-25 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 9000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA IF CONSTRUCCIÓN RED PIEZOMETRICA REGIONAL III DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 399998 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 15000 | 15599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 400733 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 30000 | Propuesta publica | 29000 | SR | 679 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 110 | 2024-06-24 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.667 | 0 | 19333.333 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación Construcción Estaciones Piezometricas | 402821 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 77913.08 | 6000000 | 0 | 0 | 112329.245 | 0 | 86619.624 | 34747.862 | 127288.451 | 6545 | 1496730.283 | 1118300 | 2018391.482 | 999048 | 5999999.947 | 5248240 | 5198250 | 9929325 | 5133616 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | MODERNIZACIÓN RED PIEZOMÉTRICA DE LAS SUBCUENCAS DE SALAR DE PEDERNALES Y QUEBRADAS CARRIZAL Y CARRIZALILLO | 371615 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-06 | 2023-10-26 | 216000 | Propuesta publica | 190243 | SR | 1230 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 121 | 2023-11-28 | 2024-03-28 | 100 | 77913.08 | 0 | 0 | 0 | 112329.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112329.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-10-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243138 | 243138 | 5008240 | 5198250 | 9929325 | 5133616 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 4 Piezómetros en la Provincia de Magallanes y Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 391755 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 311920 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 157 | 2024-07-12 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155960 | 0 | 155960 | 0 | 311920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Estación en Río Colorado aguas arriba de bocatoma Región de Valparaíso | 391844 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10407 | 0 | 160407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de pozos para control de nivel de aguas subterráneas en SHAC, Región de Valparaíso | 391851 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 252000 | Propuesta publica | 241594 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 50 | 2024-07-04 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241593.266 | 0 | 0 | 0 | 241593.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA | 391896 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 26820 | Propuesta publica | 26820 | SR | 580 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 60 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26819.487 | 0 | 0 | 26819.486 | 0 | 0 | 0 | 53638.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES: HUEÑALIHUEN - PLAYA PORMA- QUEULE PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 391918 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 7929 | Propuesta publica | 7929 | SR | 968 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | ACROP SPA | 55 | 2024-04-23 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7928.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7928.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 392025 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-14 | 2024-04-08 | 200000 | Propuesta publica | 193292 | SR | 124 | 2024-04-19 | SinInf | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 80 | 2024-05-20 | 2024-08-08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57987.33 | 0 | 135303.771 | 0 | 0 | 0 | 193291.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA 1 2024 | 392029 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 256000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102400 | 153600 | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2024 | 392038 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 256000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2024-09-25 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102400 | 0 | 153600 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS DE OBSERVACION EN ACUIFERO SUBTERRANEO REGION DEL BIOBIO | 392735 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-21 | 2024-05-09 | 81000 | Propuesta publica | 69302 | SR | 729 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | HIDROSONDAJES LTDA. | 45 | 2024-05-22 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69301.121 | 0 | 0 | 0 | 11699 | 0 | 81000.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Instalación Estación Meteorológica de Pacollo | 392744 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-10 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED PIEZOMÉTRICA SECTOR NORTE, REGIÓN DE AYSÉN | 392746 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 120000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 74 | 2024-06-06 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 84000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | 392748 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED PIEZOMETRICA SECTOR SUR REGION DE AYSEN | 392749 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 125000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 74 | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 87500 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES PIEZOMETRICAS CERRO GALERA Y VISTA HERMOSA | 392753 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 80000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION GLACIO-METEOROLOGICA EN PANTOJA | 392761 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 70000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 100 | 2024-08-09 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción estación meteorológica cuenca Costera entre Río Copiapó y Quebrada Totoral | 392764 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 7000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 455 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de piezómetros SHAC Qda. Carrizalillo, Caldera, Qda. Pan de Azúcar. | 392767 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIAS DE OSORNO | 392796 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173211 | 0 | 173211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 392799 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 392819 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 500000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 108 | 2024-07-05 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción Estaciones Piezométricas | 392822 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-04 | 2024-07-22 | 252000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 50 | 2024-08-12 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Ampliación Construcción de 3 Estaciones Piezométricas | 392825 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 252000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA Y RIO QUILIMARI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 392828 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 450000 | Propuesta publica | 313478 | SR | 709 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 110 | 2024-07-01 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313477.149 | 0 | 313477.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 392834 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Estación Río Maipo en El Ingenio | 392847 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 198000 | Propuesta publica | 190712 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 43 | 2024-06-07 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190711.093 | 100000 | 127289 | 0 | 418000.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN RED PIEZOMETRICA REGIONAL III DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 395207 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 256000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6709 | 256000 | 262709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 395259 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 66789 | 0 | 236789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de Estaciones Piezométricas Región de Tarapacá | 397846 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 92930 | Propuesta publica | 68961 | SR | 217 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 17659 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 5 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86619.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 | 92929.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros en las Comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 401940 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 225000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 136 | 2024-07-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros en las Comunas de Punta Arenas-Río Verde y Cabo de Hornos Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 401941 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 263080 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 136 | 2024-07-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175387.667 | 0 | 87692.333 | 0 | 263080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO CHOAPA AGUAS ARRIBA ESTERO LA CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 402687 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136558 | 60000 | 196558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 31832.551 | 471734 | 0 | 298154.5 | 4414.9 | 0 | 62617.8 | 104244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 471733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 725615 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 31832.551 | 0 | 0 | 298154.5 | 4414.9 | 0 | 62617.8 | 104244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 471733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | ' | ' | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | [21 empty] | 0 | 1100205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140150.418 | 347568.249 | 259264.805 | 746983.472 | 2543536.374 | 1727609.585 | 1464026 | 510966 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1100205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140150.418 | 347568.249 | 259264.805 | 746983.472 | 2543536.374 | 1727609.585 | 1464026 | 510966 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 392763 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 3780039 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 25273 | 1581844 | 1464026 | 510966 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA CODPA-VITOR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 395923 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 272310 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 213 | 2024-05-31 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71412.781 | 0 | 0 | 71412.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 395924 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 317731 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 579 | 2024-05-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626.287 | 0 | 78626.287 | 169107.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | CATASTRO, DELIMITACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DE PAJONALES EN CUENCAS PILOTOS DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO | 395925 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 249442 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 578 | 2024-05-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28828.483 | 0 | 28828.483 | 120612.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | Elaboración de una Metodología para la Delimitación de Cuencas de Planificiación | 395926 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 649205 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33599 | 0 | 33599 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA VALDIVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397888 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 391854 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 512 | 2024-07-31 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59011.033 | 0 | 59011.033 | 224238.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULLÍN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397889 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 322570 | Propuesta publica | 322570 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION S.A. | 511 | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107503.446 | 0 | 107503.446 | 215065.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA HUASCO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397892 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 282184 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26086.41 | 26086.41 | 206096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397894 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 348332 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2024-07-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34331.138 | 34331.138 | 219854.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397895 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 478751 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2024-08-30 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 43345.22 | 83345.22 | 249639.69 | 145765.585 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW-RÍO HOLLEMBERG E ISLAS AL ORIENTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS | 397903 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 272509 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55065.037 | 55065.037 | 217442.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA SALAR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397904 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 76437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA-PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397907 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 76437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397909 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 76437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397910 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 76437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA ITATA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397911 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 76437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397913 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 76437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 397915 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 218902 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93437 | 93437 | 4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DE CAMIÑA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 402682 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 294153 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 463 | 2024-09-20 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737.637 | 0 | 0 | 68737.637 | 225415.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | ' | ' | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | [21 empty] | 77520.911 | 4759022 | 0 | 0 | 86828.076 | 122895.7 | 687441.147 | 430833.212 | 388418.721 | 284469.958 | 579479.058 | 485617.067 | 426965.086 | 1266074.5 | 4759022.525 | 5637193 | 9749216 | 3314544 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27441.702 | 22421.467 | 4000 | 33725.014 | 666.667 | 1274.666 | 510470.666 | 600000.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Verificación Estado Actual de Red Piezométrica | 392054 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 20000 | Propuesta publica | 17755 | SR | 251 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA RP SPA | 8 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 19999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Conservación estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | 392340 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 10000 | Propuesta publica | 9392 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INRHED SPA | 40 | 2024-06-17 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391.68 | 0 | 608 | 0 | 9999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Consultoría de Diseño Estación Estero Chimbarongo en Puente Huape | 392837 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 30000 | Propuesta publica | 23442 | SR | 767 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 0 | INRHED SPA | 39 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23441.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558 | 29999.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 393144 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 520000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497001 | 497001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE C ONSERVACION DE ESTACIONES PROVINCIA DE MALLECO REGION DE LA ARAUCANIA | 396546 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 7500 | Propuesta publica | 7500 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 41 | 2024-05-13 | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 396548 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 7500 | Propuesta publica | 7500 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 41 | 2024-05-13 | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 398843 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 28000 | Propuesta publica | 28000 | SR | 625 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 214 | 2024-05-28 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4666.667 | 4000 | 9333.334 | 666.667 | 666.666 | 4666.666 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 77520.911 | 2987997 | 0 | 0 | 86828.076 | 122895.7 | 201041.196 | 227152.51 | 101698.254 | 140777.405 | 541730.597 | 398179.4 | 424156.42 | 743537.834 | 2987997.392 | 5637193 | 9749216 | 3314544 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Río Las Minas en BT Sendos | 383613 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 46000 | Propuesta publica | 45959 | SR | 630 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 157 | 2023-11-25 | 2024-04-30 | 100 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36958.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36958.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Glaciar Tyndall | 383616 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 80000 | Propuesta publica | 77108 | SR | 514 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 193 | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 40 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67107.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67107.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56339 | 56339 | 5477193 | 9749216 | 3314544 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 2 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CUENCA RIO PUELO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 384999 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 33000 | Propuesta publica | 19159 | SR | 2383 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 88 | 2024-01-10 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIONES DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 385000 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 45000 | Propuesta publica | 29929 | SR | 2379 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 88 | 2024-01-10 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2023 | 385044 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 60000 | Propuesta publica | 55640 | SR | 691 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 70 | 2023-10-12 | 2023-12-21 | 100 | 22255.991 | 0 | 0 | 0 | 37740.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37740.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 2 | 385957 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 45000 | Propuesta publica | 40663 | SR | 988 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 162 | 2023-10-19 | 2024-03-29 | 0 | 16264.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24397.38 | 0 | 0 | 0 | 24397.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACION HIELO SUR EN GLACIAR GREVE NUNATAK OCCIDENTAL | 390840 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 63627 | Propuesta publica | 59877 | SR | 1167 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 148 | 2023-12-04 | 2024-04-30 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49876.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49876.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION MAYOR DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES GLACIAR STEFFEN COMUNA DE TORTEL | 390966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 63625 | Trato directo | 63625 | SR | 1174 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 117 | 2023-12-06 | 2024-04-01 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia-Concepcion Arauco Región del Biobio | 391573 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 21200 | Propuesta publica | 18830 | SR | 443 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 20 | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18829.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18829.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia Bíobio Región del Biobio | 391575 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-16 | 2024-03-27 | 52100 | Propuesta publica | 51980 | SR | 486 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 20 | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491 | 0 | 54470.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Loncomilla en las Brisas Río Ancoa en el Morro | 391707 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 58000 | Propuesta publica | 35347 | SR | 1196 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 20 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35346.154 | 0 | 0 | 0 | 35346.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS RÍO LOANCO EN DESEMBOCADURA Y CANAL MAULE NORTE EN AFORADOR | 391710 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 50 | 2024-07-24 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Mantenciones de roce de vegetación y pintura de estructuras cada 3 a 4 años, además de desembanques de limnímetros y adyacente a tuberías de sensores de nivel. También se debe realizar reparaciones y mantenciones a infraestructuras de aquellas estaciones en mal estado | 391712 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 22654 | 0 | 52654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Se contempla limpieza, raspado de pinturas sueltas, roce, desmalezamiento y aplicación de herbicida en accesos; además de pintura completa de las instalaciones. | 391713 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 12000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estaciones Fluviométricas Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes | 391758 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 60000 | Propuesta publica | 59691 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 137 | 2024-04-16 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 23690.4 | 18000.835 | 0 | 59691.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estaciones Fluviométricas Región de Magallanes | 391763 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 25000 | Propuesta publica | 24610 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 106 | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24609.2 | 0 | 0 | 0 | 24609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Letreros de Estaciones Fluviométricas | 391764 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 10000 | Propuesta publica | 9949 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 106 | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estaciones Meteorológicas Región de Magallanes | 391765 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-08 | 25000 | Propuesta publica | 24866 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 137 | 2024-04-16 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24865.05 | 0 | 0 | 0 | 24865.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Letreros de Estaciones Meteorológicas región de Magallanes | 391766 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 10000 | Propuesta publica | 9949 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 106 | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación San Felipe 2 Aconcagua en puente Ferroviario y Pedernal en Hacienda Región de Valparaíso | 391862 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 12801 | Propuesta publica | 12801 | SR | 269 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 3 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | 391864 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 9000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO: RENAICO EN LONGITUDINAL - MININCO EN LONGITUDINAL - MALLECO EN COLLIPULLI - REHUE EN QUEBRADA CULENES - VERGARA EN TIJERAL - PUREN EN TRANAMAN - LUMACO EN LUMACO - TRAIGUEN EN VICTORIA - DUMO EN SANTA ANA - QUINO EN LONGITUDINAL REGION DE LA ARAUCANIA | 391930 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 32996 | Propuesta publica | 32996 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNOLOGIA MEDICA Y DE LA INFORMACION SPA | 62 | 2024-05-06 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32995.13 | 0 | 39205 | 0 | 72200.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | 392011 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 35000 | Propuesta publica | 33255 | SR | 317 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 6 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Meteorológica Región de Tarapacá | 392052 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 25000 | Propuesta publica | 23777 | SR | 314 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 4 | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Piezométrica Región de Tarapacá | 392056 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 75000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 4947 | 0 | 79947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservacion estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | 392337 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 102000 | Propuesta publica | 100276 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 36 | 2024-06-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100275.532 | 0 | 0 | 0 | 100275.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Mantención de estaciones fluviometricas, meteorologicas y red de monitoreo de aguas subterráneas DGA RMS 2024 | 392343 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 27892 | Propuesta publica | 23439 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 150 | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13945.871 | 9492.567 | 9286 | 0 | 0 | 32724.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de estación fluviométrica rio Caracarani en Humapalca | 392745 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 15000 | Propuesta publica | 14745 | SR | 613 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.1 | 0 | 0 | 0 | 14744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de estación fluviométrica quebrada Socoroma | 392747 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 10000 | Propuesta publica | 9689 | SR | 611 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9688.98 | 0 | 0 | 0 | 9688.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de estación fluviométrica San Jose en Ausipar | 392750 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 20000 | Propuesta publica | 19659 | SR | 610 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de estación fluviométrica rio Codpa en Cala Cala | 392754 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 10000 | Propuesta publica | 9760 | SR | 612 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9759.19 | 1149 | 0 | 0 | 10908.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | 392756 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1198 | 0 | 101198 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA DGA LOS RIOS AÑO 2024 | 392759 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 50000 | Propuesta publica | 48802 | SR | 1150 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 20 | 2024-05-27 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48801.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48801.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación meteorológica Manflas Hacienda | 392770 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 7000 | Propuesta publica | 6545 | SR | 680 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 61 | 2024-06-07 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de estaciones fluviométricas | 392771 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-17 | 136000 | Propuesta publica | 130365 | SR | 624 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 214 | 2024-05-28 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45279.5 | 0 | 0 | 43454.833 | 0 | 4266 | 43454.834 | 136455.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED HIDROLOGIA REGIONAL 2024 | 392773 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-04-15 | 48219 | Propuesta publica | 48219 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 72 | 2024-04-26 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 26218.481 | 0 | 0 | 0 | 48218.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA REGION DE LOS LAGOS | 392803 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 25000 | Propuesta publica | 18124 | SR | 538 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION EN ESTACION FLUVIOMETRICA CONTROL LAGO CHAPO LM PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 392809 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 392812 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 10000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | 392813 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44152 | 30000 | 0 | 74152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACON DE 5 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 392818 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 25000 | Propuesta publica | 14637 | SR | 516 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 35 | 2024-03-29 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 10 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 392821 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 9 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 392824 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estaciones Fluviométricas región de OHiggins | 392835 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 48000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | 392852 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 42000 | Propuesta publica | 38296 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 60 | 2024-05-27 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38295.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38295.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RED HIDROMETRICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | 392854 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 60000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2024-08-13 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | 392856 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 45000 | Propuesta publica | 35855 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 60 | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estaciones Meteorologicas región de Ohiggins | 392874 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40912 | 59088 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Estaciones Meteorologicas Antofagasta | 392885 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 40000 | Propuesta publica | 34050 | SR | 126 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 20 | 2024-04-23 | 2024-05-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34049.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34049.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS ANTOFAGASTA II | 392887 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2024-08-08 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Estaciones Fluviometricas río Loa | 392889 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 20000 | Propuesta publica | 19382 | SR | 128 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 20 | 2024-04-23 | 2024-05-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19381.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19381.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS ANTOFAGASTA | 392890 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 73000 | Propuesta publica | 59699 | SR | 127 | 2024-04-22 | SinInf | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59698.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59698.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Estaciones Cuenca Rio Loa y Salar de Atacama Sifon Ayquina, Curtis, Toconce Antes Sendos, Río Loa antes represa Lequena, Desembocadura, Escorial , Finca, San Pedro Cuchabrachi | 392892 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 32000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE AYSEN | 392900 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 20000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 82 | 2024-08-09 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 1 | 392901 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 15000 | Propuesta publica | 14994 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 66 | 2024-06-26 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 2 | 392902 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 25000 | Propuesta publica | 24990 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 96 | 2024-06-26 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | 392971 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 77000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 17000 | 17018.585 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 393147 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 418688 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600084 | 600084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Mantención laboratorio DGA | 395720 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 19040 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19040 | 0 | 55960 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Mantención centro limnológico | 395721 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 16660 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 16660 | 25988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviometrica Altiplánica Región de Tarapacá | 401930 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 37900 | Propuesta publica | 33023 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Estaciones Antofagasta Ojos de San Pedro, Imilac | 392893 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16065 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 0 | 12850 | 0 | 0 | 0 | 28915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 1171025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486399.951 | 176239 | 264299 | 139692.553 | 4023.447 | 86771 | 1534 | 12066 | 1171024.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 662639 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486399.951 | 176239 | 264299 | 139692.553 | 4023.447 | 86771 | 1534 | 12066 | 1171024.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | ' | ' | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | [21 empty] | 0 | 217475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111700.471 | 105775 | 217475.471 | 258311 | 186533 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 217475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111700.471 | 105775 | 217475.471 | 258311 | 186533 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 392766 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 456444 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 942 | 2024-05-31 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111700.471 | 105775 | 217475.471 | 258311 | 186533 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | [21 empty] | 75000 | 1510717 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 129000 | 237176.878 | 33000 | 0 | 0 | 197875.223 | 140303 | 734362 | 1510717.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 75000 | 225000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 129000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '702 | RED DE CONSERVACION EMERGENCIA HIDROMETRICA NACIONAL | 384480 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 300000 | Trato directo | 300000 | SR | 3069 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 61 | 2023-11-07 | 2024-01-07 | 100 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 129000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1285717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237176.878 | 0 | 0 | 0 | 197875.223 | 140303 | 710362 | 1285717.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | 391577 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 105600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600 | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia para estaciones Río Aconcagua en Panquehue y Río Aconcagua en Puente Lo Rojas, Desembocadura Concón | 391868 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 75422 | Propuesta publica | 75422 | SR | 288 | 2024-04-16 | 2024-06-21 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 15 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75421.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 77999.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia estación Río Maipo en Cabimbao | 392346 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 230000 | Propuesta publica | 197876 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ACROP SPA | 40 | 2024-06-17 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197875.223 | 32125 | 0 | 230000.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia Estación Rio Cachapoal 5 Km Ante Junta Cortaderal | 392840 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 180000 | Propuesta publica | 161755 | SR | 730 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 60 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161754.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482912 | 644666.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | 402740 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 185000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | RED DE CONSERVACION EMERGENCIA HIDROMETRICA NACIONAL | 384480 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 300000 | Trato directo | 300000 | SR | 3069 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 61 | 2023-11-07 | 2024-01-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42450 | 42450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | ' | ' | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | [21 empty] | 0 | 220919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220919 | 220919 | 384932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 220919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220919 | 220919 | 384932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | 392815 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 631210 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 760 | 2024-09-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220919 | 220919 | 384932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | [21 empty] | 0 | 1316939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362793.032 | 954145.969 | 1316939.001 | 1041000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129511.032 | 140488.968 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '702 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | 402727 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 540000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129511.032 | 110488.968 | 240000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '702 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | 402814 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1856 | 2024-11-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 813657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813657.001 | 813657.001 | 771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | 399868 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 685657 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685657 | 685657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia: Reconstrucción estaciones Nivometricas | 401016 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Proyecto de Emergencias Río Mataquito en Licantén Río Malo antes junta Río Teno Río Lontue en Yacal Río Mataquito aguas abajo celulosa | 401272 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 27000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Proyecto de emergencia Río Maule Bajo Campanario Río Loanco en desembocadura Río Longaví en el Castillo Río Melado en zona Presa Río Cauquenes en desembocadura | 401273 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 41000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | 402816 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 685657 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 219100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219100 | 0 | 219100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '706 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219100 | 0 | 219100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '799 | OTROS GASTOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '799 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 457892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 457892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | [21 empty] | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45627.4 | 45627.4 | 182509.6 | 228137 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45627.4 | 45627.4 | 182509.6 | 228137 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 260352 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 912548 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1492 | 2024-07-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45627.4 | 45627.4 | 182509.6 | 228137 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | [21 empty] | 1605565.648 | 3284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827274 | 131830 | 2300000 | 3259104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 400764.648 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97274 | 131830 | 300000 | 529104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 461825 | Propuesta publica | 506898 | IPC | 978 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 473996 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-04-07 | 2023-04-07 | 99.35 | 400764.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 | 0 | 0 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278683 , Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 469013 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 275 | - | 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93927 | 131830 | 300000 | 525757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1204801 | 2752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 2000000 | 2730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 281216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 6466658 | Propuesta publica | 6585342 | IPC | 184 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | -110376 | SAN FELIPE S.A. | 1166 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | 95.29 | 1204801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 | 0 | 0 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº281216 , Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 281216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2022150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 341 | - | 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707293 | 0 | 2000000 | 2707293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | [21 empty] | 52417.784 | 1443500 | 0 | 0 | 13192.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50307 | 63499.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52417.784 | 13500 | 0 | 0 | 13192.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 13499.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 227709 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 644182 | Propuesta publica | 587141 | IPC | 1 | 2016-01-20 | 2016-03-08 | 24329 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 2670 | 2016-03-08 | 2023-06-30 | 100 | 52417.784 | 0 | 0 | 0 | 13192.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 13499.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091216-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | [21 empty] | 12500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 34600 | 69200 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 34600 | 69200 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 380630 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 540000 | Trato directo | 540000 | SR | 2541 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 720 | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 34600 | 69200 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091479-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | [21 empty] | 4276345.292 | 195000 | 0 | 0 | 67605.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124751.732 | 0 | 0 | 192357.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4276345.292 | 195000 | 0 | 0 | 67605.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124751.732 | 0 | 0 | 192357.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 329405 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 13850649 | Propuesta publica | 12437561 | IPC | 52 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2814568 | REMAVESA S. A. | 720 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | 9 | 4276345.292 | 0 | 0 | 0 | 67605.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124751.732 | 0 | 0 | 192357.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | [21 empty] | 41500 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29764 | 43636 | 0 | 0 | 73400 | 146800 | 178700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41500 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29764 | 43636 | 0 | 0 | 73400 | 146800 | 178700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 380630 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 540000 | Trato directo | 540000 | SR | 2541 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 720 | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29764 | 43636 | 0 | 0 | 73400 | 146800 | 178700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30135076-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | 315102 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 3996220 | Propuesta publica | 2910055 | IPC | 38 | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 125509 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 375 | 2020-10-06 | 2021-10-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | [21 empty] | 8706629.841 | 18121300 | 0 | 2748317.416 | 984386.215 | 1891762.125 | 3432245.356 | 3286661.791 | 1056536 | 2049390.035 | 807767 | 819726 | 1822755.612 | 3263052.774 | 22162600.324 | 6527371.68 | 8257777.731 | 9300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148300 | 521000 | 0 | 86891.852 | 0 | 0 | 94308.107 | 88590.54 | 48073 | 49390.035 | 48383 | 48537 | 39760.612 | 72174.854 | 576109 | 598000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 329411 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 1233000 | Propuesta publica | 1358543 | IPC | 41 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1096 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 148300 | 0 | 0 | 86891.852 | 0 | 0 | 94308.107 | 88590.54 | 48073 | 49390.035 | 48383 | 48537 | 39760.612 | 72174.854 | 576109 | 598000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8558329.841 | 17600000 | 0 | 2661425.564 | 984386.215 | 1891762.125 | 3337937.249 | 3198071.251 | 1008463 | 2000000 | 759384 | 771189 | 1782995 | 3190877.92 | 21586491.324 | 5929371.68 | 7845777.731 | 9300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 260352 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 912548 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1492 | 2024-07-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36501.92 | 36501.92 | 146007.68 | 182509.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 329412 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 16602000 | Propuesta publica | 49239839 | IPC | 7 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | -20945 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1080 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | 15.82 | 8558329.841 | 0 | 0 | 2661425.564 | 984386.215 | 1891762.125 | 3337937.249 | 3198071.251 | 1008463 | 2000000 | 759384 | 771189 | 1782995 | 3154376 | 21549989.404 | 5783364 | 7663337 | 9300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329412 , Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 329412 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -68 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | -1080 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.869 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | [21 empty] | 1926.629 | 570000 | 0 | 0 | 1519.441 | 65.124 | 50487.272 | 27011.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299251.621 | 378334.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1926.629 | 570000 | 0 | 0 | 1519.441 | 65.124 | 50487.272 | 27011.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299251.621 | 378334.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 585724 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1926.629 | 0 | 0 | 0 | 1519.441 | 65.124 | 50487.272 | 27011.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294139.5 | 373222.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112.121 | 5112.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | [21 empty] | 2385.642 | 140710 | 0 | 0 | 128.452 | 15559.881 | 10071 | 611.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182136.753 | 208507.443 | 3180000 | 9360000 | 16945000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 360000 | 445000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Mejoramiento Ruta 11 CH Arica Tambo Quemado; cruce Ruta 5 - Rosario, KM 0-18 (Nuevo 2024) | 390747 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-05-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 360000 | 445000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2385.642 | 119000 | 0 | 0 | 128.452 | 15559.881 | 10071 | 611.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181636.753 | 208007.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 403440 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2385.642 | 0 | 0 | 0 | 128.452 | 15559.881 | 10071 | 611.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168613.6 | 194984.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13023.153 | 13023.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 9000000 | 16500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 11 CH Arica Tambo Quemado; cruce Ruta 5 - Rosario, KM 0-18 (Nuevo 2024) | 390748 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 25000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-04-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 9000000 | 16500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | [21 empty] | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125.48 | 9125.48 | 36501.92 | 45627.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125.48 | 9125.48 | 36501.92 | 45627.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 260352 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 912548 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1492 | 2024-07-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125.48 | 9125.48 | 36501.92 | 45627.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30301322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | [21 empty] | 219981.487 | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6 | 39322.4 | 0 | 0 | 0 | 39192.868 | 0 | 0 | 80092.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 219981.487 | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6 | 39322.4 | 0 | 0 | 0 | 39192.868 | 0 | 0 | 80092.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 227731 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 400000 | Propuesta publica | 383900 | IPC | 13 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | 133677 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 3071 | 2016-05-27 | 2024-10-23 | 100 | 139872.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39322.4 | 0 | 0 | 0 | 39192.868 | 0 | 18451.5 | 96966.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227731 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 227731 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -18451 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | - | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18451.5 | -18451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 281603 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 253000 | Propuesta publica | 255000 | IPC | 19 | 2019-05-02 | 2019-06-18 | 4200 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1277 | 2019-06-19 | 2022-12-17 | 89.44 | 80108.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27380 | 28957.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº281603 , Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 281603 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -27380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27380 | -27380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | [21 empty] | 0 | 3285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657 | 324067 | 390404 | 211434 | 215043 | 305395 | 1457000 | 7509000 | 9110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657 | 0 | 10734 | 10773 | 10812 | 22024 | 65000 | 149000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM 39.102,670, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 351777 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 929500 | Propuesta publica | 922313 | IPC | 1694 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657 | 0 | 10734 | 10773 | 10812 | 22024 | 65000 | 149000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324067 | 379670 | 200661 | 204231 | 283371 | 1392000 | 7360000 | 9001000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 18819789 | Propuesta publica | 28620150 | Polinom | 11 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 720 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324067 | 379670 | 200661 | 204231 | 283371 | 1392000 | 7360000 | 9001000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | [21 empty] | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867 | 0 | 404717 | 329926 | 657653 | 1518388 | 2935551 | 5818542 | 4360649 | 2500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867 | 0 | 25047 | 25138 | 25228 | 50274 | 150554 | 347000 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM 39.102,670, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 351777 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 929500 | Propuesta publica | 922313 | IPC | 1694 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867 | 0 | 25047 | 25138 | 25228 | 50274 | 150554 | 347000 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379670 | 304788 | 632425 | 1468114 | 2784997 | 5471542 | 4077149 | 2500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 18819789 | Propuesta publica | 28620150 | Polinom | 11 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 720 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379670 | 304788 | 632425 | 1468114 | 2784997 | 5471542 | 4077149 | 2500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458888-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-315 y A-345, por Sectores, Region de Arica y Parinacota | 309463 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 1944228 | Propuesta publica | 1649695 | IPC | 37 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 124635 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 390 | 2020-10-03 | 2021-10-28 | 97.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | [21 empty] | 61691.63 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 12654.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65784.603 | 0 | 0 | 0 | 78439.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 61691.63 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 12654.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65784.603 | 0 | 0 | 0 | 78439.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 263640 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 1841480 | Propuesta publica | 1072220 | IPC | 9 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | -137225 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 920 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | 82.7 | 61691.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12654.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65784.603 | 0 | 0 | 0 | 78439.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 12277800 | 0 | 0 | 1708825.567 | 1036317.212 | 1404301.74 | 1893246.456 | 0 | 1022643 | 357093 | 1398223 | 1965103 | 2867062 | 13652814.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12277800 | 0 | 0 | 1708825.567 | 1036317.212 | 1404301.74 | 1893246.456 | 0 | 1022643 | 357093 | 1398223 | 1965103 | 2867062 | 13652814.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 329517 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 9708309 | Propuesta publica | 12126765 | Polinom | 66 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | -5539 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 450 | 2023-11-15 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708825.567 | 1036317.212 | 1404301.74 | 1893246.456 | 0 | 1022643 | 357093 | 1398223 | 1965103 | 2867062 | 13652814.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | [21 empty] | 104207.796 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 131293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104207.796 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 131293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 263683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 584000 | Propuesta publica | 532000 | IPC | 144 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 180005 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 2430 | 2017-09-14 | 2024-05-10 | 99.86 | 104207.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 131293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | [21 empty] | 5187396.72 | 4211000 | 0 | 0 | 0 | 1173756.441 | 539219.532 | 279825.777 | 0 | 0 | 0 | 122409 | 0 | 2080137 | 4195347.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 414653.03 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118586.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122409 | 0 | 0 | 240995.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 303033 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 747400 | Propuesta publica | 705414 | IPC | 1578 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 237498 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 944 | 2021-06-29 | 2024-01-29 | 95 | 414653.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118586.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 156000.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303033 , Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 303033 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70830 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -944 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84995 | 0 | 0 | 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4772743.69 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 1173756.441 | 420632.859 | 279825.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080137 | 3954352.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 5418659 | Propuesta publica | 7587869 | IPC | 33 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 1738397 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1054 | 2021-06-10 | 2024-04-29 | 24 | 4772743.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173756.441 | 420632.859 | 279825.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909667 | 2783882.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303031 , Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 900361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | -1054 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170470 | 1170470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481284-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 489411.043 | 16500 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 489411.043 | 16500 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 283858 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 5780047 | Propuesta publica | 6295557 | IPC | 16 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 761231 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | 100 | 489411.043 | 0 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070861.805 | 1083785.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283858 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 283858 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1070861 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1070861.805 | -1070861.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | [21 empty] | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 44000 | 25400 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 44000 | 25400 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 278686 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 285200 | Propuesta publica | 306000 | IPC | 34 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 660 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 44000 | 25400 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | [21 empty] | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156850 | 0 | 156850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156850 | 0 | 156850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 309462 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 317080 | Propuesta publica | 228100 | IPC | 3465 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 660 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156850 | 0 | 156850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | [21 empty] | 0 | 1258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 6777282.586 | 5342000 | 0 | 644262.583 | 164579.238 | 179031.973 | 173681.071 | 97423.227 | 85373.877 | 26834.877 | 104050.877 | 66394.877 | 537215.877 | 1993307.961 | 4072156.438 | 1475708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1120159.999 | 1199000 | 0 | 194409.185 | 96292.814 | 96649.563 | 97156.734 | 97423.227 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 80721.357 | 796827.265 | 274570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 312998 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 995040 | Propuesta publica | 1145500 | IPC | 41 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1440 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | 85.4 | 359865.934 | 0 | 0 | 61360.608 | 30866.448 | 30980.998 | 31143.277 | 31229.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167294.34 | 352874.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº312998 , ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 312998 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -143429 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | - | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143429.76 | -143429.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315333 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 1496300 | Propuesta publica | 1441052 | IPC | 40 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2020-12-25 | 2024-12-04 | 84.28 | 449349.502 | 0 | 0 | 80344.828 | 38830.325 | 38974.431 | 39178.58 | 39286.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226510.083 | 463124.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315333 , ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315333 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -196488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | - | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196488.183 | -196488.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330903 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 913440 | Propuesta publica | 1023581 | IPC | 43 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | 64.58 | 310944.563 | 0 | 0 | 52703.749 | 26596.041 | 26694.134 | 26834.877 | 26907.38 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 26834.877 | 320745.443 | 274570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5657122.587 | 4143000 | 0 | 449853.398 | 68286.424 | 82382.41 | 76524.337 | 0 | 58539 | 0 | 77216 | 39560 | 510381 | 1912586.604 | 3275329.173 | 1201138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6933213 | Propuesta publica | 5436237 | IPC | 30 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 748283 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 85.49 | 1198262.437 | 0 | 0 | 173993.386 | 32563.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943410.835 | 1149967.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315300 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -740000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 0 | - | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -740000 | -740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6179599 | Propuesta publica | 4998128 | IPC | 32 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 759819 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 82.54 | 999315.945 | 0 | 0 | 134969.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050593.459 | 1185563.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315304 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -855000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 0 | - | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855000 | -855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6000944 | Propuesta publica | 4844089 | IPC | 31 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 924811 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 87.49 | 944732.529 | 0 | 0 | 76660.708 | 35722.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772209.31 | 884592.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315331 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -571209 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 0 | - | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571209 | -571209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330908 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 8831695 | Propuesta publica | 6664035 | IPC | 38 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 918733 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 76.37 | 2514811.676 | 0 | 0 | 64229.736 | 0 | 82382.41 | 76524.337 | 0 | 58539 | 0 | 77216 | 39560 | 510381 | 112582 | 1021414.483 | 1201138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº330908 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330908 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1020000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | [21 empty] | 161582.184 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 295675.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45377 | 35645.84 | 13185 | 0 | 389883 | 70843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 161582.184 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 295675.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45377 | 35645.84 | 13185 | 0 | 389883 | 70843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 329598 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 670000 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 2109 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 252200 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1230 | 2021-08-17 | 2024-12-29 | 87 | 161582.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295675.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45377 | 35645.84 | 13185 | 0 | 389883 | 70843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 306137.137 | 666600 | 0 | 0 | 34813.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356694.671 | 3350 | 140199.376 | 1680 | 120270.615 | 657007.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84909.264 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 140199.376 | 1680 | 0 | 145229.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 650850 | Propuesta publica | 524997 | IPC | 192 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 21563 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 804 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | 79.31 | 84909.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 140199.376 | 1680 | 0 | 145229.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 221227.873 | 520000 | 0 | 0 | 34813.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356694.671 | 0 | 0 | 0 | 120270.615 | 511778.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321129 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2549365 | Propuesta publica | 2121910 | IPC | 16 | 2021-03-19 | 2021-04-16 | 120636 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 380 | 2021-04-17 | 2022-05-02 | 94.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138951.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138951.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321130 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 888228 | Propuesta publica | 874957 | IPC | 279 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 119382 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 313 | 2021-03-25 | 2022-02-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69004.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69004.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321136 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 5399574 | Propuesta publica | 4028336 | IPC | 2 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 121829 | SAN FELIPE S.A. | 310 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | 99.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52339.215 | 52339.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321138 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2964317 | Propuesta publica | 1576750 | IPC | 21 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 127301 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 270 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | 99.98 | 221227.873 | 0 | 0 | 0 | 34813.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34813.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321625 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-21 | 2250000 | Propuesta publica | 2629570 | IPC | 13 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 124366 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 403 | 2021-04-07 | 2022-05-15 | 95.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148738.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148738.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2753822 | Propuesta publica | 2336043 | IPC | 3 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 51308 | SAN FELIPE S.A. | 367 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45710.309 | 45710.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328634 , CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7757 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 0 | - | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7757.809 | -7757.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328636 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 3357976 | Propuesta publica | 3517171 | IPC | 10 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 14220 | SAN FELIPE S.A. | 362 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | 99.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29978.9 | 29978.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40813.311 | 0 | 0 | 72605 | 177500 | 177500 | 0 | 468418.311 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40813.311 | 0 | 0 | 72605 | 177500 | 177500 | 0 | 468418.311 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 378036 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 714000 | Propuesta publica | 728875 | IPC | 952 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2023-10-18 | 2025-06-29 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40813.311 | 0 | 0 | 72605 | 177500 | 177500 | 0 | 468418.311 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40030971-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | [21 empty] | 193929.3 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 184881.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53121.809 | 0 | 0 | 0 | 238003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40030971-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 193929.3 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 184881.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53121.809 | 0 | 0 | 0 | 238003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40030971-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta A‐135 Sector Acceso Central ‐ Coronel Alcerreca CMT, región de Arica y Parinacota. | 351805 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 464988 | Propuesta publica | 409405 | IPC | 4025 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2022-12-28 | 2024-06-20 | 0 | 193929.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184881.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53121.809 | 0 | 0 | 0 | 238003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | [21 empty] | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35334.433 | 0 | 77773.262 | 55821.214 | 0 | 0 | 0 | 168928.909 | 215142.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35334.433 | 0 | 77773.262 | 55821.214 | 0 | 0 | 0 | 168928.909 | 215142.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | 370959 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 434184 | Propuesta publica | 368900 | IPC | 951 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35334.433 | 0 | 77773.262 | 55821.214 | 0 | 0 | 0 | 168928.909 | 215142.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40035392-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 245282.156 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 245282.156 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 347066 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 923344 | Propuesta publica | 1105760 | IPC | 669 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 69816 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 300 | 2022-07-28 | 2023-05-24 | 100 | 245282.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | [21 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53799 | 119754 | 95143 | 0 | 0 | 268696 | 266320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53799 | 119754 | 95143 | 0 | 0 | 268696 | 266320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | 370968 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 959140 | Propuesta publica | 996030 | IPC | 27 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 750 | 2023-11-28 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53799 | 119754 | 95143 | 0 | 0 | 268696 | 266320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 3949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260969 | 208006 | 619880 | 1907200 | 952945 | 3949000 | 5568000 | 6178000 | 6542000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 448794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 145000 | 173794 | 448794 | 722282 | 637641 | 531170 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383145 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 990000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-09-23 | 2028-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 72500 | 72500 | 210000 | 351686 | 339343 | 256065 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383147 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 990000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-09-23 | 2028-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 72500 | 101294 | 238794 | 370596 | 298298 | 275105 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260969 | 142800 | 554880 | 1762200 | 779151 | 3500000 | 4845718 | 5540359 | 6010830 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383146 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 8699041 | Propuesta publica | 9078510 | Polinom | 6 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225269 | 64260 | 266220 | 387600 | 289831 | 1233180 | 2420718 | 2891945 | 3072610 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383148 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 7998414 | Propuesta publica | 8536636 | Polinom | 7 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 78540 | 288660 | 387600 | 489320 | 1279820 | 2425000 | 2648414 | 2938220 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383148 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383148 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 969000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2028-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987000 | 0 | 987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | [21 empty] | 499999.995 | 15495000 | 0 | 163756.213 | 1463719.192 | 788535.3 | 1351034.326 | 2989262.249 | 1902602.005 | 1137196.181 | 2508549.873 | 1276063.439 | 1002957.948 | 1683736 | 16267412.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 499999.995 | 15495000 | 0 | 163756.213 | 1463719.192 | 788535.3 | 1351034.326 | 2989262.249 | 1902602.005 | 1137196.181 | 2508549.873 | 1276063.439 | 1002957.948 | 1683736 | 16267412.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 369846 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 4899997 | Propuesta publica | 4771353 | Polinom | 23 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2023-10-31 | 2024-10-25 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577785.848 | 1344753.578 | 888008 | 638000 | 638915 | 467832 | 0 | 500000 | 5055294.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-13, SECTOR PAMPA CONCORDIA ¿ SAN MARTIN, DM. 0,00 AL DM. 33.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369847 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2495655 | Propuesta publica | 1941283 | Polinom | 25 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | 473916 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 373 | 2023-10-26 | 2024-11-02 | 57.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614544.947 | 369168.447 | 517901.555 | 347365.507 | 96931.181 | 246696.873 | 368419.439 | 36483.714 | 0 | 2597511.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369849 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 4415607 | Propuesta publica | 4915139 | Polinom | 24 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 160061 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 372 | 2023-10-31 | 2024-11-06 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 163756.213 | 317075.349 | 173990.353 | 312271.941 | 1126607.116 | 493166 | 245265 | 812938 | 136812 | 522091 | 679736 | 4983708.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369850 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 1409999 | Propuesta publica | 1643303 | Polinom | 926 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-10-03 | 2024-07-29 | 98.76 | 499999.995 | 0 | 0 | 0 | 1146643.843 | 0 | 91808.09 | 0 | 22217.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260669.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 387476 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 1833093 | Propuesta publica | 2337384 | Polinom | 31 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 210 | 2024-02-06 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151845 | 157000 | 810000 | 303000 | 444383.234 | 504000 | 2370228.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40039735-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2023 | [21 empty] | 865504.192 | 8000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40039735-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 865504.192 | 8000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40039735-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2022,SECTOR 1 KM. 2027 AL KM. 2031 CUESTA CHACA NORTE; POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 364592 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-24 | 2022-11-29 | 742477 | Propuesta publica | 811194 | IPC | 1327 | 2022-12-26 | 2023-01-20 | 144731 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 283 | 2023-01-21 | 2023-10-31 | 100 | 865504.192 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | [21 empty] | 9172649.839 | 20731300 | 0 | 0 | 653353.62 | 2976796.182 | 2141077.99 | 1955314.209 | 3171716.663 | 3114939.488 | 3531327.601 | 1442631.878 | 633971.919 | 1309049.919 | 20930179.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1018909.999 | 1622300 | 0 | 0 | 591922.785 | 221465.066 | 279065.669 | 223429.457 | 64161.026 | 247727.06 | 56844.919 | 56844.919 | 56844.919 | 56844.919 | 1855150.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369833 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 700000 | Propuesta publica | 653409 | IPC | 529 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 90.19 | 274458.11 | 0 | 0 | 0 | 166826.336 | 56158.936 | 56453.663 | 56603.706 | 0 | 67529.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403572.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369834 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 650000 | Propuesta publica | 645158 | IPC | 528 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2023-06-17 | 2024-06-11 | 83.77 | 253444.502 | 0 | 0 | 0 | 146972.705 | 53067.544 | 53180.748 | 53487.831 | 0 | 68301.499 | 0 | 0 | 0 | 43623.394 | 418633.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369834 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369834 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -43623 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43623.394 | -43623.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - CRUCE RUTA A-319, DM. 0,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 369835 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 700000 | Propuesta publica | 648479 | IPC | 519 | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 51051 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 399 | 2023-06-17 | 2024-07-20 | 98.93 | 326256.104 | 0 | 0 | 0 | 167364.989 | 56347.999 | 56643.719 | 56794.267 | 7316.107 | 55050.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399517.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369836 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 650000 | Propuesta publica | 814369 | IPC | 19 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2023-08-22 | 2024-11-14 | 59.08 | 164751.283 | 0 | 0 | 0 | 110758.755 | 55890.587 | 112787.539 | 56543.653 | 56844.919 | 56844.919 | 56844.919 | 56844.919 | 56844.919 | 56844.919 | 677050.048 | 9501.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369836 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369836 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9501 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9501.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8153739.84 | 19109000 | 0 | 0 | 61430.835 | 2755331.116 | 1862012.321 | 1731884.752 | 3107555.637 | 2867212.428 | 3474482.682 | 1385786.959 | 577127 | 1252205 | 19075028.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369837 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1715571 | Propuesta publica | 2573488 | Polinom | 16 | 2023-05-11 | 2023-06-20 | 125992 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 378 | 2023-06-21 | 2024-07-03 | 53.09 | 83544.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049716.514 | 402633.888 | 0 | 0 | 361830.728 | 795395.15 | 197891.497 | 0 | 0 | 2807467.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369838 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2143865 | Propuesta publica | 2984310 | Polinom | 11 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 153192 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 479 | 2023-06-10 | 2024-10-01 | 2.47 | 76412.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630626.633 | 1269979.84 | 1221167.001 | 156546.34 | 0 | 0 | 3278319.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369839 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2234535 | Propuesta publica | 3079634 | Polinom | 12 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 339874 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 499 | 2023-06-10 | 2024-10-21 | 15.22 | 75393.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441988.696 | 771036 | 377478 | 855372 | 0 | 0 | 1137591 | 3583465.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - AYCO, DM. 0,00 AL DM. 29.600,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369840 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 3246035 | Propuesta publica | 3520433 | Polinom | 4 | 2023-03-09 | 2023-04-26 | -1222 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 464 | 2023-04-27 | 2024-08-03 | 81.04 | 1751332.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331150.756 | 876665.198 | 0 | 394509.202 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 1926325.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR AYCO ¿ CRUCE RUTA A-319, DM. 29.600,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369841 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1720897 | Propuesta publica | 2043619 | Polinom | 10 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | -6201 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 404 | 2023-06-01 | 2024-07-09 | 90.88 | 1327378.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505558.329 | 111747.194 | 0 | 100494.237 | 96748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814548.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369842 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 4574388 | Propuesta publica | 4423803 | Polinom | 5 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 558969 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 567 | 2023-04-26 | 2024-11-13 | 35.56 | 803936.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284156.048 | 344012.581 | 413230.858 | 1163269 | 0 | 0 | 478651 | 577127 | 114614 | 3375060.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369861 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1969868 | Propuesta publica | 2952839 | Polinom | 14 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 153837 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 379 | 2023-06-20 | 2024-07-03 | 100 | 3133330.01 | 0 | 0 | 0 | 61430.835 | 0 | 29468.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90899.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369862 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1850170 | Propuesta publica | 2708358 | Polinom | 15 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 153202 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 381 | 2023-06-20 | 2024-07-05 | 52.52 | 80487.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915900.225 | 620210.715 | 0 | 442129.767 | 366666.128 | 278548.531 | 366481.464 | 0 | 0 | 2989936.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369862 , CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369862 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 172717 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | - | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186216.658 | 0 | 0 | 186216.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | Conservacion de Elementos de Seguridad Vial en Caminos Basicos, por Sectores, varias rutas, Región de Arica y Parinacota | 378031 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 1158718 | Propuesta publica | 929822 | Polinom | 614 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | -105908 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 100 | 821924.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22788.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22788.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047683-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | [21 empty] | 2765268.21 | 1693000 | 0 | 1183982.266 | 0 | 0 | 412690.738 | 6400 | 50312.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653385.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047683-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2765268.21 | 1693000 | 0 | 1183982.266 | 0 | 0 | 412690.738 | 6400 | 50312.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653385.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047683-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 2053,00 al 2058,700 por sectores. Región de Arica y Parinacota | 369767 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 1399943 | Propuesta publica | 1359231 | Polinom | 368 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 374103 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 306 | 2023-05-18 | 2024-03-19 | 100 | 1481063.29 | 0 | 0 | 197391.791 | 0 | 0 | 34858.005 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238649.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047683-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023,Cuesta Acha, km 2058,700 al Km 2063,00 por sectores | 369768 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1069051 | Propuesta publica | 1109679 | Polinom | 367 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 305511 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 306 | 2023-05-18 | 2024-03-19 | 96.81 | 963511.652 | 0 | 0 | 397527.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40840.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047683-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 1955 al 2053 y del km 2063 al 2080 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 369769 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1200287 | Propuesta publica | 1161245 | Polinom | 363 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 141764 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 269 | 2023-05-18 | 2024-02-11 | 99.27 | 320693.268 | 0 | 0 | 589062.498 | 0 | 0 | 377832.733 | 0 | 9472.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976367.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047686-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 XV REGIÓN | [21 empty] | 458999.471 | 230400 | 0 | 0 | 161663.468 | 0 | 0 | 0 | 50225.549 | 0 | 50225.549 | 0 | 0 | 0 | 262114.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047686-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 458999.471 | 230400 | 0 | 0 | 161663.468 | 0 | 0 | 0 | 50225.549 | 0 | 50225.549 | 0 | 0 | 0 | 262114.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047686-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022 , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 377899 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 657670 | Propuesta publica | 644063 | Polinom | 612 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 11947 | APIA SPA | 330 | 2023-07-20 | 2024-06-14 | 90.11 | 458999.471 | 0 | 0 | 0 | 161663.468 | 0 | 0 | 0 | 50225.549 | 0 | 50225.549 | 0 | 0 | 0 | 262114.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | [21 empty] | 644098.309 | 156900 | 0 | 100432.612 | 0 | 0 | 51486.405 | 0 | 0 | 0 | 6594.678 | 0 | 0 | 0 | 158513.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 644098.309 | 156900 | 0 | 100432.612 | 0 | 0 | 51486.405 | 0 | 0 | 0 | 6594.678 | 0 | 0 | 0 | 158513.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 377900 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 872598 | Propuesta publica | 791225 | Polinom | 613 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | -27883 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 99.2 | 644098.309 | 0 | 0 | 100432.612 | 0 | 0 | 51486.405 | 0 | 0 | 0 | 6594.678 | 0 | 0 | 0 | 158513.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314640 | 598209 | 912849 | 494968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82985 | 82985 | 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390757 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 44112 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31465 | 31465 | 17059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390758 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 72233 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51520 | 51520 | 27937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314640 | 515224 | 829864 | 449972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390759 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 441131 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314640 | 0 | 314640 | 170605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390760 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 722355 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515224 | 515224 | 279367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3327079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324482 | 3324482 | 4985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 232621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232621 | 232621 | 348929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398494 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 333928 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139573 | 139573 | 209359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398495 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 222618 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93048 | 93048 | 139570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3093458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090861 | 3090861 | 4636791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 398280 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 5015159 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096000 | 2096000 | 3144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398285 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2380204 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994861 | 994861 | 1492291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | [21 empty] | 0 | 517500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 517500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | [21 empty] | 0 | 2667183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2577000 | 2578000 | 13846788.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2666183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577000 | 2577000 | 13846788.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI -CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397492 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1675636 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 1380905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397498 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1628705 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279000 | 279000 | 1398565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397501 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 45.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397505 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 2795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397510 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 2971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-27, SECTOR AUSIPAR ¿ PARADERO LAS PEÑAS, DM. 40.200,00 AL DM. 52.387,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397512 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 1183204 | Propuesta publica | 1736892 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 240 | 2024-09-24 | 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1495691.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-319, DM. 0,0 AL DM. 4.500,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. ( segundo llamado ) | 402165 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 999131 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-11-13 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 223000 | 803626.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 6945000 | 0 | 0 | 47589.422 | 382359.224 | 893147.516 | 842341.523 | 769036.715 | 1040620.041 | 1589278.868 | 410450.311 | 265533.431 | 0 | 6240357.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6945000 | 0 | 0 | 47589.422 | 382359.224 | 893147.516 | 842341.523 | 769036.715 | 1040620.041 | 1589278.868 | 410450.311 | 265533.431 | 0 | 6240357.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 18 al 33 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383514 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1678709 | Propuesta publica | 1428308 | Polinom | 1354 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | APIA SPA | 240 | 2023-12-30 | 2024-08-26 | 52.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23335.186 | 125307.408 | 316067.782 | 301674.827 | 308000 | 241427.246 | 139806.068 | 0 | 0 | 0 | 1455618.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383514 , Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 18 al 33 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383514 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149075 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 0 | - | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152219.951 | 0 | 0 | 152219.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 33 al 42,8 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383515 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1756952 | Propuesta publica | 1495098 | Polinom | 1355 | 2023-12-19 | 2024-01-05 | 62507 | APIA SPA | 250 | 2024-01-06 | 2024-09-12 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24254.236 | 118108.329 | 214494.67 | 254277.017 | 222357.989 | 237311.886 | 435466.196 | 89108.273 | 0 | 0 | 1595378.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383516 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1725638 | Propuesta publica | 1468165 | Polinom | 1372 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 0 | APIA SPA | 240 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138943.487 | 210036.231 | 98710.271 | 157078.726 | 346617.634 | 502006.604 | 51130.456 | 0 | 0 | 1504523.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 50,1 al 55 y del 159 al 165, por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383517 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1758661 | Propuesta publica | 1505812 | Polinom | 1373 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 0 | APIA SPA | 240 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152548.833 | 187679.408 | 81600 | 215263.275 | 512000 | 117991.631 | 265533.431 | 0 | 1532616.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40055517-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA - AÑO 2024 | [21 empty] | 0 | 188147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73829.415 | 36864.4 | 36864.4 | 36864.4 | 184422.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40055517-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40055517-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40055517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 188046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73728.415 | 36864.4 | 36864.4 | 36864.4 | 184321.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40055517-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA, DM. 47.100,00 AL DM. 47.300,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 397306 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-06 | 175000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-30 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73728.415 | 36864.4 | 36864.4 | 36864.4 | 184321.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | [21 empty] | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62548.872 | 62548.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62548.872 | 62548.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 156231 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 1002820 | Propuesta publica | 1341159 | Polinom | 4 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 248399 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 730 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.982 | 489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº156231 , Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 156231 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 56059 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62058.89 | 62058.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | [21 empty] | 198005.658 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36917.689 | 0 | 0 | 49381.744 | 196593 | 0 | 101925.327 | 384817.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 1123280 | Propuesta publica | 1005304 | IPC | 337 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 662591 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 47 | 2015-05-27 | 2015-07-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 198005.658 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36917.689 | 0 | 0 | 49381.744 | 195923 | 0 | 101595.327 | 383817.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 11862063 | Propuesta publica | 6174211 | IPC | 197 | 2014-10-28 | 2015-04-17 | 1602224 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 1478 | 2015-04-18 | 2019-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23053 | 195923 | 0 | 31985 | 250961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº200983 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 71081 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 0 | - | 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79610.327 | 79610.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 214244 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 876882 | Propuesta publica | 757375 | SR | 2746 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 1136712 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 630 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.744 | 0 | 0 | 0 | 16328.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 337063 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 1553662 | Propuesta publica | 1901424 | IPC | 30 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 135997 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 312 | 2021-08-23 | 2022-07-01 | 100 | 198005.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36917.689 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 46917.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337063 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 337063 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | -312 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Ruta 15 CH Km 67 al Km 84 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 178215 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-04 | 2011-06-01 | 804082 | Propuesta publica | 757882 | Polinom | 23 | 2011-06-08 | 2011-07-06 | 72968 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 175 | 2011-07-07 | 2011-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30099566-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30099566-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30099566-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | 167462 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-11-26 | 2010-12-17 | 1343117 | Propuesta publica | 1111126 | Polinom | 52 | 2010-12-27 | 2011-01-14 | 115300 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 807 | 2011-01-15 | 2013-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30102076-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | [21 empty] | 58200 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58200 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 301637 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 290000 | Propuesta publica | 264000 | IPC | 1322 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 720 | 2020-12-03 | 2022-11-23 | 100 | 58200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89050 | 94550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº301637 , Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 301637 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -89050 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89050 | -89050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 190963 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 6128465 | Propuesta publica | 6413619 | Polinom | 32 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 89822 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1560 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 353204.482 | 453204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº190963 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 190963 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -353204 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -1560 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353204.482 | -353204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 211397 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 4715668 | Propuesta publica | 5301593 | Polinom | 20 | 2014-03-20 | 2014-07-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 227607.106 | 229607.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 211397 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -227607 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | - | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227607.106 | -227607.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30124651-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | [21 empty] | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | [21 empty] | 296641.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19908.317 | 0 | 0 | 0 | 19908.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 296641.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19908.317 | 0 | 0 | 0 | 19908.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 260524 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 1250535 | Propuesta publica | 925737 | IPC | 6 | 2017-03-16 | 2017-08-14 | 1 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 210 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190.94 | 0 | 0 | 2408.273 | 10599.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº260524 , Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 260524 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -210 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2408.273 | -2408.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 261240 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 1048737 | Propuesta publica | 855917 | IPC | 4 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 77181 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 340 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | 98.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.377 | 0 | 0 | 0 | 4717.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 284393 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2091996 | Propuesta publica | 2715494 | IPC | 30 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 207018 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 419 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | 99.9 | 296641.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 224283 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 500175 | Propuesta publica | 554700 | IPC | 21 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 4012 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 336 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1327.679 | 6327.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº224283 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 224283 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1327 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | -336 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1327.679 | -1327.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30371041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | [21 empty] | 14650.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14650.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 288364 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 614552 | Propuesta publica | 556314 | IPC | 1579 | 2019-09-05 | 2019-12-12 | -71 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 640 | 2019-12-12 | 2021-09-12 | 100 | 14650.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30383428-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 362250 | 170775 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30383428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 362250 | 170775 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30383428-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Construcción Conexión Vial Acceso Norte A Iquique, Región De Tarapacá (Nuevo 2024) | 390228 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 489000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 362250 | 170775 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 1258500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501328 | 756080.788 | 1257570 | 4974000 | 7265000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.788 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.788 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74310 | 94010 | 168320 | 446000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 370980 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 790113 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74310 | 94010 | 168320 | 446000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427018 | 661732 | 1088750 | 4528000 | 7038000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 370983 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 18068333 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427018 | 661732 | 1088750 | 4528000 | 7038000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150864.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 450864.955 | 1160744.2 | 742255.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150864.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 450864.955 | 1160744.2 | 742255.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 278419 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 3869171 | Propuesta publica | 3431536 | IPC | 16 | 2019-04-22 | 2019-06-04 | 241056 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 445 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | 79.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150864.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746602.359 | 897467.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278419 , Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 278419 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -746602 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | -445 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -746602.359 | -746602.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | 386296 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1160744.2 | 742255.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | [21 empty] | 0 | 831600 | 0 | 0 | 0 | 178320.935 | 0 | 228688.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407008.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 786000 | 0 | 0 | 0 | 178320.935 | 0 | 228688.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407008.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 5868345 | Propuesta publica | 5444710 | IPC | 46 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1530 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178320.935 | 0 | 228688.016 | 0 | 0 | 0 | 3083555.607 | 0 | 0 | 3490564.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283586 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3083555 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -1530 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3083555.607 | 0 | 0 | -3083555.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74927.1 | 0 | 0 | 0 | 74927.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74927.1 | 0 | 0 | 0 | 74927.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 308350 | Propuesta publica | 260628 | IPC | 40 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 1218 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42354.845 | 0 | 0 | 0 | 42354.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº263500 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 28324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | -1218 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32572.255 | 0 | 0 | 0 | 32572.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | [21 empty] | 0 | 40510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40001 | 40001 | 5120000 | 8120000 | 12022000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 420000 | 420000 | 266000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo km 67,5 al km 84 NUEVOS 2022 | 351737 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1080000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 420000 | 420000 | 266000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4700000 | 7700000 | 11756000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 351738 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-07-23 | 21959624 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 780 | 2024-09-23 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4700000 | 7700000 | 11756000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | [21 empty] | 139184.606 | 453400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351510.994 | 0 | 43643.706 | 0 | 25971.604 | 0 | 0 | 46650.216 | 467776.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 46650.216 | 48650.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301055 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 369408 | Trato Directo con Cotización | 369408 | IPC | 505 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 213 | 2019-10-18 | 2020-05-18 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1952.478 | 3952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº301055 , Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301055 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1952 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -213 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1952.478 | -1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 350000 | Trato Directo con Cotización | 374285 | IPC | 494 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 244 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.552 | 4540.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº301056 , ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37110 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -244 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42109.664 | 42109.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 139184.606 | 406400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351510.994 | 0 | 43643.706 | 0 | 23971.604 | 0 | 0 | 0 | 419126.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300471 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2119793 | Trato Directo con Cotización | 2692889 | IPC | 85 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 38185 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 210 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300476 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1982256 | Trato Directo con Cotización | 2171969 | IPC | 91 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 366041 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 285 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.095 | 0 | 0 | 0 | 4364.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300502 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 654582 | Trato Directo con Cotización | 1192572 | IPC | 81 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 210546 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 150 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | 100 | 139184.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351510.994 | 0 | 0 | 0 | 7607.509 | 0 | 0 | 0 | 359118.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 300508 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1195420 | Trato Directo con Cotización | 2935651 | IPC | 88 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -559 | SAN FELIPE S.A. | 300 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40143.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40143.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300520 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1142594 | Trato Directo con Cotización | 1752106 | IPC | 89 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 33500 | SAN FELIPE S.A. | 180 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | [21 empty] | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544731.954 | 0 | 0 | 0 | 544731.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544731.954 | 0 | 0 | 0 | 544731.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283169 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 1460184 | Propuesta publica | 1266032 | IPC | 12 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 240 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.037 | 0 | 0 | 0 | 482.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283169 , Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283169 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 121877 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 35 | - | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158439.018 | 0 | 0 | 0 | 158439.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283182 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 1398339 | Propuesta publica | 1168955 | IPC | 40 | 2018-10-17 | 2018-12-03 | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 240 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385810.899 | 0 | 0 | 0 | 385810.899 | 798694.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283182 , Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283182 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -798694 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | -240 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -798694.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | [21 empty] | 25435.627 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 | 0 | 27258.789 | 0 | 0 | 0 | 37498.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25435.627 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 26458.789 | 0 | 0 | 0 | 32698.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 268816 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 602013 | Propuesta publica | 542880 | IPC | 25 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | -24662 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 735 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26458.789 | 0 | 0 | 0 | 26458.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 323480 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 592542 | Propuesta publica | 517980 | IPC | 172 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | -1 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 549 | 2021-03-23 | 2022-09-23 | 100 | 25435.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 298778 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-18 | 2020-05-08 | 1960925 | Propuesta publica | 1934308 | IPC | 6 | 2020-06-01 | 2020-09-16 | 477399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 730 | 2020-09-16 | 2022-09-16 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | [21 empty] | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 278399 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 229178 | Propuesta publica | 241510 | IPC | 949 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 23841 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 336 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 1593889 | Propuesta publica | 1399486 | IPC | 11 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 11579 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 480 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 106646.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074.791 | 0 | 0 | 0 | 119721.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 106646.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074.791 | 0 | 0 | 0 | 119721.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 291756 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 1668096 | Propuesta publica | 1418652 | IPC | 28 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 79987 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 391 | 2019-08-07 | 2020-09-01 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 106646.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244.768 | 0 | 0 | 0 | 114891.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 298847 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 1092102 | Propuesta publica | 1171331 | IPC | 2161 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 87830 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 298 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.022 | 0 | 0 | 0 | 1700.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº298847 , Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 298847 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -298 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 304222 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 1551111 | Propuesta publica | 1677075 | IPC | 4 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 107871 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.001 | 0 | 0 | 0 | 2330.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 66000 | 275000 | 330517 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 66000 | 275000 | 330517 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | 352089 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 550000 | Propuesta publica | 610470 | IPC | 866 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 810 | 2024-05-14 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 66000 | 275000 | 330517 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | [21 empty] | 90096.935 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66360 | 0 | 88883.2 | 0 | 0 | 0 | 155243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 90096.935 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66360 | 0 | 88883.2 | 0 | 0 | 0 | 155243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 346517 | Propuesta publica | 355000 | IPC | 392 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307659 , CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 35084 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40083.2 | 0 | 0 | 0 | 40083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 340761 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 480000 | Propuesta publica | 460220 | IPC | 1590 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 38250 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 390 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | 91.26 | 90096.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66360 | 0 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 96460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010982-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 319559 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 1448379 | Propuesta publica | 909023 | IPC | 1533 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | -1555 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 1873626.481 | 2307500 | 0 | 0 | 254077.823 | 155171.523 | 36548.661 | 113811.165 | 57067.92 | 158223.92 | 1431513.92 | 165961.92 | 172684.92 | 423146.92 | 2968208.692 | 299485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 331754.299 | 269000 | 0 | 0 | 52904.332 | 53317.88 | 26848.661 | 26921.138 | 27116.92 | 27316.92 | 27516.92 | 27716.92 | 27916.92 | 28116.92 | 325693.531 | 299485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 319558 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 1025798 | Propuesta publica | 1001896 | IPC | 46 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | 55.82 | 331754.299 | 0 | 0 | 0 | 52904.332 | 53317.88 | 26848.661 | 26921.138 | 27116.92 | 27316.92 | 27516.92 | 27716.92 | 27916.92 | 28116.92 | 325693.531 | 299485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1541872.182 | 2038500 | 0 | 0 | 201173.491 | 101853.643 | 9700 | 86890.027 | 29951 | 130907 | 1403997 | 138245 | 144768 | 395030 | 2642515.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 312888 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 5434661 | Propuesta publica | 4941671 | IPC | 8 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 131863 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | 81.7 | 1152714.951 | 0 | 0 | 0 | 201173.491 | 101853.643 | 0 | 86890.027 | 29951 | 130907 | 669445 | 138245 | 144768 | 65160 | 1568393.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312888 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 312888 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 838128 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734552 | 0 | 0 | 329870 | 1064422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 318260 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 3204468 | Propuesta publica | 2758526 | IPC | 11 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | 123334 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 720 | 2021-04-27 | 2023-04-17 | 95.99 | 389157.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117031.019 | 126731.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº318260 , Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 318260 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -117031 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117031.019 | -117031.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599900 | 599900 | 4704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 599900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599900 | 599900 | 4704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta 5, Sector Huara- Negreiros (Nuevo 2023), Segundo Llamado | 398822 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 5300093 | Propuesta publica | 5299518 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-08-30 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599900 | 599900 | 4704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | [21 empty] | 4220829.336 | 3929000 | 0 | 0 | 736227.811 | 458099.404 | 229641.139 | 690094.853 | 150856 | 191420.4 | 437156.4 | 363015.602 | 440291.602 | 295946.602 | 3992749.813 | 4039065.86 | 476153.813 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1591 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 277220 | 488000 | 0 | 0 | 79229.393 | 52289.704 | 26379.731 | 35570.281 | 26096 | 26420.4 | 26420.4 | 66874.602 | 66874.602 | 66874.602 | 473029.715 | 793301.2 | 476153.813 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 339420 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 1003093 | Propuesta publica | 992866 | IPC | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-06-07 | 2026-05-07 | 47.47 | 277220 | 0 | 0 | 0 | 79229.393 | 52289.704 | 26379.731 | 35570.281 | 26096 | 26420.4 | 26420.4 | 26420.4 | 26420.4 | 26420.4 | 351667.109 | 307844.8 | 115800.904 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 387902 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 879248 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40454.202 | 40454.202 | 40454.202 | 121362.606 | 485456.4 | 360352.909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3943609.336 | 3440900 | 0 | 0 | 656998.418 | 405809.7 | 203261.408 | 654524.572 | 124760 | 165000 | 410636 | 296141 | 373417 | 229072 | 3519620.098 | 3245764.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 331612 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 6875746 | Propuesta publica | 7541977 | IPC | 33 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 128536 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | 68.27 | 2766857.624 | 0 | 0 | 0 | 251112.71 | 157996.548 | 0 | 117661.87 | 98627 | 80000 | 208636 | 132341 | 184417 | 103072 | 1333864.128 | 1524288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 331615 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 6527392 | Propuesta publica | 5798163 | IPC | 32 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 161579 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 70.85 | 1176751.712 | 0 | 0 | 0 | 405885.708 | 247813.152 | 203261.408 | 536862.702 | 26133 | 85000 | 202000 | 163800 | 189000 | 126000 | 2185755.97 | 1721476.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 55000 | 220000 | 223205 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 55000 | 220000 | 223205 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 377527 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 378000 | Propuesta publica | 452914 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 672 | 2024-09-30 | 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 55000 | 220000 | 223205 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 966482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482440.833 | 482440.833 | 964881.666 | 1291609.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 966382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482440.833 | 482440.833 | 964881.666 | 1291609.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 375130 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2056861 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-30 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482440.833 | 482440.833 | 964881.666 | 1291609.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | [21 empty] | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 4123400 | 4984600 | 6527000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 422400 | 633600 | 264000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 CH; Sector: Huara - Acceso Tarapacá; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | 390321 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 422400 | 633600 | 264000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3701000 | 4351000 | 6263000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 15 Ch; Acceso Tarapacá - Alto Pachica ; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | 390320 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 13921000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3701000 | 4351000 | 6263000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 497371.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244.617 | 0 | 0 | 0 | 16244.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 497371.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244.617 | 0 | 0 | 0 | 16244.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 320635 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-03-19 | 1096087 | Propuesta publica | 1345672 | IPC | 551 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 218784 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 365 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11744.617 | 0 | 0 | 0 | 11744.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 333991 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2943966 | Propuesta publica | 1800498 | IPC | 25 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 532985 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 309 | 2021-06-22 | 2022-04-27 | 98.75 | 497371.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 470836.768 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185557.291 | 77022.345 | 0 | 0 | 99730.406 | 0 | 0 | 0 | 362310.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135988.66 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69922.905 | 0 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 78642.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '002 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 321610 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 700000 | Propuesta publica | 606700 | IPC | 399 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 50431 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 846 | 2021-04-23 | 2023-08-17 | 98.98 | 135988.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69922.905 | 0 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 78642.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 334848.108 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185557.291 | 7099.44 | 0 | 0 | 91010.406 | 0 | 0 | 0 | 283667.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1080914 | Propuesta publica | 948688 | SR | 191 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 150 | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 25.97 | 258327.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81100.638 | 0 | 0 | 638447.889 | 719548.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321609 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -638447 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -150 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638447.889 | -638447.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | 326930 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 1018937 | Propuesta publica | 877094 | IPC | 325 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | -15213 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2021-03-26 | 2021-10-22 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 326935 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 1981269 | Propuesta publica | 2141459 | IPC | 18 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | -32611 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185557.291 | 0 | 0 | 0 | 7272.768 | 0 | 0 | 0 | 192830.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021 | 341584 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 125025 | Propuesta publica | 125025 | SR | 858 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 59364 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 270 | 2020-10-22 | 2021-07-19 | 100 | 76520.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027830-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | [21 empty] | 10623.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10623.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 321614 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 1766796 | Propuesta publica | 1692848 | IPC | 16 | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 123957 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 425 | 2021-05-11 | 2022-07-10 | 100 | 10623.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 548075.26 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17189.99 | 0 | 0 | 0 | 17189.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 548075.26 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17189.99 | 0 | 0 | 0 | 17189.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 326942 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 3725689 | Propuesta publica | 3011936 | IPC | 20 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 119544 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 310 | 2021-05-25 | 2022-03-31 | 99.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519.633 | 0 | 0 | 0 | 3519.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326942 , Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 326942 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 81 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -309 | - | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.367 | 0 | 0 | 0 | 80.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | 326945 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 623483 | Propuesta publica | 582436 | SR | 161 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 123397 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 277 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | 99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326946 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 498206 | Propuesta publica | 567018 | IPC | 306 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | -112715 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 268 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | 97.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326951 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1206750 | Propuesta publica | 559966 | IPC | 330 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 104367 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 259 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 326954 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2050000 | Propuesta publica | 1741450 | IPC | 19 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 126706 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 224 | 2021-05-20 | 2021-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 151.247 | 3151.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326954 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 326954 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -151 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | -224 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.247 | -151.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 337681 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-06-29 | 1099137 | Propuesta publica | 1383665 | IPC | 1108 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 132761 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 240 | 2021-08-26 | 2022-04-23 | 100 | 548075.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | [21 empty] | 147729.462 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198455.779 | 0 | 0 | 0 | 115142.748 | 0 | 0 | 0 | 313598.527 | 906542.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 147729.462 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198455.779 | 0 | 0 | 0 | 115142.748 | 0 | 0 | 0 | 313598.527 | 906542.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | 362900 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 860000 | Propuesta publica | 1251464 | IPC | 16 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | 22.55 | 147729.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198455.779 | 0 | 0 | 0 | 115142.748 | 0 | 0 | 0 | 313598.527 | 906542.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | [21 empty] | 0 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 304.951 | 90719.232 | 159721.116 | 289846.691 | 540687.039 | 4053505.611 | 3103771.693 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 304.951 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1591 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 304.951 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 122600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61123.692 | 61123.692 | 733484.307 | 611236.924 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 351744 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 578373 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2024-10-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27661.275 | 27661.275 | 331935.308 | 276612.758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 359258 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 699669 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2024-10-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.417 | 33462.417 | 401548.999 | 334624.166 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90719.232 | 159721.116 | 228722.999 | 479163.347 | 3320021.304 | 2492534.769 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Segundo Llamado, Región de Tarapacá | 389976 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-07-03 | 3298882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 690 | 2024-08-30 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90719.232 | 90719.232 | 90719.232 | 272157.696 | 1896031.947 | 1460579.633 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 389979 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2420864 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69001.884 | 138003.767 | 207005.651 | 1423989.357 | 1031955.136 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | [21 empty] | 0 | 1792200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529057.848 | 147056 | 280552.644 | 3547479.644 | 384969.644 | 272199.644 | 260822.74 | 5422138.164 | 3854852.232 | 4654852.232 | 3820981.232 | 1592191.753 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1591 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 62603.74 | 184814.316 | 720692.232 | 720692.232 | 720692.232 | 595484.753 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 351747 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 1113204 | Propuesta publica | 1305432 | IPC | 12 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1430 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 152763.22 | 336079.087 | 336079.087 | 336079.087 | 274973.799 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 359012 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1369456 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32051.096 | 32051.096 | 384613.145 | 384613.145 | 384613.145 | 320510.954 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529057.848 | 147056 | 250000 | 3516727 | 354417 | 241647 | 198219 | 5237123.848 | 3134160 | 3934160 | 3100289 | 996707 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 370629 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 5699917 | Propuesta publica | 7271392 | IPC | 7 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529057.848 | 79985 | 150000 | 741264 | 139268 | 77479 | 75860 | 1792913.848 | 1200000 | 2000000 | 1166129 | 598678 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370629 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 370629 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 969990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066989 | 0 | 0 | 0 | 1066989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | 382772 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 7033308 | Propuesta publica | 7736129 | IPC | 8 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67071 | 100000 | 641485 | 215149 | 164168 | 122359 | 1310232 | 1934160 | 1934160 | 1934160 | 398029 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382772 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | 382772 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 969990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066989 | 0 | 0 | 0 | 1066989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 431630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214721.005 | 214721.005 | 429442.01 | 2392868.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.72 | 36756.72 | 73513.44 | 257297.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '002 | ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Conservación Camino A-387, Km 0 al Km 21,71, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Nuevo 2024¿. | 351751 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 300737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.72 | 36756.72 | 73513.44 | 257297.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 355930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177964.285 | 177964.285 | 355928.57 | 2135571.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | 393764 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2269256 | Propuesta publica | 1929079 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 270 | 2024-08-30 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177964.285 | 177964.285 | 355928.57 | 2135571.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 99100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27857.5 | 27857.5 | 275715 | 208325.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27857.5 | 27857.5 | 275715 | 208325.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | 374634 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 465362 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-09-30 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27857.5 | 27857.5 | 275715 | 208325.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 330000 | 1848149.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 330000 | 1848149.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 399902 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-10 | 1980136 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 330000 | 1848149.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 2727150.868 | 4794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308577.346 | 380012 | 1028641 | 3130864.176 | 203143 | 252880 | 276220 | 5580337.522 | 3327959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2727150.868 | 4794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308577.346 | 380012 | 1028641 | 3130864.176 | 203143 | 252880 | 276220 | 5580337.522 | 3327959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359547 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-23 | 2022-07-20 | 2540103 | Propuesta publica | 1657747 | IPC | 11 | 2022-10-11 | 2022-11-09 | -186 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 150 | 2022-11-09 | 2023-04-08 | 100 | 1784889.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.732 | 0 | 0 | 0 | 409.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359550 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 1004347 | Propuesta publica | 991826 | IPC | 1091 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 149869 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 225 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | 87.362 | 942261.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32473.444 | 0 | 0 | 134701.841 | 167175.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº359550 , CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359550 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -134701 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -225 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134701.841 | -134701.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 15-Ch, Sector Km. 84,00 al Km. 96,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 376298 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 2628812 | Propuesta publica | 2982012 | IPC | 28 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 300 | 2024-01-19 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 1049849 | 73240 | 73240 | 69033 | 1308362 | 1970850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | 376301 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2787444 | Propuesta publica | 2594765 | IPC | 26 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 240 | 2024-01-11 | 2024-09-07 | 11.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308577.346 | 337012 | 954000 | 1018229 | 0 | 106436 | 65657 | 2789911.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | 388255 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1696383 | Propuesta publica | 2510840 | IPC | 13 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 0 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 300 | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74641 | 1029903 | 129903 | 73204 | 141530 | 1449181 | 1357109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | [21 empty] | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3962000 | 3443200 | 4977000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 317000 | 475200 | 198000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15-CH; S Alto Pachica - Alto Huasquiña, R. Tarapaca (Nuevo 2024) | 390337 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 317000 | 475200 | 198000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3645000 | 2968000 | 4779000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 15 Ch; Alto Pachica - Alto Huasquiña; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | 390336 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 10354950 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-11-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3645000 | 2968000 | 4779000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 253099 | 590564 | 905021 | 1748774.72 | 466425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1591 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1539900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253099 | 590564 | 905021 | 1748684 | 466425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 369449 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 1533934 | Propuesta publica | 2098046 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2024-09-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253099 | 590564 | 905021 | 1748684 | 466425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 10371467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 3850000 | 3850000 | 7700800 | 14063500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1591 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10370667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850000 | 3850000 | 7700000 | 14063500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 396740 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 6035000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 2200000 | 4438500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino A-45, sector km 43.1 a km 58,1 comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 396741 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 1700000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-09-30 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1100000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 396742 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 6650000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-15 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 2200000 | 5115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, sector km 290.5 a km 335.9, comuna de Iquique, provincia de Iquique año 2024, región de Tarapacá | 396743 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 5400000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-09-30 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 2200000 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 220000 | 77344.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 220000 | 77344.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | 390371 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 298345 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-05 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 220000 | 77344.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | ' | ' | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana Ruta A-616 Y A-618, Comuna De Alto Hospicio (Nuevo 2024) | 390451 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDADVIAL REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102783 | 102783 | 26477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102783 | 102783 | 26477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | '02 | '004 | Conservacion de Elementos de Seguridadvial Region de Tarapaca (Nuevo 2024) | 390456 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 46570 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46558 | 46558 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | '02 | '004 | Conservacion de Elementos de Seguridadvial Region de Tarapaca (Nuevo 2024) | 390457 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 69763 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56225 | 56225 | 21290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106481 | 106481 | 641740 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106481 | 106481 | 641740 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Escuelas Comuna de Camiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 390466 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 467500 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Ruta A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | 401781 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 255200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106480 | 106480 | 174240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338910 | 338910 | 291607.58 | 266092.42 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338910 | 338910 | 291607.58 | 266092.42 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Camino A-665, Pasada Urbana Poblado La Tirana, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 390485 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 815100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338910 | 338910 | 291607.58 | 266092.42 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40051714-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 POZO ALMONTE - HUARA | [21 empty] | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 455400 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40051714-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40051714-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40051714-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 455400 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40051714-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Ruta 5 Pozo Almonte - Huara (Nuevo 2024) | 390446 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 480000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 630 | 2024-09-30 | 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 455400 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | ' | ' | REPOSICION PLAZA DE PESAJE HUARA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 204930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 204930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Plaza de Pesaje Huara (Nuevo 2024) | 390491 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 186300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 204930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | [21 empty] | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10858 | 0 | 2650254 | 240056 | 131033 | 517257 | 3549458 | 4510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10858 | 0 | 2650254 | 240056 | 131033 | 517257 | 3549458 | 4510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | 383351 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 7100234 | Propuesta publica | 7324555 | IPC | 10 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 240 | 2024-05-28 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10858 | 0 | 2650254 | 240056 | 131033 | 517257 | 3549458 | 4510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO CAMINOS COMUNA DE HUARA R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605000 | 605000 | 2496000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605000 | 605000 | 2496000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | 383731 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 4818280 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605000 | 605000 | 2496000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | [21 empty] | 1884356.514 | 2329000 | 0 | 48837.345 | 445961.125 | 0 | 382465.015 | 88479.111 | 201068 | 80000 | 382014 | 221380 | 222419 | 254026.795 | 2326650.391 | 2462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 357653.514 | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225535 | 72780 | 73819 | 114515.795 | 486649.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 677040 | Propuesta publica | 710893 | IPC | 3470 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 253360 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2020-12-30 | 2023-09-30 | 97.77 | 357653.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27535 | 0 | 0 | 0 | 27535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278425 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 428106 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 91 | - | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 72780 | 73819 | 114515.795 | 459114.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1526703 | 1737000 | 0 | 48837.345 | 445961.125 | 0 | 382465.015 | 88479.111 | 201068 | 80000 | 156479 | 148600 | 148600 | 139511 | 1840000.596 | 2462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 278424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6251001 | Trato directo | 6251001 | IPC | 68 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 631640 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1751 | 2020-03-05 | 2024-12-20 | 55.15 | 1526703 | 0 | 0 | 48837.345 | 445961.125 | 0 | 382465.015 | 88479.111 | 201068 | 80000 | 156479 | 148600 | 148600 | 139511 | 1840000.596 | 2462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30115111-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | [21 empty] | 0 | 1200520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 128020 | 208020 | 4500000 | 7000000 | 8392000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | 399461 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 128000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 126000 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4100000 | 6600000 | 7992000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | 399462 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 16465000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4100000 | 6600000 | 7992000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | [21 empty] | 18628633.584 | 13967000 | 0 | 2844292.079 | 45959.35 | 5323481.766 | 0 | 2100206.012 | 43389 | 415720.787 | 43671 | 17515.861 | 47435.989 | 3191046.213 | 14072718.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452034 | 390000 | 0 | 58521.548 | 45959.35 | 45959.35 | 0 | 0 | 43389 | 47640.787 | 43671 | 17515.861 | 47435.989 | 39137.213 | 389230.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329393 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 753250 | Propuesta publica | 697881 | IPC | 2136 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 700 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | 0 | 452034 | 0 | 0 | 58521.548 | 45959.35 | 45959.35 | 0 | 0 | 43389 | 47640.787 | 43671 | 17515.861 | 47435.989 | 39137.213 | 389230.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 18176599.584 | 13577000 | 0 | 2785770.531 | 0 | 5277522.416 | 0 | 2100206.012 | 0 | 368080 | 0 | 0 | 0 | 3151909 | 13683487.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329394 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 21931511 | Propuesta publica | 23141238 | IPC | 24 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 1027220 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 716 | 2022-08-03 | 2024-07-19 | 0.8 | 18176599.584 | 0 | 0 | 2785770.531 | 0 | 5277522.416 | 0 | 2100206.012 | 0 | 368080 | 0 | 0 | 0 | 961909 | 11493487.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329394 , Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329394 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1899266 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 44 | - | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190000 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131463-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | [21 empty] | 0 | 6089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309940.898 | 0 | 0 | 0 | 485329.102 | 0 | 0 | 4795270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309940.898 | 0 | 0 | 0 | 485329.102 | 0 | 0 | 4795270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | 378303 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 4410270 | Trato Directo con Cotización | 4410270 | IPC | 98 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | REMAVESA S. A. | 300 | 2024-06-27 | 2025-04-23 | 94.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309940.898 | 0 | 0 | 0 | 485329.102 | 0 | 0 | 4795270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | [21 empty] | 417309.259 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153533 | 35616 | 0 | 189149 | 3749083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 400000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85693 | 0 | 0 | 85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291639 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 885780 | Propuesta publica | 892460 | IPC | 82 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 276651 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1065 | 2020-12-15 | 2023-11-15 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85693 | 0 | 0 | 85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17309.259 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67840 | 35616 | 0 | 103456 | 3749083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 4596968 | Propuesta publica | 6298100 | IPC | 45 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 271840 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1530 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | 0 | 17309.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67840 | 35616 | 1633649 | 1737105 | 3749083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº291640 , Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1633649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -1530 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1633649 | -1633649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30388473-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 29379.57 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30388473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29379.57 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30388473-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta B-207 Sector: Río Grande - Machuca, Región de Antofagasta. | 351691 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 312712 | Propuesta publica | 277000 | IPC | 2606 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | -204421 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 575 | 2022-10-03 | 2024-04-30 | 100 | 29379.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 9319812.331 | 3226000 | 0 | 0 | 0 | 45558.067 | 1318830.835 | 1174606.02 | 864 | 40946 | 1151766.078 | 0 | 0 | 0 | 3732571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 577820.655 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 45558.067 | 25338.308 | 0 | 864 | 40946 | 25006.625 | 0 | 0 | 0 | 137713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329499 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 601755 | Propuesta publica | 719287 | IPC | 1732 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | -11196 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | 640 | 2022-07-08 | 2024-04-08 | 99.04 | 577820.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45558.067 | 25338.308 | 0 | 0 | 0 | 14132.625 | 0 | 0 | 0 | 85029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329499 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329499 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39934 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | -640 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 40946 | 10874 | 0 | 0 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8741991.676 | 3103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293492.527 | 1174606.02 | 0 | 0 | 1126759.453 | 0 | 0 | 0 | 3594858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329500 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 8066562 | Propuesta publica | 9240479 | IPC | 15 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | 1369031 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 736 | 2022-06-30 | 2024-07-05 | 94.77 | 8741991.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293492.527 | 1174606.02 | 0 | 0 | 552640.453 | 0 | 0 | 0 | 3020739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329500 , Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329500 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 453348 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 25 | - | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574119 | 0 | 0 | 0 | 574119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 10394218.598 | 20459000 | 0 | 5474520.646 | 47113.27 | 46276.976 | 0 | 14661092.254 | 37548 | 0 | 37798 | 37923 | 12524527 | 13407047.738 | 46273846.884 | 10918858.637 | 404707.98 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 435340.644 | 459000 | 0 | 91653.363 | 47113.27 | 46276.976 | 0 | 46448.516 | 37548 | 0 | 37798 | 37923 | 38047 | 84949.238 | 467757.363 | 461218.637 | 404707.98 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | 329513 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 1415420 | Propuesta publica | 1459726 | IPC | 120 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2023-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 435340.644 | 0 | 0 | 91653.363 | 47113.27 | 46276.976 | 0 | 46448.516 | 37548 | 0 | 37798 | 37923 | 38047 | 84949.238 | 467757.363 | 461218.637 | 404707.98 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9958877.954 | 20000000 | 0 | 5382867.283 | 0 | 0 | 0 | 14614643.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12486480 | 13322098.5 | 45806089.521 | 10457640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329514 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 17350013 | Propuesta publica | 49903421 | IPC | 57 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 3499204 | REMAVESA S. A. | 1080 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | 0 | 9958877.954 | 0 | 0 | 5382867.283 | 0 | 0 | 0 | 14614643.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12486480 | 6536480 | 39020471.021 | 10457640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329514 , MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329514 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5412699 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -1080 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6785618.5 | 6785618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | [21 empty] | 0 | 1991500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400937 | 402710 | 803727.042 | 6856650 | 12647698.7 | 12257000 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48006 | 48181 | 96187 | 484650 | 505698.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 371181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-08-08 | 828480 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48006 | 48181 | 96187 | 484650 | 505698.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352931 | 354029 | 706960 | 6372000 | 12142000 | 12257000 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 371193 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 33367978 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 992 | 2024-08-30 | 2027-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352931 | 354029 | 706960 | 6372000 | 12142000 | 12257000 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 2849510 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33295 | 33415 | 2067091 | 2167060.045 | 8412000 | 11704000 | 15058000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 585.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 585.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33295 | 33415 | 66591 | 166475 | 412000 | 430000 | 184000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo DM 68.518,561 al DM 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 351695 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1021680 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2024-07-29 | 2027-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33295 | 33415 | 66591 | 166475 | 412000 | 430000 | 184000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2682010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 11274000 | 14874000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 23 - CH, sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo dm 68.518,561 - dm 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 382510 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-21 | 2024-04-17 | 34647388 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-07-02 | 2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 11274000 | 14874000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | [21 empty] | 0 | 1617510 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 294523 | 745104.83 | 1539792.043 | 7956000 | 13313000 | 11508000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 583.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 583.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44523 | 44686 | 89209 | 514000 | 535000 | 456000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | 374662 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 1382304 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44523 | 44686 | 89209 | 514000 | 535000 | 456000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 700000 | 1450000 | 7442000 | 12778000 | 11052000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 374661 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 30297600 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-07-31 | 2027-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 700000 | 1450000 | 7442000 | 12778000 | 11052000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | [21 empty] | 0 | 258750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3150000 | 12860000 | 12860000 | 14401000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150000 | 360000 | 360000 | 231000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | 390739 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1582 | 2024-12-01 | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150000 | 360000 | 360000 | 231000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 12500000 | 12500000 | 14170000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | 390738 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 43000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 12500000 | 12500000 | 14170000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 330550 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 464.955 | 0 | 0 | 0 | 90084 | 0 | 90634 | 298904.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 550 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 464.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 550 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 464.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90084 | 0 | 90084 | 298904.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 374647 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 425000 | Propuesta publica | 371489 | IPC | 744 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 570 | 2024-05-14 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90084 | 0 | 90084 | 298904.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | [21 empty] | 5376730.889 | 7793680 | 0 | 369303.166 | 624108.932 | 408618.265 | 515865.106 | 1359122.541 | 220646.5 | 445057.5 | 498557.5 | 608720.581 | 908207.612 | 604527.812 | 6562735.515 | 867991.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 957619.999 | 884000 | 0 | 26976.931 | 109030.86 | 54838.108 | 59758.29 | 55330.614 | 54957.5 | 55057.5 | 55057.5 | 54720.581 | 76207.612 | 28309.075 | 630244.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); NUEVO 2019. | 298862 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 997752 | IPC | 48 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | 84.03 | 292105.633 | 0 | 0 | 26976.931 | 54515.43 | 27419.054 | 27520.952 | 27665.307 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 26791.831 | 48278.862 | 53195.805 | 374050.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº298862 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); NUEVO 2019. | 298862 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -53115 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1410 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53115.48 | -53115.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 298863 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 995578 | IPC | 47 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | 78.39 | 331724.841 | 0 | 0 | 0 | 54515.43 | 27419.054 | 27520.952 | 27665.307 | 27728.75 | 27828.75 | 27828.75 | 27928.75 | 27928.75 | 28228.75 | 304593.243 | 87754.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº298863 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 298863 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -87754 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1410 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87754.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do llamado; NUEVO 2019. | 321036 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 726560 | Propuesta publica | 810863 | IPC | 1 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1127 | 2021-03-10 | 2024-04-10 | 86.75 | 333789.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.386 | 0 | 107426.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112142.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº321036 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do llamado; NUEVO 2019. | 321036 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -107426 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -1127 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107426.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107426.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4419110.89 | 6909680 | 0 | 342326.235 | 515078.072 | 353780.157 | 456106.816 | 1303791.927 | 165689 | 390000 | 443500 | 554000 | 832000 | 576218.737 | 5932490.944 | 867991.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7469677 | Propuesta publica | 6833180 | IPC | 36 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 263604 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 86.92 | 2525075.277 | 0 | 0 | 342326.235 | 0 | 176112.468 | 456106.816 | 483754.256 | 99500 | 184000 | 187500 | 301000 | 30000 | 156616.737 | 2416916.512 | 250625.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 320097 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7475437 | Propuesta publica | 6743338 | IPC | 33 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 210521 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 69.77 | 1894035.613 | 0 | 0 | 0 | 515078.072 | 177667.689 | 0 | 820037.671 | 66189 | 206000 | 256000 | 253000 | 802000 | 419602 | 3515574.432 | 617366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40003476-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | [21 empty] | 89670.87 | 83100 | 0 | 0 | 44539.2 | 0 | 0 | 0 | 35544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89670.87 | 83100 | 0 | 0 | 44539.2 | 0 | 0 | 0 | 35544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | 329566 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-15 | 2021-09-07 | 527808 | Propuesta publica | 473000 | IPC | 2726 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | -72600 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 872 | 2021-10-12 | 2024-03-02 | 0 | 89670.87 | 0 | 0 | 0 | 44539.2 | 0 | 0 | 0 | 35544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80083.2 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329566 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | 329566 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -10500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | - | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | [21 empty] | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160122.42 | 164828 | 9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334204.42 | 307786 | 197740.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160122.42 | 164828 | 9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334204.42 | 307786 | 197740.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 329571 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 802000 | Propuesta publica | 766000 | IPC | 74 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1140 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160122.42 | 164828 | 9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334204.42 | 307786 | 197740.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | [21 empty] | 335839.54 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94856 | 112716 | 29764 | 19127 | 0 | 256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 335839.54 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94856 | 112716 | 29764 | 19127 | 0 | 256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 309435 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 1445000 | Propuesta publica | 1223897 | IPC | 73 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 990 | 2021-03-04 | 2023-11-19 | 76.71 | 335839.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94856 | 112716 | 29764 | 19127 | 0 | 256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | [21 empty] | 20982.581 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 0 | 154405.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 20982.581 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 0 | 154405.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 12036403 | Propuesta publica | 11558969 | IPC | 86 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 720 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | 0 | 20982.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 0 | 154405.049 | 9125598.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329573 , MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9125598 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9125598.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | [21 empty] | 308130.805 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 251600 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 308130.805 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 251600 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004256-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 351705 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 558000 | Propuesta publica | 555950 | IPC | 1271 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 900 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 52.12 | 308130.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 251600 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | [21 empty] | 0 | 738000 | 0 | 140243.88 | 42682.92 | 0 | 175001.04 | 0 | 0 | 0 | 74782 | 303131.96 | 0 | 0 | 735841.8 | 624489 | 127047.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 738000 | 0 | 140243.88 | 42682.92 | 0 | 175001.04 | 0 | 0 | 0 | 74782 | 303131.96 | 0 | 0 | 735841.8 | 624489 | 127047.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | 371233 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 1706400 | Propuesta publica | 1403010 | IPC | 63 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140243.88 | 42682.92 | 0 | 175001.04 | 0 | 0 | 0 | 74782 | 303131.96 | 0 | 0 | 735841.8 | 624489 | 127047.08 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 11327989.389 | 10170800 | 0 | 1427054.97 | 1094388.969 | 1101603.549 | 1494729.54 | 1401256.786 | 743549.254 | 1101261.758 | 1772794.917 | 778705.854 | 1235641.186 | 1010620.902 | 13161607.685 | 11825831.364 | 1725877.331 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1917280 | 1743000 | 0 | 134181.122 | 340482.969 | 130492.844 | 135523.563 | 186963.4 | 112366.809 | 366237.097 | 108835.112 | 108935.112 | 108935.112 | 51189.724 | 1784142.864 | 1084343.029 | 438979.969 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313817 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 776699 | Propuesta publica | 929000 | IPC | 46 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1410 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | 86.39 | 296864.917 | 0 | 0 | 50561.319 | 25379.489 | 25529.71 | 25624.588 | 25758.995 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 27264.389 | 308948.275 | 42775.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 313825 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 776699 | Propuesta publica | 1013931 | IPC | 49 | 2020-12-14 | 2021-02-01 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | 83.7 | 315894.663 | 0 | 0 | 0 | 81759.388 | 0 | 0 | 27863.687 | 0 | 101219.313 | 0 | 0 | 0 | 124578.345 | 335420.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº313825 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 313825 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -146151 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1410 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146151.345 | -146151.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313845 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 820000 | Propuesta publica | 1050000 | IPC | 3 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1410 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | 57.02 | 346830.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51838.523 | 56681.231 | 0 | 58280.852 | 29240.426 | 29240.426 | 29340.426 | 29340.426 | 29340.426 | 313302.736 | 370622.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 315900 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 820000 | Propuesta publica | 1030992 | IPC | 2 | 2021-02-10 | 2021-09-02 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | 68.28 | 325767.724 | 0 | 0 | 0 | 81309.159 | 0 | 0 | 25330.924 | 0 | 78322.676 | 0 | 0 | 0 | 298101.36 | 483064.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315900 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 315900 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -317946 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1410 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317946.96 | -317946.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓDIGO SAFI: 333894)"; NUEVO 2021 | 333898 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-07-13 | 840200 | Propuesta publica | 988269 | IPC | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 2022-03-31 | 2026-02-08 | 49.54 | 294561.317 | 0 | 0 | 25877.575 | 51519.184 | 0 | 0 | 26248.004 | 0 | 77859.996 | 0 | 0 | 0 | 435643.32 | 617148.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333898 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓDIGO SAFI: 333894)"; NUEVO 2021 | 333898 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -456670 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1410 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456670.32 | -456670.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUEVO 2021 | 333906 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 969000 | Propuesta publica | 1049040 | IPC | 12 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 0 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | 1410 | 2022-07-12 | 2026-05-22 | 42.99 | 319886.995 | 0 | 0 | 57742.228 | 25681.046 | 27964.728 | 27964.728 | 28112.04 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 30873.353 | 339938.123 | 360840 | 216855.308 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUEVO 2020. | 358918 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 630000 | Propuesta publica | 775789 | IPC | 18 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | -44 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 823 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | 17.12 | 17473.899 | 0 | 0 | 0 | 74834.703 | 25159.883 | 25253.016 | 53649.75 | 0 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 26157.156 | 307089.424 | 310104.748 | 222124.661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9410709.389 | 8427800 | 0 | 1292873.848 | 753906 | 971110.705 | 1359205.977 | 1214293.386 | 631182.445 | 735024.661 | 1663959.805 | 669770.742 | 1126706.074 | 959431.178 | 11377464.821 | 10741488.335 | 1286897.362 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 4368000 | Propuesta publica | 4224459 | IPC | 35 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 241629 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | 86.1 | 1355889.163 | 0 | 0 | 0 | 359593.809 | 0 | 188710.031 | 185696 | 0 | 100000 | 74000 | 0 | 0 | 399347 | 1307346.84 | 234298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313782 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 343474 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473473.835 | 0 | 0 | 0 | 473473.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 313799 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 4417476 | Propuesta publica | 4674497 | IPC | 38 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 333907 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 76.87 | 1129369.354 | 0 | 0 | 91558.952 | 0 | 0 | 378198.487 | 173628.841 | 0 | 32000 | 163000 | 56000 | 412699.687 | 0 | 1307085.967 | 632905.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313799 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 313799 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 50153 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70152.922 | 0 | 0 | 0 | 70152.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313815 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 4660195 | Propuesta publica | 4696807 | IPC | 12 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 250210 | EPAV S.A | 1440 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | 72.55 | 1363989.317 | 0 | 0 | 230298.796 | 147502.892 | 0 | 176767.194 | 0 | 169000 | 201024.661 | 173676.543 | 189770.742 | 70000 | 0 | 1358040.828 | 920484.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313815 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313815 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1075657 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212656.505 | 0 | 0 | 0 | 212656.505 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 333897 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 5217094 | Propuesta publica | 5254601 | IPC | 20 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 595042 | EPAV S.A | 1440 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | 65.72 | 1813312.797 | 0 | 0 | 778175.241 | 0 | 0 | 215982.154 | 441610.798 | 120000 | 220000 | 0 | 0 | 325771 | 220000 | 2321539.193 | 1171117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 338045 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 4660000 | Propuesta publica | 4435752 | IPC | 17 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 151777 | EPAV S.A | 1440 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 70.45 | 1418913.871 | 0 | 0 | 0 | 150010.235 | 419337.041 | 127315.366 | 140478.592 | 93500 | 57000 | 46000 | 53000 | 35235.387 | 77196.727 | 1199073.348 | 1255199.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338045 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 338045 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 343757 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 4908898 | Propuesta publica | 4681627 | IPC | 35 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 150257 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | 53.1 | 1320962.768 | 0 | 0 | 192840.859 | 96799.064 | 135934.82 | 0 | 189561.586 | 0 | 125000 | 250000 | 250000 | 250000 | 233954.16 | 1724090.489 | 1439003.193 | 378080.236 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 365458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 3583200 | Propuesta publica | 5025481 | Polinom | 5 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1020 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | 38.28 | 1008272.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415838.844 | 272232.745 | 83317.569 | 248682.445 | 0 | 33000 | 121000 | 33000 | 28933.291 | 1236004.894 | 2773480.418 | 908817.126 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº365458 , TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 365458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | [21 empty] | 328254.828 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13554 | 0 | 44018 | 84938.502 | 142510.502 | 71576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 328254.828 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13554 | 0 | 44018 | 84938.502 | 142510.502 | 71576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 329576 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 875000 | Propuesta publica | 750000 | IPC | 2874 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 132495 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1310 | 2021-10-22 | 2025-05-24 | 79.85 | 328254.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13554 | 0 | 44018 | 84938.502 | 142510.502 | 71576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | [21 empty] | 0 | 2029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2599000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 188127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Iluminación Túnel Galleguillos; Segundo llamado; Nuevo 2023 | 399840 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 182727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-12-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 188127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1928920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2410873 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema Iluminación Túnel Galleguillos; 3er llamado; Nuevo 2023 | 399838 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2437000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2410873 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40027833-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 269570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 269570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 29000 AL KM. 32500 (S: PASADA POR CHIU CHIU), PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 359939 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 1200000 | Propuesta publica | 1184141 | IPC | 909 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | -16068 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 160 | 2022-07-21 | 2022-12-28 | 99.53 | 269570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40029491-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 138439.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138439.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327053 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 299000 | IPC | 107 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 820 | 2021-02-26 | 2023-05-27 | 100 | 138439.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | [21 empty] | 343987.39 | 435000 | 0 | 0 | 45928.466 | 30955.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 321596 | 436026.606 | 415228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 343987.39 | 435000 | 0 | 0 | 45928.466 | 30955.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 321596 | 436026.606 | 415228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | 351833 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 1035850 | Propuesta publica | 1059542 | IPC | 87 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 41998 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 960 | 2022-12-12 | 2025-07-29 | 30 | 343987.39 | 0 | 0 | 0 | 45928.466 | 30955.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 321596 | 436026.606 | 415228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031004-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | [21 empty] | 348991.641 | 434000 | 0 | 38824.1 | 0 | 0 | 0 | 263856.732 | 0 | 0 | 32025.7 | 60289.748 | 0 | 0 | 394996.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031004-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 348991.641 | 434000 | 0 | 38824.1 | 0 | 0 | 0 | 263856.732 | 0 | 0 | 32025.7 | 60289.748 | 0 | 0 | 394996.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031004-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción conexión Vial Sector Pan de Azúcar - Aguas Calientes - Cr. Ruta 5 CMT, Región de Antofagasta. | 351836 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-18 | 2022-12-21 | 714452 | Propuesta publica | 627200 | IPC | 4005 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 78481 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 635 | 2022-12-28 | 2024-09-23 | 0 | 348991.641 | 0 | 0 | 38824.1 | 0 | 0 | 0 | 263856.732 | 0 | 0 | 32025.7 | 60289.748 | 0 | 0 | 394996.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 2377010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331439 | 290941 | 1754630 | 2377010 | 9623000 | 7150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81439 | 40941 | 163620 | 286000 | 505000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 351844 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-08-23 | 774833 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81439 | 40941 | 163620 | 286000 | 505000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2090010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 1590010 | 2090010 | 9118000 | 6846000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 351848 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-07-05 | 13480077 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-05 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 1590010 | 2090010 | 9118000 | 6846000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220159.75 | 119459 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220159.75 | 119459 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | 393183 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 802120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1025 | 2024-07-24 | 2027-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220159.75 | 119459 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40033971-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | [21 empty] | 307539.96 | 194000 | 0 | 0 | 24391.4 | 26707.2 | 42238.336 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 39743 | 0 | 6676.664 | 141997.6 | 57076.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40033971-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 307539.96 | 194000 | 0 | 0 | 24391.4 | 26707.2 | 42238.336 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 39743 | 0 | 6676.664 | 141997.6 | 57076.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40033971-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 ‐ Taltal, Región de Antofagasta | 351849 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-08-11 | 462175 | Propuesta publica | 460400 | IPC | 2269 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2022-08-30 | 2024-10-18 | 80 | 307539.96 | 0 | 0 | 0 | 24391.4 | 26707.2 | 42238.336 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 39743 | 0 | 6676.664 | 141997.6 | 57076.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | [21 empty] | 0 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 58000.303 | 0 | 43409.812 | 0 | 36451.7 | 44655.55 | 66953 | 0 | 0 | 249470.365 | 261577.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 58000.303 | 0 | 43409.812 | 0 | 36451.7 | 44655.55 | 66953 | 0 | 0 | 249470.365 | 261577.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | 371422 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 450000 | Propuesta publica | 431617 | IPC | 1774 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 450 | 2023-11-14 | 2025-02-06 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000.303 | 0 | 43409.812 | 0 | 36451.7 | 0 | 66953 | 0 | 0 | 204814.815 | 261577.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371422 , Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | 371422 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 42656 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44655.55 | 0 | 0 | 0 | 44655.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035398-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 5427125.685 | 2754000 | 0 | 183825.408 | 298052.703 | 479634.385 | 290310.423 | 467616.731 | 202000 | 202937.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124377.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5427125.685 | 2754000 | 0 | 183825.408 | 298052.703 | 479634.385 | 290310.423 | 467616.731 | 202000 | 202937.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124377.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '004 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 355680 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 1111189 | Propuesta publica | 1443128 | Polinom | 675 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 92392 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 407 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 48.127 | 119048.458 | 0 | 0 | 183825.408 | 298052.703 | 0 | 162198.982 | 412148.882 | 202000 | 202937.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461163.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '004 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 358928 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 2983994 | Propuesta publica | 3672330 | Polinom | 6 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 147902 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 250 | 2023-05-19 | 2024-01-24 | 100 | 3127876.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479634.385 | 128111.441 | 55121.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662867.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 29, KM. 13,000 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 359775 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 1500000 | Propuesta publica | 1848386 | IPC | 19 | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 152093 | REMAVESA S. A. | 161 | 2022-10-05 | 2023-03-15 | 100 | 2180200.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035403-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 1737680.903 | 50000 | 0 | 49999.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28810.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 186416.895 | 50000 | 0 | 49999.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16310.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 345849 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-08 | 2022-01-14 | 494015 | Propuesta publica | 372960 | IPC | 155 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 665 | 2022-03-07 | 2024-01-01 | 97.46 | 186416.895 | 0 | 0 | 49999.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16310.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1551264.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, S: CRUCE RUTA 21-CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | 359109 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 2180000 | Propuesta publica | 2361593 | IPC | 13 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | -2 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2022-07-26 | 2023-02-21 | 100 | 1551264.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 584000 | 0 | 0 | 90158.922 | 0 | 76340.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394945.792 | 0 | 561444.88 | 630231.14 | 56284.382 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 584000 | 0 | 0 | 90158.922 | 0 | 76340.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394945.792 | 0 | 561444.88 | 630231.14 | 56284.382 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | 371433 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1800000 | Propuesta publica | 1154550 | IPC | 17 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 880 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90158.922 | 0 | 76340.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394945.792 | 0 | 561444.88 | 630231.14 | 56284.382 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 128382 | 103430 | 544520 | 776682 | 2650000 | 3657000 | 5157000 | 3771342.392 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 219600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880 | 43760 | 65640 | 574000 | 598000 | 622000 | 919581.392 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | 376274 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 990633 | Propuesta publica | 1426350 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2024-08-14 | 2028-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880 | 21880 | 43760 | 287000 | 299000 | 311000 | 669749.232 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | 376280 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 990633 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1445 | 2024-08-13 | 2028-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880 | 21880 | 287000 | 299000 | 311000 | 249832.16 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128382 | 81550 | 500760 | 710692 | 2076000 | 3059000 | 4535000 | 2851761 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | 374604 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 5999644 | Propuesta publica | 7493022 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2024-07-22 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128382 | 81550 | 450760 | 660692 | 1026000 | 1334000 | 2135000 | 1026630 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | 398301 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 5999631 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-07-22 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1050000 | 1725000 | 2400000 | 1825131 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | [21 empty] | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 158907.84 | 0 | 353715.362 | 0 | 91326 | 0 | 0 | 0 | 16070.6 | 620019.802 | 623827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 158907.84 | 0 | 353715.362 | 0 | 91326 | 0 | 0 | 0 | 16070.6 | 620019.802 | 623827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | 371437 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 1470959 | Propuesta publica | 1179290 | IPC | 70 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 720 | 2023-10-03 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158907.84 | 0 | 353715.362 | 0 | 91326 | 0 | 0 | 0 | 16070.6 | 620019.802 | 623827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039586-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 2022-2023 | [21 empty] | 271176.268 | 289000 | 0 | 0 | 288487.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168006 | 0 | 0 | 7 | 456500.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039586-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 271176.268 | 289000 | 0 | 0 | 288487.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168006 | 0 | 0 | 7 | 456500.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039586-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2022 | 379411 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 650000 | Propuesta publica | 586239 | Polinom | 911 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 108177 | APIA SPA | 300 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | 77.325 | 271176.268 | 0 | 0 | 0 | 288487.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168006 | 0 | 0 | 7 | 456500.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 3700000 | 5400000 | 9400000 | 3922000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 400000 | 322000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | 390756 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1218 | 2025-04-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 400000 | 322000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5000000 | 9000000 | 3600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | 390755 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 39000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1280 | 2025-03-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5000000 | 9000000 | 3600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | [21 empty] | 1941949.375 | 3025000 | 0 | 0 | 1034436.884 | 0 | 0 | 0 | 89281.09 | 31800 | 79300 | 192000 | 192000 | 192000 | 1810817.974 | 1092817.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78379.5 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12042.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12042.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA CONSERVACION RED VIAL; PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2023 | 376573 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 99000 | Propuesta publica | 80385 | IPC | 860 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 8033 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 195 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 55.59 | 78379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12042.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12042.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1863569.875 | 3012400 | 0 | 0 | 1034436.884 | 0 | 0 | 0 | 77238.715 | 31800 | 79300 | 192000 | 192000 | 192000 | 1798775.599 | 1092817.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, CONSERVACION RUTA B-357, KM. 0,000 AL KM. 12,500 Y RUTA S/-R-B-361, KM. 0,000 AL KM. 3,900, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 369544 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2350000 | Propuesta publica | 2857918 | Polinom | 9 | 2023-05-31 | 2023-08-09 | -895 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2023-08-10 | 2024-03-07 | 97.47 | 1863569.875 | 0 | 0 | 0 | 1034436.884 | 0 | 0 | 0 | 77238.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111675.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383371 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 1127600 | Propuesta publica | 1566418 | Polinom | 831 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2024-05-28 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 79300 | 192000 | 192000 | 192000 | 687100 | 1092817.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | [21 empty] | 5253777.277 | 3942310 | 0 | 179128.609 | 0 | 478462.105 | 980197.725 | 1119965.269 | 858743.339 | 434265.066 | 462096.519 | 247438.7 | 0 | 0 | 4760297.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166308.111 | 545000 | 0 | 179128.609 | 0 | 68832.099 | 34645.599 | 34825.96 | 106689.505 | 36481.416 | 30096.519 | 0 | 0 | 0 | 490699.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '002 | ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL ¿CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 370732 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-12 | 2023-02-10 | 300000 | Propuesta publica | 517222 | IPC | 1001 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 450 | 2023-07-17 | 2024-10-09 | 63.54 | 102318.384 | 0 | 0 | 102621.807 | 0 | 68832.099 | 34645.599 | 34825.96 | 36481.416 | 36481.416 | 30096.519 | 0 | 0 | 91647.734 | 435632.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370732 , ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL ¿CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 370732 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -91647 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91647.734 | -91647.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO;NUEVO 2023 | 376575 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 216000 | Propuesta publica | 204050 | IPC | 721 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 347 | 2023-06-02 | 2024-05-14 | 100 | 63989.727 | 0 | 0 | 76506.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146714.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5087469.166 | 3397310 | 0 | 0 | 0 | 409630.006 | 945552.126 | 1085139.309 | 752053.834 | 397783.65 | 432000 | 247438.7 | 0 | 0 | 4269597.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 370733 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 5000000 | Propuesta publica | 4847306 | Polinom | 7 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 107473 | REMAVESA S. A. | 570 | 2023-05-26 | 2024-12-16 | 45.024 | 986895.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409630.006 | 945552.126 | 1082945.807 | 752053.834 | 397783.65 | 432000 | 247438.7 | 0 | 0 | 4267404.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-145, S: CRUCE RUTA 21CH - ACC. CUPO, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA | 370734 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 3000000 | Propuesta publica | 3435915 | Polinom | 3 | 2023-03-28 | 2023-04-19 | 579945 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 245 | 2023-04-20 | 2023-12-21 | 100 | 4100574.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | [21 empty] | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.046 | 342349.75 | 157049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 213909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342349.75 | 157049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | 393183 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 802120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1025 | 2024-07-24 | 2027-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342349.75 | 157049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40046667-0 | ' | ' | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 162810 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40046667-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 162810 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40046667-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Oficina Provincial Tocopilla (Nuevo 2023) | 371462 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 289909 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 162810 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 7224100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881000 | 4881600 | 6607000 | 4572000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 357000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395502 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 405000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 357000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851000 | 4851000 | 6250000 | 4512000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395484 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 7380000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 1375000 | 2650000 | 3063000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395498 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 3277000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-09-17 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | 1500000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395499 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 4096000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-09-17 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226000 | 1226000 | 1500000 | 1094000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica Ruta B-245 (Cruce B-241 San Pedro de Atacama - Guatín) - Cruce B-179 (Linzor)), Km. 21,000 al Km. 29,200, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395500 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-19 | 1000000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-17 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 206250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 206250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexion Vial Ruta Altiplanica S: Accesos El Tatio (Nuevo 2024) | 390856 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 465750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 206250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 41400 | 835000 | 675100 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 41400 | 835000 | 675100 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-710 Sector Paranal - Varilla (Nuevo 2024) | 390872 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1552500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 41400 | 835000 | 675100 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049895-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 434700 | 289800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 434700 | 289800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049895-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Ruta Costera Sector: Caleta El Cobre - Caleta Coloso CMT (Nuevo 2024) | 390896 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 652050 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 434700 | 289800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 2905500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 621500 | 6485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2904500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | 6485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta B-115-C, Km. 64,260 al Km. 75,440; Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395572 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-07-24 | 2496000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-25 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 305000 | 2415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,00 al Km. 40,00, Provincias de Tocopilla Región de Antofagasta | 395574 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 4000000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5763000 | 5763000 | 8563000 | 7914227.819 | 5600000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1023227.819 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 395532 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1068182 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 255000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 395548 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1068182 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 265000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (CODIGO SAFI: 395524); NUEVO 2024 | 395553 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1068182 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 275000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | 395555 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1068182 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 228227.819 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4563000 | 4563000 | 7363000 | 6891000 | 5600000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 395479 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 5454545 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1025000 | 1025000 | 1625000 | 1115000 | 1200000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 395519 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 4545455 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1050000 | 1050000 | 1250000 | 1240000 | 400000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395524); NUEVO 2024 | 395524 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 8181818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1244000 | 1244000 | 2244000 | 2268000 | 2000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | 395526 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 8181818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1244000 | 1244000 | 2244000 | 2268000 | 2000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 3250000 | 7360000 | 17360000 | 10229000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 360000 | 360000 | 129000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento ruta 27-CH sector: San Pedro de Atacama-Paso Jama tramo I (Nuevo 2024) | 391340 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2025-02-01 | 2028-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 360000 | 360000 | 129000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 7000000 | 17000000 | 10100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 27-CH sector: San Pedro de Atacama-Paso Jama tramo I (Nuevo 2024) | 391341 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 39000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 7000000 | 17000000 | 10100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054384-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTADISTICAS DE PESOS EN RUTA DE LA REGION DE ANTOGAFASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 155250 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054384-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 155250 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054384-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico estadísticas de pesos en ruta de la región de antofagasta (Nuevo 2024) | 391408 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 376000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 155250 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | ' | ' | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | [21 empty] | 0 | 1563220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322.721 | 424226.762 | 454689.886 | 796220.355 | 370101.196 | 26500 | 0 | 0 | 2090060.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 280010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322.721 | 43339.88 | 61659.055 | 52499.011 | 52499.011 | 26500 | 0 | 0 | 254819.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383685 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 255000 | Propuesta publica | 299995 | IPC | 534 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 183 | 2024-04-09 | 2024-10-09 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322.721 | 43339.88 | 61659.055 | 52499.011 | 52499.011 | 26500 | 0 | 56967.4 | 311787.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº383685 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383685 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -56967 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -183 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56967.4 | -56967.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1283010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380886.882 | 392830.831 | 743721.344 | 317602.185 | 0 | 0 | 0 | 1835041.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '004 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383686 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 1283567 | Propuesta publica | 1646142 | Polinom | 400 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2024-03-19 | 2024-09-15 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380886.882 | 392830.831 | 576602.944 | 317602.185 | 0 | 0 | 0 | 1667922.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383686 , AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383686 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159119 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | [21 empty] | 0 | 52510 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 43507 | 20108 | 48600 | 500 | 183105.046 | 259786.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 590.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 91 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 43507 | 20108 | 48600 | 0 | 182515 | 259786.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | 390852 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 419175 | Propuesta publica | 415802 | IPC | 802 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 450 | 2024-05-24 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 43507 | 20108 | 48600 | 0 | 182515 | 259786.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 320850 | 350900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 320850 | 350900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Pavimento Ruta 24 S: Colupo-Crucero .Prov Tocopilla, Region Antofagasta (Nuevo 2024) | 390891 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 672750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-07-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 320850 | 350900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 52500 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68973 | 69053.042 | 348575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 81 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68473 | 68473 | 348575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | 390844 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 326025 | Propuesta publica | 385049 | IPC | 879 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 510 | 2024-06-04 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68473 | 68473 | 348575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 4134807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 42000 | 34100 | 361419 | 823788.604 | 1261807.604 | 8722733.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4134307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 34100 | 361419 | 823788.604 | 1261307.604 | 8722733.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 390328 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 4930700 | Propuesta publica | 4876290 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 420 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135719 | 597691 | 733410 | 3865347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Sin Rol (B-270), Km. 0,000 al Km. 2,100, Provincias de Antofagasta, Región de Antofagasta;Nuevo 2024 | 390343 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 397594 | Propuesta publica | 516284 | Polinom | 904 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 240 | 2024-06-07 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 34100 | 225700 | 161097.604 | 462897.604 | 67386.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | 401341 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4400000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-10-02 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 4790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | [21 empty] | 683417.027 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5061 | 15000 | 50061 | 3876624 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 194799.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5061 | 0 | 35061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | 278464 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 837900 | Propuesta publica | 812429 | IPC | 169 | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 119835 | CONSORCIO ING. HEXACON AIF FREIRINA HUASCO LTDA. | 42 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 100 | 194799.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5061 | 0 | 35061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 582.053 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 582.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 488035.501 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876624 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 278462 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 13624728 | Propuesta publica | 12494086 | IPC | 106 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | -299937 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 1440 | 2019-12-09 | 2023-11-18 | 60.8 | 488035.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876624 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 198572 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 6200164 | Propuesta publica | 6599573 | Polinom | 4 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 821966 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1560 | 2013-05-28 | 2017-09-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 18492.459 | 6953000 | 0 | 38940.665 | 76138.904 | 45164.486 | 0 | 83483.145 | 185979.65 | 40219.166 | 2648615.166 | 400252.166 | 1203597.166 | 2250421.705 | 6972812.219 | 3185539.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 633000 | 0 | 38940.665 | 76138.904 | 41468.486 | 0 | 83483.145 | 40519.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 46817.705 | 488244.735 | 299750.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 227676 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 440527 | Propuesta publica | 388371 | IPC | 23 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | 80443 | INGEROP CHILE S.A. | 675 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351687 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 719849 | Propuesta publica | 720599 | IPC | 1020 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 540 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 38940.665 | 76138.904 | 41468.486 | 0 | 83483.145 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 46817.705 | 487944.735 | 299750.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 18492.459 | 6320000 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 145389 | 0 | 2608396 | 360033 | 1163378 | 2190604 | 6471496 | 2885789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 309428 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-11-24 | 5446549 | Propuesta publica | 6291901 | IPC | 101 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 1256568 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 630 | 2021-02-03 | 2022-10-26 | 100 | 18492.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351688 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 6717797 | Propuesta publica | 8395267 | Polinom | 47 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 600 | 2023-11-04 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145389 | 0 | 2608396 | 360033 | 1163378 | 2188860 | 6466056 | 2885789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | [21 empty] | 60941.386 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 593511.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 60941.386 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 593511.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 278460 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 1100000 | Propuesta publica | 833600 | IPC | 32 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2505 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | 23.4 | 60941.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 593511.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72988.294 | 158.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527011.706 | 600158.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72988.294 | 158.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527011.706 | 600158.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1122572 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72988.294 | 158.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432079.08 | 505225.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94932.626 | 94932.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | [21 empty] | 111998.041 | 278000 | 0 | 0 | 0 | 94792.052 | 0 | 0 | 0 | 119535 | 0 | 0 | 0 | 83097 | 297424.052 | 483199.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 111998.041 | 278000 | 0 | 0 | 0 | 94792.052 | 0 | 0 | 0 | 119535 | 0 | 0 | 0 | 83097 | 297424.052 | 483199.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | 371463 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 912611 | Propuesta publica | 835366 | IPC | 1797 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 870 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | 0 | 111998.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94792.052 | 0 | 0 | 0 | 119535 | 0 | 0 | 0 | 83097 | 297424.052 | 483199.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30132982-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30132982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30132982-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 299540 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 1336007 | Propuesta publica | 1344983 | IPC | 17 | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 221823 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 463 | 2019-07-18 | 2020-10-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | [21 empty] | 34954.61 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264355 | 0 | 0 | 645 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34954.61 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264355 | 0 | 0 | 645 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 322160 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1238000 | Propuesta publica | 1060000 | IPC | 13 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 690 | 2021-04-05 | 2023-02-24 | 99 | 34954.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264355 | 0 | 0 | 645 | 265000 | 191690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322160 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 322160 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -191690 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -690 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 317349.514 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 317349.514 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 272982 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 940037 | Propuesta privada | 940037 | IPC | 59 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 124692 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | 100 | 317349.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 330594 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 111793 | Trato directo | 111793 | SR | 3361 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | NUEVA ATACAMA S.A. | 151 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 98435.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39656 | 0 | 0 | 42646 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 98435.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39656 | 0 | 0 | 42646 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 900 | 2021-08-09 | 2024-01-26 | 100 | 98435.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33424 | 0 | 0 | 0 | 33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329494 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 26649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 300 | - | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 42646 | 48878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | [21 empty] | 408681.175 | 760000 | 0 | 0 | 142714.8 | 0 | 0 | 0 | 29160 | 0 | 123660 | 9160 | 168093 | 64800 | 537587.8 | 140181.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 408681.175 | 760000 | 0 | 0 | 142714.8 | 0 | 0 | 0 | 29160 | 0 | 123660 | 9160 | 168093 | 64800 | 537587.8 | 140181.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 351853 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 1063808 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 30 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 48861 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1080 | 2022-12-17 | 2025-12-01 | 51.7 | 408681.175 | 0 | 0 | 0 | 142714.8 | 0 | 0 | 0 | 29160 | 0 | 123660 | 9160 | 168093 | 64800 | 537587.8 | 140181.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 272877 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2729321 | Propuesta publica | 2625515 | IPC | 60 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 116700 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 517 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | [21 empty] | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194123 | 153000 | 0 | 0 | 347123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194123 | 153000 | 0 | 0 | 347123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 6909344 | Propuesta publica | 5976453 | IPC | 27 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 1403613 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1560 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | 95.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333218.173 | 0 | 0 | 333218.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº254842 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -313218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1560 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313218.173 | 0 | 0 | -313218.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 6599944 | Propuesta publica | 5445037 | IPC | 20 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 1010404 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1680 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662697.475 | 0 | 0 | 0 | 662697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº254844 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -592697 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 265485 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6500795 | Propuesta publica | 6239061 | IPC | 51 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 884396 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124123 | 0 | 0 | 0 | 124123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6522617 | Propuesta publica | 5700782 | IPC | 52 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 1489692 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1560 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493245.273 | 0 | 0 | 493245.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº265486 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -360245 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1560 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360245.273 | 0 | 0 | -360245.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24852 | 550158 | 575010 | 11000000 | 11225000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24852 | 50148 | 75000 | 613000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355605 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 1068716 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24852 | 50148 | 75000 | 613000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500010 | 500010 | 10387000 | 10686000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355606 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 14330813 | Propuesta publica | 18324281 | IPC | 1900 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 720 | 2024-07-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500010 | 500010 | 10387000 | 10686000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | [21 empty] | 0 | 300200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80000 | 110600 | 200000 | 390800 | 400000 | 846500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 110600 | 200000 | 390600 | 400000 | 846500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 388234 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1273380 | Propuesta publica | 1606500 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 965 | 2024-07-15 | 2027-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 110600 | 200000 | 390600 | 400000 | 846500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30455272-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | [21 empty] | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30455272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30455272-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 263657 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 177600 | Propuesta publica | 230000 | IPC | 942 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 28087 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1296 | 2017-12-12 | 2021-06-30 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | [21 empty] | 0 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 213600 | 428751 | 646801 | 5610000 | 6479000 | 8266000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21925 | 44007 | 65932 | 610000 | 275000 | 531000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA (adelantado) | 327189 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1255650 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21925 | 44007 | 65932 | 610000 | 275000 | 531000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 191675 | 384744 | 580869 | 5000000 | 6204000 | 7735000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 278431 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-12 | 2018-12-13 | 6574660 | Propuesta publica | 6411502 | IPC | 323 | 2018-12-31 | 2019-03-20 | 587378 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1179 | 2019-03-20 | 2022-06-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso San Francisco Sector Pedernales - Salar de Maricunga, Ruta C‐13 KM 173,800 al KM 203,887, Región de Atacama (segundo llamado) | 384656 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 15163302 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 973 | 2024-08-30 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191675 | 384744 | 576419 | 5000000 | 6204000 | 7735000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 51429.915 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 26710 | 203053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 51429.915 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 26710 | 203053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 263660 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 1000000 | Propuesta publica | 887000 | IPC | 178 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 101880 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1050 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | 83 | 51429.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 26710 | 203053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 180000 | 180000 | 178879 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 180000 | 180000 | 178879 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 31-Ch Sectores Cuesta Codoceo y El Salto (Nuevo 2023) | 371559 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 531500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1003 | 2024-09-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 180000 | 180000 | 178879 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | [21 empty] | 28670.812 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110119.2 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 27960.8 | 0 | 0 | 230080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28670.812 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110119.2 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 27960.8 | 0 | 0 | 230080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 278438 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 1100340 | Propuesta publica | 1035297 | IPC | 15 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 76025 | INGEROP CHILE S.A. | 1720 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | 98.65 | 28670.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110119.2 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 27960.8 | 0 | 0 | 230080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481234-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó Región de Atacama | 283506 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 440079 | Propuesta publica | 457036 | IPC | 865 | 2018-10-09 | 2018-10-18 | 10129 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 180 | 2018-10-19 | 2019-04-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481278-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481278-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481278-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 283503 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-22 | 2018-06-28 | 3178144 | Propuesta publica | 2650203 | IPC | 18 | 2018-07-24 | 2018-08-08 | -90056 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 300 | 2018-08-09 | 2019-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125257 | 79468 | 67611 | 0 | 272336 | 204851 | 52600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125257 | 79468 | 67611 | 0 | 272336 | 204851 | 52600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | 371562 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 327369 | Propuesta publica | 499800 | IPC | 1224 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-04-29 | 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125257 | 79468 | 67611 | 0 | 272336 | 204851 | 52600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 506150 | 372600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 506150 | 372600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-489 S: Alto Del Carmen - El Corral (Nuevo 2024) | 390933 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 879750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 506150 | 372600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | [21 empty] | 0 | 1184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 535500 | 1070500 | 6304000 | 11900000 | 24992000 | 19400000 | 6100000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 183910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 400000 | 400000 | 492000 | 400000 | 100000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 371564 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 1610213 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 400000 | 400000 | 492000 | 400000 | 100000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 5904000 | 11500000 | 24500000 | 19000000 | 6000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | 371567 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 56980440 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-06-27 | 2027-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 5904000 | 11500000 | 24500000 | 19000000 | 6000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40002728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | [21 empty] | 49713.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8286.965 | 14237.251 | 0 | 0 | 22524.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 49713.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8286.965 | 14237.251 | 0 | 0 | 22524.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 291763 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2499347 | Propuesta publica | 2984137 | IPC | 16 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 888825 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 900 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | 0 | 49713.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8286.965 | 14237.251 | 0 | 0 | 22524.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | [21 empty] | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003955-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 163899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 163899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 306858 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 209955 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 689 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 720 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 163899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 15525216.088 | 10000000 | 0 | 1684283.521 | 1906705.25 | 1314993.68 | 1059525.133 | 1409066.317 | 1429173.488 | 1228466.488 | 460767.602 | 601582.488 | 412097.602 | 493342.318 | 12000003.887 | 9622999 | 11702999.924 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2021056.213 | 2000000 | 0 | 354828.84 | 148929.624 | 165663.805 | 164817.257 | 169173.193 | 197150.488 | 200062.488 | 122623.602 | 124824.488 | 108293.602 | 243638.318 | 2000005.705 | 2310064 | 1027347.924 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 312921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 1198500 | Propuesta publica | 1143370 | IPC | 33 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | 62.27 | 346712.827 | 0 | 0 | 56109.738 | 29303.583 | 30543.491 | 29977.782 | 30674.594 | 30380 | 30380 | 15380 | 15380 | 15380 | 14621 | 298130.188 | 344167 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334909 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1097748 | IPC | 35 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 66.19 | 344080.461 | 0 | 0 | 59849.636 | 30101.002 | 30212.023 | 29018.603 | 30453.371 | 29635 | 29635 | 14635 | 14635 | 14635 | 13816 | 296625.635 | 276296 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334913 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1031382 | IPC | 12 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 51.18 | 258450.975 | 0 | 0 | 75921.354 | 18136.128 | 23276.719 | 25214.77 | 27756.802 | 26249 | 27975 | 13125 | 13275 | 13425 | 14519 | 278873.773 | 298000 | 158516 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | 334916 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 1198500 | Propuesta publica | 1065357 | IPC | 24 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | 38.59 | 293501.556 | 0 | 0 | 29398.931 | 18666.444 | 23965.518 | 25439.734 | 23754.101 | 26793 | 27850 | 13014 | 12269 | 13342 | 33317 | 247809.728 | 366525 | 194900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 334919 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1138576 | IPC | 34 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 65.31 | 355782.897 | 0 | 0 | 61388.655 | 27924.527 | 31060.007 | 29283.83 | 29789.036 | 31030 | 31030 | 14972 | 16030 | 14972 | 19588 | 307068.055 | 302165 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 334921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 1198500 | Propuesta publica | 989571 | IPC | 13 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 54.53 | 266462.685 | 0 | 0 | 72160.526 | 24797.94 | 26606.047 | 25882.538 | 26745.289 | 26066 | 26195 | 25371 | 26238 | 10413 | 41608 | 332083.34 | 314911 | 52931 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 350944 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 1198500 | Propuesta publica | 1116319 | IPC | 32 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | 12.97 | 156064.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26997.488 | 26997.488 | 26126.602 | 26997.488 | 26126.602 | 106169.318 | 239414.986 | 408000 | 441000.924 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13504159.875 | 8000000 | 0 | 1329454.681 | 1757775.626 | 1149329.875 | 894707.876 | 1239893.124 | 1232023 | 1028404 | 338144 | 476758 | 303804 | 249704 | 9999998.182 | 7312935 | 10675652 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 7356838 | Propuesta publica | 6168814 | IPC | 2 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 737715 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | 66.78 | 1765175.817 | 0 | 0 | 254036.932 | 179678.855 | 239680.856 | 147683.353 | 268919.959 | 213319 | 214000 | 50000 | 61640 | 38985 | 33272 | 1701215.955 | 1026402 | 1054000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334901 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 6505719 | Propuesta publica | 6176781 | IPC | 25 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | 51.39 | 1254918.726 | 0 | 0 | 192230.264 | 175598.492 | 151935.042 | 90831.47 | 161892.118 | 262000 | 226000 | 50000 | 68750 | 21989 | 0 | 1401226.386 | 687527 | 1164921 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334914 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 6664408 | Propuesta publica | 6493948 | IPC | 28 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 1445414 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 54.24 | 1805535.948 | 0 | 0 | 100801.402 | 200141.947 | 151744.438 | 30195.45 | 24523.128 | 158000 | 84500 | 0 | 104992 | 0 | 24392 | 879290.365 | 1068155 | 3216423 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 334915 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 6375618 | Propuesta publica | 7564306 | IPC | 19 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | 44.41 | 2691566.688 | 0 | 0 | 122842.212 | 312875.694 | 179511.733 | 211510.809 | 252272.727 | 141695 | 180000 | 100000 | 57645 | 27033 | 92000 | 1677386.175 | 1446889 | 1749729 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 334918 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 6903011 | Propuesta publica | 6303842 | IPC | 26 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 154296 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 65.31 | 2339468.626 | 0 | 0 | 182492.384 | 209677.569 | 195653.746 | 96328.972 | 200626.658 | 86000 | 119560 | 0 | 37191 | 0 | 0 | 1127530.329 | 1005973 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 6416377 | Propuesta publica | 5858342 | IPC | 27 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 510438 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 69.48 | 1891695.289 | 0 | 0 | 414352.712 | 172608.833 | 40065.55 | 134673.767 | 90509.518 | 179089 | 58468 | 100000 | 33463 | 54796 | 0 | 1278026.38 | 1056989 | 1410664 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 350960 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 6190166 | Propuesta publica | 7112044 | IPC | 21 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 44.98 | 1755798.781 | 0 | 0 | 62698.775 | 507194.236 | 190738.51 | 183484.055 | 241149.016 | 191920 | 145876 | 38144 | 113077 | 161001 | 100040 | 1935322.592 | 1021000 | 1693915 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.116 | 0 | 0 | 0 | 2449.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.116 | 0 | 0 | 0 | 2449.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 315961 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 483273 | Propuesta publica | 499844 | IPC | 1064 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 120741 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 300 | 2020-12-18 | 2021-10-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.87 | 0 | 0 | 0 | 2006.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315961 , Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 315961 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.246 | 0 | 0 | 0 | 442.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71513.887 | 600 | 0 | 0 | 72113.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32381.646 | 0 | 0 | 0 | 32381.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 327313 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 321200 | Propuesta publica | 236494 | IPC | 119 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 23557 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 355 | 2021-02-23 | 2022-02-13 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.603 | 0 | 0 | 0 | 7618.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327313 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 327313 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21764 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | -355 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24763.043 | 0 | 0 | 0 | 24763.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39132.241 | 600 | 0 | 0 | 39732.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 315956 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 1216954 | Propuesta publica | 1475810 | IPC | 946 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 56552 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 468 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39132.241 | 0 | 0 | 0 | 39132.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 321680 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 373099 | Propuesta publica | 415520 | IPC | 314 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 50234 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 254 | 2021-05-01 | 2022-01-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011110-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 191089.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28498 | 10693 | 22990 | 0 | 62181 | 5064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011110-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 191089.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28498 | 10693 | 22990 | 0 | 62181 | 5064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011110-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | 329361 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 404800 | Propuesta publica | 399500 | IPC | 2427 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 60401 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 930 | 2021-09-14 | 2024-04-01 | 75.39 | 191089.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28498 | 10693 | 22990 | 0 | 62181 | 5064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011124-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 31-CH, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011124-0 | '02 | '002 | ESTUDIO TRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 31-CH | 371569 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 338227 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1642 | 2025-01-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.17 | 402025.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 402025.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 388252 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 221650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 540 | 2024-07-15 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 402025.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 40947.74 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12514 | 17522 | 0 | -17522 | 12514 | 55042.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 40947.74 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12514 | 17522 | 0 | -17522 | 12514 | 55042.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 900 | 2021-08-09 | 2024-01-26 | 100 | 40947.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282 | 17522 | 0 | 0 | 23804 | 55042.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329494 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 26649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 300 | - | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232 | 0 | 0 | -17522 | -11290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22883 | 22883 | 140000 | 140000 | 38244 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22883 | 22883 | 140000 | 140000 | 38244 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '002 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, Tierra Amarilla y Puente Maitencillo y Accesos (Nuevo 2023) | 371573 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 289000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22883 | 22883 | 140000 | 140000 | 38244 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608941 | 39189 | 18505 | 0 | 666635 | 1111965.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608941 | 39189 | 18505 | 0 | 666635 | 1111965.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-17, Región de Atacama | 371649 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-08 | 1326791 | Propuesta publica | 1666717 | IPC | 92 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 930 | 2023-12-22 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608941 | 39189 | 18505 | 0 | 666635 | 1111965.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 1447811.271 | 715000 | 0 | 18140.108 | 0 | 0 | 0 | 11487.191 | 0 | 0 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 55237.68 | 743612.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1447811.271 | 715000 | 0 | 18140.108 | 0 | 0 | 0 | 11487.191 | 0 | 0 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 55237.68 | 743612.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 327408 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2937089 | Propuesta publica | 2966719 | IPC | 6 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 68677 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 423 | 2021-05-12 | 2022-07-09 | 100 | 101169.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | 327409 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 3075550 | Propuesta publica | 2874755 | IPC | 8 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 26070 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 422 | 2021-05-26 | 2022-07-22 | 100 | 73984.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327411 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 3049858 | Propuesta publica | 2879676 | IPC | 7 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 297652 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 476 | 2021-05-12 | 2022-08-31 | 100 | 153873.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327412 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 3340794 | Propuesta publica | 3153973 | IPC | 17 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 6350 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 600 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | 81.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600977.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327412 , Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327412 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 142636 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | -600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142635.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 327424 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 3507720 | Propuesta publica | 3400235 | IPC | 19 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 119739 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 642 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | 99.42 | 737013.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | 340983 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2695021 | Propuesta publica | 2530885 | IPC | 30 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 132997 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 442 | 2021-09-23 | 2022-12-09 | 100 | 381770.43 | 0 | 0 | 18140.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18140.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 176440.59 | 873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130.626 | 0 | 8551.428 | 0 | 112048.683 | 0 | 0 | 0 | 173730.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 19690.177 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.014 | 0 | 8551.428 | 0 | 99993.388 | 0 | 0 | 0 | 135048.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321517 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 299200 | Propuesta publica | 226720 | IPC | 178 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 23967 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 355 | 2021-05-01 | 2022-04-21 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321518 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 249274 | Propuesta publica | 236610 | IPC | 435 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 315 | 2021-07-13 | 2022-05-24 | 94.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº321518 , Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321518 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44464 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -315 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44463.4 | 0 | 0 | 0 | 44463.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | 327368 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 285704 | Propuesta publica | 285704 | IPC | 319 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 555 | 2021-05-04 | 2022-11-10 | 100 | 19690.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.014 | 0 | 0 | 0 | 32529.988 | 0 | 0 | 0 | 59034.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 156750.413 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26626.612 | 0 | 0 | 0 | 12055.295 | 0 | 0 | 0 | 38681.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | 327379 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2756194 | Propuesta publica | 2490530 | IPC | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 61777 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-03-16 | 2022-02-09 | 100 | 2609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26626.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26626.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 347213 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 418829 | Trato Directo con Cotización | 409696 | IPC | 64 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 53542 | LAVEL INGENIERIA SPA | 370 | 2021-12-24 | 2022-12-29 | 97.61 | 154141.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12055.295 | 0 | 0 | 0 | 12055.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S: RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 898718 | 525742.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 898718 | 525742.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | 371650 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1317200 | Propuesta publica | 1342320 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 955 | 2024-10-01 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 898718 | 525742.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 1047495.059 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310011.171 | 24299.925 | 112370.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446681.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 147608.665 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24299.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24299.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama | 345855 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 308880 | Propuesta publica | 272859 | IPC | 301 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 51205 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 411 | 2022-04-13 | 2023-05-29 | 100 | 147608.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24299.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24299.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 899886.394 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310011.171 | 0 | 112370.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422381.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 345856 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2046347 | Propuesta publica | 2364377 | IPC | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 144770 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 420 | 2022-03-30 | 2023-05-24 | 97.1 | 399944.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310011.171 | 0 | 99735.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409746.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | 345857 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 454589 | Propuesta publica | 609480 | IPC | 306 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 63697 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 390 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | 98.37 | 499941.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 2341254.176 | 194100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975.329 | 50348.152 | 38883.061 | 15586 | 86918 | 0 | 0 | 0 | 199710.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78039.202 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47320.211 | 30706 | 15586 | 86918 | 0 | 0 | 0 | 180530.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | 361803 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 249976 | Propuesta publica | 221000 | IPC | 1015 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 450 | 2022-12-05 | 2024-02-28 | 52.9 | 78039.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47320.211 | 30706 | 15586 | 86918 | 0 | 0 | 0 | 180530.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2263214.974 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899.639 | 3027.941 | 8177.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19104.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-358 KM 0;000 AL KM 31;840;PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 364310 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 1304554 | Propuesta publica | 1073679 | Polinom | 353 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 149840 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 180 | 2023-04-15 | 2023-10-12 | 100 | 1172768.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 364313 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 1048915 | Propuesta publica | 988128 | Polinom | 374 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 151840 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 240 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | 99.4 | 1090446.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.941 | 8177.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | [21 empty] | 2775368.684 | 3838000 | 0 | 1287699.021 | 728521.405 | 216210.941 | 517165.009 | 505274.641 | 305256.176 | 376075.669 | 353824.056 | 130330.219 | 56723.54 | 26673.13 | 4503753.807 | 5266429.605 | 5022767 | 4945687.577 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 115301.956 | 538000 | 0 | 57808.005 | 86306.685 | 29279.768 | 82341.855 | 62503.85 | 57784.176 | 62191.669 | 56711.056 | 56629.219 | 56723.54 | 26673.13 | 634952.953 | 704424.605 | 843451 | 651634.577 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334904 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 1198500 | Propuesta publica | 1040755 | IPC | 14 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 197744 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | 19.58 | 115301.956 | 0 | 0 | 57808.005 | 26827.428 | 29279.768 | 28482.825 | 29513.94 | 29201.759 | 29201.759 | 26603.667 | 27493.036 | 26616.151 | 13372.193 | 324400.531 | 364424.605 | 373451 | 177099.034 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | 334912 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 1493331 | Propuesta publica | 1492349 | IPC | 29 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1410 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59479.257 | 0 | 53859.03 | 32989.91 | 28582.417 | 32989.91 | 30107.389 | 29136.183 | 30107.389 | 13300.937 | 310552.422 | 340000 | 470000 | 474535.543 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2660066.728 | 3300000 | 0 | 1229891.016 | 642214.72 | 186931.173 | 434823.154 | 442770.791 | 247472 | 313884 | 297113 | 73701 | 0 | 0 | 3868800.854 | 4562005 | 4179316 | 4294053 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 334905 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 8240840 | Propuesta publica | 9675009 | Polinom | 5 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | 35.48 | 1838296.108 | 0 | 0 | 1229891.016 | 215819.05 | 0 | 267454.313 | 230909.829 | 59455 | 131184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134713.208 | 1850000 | 2046597 | 2294053 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334908 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 6733711 | Propuesta publica | 9284922 | Polinom | 7 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 17 | 821770.62 | 0 | 0 | 0 | 426395.67 | 186931.173 | 167368.841 | 211860.962 | 188017 | 182700 | 297113 | 73701 | 0 | 0 | 1734087.646 | 2712005 | 2132719 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038419-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-46, HUASCO - FREIRINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 362250 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038419-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 362250 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038419-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-46, Huasco - Freirina (Nuevo 2024) | 390975 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 512325 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 362250 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | [21 empty] | 0 | 850600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 201 | 596366.3 | 783593.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 850400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 596366.3 | 783593.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | 371652 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1193464 | Propuesta publica | 1225343 | Polinom | 14 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 955 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 596366.3 | 783593.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038812-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED PERIODO 2022-2023 REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 768950.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921.926 | 0 | 0 | 0 | 14921.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038812-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 768950.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921.926 | 0 | 0 | 0 | 14921.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038812-0 | '02 | '004 | Conservacion de elementos de seguridad vial de callejones rurales Comuna de Copiapo Region de Atacama | 366487 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-19 | 2023-01-18 | 628623 | Propuesta publica | 611757 | IPC | 495 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 152090 | LAVEL INGENIERIA SPA | 225 | 2023-05-24 | 2024-01-04 | 98.83 | 768950.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11971.926 | 0 | 0 | 0 | 11971.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038812-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº366487 , Conservacion de elementos de seguridad vial de callejones rurales Comuna de Copiapo Region de Atacama | 366487 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2950 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | -225 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | [21 empty] | 12146512.612 | 9419000 | 0 | 3068430.782 | 1339010.321 | 1227559.258 | 661786.323 | 846307.45 | 544238.729 | 502600.494 | 292466.089 | 28660.766 | 0 | 0 | 8511060.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 470754.326 | 852000 | 0 | 110826.658 | 132822.432 | 170970.626 | 94794.242 | 45305.887 | 59983.523 | 19430.147 | 23732.34 | 28660.766 | 0 | 0 | 686526.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica, Rutas C-183 y C-163), Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 369998 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 339480 | Propuesta publica | 280384 | IPC | 616 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | -44813 | PROSIGA FARAGGI S.A | 279 | 2023-07-03 | 2024-04-07 | 100 | 122625.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78846.506 | 39461.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118308.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación la Red Vial ( conservacion Periodica Ruta 31 CH), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370001 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 339480 | Propuesta publica | 310179 | IPC | 606 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 58934 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 100 | 147735.212 | 0 | 0 | 62807.533 | 31694.442 | 31811.328 | 31974.48 | 0 | 69898.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228186.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370001 , Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación la Red Vial ( conservacion Periodica Ruta 31 CH), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370001 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -67427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -53 | - | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67427.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67427.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación la red vial (Conservacion Periódica Ruta C-33), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370005 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 339480 | Propuesta publica | 286852 | IPC | 607 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 54502 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 89.17 | 178481.446 | 0 | 0 | 0 | 79107.796 | 33900.438 | 0 | 20008.515 | 33779.383 | 0 | 0 | 4200.569 | 0 | 0 | 170996.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370009 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 240120 | Propuesta publica | 249190 | IPC | 1019 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 270 | 2023-11-14 | 2024-08-10 | 64.15 | 21911.792 | 0 | 0 | 48019.125 | 22020.194 | 26412.354 | 23357.995 | 25297.372 | 23732.34 | 19430.147 | 23732.34 | 24460.197 | 0 | 0 | 236462.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11675758.286 | 8567000 | 0 | 2957604.124 | 1206187.889 | 1056588.632 | 566992.081 | 801001.563 | 484255.206 | 483170.347 | 268733.749 | 0 | 0 | 0 | 7824533.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica a Ruta C-183 y Ruta C-163, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) | 369925 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 4576500 | Propuesta publica | 5006065 | Polinom | 2 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 39796 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-04-13 | 2024-04-07 | 99.94 | 3784101.466 | 0 | 0 | 852949.215 | 0 | 586372.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439321.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 8,26 al km 16,4 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 369930 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 3798258 | Propuesta publica | 3172122 | Polinom | 11 | 2023-06-06 | 2023-07-28 | -5997 | CONSORCIO RUTA 31 CH-1 SPA | 360 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 100 | 2318131.965 | 0 | 0 | 581255.57 | 284538.098 | 0 | 0 | 184947.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050741.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 16,4 al km 24,5 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 369935 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 3638034 | Propuesta publica | 3497546 | Polinom | 8 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | -38824 | CONSORCIO RUTA 31 CH - 2 SPA. | 360 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 100 | 2309921.031 | 0 | 0 | 1026723.003 | 196390.54 | 114986.034 | 0 | 4271.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342371.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 369938 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 1438928 | Propuesta publica | 1556072 | Polinom | 482 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 104126 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 378 | 2023-05-20 | 2024-06-01 | 99.45 | 1442920.765 | 0 | 0 | 0 | 157622.915 | 0 | 0 | 145755.328 | 29602.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332980.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-33; km 7;7 al km 18;237; Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 369990 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 1468009 | Propuesta publica | 1603095 | Polinom | 483 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 169945 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 360 | 2023-05-20 | 2024-05-14 | 99.74 | 1770688.571 | 0 | 0 | 0 | 50880.237 | 0 | 0 | 0 | 6991.043 | 0 | 54952.341 | 0 | 0 | 0 | 112823.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-354, km 0;0 al km 4;2 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 369995 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 3248603 | Propuesta publica | 3411973 | Polinom | 21 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | -205 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 330 | 2023-10-14 | 2024-09-08 | 67.97 | 49994.488 | 0 | 0 | 496676.336 | 516756.099 | 355229.897 | 566992.081 | 466027.127 | 447661.562 | 483170.347 | 213781.408 | 0 | 0 | 0 | 3546294.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | [21 empty] | 8103921.08 | 10717000 | 0 | 1120567.034 | 1967984.242 | 2550008.08 | 2498898.165 | 2455147.863 | 2178106.393 | 2084905.481 | 603521.034 | 204862 | 53000 | 0 | 15717000.292 | 3783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 278143.311 | 476000 | 0 | 57843.632 | 115755.586 | 59655.082 | 57673.403 | 60679.042 | 60958.162 | 46503.994 | 0 | 16931 | 0 | 0 | 475999.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-451, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370791 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 339480 | Propuesta publica | 285669 | IPC | 614 | 2023-07-17 | 2023-07-03 | 54277 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2023-07-03 | 2024-06-27 | 87.5 | 129182.084 | 0 | 0 | 0 | 87229.989 | 29297.627 | 29453.436 | 29532.756 | 29842.275 | 14424.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219780.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370791 , Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-451, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370791 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 33145 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 55 | - | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15109 | 0 | 16931 | 0 | 0 | 32040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | 370792 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 339480 | Propuesta publica | 280644 | IPC | 605 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 53323 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 95.15 | 148961.227 | 0 | 0 | 57843.632 | 28525.597 | 30357.455 | 28219.967 | 31146.286 | 1115.887 | 16970.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194179.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370792 , Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | 370792 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7825777.769 | 10241000 | 0 | 1062723.402 | 1852228.656 | 2490352.998 | 2441224.762 | 2394468.821 | 2117148.231 | 2038401.487 | 603521.034 | 187931 | 53000 | 0 | 15241000.391 | 3783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | 370764 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 5021544 | Propuesta publica | 5037855 | IPC | 3 | 2023-03-24 | 2023-04-14 | 154455 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 464 | 2023-04-15 | 2024-07-22 | 71.17 | 2706917.314 | 0 | 0 | 0 | 323272.635 | 324842.506 | 413594.255 | 501954.033 | 536012.231 | 512962.76 | 149546.034 | 0 | 0 | 0 | 2762184.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | 370778 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 6533362 | Propuesta publica | 6648568 | Polinom | 12 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 126969 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 420 | 2023-07-08 | 2024-08-31 | 56.56 | 1838182.891 | 0 | 0 | 0 | 471667.785 | 1043686.869 | 718779.039 | 608775.871 | 485715 | 394086 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 3883710.564 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | 370785 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2133819 | Propuesta publica | 2213887 | Polinom | 13 | 2023-06-19 | 2023-07-12 | -8662 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 360 | 2023-07-13 | 2024-07-07 | 63.61 | 770418.365 | 0 | 0 | 0 | 160430.295 | 328007.191 | 225221.633 | 202521.01 | 226053 | 187847 | 37975 | 87931 | 0 | 0 | 1455986.129 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370785 , Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | 370785 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161603 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 370786 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 6321157 | Propuesta publica | 6304345 | Polinom | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | -8908 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 360 | 2023-07-27 | 2024-07-21 | 48.42 | 737485.769 | 0 | 0 | 367854.394 | 511860.324 | 446147.947 | 794592.239 | 439603.902 | 869368 | 800012 | 100000 | 100000 | 53000 | 0 | 4482438.806 | 1742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370786 , Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 370786 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 155000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-547, Cruce C-509 (Agua Amarga) - Cruce C-561 (Santa Juana), km 0;000 al km 19,785 y ruta C-509;cruce Ruta 5 (agua amarga) -Viscachita- el Orito; km 0;000 al km 0;915; Provincia Huasco Region de Atacama | 370788 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 3876856 | Propuesta publica | 4030839 | Polinom | 9 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | -6264 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 0 | 1772773.43 | 0 | 0 | 694869.008 | 384997.617 | 347668.485 | 289037.596 | 641614.005 | 0 | 143493.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501680.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047679-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 174159.382 | 862000 | 0 | 0 | 288252.805 | 0 | 278611.182 | 178287.159 | 47521.557 | 0 | 13695.747 | 0 | 0 | 0 | 806368.45 | 16999.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 36148.552 | 223000 | 0 | 0 | 60150.164 | 0 | 36384.931 | 51812.331 | 26540.66 | 0 | 13695.747 | 0 | 0 | 0 | 188583.833 | 16999.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047679-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de la Seguridad Vial en zonas de escuela, Travesía Rutas C-485 y C-571; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 370039 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 236011 | Propuesta publica | 236011 | IPC | 933 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 270 | 2023-10-20 | 2024-07-16 | 54.91 | 36148.552 | 0 | 0 | 0 | 60150.164 | 0 | 36384.931 | 51812.331 | 26540.66 | 0 | 13695.747 | 0 | 0 | 0 | 188583.833 | 16999.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 138010.83 | 639000 | 0 | 0 | 228102.641 | 0 | 242226.251 | 126474.828 | 20980.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617784.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047679-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Rutas C-485 km 10,800 al km 11,823 y Ruta C-571 km 0 al 980, Provincia de Huasco; Region de Atacama | 370038 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 590809 | Propuesta publica | 708683 | Polinom | 809 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | -15 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 270 | 2023-08-31 | 2024-05-27 | 97.6 | 138010.83 | 0 | 0 | 0 | 228102.641 | 0 | 242226.251 | 126474.828 | 20980.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617784.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 1991302.946 | 1244000 | 0 | 0 | 205292.914 | 237917.554 | 67381.148 | 97100.019 | 129003.329 | 0 | 46898.415 | 0 | 290000 | 310000 | 1383593.379 | 266014.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 238836.543 | 244000 | 0 | 0 | 163269.303 | 0 | 25748.178 | 0 | 20663.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209681.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-416 Prov Copiapo | 370033 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 240120 | Propuesta publica | 201397 | IPC | 617 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 38266 | PROSIGA FARAGGI S.A | 270 | 2023-07-03 | 2024-03-29 | 91.63 | 115410.681 | 0 | 0 | 0 | 82978.3 | 0 | 25748.178 | 0 | 20663.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129390.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-13; Provincia de Chañaral; Region de Atacama | 370034 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-24 | 2023-06-30 | 240120 | Propuesta publica | 197208 | IPC | 618 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2972 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 242 | 2023-07-03 | 2024-03-01 | 85.3 | 123425.862 | 0 | 0 | 0 | 80291.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80291.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1752466.403 | 999900 | 0 | 0 | 42023.611 | 237917.554 | 41537.476 | 97100.019 | 108339.542 | 0 | 46898.415 | 0 | 290000 | 310000 | 1173816.617 | 266014.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | 370028 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 638857 | Propuesta publica | 710107 | Polinom | 468 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 330 | 2023-05-17 | 2024-04-11 | 89.6 | 477509.753 | 0 | 0 | 0 | 42023.611 | 0 | 41537.476 | 97100.019 | 32563.44 | 0 | 46898.415 | 0 | 0 | 0 | 260122.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 370029 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 816719 | Propuesta publica | 826015 | Polinom | 561 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | APIA SPA | 270 | 2024-06-04 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 310000 | 600000 | 266014.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 370032 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 1281951 | Propuesta publica | 1517516 | Polinom | 463 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | APIA SPA | 293 | 2023-05-13 | 2024-03-01 | 95.74 | 1274956.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237917.554 | 0 | 0 | 75776.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313693.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050109-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO C-46, SECTOR NICOLASA - VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 382950 | 217350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 382950 | 217350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050109-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-46, Nicola-Vallenar (Nuevo 2024) | 390978 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 577530 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-07-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 382950 | 217350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 42510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44049 | 414.955 | 44549 | 691595 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.955 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.955 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 42010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44049 | 0 | 44049 | 691595 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | 390983 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 894444 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 810 | 2024-09-12 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44049 | 0 | 44049 | 691595 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050113-0 | ' | ' | REPOSICION OFICINAS PROVINCIA DE COPIAPO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 207000 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 207000 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050113-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Oficinas Provincia de Copiapo (Nuevo 2024) | 390981 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 372600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-07-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 207000 | 165600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 240000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo (Nuevo 2024) | 391089 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 413000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | [21 empty] | 0 | 8388003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 839101 | 3355302 | 4188700.492 | 8384003.492 | 11766790.766 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2024 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 286965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 115200 | 138698.492 | 282698.492 | 691901.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | 389523 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 340300 | Propuesta publica | 357286 | IPC | 630 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2024-06-19 | 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 43200 | 54000 | 108000 | 267300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 389526 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 215000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 28800 | 36000 | 72000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 389527 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 324300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-12 | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 43200 | 48698.492 | 102698.492 | 256601.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8100003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810001 | 3240002 | 4050002 | 8100005 | 11074889.258 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | 389514 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 4582685 | Propuesta publica | 4831849 | IPC | 11 | 2024-05-10 | 2024-06-03 | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2024-06-04 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170435 | 681740 | 852175 | 1704350 | 1999164 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | 389517 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 5373242 | Propuesta publica | 5870490 | IPC | 12 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170435 | 681740 | 852175 | 1704350 | 2537806 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | 389519 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 4841479 | Propuesta publica | 4691181 | IPC | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 0 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 360 | 2024-06-01 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168981 | 675923 | 844903 | 1689807 | 1869868 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Via de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Via de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 | 389520 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1355460 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43510 | 174041 | 217552 | 435103 | 1015240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | 389521 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 5120162 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-15 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164513 | 658050 | 822562 | 1645125 | 2333787 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | 389522 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2132470 | Propuesta publica | 2039395 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-07-15 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92127 | 368508 | 460635 | 921270 | 1319024.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 4104600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984000 | 984000 | 6026137 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 1134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-440 y Ruta C-432, Provincia de Huasco, Región De Atacama | 393014 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 270250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-03 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-319, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393019 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393020 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 324300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-03 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 393021 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 270250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-03 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3883600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858000 | 858000 | 4892137 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393022 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 1673000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393024 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 1970000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | 393031 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2070137 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-24 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 1249137 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 2935700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766308 | 766308 | 6496762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Chañaral, Region de Atacama | 390886 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 390887 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 325000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Huasco, Region de Atacama | 390888 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2714700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670308 | 670308 | 5632762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-147,Cruce C-15 - Cruce C-125 (Quebrada Saladito), Km 0 al Km 6,348 Y Ruta S/R C-122, Cruce C-120 - El Faro, Km 0 a Km 8,982, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 390875 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1485189 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163371 | 163371 | 1470337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-395, Cruce C-389 (Juntas del Potro) - El Torín, Km 0,000 al 14,589, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | 390879 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1414090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155550 | 155550 | 1399949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos, Ruta C-318, Km 0 al Km 15,227, Cruce C-358 (Hacienda María Isabel) - Cruce C-302 (Las Salinas); Ruta C-320, Cruce C-302 (Rocas Negras) - Playa Chorrillo, Km 0,000 al 2,213; Ruta S/R C-366, Cruce Ruta 5 - Cruce C-318, Km 0 al Km 5,623, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | 390880 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2227168 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244989 | 244989 | 1804896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta SR C-110D, Cruce Ruta 5 (El Trapiche) - Punta de Choros - Caleta Apolillado - Cruce C-500 (Carrizalillo), Km 47,884 al Km 57,816, Provincia de Huasco, Region de Atacama | 390884 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 967252 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106398 | 106398 | 957580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | [21 empty] | 2270423.151 | 195000.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144106 | 0 | 0 | 0 | 51894 | 196000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30264 | 0 | 0 | 0 | 50736 | 81000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 383697 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 159080 | Propuesta publica | 185890 | IPC | 409 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 435 | 2024-04-18 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30264 | 0 | 0 | 0 | 50736 | 81000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2270423.151 | 114000.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305985 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 4997647 | Propuesta publica | 6759015 | IPC | 53 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 1971783 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 974 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | 99 | 2270423.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30102057-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338369.377 | 338369.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30102057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338369.377 | 338369.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30102057-0 | '02 | '004 | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 182942 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-10-20 | 2011-12-01 | 9519937 | Propuesta publica | 7507101 | Polinom | 1144 | 2011-12-30 | 2012-06-04 | 1785701 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 941 | 2012-06-05 | 2015-01-02 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338369.377 | 338369.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | [21 empty] | 28927.894 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 28927.894 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 5495763 | Propuesta publica | 5321824 | Polinom | 27 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | -212190 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 1440 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | 100 | 28927.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361440.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 381440.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -361440 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361440.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361440.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30213422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | [21 empty] | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 226941 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 12018770 | Propuesta publica | 11954952 | IPC | 70 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 2751364 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 1161 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 273925 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55424.959 | 55424.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.041 | 1575.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | [21 empty] | 63082.8 | 179400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 131250.002 | 131650.002 | 5166858.814 | 2310316 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 63082.8 | 72100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450.001 | 30450.001 | 753404.4 | 481866 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | 351756 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 118000 | Propuesta publica | 95580 | IPC | 496 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 540 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | 1 | 63082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL CHAÑARAL DE CARÉN) PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN (NUEVO 2022) | 351758 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 30450 | 315000 | 284550 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (PUENTES LAS MOLLACAS-EL CUYANO) PROVINCIA DE LIMARI | 362919 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 563760 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 405907.2 | 197316 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 107300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800.001 | 100800.001 | 4413454.414 | 1828450 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL CHAÑARAL DE CARÉN) PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022) | 351759 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 3800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800 | 100800 | 2465000 | 1424200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (PUENTES LAS MOLLACAS-EL CUYANO) PROVINCIA DE LIMARI | 362942 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2240671 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1948454.414 | 404250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | [21 empty] | 2564.231 | 576500 | 0 | 0 | 229.229 | 208.39 | 109.17 | 632.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 203994.697 | 205173.834 | 1244587 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2564.231 | 20000 | 0 | 0 | 229.229 | 208.39 | 109.17 | 480.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.697 | 5021.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2564.231 | 0 | 0 | 0 | 229.229 | 208.39 | 109.17 | 480.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.697 | 2021.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 555500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1244587 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '004 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 399301 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2282798 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 420 | 2024-08-01 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1244587 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 378221.64 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110786.516 | 0 | 0 | 0 | 35948.568 | 0 | 0 | 0 | 146735.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 40663 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 274823 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 799180 | Propuesta publica | 743409 | IPC | 48 | 2018-09-27 | 2018-11-15 | 34963 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1506 | 2018-11-15 | 2022-12-30 | 100 | 40663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 337558.64 | 104800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104799.095 | 0 | 0 | 0 | 35948.568 | 0 | 0 | 0 | 140747.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274818 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 7056287 | Propuesta publica | 5924832 | IPC | 16 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 1615015 | FLESAN S.A. | 1641 | 2018-07-03 | 2022-12-30 | 100 | 19998.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26978.58 | 0 | 0 | 0 | 145957.143 | 0 | 0 | 0 | 172935.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274818 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274818 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -110008 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1641 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110008.575 | 0 | 0 | 0 | -110008.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 274822 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 5800000 | Propuesta publica | 4899986 | IPC | 37 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 1632467 | MASERCO S.A. | 1500 | 2018-09-20 | 2022-10-29 | 98.41 | 317560.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77820.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77820.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30466405-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | [21 empty] | 1268750.757 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 1120198.614 | 84376.877 | 34429.544 | 116478.3 | 0 | 3446.238 | 0 | 0 | 0 | 1358929.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34429.544 | 0 | 0 | 3446.238 | 0 | 0 | 0 | 37875.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 278437 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 649880 | Propuesta publica | 605000 | IPC | 2492 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 12645 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 791 | 2020-10-14 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34429.544 | 0 | 0 | 3446.238 | 0 | 0 | 0 | 37875.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1268750.757 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 1120198.614 | 84376.877 | 0 | 116478.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321053.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 278436 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-14 | 2019-05-17 | 10345078 | Propuesta publica | 10665517 | IPC | 132 | 2019-12-31 | 2020-10-07 | 2289156 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 799 | 2020-10-08 | 2022-12-16 | 100 | 1268750.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120198.614 | 84376.877 | 0 | 116478.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321053.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 1184153.703 | 946000 | 0 | 0 | 590115.554 | 0 | 228551.523 | 69532.923 | 57796.072 | 0 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 1005196.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 284154.135 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45496.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45496.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 282517 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 799188 | Propuesta publica | 803662 | IPC | 24 | 2019-05-14 | 2019-07-04 | 62755 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1430 | 2019-09-24 | 2023-08-24 | 100 | 284154.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº282517 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 282517 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39329 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1430 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42412.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42412.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 899999.568 | 900500 | 0 | 0 | 590115.554 | 0 | 228551.523 | 69532.923 | 12300 | 0 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 959700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 282512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 5005884 | Propuesta publica | 4500277 | IPC | 27 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 1562041 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1560 | 2019-08-21 | 2023-11-28 | 99.01 | 899999.568 | 0 | 0 | 0 | 590115.554 | 0 | 228551.523 | 69532.923 | 12300 | 61300.537 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 1021000.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282512 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 282512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -61300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | -1560 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61300.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61300.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 644.433 | 537000 | 0 | 0 | 20.839 | 51.23 | 0 | 109.17 | 0 | 0 | 134640 | 135168 | 135696 | 56423.931 | 462109.17 | 8934000 | 9144000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 123500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 30720 | 30840 | 31340 | 123500 | 468685 | 258588 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | 371662 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 749700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 30720 | 30840 | 31340 | 123500 | 468685 | 258588 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 644.433 | 85000 | 0 | 0 | 20.839 | 51.23 | 0 | 109.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9927.931 | 10109.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 644.433 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 51.23 | 0 | 109.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.931 | 2109.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104040 | 104448 | 104856 | 14656 | 328000 | 8465315 | 8885412 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | 371657 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 10476604 | Propuesta publica | 14338621 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2024-07-31 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104040 | 104448 | 104856 | 14656 | 328000 | 8465315 | 8885412 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 1783788.894 | 2497000 | 0 | 281700.588 | 240467.728 | 21945.594 | 22060.572 | 257554.169 | 187050 | 422233.14 | 168872 | 731652.052 | 300000 | 20000 | 2653535.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 270147.965 | 215000 | 0 | 28717.633 | 21864.433 | 21945.594 | 22060.572 | 22119.752 | 0 | 49492.14 | 0 | 55790.052 | 0 | 20000 | 241990.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299141 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 799188 | Propuesta publica | 794702 | IPC | 17 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | 94.21 | 270147.965 | 0 | 0 | 28717.633 | 21864.433 | 21945.594 | 22060.572 | 22119.752 | 0 | 49492.14 | 0 | 55790.052 | 0 | 0 | 221990.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº299141 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299141 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1431 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1513640.929 | 2282000 | 0 | 252982.955 | 218603.295 | 0 | 0 | 235434.417 | 187050 | 372741 | 168872 | 675862 | 300000 | 0 | 2411545.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 7134449 | Propuesta publica | 5923411 | OTR | 1 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 1689588 | FLESAN S.A. | 1500 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | 83.15 | 1513640.929 | 0 | 0 | 252982.955 | 218603.295 | 0 | 0 | 235434.417 | 187050 | 372741 | 168872 | 675862 | 300000 | 0 | 2411545.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | [21 empty] | 0 | 230250 | 0 | 0 | 0 | 66.846 | 0 | 0 | 0 | 183.154 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 63250 | 262500 | 31459.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 66.846 | 0 | 0 | 0 | 183.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.846 | 0 | 0 | 0 | 183.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 262500 | 31459.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | 371663 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 371280 | Propuesta publica | 339960 | IPC | 408 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 664 | 2024-04-18 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 262500 | 31459.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 424339.408 | 159000 | 0 | 0 | 67523.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29764 | 60238.689 | 0 | 0 | 0 | 157526.371 | 136145.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 424339.408 | 159000 | 0 | 0 | 67523.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29764 | 60238.689 | 0 | 0 | 0 | 157526.371 | 136145.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41‐Ch, Sector San Isidro/Calingasta ‐ Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 334001 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 610000 | Propuesta publica | 520400 | IPC | 3133 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 35585 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | 81 | 424339.408 | 0 | 0 | 0 | 67523.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97287.682 | 136145.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº334001 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41‐Ch, Sector San Isidro/Calingasta ‐ Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 334001 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 57250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 60 | - | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60238.689 | 0 | 0 | 0 | 60238.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.001 | 200.001 | 284550 | 29899.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 284550 | 29899.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construccion Ruta de Acceso Caleta Puerto Manso,Canela (Nuevo 2024) | 391018 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 299476 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 820 | 2024-12-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 284550 | 29899.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004548-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | [21 empty] | 4800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 291696 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 224645 | Propuesta publica | 227700 | IPC | 1076 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | -5263 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 690 | 2019-08-14 | 2021-07-04 | 100 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | [21 empty] | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 95500 | 132500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 68500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 383498 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 100000 | Propuesta publica | 100000 | SR | 4 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 365 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 68500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011494-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | [21 empty] | 378100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 378100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 313085 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 5911816 | Propuesta publica | 4921983 | IPC | 21 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 983700 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 990 | 2020-10-27 | 2023-07-14 | 100 | 378100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011769-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | [21 empty] | 118871.35 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 118871.35 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 309591 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-12-18 | 545600 | Propuesta publica | 434600 | IPC | 3464 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 750 | 2020-12-31 | 2023-01-20 | 85.43 | 118871.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 107291.531 | 0 | 0 | 0 | 84807 | 19635 | 71484.591 | 0 | 0 | 283218.122 | 103650.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 107291.531 | 0 | 0 | 0 | 84807 | 19635 | 71484.591 | 0 | 0 | 283218.122 | 103650.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | 371667 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 370459 | Propuesta publica | 357476 | IPC | 2823 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 690 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107291.531 | 0 | 0 | 0 | 84807 | 19635 | 71484.591 | 0 | 0 | 283218.122 | 103650.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011781-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | [21 empty] | 77880.83 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77880.83 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 314062 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 234490 | Propuesta publica | 175000 | IPC | 8 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 34990 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 750 | 2021-01-07 | 2023-01-27 | 97.9 | 77880.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 73592.75 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299975.037 | 0 | 0 | 0 | 299975.037 | 63431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73592.75 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299975.037 | 0 | 0 | 0 | 299975.037 | 63431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 329476 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 378000 | Propuesta publica | 408696 | IPC | 3387 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1250 | 2021-11-30 | 2025-05-03 | 59.94 | 73592.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143792 | 0 | 0 | 0 | 143792 | 63431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329476 , ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 329476 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 124531 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1250 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156183.037 | 0 | 0 | 0 | 156183.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 127400.325 | 141600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44383.563 | 0 | 45109.009 | 0 | 0 | 0 | 33712.46 | 123205.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 127400.325 | 141600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44383.563 | 0 | 45109.009 | 0 | 0 | 0 | 33712.46 | 123205.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 329478 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 242150 | Propuesta publica | 215009 | IPC | 926 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 735 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | 66 | 127400.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44383.563 | 0 | 45109.009 | 0 | 0 | 0 | 33712.46 | 123205.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 418.347 | 4533500 | 0 | 0 | 138.93 | 286.545 | 989202.494 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543872.031 | 4533565.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 418.347 | 4533500 | 0 | 0 | 138.93 | 286.545 | 989202.494 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543872.031 | 4533565.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1478532 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 418.347 | 0 | 0 | 0 | 138.93 | 286.545 | 989202.494 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274401.557 | 1264095.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269470.474 | 3269470.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017885-0 | ' | ' | CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO AÑO 2022 - AÑO 2025 | [21 empty] | 69983.85 | 725000 | 0 | 95078.143 | 75324.27 | 102726.781 | 211664.196 | 223273.531 | 15972.48 | 0 | 0 | 13296.656 | 0 | 0 | 737336.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017885-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 69983.85 | 725000 | 0 | 95078.143 | 75324.27 | 102726.781 | 211664.196 | 223273.531 | 15972.48 | 0 | 0 | 13296.656 | 0 | 0 | 737336.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017885-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LA PROVINCIA DE ELQUI REGION DE COQUIMBO 2023 | 369256 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-19 | 2023-05-24 | 773727 | Propuesta publica | 729070 | Polinom | 751 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 26288 | APIA SPA | 337 | 2023-07-14 | 2024-06-15 | 97.175 | 69983.85 | 0 | 0 | 95078.143 | 75324.27 | 102726.781 | 211664.196 | 223273.531 | 15972.48 | 0 | 0 | 13296.656 | 0 | 0 | 737336.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | [21 empty] | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303648 | 0 | 0 | 0 | 303648 | 788569 | 853682.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303648 | 0 | 0 | 0 | 303648 | 788569 | 853682.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | 358781 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 1215600 | Propuesta publica | 1840995 | IPC | 31 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 480 | 2024-04-29 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303648 | 0 | 0 | 0 | 303648 | 788569 | 853682.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | [21 empty] | 4619183.175 | 4147000 | 0 | 281886.969 | 376240.562 | 953166.955 | 301254.888 | 568760.597 | 187160.2 | 108455.2 | 736824.344 | 273382.325 | 14504.938 | 480627.472 | 4282264.45 | 4609577.309 | 1735374.55 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 510343.193 | 581000 | 0 | 91605.937 | 0 | 88007.207 | 44317.39 | 44437.525 | 30335.2 | 108455.2 | 30335.2 | 85856.325 | 14504.938 | 88462.943 | 626317.865 | 433728.925 | 62097.275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 329049 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 869876 | Propuesta publica | 842970 | IPC | 20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2021-10-12 | 2025-09-12 | 65.71 | 261250.314 | 0 | 0 | 45999.586 | 0 | 44820.852 | 22570.052 | 22631.033 | 0 | 78120 | 0 | 55521.125 | 0 | 53878.323 | 323540.971 | 175328.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331661 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 886984 | Propuesta publica | 842504 | IPC | 4 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2022-05-24 | 2026-04-24 | 51.1 | 249092.879 | 0 | 0 | 45606.351 | 0 | 43186.355 | 21747.338 | 21806.492 | 30335.2 | 30335.2 | 30335.2 | 30335.2 | 14504.938 | 34584.62 | 302776.894 | 258400.833 | 62097.275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4108839.982 | 3566000 | 0 | 190281.032 | 376240.562 | 865159.748 | 256937.498 | 524323.072 | 156825 | 0 | 706489.144 | 187526 | 0 | 392164.529 | 3655946.585 | 4175848.384 | 1673277.275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 329045 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 7052670 | Propuesta publica | 6465747 | IPC | 14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 131414 | MASERCO S.A. | 1495 | 2021-08-16 | 2025-09-19 | 60.3 | 2711005.589 | 0 | 0 | 47266.751 | 177022.8 | 235955.021 | 134151.293 | 234422.894 | 0 | 0 | 491390 | 187526 | 0 | 101509 | 1609243.759 | 2061432 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331658 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 7001720 | Propuesta publica | 6327076 | IPC | 26 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 153397 | MASERCO S.A. | 1440 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | 50.13 | 1397834.393 | 0 | 0 | 143014.281 | 199217.762 | 629204.727 | 122786.205 | 289900.178 | 156825 | 0 | 215099.144 | 0 | 0 | 290655.529 | 2046702.826 | 2114416.384 | 1173277.275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020339-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020339-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | [21 empty] | 440888.508 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31197 | 0 | 0 | 60550.193 | 91747.193 | 222237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 440888.508 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31197 | 0 | 0 | 60550.193 | 91747.193 | 222237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 329350 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 1180000 | Propuesta publica | 988000 | IPC | 95 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 930 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | 67.16 | 440888.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31197 | 0 | 0 | 0 | 31197 | 222237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329350 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 329350 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 47818 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -930 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60550.193 | 60550.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 1159516.707 | 243000 | 0 | 0 | 84157.945 | 25145.246 | 96920.447 | 27615.531 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 50751.938 | 0 | 292911.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1159516.707 | 243000 | 0 | 0 | 84157.945 | 25145.246 | 96920.447 | 27615.531 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 50751.938 | 0 | 292911.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327030 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1528707 | Propuesta publica | 1293237 | IPC | 70 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 253037 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 1171 | 2021-02-23 | 2024-05-09 | 97.52 | 848915.984 | 0 | 0 | 0 | 84157.945 | 12176.171 | 86999.835 | 27615.531 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 50751.938 | 0 | 270021.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327032 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 909721 | Propuesta publica | 833898 | IPC | 68 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 91947 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 1020 | 2021-02-23 | 2023-12-10 | 100 | 310600.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12969.075 | 9920.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22889.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 2511210.567 | 1024000 | 0 | 154358.205 | 265574.402 | 176307.201 | 58859.8 | 49084.757 | 13812.463 | 61110 | 81480 | 122220 | 152775 | 305550 | 1441131.828 | 2850203.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2511210.567 | 1024000 | 0 | 154358.205 | 265574.402 | 176307.201 | 58859.8 | 49084.757 | 13812.463 | 61110 | 81480 | 122220 | 152775 | 305550 | 1441131.828 | 2850203.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 350206 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 2469274 | Propuesta publica | 2537672 | IPC | 9 | 2022-08-05 | 2022-09-01 | 178126 | MASERCO S.A. | 575 | 2022-09-01 | 2024-03-29 | 100 | 2511210.567 | 0 | 0 | 154358.205 | 265574.402 | 176307.201 | 58859.8 | 49084.757 | 12969.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717154.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº350206 , Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 350206 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 843 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | -575 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 375976 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2953846 | Propuesta publica | 3403180 | Polinom | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61110 | 81480 | 122220 | 152775 | 305550 | 723135 | 2850203.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | [21 empty] | 2721569.98 | 1790100 | 0 | 603289.602 | 201763.317 | 534184.913 | 314225.676 | 9500 | 0 | 0 | 127001 | 0 | 0 | 0 | 1789964.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2721569.98 | 1790100 | 0 | 603289.602 | 201763.317 | 534184.913 | 314225.676 | 9500 | 0 | 0 | 127001 | 0 | 0 | 0 | 1789964.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 339791 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 4409341 | Propuesta publica | 3664641 | IPC | 5 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 48116 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 660 | 2022-07-28 | 2024-05-18 | 98.27 | 2721569.98 | 0 | 0 | 603289.602 | 201763.317 | 534184.913 | 314225.676 | 9500 | 0 | 0 | 127001 | 0 | 0 | 0 | 1789964.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | [21 empty] | 0 | 426152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373902.001 | 373902.001 | 2297352.2 | 1941545.6 | 1878602.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.001 | 500.001 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197152.2 | 316545.6 | 197152.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento ruta 41 ch, sector pte. la laguna - pte. garganta del diablo, vicuña (Nuevo 2024) | 391348 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 677000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197152.2 | 316545.6 | 197152.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 373402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373402 | 373402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373402 | 373402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1625000 | 1681450 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 41 ch, sector pte. la laguna - pte. garganta del diablo, vicuña (Nuevo 2024) | 391349 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 5149000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1625000 | 1681450 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | [21 empty] | 3778194.719 | 6563400 | 0 | 278504.656 | 1751506.322 | 1096241.364 | 658197.995 | 742448.525 | 360788.5 | 593487.438 | 483110.503 | 677566.35 | 461307.35 | 704397.858 | 7807556.861 | 5922500 | 5482440 | 5310878.129 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 306348.539 | 911400 | 0 | 141628.689 | 93245.39 | 48509.501 | 93708.987 | 71488.538 | 74849.5 | 83786.438 | 68379.503 | 74849.35 | 74849.35 | 87387.858 | 912683.104 | 827100 | 829600 | 460936.129 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355266 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1151500 | Propuesta publica | 997171 | Polinom | 9 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | 20.79 | 74940.212 | 0 | 0 | 30026.964 | 44533.23 | 0 | 44946.95 | 22593.348 | 23863.5 | 32800.438 | 17393.503 | 23863.35 | 23863.35 | 31596.077 | 295480.71 | 262500 | 265000 | 152858.651 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | 355267 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1151500 | Propuesta publica | 1058892 | IPC | 3 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | 22.56 | 99016.487 | 0 | 0 | 54920.64 | 23714.656 | 23802.521 | 23926.434 | 23991.769 | 24062 | 24062 | 24062 | 24062 | 24062 | 25015.908 | 295681.928 | 265000 | 265000 | 194029.972 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355268 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 1151500 | Propuesta publica | 1099128 | Polinom | 6 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2023-06-02 | 2027-05-02 | 25.17 | 132391.84 | 0 | 0 | 56681.085 | 24997.504 | 24706.98 | 24835.603 | 24903.421 | 26924 | 26924 | 26924 | 26924 | 26924 | 30775.873 | 321520.466 | 299600 | 299600 | 114047.506 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3471846.18 | 5652000 | 0 | 136875.967 | 1658260.932 | 1047731.863 | 564489.008 | 670959.987 | 285939 | 509701 | 414731 | 602717 | 386458 | 617010 | 6894873.757 | 5095400 | 4652840 | 4849942 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 355261 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 7006903 | Propuesta publica | 7706550 | Polinom | 1 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | 27.13 | 1099456.708 | 0 | 0 | 0 | 587104.117 | 0 | 223397.563 | 195734.835 | 81885 | 203940 | 81885 | 184370 | 295168 | 247753 | 2101237.515 | 1872000 | 1493440 | 1344143 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355262 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 7182842 | Propuesta publica | 7538993 | Polinom | 2 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 153383 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | 33.86 | 1414167.616 | 0 | 0 | 0 | 715707.133 | 273807.822 | 165549.878 | 117228.727 | 102564 | 103291 | 82051 | 235257 | 0 | 123204 | 1918660.56 | 1539400 | 1539400 | 1519054 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355263 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 7325005 | Propuesta publica | 8880002 | IPC | 8 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | 30.83 | 958221.856 | 0 | 0 | 136875.967 | 355449.682 | 773924.041 | 175541.567 | 357996.425 | 101490 | 202470 | 83998 | 183090 | 91290 | 246053 | 2708178.682 | 1684000 | 1620000 | 1986745 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355263 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355263 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161940 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166797 | 0 | 0 | 0 | 166797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 278000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 278000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pupio en Ruta 47, Los Vilos-Illapel (Nuevo 2024) | 394611 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 431000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 278000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035387-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 177225.61 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 184317.36 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221817.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 177225.61 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 184317.36 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221817.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '002 | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | 346068 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 450000 | Propuesta publica | 500000 | IPC | 622 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 18000 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 510 | 2022-08-17 | 2024-01-09 | 96.7 | 177225.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184317.36 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233817.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº346068 , Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | 346068 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -510 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60480 | 81568 | 119880 | 261928 | 1445467 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60480 | 80568 | 119880 | 260928 | 1445467 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 345921 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 2123967 | Propuesta publica | 2501737 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60480 | 80568 | 119880 | 260928 | 1445467 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038040-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-760, ACCESO A CALETA DE PUERTO OSCURO, COMUNA DE CANELA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10550 | 304669.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038040-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038040-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 304669.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038040-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-760, Acceso a Caleta de Puerto Oscuro, Comuna de Canela (Nuevo 2024) | 391020 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 299476 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 304669.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | [21 empty] | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 11050 | 280742.31 | 136102 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 280742.31 | 136102 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 391023 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 384727 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 690 | 2024-08-12 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 280742.31 | 136102 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51950 | 51950 | 414000 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 414000 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-51, Sector Cruce Ruta 43 - Andacollo, Prov. De Elqui, Región De Coquimbo (Nuevo 2024) | 391093 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 558900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 414000 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 1648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118836 | 119186 | 118836 | 234336 | 803829 | 181836 | 1576859 | 2238000 | 2238000 | 2238000 | 819769.667 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 146016 | 312000 | 312000 | 312000 | 35965.653 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | 381132 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 1219302 | Propuesta publica | 1074654 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1370 | 2024-07-15 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 146016 | 312000 | 312000 | 312000 | 35965.653 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1395600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 94500 | 210000 | 779493 | 157500 | 1430493 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 783804.014 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 380678 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 6564448 | Propuesta publica | 7012528 | Polinom | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 1440 | 2024-05-22 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 94500 | 210000 | 273000 | 157500 | 924000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 783804.014 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380678 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 380678 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 958565 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506493 | 0 | 506493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA 47 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.001 | 200.001 | 108232.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 108232.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | '02 | '002 | Consultoría Conservación Puente Confluencia En Ruta 47 (Nuevo 2023) | 371673 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 96636 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 108232.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382832.623 | 517727 | 655742.662 | 1099216.792 | 1138860 | 1483305.206 | 1605526.853 | 6883211.136 | 7758658.209 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.164 | 0 | 1388.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.164 | 0 | 1388.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382221.459 | 517727 | 654353.826 | 1099216.792 | 1138860 | 1483305.206 | 1605526.853 | 6881211.136 | 7758658.209 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-545 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | 369455 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2619489 | Propuesta publica | 3223595 | Polinom | 5 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 420 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 216000 | 302400 | 333600 | 960000 | 2021483 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: Conservación Periódica camino ruta D-505-cruce Ruta 5 (Quebrada Seca ) - cruce Ruta 45( Ovalle) , sector Dm. 19.000,0 al Dm. 24.000,0 y Dm 34.000,0 al km 36.120,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 369514 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 924832 | Propuesta publica | 784800 | Polinom | 360 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 95937.826 | 108000 | 123120 | 203040 | 234686.853 | 847584.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 369516 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 975508 | Propuesta publica | 1094962 | Polinom | 351 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 360 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61560 | 82080 | 123120 | 184680 | 246240 | 246240 | 943920 | 238638.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 369525 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 1588126 | Propuesta publica | 1338981 | Polinom | 300 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 360 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110367.899 | 84240 | 124200 | 155520 | 183600 | 183600 | 158840 | 1000367.899 | 556099.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 369541 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 907930 | Propuesta publica | 979215 | Polinom | 299 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 360 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 19.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196016.717 | 58767 | 78356 | 117534 | 0 | 122505.206 | 0 | 573178.923 | 457072.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 372297 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 1192085 | Propuesta publica | 1204922 | Polinom | 310 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 360 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113180 | 102600 | 153860 | 184680 | 137160 | 165840 | 857320 | 441921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 372306 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 1869625 | Propuesta publica | 2432617 | Polinom | 8 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 360 | 2024-06-14 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 108000 | 159570 | 162000 | 162000 | 162830 | 830000 | 1797226.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de Sellos ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca) cruce D-440 (Tongoy por Huayanay), sector Dm.25.020,0 a Dm. 29.001,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 382332 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 421072 | Propuesta publica | 356677 | Polinom | 316 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 120 | 2024-04-04 | 2024-08-02 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75836.843 | 41580 | 63180 | 69310.792 | 84780 | 126360 | 0 | 461047.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382332 , Programa de Sellos ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca) cruce D-440 (Tongoy por Huayanay), sector Dm.25.020,0 a Dm. 29.001,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 382332 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 99336 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104302 | 0 | 0 | 0 | 104302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Vial Básica, Conservacion Periodica, Camino D-485: Cruce Ruta 41 CH ( Rivadavia ) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Km. 16,60 al Km. 20,30, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 382335 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 957395 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87090 | 87090 | 946892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 400426 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 687910 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-20 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 108200 | 636118.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 400794 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 717408 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-23 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 108200 | 663206.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 2475199.669 | 7787000 | 0 | 1252770.886 | 807205.901 | 592708.941 | 974754.397 | 2413474.363 | 549042.75 | 220550.462 | 862676.397 | 313371.032 | 0 | 0 | 7986555.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2475199.669 | 7787000 | 0 | 1252770.886 | 807205.901 | 592708.941 | 974754.397 | 2413474.363 | 549042.75 | 219800.462 | 862676.397 | 313371.032 | 0 | 0 | 7985805.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: camino D-540, cruce D-560 (Cerrillos Pobres)-Punilla-Parque Fray Jorge, sector km.8.900 (término pavimento existente) al km.26.790, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 370721 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 3299802 | Propuesta publica | 3449258 | Polinom | 5 | 2023-05-09 | 2023-06-01 | 214056 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 397 | 2023-06-02 | 2024-07-03 | 97.78 | 1568072.78 | 0 | 0 | 543995.035 | 260626.501 | 172868.607 | 228885.451 | 887455.934 | 64809 | 0 | 89508 | 0 | 0 | 0 | 2248148.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 8.431,0 a Dm. 25.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimb | 372243 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2976874 | Propuesta publica | 3733075 | Polinom | 10 | 2023-06-29 | 2023-07-20 | 162206 | MASERCO S.A. | 438 | 2023-07-20 | 2024-09-30 | 77.96 | 349999.912 | 0 | 0 | 613922.092 | 345703.116 | 419840.334 | 327799.986 | 1176150.42 | 224640 | 0 | 388973.121 | 313371.032 | 0 | 0 | 3810400.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: Camino D-845, Cruce D-81 (Salamanca) - Zapallar, Sector Km 19,060 al Km 30,528, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 372295 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 1991151 | Propuesta publica | 2204000 | Polinom | 7 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 159947 | MASERCO S.A. | 420 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 70.108 | 557126.977 | 0 | 0 | 94853.759 | 200876.284 | 0 | 418068.96 | 349868.009 | 259593.75 | 219800.462 | 384195.276 | 0 | 0 | 0 | 1927256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | [21 empty] | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36897.99 | 0 | 0 | 0 | 53868.01 | 27400 | 0 | 118166 | 261347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36897.99 | 0 | 0 | 0 | 53868.01 | 27400 | 0 | 118166 | 261347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana De La Ruta 41-CH por la comuna de La Serena | 371678 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 374000 | Propuesta publica | 349990 | IPC | 547 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-02-16 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36897.99 | 0 | 0 | 0 | 53868.01 | 27400 | 0 | 118166 | 261347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | [21 empty] | 0 | 1467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.34 | 111949.66 | 142200 | 158840 | 158840 | 229184.2 | 306346.856 | 1107523.056 | 641987.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.34 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.34 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111850 | 142200 | 158840 | 158840 | 229184.2 | 306346.856 | 1107261.056 | 641987.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 386936 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 517675 | Propuesta publica | 515536 | Polinom | 555 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2024-05-17 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59850 | 79800 | 79800 | 79800 | 143872.4 | 98189.876 | 541312.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 386944 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 458644 | Propuesta publica | 470462 | Polinom | 662 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 62400 | 79040 | 79040 | 85311.8 | 105156.98 | 462948.78 | 26330.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela 2023, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 400425 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 686340 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 615657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 951558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 122220 | 183330 | 645508 | 951558 | 3899999.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 951058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122220 | 183330 | 645508 | 951058 | 3899999.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km 6,400 a km 9,300 y km 14,500 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,150 y Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,150; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 384795 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 1487560 | Propuesta publica | 1149599 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 360 | 2024-08-05 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 61110 | 238108 | 339958 | 1421495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,700 a km 26,200 y km 27,400 a km 29,700; Ruta D-329, sector km 0,00 a km 0,200; Ruta D-415, sector km 0,0 a km 0,110; Ruta D-425, sector km 0,0 a km 0,100; Ruta D-201, sector km 30,130 a km 30,568 y Ruta D-335, sector km 2,40 a km2,450, Comunas de La Serena y Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 384801 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 1382835 | Propuesta publica | 1175465 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2024-08-08 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 61110 | 203700 | 305550 | 1146426.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km.0,100 y Ruta D-333, sector km. 0,00 a km.4,075, Comuna Vicuña, Provincia Elqui, Región de Coquimbo | 384804 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 1434376 | Propuesta publica | 1094210 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 360 | 2024-08-21 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 61110 | 203700 | 305550 | 1332078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | [21 empty] | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41900 | 41900 | 624500 | 627850 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 624500 | 627850 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Cortina Embalse La Laguna - Limite Fronterizo, Vicuña (Nuevo 2024) | 391096 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1164375 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-09-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 624500 | 627850 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | [21 empty] | 0 | 256250 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 178.38 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 68650 | 281898.665 | 116585.046 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 178.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 178.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 68400 | 281898.665 | 116585.046 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 386057 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 380324 | Propuesta publica | 451183 | IPC | 352 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 690 | 2024-04-11 | 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 68400 | 281898.665 | 116585.046 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | [21 empty] | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 501 | 601 | 2000000 | 4000000 | 4560000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000000 | 4000000 | 4560000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI ruta d-205 s. sta. gracia - almirante latorre (Nuevo 2024) | 391351 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 9597000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000000 | 4000000 | 4560000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 53250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 39900 | 40100 | 239400 | 39948 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 39900 | 239400 | 39948 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391106 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 304045 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-10-01 | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 39900 | 239400 | 39948 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 53250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20000 | 20200 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte En La Higuera (Nuevo 2024) | 391108 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | [21 empty] | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 600000 | 383915 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 383915 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Ampliacion y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia (Nuevo 2024) | 391124 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 884925 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-10-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 383915 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | [21 empty] | 0 | 457260 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 173.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 250.001 | 525000 | 502213.271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 173.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 173.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 457010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 525000 | 502213.271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 1, SECTOR DM 0,00 A DM 19.000,00, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | 402124 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 687162 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 525000 | 502213.271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315200 | 798746.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 798746.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 391770 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 1060712 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 450 | 2024-09-16 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 798746.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 8135500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432082 | 1432082 | 14154504.798 | 4637096 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 226110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169082 | 169082 | 559248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | 395862 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 336165 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56027 | 56027 | 290273.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de la Red Vial Provincias de Elqui, Región de Coquimbo | 395878 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 363569 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113055 | 113055 | 268975.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7907390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1260000 | 13595256.398 | 4637096 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Camino D-825: Cruce D-377E (Limahuida)-Almendrillo, Sector Panguesillo, sector desde Km. 33,750 al Km. 36,180, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395863 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1054090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1001790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, Km. 0,000 a km. 6.763,000 sector Km. 0,000 a Km. 5.120,000, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395865 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1149854 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1102346.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D - 205, Cruce D-201 (Islón) Almirante Latorre-Cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Km. 70,840 a Km. 87,130, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395868 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1467563 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1435913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, Sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Km. 34.390,000 a Km. 41.763,000, Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De Coquimbo | 395869 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 471374 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 389874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-935: Cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, Sector km 0,000 al km 5,120 Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395870 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 886433 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 827328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-595: Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Pabellón, sector km 16,000 al km 19,000, Tabaqueros, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 395871 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 781354 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 715404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-695: Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), Sector km 0,000 al km 16,500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 395872 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1521000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta 41 CH: Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector km 44,400 al km 47,600, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395873 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2091275 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1319698.55 | 771419.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-81: Cruce D-705 (Illapel ) - Cruce D-835 (Salamanca), Sector km 24,500 al km 27,270, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395874 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2496299 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1320891 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-430: Cruce Ruta 5 (Tongoycillo)-Cruce D-440 (Acceso Norte a Tongoy), sector km 3,600 al km 10,780, Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395875 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1036362 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 652908 | 330272.05 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-110-C: Cruce Ruta 5 - Los Choros - Punta de Choros- Limite Regional, sector km 0,000 al km 16,900, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395876 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2439349 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1934995.148 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-485 : Cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector km 0,000 al km 15,100, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395877 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2179536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 1373108 | 810404.75 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40051090-0 | ' | ' | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA D-687 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 207000 | 196650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40051090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 207000 | 196650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40051090-0 | '02 | '004 | Normalización de Seguridad Vial en Ruta D-687 (Nuevo 2024) | 391771 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 372600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 207000 | 196650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40052140-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION RUTA D-55, PASADA URBANA POR MONTE PATRIA, SECTOR EL PALQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300 | 147102 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40052140-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300 | 147102 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40052140-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-55. Sector: Eje Pedro Leon Gallo, Monte Patria (Nuevo 2024) | 391132 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 299476 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300 | 147102 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1999786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.89 | 41040 | 169560 | 190080 | 231120.11 | 332430 | 545020 | 1509422 | 3588702.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.89 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.89 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1998786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 169560 | 190080 | 231120 | 332430 | 545020 | 1509250 | 3588702.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250,0. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 370723 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 1743009 | Propuesta publica | 2432994 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | 356 | 2024-09-15 | 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39750 | 79500 | 119250 | 2508193.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 379786 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2136590 | Propuesta publica | 2287508 | Polinom | 4 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION F&G SPA | 360 | 2024-05-06 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 169560 | 190080 | 231120 | 292680 | 465520 | 1390000 | 1080509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | [21 empty] | 0 | 1964344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 73500 | 399000 | 473300 | 1414943.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 12859 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1964344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 399000 | 472500 | 1414943.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación Red vial: Conservación Puente San Marcos, ruta D-685, cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehua), sector Dm.1,117, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 397029 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 390789 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-10 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 84000 | 157500 | 252828.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservacion de Puente El Maitén, largo: 20 ml, Ruta D-577, Cruce D-597 (Carén) - Pedregal - El Maitén, Dm 19,645. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 397030 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 513951 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 434648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservacion de Puente Los Clonquis, largo=20 ml, Ruta D-733, Cruce D-557 - Los Clonquis - Las Mollacas - Cruce D-557, Dm.613, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región De Coquimbo. | 397032 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 491210 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 410770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373, cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm. 20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 397033 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 313675 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 316695.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | [21 empty] | 8407.504 | 225000 | 0 | 0 | 608.138 | 389.604 | 21.834 | 69.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259857.454 | 260946.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8407.504 | 225000 | 0 | 0 | 608.138 | 389.604 | 21.834 | 69.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259857.454 | 260946.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 478379 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 8407.504 | 0 | 0 | 0 | 608.138 | 389.604 | 21.834 | 69.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259857.454 | 260946.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | [21 empty] | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156500 | 0 | 0 | 0 | 156500 | 101250 | 45000 | 56250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 101250 | 45000 | 56250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 391718 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2024-07-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 101250 | 45000 | 56250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 98178 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | [21 empty] | 199.553 | 500000 | 0 | 0 | 10.42 | 87.5 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499865.69 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 199.553 | 500000 | 0 | 0 | 10.42 | 87.5 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499865.69 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 199.553 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 87.5 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.69 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073701-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LA DRAGA EN CAMINO LAS DICHAS - MIRASOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073701-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073701-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080514-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | [21 empty] | 168333.666 | 1679000 | 0 | 0 | 50829.732 | 10273.755 | 10051.24 | 10286.832 | 9941.794 | 10000 | 354545.084 | 178753.133 | 694402.497 | 1241537.986 | 2570622.053 | 2325836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 98544.231 | 199000 | 0 | 0 | 50829.732 | 10206.002 | 9960.743 | 10286.832 | 9941.794 | 10000 | 28832.084 | 24849.133 | 38020.497 | 52836.236 | 245763.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329527 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 265000 | Propuesta publica | 278086 | IPC | 1692 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 365 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | 62.57 | 98544.231 | 0 | 0 | 0 | 50829.732 | 10206.002 | 9960.743 | 10286.832 | 9941.794 | 10000 | 28832.084 | 24849.133 | 38020.497 | 0 | 192926.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329527 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329527 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 52837 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52836.236 | 52836.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 9789.445 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 90.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.75 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220276 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 9789.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 90.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.732 | 2775.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27224.018 | 27224.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 59999.99 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325713 | 153904 | 656382 | 1158860 | 2294859 | 2325836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329528 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 3400000 | Propuesta publica | 4395731 | Polinom | 5 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-08-08 | 2024-08-02 | 1.34 | 59999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325713 | 153904 | 656382 | 1158860 | 2294859 | 2325836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | [21 empty] | 21263.474 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21263.474 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) ‐ RUTA F‐366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 322157 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 200524 | Propuesta publica | 127000 | IPC | 525 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 12260 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 825 | 2021-03-14 | 2023-06-17 | 100 | 21263.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | [21 empty] | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29499.185 | 29611.777 | 29824.369 | 180147.677 | 269083.008 | 204016.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 264900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29499.185 | 29611.777 | 29724.369 | 180147.677 | 268983.008 | 204016.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 376549 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 422272 | Propuesta publica | 365925 | IPC | 1387 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29499.185 | 29611.777 | 29724.369 | 180147.677 | 268983.008 | 204016.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081891-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, PROV. DE PETORCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081891-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081891-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081891-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081891-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Catapilco En Ruta E-46, Prov. De Petorca (Nuevo 2024) | 391134 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 405000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30091212-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | [21 empty] | 179086.975 | 64000 | 0 | 26976.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63528.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30091212-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 179086.975 | 64000 | 0 | 26976.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63528.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30091212-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 329534 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-08-18 | 408300 | Propuesta publica | 330500 | IPC | 2190 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 31795 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 756 | 2021-10-21 | 2023-11-16 | 92.64 | 179086.975 | 0 | 0 | 26976.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63528.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | [21 empty] | 704.915 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9903.032 | 10119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 704.915 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9903.032 | 10119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219597 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 704.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2216.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7903.032 | 7903.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30104149-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 591.236 | 15000 | 0 | 0 | 10.42 | 21.872 | 0 | 13786.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.645 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 591.236 | 15000 | 0 | 0 | 10.42 | 21.872 | 0 | 13786.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.645 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 233287 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 591.236 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 21.872 | 0 | 13786.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.708 | 14786.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.937 | 213.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | [21 empty] | 1168.305 | 450000 | 0 | 0 | 97.252 | 356.758 | 133.893 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449412.097 | 450021.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1168.305 | 450000 | 0 | 0 | 97.252 | 356.758 | 133.893 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449412.097 | 450021.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550539 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1168.305 | 0 | 0 | 0 | 97.252 | 356.758 | 133.893 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332446.608 | 333056.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116965.489 | 116965.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 41900 | 42050 | 465750 | 113850 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 500 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 465750 | 113850 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | 391239 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 564000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 465750 | 113850 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 133522 | 159002 | 5267064 | 12180000 | 22410010 | 21000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 125001 | 147501 | 1304778 | 931000 | 852010 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | REDISEÑO CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (TRES ESTRUCTURAS) AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 | 376797 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1158946 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1704 | 2024-07-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 624240 | 400000 | 290760 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 391718 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2024-07-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 101250 | 45000 | 56250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | 329558 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1334000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-10-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 579288 | 486000 | 505000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2980 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3962286 | 11249000 | 21558000 | 21000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | 329559 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 49251942 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-10-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3962286 | 11249000 | 21558000 | 21000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [21 empty] | 392933.635 | 303000 | 0 | 0 | 94793.85 | 0 | 8613.22 | 0 | 0 | 0 | 174090.78 | 25376 | 0 | 0 | 302873.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 392933.635 | 303000 | 0 | 0 | 94793.85 | 0 | 8613.22 | 0 | 0 | 0 | 174090.78 | 25376 | 0 | 0 | 302873.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | 352134 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 700000 | Propuesta publica | 605000 | IPC | 2258 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | -4280 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 795 | 2022-08-29 | 2024-11-01 | 76 | 392933.635 | 0 | 0 | 0 | 94793.85 | 0 | 8613.22 | 0 | 0 | 0 | 174090.78 | 25376 | 0 | 0 | 302873.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1341 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659 | 8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | [21 empty] | 146151.12 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 146151.12 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | 322156 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-12-09 | 2021-03-05 | 363600 | Propuesta publica | 282000 | IPC | 603 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | -5450 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 830 | 2021-03-22 | 2023-06-30 | 100 | 146151.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | [21 empty] | 150.458 | 2118500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 24.313 | 137.162 | 0 | 0 | 493679 | 260373 | 366220 | 773704.475 | 1894219.12 | 4169063 | 5375995 | 3500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.788 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.788 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36175 | 108137 | 36563 | 72350 | 253225 | 438851 | 366360 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Acceso Norte a San Antonio, Tramo Ruta G-82 Camino Viejo a Cartagena, Provincia de San Antonio, Comuna de San Antonio, Región de Valparaiso. | 367889 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-15 | 2024-07-24 | 948240 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36175 | 108137 | 36563 | 72350 | 253225 | 438851 | 366360 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 150.458 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.313 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.687 | 1057.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 150.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.313 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.687 | 1057.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457504 | 152236 | 329657 | 700040 | 1639437 | 3730212 | 5009635 | 3500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión vial acceso Norte a San Antonio, Tramo Ruta G-82 - Camino Viejo a Cartagena Región de Valparaíso. | 367888 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-05-10 | 11499652 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457504 | 152236 | 329657 | 700040 | 1639437 | 3730212 | 5009635 | 3500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | [21 empty] | 275.9 | 155000 | 0 | 0 | 1700 | 164.721 | 7527.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154269.809 | 163661.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 275.9 | 155000 | 0 | 0 | 1700 | 164.721 | 7527.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154269.809 | 163661.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 345778 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 275.9 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 164.721 | 7527.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118884.395 | 128276.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35385.414 | 35385.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30219274-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30219274-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30219274-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30370522-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 496957.854 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 149348.202 | 0 | 45849.675 | 0 | 95000 | 0 | 208600.684 | 0 | 0 | 498798.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30370522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 496957.854 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 149348.202 | 0 | 45849.675 | 0 | 95000 | 0 | 208600.684 | 0 | 0 | 498798.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30370522-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | 356363 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 1055046 | Propuesta publica | 921000 | IPC | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 540 | 2022-12-20 | 2024-06-12 | 70.83 | 496957.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149348.202 | 0 | 45849.675 | 0 | 95000 | 0 | 208600.684 | 0 | 0 | 498798.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | [21 empty] | 945.838 | 336250 | 0 | 0 | 0 | 601.934 | 10.917 | 37287.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185493.049 | 223393.84 | 8978000 | 16516250 | 22025500 | 15500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 628000 | 676250 | 679750 | 500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Tunel La Grupa 2, Prov. Petorca (Nuevo 2024) | 393817 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2236000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 628000 | 676250 | 679750 | 500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 945.838 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 601.934 | 10.917 | 37287.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184991.049 | 222891.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 297307 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 945.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.934 | 10.917 | 37287.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41905.149 | 79805.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143085.9 | 143085.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8350000 | 15840000 | 21345750 | 15000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '004 | Construcción Tunel La Grupa 2, Prov. Petorca (Nuevo 2024) | 393818 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 60500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8350000 | 15840000 | 21345750 | 15000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120043.537 | 0 | 215307.792 | 0 | 335351.329 | 657628.769 | 414754.78 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120043.537 | 0 | 215307.792 | 0 | 335351.329 | 657628.769 | 414754.78 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | 371684 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 1594600 | Propuesta publica | 1303050 | IPC | 87 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 660 | 2023-11-16 | 2025-09-06 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120043.537 | 0 | 215307.792 | 0 | 335351.329 | 657628.769 | 414754.78 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69405.1 | 69550.252 | 0 | 304442 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 245.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 245.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69305.1 | 69305.1 | 0 | 304442 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | 402238 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-08-13 | 368056 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 405 | 2024-09-20 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69305.1 | 69305.1 | 0 | 304442 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | [21 empty] | 7120508.921 | 3613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203792.197 | 0 | 0 | 2665130.862 | 308423 | 0 | 802999.771 | 6980345.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 365064.711 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | 291641 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-06 | 2020-12-01 | 896880 | Propuesta publica | 738953 | IPC | 1655 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 914 | 2021-07-07 | 2024-01-07 | 91 | 365064.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6755444.21 | 3530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203792.197 | 0 | 0 | 2585380.862 | 308423 | 0 | 799999.771 | 6897595.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 10858861 | Propuesta publica | 11832416 | IPC | 32 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 3040446 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1072 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | 0 | 6755444.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203792.197 | 0 | 0 | 2416817 | 308423 | 0 | 802380 | 6731412.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº291642 , Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 127285 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | -1072 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168563.862 | 0 | 0 | -2380.229 | 166183.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | [21 empty] | 177.185 | 123100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122600 | 122700 | 1190250 | 1117800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 155250 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS NUEVO 2024 | 391726 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 223560 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 155250 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 177.185 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 177.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 1035000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS NUEVO 2024 | 391725 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1910000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 1035000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 8212624.985 | 6445000 | 0 | 1092001.316 | 746043.289 | 816796.827 | 1377628.314 | 1123078.348 | 581612.645 | 34584 | 353820.07 | 1218747.655 | 765229.982 | 504459.669 | 8614002.115 | 3369999.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1095326.261 | 1065000 | 0 | 189386.065 | 90928.894 | 95596.834 | 95446.749 | 99955.799 | 94105.645 | 34584 | 96406.07 | 93823.655 | 83748.982 | 140018.669 | 1114001.362 | 666316.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso | 314386 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 1400032 | Propuesta publica | 1589947 | IPC | 11 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | -384 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1247 | 2021-12-30 | 2025-05-30 | 76.15 | 611095.546 | 0 | 0 | 106687.496 | 50323.821 | 53710.986 | 52414.896 | 54140.742 | 52499.172 | 0 | 54160.95 | 52116.211 | 41436.214 | 93744.023 | 611234.511 | 179901.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327643 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 745616 | Propuesta publica | 735205 | IPC | 10 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1370 | 2021-12-21 | 2025-09-21 | 66.33 | 233665.792 | 0 | 0 | 40378.746 | 19248.539 | 20451.358 | 21483.027 | 23606.665 | 20023 | 34584 | 20627 | 20072 | 20660 | 3646 | 244780.335 | 295378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 328229 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 748751 | Propuesta publica | 784392 | IPC | 9 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1369 | 2021-11-18 | 2025-08-18 | 66.56 | 250564.923 | 0 | 0 | 42319.823 | 21356.534 | 21434.49 | 21548.826 | 22208.392 | 21583.473 | 0 | 21618.12 | 21635.444 | 21652.768 | 42628.646 | 257986.516 | 191037.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7117298.724 | 5380000 | 0 | 902615.251 | 655114.395 | 721199.993 | 1282181.565 | 1023122.549 | 487507 | 0 | 257414 | 1124924 | 681481 | 364441 | 7500000.753 | 2703683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 314385 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 5500308 | Propuesta publica | 4526137 | IPC | 5 | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 561219 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1440 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | 88.64 | 1948098.587 | 0 | 0 | 155522.811 | 119960.559 | 295150.014 | 517876.109 | 182881.307 | 64606 | 0 | 257414 | 377339 | 191426 | 0 | 2162175.8 | 129691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 327641 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 6250087 | Propuesta publica | 4976983 | IPC | 8 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 451690 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | 67.07 | 1491021.984 | 0 | 0 | 213745.077 | 218635.45 | 145457.492 | 153336.993 | 271804.308 | 139645 | 0 | 0 | 165643 | 162116 | 103331 | 1573714.32 | 1355732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 327642 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 5973441 | Propuesta publica | 4798002 | IPC | 7 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 613413 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | 82.48 | 2195292.808 | 0 | 0 | 294235.742 | 165990.18 | 209115.359 | 444829.442 | 399830.624 | 152340 | 0 | 0 | 216978 | 138760 | 139777 | 2161856.347 | 290035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 329620 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 5497739 | Propuesta publica | 4506546 | IPC | 1 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 424408 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | 68.2 | 1482885.345 | 0 | 0 | 239111.621 | 150528.206 | 71477.128 | 166139.021 | 168606.31 | 130916 | 0 | 0 | 364964 | 189179 | 121333 | 1602254.286 | 928225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011794-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | [21 empty] | 86199.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 86199.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309616 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 710150 | Propuesta publica | 478000 | IPC | 1997 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 29505 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 920 | 2020-10-22 | 2023-04-30 | 100 | 86199.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | ' | ' | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 13750000 | 0 | 41620.754 | 29721.449 | 27387.591 | 32180.989 | 1320744.991 | 41908 | 42251 | 1471435 | 882324 | 3726411 | 5077295.238 | 12693280.012 | 12000000 | 12000000 | 21500000 | 16500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 41620.754 | 29721.449 | 26980.829 | 32180.989 | 37445.127 | 41908 | 42251 | 50617 | 50799 | 47452 | 69024 | 470000.148 | 628161 | 654380 | 680599 | 291321 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 308915 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 1774850 | Propuesta publica | 2285051 | IPC | 119 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1582 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41620.754 | 29721.449 | 26980.829 | 32180.989 | 37445.127 | 41908 | 42251 | 50617 | 50799 | 47452 | 69024 | 470000.148 | 628161 | 654380 | 680599 | 291321 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 406.762 | 0 | 4263.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45593.238 | 50263.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4671 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.762 | 0 | 4263.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45593.238 | 45593.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279036.162 | 0 | 0 | 1420818 | 831525 | 3678959 | 4962678 | 12173016.162 | 11371839 | 11345620 | 20819401 | 16208679 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | 308913 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 53535626 | Propuesta publica | 62698037 | IPC | 53 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 1580 | 2023-11-23 | 2028-03-21 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279036.162 | 0 | 0 | 1420818 | 831525 | 3678959 | 4962678 | 12173016.162 | 11371839 | 11345620 | 20819401 | 16208679 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40024557-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40024557-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40024557-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025778-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | [21 empty] | 33649.92 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 33649.92 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | 329601 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 200200 | Propuesta publica | 179620 | IPC | 2820 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | -3504 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | 89.03 | 33649.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025984-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE | [21 empty] | 0 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025984-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | [21 empty] | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 41900 | 42000 | 417500 | 472600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 417500 | 472600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-326 y Otras La Cruz - San Isidro- Cruce Ruta 62 (Nuevo 2024) | 391135 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 838350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 417500 | 472600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517000 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517000 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion y Construccion de Puente Colmo y Paso FF En Ruta F-190 (Nuevo 2024) | 391136 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517000 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026108-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | [21 empty] | 46535.248 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 63219.188 | 0 | 0 | 0 | 92357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155576.188 | 145991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46535.248 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 63219.188 | 0 | 0 | 0 | 92357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155576.188 | 145991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026108-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | 371733 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 371000 | Propuesta publica | 333200 | IPC | 2288 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 510 | 2023-08-30 | 2025-01-21 | 10.15 | 46535.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63219.188 | 0 | 0 | 0 | 92357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155576.188 | 145991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026516-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026516-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026516-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026905-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS F-986 CON F-730, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 14490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026905-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 14490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292016.457 | 150000 | 169994.368 | 612010.825 | 568012.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65827.457 | 0 | 0 | 65827.457 | 52012.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 371742 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 107954 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2024-09-25 | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65827.457 | 0 | 0 | 65827.457 | 52012.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226189 | 150000 | 169994.368 | 546183.368 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 386945 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-26 | 2024-02-06 | 999995 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 88 | 2024-09-25 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226189 | 150000 | 169994.368 | 546183.368 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027442-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 51750 | 51900 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027442-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027442-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027442-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027442-0 | '02 | '002 | Consultoria para el estudio de impacto ambiental mejoramiento cruce vial ruta e-30-f con ruta e-462, sector la laguna, comuna de zapallar (Nuevo 2024) | 391354 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 235000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027490-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | [21 empty] | 261.672 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027490-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 261.672 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027490-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 261.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027490-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | [21 empty] | 0 | 1824000 | 0 | 0 | 0 | 7172.454 | 0 | 29539.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764405.006 | 801117.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1824000 | 0 | 0 | 0 | 7172.454 | 0 | 29539.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764405.006 | 801117.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 294328 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7172.454 | 0 | 29539.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257613.516 | 294325.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506791.49 | 506791.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | [21 empty] | 12524477.812 | 8000000 | 0 | 1405708.51 | 914246.312 | 999603.852 | 899413.781 | 1515750.287 | 924464.717 | 449885.345 | 920545.869 | 125886.464 | 127398.379 | 1405978.066 | 9688881.582 | 6037999.986 | 9839998.34 | 8525999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.431 | 0 | 0 | 0 | 150 | 310.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 901491.327 | 1000000 | 0 | 180177.041 | 70441.99 | 84770.964 | 130587.053 | 123810.799 | 123699.717 | 125768.895 | 125921.549 | 125886.464 | 127398.379 | 130536.346 | 1348999.197 | 1268004.278 | 1431540.947 | 850836 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 347665 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 1074816 | Propuesta publica | 1124409 | IPC | 1 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 213638 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1680 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | 23.8 | 179831.93 | 0 | 0 | 49638.613 | 22537.643 | 25310.269 | 25481.715 | 25342.868 | 25674 | 27067 | 26214 | 27033 | 27133 | 26506 | 307938.108 | 220866 | 333272 | 466995 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 352536 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 849992 | Propuesta publica | 832200 | IPC | 13 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 39.79 | 237055.282 | 0 | 0 | 37202.946 | 18774.344 | 18843.84 | 18942.872 | 19633.481 | 19004 | 18374 | 19108 | 19160 | 19212 | 23523 | 231778.483 | 240558 | 210310 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 352538 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 930241 | Propuesta publica | 822315 | IPC | 14 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 38.77 | 224781.94 | 0 | 0 | 49490.811 | 7003.935 | 18976.216 | 18675.749 | 19128.431 | 19137.179 | 19145.928 | 19242.156 | 19294.644 | 19347.132 | 19766.67 | 229208.851 | 236291.154 | 218284.414 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 352544 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 964382 | Propuesta publica | 962360 | IPC | 12 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 38.28 | 259822.175 | 0 | 0 | 43844.671 | 22126.068 | 21640.639 | 21754.369 | 22386.11 | 22447.538 | 22508.967 | 22570.393 | 22631.82 | 22693.247 | 22754.676 | 267358.498 | 273860.124 | 262146.533 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO | 388346 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 1726888 | Propuesta publica | 1318466 | IPC | 1 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1095 | 2024-04-05 | 2027-04-05 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45732.348 | 37319.909 | 37437 | 38673 | 38787 | 37767 | 39013 | 37986 | 312715.257 | 296429 | 407528 | 383841 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11622986.485 | 6999600 | 0 | 1225531.469 | 843804.322 | 914832.888 | 768826.728 | 1391939.488 | 800765 | 323956.019 | 794624.32 | 0 | 0 | 1275291.72 | 8339571.954 | 4769995.708 | 8408457.393 | 7675163 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 347658 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 7974619 | Propuesta publica | 10838543 | Polinom | 15 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 154275 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1800 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | 34.67 | 2565345.65 | 0 | 0 | 173796.59 | 202395.181 | 199098.315 | 84317.07 | 500895.724 | 242702 | 0 | 353580 | 0 | 0 | 192802 | 1949586.88 | 951680 | 2509680 | 2913961 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352507 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 3714573 | Propuesta publica | 2939330 | Polinom | 8 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 312034 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 1440 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 65.96 | 1451812.269 | 0 | 0 | 115412.809 | 76506.811 | 52721.469 | 87736.46 | 233836.721 | 53880 | 60099.019 | 47718.32 | 0 | 0 | 213488.72 | 941400.329 | 726434.708 | 182734.393 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352510 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 6623791 | Propuesta publica | 5836860 | Polinom | 9 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 314570 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 41.92 | 1662266.657 | 0 | 0 | 247996.505 | 141970.954 | 112763.386 | 131228.197 | 280472.84 | 140304 | 60296 | 112386 | 0 | 0 | 180847 | 1408264.882 | 906165 | 1702382 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | 352512 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 6399972 | Propuesta publica | 6055371 | Polinom | 7 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 315917 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 42.85 | 2114807.646 | 0 | 0 | 146768.593 | 115698.542 | 30236.586 | 85511.027 | 74972.57 | 75432 | 19017 | 105355 | 0 | 0 | 199042 | 852033.318 | 724459 | 1813339 | 1100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352531 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 6630902 | Propuesta publica | 5574246 | Polinom | 10 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 462217 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | 51.52 | 1688266.743 | 0 | 0 | 296718.825 | 200001.284 | 329839.512 | 200171.206 | 120143.887 | 129312 | 19904 | 79890 | 0 | 0 | 418966 | 1794946.714 | 777438 | 856320 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 352532 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 9000031 | Propuesta publica | 7397295 | Polinom | 6 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 305668 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 40.39 | 2140487.52 | 0 | 0 | 244838.147 | 107231.55 | 190173.62 | 179862.768 | 181617.746 | 159135 | 164640 | 95695 | 0 | 0 | 70146 | 1393339.831 | 683819 | 1344002 | 1861202 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030676-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | [21 empty] | 3830680.156 | 1081000 | 0 | 137266.86 | 85999.44 | 122184.596 | 77776.393 | 214568.042 | 91079.024 | 75102.552 | 187803.83 | 27282.245 | 76041.942 | 194381.29 | 1289486.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77218.61 | 248000 | 0 | 36484.686 | 18348.544 | 18421.411 | 18517.699 | 18567.626 | 18844.01 | 18745.938 | 19022.322 | 19111.478 | 76041.942 | 0 | 262105.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030676-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 356139 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-29 | 355263 | Propuesta publica | 325097 | IPC | 1572 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 540 | 2023-08-07 | 2025-01-28 | 56.34 | 77218.61 | 0 | 0 | 36484.686 | 18348.544 | 18421.411 | 18517.699 | 18567.626 | 18844.01 | 18745.938 | 19022.322 | 19111.478 | 76041.942 | 0 | 262105.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3753461.546 | 833000 | 0 | 100782.174 | 67650.896 | 103763.185 | 59258.694 | 196000.416 | 72235.014 | 56356.614 | 168781.508 | 8170.767 | 0 | 194381.29 | 1027380.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030676-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Los Andes, Sector Los Andes - Cristo Redentor, VIII Etapa, Región de Valparaíso | 356136 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 4104000 | Propuesta publica | 4494911 | Polinom | 11 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 469623 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 720 | 2022-09-27 | 2024-09-16 | 93.49 | 3753461.546 | 0 | 0 | 100782.174 | 67650.896 | 103763.185 | 59258.694 | 196000.416 | 72235.014 | 56356.614 | 168781.508 | 8170.767 | 0 | 194381.29 | 1027380.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | [21 empty] | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.674 | 46104 | 23052 | 25291.2 | 23052 | 23052 | 140642.874 | 204478.4 | 204478.4 | 42843.472 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 353900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46104 | 23052 | 25291.2 | 23052 | 23052 | 140551.2 | 204478.4 | 204478.4 | 42843.472 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '002 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | 376551 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 806820 | Propuesta publica | 579290 | IPC | 1386 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1050 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46104 | 23052 | 25291.2 | 23052 | 23052 | 140551.2 | 204478.4 | 204478.4 | 42843.472 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41400 | 41500 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Los Militares En Ruta E-767 Provincia De Los Andes (Nuevo 2024) | 391141 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 279450 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031033-0 | ' | ' | NORMALIZACION VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO (ACT SISMICA) | [21 empty] | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 30823.808 | 0 | 7362.768 | 0 | 0 | 0 | 98329.232 | 0 | 0 | 136515.808 | 30847.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 30823.808 | 0 | 7362.768 | 0 | 0 | 0 | 98329.232 | 0 | 0 | 136515.808 | 30847.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031033-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes Región de Valparaíso (Actualización Sísmica) | 371754 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-22 | 2023-11-16 | 190000 | Propuesta publica | 161507 | IPC | 3408 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2023-11-29 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30823.808 | 0 | 7362.768 | 0 | 0 | 0 | 98329.232 | 0 | 0 | 136515.808 | 30847.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40035379-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 331930.554 | 54100 | 0 | 0 | 52326.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52326.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 310036.515 | 29000 | 0 | 0 | 27314.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 351981 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 480000 | Propuesta publica | 480000 | IPC | 854 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 570 | 2022-04-27 | 2023-11-18 | 100 | 310036.515 | 0 | 0 | 0 | 27314.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 21894.039 | 25100 | 0 | 0 | 25011.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25011.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 348112 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 966723 | Propuesta publica | 788147 | IPC | 426 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 133895 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 291 | 2022-03-01 | 2022-12-17 | 100 | 21894.039 | 0 | 0 | 0 | 25011.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25011.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10350 | 10450 | 258750 | 93150 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 258750 | 93150 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-830 Cruce La Draga- Casablanca, Comuna De Casablanca (Nuevo 2024) | 391164 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 326025 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 258750 | 93150 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | [21 empty] | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32118.814 | 0 | 38061.579 | 3769.29 | 35925.434 | 40709.9 | 7625.52 | 158210.537 | 219949.033 | 38927.28 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32118.814 | 0 | 38061.579 | 3769.29 | 35925.434 | 40709.9 | 7625.52 | 158210.537 | 219949.033 | 38927.28 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 371756 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 421385 | Propuesta publica | 386822 | IPC | 2467 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 690 | 2023-11-20 | 2025-10-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32118.814 | 0 | 38061.579 | 3769.29 | 35925.434 | 40709.9 | 7625.52 | 158210.537 | 219949.033 | 38927.28 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | [21 empty] | 74729.363 | 357000 | 0 | 0 | 61447.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114790.828 | 0 | 0 | 11795.875 | 188033.871 | 129976.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74729.363 | 357000 | 0 | 0 | 61447.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114790.828 | 0 | 0 | 11795.875 | 188033.871 | 129976.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | 371763 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 318181 | Propuesta publica | 352240 | IPC | 2123 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 390 | 2023-08-11 | 2024-09-04 | 30 | 74729.363 | 0 | 0 | 0 | 61447.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114790.828 | 0 | 0 | 0 | 176237.996 | 129976.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371763 , Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | 371763 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 9437 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 82 | - | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11795.875 | 11795.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | [21 empty] | 3980633.851 | 5452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332126.361 | 892998.749 | 76759.554 | 117719.912 | 220476.897 | 32901.054 | 29505.243 | 76609.245 | 5779097.015 | 267820.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1444765.685 | 1182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703730.465 | 251680.715 | 76759.554 | 117719.912 | 77694.046 | 32901.054 | 29505.243 | 29404.073 | 1319395.062 | 267820.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372714 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 287000 | Propuesta publica | 246200 | IPC | 516 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 925 | 2023-04-03 | 2025-10-14 | 67.97 | 66563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112689.121 | 24888.541 | 0 | 0 | 48273 | 3437.91 | 0 | 0 | 189288.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372714 , "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372714 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46778 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | -925 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 369741 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 999972 | Propuesta publica | 954001 | IPC | 2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 181261 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | 99.99 | 863346.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110743.888 | 191470.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302214.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "ASESORIA 2 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372545 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 240000 | Propuesta publica | 244349 | IPC | 569 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 365 | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 99.7 | 187694.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61927.463 | 0 | 0 | 724.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62652.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372545 , "ASESORIA 2 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372545 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46426.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46426.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "ASESORIA 1 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372547 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 240000 | Propuesta publica | 239657 | IPC | 570 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 365 | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 99.73 | 185458.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59428.434 | 0 | 644.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60073.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372547 , "ASESORIA 1 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372547 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 45535 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45534.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45534.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 379128 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 1000000 | Propuesta publica | 940100 | IPC | 1631 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 730 | 2023-08-16 | 2025-08-15 | 55.56 | 141701.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358941.559 | 35321.885 | 29336.849 | 25034.162 | 29421.046 | 29463.144 | 29505.243 | 29404.073 | 566427.961 | 267820.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2535868.166 | 4270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628395.896 | 641318.034 | 0 | 0 | 142782.851 | 0 | 0 | 47205.172 | 4459701.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, TRAMO II, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 369744 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-09 | 2023-03-01 | 4629042 | Propuesta publica | 5473105 | IPC | 3 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | -3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 600 | 2023-05-05 | 2024-12-25 | 99.362 | 1681389.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364991.379 | 641318.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47205.172 | 4053514.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA F-718 , COMUNAS DE VALPARAÍSO Y CASABLANCA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372432 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-22 | 2023-03-16 | 1223147 | Propuesta publica | 926737 | Polinom | 1176 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2023-06-16 | 2024-01-12 | 100 | 704481.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263404.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263404.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-210, SECTOR BASE AEREA, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 378671 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 176421 | Propuesta publica | 221393 | IPC | 1938 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 57363 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 135 | 2023-09-20 | 2024-02-02 | 65.33 | 149996.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142782.851 | 0 | 0 | 0 | 142782.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043374-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2024-2026, REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174800 | 174800 | 198552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174800 | 174800 | 198552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043374-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial En Rutas De La Red 2024-2026, Región de Valparaiso (Nuevo 2024) | 392059 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 337000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174800 | 174800 | 198552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043377-0 | ' | ' | CONSERVACION Y NORMALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EN TUNEL CRISTO REDENTOR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53150 | 106300 | 0 | 159450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53150 | 106300 | 0 | 159450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043377-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición y Mejoramiento Sistema Seguridad en Túnel Cristo Redentor (Nuevo 2023) | 371776 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 113354 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-07-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53150 | 106300 | 0 | 159450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046653-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DEL QUISCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046653-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046653-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción By Pass A La Ciudad Del Quisco (Nuevo 2023) | 371892 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2025-03-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | [21 empty] | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62882.456 | 31952.274 | 67344 | 15947 | 0 | 17405.58 | 59005.27 | 0 | 254536.58 | 208887 | 51007.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62882.456 | 31952.274 | 67344 | 15947 | 0 | 17405.58 | 59005.27 | 0 | 254536.58 | 208887 | 51007.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 376798 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 564893 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 4026 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 690 | 2023-12-29 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62882.456 | 31952.274 | 67344 | 15947 | 0 | 0 | 59005.27 | 0 | 237131 | 208887 | 51007.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376798 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 376798 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 16541 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -690 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17405.58 | 0 | 0 | 17405.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | [21 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135788 | 100 | 0 | 135888 | 211419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135788 | 0 | 0 | 135788 | 211419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | 376542 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 432514 | Propuesta publica | 460151 | IPC | 1017 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 570 | 2024-05-13 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135788 | 0 | 0 | 135788 | 211419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047503-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2023-2024 | [21 empty] | 673490.609 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047503-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 673490.609 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047503-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS, RUTAS E-244, E-464, E-797, F-301-E, F-350, F-311 Y F-351, PROVINCIAS DE QUILLOTA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 370787 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 644539 | Propuesta publica | 543414 | IPC | 681 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 119161 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 183 | 2023-04-27 | 2023-10-27 | 99.53 | 673490.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047704-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 279557.972 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 279557.972 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL, SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, RUTA G-934, G-880, G-974 Y F-694 , COMUNAS DE SANTO DOMINGO,EL TABO Y OLMUE, PROVINCIAS DE SAN ANTONIO Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 370027 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 276722 | Propuesta publica | 276004 | IPC | 665 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | -1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 180 | 2023-04-26 | 2023-10-23 | 99.16 | 279557.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047707-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 512829.942 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047707-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 512829.942 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047707-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTA E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 370011 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-02-26 | 426466 | Propuesta publica | 417450 | IPC | 488 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 104222 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 237 | 2023-03-29 | 2023-11-21 | 96.26 | 512829.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | [21 empty] | 0 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 600000 | 610000 | 620000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 610000 | 620000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta E-35 Cruce Longitudinal - La Ligua - Cabildo (Nuevo 2024) | 391167 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 1682000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 610000 | 620000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 525000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2546000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 299000 | 290000 | 290000 | 218000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 400806 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 983000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 299000 | 290000 | 290000 | 218000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2151000 | 2160000 | 2160000 | 2328000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 400798 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 8070000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2151000 | 2160000 | 2160000 | 2328000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 265500 | 525500 | 3320000 | 2747000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 310000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de La Provincia de Los Andes, sector Los Andes-Cristo redentor, IX ETAPA, Region de Valparaiso | 399638 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 460000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2024-10-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 310000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 240000 | 500000 | 3010000 | 2522000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES,SECTOR LOS ANDES-C.REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 399636 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 5200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 240000 | 500000 | 3010000 | 2522000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | [21 empty] | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41900 | 42000 | 258750 | 113850 | 227400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 258750 | 113850 | 227400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Seminario En Ruta G-986, Comuna El Quisco (Nuevo 2024) | 391171 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 258750 | 113850 | 227400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050226-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS CORRALES RUTA E-667, COMUNA DE CATEMU | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050226-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050226-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | [21 empty] | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41900 | 42000 | 414000 | 269100 | 71950 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 414000 | 269100 | 71950 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construccion Conexion Vial Ruta E-411 Sector Putaendo - Ruta 60 CH, Com. Putaendo y S. Felipe (Nuevo 2024) | 391176 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 724000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 414000 | 269100 | 71950 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050397-0 | ' | ' | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18005 | 18105 | 582750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050397-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050397-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050397-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005 | 18005 | 582750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050397-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Normalizacion Seguridad Vial Varios Puentes Region de Valparaiso (Nuevo 2024) | 391184 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 540679 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005 | 18005 | 582750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579600 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579600 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta F-62 S: CR. Ruta 64 (San Pedro) - CR. Ruta F-610, Com. Quillota y Limache (Nuevo 2024) | 391185 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 558900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-03-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579600 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050634-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 4 EN RUTA E-825: CAMINO LOS VILLARES O CRUCE CONDOROMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050634-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050634-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517500 | 465750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517500 | 465750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | Normalización Cruce Vial 5 en Ruta E-85: Los Andes-San Felipe por Santa Maria (Nuevo 2024) | 391773 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 885000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517500 | 465750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA II REG VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 621000 | 621100 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 207000 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Varias Regiones Etapa II Reg Valparaiso (Nuevo 2024) | 391780 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 279500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 207000 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 414000 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40054531-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Varias Regiones Etapa II Reg Valparaiso (Nuevo 2024) | 391782 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 465800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 414000 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056533-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | [21 empty] | 0 | 6698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962284.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36904.608 | 5999189.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056533-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 6698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962284.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36904.608 | 5999189.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056533-0 | '02 | '704 | REPARACION RUTA 60-CH, SECTOR PRIMERA QUEBRADA, RIECILLO Y RIO BLANCO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 384298 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2426835 | Trato Directo con Cotización | 2426835 | SR | 41 | 2024-05-30 | 2023-09-13 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 150 | 2023-09-13 | 2024-02-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426834.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426834.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056533-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, EMERGENCIA I INVIERNO 2023, COMUNA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386233 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1290654 | Trato Directo con Cotización | 1676813 | IPC | 30 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 180 | 2023-10-13 | 2024-04-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676812.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676812.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056533-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA F-72, EMERGENCIA INVIERNO 2023, COMUNA , PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386551 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1419529 | Trato Directo con Cotización | 1802402 | IPC | 79 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2023-10-13 | 2024-03-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858636.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36904.608 | 1895541.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40136.609 | 40000 | 40000 | 40000 | 2040150 | 2200286.609 | 16728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.609 | 0 | 0 | 0 | 150 | 286.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 1117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | 391423 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-07-10 | 1165536 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-08-28 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 1117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1999700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 15611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | 386949 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-05-10 | 14847987 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-30 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 15611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 14558340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121630.198 | 1133345.311 | 1148150.587 | 1848563.862 | 3932484.017 | 8184173.975 | 19255906.034 | 3699596.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28108 | 45716 | 73824 | 448140 | 125236 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '002 | ASESORIA 2024 -2025 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 393855 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 506284 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28108 | 45716 | 73824 | 448140 | 125236 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 14429300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121630.198 | 1133345.311 | 1148150.587 | 1820455.862 | 3886468.017 | 8110049.975 | 18807766.034 | 3574360.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393779 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-16 | 2024-07-25 | 6796110 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 460000 | 5092025 | 1354109.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 5 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393782 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-16 | 2024-07-25 | 6562192 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 460000 | 4795191.038 | 1413238 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL PUENTES F-190 (PTE. COLMO) Y SR F-860, REGION DE VALPARAISO | 393785 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 598574 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-08-29 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121630.198 | 122109.057 | 122587.916 | 123066.775 | 123545.632 | 612939.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES RUTAS E-851, S/R F-1407, S/R F-1428, F-1380, E-521, E-420, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 393789 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-25 | 727090 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-07-10 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511106.88 | 511106.88 | 262090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393794 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 4272196 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 150 | 2024-08-08 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222273.275 | 222121.406 | 727969.536 | 732817.667 | 1905181.884 | 1792626.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 393830 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2932683 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194556.11 | 204511.232 | 204466.354 | 504421.476 | 1107955.172 | 1625729.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-840 Y F-720 , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393840 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 2412462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 130 | 2024-07-31 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410118.535 | 411726.843 | 413335.151 | 414943.46 | 1650123.989 | 834711.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393845 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-16 | 2024-07-25 | 3589582 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2024-09-09 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163500 | 185600 | 349100 | 2491581.45 | 807013 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-910-G , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393849 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2872285 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-07-26 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184288.334 | 187203.19 | 188118.046 | 494032.902 | 1053642.472 | 1913810.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 7554572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226600 | 735888.535 | 2749978.654 | 1342306.115 | 3087709.017 | 2587360.465 | 10729842.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7554572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226600 | 735888.535 | 2749978.654 | 1342306.115 | 3087709.017 | 2587360.465 | 10729842.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389293 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 1393126 | Propuesta publica | 1671348 | IPC | 1018 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 364000 | 0 | 651707 | 648604 | 1747111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 389294 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-06-25 | 719302 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 137 | 2024-07-31 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 88460.102 | 88883.356 | 258750 | 748093.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-275, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389296 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 518459 | Propuesta publica | 548374 | IPC | 1133 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 150 | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 124200 | 124800 | 135000.099 | 135646.033 | 0 | 571146.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 389297 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 379411 | Propuesta publica | 414353 | IPC | 1134 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 150 | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 103500 | 98575.634 | 99049.555 | 99523.476 | 0 | 431548.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-889 Y E-949, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 389298 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 337940 | Propuesta publica | 368613 | IPC | 1135 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 150 | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 103500 | 82718.866 | 83116.553 | 83514.241 | 0 | 383749.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389299 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1859421 | Propuesta publica | 1951185 | IPC | 2 | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 150 | 2024-06-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 216444 | 719872 | 860000 | 2316316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389304 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 782462 | Propuesta publica | 899666 | IPC | 1016 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 124200 | 259884.154 | 261133.597 | 262383.042 | 0 | 938500.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-461, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389305 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 718220 | Propuesta publica | 649682 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 150 | 2024-07-30 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 124200 | 260000 | 120008.627 | 120582.83 | 0 | 676291.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) ¿ Frutillar ) Y E-287, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 389307 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 1319220 | Propuesta publica | 1564059 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 150 | 2024-07-08 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 416000 | 0 | 584881 | 582095 | 1634726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 389308 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1421780 | Propuesta publica | 1228983 | IPC | 1132 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 150 | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 21738.535 | 312000 | 339093.582 | 340716.039 | 237911.465 | 1282359.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057593-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 1547281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236183.566 | 216316.7 | 227782.38 | 257835.184 | 650322.004 | 1588439.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057593-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057593-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1546281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236183.566 | 216316.7 | 227782.38 | 257835.184 | 650322.004 | 1588439.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057593-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393858 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 527588 | Propuesta publica | 585281 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51916.7 | 51982.38 | 70649.788 | 442500.246 | 617049.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057593-0 | '02 | '004 | CCONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393862 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 477640 | Propuesta publica | 463311 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 81500 | 82800 | 93685.396 | 81325 | 489310.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057593-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393864 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 458552 | Propuesta publica | 465207 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86183.566 | 82900 | 93000 | 93500 | 126496.758 | 482080.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 3349932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700 | 306000 | 815584 | 1652424.845 | 2824708.845 | 1948070.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3348532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700 | 306000 | 815584 | 1652424.845 | 2824708.845 | 1948070.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-640, F-632, F-382 E-795 60CH Y E-85 , PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393865 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 924485 | Propuesta publica | 856312 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 162387.999 | 338187.999 | 567055.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS E-30-F Y E-462, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393866 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 797471 | Propuesta publica | 654445 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 150 | 2024-07-30 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700 | 50800 | 153900 | 163349.756 | 418749.756 | 276770.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS F-210, RUTA 64, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393867 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-05-23 | 713272 | Propuesta publica | 704951 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 0 | 344867.273 | 496367.273 | 293540.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS 60CH, E-646 Y E-432 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393873 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 558065 | Propuesta publica | 541313 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109580 | 258500 | 368080 | 221152.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-71, E-426, E-432, E-625 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393879 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 747123 | Propuesta publica | 655424 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161800 | 201000 | 362800 | 360649.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-35, E-317, E-445 y E-377-D, PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393883 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 1165663 | Propuesta publica | 546120 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2024-07-30 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51800 | 152800 | 306119.817 | 510719.817 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANA, TRAVESIAS, RUTA G-986, COMUNA DEL TABO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393886 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 483268 | Propuesta publica | 473602 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51900 | 61704 | 216200 | 329804 | 173401.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVÍA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 101 | 160000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 397091 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 216000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060242-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46586 | 257414 | 304000 | 1097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46586 | 257414 | 304000 | 1097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060242-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-405 PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 395569 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 989656 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46586 | 257414 | 304000 | 1097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214250.066 | 215000 | 706952.423 | 1136202.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214250.066 | 215000 | 706952.423 | 1136202.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 396473 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 417501 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 120 | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214250.066 | 215000 | 271845.12 | 701095.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial Basica, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-72, sector Av. Altamirano, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 396476 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 144120 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2024-10-13 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435107.303 | 435107.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063716-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSULTORIAS POR EMERGENCIA REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063716-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063716-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA DE COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60-CH, EMERGENCIA INVIERNO 2023, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 386234 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 103600 | Trato Directo con Cotización | 123086 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 280 | 2024-08-20 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | [21 empty] | 221805.221 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182981.362 | 0 | 182981.362 | 0 | 182981.362 | 259981.362 | 808925.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 26.049 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 26.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 221779.172 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182981.362 | 0 | 182981.362 | 0 | 182981.362 | 182981.362 | 731925.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 13593993 | Propuesta publica | 15918370 | IPC | 90 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 1875458 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1343 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | 100 | 221779.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182981.362 | 0 | 182981.362 | 0 | 182981.362 | 182981.362 | 731925.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | [21 empty] | 6090.97 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15990.862 | 56623 | 0 | 27939.138 | 0 | 0 | 0 | 100553 | 23231.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6090.97 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15990.862 | 56623 | 0 | 27939.138 | 0 | 0 | 0 | 100553 | 23231.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 290045 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 400000 | Propuesta publica | 333665 | IPC | 2389 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 69807 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 945 | 2019-07-24 | 2022-02-23 | 74.17 | 6090.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15990.862 | 56623 | 0 | 27939.138 | 0 | 0 | 0 | 100553 | 23231.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | [21 empty] | 1381691.97 | 13759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303127.814 | 3883674.625 | 0 | 417509.382 | 1753184.869 | 446449.375 | 1818388.877 | 5117480.737 | 13739815.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 178408.368 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48984.53 | 139000 | 14748.694 | 13317.361 | 216050.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 263676 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 955200 | Propuesta publica | 843444 | Polinom | 177 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 173497 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1125 | 2020-04-08 | 2023-05-08 | 100 | 178408.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13317.361 | 13317.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº263676 , Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 263676 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 163621 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | -1125 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48984.53 | 139000 | 14748.694 | 0 | 202733.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 300.66 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 300.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1202982.942 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303127.814 | 3883674.625 | 0 | 417509.382 | 1704200.339 | 307449.375 | 1803640.183 | 5064163.376 | 13483765.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 263677 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 25078000 | Propuesta publica | 32933962 | IPC | 110 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 5147033 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 1471 | 2020-01-20 | 2024-01-30 | 78.25 | 1202982.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303127.814 | 3883674.625 | 0 | 417509.382 | 1704200.339 | 307449.375 | 1803640.183 | 2114239 | 10533840.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263677 , Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 263677 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2099591 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 150 | - | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949924.376 | 2949924.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ? SAN BERNARDO | [21 empty] | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54223 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 21772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 21772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 21772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234510.375 | 0 | 0 | 234510.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234510.375 | 0 | 0 | 234510.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 283998 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 949750 | Propuesta publica | 760000 | IPC | 38 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | 43224 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 780 | 2019-04-04 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234510.375 | 0 | 0 | 234510.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | [21 empty] | 83174.91 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 83174.91 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 278670 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 4898788 | Propuesta publica | 5991218 | IPC | 180 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 938065 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 100 | 83174.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | [21 empty] | 193686.223 | 4499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121093 | 321094 | 721094 | 2399872 | 4563153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 197.302 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 197.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 193488.921 | 4439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121093 | 321094 | 721094 | 2307872 | 4471153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 309487 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 10273832 | Propuesta publica | 7266853 | IPC | 80 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2451948 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 826 | 2021-03-08 | 2023-06-12 | 65.99 | 193488.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121093 | 321094 | 721094 | 2307872 | 4471153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 5164728.193 | 4831120 | 0 | 904186.528 | 321349.834 | 552007.308 | 57047.008 | 1068090.411 | 330974 | 407859.488 | 1228678.509 | 198604 | 0 | 0 | 5068797.086 | 31000 | 144318 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 522492.423 | 727110 | 0 | 124619.368 | 63168.716 | 55930.113 | 57047.008 | 60666.995 | 57559 | 57859.488 | 73550.509 | 0 | 0 | 0 | 550401.197 | 31000 | 144318 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 582955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1187 | 2024-07-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 31000 | 144318 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | 278661 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-11-04 | 465277 | Propuesta publica | 883675 | IPC | 95 | 2022-10-26 | 2022-12-31 | -7210 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 609 | 2022-12-31 | 2024-08-31 | 56.1 | 522492.423 | 0 | 0 | 124619.368 | 63168.716 | 55930.113 | 57047.008 | 60666.995 | 57559 | 57859.488 | 54550.509 | 0 | 0 | 0 | 531401.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4642235.77 | 4104010 | 0 | 779567.16 | 258181.118 | 496077.195 | 0 | 1007423.416 | 273415 | 350000 | 1155128 | 198604 | 0 | 0 | 4518395.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 289135 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 3508406 | Propuesta publica | 6303314 | IPC | 84 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 1052842 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 600 | 2022-12-31 | 2024-08-22 | 84.49 | 4642235.77 | 0 | 0 | 779567.16 | 258181.118 | 496077.195 | 0 | 1007423.416 | 273415 | 350000 | 912362 | 198604 | 0 | 0 | 4275629.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº289135 , Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 289135 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 195622 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242766 | 0 | 0 | 0 | 242766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 300000 | 89010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 89010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Construcción by pass a la ciudad de Talagante (Nuevo 2024) | 391050 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 343000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 89010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | [21 empty] | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 263350 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 6766358 | Propuesta publica | 5554702 | IPC | 42 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 1421602 | FLESAN S.A. | 1536 | 2017-07-04 | 2021-09-17 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 197.248 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 197.248 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 197.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | [21 empty] | 109926.868 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169486 | 169486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 109926.868 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169486 | 169486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 250594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 1654000 | Propuesta publica | 1320000 | IPC | 511 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 401060 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 2110 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | 0 | 109926.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169486 | 169486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | [21 empty] | 576150.624 | 484000 | 0 | 66651.247 | 57405.446 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 33313.307 | 0 | 19000 | 1000 | 247370 | 125688.45 | 144318 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 108000 | 125688.45 | 144318 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 582955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1187 | 2024-07-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 31000 | 144318 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 371898 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 350000 | Propuesta publica | 337377 | Polinom | 421 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 600 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 89000 | 94688.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 576150.624 | 139000 | 0 | 66651.247 | 57405.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14313.307 | 0 | 0 | 0 | 138370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 291725 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 4215786 | Propuesta publica | 4325938 | IPC | 39 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 1612021 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 640 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | 100 | 576150.624 | 0 | 0 | 66651.247 | 57405.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14313.307 | 0 | 0 | 0 | 138370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 110010 | 193100 | 151000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 247100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 10 | 83100 | 151000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 582955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1187 | 2024-07-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 56312 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 371898 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 350000 | Propuesta publica | 337377 | Polinom | 421 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 600 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 0 | 83090 | 94688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | [21 empty] | 515908.928 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 193986.131 | 12215.342 | 0 | 0 | 10403 | 0 | 0 | 0 | 240104.332 | 456708.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 515908.928 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 193986.131 | 12215.342 | 0 | 0 | 10403 | 0 | 0 | 0 | 240104.332 | 456708.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | 343991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 1100000 | Propuesta publica | 944400 | IPC | 26 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 5265 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 690 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 94.91 | 515908.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193986.131 | 12215.342 | 0 | 0 | 10403 | 0 | 0 | 0 | 240104.332 | 456708.805 | 14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº343991 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | 343991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -14474 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | -690 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 174900.129 | 103000 | 0 | 0 | 22493.484 | 0 | 0 | 20572.957 | 0 | 0 | 31250 | 26260.486 | 0 | 0 | 100576.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 174900.129 | 103000 | 0 | 0 | 22493.484 | 0 | 0 | 20572.957 | 0 | 0 | 31250 | 26260.486 | 0 | 0 | 100576.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | 356485 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 440625 | Propuesta publica | 459846 | IPC | 1080 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 0 | CONSORCIO MACRO INGENIEROS Y FRACTAL | 630 | 2022-08-04 | 2024-04-25 | 89.23 | 174900.129 | 0 | 0 | 0 | 22493.484 | 0 | 0 | 20572.957 | 0 | 0 | 31250 | 26260.486 | 0 | 0 | 100576.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | ' | ' | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | [21 empty] | 30450 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 0 | 40600 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30450 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 0 | 40600 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 329612 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 122700 | Propuesta publica | 101500 | IPC | 400 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 510 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | 30 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 0 | 40600 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | [21 empty] | 267942.995 | 33300 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 2345.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33145.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 267942.995 | 33300 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 2345.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33145.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 329562 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 444986 | Propuesta publica | 367000 | IPC | 3712 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | -21090 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 720 | 2021-12-22 | 2023-12-12 | 100 | 267942.995 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 2345.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33145.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 530000 | 530000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 530000 | 530000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción camino internacional, sector: Ruta 5 - avda. Ejercito Libertador (Nuevo 2024) | 391056 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 530000 | 530000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | [21 empty] | 19692879.309 | 14294000 | 0 | 0 | 1757342.781 | 2675445.319 | 1863906.523 | 1633875.088 | 460581 | 1353128 | 1232831 | 1122027 | 1103555.66 | 1091367.278 | 14294059.649 | 16722999.873 | 10850999.855 | 797001 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2113393.766 | 2294000 | 0 | 0 | 452008.82 | 271198.502 | 169442.619 | 196955.72 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 | 165707.66 | 376686.278 | 2293999.599 | 2063322.873 | 523353.855 | 88623 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328899 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 1055808 | Propuesta publica | 950000 | IPC | 18 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | 64.88 | 286820.263 | 0 | 0 | 0 | 48926.665 | 49267.093 | 24797.823 | 24928.452 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24707.66 | 24334.227 | 294961.92 | 282350.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 328919 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 856152 | Propuesta publica | 834649 | IPC | 27 | 2021-09-10 | 2021-10-04 | 0 | CONSORCIO JAF INJIENERIA Y MAB ING DE VALOR | 1431 | 2021-10-04 | 2025-09-04 | 0 | 257133.769 | 0 | 0 | 0 | 43859.87 | 30878.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348200.991 | 422938.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328919 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 328919 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -348200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO JAF INJIENERIA Y MAB ING DE VALOR | -1431 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138603 | -138603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328922 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 856152 | Propuesta publica | 875833 | IPC | 32 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 0 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 1430 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 61.8 | 273794.582 | 0 | 0 | 0 | 23408.14 | 45975.63 | 23140.62 | 23263.609 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 23865.26 | 252153.259 | 286801.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | 328925 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 800000 | Propuesta publica | 875841 | IPC | 3 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1433 | 2022-03-21 | 2026-02-21 | 55.08 | 262613.155 | 0 | 0 | 0 | 67435.051 | 22545.776 | 22788.622 | 22907.885 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 270677.334 | 273499 | 92531.503 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328929 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 1160289 | Propuesta publica | 934511 | IPC | 30 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | 63.64 | 288696.466 | 0 | 0 | 0 | 72909.707 | 24512.009 | 24601.483 | 24732.712 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23116.8 | 284872.711 | 289593.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328957 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 1160289 | Propuesta publica | 927216 | IPC | 31 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 0 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 1430 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 61.1 | 278020.994 | 0 | 0 | 0 | 48163.939 | 48497.342 | 24409.454 | 24539.659 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24772 | 292882.394 | 328078.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328966 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 800000 | Propuesta publica | 875841 | IPC | 4 | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 51.16 | 265477.065 | 0 | 0 | 0 | 68332.322 | 22973.107 | 23056.964 | 23179.955 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 275542.348 | 287000 | 95016.352 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328995 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 750000 | Propuesta publica | 945786 | IPC | 25 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 179700 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | 31.38 | 200837.472 | 0 | 0 | 0 | 78973.126 | 26549.472 | 26647.653 | 53403.448 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 338573.699 | 316000 | 335806 | 88623 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17579485.543 | 12000000 | 0 | 0 | 1305333.961 | 2404246.817 | 1694463.904 | 1436919.368 | 295081 | 1187628 | 1067331 | 956527 | 937848 | 714681 | 12000060.05 | 14659677 | 10327646 | 708378 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328914 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 7533751 | Propuesta publica | 6722152 | IPC | 15 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 154333 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | 60.49 | 1715495.704 | 0 | 0 | 0 | 68006.577 | 332810.688 | 321611.026 | 448800.708 | 35081 | 281000 | 278639 | 91745 | 63000 | 31981 | 1952674.999 | 1093777 | 907263 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328914 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328914 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 815000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328923 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 7846649 | Propuesta publica | 6599635 | IPC | 29 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 154423 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | 66.55 | 2000252.75 | 0 | 0 | 0 | 325365.364 | 42190.22 | 457851.606 | 82085.178 | 150000 | 200000 | 93494 | 79230 | 121400 | 30000 | 1581616.368 | 1283534 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328923 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328923 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 815000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 126000 | 126000 | 278000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328935 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 6964737 | Propuesta publica | 6406911 | IPC | 28 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 153934 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | 64.76 | 2917565.881 | 0 | 0 | 0 | 115936.865 | 307603.901 | 176733.982 | 123751.68 | 0 | 220000 | 383081 | 54500 | 131000 | 18126 | 1530733.428 | 1765816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328935 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328935 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 815000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 252000 | 520279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328962 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 7292884 | Propuesta publica | 8380052 | IPC | 26 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 154423 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | 59.46 | 1711275.644 | 0 | 0 | 0 | 34491.445 | 762793.411 | 288527.868 | 247172.782 | 0 | 160000 | 80000 | 150000 | 114000 | 78000 | 1914985.506 | 1659035 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328969 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-30 | 2021-11-16 | 5975853 | Propuesta publica | 6700379 | IPC | 9 | 2022-05-10 | 2022-06-06 | 154286 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 1440 | 2022-06-06 | 2026-05-16 | 53.43 | 2719341.678 | 0 | 0 | 0 | 199898.12 | 59938.088 | 74033.686 | 76524.32 | 50000 | 96628 | 124236 | 110432 | 55892 | 99420 | 947002.214 | 1374236 | 1730343 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328996 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 10151938 | Propuesta publica | 11369393 | Polinom | 118 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 0 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1440 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | 45.94 | 3534285.997 | 0 | 0 | 0 | 358346.534 | 484728.295 | 235409.83 | 363792.146 | 0 | 150000 | 56037 | 214384 | 88693 | 76918 | 2028308.805 | 2875000 | 3360000 | 708378 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328996 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328996 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 950000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | 347808 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 7547443 | Propuesta publica | 7189204 | IPC | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 150000 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 1440 | 2022-03-21 | 2026-02-28 | 65.34 | 2981267.889 | 0 | 0 | 0 | 203289.056 | 414182.214 | 140295.906 | 94792.554 | 60000 | 80000 | 51844 | 24236 | 31863 | 74236 | 1174738.73 | 1610000 | 1230040 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 330000 | 381280.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 381280.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | 391057 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-07-02 | 2024-08-23 | 646646 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-09-25 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 381280.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 328903.756 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 82532.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 328903.756 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '002 | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 338720 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 505000 | Propuesta publica | 404970 | IPC | 317 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 69960 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 630 | 2022-03-03 | 2023-11-23 | 99.88 | 328903.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 337931 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 1759067 | Propuesta publica | 2338005 | IPC | 22 | 2021-08-17 | 2021-09-02 | -227 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 315 | 2021-09-02 | 2022-07-14 | 96.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | [21 empty] | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 81500 | 406475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 81500 | 406475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | 371901 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 444520 | Propuesta publica | 444520 | IPC | 548 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 595 | 2024-04-26 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 81500 | 406475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | ' | ' | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | [21 empty] | 475202.882 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45386.205 | 0 | 0 | 0 | 58113 | 67578 | 21132.795 | 0 | 192210 | 190803.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 475202.882 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45386.205 | 0 | 0 | 0 | 58113 | 67578 | 21132.795 | 0 | 192210 | 190803.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | 351793 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 1000000 | Propuesta publica | 815428 | IPC | 3759 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 900 | 2022-12-15 | 2025-06-02 | 59 | 475202.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45386.205 | 0 | 0 | 0 | 58113 | 67578 | 21132.795 | 0 | 192210 | 190803.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 154854.305 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78893.018 | 0 | 0 | 0 | 27837.021 | 7692.834 | 0 | 0 | 114422.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 154854.305 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78893.018 | 0 | 0 | 0 | 27837.021 | 7692.834 | 0 | 0 | 114422.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo Región Metropolitana | 351794 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 272726 | Propuesta publica | 248000 | IPC | 3131 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2022-11-10 | 2024-02-23 | 88 | 154854.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78893.018 | 0 | 0 | 0 | 27837.021 | 7692.834 | 0 | 0 | 114422.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 2777265.614 | 1724000 | 0 | 0 | 35354.881 | 815433.241 | 0 | 644483.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495271.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2777265.614 | 1724000 | 0 | 0 | 35354.881 | 815433.241 | 0 | 644483.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495271.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 346137 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-30 | 2021-12-23 | 3500000 | Propuesta publica | 3756088 | IPC | 2 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 838917 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 430 | 2022-03-17 | 2023-05-21 | 99.23 | 1747512.274 | 0 | 0 | 0 | 35354.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35372.796 | 70727.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346137 , Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 346137 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -35372 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | -430 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35372.796 | -35372.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino El Salto - La Pirámide, km 0,0 al km 5,926; Comuna de Huechuraba; Provincia de Santiago, RM; 2° llamado | 378002 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-04-10 | 1910000 | Propuesta publica | 2431434 | Polinom | 1 | 2023-06-15 | 2023-07-04 | -1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 285 | 2023-07-05 | 2024-04-15 | 97.454 | 1029753.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815433.241 | 0 | 644483.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459916.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40039119-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIONAL REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 3313649.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40039119-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3313649.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40039119-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Camino Cruce Ruta 78 (Paso Superior Malloco)-Malloco- Cruce Ruta 78 (Puangue), rol G-78, Km 25,000 al Km 34,550, Comuna de El Monte y Comuna de Melipilla (ADELANTADOS 2022) | 346088 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-24 | 2022-02-14 | 2329638 | Propuesta publica | 2760828 | IPC | 18 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 143111 | APIA SPA | 372 | 2022-12-08 | 2023-12-15 | 99.81 | 3313649.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 8222062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 604000 | 1084000 | 1482762 | 3220762 | 23516000.448 | 6804374 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 252062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84062 | 252062 | 888728.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 370088 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 341114 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28062 | 84062 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacaví (Av Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla RMS | 380242 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-08 | 2024-06-04 | 341114 | Propuesta publica | 378729 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 84000 | 334728.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto Y Melipilla, Provincia De Melipilla, RMS. 2° Llamado | 402676 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-08 | 2024-07-31 | 341114 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 84000 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7968700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 520000 | 1000000 | 1398700 | 2968700 | 22627272 | 6804374 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | 370246 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 4500000 | Propuesta publica | 3993047 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2024-07-15 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 3693047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | 370247 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 2100000 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 370248 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 4800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 343 | 2024-07-15 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 2900000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 370249 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-24 | 2700000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 283 | 2024-07-15 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 2052000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 370252 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2000000 | Propuesta publica | 1611909 | IPC | 908 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2024-07-08 | 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1436909 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino San Vicente de Macul Rol G-411, kms 0,0 al 3,0, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, RMS. | 370254 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 910000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-16 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 100000 | 100000 | 320000 | 631316 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | 370472 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 1620000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 223 | 2024-07-15 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1170000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | 370473 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2650000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 347 | 2024-07-15 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198700 | 198700 | 2125000 | 573874 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Filomena -Las Vertientes Rol G-520 km 0,0 al 6,34, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | 379384 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1080000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 770000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Las Tórtolas Rol G-498 km 0,0 al 1,721 y Camino Santa Victoria Rol G-526 km 0,0 al 1,424 comunas de Buin y Paine, provincia de Maipo, RMS | 379385 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 460000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Estancilla- Valdivia de Paine-Abrantes Rol G-500 km 0,0 al 6,500, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | 379387 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1210000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 660000 | 420500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa-Melipilla (Puente Ing Marambio Ant) Rol G-54 km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 comuna de Melipilla, provincia de Melipilla, RMS | 379400 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 920000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 460000 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 km 0,0 al 1,5 comuna de Talagante, provincia de Talagante, RMS | 380247 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-07-29 | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-26 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 409000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | 386808 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 4500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 120000 | 340000 | 3760000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | [21 empty] | 209179.012 | 1225000 | 0 | 0 | 74872.871 | 92899.968 | 136387.483 | 0 | 0 | 265137.66 | 0 | 94000 | 262123 | 0 | 925420.982 | 907646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 209179.012 | 1225000 | 0 | 0 | 74872.871 | 92899.968 | 136387.483 | 0 | 0 | 265137.66 | 0 | 94000 | 262123 | 0 | 925420.982 | 907646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | 369800 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 1150000 | Propuesta publica | 904400 | IPC | 6 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | 20 | 92230.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92899.968 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 94000 | 74560 | 0 | 481459.968 | 439960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | 369802 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 950000 | Propuesta publica | 939981 | IPC | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | 0 | 116948.3 | 0 | 0 | 0 | 74872.871 | 0 | 136387.483 | 0 | 0 | 45137.66 | 0 | 0 | 187563 | 0 | 443961.014 | 467686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | [21 empty] | 0 | 53150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 600000 | 211546 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 211546 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '002 | Estudio de prefactibilidad Construcción y mejoramiento conexión vial Lampa-Pudahuel-Peñaflor-Talagante-el monte (Nuevo 2024) | 391063 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 738000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2025-01-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 211546 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049872-0 | ' | ' | REPOSICION SUPERESTRUCTURA PUENTE LO SALDES, COMUNA DE LO BARNECHEA, SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049872-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición puente lo saldes región metropolitana (Nuevo 2024) | 391064 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 432700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927707 | 0 | 225980 | 1153687 | 608893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927707 | 0 | 225980 | 1153687 | 608893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de seguridad vial región metropolitana (Nuevo 2024) | 391066 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 313861 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225980 | 225980 | 119268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de seguridad vial región metropolitana (Nuevo 2024) | 391067 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1288483 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927707 | 0 | 0 | 927707 | 489625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050514-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA 76 CON AVDA. PAJARITOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56925 | 0 | 0 | 56925 | 418140 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050514-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56925 | 0 | 0 | 56925 | 418140 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050514-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico estructura de la intersección de la Ruta 76 con Avda. Pajaritos (Nuevo 2024) | 391065 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 470454 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56925 | 0 | 0 | 56925 | 418140 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 22864020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19613327.358 | 430919.143 | 85728.229 | 998017.001 | 354229.312 | 267500 | 1347203.177 | 23096924.22 | 2023267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1537010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121211.973 | 13666.85 | 85728.229 | 67500 | 154229.312 | 67500 | 46505.505 | 1556341.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '702 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal por Obras de Emergencia de Ruta Camino Farellones ¿Valle Nevado ROL G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación de Elementos de Saneamiento y Drenaje, Comuna de Lo Barnechea, Provincia de Santiago , RMS. | 384817 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 378199 | Trato Directo con Cotización | 208281 | IPC | 253 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 183 | 2023-10-13 | 2024-04-13 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202518.713 | 13666.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216185.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '702 | AIF C P. Obras Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Repos. Baden San Alfonso Obras Prot Km 47,3 Al 47,5 Rep de Plat, Obras Prot De Infr , Km 49,8 Y Km 50,0; Sec El Tinoco Y Queb El Jaboncillo Y C.P. Obras Emer Cam Acceso Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Inst Puente Mec, Rep Cam Recup De Plat, Y Rep De Elem De Saneamiento Y Drenaje, Ruta G-25 | 384819 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 533571 | Trato Directo con Cotización | 371709 | IPC | 263 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 244 | 2023-10-12 | 2024-06-12 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364507.636 | 0 | 0 | 0 | 19229.312 | 0 | 0 | 383736.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '702 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periodica por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Para Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS (2° Llamado) | 386904 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 269970 | Trato Directo con Cotización | 237501 | IPC | 274 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 244 | 2023-10-26 | 2024-06-26 | 93.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229207.058 | 0 | 18228.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247435.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '702 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periódica por Emergencia Losas-Puente y Puentes Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, RMS. (3°Llamado) | 392541 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 720212 | Propuesta privada | 674909 | IPC | 90 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 305 | 2024-01-10 | 2024-11-10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324978.566 | 0 | 67500 | 67500 | 135000 | 67500 | 46505.505 | 708984.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 21327010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492115.385 | 417252.293 | 0 | 930517.001 | 200000 | 200000 | 1300697.672 | 21540582.351 | 2023267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | CP Obras de Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H , Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS. | 384825 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 5024961 | Propuesta privada | 5044462 | IPC | 56 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 2023-10-12 | 2024-06-08 | 99.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193578.798 | 45495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239074.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | 384829 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1024598 | Trato Directo con Cotización | 1495772 | IPC | 47 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 180 | 2023-10-12 | 2024-04-09 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184014.639 | 371756.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555771.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | C. P. Obras de Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Para Reposición Baden San Alfonso Con Obras de Protección Km 47,0 Al 48,0 y Reparación de Plataforma y Obras de Protección De Infraestructura, Km 49,0 al Km 50,0; Sectores El Tinoco y Quebrada El Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS. 2° llamado | 386852 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 3735980 | Trato Directo con Cotización | 4796928 | IPC | 89 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 240 | 2023-10-12 | 2024-06-08 | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855278.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133294 | 4988572.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | 387150 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2204689 | Trato Directo con Cotización | 3433832 | IPC | 61 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 240 | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840666.999 | 0 | 0 | 730517.001 | 0 | 0 | 0 | 3571184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | 392432 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 5386590 | Propuesta privada | 7959668 | IPC | 58 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 300 | 2024-01-10 | 2024-11-05 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418576.738 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 167403.672 | 6185980.41 | 2023267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 4859.294 | 451564 | 0 | 71.62 | 0 | 179.147 | 147.326 | 5000.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45447.2 | 50846.28 | 3360562 | 2107250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 71.62 | 0 | 140.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 301.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 140.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 301.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400562 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional (Nuevo 2023) | 371931 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 435000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400562 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 4859.294 | 93164 | 0 | 0 | 0 | 39.074 | 147.326 | 5000.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45355.2 | 50542.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 240291 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 4859.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.074 | 147.326 | 5000.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17603.4 | 22790.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27751.8 | 27751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2960000 | 2002250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 398130 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 4772155 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 420 | 2024-11-29 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2960000 | 2002250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30070449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30070449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30071800-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | [21 empty] | 556.241 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30071800-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 556.241 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30071800-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 556.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30081182-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 34.733 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.523 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30081182-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 34.733 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.523 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30081182-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.733 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.523 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 2116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266107 | 0 | 299865 | 300948 | 333625 | 912955 | 2113500 | 4743000 | 14187000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31823 | 31938 | 63647 | 148592 | 276000 | 394978 | 612786 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´higgins | 351619 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-07-17 | 1050461 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31823 | 31938 | 63647 | 148592 | 276000 | 394978 | 612786 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266107 | 0 | 268042 | 269010 | 269978 | 756863 | 1830000 | 4348022 | 13574214 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 351620 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 12337694 | Propuesta publica | 17147047 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-07-31 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266107 | 0 | 268042 | 269010 | 269978 | 756863 | 1830000 | 4348022 | 13574214 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | [21 empty] | 0 | 1414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142390 | 143631 | 144871 | 660908 | 1091800 | 6500000 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17754 | 17819 | 17883 | 36544 | 90000 | 440775 | 678284 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta H-27, sector Carretera el Cobre, Tramo II, DM 2.100 al DM 5.300, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins (segundo llamado) | 345167 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 1043012 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-09-12 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17754 | 17819 | 17883 | 36544 | 90000 | 440775 | 678284 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124636 | 125812 | 126988 | 622564 | 1000000 | 6059225 | 7571716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta H-27, Carretera del Cobre, Tramo II, Sector DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Región de O´Higgins. (Segundo llamado) | 368965 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-05-06 | 21073889 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 750 | 2024-07-17 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124636 | 125812 | 126988 | 622564 | 1000000 | 6059225 | 7571716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | [21 empty] | 3476009.892 | 1999180 | 0 | 286227.654 | 165616.426 | 23146.953 | 23293.761 | 1018448.648 | 100000 | 0 | 0 | 265222.288 | 0 | 560047 | 2442002.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166909.962 | 145000 | 0 | 45972.446 | 22412.923 | 23146.953 | 23293.761 | 8722.945 | 0 | 0 | 0 | 82692.592 | 0 | 0 | 206241.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 352607 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 324042 | Propuesta publica | 311408 | SR | 465 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 396 | 2023-04-19 | 2024-05-19 | 93.27 | 166909.962 | 0 | 0 | 45972.446 | 22412.923 | 23146.953 | 23293.761 | 8722.945 | 0 | 0 | 0 | 20948.072 | 0 | 0 | 144497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352607 , Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 352607 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61745 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -396 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61744.52 | 0 | 0 | 61744.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3309099.93 | 1854180 | 0 | 240255.208 | 143203.503 | 0 | 0 | 1009725.703 | 100000 | 0 | 0 | 182529.696 | 0 | 560047 | 2235761.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 356113 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2679931 | Propuesta publica | 4009166 | IPC | 24 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 706402 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 540 | 2023-01-23 | 2024-07-16 | 88.23 | 3309099.93 | 0 | 0 | 240255.208 | 143203.503 | 0 | 0 | 1009725.703 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560047 | 2053231.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356113 , Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 356113 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159530 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | -540 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182529.696 | 0 | 0 | 182529.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516.1 | 175803.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516.1 | 175803.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 101544 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516.1 | 175803.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [21 empty] | 1464327.78 | 2489870 | 0 | 65588.232 | 0 | 0 | 0 | 232155.288 | 0 | 0 | 100 | 18840.807 | 100000 | 100001 | 516685.327 | 3329571.017 | 856316.964 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 185.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 185.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450000 | 51579.78 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Contrato: Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 400971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 401580 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450000 | 51579.78 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1464327.78 | 2192370 | 0 | 65588.232 | 0 | 0 | 0 | 232070.243 | 0 | 0 | 0 | 18840.807 | 100000 | 100000 | 516499.282 | 2879571.017 | 804737.184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 329759 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 1800000 | Propuesta publica | 1854512 | SR | 1 | 2022-03-02 | 2022-04-18 | 428320 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 712 | 2022-04-18 | 2024-03-30 | 99.61 | 1464327.78 | 0 | 0 | 65588.232 | 0 | 0 | 0 | 232070.243 | 0 | 0 | 0 | 18840.807 | 0 | 0 | 316499.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 395929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 1998035 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 390 | 2024-10-31 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 2879571.017 | 804737.184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123631-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4072000 | 7010562 | 5000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 432000 | 325495 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 309476 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 716160 | Propuesta publica | 706940 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 761 | 2024-10-30 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 432000 | 325495 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3640000 | 6685067 | 5000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 309465 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-02-11 | 14811319 | Propuesta publica | 14217655 | IPC | 19 | 2021-04-20 | 2021-08-10 | 0 | CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. | 750 | 2021-08-10 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3640000 | 6685067 | 5000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | [21 empty] | 113235.809 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.156 | 0 | 0 | 415264.321 | 0 | 0 | 415707.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 113235.809 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.156 | 0 | 0 | 415264.321 | 0 | 0 | 415707.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 250638 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 10121501 | Propuesta publica | 9371217 | IPC | 207 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2073908 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 921 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | 0 | 113235.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.156 | 0 | 0 | 76771.321 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 294342 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338493 | 0 | 0 | 338493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | [21 empty] | 160040 | 96000 | 0 | 0 | 26297.582 | 0 | 23326.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15767.077 | 0 | 65391.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 160040 | 96000 | 0 | 0 | 26297.582 | 0 | 23326.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15767.077 | 0 | 65391.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 331685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 428432 | Propuesta publica | 385147 | IPC | 790 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | -10790 | INGEROP CHILE S.A. | 900 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 100 | 160040 | 0 | 0 | 0 | 26297.582 | 0 | 23326.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15767.077 | 15750 | 81141.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº331685 , Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 331685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -15750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEROP CHILE S.A. | -900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15750 | -15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30222322-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | [21 empty] | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4853687.911 | 1561809.27 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 358000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Lolol Nuevo 2022 | 351654 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 358000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4495687.911 | 1436809.27 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 400246 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 5342498 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4495687.911 | 1436809.27 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30418483-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | [21 empty] | 13500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30418483-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30418483-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 291650 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 341540 | Propuesta publica | 300850 | SR | 396 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 20810 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 770 | 2020-04-02 | 2022-05-12 | 100 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30430772-0 | ' | ' | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | [21 empty] | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30433477-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 1291626.472 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1291626.472 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 263969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 7451503 | Propuesta publica | 5703868 | IPC | 24 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 1616944 | FLESAN S.A. | 1640 | 2018-07-31 | 2023-01-26 | 100 | 1291626.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 293991.695 | 311991.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263969 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 263969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -293991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1640 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293991.695 | -293991.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30451072-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | [21 empty] | 5269964.113 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 27040.109 | 0 | 0 | 0 | 57040.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5269964.113 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 27040.109 | 0 | 0 | 0 | 57040.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 278492 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-28 | 2020-07-20 | 7232867 | Propuesta publica | 7337889 | IPC | 61 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 1014434 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 906 | 2020-12-12 | 2023-06-06 | 100 | 5269964.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 27040.109 | 0 | 0 | 0 | 57040.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | [21 empty] | 333207.325 | 813000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253779.75 | 0 | 23423.438 | 0 | 104860.8 | 0 | 382063.988 | 320368.64 | 61553.396 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 333207.325 | 813000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253779.75 | 0 | 23423.438 | 0 | 104860.8 | 0 | 382063.988 | 320368.64 | 61553.396 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 309711 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 1490000 | Propuesta publica | 1140000 | IPC | 74 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 91449 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1320 | 2020-12-24 | 2024-08-05 | 100 | 333207.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253779.75 | 0 | 23423.438 | 0 | 104860.8 | 0 | 382063.988 | 320368.64 | 61553.396 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | [21 empty] | 354878.979 | 3863400 | 0 | 385844.192 | 166255.644 | 28780.248 | 215433.476 | 163527.068 | 95216 | 96096.455 | 189374 | 241905.639 | 236393.052 | 206823.442 | 2025649.216 | 1597737.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49985.499 | 425300 | 0 | 59903.186 | 28606.361 | 28780.248 | 27562.74 | 27564.745 | 27700 | 26700 | 26700 | 26700 | 29497.986 | 10677.442 | 320392.708 | 69631.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | 329308 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 356034 | Propuesta publica | 398840 | IPC | 1192 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 427 | 2023-09-21 | 2024-11-21 | 61.42 | 49985.499 | 0 | 0 | 59903.186 | 28606.361 | 28780.248 | 27562.74 | 27564.745 | 27700 | 26700 | 26700 | 26700 | 29497.986 | 10677.442 | 320392.708 | 69631.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 4924.443 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 4924.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299969.037 | 3433100 | 0 | 325941.006 | 137649.283 | 0 | 187870.736 | 135962.323 | 67516 | 69396.455 | 162674 | 215205.639 | 206895.066 | 191146 | 1700256.508 | 1528106.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | 329309 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2300463 | Propuesta publica | 3399157 | Polinom | 15 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | -267 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 420 | 2023-07-26 | 2024-09-18 | 30.97 | 299969.037 | 0 | 0 | 325941.006 | 137649.283 | 0 | 187870.736 | 135962.323 | 67516 | 69396.455 | 162674 | 215205.639 | 206895.066 | 191146 | 1700256.508 | 1528106.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 616850 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 616850 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 371929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 813960 | Propuesta publica | 688772 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 540 | 2024-07-31 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 616850 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485310-0 | ' | ' | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | [21 empty] | 105256.063 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105256.063 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 309572 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 553000 | Propuesta publica | 448000 | IPC | 168 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 14223 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 660 | 2021-02-26 | 2022-12-18 | 100 | 105256.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2752.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309572 , Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 309572 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -12500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -660 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | [21 empty] | 5708.473 | 32320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6089 | 13043.5 | 2548960 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238562 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Población, Canal S. Cruz y Chomedahue 2, Ruta I760, Comuna De Santa Cruz (Nuevo 2023) | 371933 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 396000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238562 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 5708.473 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089 | 12843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 226255 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 5708.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310398 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Población, Canal S. Cruz y Chomedahue 2, Ruta I760, Comuna De Santa Cruz (Nuevo 2023) | 371934 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310398 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | [21 empty] | 11840 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12555.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 13185.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11840 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12555.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 13185.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 309573 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 163630 | Propuesta publica | 167930 | SR | 902 | 2021-07-07 | 2021-07-27 | -3832 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 440 | 2021-07-27 | 2022-10-10 | 100 | 11840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12555.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 13185.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 3240359.521 | 2683000 | 0 | 265190.219 | 137127.833 | 193100.908 | 96991.914 | 178053.948 | 204400 | 305400 | 334433.581 | 441076.662 | 433368.317 | 224153.66 | 2813297.042 | 1622587.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 469999.656 | 467000 | 0 | 86284.39 | 40366.328 | 40266.749 | 40866.065 | 41160.564 | 44400 | 50400 | 70400 | 61077.46 | 47062.86 | 24535.289 | 546819.705 | 113417.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 312982 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 848912 | Propuesta publica | 788912 | IPC | 2 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | 80.98 | 240022.529 | 0 | 0 | 40332.897 | 20146.644 | 19740.981 | 20271.838 | 20446.7 | 24000 | 24000 | 44000 | 34677.46 | 23662.86 | 10124 | 281403.38 | 54278.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315348 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 850682 | Propuesta publica | 826408 | IPC | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2021-03-24 | 2025-03-24 | 81.48 | 229977.127 | 0 | 0 | 45951.493 | 20219.684 | 20525.768 | 20594.227 | 20713.864 | 20400 | 26400 | 26400 | 26400 | 23400 | 14411.289 | 265416.325 | 59139.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2770359.865 | 2216000 | 0 | 178905.829 | 96761.505 | 152834.159 | 56125.849 | 136893.384 | 160000 | 255000 | 264033.581 | 379999.202 | 386305.457 | 199618.371 | 2266477.337 | 1509170.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 312985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 5825773 | Propuesta publica | 5082805 | IPC | 14 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 136100 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | 87.81 | 1669882.237 | 0 | 0 | 0 | 77740.446 | 90431.5 | 17909.89 | 70925.361 | 80000 | 110000 | 111980.178 | 197579.974 | 180305.457 | 72000 | 1008872.806 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315347 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 5245000 | Propuesta publica | 4667880 | IPC | 10 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 127290 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | 66.58 | 1100477.628 | 0 | 0 | 178905.829 | 19021.059 | 62402.659 | 38215.959 | 65968.023 | 80000 | 145000 | 152053.403 | 182419.228 | 206000 | 127618.371 | 1257604.531 | 1119170.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315347 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315347 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | [21 empty] | 739990.181 | 4122930 | 0 | 499114.75 | 505380.312 | 132314.349 | 162299.757 | 421220.796 | 81591.68 | 100000 | 115916.616 | 406141.842 | 621750.991 | 0 | 3045731.093 | 560011.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9994.962 | 221600 | 0 | 33405.443 | 21358.106 | 0 | 0 | 40860.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37646.834 | 0 | 133271.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 363664 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 414613 | Propuesta publica | 363895 | IPC | 1338 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 427 | 2023-10-23 | 2024-12-23 | 45.47 | 9994.962 | 0 | 0 | 33405.443 | 21358.106 | 0 | 0 | 40860.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37646.834 | 0 | 133271.186 | 89604.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363664 , Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 363664 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -139428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -427 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89604.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 729995.219 | 3901330 | 0 | 465709.307 | 484022.206 | 132314.349 | 162299.757 | 380359.993 | 81591.68 | 100000 | 115916.616 | 406141.842 | 584104.157 | 0 | 2912459.907 | 560011.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 5726800 | Propuesta publica | 6396316 | IPC | 20 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 60.12 | 729995.219 | 0 | 0 | 465709.307 | 484022.206 | 132314.349 | 162299.757 | 380359.993 | 81591.68 | 100000 | 115916.616 | 290163.285 | 584104.157 | 0 | 2796481.35 | 560011.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358541 , Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 189386 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115978.557 | 0 | 0 | 115978.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | [21 empty] | 914993.849 | 1873600 | 0 | 19796.409 | 142185.374 | 139962.845 | 82086.461 | 268340.916 | 70000 | 109766.923 | 37658.577 | 175937.448 | 445739.856 | 0 | 1491474.809 | 204341.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14994.962 | 177610 | 0 | 19796.409 | 4810.825 | 0 | 0 | 24522.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 73030.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 363664 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 414613 | Propuesta publica | 363895 | IPC | 1338 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 427 | 2023-10-23 | 2024-12-23 | 45.47 | 14994.962 | 0 | 0 | 19796.409 | 4810.825 | 0 | 0 | 24522.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 73030.001 | 49823.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363664 , Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 363664 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -139428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -427 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49823.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 899998.887 | 1695990 | 0 | 0 | 137374.549 | 139962.845 | 82086.461 | 243818.149 | 70000 | 109766.923 | 37658.577 | 175937.448 | 421839.856 | 0 | 1418444.808 | 204341.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 5726800 | Propuesta publica | 6396316 | IPC | 20 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 60.12 | 899998.887 | 0 | 0 | 0 | 137374.549 | 139962.845 | 82086.461 | 243818.149 | 70000 | 109766.923 | 37658.577 | 102530.989 | 421839.856 | 0 | 1345038.349 | 204341.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358541 , Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 189386 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73406.459 | 0 | 0 | 73406.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | ' | ' | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | [21 empty] | 88746 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 0 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 88746 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 0 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 250000 | Propuesta publica | 240000 | SR | 1608 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 19000 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 675 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | 100 | 88746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 10450 | 61448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329315 , Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -10450 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | -675 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10450 | -10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018099-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | [21 empty] | 92057.37 | 54150 | 0 | 20950.44 | 0 | 0 | 12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21106.4 | 0 | 54145.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018099-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92057.37 | 54150 | 0 | 20950.44 | 0 | 0 | 12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21106.4 | 0 | 54145.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018099-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Los Barros, Ruta I-904, Comuna de Paredones | 351658 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-30 | 2022-07-14 | 133200 | Propuesta publica | 146204 | SR | 1485 | 2022-11-23 | 2022-12-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 480 | 2022-12-14 | 2024-04-07 | 85.56 | 92057.37 | 0 | 0 | 20950.44 | 0 | 0 | 12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21106.4 | 0 | 54145.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018101-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | [21 empty] | 71080 | 13000 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 71080 | 13000 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018101-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 329316 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 235550 | Propuesta publica | 227600 | SR | 458 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 690 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 100 | 71080 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018104-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | [21 empty] | 65330 | 12000 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 65330 | 12000 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018104-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 329316 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 235550 | Propuesta publica | 227600 | SR | 458 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 690 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 100 | 65330 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | [21 empty] | 309093 | 153900 | 0 | 0 | 20050 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 101450 | 148100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 309093 | 153900 | 0 | 0 | 20050 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 101450 | 148100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 536060 | Propuesta publica | 557173 | SR | 728 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 540 | 2022-07-14 | 2024-01-05 | 76.44 | 309093 | 0 | 0 | 0 | 20050 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 101450 | 148100 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329318 , Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -7400 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -540 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 399997.453 | 1211380 | 0 | 544079.328 | 358617.851 | 166242.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068939.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 158800 | 0 | 77702.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77702.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | 329319 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 388424 | Propuesta publica | 340070 | IPC | 1373 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 397 | 2023-10-23 | 2024-11-23 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 77702.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77702.29 | 127800.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329319 , Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | 329319 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -207991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -397 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127800.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 399997.453 | 1052580 | 0 | 466377.038 | 358617.851 | 166242.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | 357497 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 5463348 | Propuesta publica | 6180692 | Polinom | 18 | 2023-05-29 | 2023-07-05 | -60909 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 420 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 38.87 | 399997.453 | 0 | 0 | 466377.038 | 358617.851 | 166242.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991237.384 | 2321153.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357497 , Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | 357497 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3741177 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2321153.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | [21 empty] | 0 | 2887930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109945.466 | 203007.925 | 202627 | 195170.346 | 228202.654 | 385977.584 | 350054.534 | 263453.877 | 1938439.386 | 1422511.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 362930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 54439.386 | 28000 | 0 | 138439.386 | 248955.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | 329321 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 372923 | Propuesta publica | 323956 | IPC | 544 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 365 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 54439.386 | 28000 | 0 | 138439.386 | 248955.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109945.466 | 203007.925 | 202627 | 167170.346 | 200202.654 | 331538.198 | 322054.534 | 263453.877 | 1800000 | 1173556.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 381704 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2143444 | Propuesta publica | 2651557 | Polinom | 56 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 420 | 2023-12-28 | 2025-02-20 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109945.466 | 203007.925 | 202627 | 167170.346 | 200202.654 | 198538.198 | 322054.534 | 263453.877 | 1667000 | 1173556.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381704 , Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 381704 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 126106 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 35 | - | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019931-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | [21 empty] | 148045.095 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82969 | 0 | 0 | 13434.958 | 0 | 96403.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148045.095 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82969 | 0 | 0 | 13434.958 | 0 | 96403.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | 329323 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 762000 | Propuesta publica | 627766 | IPC | 2378 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 780 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | 67 | 148045.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82969 | 0 | 0 | 13434.958 | 0 | 96403.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 549979.915 | 2438180 | 0 | 0 | 287248.607 | 230871.254 | 0 | 31668.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 551179.44 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 191180 | 0 | 0 | 25297.356 | 0 | 0 | 31668.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 58179.935 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | 329319 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 388424 | Propuesta publica | 340070 | IPC | 1373 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 397 | 2023-10-23 | 2024-11-23 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25297.356 | 0 | 0 | 31668.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 58179.935 | 80191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329319 , Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | 329319 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -207991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -397 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80190.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 549979.915 | 2247000 | 0 | 0 | 261951.251 | 230871.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 492999.505 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | 357497 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 5463348 | Propuesta publica | 6180692 | Polinom | 18 | 2023-05-29 | 2023-07-05 | -60909 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 420 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 38.87 | 549979.915 | 0 | 0 | 0 | 261951.251 | 230871.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 492999.505 | 1420024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357497 , Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | 357497 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3741177 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1420024.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | [21 empty] | 2876127.211 | 3964730 | 0 | 130071.626 | 174431.276 | 127311.611 | 122970.586 | 1506400.627 | 124204 | 340288.521 | 192096.502 | 507289.856 | 587288.605 | 431592.683 | 4243945.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 325989.99 | 203730 | 0 | 32019.771 | 15647.525 | 15739.893 | 12572.499 | 0 | 0 | 54045.042 | 5490.344 | 48919.642 | 0 | 0 | 184434.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327078 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 381182 | Propuesta publica | 353773 | IPC | 452 | 2021-04-06 | 2021-06-24 | 35239 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 791 | 2021-06-24 | 2023-08-24 | 99.1 | 161133.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490.344 | 0 | 0 | 0 | 5490.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327078 , Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327078 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35476 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44475.57 | 0 | 0 | 44475.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327079 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 360732 | Propuesta publica | 391794 | IPC | 1127 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 38953 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 973 | 2021-09-13 | 2024-05-13 | 99.98 | 164856.954 | 0 | 0 | 32019.771 | 15647.525 | 15739.893 | 12572.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.072 | 0 | 0 | 80423.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327079 , Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327079 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -973 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54045.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54045.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2550137.221 | 3761000 | 0 | 98051.855 | 158783.751 | 111571.718 | 110398.087 | 1506400.627 | 124204 | 286243.479 | 186606.158 | 458370.214 | 587288.605 | 431592.683 | 4059511.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327076 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 3025041 | Propuesta publica | 2802584 | IPC | 10 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 532947 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1170 | 2021-05-18 | 2024-07-31 | 88.34 | 600118.112 | 0 | 0 | 10561.298 | 36335.526 | 0 | 37332.004 | 1144559.079 | 60000 | 181240.456 | 86334.363 | 189208.243 | 0 | 0 | 1745570.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327077 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 3069064 | Propuesta publica | 3188498 | IPC | 17 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 154938 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1210 | 2021-07-28 | 2024-11-19 | 75.55 | 1950019.109 | 0 | 0 | 87490.557 | 122448.225 | 111571.718 | 73066.083 | 361841.548 | 64204 | 105003.023 | 100271.795 | 269161.971 | 337288.605 | 181592.683 | 1813940.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327077 , Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327077 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | -1210 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 3000637 | Propuesta publica | 3485822 | SR | 11 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 546 | 2021-04-30 | 2022-10-28 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425918.204 | 0 | 0 | 2425918.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326964 , Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2365918 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | -546 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2365918.204 | 0 | 0 | -2365918.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027986-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | [21 empty] | 78199 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 78199 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 342863 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 199977 | Propuesta publica | 257329 | SR | 774 | 2022-06-17 | 2022-07-06 | -18 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 165 | 2022-07-06 | 2022-12-18 | 100 | 78199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 28374.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº342863 , Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 342863 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | -165 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | -0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | [21 empty] | 78396.457 | 451020 | 0 | 0 | 0 | 129671.574 | 103289.025 | 48544.598 | 0 | 0 | 210050 | 0 | 70798 | 0 | 562353.197 | 138390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78396.457 | 451020 | 0 | 0 | 0 | 129671.574 | 103289.025 | 48544.598 | 0 | 0 | 210050 | 0 | 70798 | 0 | 562353.197 | 138390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | 351660 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 627050 | Propuesta publica | 697340 | IPC | 826 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 540 | 2023-07-03 | 2024-12-24 | 61.67 | 78396.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129671.574 | 103289.025 | 48544.598 | 0 | 0 | 210050 | 0 | 70798 | 0 | 562353.197 | 138390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | ' | ' | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | [21 empty] | 195150 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 195150 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | 351662 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 264800 | Propuesta publica | 229000 | SR | 1144 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 29150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 820 | 2022-10-03 | 2024-12-31 | 94.16 | 195150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | [21 empty] | 6438998.365 | 16100500 | 0 | 2893884.827 | 1629476.337 | 1283054.781 | 1468147.976 | 1430156.773 | 931936.002 | 995342.741 | 979181.524 | 1080918.792 | 1786168.037 | 2597360.598 | 17075628.388 | 17681000 | 28696900 | 38107148.682 | 17707604.366 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 243.51 | 0 | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.51 | 0 | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 44558.757 | 160648.617 | 167207.067 | 122027.85 | 140300.002 | 155935.198 | 194837.826 | 180199.255 | 246959.803 | 239376.856 | 1652051.231 | 3221000 | 3235900 | 4571199.011 | 2574641.366 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356272 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 1130500 | Propuesta publica | 939024 | IPC | 51 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16924.42 | 39269.183 | 19888.193 | 20470.795 | 20900 | 30000 | 29500 | 29500 | 32209.803 | 32248.172 | 270910.566 | 250000 | 250000 | 419221.229 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | 356274 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 946107 | IPC | 54 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1410 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27634.337 | 19153.926 | 27439.861 | 21423.226 | 27700 | 30085.198 | 34900 | 23853.265 | 22900 | 19029.191 | 254119.004 | 240000 | 240000 | 400846.141 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | 356276 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 1125025 | Propuesta publica | 1076042 | IPC | 10 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 285000 | 285000 | 295000 | 316041.885 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356278 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 1071000 | Propuesta publica | 946107 | IPC | 62 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1410 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28873.07 | 19858.654 | 20572.124 | 24500 | 29500 | 24087.826 | 26495.99 | 23500 | 30500 | 227887.664 | 245000 | 245000 | 449777.642 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | 356280 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 1002032 | IPC | 64 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1410 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17259.796 | 21572.513 | 37630.682 | 20600 | 20000 | 30000 | 23000 | 24000 | 20453.289 | 214516.28 | 265000 | 267000 | 487283.037 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | 356282 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 913022 | IPC | 55 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1410 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56092.642 | 19894.202 | 0 | 22500.002 | 22250 | 22250 | 22250 | 36250 | 28203.975 | 229690.821 | 255000 | 260000 | 395414.117 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356284 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 1130500 | Propuesta publica | 1034350 | IPC | 50 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58553.644 | 21931.023 | 24100 | 24100 | 24100 | 25100 | 25100 | 25939.229 | 228923.896 | 245000 | 252900 | 596656.845 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 356286 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1187500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 308000 | 492500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 356290 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 1130500 | Propuesta publica | 1092725 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1399 | 2024-09-30 | 2028-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 56000 | 280000 | 280000 | 280000 | 407599.481 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374329 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1125000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 253000 | 253000 | 305000 | 524000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Region de O´Higgins | 374330 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1125000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 283000 | 283000 | 314000 | 430000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 398477 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1130500 | Sin Información | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 320000 | 320000 | 320000 | 404500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6438998.365 | 14000000 | 0 | 2893641.317 | 1584917.58 | 1122406.164 | 1300855.864 | 1308043.878 | 791636 | 839407.543 | 784343.698 | 900719.537 | 1539121.834 | 2357983.742 | 15423077.157 | 14460000 | 25461000 | 33535949.671 | 15132963 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 7410005 | Propuesta publica | 10789082 | Polinom | 19 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 160401 | FLESAN S.A. | 1440 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | 47.96 | 2391115.316 | 0 | 0 | 1298801.842 | 677147.825 | 222720.761 | 205067.29 | 360689.101 | 131219 | 165400 | 110000 | 139839 | 134270 | 202509 | 3647663.819 | 1320000 | 2421000 | 1505380 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 356273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 6750990 | Propuesta publica | 8255203 | Polinom | 26 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1440 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | 29.11 | 1000362.977 | 0 | 0 | 551877.296 | 265713.598 | 272940.387 | 130240.303 | 192129.735 | 150000 | 120142.543 | 122165.698 | 122277.537 | 70000 | 86010.625 | 2083497.722 | 1700000 | 1800000 | 2404332.671 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356273 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 356273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 450000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | 356275 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 6800006 | Propuesta publica | 6460729 | Polinom | 21 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | 32.16 | 445799.463 | 0 | 0 | 342807.488 | 222678.786 | 202707.879 | 316778.972 | 353814.856 | 78565 | 98330 | 132071 | 82000 | 77000 | 58000 | 1964753.981 | 1000000 | 1700000 | 1898614 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356277 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 6800010 | Propuesta publica | 8266441 | Polinom | 16 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | 14.18 | 426835.117 | 0 | 0 | 164072.039 | 190375.285 | 161842.465 | 190465.57 | 44024.505 | 112852 | 101378 | 92752 | 167141 | 129040 | 110000 | 1463942.864 | 1060000 | 2060000 | 3033133 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356277 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356277 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 166144 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166143.834 | 0 | 166143.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356279 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 6600005 | Propuesta publica | 7492837 | Polinom | 33 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16679.18 | 200100.643 | 93656.877 | 119000 | 154276 | 109000 | 150000 | 123302 | 98670 | 1064684.7 | 1090000 | 1960000 | 3111070 | 800000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356279 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356279 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356281 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 6650449 | Propuesta publica | 7232243 | Polinom | 24 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1440 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | 26.2 | 884748.165 | 0 | 0 | 363436.748 | 118612.453 | 155058.129 | 185548.357 | 125902.848 | 100000 | 99283 | 98355 | 120485 | 169542 | 165000 | 1701223.535 | 1050000 | 2310000 | 1756671 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356281 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356281 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160123 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160122.763 | 160122.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356283 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 7481821 | Propuesta publica | 9467201 | Polinom | 23 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 19.73 | 1290137.327 | 0 | 0 | 172645.904 | 110389.633 | 90457.363 | 72654.729 | 137825.956 | 100000 | 100598 | 120000 | 118977 | 104824 | 65000 | 1193372.585 | 1320000 | 2320000 | 3131749 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356283 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356283 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 548670 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 168669.354 | 568669.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 356285 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 8500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1170000 | 2140000 | 3975000 | 1950000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 374327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 8000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1300000 | 2300000 | 3270000 | 2165000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 389893 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 8500082 | Propuesta publica | 9556561 | Polinom | 8 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 1200000 | 2200000 | 3200000 | 3506560 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 390995 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 8500042 | Propuesta publica | 9079345 | Polinom | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 215000 | 380000 | 1150000 | 2150000 | 3150000 | 2879344 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 399960 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-25 | 7502059 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-09-30 | 2028-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 1100000 | 2100000 | 3100000 | 1832059 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | [21 empty] | 126.437 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357756.4 | 357756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 126.437 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357756.4 | 357756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 385257 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 126.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167756.4 | 167756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | [21 empty] | 0 | 111010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 101 | 500000 | 500000 | 357000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500000 | 500000 | 357000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región De O´Higgins VII Etapa (Nuevo 2023) | 371889 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1247000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500000 | 500000 | 357000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | ' | ' | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | [21 empty] | 224803.42 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26908 | 191853 | 0 | 221945.482 | 0 | 0 | 440706.482 | 84527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 224803.42 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26908 | 191853 | 0 | 221945.482 | 0 | 0 | 440706.482 | 84527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | 363520 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 628000 | Propuesta publica | 599000 | IPC | 3881 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | -300 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 750 | 2022-12-22 | 2025-01-10 | 0 | 224803.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26908 | 191853 | 0 | 120437.9 | 0 | 0 | 339198.9 | 84527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363520 , Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | 363520 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 92050 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 165 | - | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101507.582 | 0 | 0 | 101507.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 1314888.433 | 402330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402324.861 | 0 | 402324.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1314888.433 | 402330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402324.861 | 0 | 402324.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | 346096 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 1020402 | Propuesta publica | 1118927 | SR | 332 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | 133704 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 255 | 2022-03-31 | 2022-12-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166014.49 | 0 | 166014.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 346107 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 1328273 | Propuesta publica | 1669145 | SR | 3 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 154291 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 595 | 2022-07-04 | 2024-02-19 | 92.62 | 1314888.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181310.371 | 0 | 181310.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346107 , Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 346107 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | -595 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035402-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 295145.824 | 588000 | 0 | 95422.215 | 0 | 0 | 387889.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15874.711 | 0 | 0 | 499186.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 295145.824 | 588000 | 0 | 95422.215 | 0 | 0 | 387889.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15874.711 | 0 | 0 | 499186.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos Región de O Higgins | 346011 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 498734 | Propuesta publica | 768639 | Polinom | 685 | 2023-05-05 | 2023-05-22 | -14 | APIA SPA | 285 | 2023-05-22 | 2024-03-02 | 98.2 | 295145.824 | 0 | 0 | 95422.215 | 0 | 0 | 387889.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15874.711 | 0 | 0 | 499186.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.944 | 451405 | 132800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 283910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 451405 | 132800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | 371941 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 619252 | Propuesta publica | 486710 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 540 | 2024-11-28 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 451405 | 132800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 1467400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140254.924 | 228000 | 368400 | 2595000 | 2595000 | 2635000 | 2054369.123 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.924 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.924 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374898 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1125000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 200000 | 340000 | 2280000 | 2280000 | 2320000 | 1739369.123 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374897 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 8049370 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2024-10-31 | 2028-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 200000 | 340000 | 2280000 | 2280000 | 2320000 | 1739369.123 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 2903000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 8430000 | 3445000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 630223 | 211615 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 Y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue (Nuevo 2023) | 371943 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 654615 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 630223 | 211615 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 7799777 | 3233385 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | 371942 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 6220941 | Propuesta publica | 10233099 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2024-09-30 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 7799777 | 3233385 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039721-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGIÓN DE OHIGGINS, 2022-2023 | [21 empty] | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | [21 empty] | 9505987.415 | 12816720 | 0 | 2688190.719 | 1902439.976 | 1646509.815 | 1992577.494 | 1620342.984 | 489157.347 | 429214.515 | 212913.033 | 432872.46 | 486445.758 | 576000 | 12476664.101 | 2295384.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105992.851 | 955010 | 0 | 198705.088 | 121623.974 | 114348.385 | 125193.249 | 87300.757 | 87813.753 | 72804.533 | 66802.245 | 73610.725 | 409.136 | 0 | 948611.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento Grupo 12, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 369615 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 304291 | Propuesta publica | 309483 | IPC | 1325 | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 336 | 2023-10-17 | 2024-09-17 | 63.47 | 0 | 0 | 0 | 86978.09 | 27666.656 | 28723.106 | 28829.363 | 28980.361 | 28674.95 | 30916.247 | 31037.475 | 30037.475 | 0 | 0 | 321843.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 369616 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 250596 | Propuesta publica | 241486 | IPC | 1657 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 213 | 2023-12-28 | 2024-07-28 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38017.368 | 29279.873 | 39810.04 | 30065.511 | 31663.861 | 35171.71 | 35764.77 | 12185.005 | 0 | 0 | 251958.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal conservación Red Vial Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras, Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | 369618 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 275490 | Propuesta publica | 246559 | IPC | 1222 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 274 | 2023-10-03 | 2024-07-03 | 86.74 | 52247.854 | 0 | 0 | 55601.663 | 27764.16 | 28004.07 | 28107.665 | 28254.885 | 27474.942 | 6716.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201923.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación Red Vial Camino H-30, Comuna de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 369619 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 274575 | Propuesta publica | 221955 | IPC | 1183 | 2023-08-30 | 2023-09-21 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 243 | 2023-09-21 | 2024-05-21 | 73.69 | 53744.997 | 0 | 0 | 56125.335 | 28175.79 | 28341.336 | 28446.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31388.245 | 409.136 | 0 | 172886.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9399994.564 | 11861210 | 0 | 2489485.631 | 1780816.002 | 1532161.43 | 1867384.245 | 1533042.227 | 401343.594 | 356409.982 | 146110.788 | 359161.735 | 486036.622 | 576000 | 11527952.256 | 2295384.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 369625 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 3488355 | Propuesta publica | 3975364 | Polinom | 44 | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 240 | 2023-11-06 | 2024-07-03 | 88.04 | 385224.158 | 0 | 0 | 904011.342 | 677337.066 | 898671.677 | 451695.58 | 405766.096 | 168304.42 | 151774.645 | 0 | 203498.406 | 0 | 0 | 3861059.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369625 , Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 369625 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12944 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -240 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12944.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12944.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Caminos Pavimentados Grupo 12, Varias Comunas, Año 2023, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 369627 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-20 | 2249999 | Propuesta publica | 2426984 | Polinom | 25 | 2023-07-06 | 2023-08-09 | 75164 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-08-09 | 2024-08-03 | 80.59 | 1410957.827 | 0 | 0 | 246572.989 | 0 | 316882.918 | 119104.297 | 450964.033 | 126278.272 | 0 | 0 | 20663.329 | 0 | 0 | 1280465.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Puntos de Control de Pesaje en Camino I-86 km 7, Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua y Ruta 90 km 84 Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 369630 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 308299 | Propuesta publica | 304107 | Polinom | 716 | 2023-05-09 | 2023-05-30 | -5627 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 220 | 2023-05-30 | 2024-01-05 | 89.2 | 147936.058 | 0 | 0 | 139884.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29215.41 | 0 | 0 | 0 | 169100.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Vial Camino H-30, Comunas de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 369631 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 4496905 | Propuesta publica | 3979885 | Polinom | 14 | 2023-05-12 | 2023-06-27 | 154150 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 308 | 2023-06-27 | 2024-04-30 | 100 | 3712179.629 | 0 | 0 | 0 | 372702.636 | 0 | 267081.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639783.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 369632 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 3916131 | Propuesta publica | 3979357 | Polinom | 13 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 300 | 2023-06-28 | 2024-04-23 | 99.48 | 1658821.264 | 0 | 0 | 624363.338 | 730776.3 | 316606.835 | 899995.47 | 0 | 0 | 0 | 30895.378 | 0 | 0 | 0 | 2602637.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Reposición de Barreras de Hormigón a Insitu, Ruta 5, Comunas de Codegua,Graneros y Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 369633 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-10 | 2023-03-20 | 2501693 | Propuesta publica | 2941915 | Polinom | 10 | 2023-04-10 | 2023-06-19 | 293313 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 282 | 2023-06-19 | 2024-03-27 | 99.12 | 2084875.628 | 0 | 0 | 574653.195 | 0 | 0 | 0 | 623645.701 | 0 | 33555.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231854.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | 380629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 1559064 | Propuesta publica | 1963385 | Polinom | 48 | 2023-09-14 | 2023-11-20 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 390 | 2023-11-20 | 2024-12-14 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129507.604 | 52666.397 | 106760.902 | 184024 | 86000 | 135000 | 66036.622 | 296000 | 1055995.525 | 1013384.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380629 , Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | 380629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 200000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | -390 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10 varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 399578 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 280000 | 500000 | 1282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043394-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51422.777 | 69678.212 | 0 | 0 | 0 | 90417.957 | 0 | 211518.946 | 163242.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043394-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51422.777 | 69678.212 | 0 | 0 | 0 | 90417.957 | 0 | 211518.946 | 163242.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043394-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | 371944 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 294117 | Propuesta publica | 341530 | IPC | 4025 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2023-12-29 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51422.777 | 69678.212 | 0 | 0 | 0 | 90417.957 | 0 | 211518.946 | 163242.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | [21 empty] | 2429997.943 | 21818000 | 0 | 1465794.191 | 1143158.479 | 1759492.462 | 1655982.364 | 2615269.177 | 943427.054 | 1024567.237 | 1160125.611 | 1520661.905 | 2932857.013 | 2391479.387 | 18612814.88 | 11031169.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 361.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 361.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29999.908 | 2542000 | 0 | 134316.84 | 77488.121 | 198659.487 | 107477.347 | 200124.504 | 114500 | 144500 | 129176.86 | 129171.314 | 41376.619 | 54400 | 1331191.092 | 391603.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | 345924 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 302293 | Propuesta publica | 249313 | IPC | 1687 | 2023-12-21 | 2024-01-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 274 | 2024-01-16 | 2024-10-16 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18975.862 | 27687.618 | 27790.848 | 55479.826 | 30000 | 30000 | 30000 | 29000 | 11376.619 | 0 | 260310.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y la Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 292888 | Propuesta publica | 201280 | IPC | 1490 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 275 | 2023-12-20 | 2024-09-20 | 52.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60481.501 | 24666.046 | 22796.955 | 30000 | 30000 | 15401.117 | 25357.868 | 0 | 0 | 208703.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 334380 | Propuesta publica | 247655 | IPC | 1489 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 275 | 2023-12-04 | 2024-09-04 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 32689.966 | 31372.754 | 27515.856 | 27618.446 | 27764.233 | 29000 | 29000 | 29175.743 | 19743.46 | 0 | 0 | 253880.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370763 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 322611 | Propuesta publica | 248200 | IPC | 1466 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 274 | 2023-11-28 | 2024-08-28 | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 49353.95 | 27139.505 | 27300.222 | 27402.007 | 27546.651 | 25500 | 25500 | 24600 | 18520.385 | 0 | 0 | 252862.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 45 Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 370779 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-17 | 2023-08-28 | 326106 | Propuesta publica | 306028 | IPC | 1232 | 2023-09-12 | 2023-10-16 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 336 | 2023-10-16 | 2024-09-16 | 57.51 | 29999.908 | 0 | 0 | 52272.924 | 0 | 55674.29 | 0 | 42575.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130026.897 | 280549.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370779 , Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 45 Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 370779 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -130626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -336 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130626.897 | -130626.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | 370780 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 327508 | Propuesta publica | 278684 | IPC | 575 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 306 | 2024-04-23 | 2025-02-23 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23961.618 | 0 | 30000 | 30000 | 36549.601 | 30000 | 30000 | 180511.219 | 160683.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 399714 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 240784 | Propuesta publica | 203920 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 212 | 2024-09-30 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 230919.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2399998.035 | 19275600 | 0 | 1331396.181 | 1065670.358 | 1560832.975 | 1548414.971 | 2415054.627 | 828927.054 | 880067.237 | 1030948.751 | 1391490.591 | 2891380.394 | 2337079.387 | 17281262.526 | 10639565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 345925 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 1569646 | Propuesta publica | 2075516 | Polinom | 43 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 300 | 2023-11-06 | 2024-09-01 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140310.496 | 172973.206 | 264267.628 | 118000 | 120000 | 184451.087 | 200380.798 | 484009.504 | 300000 | 1984392.719 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345925 , Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 345925 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 85772 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95771.769 | 0 | 0 | 95771.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Peralillo, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370801 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-23 | 2024-07-04 | 1717666 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 340000 | 1517665.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370803 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 3894281 | Propuesta publica | 4885798 | Polinom | 30 | 2023-07-28 | 2023-10-02 | -1 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 300 | 2023-10-02 | 2024-07-28 | 68.79 | 700184.646 | 0 | 0 | 336954.51 | 485227.956 | 755526.228 | 515510.606 | 841544.723 | 167442.812 | 87981.988 | 164783.702 | 228395.735 | 468539.03 | 329846.605 | 4381753.895 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 4176565 | Propuesta publica | 4585835 | Polinom | 31 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 360 | 2023-09-07 | 2024-09-01 | 39.07 | 402712.024 | 0 | 0 | 386788.683 | 278515.205 | 409856.207 | 251195.388 | 204901.175 | 144813 | 127147.588 | 199187.891 | 266319.4 | 454195.719 | 339386.304 | 3062306.56 | 1589999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370814 , Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370816 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 1485956 | Propuesta publica | 2115630 | Polinom | 47 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 300 | 2023-11-06 | 2024-09-01 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74071.94 | 115789.532 | 160929.685 | 693762.335 | 145562 | 114645.329 | 171000 | 134818.343 | 371484.451 | 100435.322 | 2082498.937 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 45, Varias Comunas Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 370818 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2631772 | Propuesta publica | 2999668 | Polinom | 22 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 153900 | MASERCO S.A. | 360 | 2023-07-26 | 2024-07-20 | 89.48 | 1297101.365 | 0 | 0 | 607652.988 | 227855.257 | 139350.512 | 447806.086 | 306383.312 | 140000 | 227788.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096836.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | 381626 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 1472586 | Propuesta publica | 2026188 | Polinom | 4 | 2024-03-21 | 2024-05-06 | 0 | MASERCO S.A. | 210 | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102504 | 143496 | 150000 | 313602 | 632586 | 1342188 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 383619 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 4065865 | Propuesta publica | 4380962 | Polinom | 63 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 330 | 2024-03-04 | 2025-01-28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104195.454 | 113109.242 | 100000 | 168030.071 | 155804.546 | 379549.69 | 314825.156 | 1335514.159 | 3270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | 388760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2471830 | Propuesta publica | 3771900 | Polinom | 3 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 240 | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 400000 | 2551900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044663-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA | [21 empty] | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 600 | 340000 | 340000 | 430000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044663-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044663-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044663-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 430000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044663-0 | '02 | '002 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA (NUEVO 2024) | 391240 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1020000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-03-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 430000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 51385.944 | 289726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 219910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 51300 | 289726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 387243 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 390450 | Propuesta publica | 268226 | IPC | 567 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 450 | 2024-04-29 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 51300 | 289726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 101 | 160000 | 160000 | 230000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 230000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco | 391241 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 480000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2024-12-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 230000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 456400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 140000 | 140200 | 4341832.31 | 1359206.925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 554200 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Puente Cachapoal, Ruta 5 Interior km 88,075, Comuna de Rancagua - Olivar, Región de O Higgins | 370185 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 795000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 554200 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 3787632.31 | 1016206.925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 384115 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-24 | 2024-08-01 | 4496840 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-11-29 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 3787632.31 | 1016206.925 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | [21 empty] | 99999.918 | 1772000 | 0 | 255137.234 | 259183.37 | 359829.98 | 234752.226 | 359415.886 | 105745.18 | 101509.33 | 155136.323 | 0 | 0 | 0 | 1830709.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99999.918 | 1772000 | 0 | 255137.234 | 259183.37 | 359829.98 | 234752.226 | 359415.886 | 105745.18 | 101509.33 | 155136.323 | 0 | 0 | 0 | 1830709.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 369825 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 1499171 | Propuesta publica | 1681024 | Polinom | 1262 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 300 | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 88.86 | 99999.918 | 0 | 0 | 255137.234 | 259183.37 | 359829.98 | 234752.226 | 359415.886 | 105745.18 | 101509.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675573.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369825 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 369825 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 145137 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155136.323 | 0 | 0 | 0 | 155136.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 2403700 | 0 | 0 | 0 | 366931.402 | 494093.878 | 663020.253 | 93532.58 | 170298.501 | 131739.161 | 160000 | 157630.617 | 0 | 2237246.392 | 285563.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2403700 | 0 | 0 | 0 | 366931.402 | 494093.878 | 663020.253 | 93532.58 | 170298.501 | 131739.161 | 160000 | 157630.617 | 0 | 2237246.392 | 285563.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 369824 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2522921 | Propuesta publica | 2145704 | Polinom | 58 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 365 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366931.402 | 494093.878 | 663020.253 | 93532.58 | 170298.501 | 131739.161 | 0 | 157630.617 | 0 | 2077246.392 | 285563.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0