DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369824 , Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 369824 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 2308420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115024.386 | 224393.449 | 215000 | 392050.932 | 558394.336 | 200000 | 1704863.103 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2308420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115024.386 | 224393.449 | 215000 | 392050.932 | 558394.336 | 200000 | 1704863.103 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | '02 | '004 | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 369826 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2024-01-03 | 1199395 | Propuesta publica | 983446 | Polinom | 463 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 0 | APIA SPA | 270 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 105000 | 110000 | 123050.932 | 274394.336 | 200000 | 870445.268 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa IV, Región de O Higgins | 369827 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 800025 | Propuesta publica | 629418 | Polinom | 506 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 180 | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57024.386 | 119393.449 | 105000 | 109000 | 284000 | 0 | 674417.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369827 , Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa IV, Región de O Higgins | 369827 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Diversas Pasarelas, III Etapa, Región de O Higgins (Nuevo 2024) | 391242 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 424 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 902000 | 902500 | 6856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902000 | 902000 | 6856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396506 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-15 | 2024-08-26 | 3972600 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-10-31 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 3692528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396507 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 1657469 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1543380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 53, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396508 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302000 | 302000 | 1620092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL LIBERTADOR B. OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60000 | 60100 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 3396 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de seguridad demarcación, Región de O´Higgins | 396509 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 470000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 900000 | 900000 | 914000 | 271400 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 900000 | 900000 | 914000 | 271400 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región del Libertador Gral. Bernardo O`Higgins | 395525 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2714000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 900000 | 900000 | 914000 | 271400 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 12401000 | 0 | 0 | 0 | 369326.962 | 0 | 3830496.809 | 443138.24 | 407300 | 307300 | 298502.899 | 907300 | 1300300 | 7863664.91 | 4357183.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 136500 | 137671.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '702 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 385765 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 329060 | Propuesta privada | 237672 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 365 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 136500 | 137671.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 12082000 | 0 | 0 | 0 | 369326.962 | 0 | 3830496.809 | 443138.24 | 380000 | 280000 | 271202.899 | 880000 | 1273000 | 7727164.91 | 4219512.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 385760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 10800000 | Propuesta privada | 8214307 | Polinom | 29 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 300 | 2024-06-11 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408010.294 | 407794.319 | 380000 | 280000 | 263076.376 | 280000 | 150000 | 4168880.989 | 4219512.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385760 , Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 385760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1723000 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 70 | - | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1123000 | 1723000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Camino H-665 y H-774, Comuna Rengo y Peumo, Cachapoal, Región de O´higgins | 385761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 552000 | Propuesta privada | 798040 | Polinom | 40 | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 150 | 2024-06-24 | 2024-11-21 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820334.582 | 0 | 0 | 0 | 8126.523 | 0 | 0 | 828461.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Relleno Estructural, Puente Chacayes, Camino H-365, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 385762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 288710 | Propuesta privada | 355978 | Polinom | 1181 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 150 | 2024-04-23 | 2024-09-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369326.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369326.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Red Vial, Defensas Fluviales Puente Coínco, Camino H-38, Comuna de Coínco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 385763 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 585143 | Propuesta privada | 375086 | Polinom | 1713 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 150 | 2024-06-10 | 2024-11-07 | 93.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357925.713 | 35343.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393269.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Red Vial Defensas Fluviales y Encausamiento Puente La Gloria, Camino I-40, Comuna de Nancagua, Región de O Higgins | 385764 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 290858 | Propuesta privada | 235467 | Polinom | 1368 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 150 | 2024-05-09 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244226.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244226.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 17170026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754445.685 | 2786197.705 | 3911667.835 | 3815086.591 | 12267397.816 | 4393851.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 17169026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754445.685 | 2786197.705 | 3911667.835 | 3815086.591 | 12267397.816 | 4393851.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389358 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 1204698 | Propuesta privada | 1755080 | SR | 74 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 180 | 2024-07-08 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 322031.634 | 270000 | 420000 | 1112031.634 | 643047.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389360 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 695821 | Propuesta privada | 781486 | SR | 53 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 120 | 2024-06-25 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234445.685 | 247039.931 | 300000 | 0 | 781485.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 2553563 | Propuesta privada | 2232256 | SR | 73 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 150 | 2024-07-05 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 159677 | 610000 | 892579 | 1832256 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | 389365 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-01-24 | 611859 | Propuesta privada | 1581905 | IPC | 75 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 210 | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 252660 | 250000 | 300000 | 952660 | 701904.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | 389366 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 731832 | Propuesta privada | 731832 | IPC | 261 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 180 | 2024-06-24 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 139099.14 | 100000 | 160000 | 549099.14 | 262732.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 389367 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 765864 | Propuesta privada | 1635956 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-08-31 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 237690 | 300000 | 350000 | 1027690 | 608265.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | 389368 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 624882 | Propuesta privada | 1600415 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 181 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 200000 | 340000 | 250000 | 930000 | 670414.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-318, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | 389369 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 726499 | Propuesta privada | 1805487 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2024-08-31 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 348000 | 350000 | 350000 | 1198000 | 607486.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 2, Camino I-654, I- S/R I-656, I-594, I-572, I-568, I-70-J, I-570, Comuna Pumanque y Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 395145 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-24 | 2024-02-02 | 1280792 | Propuesta privada | 1390254 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 210 | 2024-08-31 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 420253.052 | 300000 | 1070253.052 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 395146 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 387208 | Propuesta privada | 864200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 90 | 2024-08-31 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 374199.226 | 90000 | 864199.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia Grupo 3, Camino I-510, I-566-J, I-550, S/R I-460, I-462, I-938, Comuna Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 395147 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 689693 | Propuesta privada | 949177 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 120 | 2024-08-31 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 180000 | 334917.694 | 314259.243 | 949176.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396005 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 800004 | Propuesta privada | 1100547 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 120 | 2024-08-31 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 262297.863 | 388248.348 | 1000546.211 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20124526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 98041 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2402110 | Propuesta publica | 2278537 | Polinom | 609 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | -2041940 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 540 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 0 | 197492 | 8000 | 235837 | 228894 | 6758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 0 | 197492 | 0 | 227837 | 228894 | 6758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | 388119 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 463489 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 883 | 2024-09-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 0 | 197492 | 0 | 227837 | 228894 | 6758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | [21 empty] | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83246.3 | 0 | 0 | 609342.988 | 692589.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83246.3 | 0 | 0 | 0 | 83246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 172089 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 664890 | Propuesta publica | 784400 | IPC | 2491 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 78025 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 600 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6055.05 | 0 | 0 | 0 | 6055.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº172089 , Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 172089 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 77192 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77191.25 | 0 | 0 | 0 | 77191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490842.988 | 490842.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 490843 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490842.988 | 490842.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20177442-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31171 | 31171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31171 | 31171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31171 | 31171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20184423-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | [21 empty] | 2189.033 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 12539.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2189.033 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 12539.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222909 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2189.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 7839.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 30.391 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 2137.754 | 0 | 0 | 355161.817 | 16500 | 15400 | 20900 | 20900 | 23980.149 | 454979.72 | 242330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 15400 | 20900 | 20900 | 20900 | 111100 | 242330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | 372071 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 270000 | Propuesta publica | 321300 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 15400 | 20900 | 20900 | 20900 | 111100 | 242330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 30.391 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 2137.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080.149 | 5217.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222056 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 30.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.903 | 3055.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.246 | 2162.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 339200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338661.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338661.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 278557 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 12811351 | Propuesta publica | 14438975 | IPC | 105 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2977147 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 720 | 2019-12-09 | 2021-11-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338661.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338661.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | [21 empty] | 8355847.38 | 4580020 | 0 | 0 | 0 | 2612477.418 | 0 | 906348.734 | 4587.489 | 0 | 175863.212 | 0 | 0 | 805573.469 | 4504850.322 | 9024000 | 14042000 | 15212000 | 10850000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 305151.475 | 130010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129999.999 | 4587.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.001 | 140588.489 | 424000 | 442000 | 396000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | 292052 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 782760 | Propuesta publica | 665000 | IPC | 2055 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 105045 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 883 | 2021-08-13 | 2024-01-13 | 99 | 305151.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129999.999 | 4587.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.001 | 140587.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | 372123 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1080000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 424000 | 442000 | 396000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 365.909 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 428.532 | 0 | 136.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799571.468 | 800136.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 241996 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 365.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.532 | 0 | 136.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24066.66 | 24631.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775504.808 | 775504.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8050329.996 | 3600010 | 0 | 0 | 0 | 2612048.886 | 0 | 776212.723 | 0 | 0 | 175863.212 | 0 | 0 | 1 | 3564125.821 | 8600000 | 13600000 | 14816000 | 10850000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 292051 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 13240024 | Propuesta publica | 12555467 | IPC | 25 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 1771672 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 896 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | 80 | 8050329.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612048.886 | 0 | 776212.723 | 0 | 0 | 175863.212 | 0 | 0 | 0 | 3564124.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | 372140 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 45797041 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8600000 | 13600000 | 14816000 | 10850000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30078400-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | [21 empty] | 6349.181 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51164.848 | 148058.015 | 0 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 777.137 | 246738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6349.181 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 208687 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 183401 | Propuesta publica | 171288 | IPC | 1883 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 420 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | 99.7 | 6349.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 208687 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46166 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46166 | 0 | 0 | 0 | 46166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51164.848 | 148058.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.137 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 199224 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51164.848 | 148058.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199222.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.137 | 777.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | [21 empty] | 88619.924 | 3530000 | 0 | 98612.832 | 41.678 | 58402.963 | 408647.939 | 469266.286 | 332067 | 318044 | 332313 | 182436 | 517330 | 632953.003 | 3350114.701 | 7000000 | 3435000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 60252.042 | 400000 | 0 | 57327.985 | 0 | 58233.021 | 0 | 58499.548 | 32067 | 18044 | 32313 | 32436 | 34195 | 76885 | 400000.554 | 402000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | 351616 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 841935 | Propuesta publica | 858117 | IPC | 2303 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 913 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | 0 | 60252.042 | 0 | 0 | 57327.985 | 0 | 58233.021 | 0 | 58499.548 | 32067 | 18044 | 32313 | 32436 | 34195 | 76885 | 400000.554 | 402000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 28367.882 | 330000 | 0 | 41284.847 | 41.678 | 169.942 | 3194.53 | 113.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105309.003 | 150113.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 341379 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 28367.882 | 0 | 0 | 41284.847 | 41.678 | 169.942 | 3194.53 | 113.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54182.898 | 98987.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51126.105 | 51126.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405453.409 | 410653.274 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 483135 | 450759 | 2800000.683 | 6598000 | 3331000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | 351617 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 9628919 | Propuesta publica | 11243019 | Polinom | 37 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 750 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405453.409 | 410653.274 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 483135 | 450759 | 2800000.683 | 6598000 | 3331000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | [21 empty] | 3476.821 | 1150000 | 0 | 4196.541 | 17162.527 | 5931.265 | 51430.828 | 49284.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370409 | 608796.381 | 1107211.204 | 9133000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1631.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 309566 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 738320 | Propuesta publica | 686580 | IPC | 1898 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | -478564 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 730 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 3476.821 | 350000 | 0 | 4196.541 | 15531.366 | 5931.265 | 51430.828 | 49284.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237040.381 | 363415.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 539108 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 3476.821 | 0 | 0 | 4196.541 | 15531.366 | 5931.265 | 51430.828 | 49284.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196365.224 | 322739.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40675.157 | 40675.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370409 | 371756 | 742165 | 9133000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule (Terminación de contrato) | 362144 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 10102051 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370409 | 371756 | 742165 | 9133000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | [21 empty] | 80933.668 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21053.017 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 48203.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21053.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 46053.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 256687 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21053.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 36053.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 80933.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 263567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 9122407 | Propuesta publica | 9569644 | IPC | 58 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2499386 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 1157 | 2018-07-13 | 2021-09-12 | 100 | 80933.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136929.595 | 139079.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263567 , Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 263567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -136929 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | -1157 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136929.595 | -136929.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30083432-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.858 | 377275 | 391502.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.858 | 345275 | 359502.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 250736 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 4715295 | Propuesta publica | 4173563 | IPC | 50 | 2016-09-27 | 2016-11-03 | 1122638 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 692 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291790.858 | 0 | 291790.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250736 , Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 250736 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67712 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -692 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277563 | 345275 | 67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30100820-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30100820-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30100820-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | [21 empty] | 441670.369 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29686.581 | 146922.771 | 0 | 0 | 176609.352 | 336633.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 441670.369 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29686.581 | 146922.771 | 0 | 0 | 176609.352 | 336633.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | 329429 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 980000 | Propuesta publica | 833750 | IPC | 133 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 107643 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2022-01-28 | 2024-08-15 | 94.93 | 441670.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29686.581 | 146922.771 | 0 | 0 | 176609.352 | 336633.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 7308.442 | 3245300 | 0 | 0 | 5454.858 | 8085.091 | 40393.591 | 168223.453 | 0 | 0 | 67510.09 | 0 | 271134 | 2722457.251 | 3283258.334 | 7950790 | 14201300 | 17095000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67510.09 | 0 | 17290 | 34705 | 119505.09 | 350790 | 435300 | 425000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 250744 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 606000 | Propuesta publica | 514800 | IPC | 43 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 42335 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1661 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8249.35 | 0 | 0 | 0 | 8249.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº250744 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 250744 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 64649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1661 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59260.74 | 0 | 0 | 0 | 59260.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | 369058 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 1021680 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 760 | 2024-08-30 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17290 | 34705 | 51995 | 350790 | 435300 | 425000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 7308.442 | 2500000 | 0 | 0 | 5454.858 | 8085.091 | 40393.591 | 168223.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432985.251 | 2655142.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1304178 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 7308.442 | 0 | 0 | 0 | 5454.858 | 8085.091 | 40393.591 | 168223.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872176.62 | 2094333.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560808.631 | 560808.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253844 | 254767 | 508611 | 7600000 | 13766000 | 16670000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 369057 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 23538276 | Propuesta publica | 33438523 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 900 | 2024-08-12 | 2027-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253844 | 254767 | 508611 | 7600000 | 13766000 | 16670000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30116610-0 | ' | ' | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | [21 empty] | 0 | 401000 | 0 | 0 | 0 | 399228.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.751 | 400894.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30116610-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 401000 | 0 | 0 | 0 | 399228.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.112 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30116610-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 399230 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399228.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399228.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30116610-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.112 | 771.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30116610-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.639 | 894.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30116610-0 | '02 | '004 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 278543 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-05-08 | 2018-07-13 | 3975580 | Propuesta publica | 4619901 | IPC | 58 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 38612 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 2018-12-27 | 2020-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.639 | 894.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | [21 empty] | 7926445.314 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308316.789 | 471316.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 596.064 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308316.789 | 308316.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 231995 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 596.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14493.789 | 14493.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293823 | 293823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7925849.25 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 309568 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 11945138 | Propuesta publica | 11915329 | IPC | 11 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 978208 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 805 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | 96.86 | 7925849.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 4625074.745 | 3087000 | 0 | 0 | 832055.802 | 179794.095 | 213291.637 | 245813.922 | 240848.3 | 241500 | 275511.521 | 250387.087 | 227250.196 | 513487.648 | 3219940.208 | 2472338.499 | 2474389.5 | 1304663.341 | 158747.53 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 159 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 1850 |  |  | - | - | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 159 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 147840.579 | 283000 | 0 | 0 | 10181.12 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 27000 | 38470 | 32500 | 33000 | 127039.561 | 276990.681 | 217299.999 | 219351 | 199644.001 | 158747.53 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 289715 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 800000 | Propuesta publica | 763584 | IPC | 48 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | 85.37 | 60743.107 | 0 | 0 | 0 | 10181.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79128.72 | 89309.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 291757 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 800000 | Propuesta publica | 730522 | IPC | 51 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | 0 | 87097.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88199.841 | 88199.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº291757 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 291757 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -73289 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73289 | -73289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 382819 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 736920 | Propuesta publica | 881236 | IPC | 8 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1350 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 27000 | 38470 | 32500 | 33000 | 33000 | 172770 | 217299.999 | 219351 | 199644.001 | 158747.53 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4477150.066 | 2804000 | 0 | 0 | 821874.682 | 179794.095 | 213291.637 | 245813.922 | 232048.3 | 214500 | 237041.521 | 217807.087 | 194250.196 | 386289.087 | 2942710.527 | 2255038.5 | 2255038.5 | 1105019.34 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 289714 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 4000000 | Propuesta publica | 3996732 | IPC | 9 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 123996 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 89.31 | 888696.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148034.86 | 148034.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº289714 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 289714 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -123835 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123835 | -123835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 292637 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 6450000 | Propuesta publica | 6076063 | IPC | 26 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 524210 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | 92.82 | 2472700.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 16500 | 22000 | 22000 | 33000 | 393453.227 | 495753.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292637 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 292637 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -196364 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196364 | -196364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | 369772 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 7067074 | Propuesta publica | 7914669 | Polinom | 19 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 19.28 | 370935.834 | 0 | 0 | 0 | 821874.682 | 179794.095 | 213291.637 | 245813.922 | 223248.3 | 198000 | 215041.521 | 195807.087 | 161250.196 | 165000 | 2619121.44 | 2255038.5 | 2255038.5 | 1105019.34 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | 292079 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 540000 | Propuesta publica | 566700 | IPC | 1558 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 540 | 2019-09-03 | 2021-02-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 292080 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 370000 | Propuesta publica | 368320 | IPC | 1549 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | 7200 | 33586.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 250758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2277710 | Propuesta publica | 2140669 | IPC | 36 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 142071 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 479 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | [21 empty] | 0 | 153892 | 0 | 0 | 5380.764 | 0 | 0 | 14905.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74279.436 | 94565.633 | 3490000 | 8640000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento estabilización de taludes ruta 115-ch sector: la mina - límite internacional. (Nuevo 2024) | 391352 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 894000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 112132 | 0 | 0 | 5380.764 | 0 | 0 | 14905.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74277.436 | 94563.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20287 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5380.764 | 0 | 0 | 14905.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20286.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74277.436 | 74277.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 31410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 8150000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '004 | Mejoramiento estabilización de taludes ruta 115-ch sector: la mina - límite internacional. (Nuevo 2024) | 391353 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 13000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 8150000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | [21 empty] | 676.125 | 4024200 | 0 | 0 | 0 | 944869.344 | 1909953.936 | 1150587.047 | 396738 | 347600 | 150000 | 130000 | 251479 | 246631.609 | 5527858.936 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 676.125 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 65.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.609 | 1065.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 676.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 65.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.609 | 1065.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4005500 | 0 | 0 | 0 | 944838.953 | 1909953.936 | 1150521.421 | 396738 | 347600 | 150000 | 130000 | 251479 | 245662 | 5526793.31 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 343608 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 5053395 | Propuesta publica | 6197300 | IPC | 24 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944838.953 | 1909953.936 | 1150521.421 | 396738 | 347600 | 150000 | 130000 | 251479 | 245662 | 5526793.31 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30440736-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30440736-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30475584-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, SECTOR KM 0,0 AL KM 8,5 Y KM 61,1 AL KM 82,6 | [21 empty] | 0 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30475584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | [21 empty] | 0 | 2386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.5 | 15350.41 | 2372194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.5 | 15350.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4528 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.5 | 10823.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | 329433 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2156540 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1156 | 2024-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481241-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | [21 empty] | 426.012 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 276.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.762 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 426.012 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 276.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.762 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 426.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.762 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 3569829.829 | 1658600 | 0 | 0 | 1022296.035 | 27898.728 | 23350.269 | 0 | 0 | 315202.468 | 134282.44 | 0 | 0 | 46944.66 | 1569974.6 | 174400.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 427598.97 | 180600 | 0 | 0 | 0 | 27898.728 | 23350.269 | 0 | 0 | 3446.379 | 134282.44 | 0 | 0 | 0 | 188977.816 | 174400.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 281855 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 783177 | Propuesta publica | 728900 | IPC | 27 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 41060 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1380 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 100 | 174002.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 282496 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 800000 | Propuesta publica | 749996 | IPC | 20 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1292 | 2021-06-24 | 2025-01-06 | 58.13 | 253596.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898.728 | 23350.269 | 0 | 0 | 0 | 134282.44 | 0 | 0 | 0 | 185531.437 | 174400.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3142230.859 | 1478000 | 0 | 0 | 1022296.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311756.089 | 0 | 0 | 0 | 46944.66 | 1380996.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 281850 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 5800000 | Propuesta publica | 5604928 | IPC | 12 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 123979 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 94.26 | 1596022.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262216.66 | 262216.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº281850 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 281850 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -215272 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215272 | -215272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 282489 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 5600000 | Propuesta publica | 5150639 | IPC | 59 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | -2 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2020-01-21 | 2023-12-31 | 86.14 | 1546208.69 | 0 | 0 | 0 | 1022296.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311756.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334052.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | [21 empty] | 38213.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 0 | 0 | 11750 | 26548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38213.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 308970 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 440000 | Propuesta publica | 373430 | IPC | 4478 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 34221 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 840 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | 92.77 | 38213.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40002735-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.918 | 0 | 3511.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.918 | 0 | 3511.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | 305047 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 2235969 | Propuesta publica | 1967720 | IPC | 7 | 2020-05-04 | 2020-06-10 | 129918 | BARROS Y BARROS LTDA. | 300 | 2020-06-10 | 2021-04-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.918 | 0 | 3511.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | [21 empty] | 0 | 1875010 | 0 | 0 | 2905.764 | 0 | 17084.438 | 1020.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 882733.14 | 1078744.287 | 6153030 | 4256000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 580.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 164500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 243000 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal (Nuevo 2023) | 372258 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 736848 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-11-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 243000 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 2905.764 | 0 | 17004.396 | 1020.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707233.14 | 728164.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 368574 | SinInf |  | -- | // | 719698 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.764 | 0 | 17004.396 | 1020.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130143.3 | 151074.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577089.84 | 577089.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 5910030 | 3983000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | 372256 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-22 | 2024-07-25 | 9729523 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-08-26 | 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 5910030 | 3983000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 6758262.854 | 11300000 | 0 | 0 | 4270843.96 | 2131898.919 | 1970330.756 | 1330460.195 | 1190908 | 1041551 | 308669.332 | 212034.839 | 221786.839 | 321516.339 | 13000000.179 | 13837999.158 | 13999998.897 | 8777000.2 | 2988000.099 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 187285.56 | 1300000 | 0 | 0 | 80293.807 | 28478.582 | 54305.017 | 14366.89 | 154145 | 224400 | 216000 | 212034.839 | 171786.839 | 144189.339 | 1300000.313 | 1881654.984 | 1737865.799 | 1724348.2 | 358101.099 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328687 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 850000 | Propuesta publica | 856800 | IPC | 35 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | 10.47 | 40824.49 | 0 | 0 | 0 | 52093.019 | 0 | 40012.56 | 0 | 28745 | 19800 | 19800 | 19800 | 6052 | 0 | 186302.579 | 238730 | 238893 | 229968 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328688 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 850000 | Propuesta publica | 631109 | IPC | 2080 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | 32.87 | 146461.07 | 0 | 0 | 0 | 28200.788 | 28478.582 | 14292.457 | 14366.89 | 19800 | 27500 | 17500 | 17500 | 17500 | 9693 | 194831.717 | 228250 | 103683 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 362467 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 876935 | Propuesta publica | 884110 | IPC | 7 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 74800 | 39600 | 33000 | 14300 | 14460.6 | 198160.6 | 216163.2 | 216163.2 | 180125 | 161909 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | 362470 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 877850 | Propuesta publica | 873243 | IPC | 5 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 27500 | 14800 | 12500 | 12500 | 12500 | 99600 | 242000 | 242000 | 279667 | 95000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 362472 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 736920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1350 | 2024-08-30 | 2028-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 41800 | 25300 | 27390 | 22270.6 | 156360.6 | 216163.2 | 216163.2 | 221925 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 362474 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 877123 | Propuesta publica | 858205 | IPC | 9 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 33000 | 44000 | 33000 | 33000 | 27500 | 192500 | 242000 | 242000 | 267525.143 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | 382817 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 877123 | Propuesta publica | 944046 | IPC | 4 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 38500 | 33000 | 23100 | 19820.299 | 158420.299 | 259612.399 | 259612.399 | 259612.399 | 101192.099 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399906 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 779498 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1200 | 2024-10-31 | 2028-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37934.839 | 37944.839 | 37944.84 | 113824.518 | 238736.185 | 219351 | 285525.658 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6570977.294 | 10000000 | 0 | 0 | 4190550.153 | 2103420.337 | 1916025.739 | 1316093.305 | 1036763 | 817151 | 92669.332 | 0 | 50000 | 177327 | 11699999.866 | 11956344.174 | 12262133.098 | 7052652 | 2629899 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328683 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 6171543 | Propuesta publica | 7603793 | IPC | 33 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | 30.15 | 1875750.812 | 0 | 0 | 0 | 470243.064 | 187301.267 | 155779.662 | 154147.05 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 48327 | 1345798.043 | 1816300 | 1447890 | 1040236 | 729899 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328685 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 6416683 | Propuesta publica | 7119073 | IPC | 26 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | 37.69 | 2124825.863 | 0 | 0 | 0 | 478341.594 | 251894.463 | 180844.534 | 194490.088 | 242000 | 198000 | 92669.332 | 0 | 0 | 0 | 1638240.011 | 2069267.174 | 1878765.098 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 361953 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 6231374 | Propuesta publica | 7147084 | Polinom | 20 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | 39.98 | 1059537.075 | 0 | 0 | 0 | 640097.239 | 761454.096 | 516867.18 | 204717.351 | 132000 | 119355 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 2411490.866 | 1397357 | 1997357 | 609067 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 361956 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 6202414 | Propuesta publica | 7004727 | Polinom | 12 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892883.22 | 428287.075 | 236362.216 | 114648.275 | 165000 | 117745 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1983925.786 | 1780000 | 1980000 | 1326910 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 362459 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 5570475 | Propuesta publica | 5927421 | Polinom | 27 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | 24.09 | 333799.454 | 0 | 0 | 0 | 503965.488 | 0 | 404237.425 | 253127.111 | 68763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230093.024 | 1453020 | 1520020 | 1907200 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 362462 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 4992911 | Propuesta publica | 5925468 | Polinom | 10 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 22.84 | 615662.088 | 0 | 0 | 0 | 436330.662 | 170651.838 | 164872.753 | 169397.96 | 132000 | 85051 | 0 | 0 | 30000 | 38000 | 1226304.213 | 1460400 | 1458101 | 836101 | 800000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 362464 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 5908031 | Propuesta publica | 7852151 | Polinom | 16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1349 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | 23.17 | 561402.002 | 0 | 0 | 0 | 768688.886 | 303831.598 | 257061.969 | 225565.47 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 1864147.923 | 1980000 | 1980000 | 1333138 | 800000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 157500 | 157500 | 157500 | 130249.821 | 791749.821 | 786109.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 157500 | 157500 | 157500 | 130249.821 | 791749.821 | 786109.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | 387552 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 804048 | Propuesta publica | 1518693 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 225 | 2024-09-30 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 157500 | 157500 | 157500 | 130249.821 | 791749.821 | 786109.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 34518.04 | 1208600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710998.848 | 288400.456 | 139801 | 118631 | 240490.531 | 156988.9 | 131190.733 | 156589.368 | 1943090.836 | 211361.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34518.04 | 78600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78562 | 0 | 0 | 0 | 78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 204900 | Propuesta publica | 204900 | IPC | 2064 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 19375 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 380 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | 100 | 34518.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78562 | 0 | 0 | 0 | 78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710998.848 | 288400.456 | 139801 | 118631 | 161928.531 | 156988.9 | 131190.733 | 156589.368 | 1864528.836 | 211361.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 317717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 847667 | Propuesta publica | 779286 | IPC | 1945 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 65722 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 370 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Varios Puentes, Provincia De Curicó, Etapa I (Segunda convocatoria) | 376687 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-25 | 1650000 | Propuesta publica | 1922131 | Polinom | 45 | 2023-09-25 | 2023-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 540 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710998.848 | 288400.456 | 139801 | 118631 | 159148 | 156988.9 | 131190.733 | 156589.368 | 1861748.305 | 211361.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | ' | ' | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 321000 | Propuesta publica | 202025 | IPC | 460 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16401 | 0 | 0 | 0 | 16401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309796 , Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1260 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1260 | 0 | 0 | 0 | -1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | [21 empty] | 0 | 1053710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 165000 | 165000 | 165000 | 170000 | 885000 | 380506.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1051010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 880000 | 380506.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES; REGION DEL MAULE | 385063 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-13 | 2023-12-01 | 1040113 | Propuesta publica | 1245915 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 360 | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 880000 | 380506.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025257-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-25, SECTOR EL MANZANO, TRAMO KM. 18,77 AL KM. 23,77; PROVINCIA DE CURICO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025257-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | [21 empty] | 124194 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 124194 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 347552 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 269700 | Propuesta publica | 269700 | IPC | 622 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 330 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | 78.7 | 124194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | [21 empty] | 509299.076 | 1872000 | 0 | 0 | 140837.811 | 0 | 342120.329 | 172393.085 | 85782 | 210236 | 50582 | 0 | 0 | 332627 | 1334578.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 509299.076 | 1872000 | 0 | 0 | 140837.811 | 0 | 342120.329 | 172393.085 | 85782 | 210236 | 50582 | 0 | 0 | 332627 | 1334578.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 344879 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 1380069 | Propuesta publica | 1701264 | IPC | 679 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 540 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 48.97 | 509299.076 | 0 | 0 | 0 | 140837.811 | 0 | 342120.329 | 172393.085 | 85782 | 210236 | 50582 | 0 | 0 | 332627 | 1334578.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 882480.566 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 5148.931 | 0 | 0 | 6023.162 | 93572.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25190.255 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.162 | 6023.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '002 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 337579 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-18 | 2021-07-22 | 470977 | Propuesta publica | 470977 | IPC | 1429 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | -2873 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2021-08-23 | 2022-08-18 | 0 | 25190.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60231.623 | 0 | 0 | 6023.162 | 66254.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº337579 , Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 337579 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -60231 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60231.623 | 0 | 0 | 0 | -60231.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 857290.311 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 5148.931 | 0 | 0 | 0 | 87548.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336763 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 1004873 | Propuesta publica | 895545 | IPC | 1196 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 5494 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.931 | 0 | 0 | 0 | 5148.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | 362381 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 744886 | Propuesta publica | 961764 | IPC | 631 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 240 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 23.55 | 857290.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 128089.226 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11002.89 | 0 | 0 | 0 | 108353.834 | 0 | 0 | 0 | 119356.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56655.6 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11002.89 | 0 | 0 | 0 | 99112.2 | 0 | 0 | 0 | 110115.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 327367 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 617000 | Propuesta publica | 496000 | IPC | 615 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 97.22 | 56655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11002.89 | 0 | 0 | 0 | 99112.2 | 0 | 0 | 0 | 110115.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 71433.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.634 | 0 | 0 | 0 | 9241.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 327301 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1468368 | Propuesta publica | 1908446 | IPC | 9 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 504 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | 96.58 | 71433.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.634 | 0 | 0 | 0 | 9241.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 713331.061 | 2052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 315000 | 790268.991 | 215000 | 215000 | 200961.169 | 1946230.16 | 2064458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 327851 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 428000 | Propuesta publica | 344840 | IPC | 555 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 713331.061 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 315000 | 736572.161 | 215000 | 215000 | 200961.169 | 1892533.33 | 2064458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338765 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 1585464 | Propuesta publica | 1517436 | IPC | 1499 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | -4 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.169 | 961.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | 361606 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 537687 | Propuesta publica | 687640 | IPC | 1615 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | -1 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 123 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | 100 | 713331.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.161 | 0 | 0 | 0 | 1572.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 388878 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 3637107 | Propuesta publica | 4504054 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 420 | 2024-10-13 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 315000 | 735000 | 215000 | 215000 | 200000 | 1890000 | 2064458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | [21 empty] | 2105316.422 | 15095000 | 0 | 0 | 2600308.694 | 2344959.909 | 2632863.154 | 1296465.035 | 1472408 | 1525410 | 2936475.017 | 1769410.446 | 1796242.111 | 1302610.35 | 19677152.716 | 13456209.029 | 19557523.619 | 20601361.569 | 1769383.577 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 494.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 805.238 | 1685.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1550 | SinInf |  | -- | // | 1850 |  |  | - | - | 0 | 494.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 805.238 | 1685.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 120500 | 210466.111 | 210466.111 | 204966.112 | 944398.334 | 2199338.016 | 2074160.619 | 2818968.977 | 673647.577 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 356417 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 877123 | Propuesta publica | 890091 | IPC | 6 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 38000 | 22000 | 22000 | 16500 | 131500 | 244774.819 | 244774.819 | 357549.636 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 356420 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 736920 | Propuesta publica | 950827 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1350 | 2024-09-23 | 2028-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 99000 | 216163.2 | 216163.2 | 279285.6 | 235297.168 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 356422 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 736920 | Propuesta publica | 868343 | IPC | 10 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 99000 | 217300.001 | 219351 | 225449.999 | 161065.3 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | 356427 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 876935 | Propuesta publica | 762218 | IPC | 595 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1350 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 99000 | 217299.999 | 148558.3 | 296242.7 | 44327.109 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 356428 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 736920 | Propuesta publica | 843700 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-10-25 | 2028-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 99000 | 217299.999 | 219351 | 225450 | 133958 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule | 356429 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 820000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 49500 | 217300 | 219351 | 323306.5 | 82500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 356430 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 736920 | Propuesta publica | 936106 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1350 | 2024-09-30 | 2028-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 99000 | 217299.999 | 219351 | 219351 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 356433 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 736920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1350 | 2024-08-30 | 2028-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 99000 | 217299.999 | 219351 | 225450 | 16500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 356434 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-01-29 | 729800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1092 | 2024-08-31 | 2027-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 99000 | 217299.999 | 148558.3 | 337921.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399905 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 760011 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1170 | 2024-10-31 | 2028-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23466.111 | 23466.111 | 23466.112 | 70398.334 | 217300.001 | 219351 | 328961.842 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2104821.66 | 13752000 | 0 | 0 | 2600308.694 | 2344959.909 | 2632863.154 | 1296465.035 | 1373408 | 1426410 | 2815975.017 | 1558064.335 | 1585776 | 1096839 | 18731069.144 | 11256871.013 | 17483363 | 17782392.592 | 1095736 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 356349 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 5190587 | Propuesta publica | 5574007 | Polinom | 18 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 0 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 9.24 | 103375.185 | 0 | 0 | 0 | 255438.425 | 82751.61 | 97424.615 | 98932.235 | 165000 | 165000 | 620000 | 220000 | 220000 | 112612 | 2037158.885 | 1032852 | 1532852 | 1369927 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 356356 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 6626829 | Propuesta publica | 7331953 | Polinom | 30 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704563.767 | 567281.575 | 0 | 182199 | 124365 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2238409.342 | 1200000 | 1980000 | 2098250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | 356357 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 4821428 | Propuesta publica | 5725917 | Polinom | 14 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 16.82 | 707138.014 | 0 | 0 | 0 | 294451.782 | 300952.514 | 480285.462 | 206881.696 | 165000 | 165000 | 115635.017 | 162482.335 | 110000 | 110000 | 2110688.806 | 1436508.013 | 1463000 | 884103.592 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 356405 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 6577929 | Propuesta publica | 8003653 | Polinom | 21 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 16.18 | 476912.582 | 0 | 0 | 0 | 694876.494 | 153097.637 | 165100.478 | 135677.693 | 220000 | 198000 | 198000 | 220000 | 330000 | 68295 | 2383047.302 | 1260857 | 2260857 | 2162646 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 356408 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 6055207 | Propuesta publica | 7243551 | Polinom | 50 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275876.19 | 138480.926 | 220000 | 220000 | 862311 | 170000 | 170000 | 170000 | 2226668.116 | 1991976 | 1991976 | 1772942 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | 356409 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 7304649 | Propuesta publica | 8745515 | Polinom | 22 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 35.3 | 453971.994 | 0 | 0 | 0 | 714129.504 | 947564.506 | 521619.125 | 414990.26 | 91209 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 77894 | 3031406.395 | 1200000 | 2420000 | 2379243 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 356415 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 6269037 | Propuesta publica | 6996778 | Polinom | 28 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | 25.64 | 363423.885 | 0 | 0 | 0 | 641412.489 | 156029.875 | 363740.491 | 196886.263 | 110000 | 110000 | 142585 | 187000 | 191632 | 114988 | 2214274.118 | 1031824 | 1831824 | 2078013 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 380478 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 6392945 | Propuesta publica | 7061815 | Polinom | 46 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 1440 | 2024-01-02 | 2027-12-12 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161535.218 | 104615.962 | 220000 | 378045 | 646444 | 195157 | 160719 | 105625 | 1972141.18 | 1041999 | 1941999 | 2303987 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399846 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 8152730 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-11-15 | 2028-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172425 | 172425 | 172425 | 517275 | 1060855 | 2060855 | 2733281 | 1095736 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 105000 | 298100 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 105000 | 298100 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | 351711 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 642600 | Propuesta publica | 400000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 740 | 2024-07-30 | 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 105000 | 298100 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | ' | ' | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | [21 empty] | 137892.306 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62555.208 | 0 | 0 | 0 | 25423.446 | 5274.413 | 31611.38 | 0 | 124864.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 137892.306 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62555.208 | 0 | 0 | 0 | 25423.446 | 5274.413 | 31611.38 | 0 | 124864.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 351712 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 255560 | Propuesta publica | 235000 | IPC | 2724 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 4410 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 515 | 2022-10-11 | 2024-03-09 | 55.7 | 137892.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62555.208 | 0 | 0 | 0 | 25423.446 | 5274.413 | 31611.38 | 0 | 124864.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035364-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-30-M SECTOR KM 8 AL KM 61,18 | [21 empty] | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 4230870.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18274.536 | 0 | 0 | 33663.597 | 51938.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4230870.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18274.536 | 0 | 0 | 33663.597 | 51938.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 1800806 | Propuesta publica | 2228567 | IPC | 10 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | -10266 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 99.24 | 1953742.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271.266 | 0 | 0 | 0 | 18271.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346160 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4186 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.811 | 4185.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | 359959 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 781716 | Propuesta publica | 999022 | IPC | 2207 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 135631 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | 97.98 | 1217942.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | 359968 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 851412 | Propuesta publica | 1008633 | IPC | 2208 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 270 | 2023-01-09 | 2023-10-06 | 100 | 1059184.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29477.786 | 29477.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 9851687.149 | 1287000 | 0 | 77974.287 | 539063.312 | 0 | 515794.383 | 0 | 0 | 44000 | 1868.843 | 0 | 0 | 70.628 | 1178771.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9851687.149 | 1287000 | 0 | 77974.287 | 539063.312 | 0 | 515794.383 | 0 | 0 | 44000 | 1868.843 | 0 | 0 | 70.628 | 1178771.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | 345927 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2878439 | Propuesta publica | 3311682 | IPC | 39 | 2022-11-25 | 2023-01-03 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | 100 | 3671144.6 | 0 | 0 | 77974.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121974.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | 345928 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 1339576 | Propuesta publica | 1695699 | IPC | 7 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | 100 | 1126467.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.843 | 0 | 0 | 0 | 1868.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 345930 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 3058495 | Propuesta publica | 3675974 | IPC | 38 | 2022-11-25 | 2022-12-27 | 146012 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 360 | 2022-12-28 | 2023-12-23 | 0 | 3437385.003 | 0 | 0 | 0 | 539063.312 | 0 | 515794.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054857.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | 345932 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 1463443 | Propuesta publica | 1887737 | IPC | 8 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 360 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | 100 | 1616690.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.628 | 70.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 2083400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 187000 | 352000 | 187165 | 187000 | 187000 | 1287165 | 1874772.3 | 1876823.3 | 1839122.038 | 502483.3 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 1850 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 276400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 132000 | 217300 | 219351 | 241960.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | 375260 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-01-29 | 736920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1350 | 2024-08-30 | 2028-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 132000 | 217300 | 219351 | 241960.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1807000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 330000 | 165000 | 165000 | 165000 | 1155000 | 1657472.3 | 1657472.3 | 1597161.039 | 502483.3 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | 375265 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 5972354 | Propuesta publica | 8803183 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2024-10-24 | 2028-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 330000 | 165000 | 165000 | 165000 | 1155000 | 1657472.3 | 1657472.3 | 1597161.039 | 502483.3 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | [21 empty] | 0 | 2202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531589.238 | 448220.598 | 166214.273 | 142535.426 | 162500 | 162500 | 137500 | 56348.378 | 1807407.913 | 264191.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531589.238 | 448220.598 | 166214.273 | 142535.426 | 162500 | 162500 | 137500 | 56348.378 | 1807407.913 | 264191.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ | 364069 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 838283 | Propuesta publica | 691765 | Polinom | 2042 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 0 | APIA SPA | 210 | 2024-02-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341160.823 | 61220.756 | 46128.273 | 60035.426 | 80000 | 80000 | 55000 | 0 | 723545.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | 364071 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 1469028 | Propuesta publica | 1270760 | Polinom | 2043 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 360 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190428.415 | 386999.842 | 120086 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 56348.378 | 1083862.635 | 264191.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | [21 empty] | 4467135.533 | 6290000 | 0 | 3614354.051 | 655039.219 | 136162.416 | 796429.658 | 436123.639 | 179069.137 | 311991.809 | 520728.827 | 291154 | 295000 | 249512.21 | 7485564.966 | 581254.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 72.576 | 226.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 323 | SinInf |  | -- | // | 1850 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 72.576 | 226.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112788 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 167788 | 213620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '002 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | 370045 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 294200 | Propuesta publica | 300594 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 890 | 2024-07-30 | 2027-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112788 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 167788 | 213620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4467135.533 | 5745000 | 0 | 3614354.051 | 655039.219 | 136162.416 | 796429.658 | 436123.639 | 179069.137 | 199203.809 | 520728.827 | 291000 | 295000 | 194439.634 | 7317550.39 | 367634.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2023, Región del Maule. | 370049 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1558567 | Propuesta publica | 1807374 | Polinom | 473 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 153928 | DEMOTRON S.A. | 540 | 2023-05-19 | 2024-11-09 | 100 | 1180735.75 | 0 | 0 | 439485.77 | 88844.605 | 0 | 64417.426 | 160482.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753230.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | 370050 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 1783069 | Propuesta publica | 2098668 | Polinom | 5 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 540 | 2023-05-18 | 2024-11-08 | 97 | 1002257.373 | 0 | 0 | 592374.796 | 220461.234 | 0 | 245516.037 | 19320.26 | 61900.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139572.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | 370051 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 1815163 | Propuesta publica | 2052353 | Polinom | 37 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 540 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 40591.306 | 162717.468 | 136162.416 | 89524.457 | 142501.134 | 117168.7 | 160463 | 201083.62 | 291000 | 295000 | 194439.634 | 1830651.735 | 367634.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | 370052 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2581277 | Propuesta publica | 3287912 | Polinom | 15 | 2023-05-12 | 2023-07-06 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-07-07 | 2024-05-02 | 91.7 | 756813.892 | 0 | 0 | 2334922.226 | 109681.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444603.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | 370053 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 1044366 | Propuesta publica | 1338876 | Polinom | 938 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 270 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | 74.78 | 354997.447 | 0 | 0 | 206979.953 | 73334.239 | 0 | 396971.738 | 113819.73 | 0 | 0 | 252810 | 0 | 0 | 0 | 1043915.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370053 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | 370053 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38741 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -270 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38740.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38740.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | 370054 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 952886 | Propuesta publica | 1213776 | Polinom | 706 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 210 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | 94.99 | 1172331.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66835.207 | 0 | 0 | 0 | 66835.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | ' | ' | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 6512033.956 | 10916000 | 0 | 1893048.268 | 1577738.956 | 2483500.323 | 2175447.316 | 1334177.887 | 389298.886 | 298111.181 | 965682.951 | 250487 | 312904 | 0 | 11680396.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6512033.956 | 10916000 | 0 | 1893048.268 | 1577738.956 | 2483500.323 | 2175447.316 | 1334177.887 | 389298.886 | 298111.181 | 965682.951 | 250487 | 312904 | 0 | 11680396.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | 370748 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2068018 | Propuesta publica | 2183897 | Polinom | 40 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2023-09-28 | 2024-09-22 | 39.76 | 0 | 0 | 0 | 235378.984 | 246763.709 | 133078.532 | 176042.262 | 118389.626 | 205554 | 75780 | 540968 | 147878 | 192530 | 0 | 2072363.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 370749 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2500686 | Propuesta publica | 2642017 | Polinom | 6 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | 89.69 | 576264.87 | 0 | 0 | 367254.308 | 459438.242 | 731267.331 | 326990.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884950.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | 370750 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1923120 | Propuesta publica | 2155284 | Polinom | 13 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2023-10-24 | 2024-10-18 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836345.136 | 367872.793 | 301504.239 | 99060 | 94166 | 324702 | 102609 | 120374 | 0 | 2246633.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | 370751 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 1635296 | Propuesta publica | 1830387 | Polinom | 627 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-05-19 | 2024-05-13 | 100 | 1640002.404 | 0 | 0 | 208306.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16980.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225287.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | 370752 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1002190 | Propuesta publica | 1272162 | Polinom | 917 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | 32.67 | 308924.667 | 0 | 0 | 119793.855 | 0 | 0 | 907038.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026832.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | 370753 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 5525445 | Propuesta publica | 5775521 | Polinom | 2 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 955494 | BARROS Y BARROS LTDA. | 540 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | 97 | 3116887.129 | 0 | 0 | 796455.849 | 798818.772 | 676032.651 | 397503.05 | 914284.022 | 84684.886 | 80665.497 | 100012.951 | 0 | 0 | 0 | 3848457.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | 370754 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 1036506 | Propuesta publica | 1223083 | Polinom | 539 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | 97.79 | 869954.886 | 0 | 0 | 165858.897 | 72718.233 | 106776.673 | 0 | 0 | 0 | 30518.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375872.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047710-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 731100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176142.389 | 230964.222 | 128405.2 | 117700 | 129961.7 | 114161.875 | 140961.7 | 140961.7 | 1179258.786 | 446867.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 731100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176142.389 | 230964.222 | 128405.2 | 117700 | 129961.7 | 114161.875 | 140961.7 | 140961.7 | 1179258.786 | 446867.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047710-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 369820 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 1000878 | Propuesta publica | 1494643 | Polinom | 2008 | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 360 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176142.389 | 230964.222 | 128405.2 | 117700 | 129961.7 | 114161.875 | 140961.7 | 140961.7 | 1179258.786 | 446867.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 719194.4 | 717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587459.496 | 0 | 0 | 67407.425 | 0 | 0 | 0 | 7806.59 | 662673.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 719194.4 | 717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587459.496 | 0 | 0 | 67407.425 | 0 | 0 | 0 | 7806.59 | 662673.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | 369813 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 315934 | Propuesta publica | 362772 | Polinom | 537 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | -7694 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | 24.1 | 345904.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7077.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7077.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | 369816 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 304086 | Propuesta publica | 239384 | Polinom | 402 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | -71 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 77.1 | 179713.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60329.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60329.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 369818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 329702 | Propuesta publica | 419118 | Polinom | 1447 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394440.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394440.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369819 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | 369819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7807 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.59 | 7806.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 378795 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 374644 | Propuesta publica | 360596 | Polinom | 1186 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2023-08-31 | 2024-04-27 | 100 | 193576.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193018.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193018.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | [21 empty] | 0 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117594.558 | 0 | 72229.19 | 138415.094 | 85 | 0 | 500 | 328823.842 | 85071.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 500 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 1850 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 500 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117594.558 | 0 | 72229.19 | 138415.094 | 0 | 0 | 0 | 328238.842 | 85071.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | 378457 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 453757 | Propuesta publica | 383180 | IPC | 2013 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 570 | 2024-01-18 | 2025-08-10 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117594.558 | 0 | 72229.19 | 138415.094 | 0 | 0 | 0 | 328238.842 | 85071.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | [21 empty] | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98513 | 80 | 0 | 500 | 99093 | 88684.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 500 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 1850 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 500 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98513 | 0 | 0 | 0 | 98513 | 88684.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | 380044 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 239071 | Propuesta publica | 236632 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 570 | 2024-09-26 | 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98513 | 0 | 0 | 0 | 98513 | 88684.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 7284381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649000 | 1089000 | 1984625.935 | 781000 | 781000 | 701757 | 5986382.935 | 5168618.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7284381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649000 | 1089000 | 1984625.935 | 781000 | 781000 | 701757 | 5986382.935 | 5168618.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Boquil en camino Rol J-80, Pte. Purapel en camino Rol L-36-M y otros, año 2024, Región del Maule. | 389963 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 1330010 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 203067.419 | 88000 | 88000 | 88000 | 643067.419 | 731942.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | 389964 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 770690 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 140611.18 | 55000 | 55000 | 55000 | 415611.18 | 377147.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | 389965 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 1639988 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 238471.396 | 220000 | 220000 | 88000 | 942471.396 | 773514.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | 389966 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 3808193 | Propuesta publica | 3797539 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-10-30 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 660000 | 705187.476 | 220000 | 220000 | 220000 | 2245187.476 | 1723824.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | 389967 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2153494 | Propuesta publica | 1830340 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-09-30 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 443000 | 143000 | 143000 | 195757 | 1210757 | 1115367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | 389968 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 937374 | Propuesta publica | 884647 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 254288.464 | 55000 | 55000 | 55000 | 529288.464 | 446821.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 5003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792002.1 | 1012000 | 1919651 | 795428 | 897222.999 | 529540 | 5945844.099 | 7267208.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792002.1 | 1012000 | 1919651 | 795428 | 897222.999 | 529540 | 5945844.099 | 7267208.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | 388075 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 2409366 | Propuesta publica | 3047799 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 360 | 2024-10-29 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 132000 | 240000 | 90696 | 132000 | 132000 | 858696 | 1761882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | 388079 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 1210104 | Propuesta publica | 1431559 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110001.1 | 110000 | 110000 | 220000 | 205222.999 | 110000 | 865224.099 | 709490.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 388081 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1880746 | Propuesta publica | 2534439 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 320000 | 144732 | 220000 | 120000 | 1134732 | 1443149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 388083 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2149066 | Propuesta publica | 2572956 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165001 | 275000 | 371581 | 175000 | 175000 | 75000 | 1236582 | 1293669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | 388084 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 1157497 | Propuesta publica | 1224037 | Polinom | 654 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 360 | 2024-05-17 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 319609 | 0 | 0 | 0 | 539609 | 606831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | 388085 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2994410 | Propuesta publica | 3266536 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2024-08-03 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 558461 | 165000 | 165000 | 92540 | 1311001 | 1452187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050230-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA PALMILLA EN RUTA J-470 KM 1.32, PROVINCIA DE CURICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050230-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050230-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050246-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CACHAPIVIL EN RUTA L-320 KM 11,19, PROVINCIA DE LINARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050247-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL MAITEN EN RUTA M-850 KM 9,75, PROVINCIA DE CAUQUENES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050247-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050247-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 512480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57931.431 | 57931.431 | 57931.432 | 57931.433 | 231725.727 | 566409.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 511480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57931.431 | 57931.431 | 57931.432 | 57931.433 | 231725.727 | 566409.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | 399352 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 234123 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-09-09 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24143.932 | 24143.932 | 24143.933 | 24143.933 | 96575.73 | 160959.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Linares, Región del Maule. | 399426 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 491455 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33787.499 | 33787.499 | 33787.499 | 33787.5 | 135149.997 | 405449.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194608 | 194608 | 58541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194608 | 194608 | 58541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | '02 | '004 | Conservación Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Maule (Nuevo 2024) | 391854 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 49710 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42460 | 42460 | 12773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | '02 | '004 | Conservación Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Maule (Nuevo 2024) | 391855 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 178200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152148 | 152148 | 45768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | [21 empty] | 0 | 230500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 10850 | 367750 | 296650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 367750 | 296650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABLIDIDAD DE TALUDES RUTA L-45 (NUEVO 2024) | 391260 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 611000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 367750 | 296650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40054572-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351900 | 351900 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40054572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351900 | 351900 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40054572-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial de Maule (Nuevo 2024) | 391880 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 410000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351900 | 351900 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 78900000 | 0 | 0 | 0 | 8957.832 | 0 | 31250344.568 | 0 | 11669731.12 | 10443293.296 | 4168276.545 | 4224947.192 | 16991609.322 | 78757159.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 8957.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491042.168 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8858 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8957.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8957.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491042.168 | 491042.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 77900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250344.568 | 0 | 11669731.12 | 10443293.296 | 4168276.545 | 4224947.192 | 16500567.154 | 78257159.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Ruta 115 CH, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 385121 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 4000285 | Trato Directo con Cotización | 3574582 | Polinom | 72 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | DEMOTRON S.A. | 300 | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438942.48 | 0 | 825000 | 537150.374 | 80548.172 | 0 | 1045716.657 | 4927357.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol K-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | 385124 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 3497455 | Propuesta privada | 4875330 | IPC | 88 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 300 | 2024-06-26 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579537.976 | 0 | 540000 | 540000 | 242727 | 512862 | 2700000 | 6115126.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 385125 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 3060849 | Trato Directo con Cotización | 4067094 | Polinom | 84 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 183 | 2024-06-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951434.887 | 0 | 169183.252 | 110000 | 0 | 0 | 910852.403 | 5141470.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol L-751; Comuna de Parral, Provincia de Linares | 385126 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1202758 | Trato Directo con Cotización | 1396599 | Polinom | 85 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 330 | 2024-06-25 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161635.087 | 0 | 151000 | 66000 | 59581.585 | 0 | 0 | 1438216.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 385127 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 1144561 | Propuesta privada | 1399258 | IPC | 81 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 2024-06-19 | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182190.254 | 0 | 540000 | 436000 | 341235.367 | 0 | 388929.12 | 1888354.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia ,camino Rol J-25; Comuna de Teno, Provincia de Curico | 385130 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1431466 | Trato Directo con Cotización | 1843604 | Polinom | 63 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 183 | 2024-06-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913844.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913844.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector kn 29 al km 54,5; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | 385131 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 6010627 | Trato Directo con Cotización | 5518007 | Polinom | 80 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 304 | 2024-06-19 | 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335622.378 | 0 | 997518 | 414999.117 | 14808.337 | 0 | 1560802.415 | 7323750.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | 385132 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2345119 | Propuesta privada | 2716007 | IPC | 45 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 300 | 2024-06-05 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909324.25 | 0 | 330000 | 864000 | 330000 | 464747.397 | 199769.459 | 3097841.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | 385133 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1150660 | Trato Directo con Cotización | 1190887 | Polinom | 91 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 245 | 2024-06-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716175.743 | 0 | 399600 | 144094.776 | 0 | 0 | 152839.998 | 1412710.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | 385134 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 1678384 | Propuesta privada | 1920297 | IPC | 57 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 240 | 2024-06-07 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002900.286 | 0 | 475200 | 475200 | 237600 | 255512.921 | 440046.457 | 2886459.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector km 54,5 al km 80; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | 385811 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 7096339 | Trato Directo con Cotización | 7747882 | Polinom | 42 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 304 | 2024-05-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608632.047 | 0 | 1620000 | 1620000 | 316207 | 225544 | 2498519 | 9888902.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 385812 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2327968 | Propuesta privada | 2327968 | Polinom | 62 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 2024-06-13 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270083.457 | 0 | 155025.323 | 110000 | 0 | 0 | 526971.544 | 3062080.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | 385813 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 4421824 | Trato Directo con Cotización | 4223150 | Polinom | 76 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 240 | 2024-06-17 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008700.707 | 0 | 1155000 | 550000 | 443525.561 | 0 | 1050000 | 6207226.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | 385814 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 1823937 | Trato Directo con Cotización | 2163143 | Polinom | 54 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 240 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304779.554 | 0 | 431728.92 | 615639.741 | 117743.523 | 0 | 185536.951 | 2655428.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Linares y Cauquenes | 385816 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 1223700 | Propuesta privada | 1420537 | IPC | 67 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254783.594 | 0 | 475200 | 270000 | 270000 | 243710.874 | 54511.257 | 1568205.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | 385818 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 3462290 | Propuesta privada | 4545942 | IPC | 78 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2024-06-19 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328589.633 | 0 | 924000 | 1103268.294 | 830000 | 720000 | 1182885.788 | 5088743.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | 385819 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2490791 | Propuesta privada | 2788885 | IPC | 65 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 240 | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235275.993 | 0 | 950400 | 950400 | 475200 | 393470 | 299619.665 | 3304365.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 385820 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 5208113 | Propuesta privada | 6733363 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 220 | 2024-08-15 | 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409100 | 1543767 | 409100 | 1409100 | 2809949 | 7581016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 386416 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 650653 | Trato Directo con Cotización | 899434 | Polinom | 69 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 300 | 2024-06-17 | 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731095.102 | 0 | 114511.32 | 92773.994 | 0 | 0 | 145000 | 1083380.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | 386417 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1169598 | Trato Directo con Cotización | 1282707 | Polinom | 38 | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-06-24 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316796.767 | 0 | 7264.305 | 0 | 0 | 0 | 348617.44 | 1672678.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA DE LINARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-431 (NUEVO 2024) | 391281 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 455000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | '02 | '002 | Estudio de PrefactibilidadReposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | 391740 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 337960 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | [21 empty] | 230259.023 | 5320000 | 0 | 57679.168 | 12960.597 | 19030.736 | 220987.882 | 600529.904 | 27372.264 | 0 | 556639 | 826556 | 913542 | 2116168.29 | 5351465.841 | 15243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 223144.546 | 399000 | 0 | 37711.689 | 0 | 19030.736 | 0 | 0 | 27372.264 | 0 | 27757 | 46948 | 66139 | 123906.311 | 348865 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 327317 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 543840 | Propuesta publica | 508796 | IPC | 1381 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 158604 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 823 | 2022-06-08 | 2024-09-08 | 62 | 223144.546 | 0 | 0 | 37711.689 | 0 | 19030.736 | 0 | 0 | 27372.264 | 0 | 27757 | 46948 | 66139 | 123906.311 | 348865 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 7114.477 | 1100000 | 0 | 19967.479 | 12960.597 | 0 | 220987.882 | 59928.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867915.859 | 1181759.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 767917 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 7114.477 | 0 | 0 | 19967.479 | 12960.597 | 0 | 220987.882 | 59928.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230759.283 | 544603.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637156.576 | 637156.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540601.88 | 0 | 0 | 528882 | 779608 | 847403 | 1124346.12 | 3820841 | 15186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 9923030 | Propuesta publica | 14615868 | IPC | 14 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 0 | REMAVESA S. A. | 921 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540601.88 | 0 | 0 | 528882 | 530642 | 532403 | 624346.12 | 2756875 | 15186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327316 , Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 989570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -921 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248966 | 315000 | 500000 | 1063966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | [21 empty] | 5573967.363 | 2340500 | 0 | 3565.33 | 427.213 | 4720.86 | 29331.242 | 740564.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474321.841 | 1099191.438 | 2352122.644 | 8836000 | 11297000 | 22031000 | 26150000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 311890.412 | 99000 | 0 | 3565.33 | 0 | 2185.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 65751.089 | 382000 | 399000 | 830000 | 864000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N‐59‐Q, Sector Chillan ‐ Yungay, Tramo IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 329473 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-09 | 2022-01-25 | 568560 | Propuesta publica | 517913 | IPC | 882 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | -52057 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 548 | 2022-04-22 | 2023-10-22 | 100 | 311890.412 | 0 | 0 | 3565.33 | 0 | 2185.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY (NUEVO 2022) | 351782 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2087000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 382000 | 399000 | 830000 | 864000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8465.755 | 800000 | 0 | 0 | 427.213 | 2535.101 | 29331.242 | 161.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777024.438 | 809479.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250835 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 8465.755 | 0 | 0 | 0 | 427.213 | 2535.101 | 29331.242 | 161.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056.067 | 38510.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770968.371 | 770968.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5253611.196 | 1441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740403.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444321.841 | 291667 | 1476392.497 | 8454000 | 10898000 | 21201000 | 25286000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 329474 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 6894840 | Propuesta publica | 9196303 | IPC | 14 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 1392547 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 540 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | 59.57 | 5253611.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740403.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194321.841 | 0 | 934725.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY (NUEVO 2022) | 351781 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 57755000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1278 | 2024-10-01 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 291667 | 541667 | 8454000 | 10898000 | 21201000 | 25286000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | [21 empty] | 204974.605 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19846.5 | 0 | 0 | 0 | 129910.5 | 31577 | 76235 | 77101 | 334670 | 412953.5 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 204974.605 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19846.5 | 0 | 0 | 0 | 129910.5 | 31577 | 76235 | 77101 | 334670 | 412953.5 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 278720 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 1840550 | Propuesta publica | 1477000 | IPC | 182 | 2019-12-26 | 2020-02-11 | 96570 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 780 | 2020-02-11 | 2022-04-01 | 99 | 17006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19846.5 | 0 | 0 | 0 | 24098.7 | 0 | 0 | 0 | 43945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278720 , Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 278720 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -24098 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -780 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24098.2 | 0 | 0 | 0 | -24098.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 309789 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 1850000 | Propuesta publica | 1560000 | IPC | 72 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1105 | 2020-11-20 | 2023-11-30 | 44.85 | 187967.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129910 | 31577 | 76235 | 77100 | 314822 | 102453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | 390402 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 517500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 310500 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30235322-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30235322-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | 291666 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-24 | 2020-01-31 | 355801 | Propuesta publica | 303065 | IPC | 224 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | -50776 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 14 | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 92.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | ' | ' | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1693000 | 1039000 | 674000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '002 | Asesoria Ampliación Plaza de peaje Chaimavida Region de Ñuble | 336780 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1330000 | 735000 | 674000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '004 | Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble | 336789 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1673 | 2024-12-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1330000 | 735000 | 674000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 265000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30285922-0 | '02 | '006 | Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble | 336789 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1673 | 2024-12-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 265000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 120000 | 508027.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 120000 | 508027.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227528 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10027.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 118000 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30458839-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | [21 empty] | 279283.762 | 63000 | 0 | 0 | 7794.36 | 0 | 16853.4 | 0 | 0 | 0 | 42518.939 | 0 | 0 | 30114.504 | 97281.203 | 88553.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30458839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 279283.762 | 63000 | 0 | 0 | 7794.36 | 0 | 16853.4 | 0 | 0 | 0 | 42518.939 | 0 | 0 | 30114.504 | 97281.203 | 88553.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30458839-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | 329490 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 680000 | Propuesta publica | 588000 | IPC | 2335 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 13480 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 960 | 2021-09-06 | 2024-04-23 | 84 | 279283.762 | 0 | 0 | 0 | 7794.36 | 0 | 16853.4 | 0 | 0 | 0 | 42518.939 | 0 | 0 | 30114.504 | 97281.203 | 88553.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30481973-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | [21 empty] | 76738.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 76738.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 315763 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 971771 | Propuesta publica | 853159 | IPC | 177 | 2021-02-25 | 2021-03-09 | 14736 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 276 | 2021-03-09 | 2021-12-10 | 100 | 550.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485, CRUCE N-447 (NIBLINTO) - MINAS DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 315765 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 958925 | Propuesta publica | 974033 | IPC | 956 | 2021-08-06 | 2021-09-14 | 46853 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 254 | 2021-09-14 | 2022-05-26 | 100 | 76188.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | [21 empty] | 109661.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.136 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 41740.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 309799 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 249975 | Propuesta publica | 278080 | IPC | 1120 | 2020-11-06 | 2020-11-26 | -13900 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 516 | 2020-11-26 | 2022-04-26 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 109661.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004175-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 309798 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-17 | 2020-06-22 | 2159997 | Propuesta publica | 2518914 | IPC | 309798 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | -47 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 2020-11-04 | 2022-04-28 | 74.75 | 109661.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | [21 empty] | 172937.703 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216749.549 | 0 | 21000 | 237749.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 46.41 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 172891.293 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216749.549 | 0 | 0 | 216749.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 309748 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 3796817 | Propuesta publica | 2591049 | IPC | 19 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 127518 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | 98.71 | 172891.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216749.549 | 0 | 0 | 216749.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | [21 empty] | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 132000 | 44469 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 132000 | 44469 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | 401463 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 196469 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 590 | 2024-08-26 | 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 132000 | 44469 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008530-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | [21 empty] | 798.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 798.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299508 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-29 | 2019-10-08 | 263480 | Propuesta publica | 313600 | IPC | 697 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1742 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 2020-08-04 | 2021-03-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 304903 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 723601 | Propuesta publica | 853023 | IPC | 942 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 5835 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 330 | 2020-09-29 | 2021-08-25 | 100 | 798.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | [21 empty] | 2104091.742 | 1665000 | 0 | 487933.282 | 161684.234 | 94125.043 | 169817.285 | 207399.392 | 73104.181 | 98752.77 | 120361.32 | 243672.475 | 249647.466 | 272889.391 | 2179386.839 | 1871783.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 262092.599 | 260000 | 0 | 30813.887 | 21998.174 | 0 | 44338.519 | 62440.223 | 20754.888 | 0 | 21608.55 | 21308.55 | 21608.55 | 30525.51 | 275396.851 | 134236.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299220 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 837775 | Propuesta publica | 804103 | IPC | 11 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | 74.71 | 262092.599 | 0 | 0 | 30813.887 | 21998.174 | 0 | 44338.519 | 62440.223 | 20754.888 | 0 | 21608.55 | 21308.55 | 21608.55 | 30525.51 | 275396.851 | 134236.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1841999.143 | 1405000 | 0 | 457119.395 | 139686.06 | 94125.043 | 125478.766 | 144959.169 | 52349.293 | 98752.77 | 98752.77 | 222363.925 | 228038.916 | 242363.881 | 1903989.988 | 1737546.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 5499650 | Propuesta publica | 4965990 | IPC | 10 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 759790 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 74.92 | 1841999.143 | 0 | 0 | 457119.395 | 139686.06 | 94125.043 | 125478.766 | 144959.169 | 52349.293 | 98752.77 | 98752.77 | 48752.815 | 54427.806 | 68752.77 | 1383156.657 | 989362.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299215 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 976185 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173611.11 | 173611.11 | 173611.111 | 520833.331 | 748184.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008544-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 316847 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-27 | 2020-07-09 | 547427 | Propuesta publica | 589376 | IPC | 228 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | -38075 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 255 | 2021-03-22 | 2021-12-02 | 52.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 6342001.005 | 4570000 | 0 | 391866.084 | 433621.326 | 386755.508 | 713818.202 | 1369634.768 | 196826.87 | 285552.776 | 198287.782 | 793216.269 | 1111223.413 | 1038397.495 | 6919200.493 | 3112021.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 721461.034 | 546000 | 0 | 100605.04 | 63357.98 | 85384.658 | 42233.454 | 122025.84 | 0 | 62172.935 | 83312.535 | 62172.935 | 145846.552 | 42055.9 | 809167.829 | 397674.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 799800 | Propuesta publica | 773618 | IPC | 7 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | 69.67 | 230032.336 | 0 | 0 | 26843.831 | 20204.315 | 20323.581 | 20399.331 | 41069.428 | 0 | 19817.035 | 19817.035 | 19817.035 | 55751.105 | 0 | 244042.696 | 113835.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 321401 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 803520 | Propuesta publica | 831183 | IPC | 14 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | 60.21 | 248165.165 | 0 | 0 | 42965.204 | 21626.327 | 21752.736 | 21834.123 | 21948.41 | 0 | 21216.3 | 21216.3 | 21216.3 | 59748.9 | 20916.3 | 274440.9 | 177750.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 803520 | Propuesta publica | 822701 | IPC | 8 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 70.8 | 243263.533 | 0 | 0 | 30796.005 | 21527.338 | 43308.341 | 0 | 59008.002 | 0 | 21139.6 | 42279.2 | 21139.6 | 30346.547 | 21139.6 | 290684.233 | 106088.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5620539.971 | 4024000 | 0 | 291261.044 | 370263.346 | 301370.85 | 671584.748 | 1247608.928 | 196826.87 | 223379.841 | 114975.247 | 731043.334 | 965376.861 | 996341.595 | 6110032.664 | 2714347.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 6098820 | Propuesta publica | 4976348 | IPC | 9 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 713263 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 81.86 | 1655749.382 | 0 | 0 | 146254.493 | 255682.519 | 0 | 346888.373 | 294474.772 | 41934.166 | 0 | 0 | 294595.783 | 367385.251 | 367385.251 | 2114600.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 6100000 | Propuesta publica | 5424717 | IPC | 5 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 1019419 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | 65.58 | 1816759.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137838.833 | 115868.698 | 738162.767 | 49917.454 | 108404.594 | 0 | 283016.368 | 283016.363 | 406619.947 | 2122845.024 | 1338542.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº319316 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 471026 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6200000 | Propuesta publica | 5524266 | IPC | 3 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 1598591 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 68.41 | 2148030.974 | 0 | 0 | 145006.551 | 114580.827 | 163532.017 | 208827.677 | 214971.389 | 104975.25 | 114975.247 | 114975.247 | 153431.183 | 314975.247 | 222336.397 | 1872587.032 | 1278104.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011106-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | [21 empty] | 117401.397 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 43262.305 | 0 | 20505.036 | 17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80892.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117401.397 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 43262.305 | 0 | 20505.036 | 17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80892.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011106-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE EL PARRÓN EN RUTA N-91-Q, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 351796 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-26 | 176600 | Propuesta publica | 166355 | IPC | 1233 | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 16380 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 554 | 2022-10-27 | 2024-05-03 | 86.34 | 117401.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43262.305 | 0 | 20505.036 | 17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80892.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | [21 empty] | 0 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 476993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 476993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384569 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 433993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 476993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 989558.471 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47842.299 | 151601.132 | 52000 | 52100 | 188971.512 | 138971.512 | 230408.413 | 861894.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11434.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | 309757 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 202020 | Propuesta publica | 205695 | IPC | 1364 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 23846 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 304 | 2021-11-15 | 2022-09-15 | 99.75 | 11434.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 978124.139 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47842.299 | 151022.321 | 52000 | 52100 | 188971.512 | 138971.512 | 230408.413 | 861316.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 361106 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 858363 | Propuesta publica | 993983 | IPC | 563 | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 180 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 99.79 | 978124.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47842.299 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50745.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361106 , CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 361106 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 138120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148119.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148119.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 371355 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 450427 | Propuesta publica | 639452 | IPC | 272 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 180 | 2024-03-19 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52100 | 188971.512 | 138971.512 | 230408.413 | 662451.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [21 empty] | 15831.5 | 820300 | 0 | 0 | 250.944 | 5555.467 | 4660.346 | 98823.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314401.075 | 423691.731 | 4463000 | 11082000 | 8083000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 463000 | 482000 | 83000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble (Nuevo 2023) | 372281 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 889731 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 463000 | 482000 | 83000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 15831.5 | 800000 | 0 | 0 | 250.944 | 5555.467 | 4660.346 | 98823.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314399.075 | 423689.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 614202 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 15831.5 | 0 | 0 | 0 | 250.944 | 5555.467 | 4660.346 | 98823.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301329.492 | 410620.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13069.583 | 13069.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4000000 | 10600000 | 8000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior de Ñuble (Nuevo 2023) | 372286 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 24000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4000000 | 10600000 | 8000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | [21 empty] | 442005.569 | 6541000 | 0 | 788283.643 | 40726.823 | 905800.956 | 496930.53 | 1122279.57 | 512826.856 | 132741.115 | 527325.647 | 623419.115 | 562334.115 | 911622.283 | 6624290.653 | 2006335.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 68136.262 | 40726.823 | 40965.27 | 41120.261 | 82781.003 | 41510.856 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41395.664 | 523140.331 | 106335.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 381500 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 670871 | Propuesta publica | 594391 | IPC | 1302 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 458 | 2023-11-16 | 2025-02-16 | 44.69 | 0 | 0 | 0 | 68136.262 | 40726.823 | 40965.27 | 41120.261 | 82781.003 | 41510.856 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41395.664 | 523140.331 | 106335.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248527.493 | 252145.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 45752 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42131.223 | 45748.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206396.27 | 206396.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 442005.569 | 5991000 | 0 | 720147.381 | 0 | 864835.686 | 455810.269 | 1035880.881 | 471316 | 91115.067 | 485699.599 | 581793.067 | 520708.067 | 621699.126 | 5849005.143 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 355915 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 1173400 | Propuesta publica | 1460266 | Polinom | 1062 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2023-09-26 | 2024-07-22 | 49.98 | 107358.414 | 0 | 0 | 175411.875 | 0 | 364727.388 | 0 | 250559.941 | 0 | 47115.067 | 15176.599 | 234115.067 | 139115.067 | 188555.126 | 1414776.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 355916 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 1875906 | Propuesta publica | 2075505 | Polinom | 5 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 155431 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 499 | 2023-07-20 | 2024-11-30 | 38.49 | 142165.093 | 0 | 0 | 282789.837 | 0 | 265970.34 | 0 | 133019.575 | 198550 | 0 | 162531 | 143510 | 66097 | 106550 | 1359017.752 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 381499 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2392258 | Propuesta publica | 2208771 | IPC | 9 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 300 | 2023-11-07 | 2024-09-02 | 44.61 | 192482.062 | 0 | 0 | 261945.669 | 0 | 234137.958 | 323979.31 | 240422.869 | 97651 | 0 | 132877 | 132877 | 213579 | 181252 | 1818721.806 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 382151 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 1711150 | Propuesta publica | 2005067 | IPC | 14 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 240 | 2024-01-17 | 2024-09-13 | 26.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131830.959 | 411878.496 | 175115 | 44000 | 175115 | 71291 | 101917 | 145342 | 1256489.455 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 1130320.497 | 2381000 | 0 | 49027.77 | 215783.974 | 293682.193 | 396255.708 | 231730.315 | 10050.588 | 36400.91 | 374321.753 | 237178.371 | 318736.616 | 620550.616 | 2783718.814 | 168757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2824 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1130320.497 | 2380800 | 0 | 49027.77 | 215783.974 | 293682.193 | 396255.708 | 231644.371 | 10050.588 | 36400.91 | 374321.753 | 237178.371 | 318736.616 | 620550.616 | 2783632.87 | 168757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO)" | 333801 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 874245 | Propuesta publica | 959908 | IPC | 495 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 84076 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 268 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 333870 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 1118836 | Propuesta publica | 1196226 | IPC | 568 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 200651 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 286 | 2021-05-28 | 2022-03-10 | 100 | 388026.047 | 0 | 0 | 0 | 64389.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64389.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337212 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 955316 | Propuesta publica | 877454 | IPC | 712 | 2021-06-17 | 2021-06-29 | -41544 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 210 | 2021-06-29 | 2022-01-25 | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1739.929 | 8697.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6957.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337217 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 1696021 | Propuesta publica | 1754377 | IPC | 2100 | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 103592 | DEMOTRON S.A. | 472 | 2021-09-13 | 2022-12-29 | 85.15 | 590413.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.136 | 0 | 0 | 0 | 3853.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337218 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 901600 | Propuesta publica | 960090 | IPC | 812 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | -48968 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 180 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | 99.07 | 151881.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10390.754 | 0 | 0 | 10390.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 363231 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 1445682 | Propuesta publica | 1665764 | Polinom | 1116 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 240 | 2023-09-26 | 2024-05-23 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 49027.77 | 151394.163 | 293682.193 | 396255.708 | 231644.371 | 0 | 27703 | 143681 | 0 | 91949 | 393763 | 1779100.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº363231 , TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 363231 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161600 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -240 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 163600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450, COMUNA DE RÁNQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384580 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 757330 | Propuesta publica | 796819 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 131 | 2024-08-05 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185887.617 | 185887.617 | 185887.616 | 185887.616 | 743550.466 | 168757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 134080.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27675.763 | 10142.267 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 287818.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 134080.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27675.763 | 10142.267 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 287818.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327430 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 4499747 | Propuesta publica | 3834837 | IPC | 9 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 439163 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 401 | 2021-08-13 | 2022-09-18 | 100 | 124502.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327441 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 1500071 | Propuesta publica | 1447102 | IPC | 358 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 0 | REMAVESA S. A. | 180 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327451 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1499949 | Propuesta publica | 1426837 | IPC | 173 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 72517 | REMAVESA S. A. | 211 | 2021-03-10 | 2021-10-07 | 100 | 9578.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-66, CRUCE RUTA 126 S (RAFAEL) - NUEVA ALDEA - CRUCE N-48-O (QUILLON), ENTRE EL KM 33,398 AL KM 42,008, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 327453 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 1000627 | Propuesta publica | 1029650 | IPC | 155 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 126967 | REMAVESA S. A. | 202 | 2021-03-05 | 2021-09-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-49, CHILLÁN (CRUCE AV. ECUADOR / AV. ARGENTINA) - CRUCE N-447 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), ENTRE EL KM 4,200 AL KM 23,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327455 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 998147 | Propuesta publica | 947366 | IPC | 166 | 2021-02-22 | 2021-03-03 | 125420 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 240 | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 99.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5617.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5617.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337221 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2366454 | Propuesta publica | 2347829 | IPC | 1900 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | -4248 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 343975 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 115222 | Propuesta publica | 111390 | IPC | 249 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | -863 | TRAMASA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA | 90 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 1725476.757 | 2001000 | 0 | 0 | 244118.351 | 44128.036 | 99206.345 | 487128.673 | 159441.15 | 159441.15 | 157062.561 | 244441.15 | 244441.15 | 295183.54 | 2134592.106 | 2196245.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 234142.556 | 271000 | 0 | 0 | 58435.129 | 44128.036 | 0 | 44522.722 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 275869.887 | 127737.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321648 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 803520 | Propuesta publica | 838272 | IPC | 12 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | 71.53 | 234142.556 | 0 | 0 | 0 | 58435.129 | 44128.036 | 0 | 44522.722 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 275869.887 | 127737.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1491334.201 | 1730000 | 0 | 0 | 185683.222 | 0 | 99206.345 | 442605.951 | 137977.15 | 137977.15 | 135598.561 | 222977.15 | 222977.15 | 273719.54 | 1858722.219 | 2068507.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6000000 | Propuesta publica | 5247985 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 388998 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | 58.1 | 1491334.201 | 0 | 0 | 0 | 185683.222 | 0 | 99206.345 | 442605.951 | 137977.15 | 137977.15 | 135598.561 | 117977.15 | 117977.15 | 168719.54 | 1543722.219 | 1454839.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321647 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 863668 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 315000 | 613667.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 108250.895 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178850 | 180050 | 0 | 358900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 108250.895 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178850 | 180050 | 0 | 358900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | 351800 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 474452 | Propuesta publica | 449350 | IPC | 1108 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 7500 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 510 | 2022-09-30 | 2024-02-22 | 12.16 | 108250.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178850 | 180050 | 0 | 358900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | [21 empty] | 0 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 10 | 100.046 | 430000 | 108390 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 2824 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 430000 | 108390 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | 398961 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 614641 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 570 | 2024-07-31 | 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 430000 | 108390 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40033699-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | [21 empty] | 62298.414 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 33649.884 | 0 | 0 | 29748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63398.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40033699-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62298.414 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 33649.884 | 0 | 0 | 29748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63398.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40033699-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 355772 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-10-12 | 138010 | Propuesta publica | 118689 | IPC | 1379 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 180 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | 76.62 | 62298.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649.884 | 0 | 0 | 29748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63398.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035383-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 217103.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 217103.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CIRCUITO DE CAMINOS RUTAS N-601 (KM 13,264 - KM 14,494) N-637 (KM 5,000 - KM 6,977), N-645 (KM 6,953 - KM 9,780), COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 357103 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-21 | 2022-05-17 | 899956 | Propuesta publica | 906897 | IPC | 958 | 2022-07-26 | 2022-08-30 | 9209 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 181 | 2022-08-30 | 2023-02-27 | 100 | 217103.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | [21 empty] | 4963096.928 | 3033000 | 0 | 147435.976 | 168661.202 | 99126.503 | 68127.203 | 87154.584 | 102249.295 | 213379.413 | 213106.769 | 205582.449 | 235693.962 | 140795.275 | 1681312.631 | 1427820.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 400459.053 | 631000 | 0 | 0 | 168661.202 | 26108.647 | 61950.557 | 87154.584 | 0 | 111379.413 | 111106.769 | 103582.449 | 34811.519 | 38795.275 | 743550.415 | 249119.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 345934 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 888500 | Propuesta publica | 798400 | IPC | 3 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 41.19 | 222605.81 | 0 | 0 | 0 | 149959.169 | 0 | 40791.453 | 44557.5 | 0 | 69298.604 | 85428.584 | 77904.264 | 24133.334 | 38795.275 | 530868.183 | 103647.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 816000 | Propuesta publica | 997073 | IPC | 4 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 42.46 | 177853.243 | 0 | 0 | 0 | 18702.033 | 26108.647 | 21159.104 | 42597.084 | 0 | 42080.809 | 25678.185 | 25678.185 | 10678.185 | 0 | 212682.232 | 145471.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4562637.875 | 2402000 | 0 | 147435.976 | 0 | 73017.856 | 6176.646 | 0 | 102249.295 | 102000 | 102000 | 102000 | 200882.443 | 102000 | 937762.216 | 1178700.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA EL LEÓN) ¿ CRUCE N-820 (DANQUILCO), KM 0,000 AL KM 2,780; COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 345938 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 2084489 | Propuesta publica | 2380658 | IPC | 2 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | 106752 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 378 | 2022-07-28 | 2023-08-10 | 85.73 | 2477891.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 345939 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 1312129 | Propuesta publica | 1262873 | IPC | 289 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 65125 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2022-03-30 | 2023-01-24 | 100 | 25315.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64381.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64381.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 345943 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 1127606 | Propuesta publica | 1231803 | IPC | 1799 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | -1419 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 100 | 492660.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-560, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR PARQUE LANTAÑO) ¿ ÑUBLE ALTO, KM 0,180 AL KM 2,941, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 356320 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 498947 | Propuesta publica | 715479 | IPC | 480 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | -73805 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 210 | 2023-05-12 | 2023-12-08 | 100 | 627713.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R-N-355, CRUCE N - 335 (MONTE BLANCO), PUENTE EL CABALLO, KM. 0,000 AL KM. 3,280, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 364328 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-23 | 2022-12-16 | 835858 | Propuesta publica | 1044536 | IPC | 627 | 2023-05-26 | 2023-06-28 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 270 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | 100 | 939056.822 | 0 | 0 | 147435.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147435.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384576 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 1460019 | Propuesta publica | 1829584 | IPC | 417 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 150 | 2024-04-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 200882.443 | 102000 | 710882.443 | 1178700.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | [21 empty] | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 210195.17 | 124025.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2824 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 210114 | 124025.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | 372054 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 320646 | Propuesta publica | 309281 | IPC | 418 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 210114 | 124025.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | [21 empty] | 766441.395 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.714 | 0 | 0 | 0 | 16914.125 | 16914.125 | 33615.25 | 33615.25 | 103801.464 | 33828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 766441.395 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.714 | 0 | 0 | 0 | 16914.125 | 16914.125 | 33615.25 | 33615.25 | 103801.464 | 33828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 345943 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 1127606 | Propuesta publica | 1231803 | IPC | 1799 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | -1419 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 100 | 766441.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450, COMUNA DE RÁNQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384580 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 757330 | Propuesta publica | 796819 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 131 | 2024-08-05 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16914.125 | 16914.125 | 33615.25 | 33615.25 | 101058.75 | 33828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | [21 empty] | 1457628.255 | 2760000 | 0 | 751445.575 | 189836.998 | 57622.93 | 184920.023 | 517689.531 | 0 | 0 | 214841.502 | 464033.192 | 156210.193 | 32265.893 | 2568865.837 | 405447.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 149409.547 | 1672000 | 0 | 0 | 189836.998 | 0 | 184920.023 | 317485.901 | 0 | 0 | 214841.502 | 292922.856 | 156210.193 | 32265.893 | 1388483.366 | 405447.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | 365875 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-10 | 492006 | Propuesta publica | 543473 | IPC | 602 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 67.71 | 149409.547 | 0 | 0 | 0 | 133340.909 | 0 | 59271.279 | 40359.237 | 0 | 0 | 70126.049 | 97180.165 | 21483.08 | 0 | 421760.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 379001 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 609459 | Propuesta publica | 734694 | IPC | 1335 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 0 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 360 | 2023-11-20 | 2024-11-14 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56496.089 | 0 | 125648.744 | 219927.815 | 0 | 0 | 86077.105 | 87104.338 | 12812.069 | 9000 | 597066.16 | 172265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | 379004 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 598031 | Propuesta publica | 562870 | IPC | 276 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2024-03-20 | 2025-03-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57198.849 | 0 | 0 | 58638.348 | 108638.353 | 121915.044 | 23265.893 | 369656.487 | 233182.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1308218.708 | 1088000 | 0 | 751445.575 | 0 | 57622.93 | 0 | 200203.63 | 0 | 0 | 0 | 171110.336 | 0 | 0 | 1180382.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | 379008 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-05 | 988641 | Propuesta publica | 958114 | IPC | 1267 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 77540 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 2023-10-20 | 2024-02-17 | 90.77 | 329919.423 | 0 | 0 | 498590.599 | 0 | 57622.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171110.336 | 0 | 0 | 727323.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | 379009 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 856792 | Propuesta publica | 655933 | IPC | 1197 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 58210 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2023-10-13 | 2024-02-10 | 100 | 356673.706 | 0 | 0 | 252854.976 | 0 | 0 | 0 | 121106.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373961.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | 379010 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 761529 | Propuesta publica | 687357 | IPC | 993 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | -1049 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2023-08-22 | 2023-12-20 | 100 | 621625.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79097.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79097.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 9486033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.862 | 0 | 0 | 73512.511 | 1637003.988 | 2455580.285 | 2540982.179 | 6708719.825 | 14760001.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.862 | 0 | 0 | 0 | 44.183 | 0 | 0 | 1685.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2824 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.862 | 0 | 0 | 0 | 44.183 | 0 | 0 | 1685.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 232220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77667 | 77670 | 76880 | 232217 | 445799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 370205 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 176525 | Propuesta publica | 184621 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 184 | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25889 | 25890 | 25100 | 76879 | 146507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389912 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 183827 | Propuesta publica | 183827 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 184 | 2024-08-14 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25889 | 25890 | 25890 | 77669 | 146507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389914 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 176525 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 170 | 2024-08-14 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25889 | 25890 | 25890 | 77669 | 152785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9251813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73512.511 | 1559292.805 | 2377910.285 | 2464102.179 | 6474817.78 | 14314202.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370224 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 1985589 | Propuesta publica | 2246322 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 240 | 2024-07-25 | 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229287 | 229287 | 230947 | 689521 | 2248267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370228 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 4780614 | Propuesta publica | 3769237 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 270 | 2024-08-08 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138801.31 | 238801.31 | 378801.204 | 756403.824 | 3309184.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370242 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2605491 | Propuesta publica | 2030119 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 2024-08-08 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225438 | 325438 | 325438 | 876314 | 1692971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370245 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2191444 | Propuesta publica | 2146172 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 240 | 2024-07-17 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270740 | 270740 | 215273 | 756753 | 1914110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | 370264 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 1349342 | Propuesta publica | 1259868 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 240 | 2024-07-24 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214253 | 124299 | 124299 | 462851 | 1112564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 370266 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-03 | 2024-06-26 | 375167 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-15 | 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82537 | 82537 | 82537 | 247611 | 265073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370270 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 898512 | Propuesta publica | 888914 | IPC | 664 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 180 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147411 | 148421 | 148421 | 444253 | 631120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 379587 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-03 | 2024-06-26 | 341594 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-16 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75151 | 75151 | 75150 | 225452 | 250301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 379589 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 304971 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49126.92 | 72161.1 | 72161.1 | 193449.12 | 144322.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 379591 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-03 | 2024-06-26 | 412855 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40572.226 | 72971.91 | 72971.91 | 72971.91 | 259487.956 | 194591.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 394771 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 306066 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-23 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32940.285 | 53575.665 | 53575.665 | 53575.665 | 193667.28 | 142868.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | 394774 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 1175004 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 141 | 2024-08-21 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267611.3 | 267611.3 | 535222.6 | 752765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 394779 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 866081 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 147 | 2024-08-15 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160116 | 160116 | 320232 | 818629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 394780 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 1057653 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-09-17 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256800 | 256800 | 513600 | 837435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | [21 empty] | 8050053.665 | 6276000 | 0 | 1111996.504 | 755593.309 | 261362.467 | 375374.92 | 1474881.032 | 572415.023 | 394892.123 | 257890.498 | 215883.126 | 270914.812 | 526652.048 | 6217855.862 | 145471.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120540 | 283000 | 0 | 42683.637 | 33331.638 | 26108.647 | 21159.104 | 42597.087 | 0 | 39077.809 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 0 | 281992.474 | 145471.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 816000 | Propuesta publica | 997073 | IPC | 4 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 42.46 | 120540 | 0 | 0 | 42683.637 | 33331.638 | 26108.647 | 21159.104 | 42597.087 | 0 | 39077.809 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 0 | 281992.474 | 145471.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7929513.665 | 5993000 | 0 | 1069312.867 | 722261.671 | 235253.82 | 354215.816 | 1432283.945 | 572415.023 | 355814.314 | 232212.314 | 190204.942 | 245236.628 | 526652.048 | 5935863.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-453, Cruce N-455 (Tres Esquinas) - Bureo Bajo - Cruce N-475 (La Viñita), km 0,000 al km 5,475, Comuna de Coihueco, Provincia Punilla, región de Ñuble. | 370810 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 1305073 | Propuesta publica | 1412098 | Polinom | 224 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 126794 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2023-03-15 | 2024-01-09 | 100 | 1315577.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246040.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246040.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-745, CRUCE RUTA 5 (SAN MIGUEL) - RELBÚN - CRUCE N-85 (AGUA DE LA GLORIA), KM 6,880 AL KM 11,880, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370813 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 1268054 | Propuesta publica | 1614342 | Polinom | 737 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 300 | 2023-07-10 | 2024-05-05 | 88.53 | 499868.784 | 0 | 0 | 212259.161 | 441864.739 | 0 | 330449.967 | 154608.084 | 45406.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184588.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanario)- cruce N-573-Q (Pangal del Laja), km 2,200 al 5,600, comuna de Yungay Provincia de Diguillín, Región de Ñuble. | 370815 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 1561004 | Propuesta publica | 1727635 | Polinom | 292 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | -51709 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 2023-03-30 | 2024-02-23 | 91.72 | 1014619.755 | 0 | 0 | 413905.07 | 154225.377 | 0 | 23765.849 | 0 | 153010.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744906.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370815 , Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanario)- cruce N-573-Q (Pangal del Laja), km 2,200 al 5,600, comuna de Yungay Provincia de Diguillín, Región de | 370815 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -51709 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51709.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51709.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-830, Cruce N-860 (Canchillas) ¿ El Culbén - Cruce N-888 (Cerro Negro), Km 0,000 al Km 5,060, Comuna de Quillón, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble. | 370817 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 1247609 | Propuesta publica | 1491364 | Polinom | 320 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | -121892 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 240 | 2023-04-04 | 2023-11-30 | 100 | 1340486.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41998.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41998.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 (COLLANCO) - QUIRAO - CRUCE N-470 (RÍO LONQUÉN), KM 0,000 AL KM 1,950, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y NINHUE, PROV. DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370821 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1826216 | Propuesta publica | 1906120 | Polinom | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | 100 | 1589112.701 | 0 | 0 | 0 | 126171.555 | 0 | 0 | 132222.802 | 105176.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363570.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiquén, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 370822 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2132640 | Propuesta publica | 2642713 | Polinom | 6 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 420 | 2023-07-13 | 2024-09-05 | 49.7 | 699527.19 | 0 | 0 | 443148.636 | 0 | 219909.703 | 0 | 473171.857 | 202263 | 237546 | 113944 | 0 | 0 | 402513 | 2092496.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), KM 7,935 AL KM 14,245, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370823 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 1345541 | Propuesta publica | 1476447 | Polinom | 236 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 3450 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 240 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | 100 | 1470320.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15344.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15344.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 384579 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 1129685 | Propuesta publica | 1141606 | IPC | 1631 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 210 | 2023-12-19 | 2024-07-16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384242.528 | 118268.314 | 118268.314 | 118268.314 | 190204.942 | 141236.628 | 124139.048 | 1194628.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384579 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 384579 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | -210 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047698-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79166.666 | 79166.666 | 79166.668 | 152499.999 | 148612.524 | 79166.666 | 617779.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047698-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79166.666 | 79166.666 | 79166.668 | 152499.999 | 148612.524 | 79166.666 | 617779.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047698-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 369746 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 658320 | Propuesta publica | 579780 | IPC | 379 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | MASERCO S.A. | 150 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79166.666 | 79166.666 | 79166.668 | 152499.999 | 148612.524 | 79166.666 | 617779.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | [21 empty] | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206286.666 | 138760.719 | 345047.385 | 86000.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206286.666 | 138760.719 | 345047.385 | 86000.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE N-48-O (LAS PIEDRA) -CRUCE N-48-O (PUENTE EL ROBLE), KM 0,000 AL KM 2,700; COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 370811 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2975633 | Propuesta publica | 3073405 | IPC | 6 | 2024-06-14 | SinInf | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 450 | 2024-07-17 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76328 | 8465.18 | 84793.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 370812 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 653320 | Propuesta publica | 581294 | IPC | 547 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 180 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93166.666 | 126207.539 | 219374.205 | 86000.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379137 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1860864 | Propuesta publica | 1918137 | IPC | 542 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36792 | 4088 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 390405 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | [21 empty] | 0 | 11794339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956138.5 | 8051498.5 | 9007637 | 20475712.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 495000 | 1350800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | 396947 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 480000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | 396951 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 480000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 490800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | 396952 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11296839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956138.5 | 7556498.5 | 8512637 | 19124912.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396953 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 5284323 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-10-22 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 4026551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396956 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 3102294 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-14 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 2059704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396958 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 3261252 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-14 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174993 | 1174993 | 1349986 | 2140229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396962 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2935340 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157641 | 1157641 | 1315282 | 1826318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396965 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2334855 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-15 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125541 | 1125541 | 1251082 | 1248031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396968 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2303141 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-14 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139672 | 740032 | 879704 | 1591223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396970 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2394375 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-14 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139671.5 | 139671.5 | 279343 | 2297779.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVELLANAL), SECTOR KM 0,000 AL KM 0,310, COMUNAS DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396971 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 4086272 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-10-14 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218620 | 218620 | 437240 | 3935076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | [21 empty] | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 500 | 41900 | 954066.3 | 954066.3 | 912707.4 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 41400 | 954066.3 | 954066.3 | 912707.4 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Ampliación Ruta N-59-Q, sector Chillan y Construcción pasada urbana (Nuevo 2024) | 390406 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2602000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 41400 | 954066.3 | 954066.3 | 912707.4 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 4177500 | 7627500 | 10177500 | 6680100 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 990000 | 990000 | 990000 | 987600 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | 395634 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 330000 | 330000 | 327600 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE | 395642 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE. | 395645 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3187500 | 6637500 | 9187500 | 5692500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE. | 395630 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 7500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1062500 | 2212500 | 3062500 | 1897500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE. | 395637 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 7500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1062500 | 2212500 | 3062500 | 1897500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE | 395644 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 7500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1062500 | 2212500 | 3062500 | 1897500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68478 | 1 | 68479 | 479604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68478 | 1 | 68479 | 479604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de Seguridad vial Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 390679 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 97610 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68478 | 0 | 68478 | 38893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de Seguridad vial Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 390680 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 400711 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS -TRAVESIAS, REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 447041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 447041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | '02 | '004 | Conservación de pasadas urbanas -Travesías, Región de Ñuble | 390671 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 88852 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | '02 | '004 | Conservación de pasadas urbanas -Travesías, Región de Ñuble | 390672 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 318389 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 349389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050728-0 | ' | ' | NORMALIZACION AMBIENTAL HABILITACION CIRCUNVALACION ORIENTE CHILLAN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 51720 | 362250 | 102500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 51720 | 362250 | 102500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050728-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Normalización ambiental habilitación circunvalación Oriente Chillan (Nuevo 2024) | 390407 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 517470 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 51720 | 362250 | 102500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051173-0 | ' | ' | NORMALIZACION AMBIENTAL PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 51750 | 362250 | 102500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 51750 | 362250 | 102500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051173-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Normalización ambiental Puente Cerro Negro, comunas de Quillón y Bulnes (Nuevo 2024) | 390408 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 517500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 51750 | 362250 | 102500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 459333 | 459333 | 459334 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 459333 | 459333 | 459334 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Variante Interurbana Ruta N-59-Q, sector Quiriquina-Pueblo Seco | 394830 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1258000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 459333 | 459333 | 459334 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 4077040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.415 | 0 | 30000 | 519193.75 | 1197877.62 | 1185047.75 | 1573877.792 | 4506792.327 | 13391193.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2824 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 329415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 438732.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | 370824 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-11 | 2024-05-23 | 516128 | Propuesta publica | 553665 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 549 | 2024-07-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 438732.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3745625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489193.75 | 1167877.62 | 1155047.75 | 1543877.792 | 4355996.912 | 12952461.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE N-48-O (LAS PIEDRA) -CRUCE N-48-O (PUENTE EL ROBLE), KM 0,000 AL KM 2,700; COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 370811 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2975633 | Propuesta publica | 3073405 | IPC | 6 | 2024-06-14 | SinInf | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 450 | 2024-07-17 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178916 | 144458 | 244458 | 567832 | 2365523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 370812 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 653320 | Propuesta publica | 581294 | IPC | 547 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 180 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85540.87 | 52500 | 52500 | 190540.87 | 124973.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379137 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1860864 | Propuesta publica | 1918137 | IPC | 542 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180975.75 | 180975.75 | 180975.75 | 197128.556 | 740055.806 | 1249875.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379172 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2655870 | Propuesta publica | 2811245 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109492 | 109492 | 109492 | 209491 | 537967 | 2197724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 379176 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1968876 | Propuesta publica | 2223832 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-07-11 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98227 | 112896 | 212895 | 424018 | 1712506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 379179 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 904938 | Propuesta publica | 924125 | IPC | 545 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 150 | 2024-05-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 144937.657 | 284937.657 | 679186.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 al KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379180 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 1288227 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 141 | 2024-08-07 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99226 | 99226 | 99226 | 99225 | 396903 | 763374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379182 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 3530000 | Propuesta publica | 3629157 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 450 | 2024-07-24 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 110000 | 259031 | 579031 | 2820125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379185 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 1408712 | Propuesta publica | 1596887 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 240 | 2024-07-19 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500 | 205500 | 205500 | 124211.579 | 634711.579 | 1039174.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054608-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054608-0 | '02 | '004 | Mejoramiento seguridad vial zonas de adelantamiento en rutas de la red vial de Ñuble (Nuevo 2024) | 390409 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 131727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 41400 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054619-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 0 | 0 | 124200 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 0 | 0 | 124200 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054619-0 | '02 | '002 | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región del Ñuble(Nuevo 2024) | 390660 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 169360 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 82800 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054619-0 | '02 | '002 | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región del Ñuble(Nuevo 2024) | 390607 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 131700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 41400 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 3495900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570841.77 | 21033.333 | 21033.333 | 499047.333 | 420127.333 | 1146669.333 | 907684.487 | 3586436.922 | 4235560 | 4249840 | 4920403.013 | 1766814.33 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2824 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 381400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21033.333 | 21033.333 | 55887.333 | 55887.333 | 55887.333 | 55887.333 | 265615.998 | 592360 | 606640 | 509790 | 339240.202 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 372143 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 1104072 | Propuesta publica | 1000010 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-07-19 | 2028-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21033.333 | 21033.333 | 21033.333 | 21033.333 | 21033.333 | 21033.333 | 126199.998 | 278200 | 278200 | 278200 | 135010.002 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillín Sur, Etapa I, Región De Ñuble | 378514 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-05 | 2024-09-16 | 1104059 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-22 | 2028-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34854 | 34854 | 34854 | 34854 | 139416 | 314160 | 328440 | 231590 | 204230.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570755.826 | 0 | 0 | 443160 | 364240 | 1090782 | 851797.154 | 3320734.98 | 3643200 | 3643200 | 4410613.013 | 1427574.128 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 372144 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 7267126 | Propuesta publica | 7974995 | IPC | 17 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293216.341 | 0 | 0 | 221080 | 142160 | 442160 | 461223 | 1559839.341 | 1821600 | 1821600 | 2333583 | 707287 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378535 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 7235380 | Propuesta publica | 7718442 | IPC | 16 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277539.485 | 0 | 0 | 222080 | 222080 | 444160 | 390574.154 | 1556433.639 | 1821600 | 1821600 | 2077030.013 | 720287.128 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378535 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378535 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 945520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204462 | 0 | 204462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | [21 empty] | 0 | 22047000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848909.908 | 397135.774 | 308003.278 | 1156806.295 | 3184036.738 | 3459274.91 | 5029916.094 | 15384082.997 | 5003933.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 335513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40465.859 | 47430.42 | 47430.42 | 47430.42 | 152755.824 | 0 | 335512.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 393938 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 300407 | Trato Directo con Cotización | 325013 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 215 | 2024-07-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40465.859 | 47430.42 | 47430.42 | 47430.42 | 152755.824 | 0 | 335512.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43468 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43466.365 | 43466.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220533.635 | 220533.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 21447487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848909.908 | 356669.915 | 260572.858 | 1109375.875 | 3136606.318 | 3306519.086 | 4765916.094 | 14784570.054 | 5003933.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | 389835 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2805475 | Trato Directo con Cotización | 3462472 | IPC | 52 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2024-01-30 | 2024-08-27 | 48.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662840.593 | 0 | 0 | 268764.326 | 500000 | 500000 | 530866.428 | 3462471.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 389836 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2602724 | Trato Directo con Cotización | 2821750 | IPC | 68 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2024-02-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147821 | 388914 | 544667 | 1857821 | 2939223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 2,060 AL KM 2,300, COMUNAS DE COELEMU Y TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389837 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1974793 | Trato Directo con Cotización | 2207462 | IPC | 36 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 210 | 2024-02-16 | 2024-09-13 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186069.315 | 42668.915 | 158572.858 | 158572.858 | 1105524.652 | 720508.42 | 0 | 2371917.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389843 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1381821 | Trato Directo con Cotización | 2140176 | IPC | 66 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2024-02-20 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214001 | 0 | 214001 | 214001 | 654177 | 914001 | 2210181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE QUIRIHUE Y NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396197 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1139217 | Trato Directo con Cotización | 1819575 | SR | 39 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159216.691 | 406666.666 | 416666.666 | 416666.666 | 1399216.689 | 520357.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396198 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1016562 | Trato Directo con Cotización | 1822426 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2024-07-17 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165500 | 165500 | 1046561 | 1487561 | 425864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396993 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 3486600 | Trato Directo con Cotización | 4757713 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 360 | 2024-07-31 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 102000 | 51000 | 356000 | 305000 | 0 | 914000 | 4057712.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 6160000 | 0 | 0 | 2143.692 | 0 | 0 | 5064949.015 | 0 | 200625.903 | 72666.666 | 429982.198 | 0 | 82048.168 | 5852415.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71650.329 | 0 | 276601.317 | 0 | 0 | 348251.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '702 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 387423 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 300765 | Trato Directo con Cotización | 333252 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 215 | 2024-07-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71650.329 | 0 | 276601.317 | 0 | 0 | 348251.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 457000 | 0 | 0 | 2143.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2145 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064949.015 | 0 | 128975.574 | 72666.666 | 153380.881 | 0 | 82048.168 | 5502020.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 384909 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1860769 | Trato Directo con Cotización | 1765244 | IPC | 37 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2023-10-11 | 2024-05-08 | 96.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764934.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82048.168 | 1846982.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 385254 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1149326 | Trato Directo con Cotización | 1174016 | IPC | 32 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2024-06-10 | 2025-01-06 | 95.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163403.999 | 0 | 56308.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219712.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 385256 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 429463 | Trato Directo con Cotización | 620469 | SR | 71 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 120 | 2023-11-03 | 2024-03-02 | 78.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487135.962 | 0 | 0 | 0 | 133332.3 | 0 | 0 | 620468.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 387424 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 631800 | Trato Directo con Cotización | 720033 | SR | 244 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 120 | 2023-11-21 | 2024-03-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720032.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720032.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMUNAS DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 387427 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 762425 | Trato Directo con Cotización | 1066161 | IPC | 46 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 2024-02-05 | 2024-09-02 | 85.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929441.663 | 0 | 72666.666 | 72666.666 | 20048.581 | 0 | 0 | 1094823.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 15020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 14520 | 130680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 14520 | 130680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396953 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 5284323 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-10-22 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 14520 | 130680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | [21 empty] | 0 | 2422000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142.967 | 184807.436 | 246174 | 358603 | 363532 | 370461 | 1532720.403 | 1644567.524 | 28441.439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142.967 | 25807.436 | 31174 | 31603 | 32032 | 32461 | 162220.403 | 301978.919 | 28441.439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 367943 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 514402 | Propuesta publica | 424489 | IPC | 1236 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 548 | 2024-06-06 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142.967 | 25807.436 | 31174 | 31603 | 32032 | 32461 | 162220.403 | 301978.919 | 28441.439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 215000 | 327000 | 331500 | 336000 | 1368500 | 1342588.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 381777 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1892717 | Propuesta publica | 5348581 | IPC | 13 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2024-05-17 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 215000 | 327000 | 331500 | 336000 | 1368500 | 1342588.605 | 3180000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381777 , Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 381777 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3180000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -540 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3180000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | [21 empty] | 909.615 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 505.198 | 56076.324 | 43638.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437638.843 | 537858.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 909.615 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 505.198 | 56076.324 | 43638.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437638.843 | 537858.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 688153 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 909.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.198 | 56076.324 | 43638.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371913.665 | 472133.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65725.178 | 65725.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | [21 empty] | 60.782 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 177953.177 | 0 | 186798.029 | 0 | 0 | 79197.701 | 0 | 81049 | 1134886.447 | 1659884.354 | 133927.647 | 0 | 233932.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 123744.947 | 0 | 49120.799 | 0 | 0 | 79197.701 | 0 | 81049 | 0 | 333112.447 | 133927.647 | 0 | 233932.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | 361282 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 420427 | Propuesta publica | 654417 | IPC | 2893 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 934 | 2023-10-24 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123744.947 | 0 | 49120.799 | 0 | 0 | 79197.701 | 0 | 81049 | 0 | 333112.447 | 133927.647 | 0 | 233932.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 60.782 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 54208.23 | 0 | 137677.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134886.447 | 1326771.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1151979 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 60.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54208.23 | 0 | 137677.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743584.361 | 935469.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391302.086 | 391302.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 1477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278627.93 | 0 | 0 | 0 | 127002 | 107015 | 254005 | 688870.07 | 1455520 | 3981000 | 5246000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27002 | 54005 | 54005 | 39998 | 175010 | 271000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387976 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 566970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-08-31 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27002 | 54005 | 54005 | 39998 | 175010 | 271000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278627.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.07 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 497888 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278627.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 279387.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.07 | 612.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 53010 | 200000 | 647000 | 1000010 | 3710000 | 5057000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | 387978 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 10433225 | Propuesta publica | 8854641 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 450 | 2024-09-29 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 53010 | 200000 | 647000 | 1000010 | 3710000 | 5057000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | [21 empty] | 237990.798 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62899.5 | 0 | 0 | 183562 | 31105.5 | 0 | 0 | 67179 | 344746 | 279894.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 237990.798 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62899.5 | 0 | 0 | 183562 | 31105.5 | 0 | 0 | 67179 | 344746 | 279894.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 351717 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 896000 | Propuesta publica | 780000 | IPC | 2610 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 780 | 2022-10-03 | 2024-11-21 | 35 | 237990.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62899.5 | 0 | 0 | 183562 | 31105.5 | 0 | 0 | 67179 | 344746 | 279894.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500002 | 500002 | 3340000 | 8840000 | 15340000 | 10040000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340000 | 340000 | 340000 | 40000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Curanilahue - Trongol Bajo, Curanilahue (Nuevo 2024) | 391975 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340000 | 340000 | 340000 | 40000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 8500000 | 15000000 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Curanilahue - Trongol Bajo, Curanilahue (Nuevo 2024) | 391976 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 33500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 8500000 | 15000000 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | [21 empty] | 460640 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222826 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824.828 | 3824.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.172 | 1175.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 460640 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 329521 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-24 | 2021-05-14 | 5449506 | Propuesta publica | 5057418 | IPC | 26 | 2021-06-16 | 2021-07-20 | 260410 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2021-07-21 | 2023-01-12 | 100 | 460640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1561516 | 1571516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329521 , Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 329521 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1561516 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -540 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1561516 | -1561516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | [21 empty] | 7417.3 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670950.977 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 1049.023 | 674781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670950.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.023 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 890451 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670950.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.023 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 213250 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 5800000 | Propuesta publica | 5266212 | IPC | 228 | 2014-12-02 | 2015-03-26 | 770807 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 919 | 2015-03-27 | 2017-10-01 | 100 | 7417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30224126-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 159.06 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 159.06 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 159.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 1708463.766 | 1983960 | 0 | 739260.771 | 496460.133 | 205091.007 | 113005.813 | 0 | 0 | 0 | 338880.19 | 29474.643 | 0 | 2 | 1922174.557 | 412965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 154690 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474.643 | 0 | 0 | 29474.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | 361663 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 170085 | Propuesta publica | 159936 | IPC | 2622 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 15833 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 365 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 92.46 | 154690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474.643 | 0 | 0 | 29474.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1553773.766 | 1953960 | 0 | 739260.771 | 496460.133 | 205091.007 | 113005.813 | 0 | 0 | 0 | 338880.19 | 0 | 0 | 0 | 1892697.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | 361526 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2051954 | Propuesta publica | 2862140 | IPC | 35 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 153834 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 434 | 2022-12-22 | 2024-02-29 | 94.39 | 1553773.766 | 0 | 0 | 739260.771 | 496460.133 | 205091.007 | 113005.813 | 0 | 0 | 0 | 190985.428 | 0 | 0 | 0 | 1744803.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361526 , Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | 361526 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 132038 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -434 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147894.762 | 0 | 0 | 0 | 147894.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '005 | Equipamiento Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | 391986 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 16800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '006 | Equipos Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | 391978 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 355000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | [21 empty] | 14131091.086 | 9103100 | 0 | 895457.59 | 35755.987 | 2578127.157 | 1055632.592 | 949751.808 | 41722 | 382222.882 | 952483.894 | 1022326.63 | 41586 | 1103337.456 | 9058403.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 459999.999 | 408100 | 0 | 67242.386 | 35755.987 | 0 | 76736.44 | 28588.624 | 41722 | 0 | 54201.107 | 0 | 41586 | 17981.456 | 363814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 327334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 679200 | Propuesta publica | 802238 | IPC | 140 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | 30.16 | 459999.999 | 0 | 0 | 67242.386 | 35755.987 | 0 | 76736.44 | 28588.624 | 41722 | 0 | 54201.107 | 0 | 41586 | 17981.456 | 363814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13671091.087 | 8690000 | 0 | 828215.204 | 0 | 2578127.157 | 978896.152 | 921163.184 | 0 | 382222.882 | 898282.787 | 1022326.63 | 0 | 1080356 | 8689589.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 16190537 | Propuesta publica | 17537959 | IPC | 91 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2022-08-09 | 2024-07-29 | 60.45 | 13671091.087 | 0 | 0 | 828215.204 | 0 | 2578127.157 | 978896.152 | 921163.184 | 0 | 382222.882 | 898282.787 | 252258.63 | 0 | 0 | 6839165.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327337 , Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1523528 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770068 | 0 | 1080356 | 1850424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25078 | 0 | 0 | 42129.531 | 67207.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25078 | 0 | 0 | 42129.531 | 67207.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 227840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 300000 | Propuesta publica | 373000 | IPC | 1032 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 82485 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1080 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25078 | 0 | 0 | 0 | 25078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227840 , Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 227840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 27560 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -1080 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42129.531 | 42129.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30281072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | [21 empty] | 12394.76 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30281072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12394.76 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30281072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 305198 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 340000 | Propuesta publica | 310400 | IPC | 2732 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 6814 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | 100 | 12394.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 668876.527 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105.058 | 0 | 0 | 24105.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 668876.527 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105.058 | 0 | 0 | 24105.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 337112 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2150000 | Propuesta publica | 2887041 | IPC | 38 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 123847 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 423 | 2021-09-14 | 2022-11-11 | 100 | 668876.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105.058 | 0 | 25000 | 49105.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337112 , Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 337112 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -25000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -423 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30287178-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DEL BIO BIO - 2015 | [21 empty] | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30287178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30287178-0 | '02 | '004 | Conservación sistema de señalización informativa, Provincia de Ñuble, Sector Oriente, Región del Biobío. | 238249 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-17 | 2015-09-16 | 219660 | Propuesta publica | 179221 | IPC | 2429 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | -114104 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 194 | 2015-10-09 | 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | [21 empty] | 126321.468 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31389 | 94241 | 0 | 0 | 125630 | 40959.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 126321.468 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31389 | 94241 | 0 | 0 | 125630 | 40959.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 292115 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 1395000 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 114 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1100 | 2019-09-06 | 2022-09-10 | 92.03 | 126321.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31389 | 94241 | 0 | 0 | 125630 | 40959.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 789000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194937.105 | 0 | 184737.783 | 17884.5 | 0 | 0 | 54000 | 451559.388 | 376250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194937.105 | 0 | 184737.783 | 17884.5 | 0 | 0 | 53000 | 450559.388 | 376250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 268449 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-10 | 2017-05-17 | 500000 | Propuesta publica | 379510 | IPC | 1240 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | -286851 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 269 | 2017-06-07 | 2018-03-03 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24162.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24162.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 381183 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 450802 | Propuesta publica | 549038 | Polinom | 3225 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 210 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194937.105 | 0 | 160575 | 17884.5 | 0 | 0 | 0 | 373396.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 1727136 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-19 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 376250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370826-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | [21 empty] | 22713.647 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388.317 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 15388.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 22713.647 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388.317 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 15388.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 254454 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 6300000 | Propuesta publica | 5387337 | IPC | 101 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 1820830 | FLESAN S.A. | 1605 | 2016-11-24 | 2021-04-17 | 99.95 | 22713.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 254456 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 6648325 | Propuesta publica | 5590433 | IPC | 71 | 2016-08-09 | 2016-09-16 | 711345 | FLESAN S.A. | 1484 | 2016-09-17 | 2020-10-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370937-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 271405 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 683353 | Propuesta publica | 575313 | IPC | 100 | 2017-09-15 | 2017-10-26 | -12473 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 179 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2308.38 | 7308.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº271405 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 271405 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2308 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | -179 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2308.38 | -2308.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | [21 empty] | 660.789 | 3584000 | 0 | 0 | 2946.795 | 30.391 | 2848.692 | 175.5 | 0 | 0 | 197569 | 799825 | 320232 | 2261374.062 | 3585001.44 | 5631700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 403500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36319 | 36825 | 37332 | 293024 | 403500 | 427558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | 372346 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 540558 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 363 | 2024-07-01 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36319 | 36825 | 37332 | 293024 | 403500 | 427558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 660.789 | 170000 | 0 | 0 | 2946.795 | 30.391 | 2848.692 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164500.062 | 170501.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 370393 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 660.789 | 0 | 0 | 0 | 2946.795 | 30.391 | 2848.692 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148056.252 | 154057.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16443.81 | 16443.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161250 | 763000 | 282900 | 1802850 | 3010000 | 5204142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 372345 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 6831392 | Propuesta publica | 7983078 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2024-07-30 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161250 | 763000 | 282900 | 1802850 | 3010000 | 5204142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | [21 empty] | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | [21 empty] | 221129.998 | 4186000 | 0 | 50694.147 | 42365.845 | 146241.449 | 426837.027 | 563191.108 | 43957 | 272704.195 | 493855 | 1029643 | 210235.805 | 1071182.946 | 4350907.522 | 6099621.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 221129.998 | 486000 | 0 | 50694.147 | 42365.845 | 87905.271 | 0 | 43001.938 | 43957 | 38133.195 | 44240 | 44381 | 50486.805 | 45805.946 | 490971.147 | 66285.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 327364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 568560 | Propuesta publica | 642600 | IPC | 1137 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 550 | 2023-05-18 | 2024-11-18 | 50 | 221129.998 | 0 | 0 | 50694.147 | 42365.845 | 87905.271 | 0 | 43001.938 | 43957 | 38133.195 | 44240 | 44381 | 50486.805 | 45805.946 | 490971.147 | 66285.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 58336.178 | 426837.027 | 520189.17 | 0 | 234571 | 449615 | 985262 | 159749 | 1025377 | 3859936.375 | 6033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327363 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 9100000 | Propuesta publica | 8988252 | IPC | 128 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 0 | DEMOTRON S.A. | 858 | 2023-02-07 | 2025-06-14 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58336.178 | 426837.027 | 520189.17 | 0 | 234571 | 449615 | 985262 | 159749 | 1025377 | 3859936.375 | 6033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 281859 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-24 | 2018-06-20 | 359000 | Propuesta publica | 319800 | IPC | 40 | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 14998 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | [21 empty] | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 1170.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.183 | 0 | 0 | 16890.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 1170.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.183 | 0 | 0 | 16890.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 281851 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 79909 | Propuesta publica | 64928 | IPC | 3607 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | -9632 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 150 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.183 | 0 | 0 | 15720.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 306319 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 1200000 | Propuesta publica | 1117035 | IPC | 341 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 35175 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 404 | 2020-02-20 | 2021-03-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | [21 empty] | 100414.118 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16854 | 0 | 0 | 10000 | 26854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 100414.118 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16854 | 0 | 0 | 0 | 16854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 285121 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 861333 | Propuesta publica | 710000 | IPC | 100 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 608 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | 94 | 100414.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16854 | 0 | 0 | 28000 | 44854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº285121 , Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 285121 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -28000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -608 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28000 | -28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | [21 empty] | 11505189.298 | 8974010 | 0 | 1865557.04 | 1141181.34 | 982457.739 | 1454567.493 | 1973779.484 | 525115.909 | 331512.316 | 732515.168 | 1081007.518 | 579575.973 | 144875.734 | 10812145.714 | 507706.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 985907.888 | 698000 | 0 | 180336.234 | 60389.163 | 100673.877 | 38798.857 | 38963.975 | 49784.871 | 38070.634 | 39095.49 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 615488.956 | 115636.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | 300103 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 588699 | Propuesta publica | 539772 | IPC | 1095 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | -23037 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1369 | 2020-06-03 | 2024-03-03 | 95.73 | 172561.504 | 0 | 0 | 29317.632 | 14757.583 | 3414.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47489.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 300108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 588699 | Propuesta publica | 543197 | IPC | 2016 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | -9124 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2020-09-24 | 2024-08-24 | 95.61 | 170968.282 | 0 | 0 | 28758.29 | 14808.422 | 14788.64 | 14811.352 | 14911.282 | 14928.316 | 14945.349 | 15970.205 | 0 | 0 | 0 | 133921.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 300552 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 837000 | Propuesta publica | 894014 | IPC | 21 | 2020-12-30 | 2021-05-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 76.8 | 276086.339 | 0 | 0 | 71422.737 | 0 | 47636.029 | 23987.505 | 24052.693 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 305850.674 | 115636.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 315108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-04 | 2020-04-22 | 588699 | Propuesta publica | 549284 | IPC | 1159 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2020-06-23 | 2024-05-23 | 95.84 | 175026.518 | 0 | 0 | 27636.757 | 15203.854 | 15195.286 | 0 | 0 | 11731.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22880.926 | 92648.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315108 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 315108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -22880 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1430 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22880.926 | -22880.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 315114 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 588699 | Propuesta publica | 571290 | IPC | 1113 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1430 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | 95.35 | 191265.245 | 0 | 0 | 23200.818 | 15619.304 | 19639.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26572.617 | 85032.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315114 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 315114 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -26572 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1430 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26572.617 | -26572.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10519281.41 | 8276010 | 0 | 1685220.806 | 1080792.177 | 881783.862 | 1415768.636 | 1934815.509 | 475331.038 | 293441.682 | 693419.678 | 1057882.233 | 556450.688 | 121750.449 | 10196656.758 | 392070.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 300057 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 5603000 | Propuesta publica | 4756173 | IPC | 10 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 602472 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1439 | 2020-05-08 | 2024-04-16 | 92.99 | 1533943.048 | 0 | 0 | 261612.437 | 403625.102 | 165861.333 | 267610.639 | 0 | 0 | 0 | 152286.983 | 0 | 0 | 262249.336 | 1513245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº300057 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 300057 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -262249 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | -1439 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262249.336 | -262249.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 300058 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 7037000 | Propuesta publica | 5898547 | IPC | 6 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 1177954 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 93.63 | 2055098.131 | 0 | 0 | 145871.145 | 18530.313 | 32988.071 | 815425.068 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 206900 | 0 | 35700 | 1264023.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº300058 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 300058 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -35700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35700 | -35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 300084 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 5999590 | Propuesta publica | 5994693 | IPC | 5 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 134879 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 93.98 | 2112221.213 | 0 | 0 | 980537.36 | 0 | 173442.369 | 0 | 0 | 362944.437 | 0 | 22713.064 | 0 | 0 | 103018.258 | 1642655.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº300084 , Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 300084 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -103018 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103018.258 | -103018.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 300089 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 3299794 | Propuesta publica | 3587760 | IPC | 7 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | 25659 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 720 | 2020-04-24 | 2022-04-14 | 100 | 219530.128 | 0 | 0 | 2062.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 300549 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 4958345 | Propuesta publica | 4060111 | IPC | 8 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 1420305 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2020-10-05 | 2024-09-14 | 85.5 | 1437251.613 | 0 | 0 | 295137.237 | 0 | 123193.87 | 169235.282 | 286417.098 | 112386.601 | 112386.601 | 112386.602 | 112386.601 | 112386.601 | 121750.449 | 1557666.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 7863292 | Propuesta publica | 9347577 | IPC | 20 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 1512382 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1439 | 2020-09-04 | 2024-08-13 | 84.82 | 3161237.277 | 0 | 0 | 0 | 658636.762 | 386298.219 | 163497.647 | 1648398.411 | 0 | 181055.081 | 397424.029 | 738595.632 | 0 | 336631.763 | 4510537.544 | 392070.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316842 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6631 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | -1439 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444064.087 | -336631.763 | 107432.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002721-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213749.001 | 107050 | 42880 | 18768.683 | 0 | 0 | 1000 | 383447.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002721-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002721-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213749.001 | 107050 | 42880 | 18768.683 | 0 | 0 | 0 | 382447.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 381689 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 268100 | Propuesta publica | 357436 | Polinom | 255 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 210 | 2024-02-02 | 2024-08-30 | 55.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213749.001 | 107050 | 42880 | 18768.683 | 0 | 0 | 0 | 382447.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | [21 empty] | 864456.326 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 864456.326 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308673 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 979466 | Propuesta publica | 1093166 | IPC | 536 | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 127865 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1100 | 2020-03-24 | 2023-03-29 | 100 | 864456.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 353.453 | 7353.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº308673 , Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308673 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -353 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -1100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.453 | -353.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | [21 empty] | 457526.36 | 1380000 | 0 | 0 | 69280.629 | 0 | 311548.289 | 239080.829 | 0 | 0 | 109034.801 | 167903.41 | 0 | 0 | 896847.958 | 935809 | 1458278.661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 457526.36 | 1380000 | 0 | 0 | 69280.629 | 0 | 311548.289 | 239080.829 | 0 | 0 | 109034.801 | 167903.41 | 0 | 0 | 896847.958 | 935809 | 1458278.661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 351718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 3083707 | Propuesta publica | 3343996 | IPC | 29 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1080 | 2023-06-08 | 2026-05-23 | 30 | 457526.36 | 0 | 0 | 0 | 69280.629 | 0 | 311548.289 | 239080.829 | 0 | 0 | 0 | 167903.41 | 0 | 0 | 787813.157 | 935809 | 1458278.661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351718 , Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 351718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 100041 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1080 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109034.801 | 0 | 0 | 0 | 109034.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | [21 empty] | 9620152.363 | 1261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172810.621 | 0 | 1009781.001 | 32466 | 19038 | 77540 | 1311635.622 | 7950000.01 | 7025000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 159802.841 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57506.001 | 32466 | 19038 | 20039 | 129049.001 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 305988 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 705011 | Propuesta publica | 573951 | IPC | 1055 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 10947 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 761 | 2021-05-03 | 2023-06-03 | 96 | 159802.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305988 , Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 305988 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 101250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -761 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57506 | 32466 | 19038 | 20038 | 129048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 Nuevo 2022 | 351719 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 444818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9460349.522 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172810.621 | 0 | 952275 | 0 | 0 | 1 | 1125086.621 | 7500000.01 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 305987 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 16900621 | Propuesta publica | 8763386 | IPC | 50 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 669789 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 978 | 2021-04-26 | 2023-12-30 | 93.55 | 6123257.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915349 | 0 | 0 | 0 | 915349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº305987 , Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 305987 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | -978 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36926 | 0 | 0 | 0 | 36926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 337980 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 5861110 | Propuesta publica | 6097782 | IPC | 48 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 160459 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 581 | 2021-10-23 | 2023-05-27 | 96.46 | 3337092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172810.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172810.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | 378936 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-18 | 2024-09-03 | 13053033 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-30 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7500000.01 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | [21 empty] | 1716.405 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1716.405 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 703808 | Propuesta publica | 773741 | IPC | 2310 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 147343 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 922 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | 99.95 | 1716.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 523.876 | 10523.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292127 , Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | -922 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523.876 | -523.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 19170855.414 | 17794000 | 0 | 1621867.988 | 1321743.875 | 2233271.916 | 1966052.252 | 2063126.531 | 1538840.614 | 1570273.129 | 1952871.116 | 2172307.512 | 1184229.365 | 1561896.908 | 19186481.206 | 15878600.775 | 9543599.683 | 3170959.081 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.954 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.954 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1526576.77 | 1764000 | 0 | 212686.786 | 167362.198 | 148771.237 | 113390.722 | 168844.503 | 151691.14 | 153193.426 | 150166.118 | 155945.701 | 120195.198 | 120345.044 | 1662592.073 | 1291837.017 | 488288.332 | 161956.081 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312900 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 588699 | Propuesta publica | 559488 | IPC | 2271 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2020-10-28 | 2024-09-28 | 91.13 | 178340.65 | 0 | 0 | 32109.19 | 15519.839 | 15487.105 | 15510.912 | 15615.667 | 15633.523 | 15651.379 | 15669.235 | 18353.896 | 0 | 0 | 159550.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314656 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 588699 | Propuesta publica | 522216 | IPC | 2238 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2020-10-26 | 2024-09-26 | 93.19 | 169274.623 | 0 | 0 | 28489.653 | 14475.38 | 14455.379 | 14477.602 | 14575.379 | 14592.045 | 14608.712 | 14625.378 | 17570.454 | 0 | 0 | 147869.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 327015 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 596900 | Propuesta publica | 672479 | IPC | 18 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 53.16 | 201747.331 | 0 | 0 | 34104.663 | 17215.444 | 17305.584 | 17329.907 | 34903.052 | 17472.988 | 17494.45 | 17472.988 | 17494.45 | 17515.912 | 17537.374 | 225846.812 | 211886.45 | 71470.285 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 327016 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 596900 | Propuesta publica | 610800 | IPC | 948 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 1431 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | 51.06 | 174712.197 | 0 | 0 | 14845.039 | 29669.286 | 15008.785 | 15033.478 | 15136.144 | 15155.638 | 15175.131 | 15194.625 | 15214.118 | 15233.612 | 15253.106 | 180918.962 | 184000.253 | 77636.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 327021 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 596900 | Propuesta publica | 679571 | IPC | 21 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1430 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | 50.82 | 190380.849 | 0 | 0 | 33219.351 | 16881.127 | 16854.859 | 16882.587 | 16997.88 | 17019.771 | 17041.663 | 17063.554 | 17085.445 | 17107.337 | 17129.227 | 203282.801 | 200130.568 | 100312.485 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 327025 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 592201 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 22 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1430 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | 75.48 | 198276.258 | 0 | 0 | 0 | 38292.437 | 34137.328 | 17190.935 | 17236.871 | 17257.137 | 17277.403 | 17297.669 | 17317.935 | 17338.201 | 17358.467 | 210704.383 | 92577.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 336782 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 607488 | Propuesta publica | 628801 | IPC | 44 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | 67.7 | 197193.085 | 0 | 0 | 33294.604 | 16966.65 | 16939.643 | 16965.301 | 17081.426 | 17101.681 | 17121.935 | 17142.19 | 17162.445 | 17182.699 | 17202.954 | 204161.528 | 160790.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 341602 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 607488 | Propuesta publica | 697616 | IPC | 57 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 62.13 | 216651.777 | 0 | 0 | 36624.286 | 18342.035 | 18582.554 | 0 | 37298.084 | 18671.521 | 18694 | 18716.479 | 18738.958 | 18761.437 | 18783.916 | 223213.27 | 207147.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 386334 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 595476 | Propuesta publica | 677387 | IPC | 1108 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18786.836 | 20128.753 | 16984 | 17008 | 17056 | 17080 | 107043.589 | 235305 | 238869 | 161956.081 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17644278.644 | 16029000 | 0 | 1409181.202 | 1154381.677 | 2084500.679 | 1852571.484 | 1894282.028 | 1387149.474 | 1417079.703 | 1802704.998 | 2016361.811 | 1064034.167 | 1440641.91 | 17522889.133 | 14586763.758 | 9055311.351 | 3009003 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 5999657 | Propuesta publica | 4723942 | IPC | 30 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 724459 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 98.03 | 2293808.38 | 0 | 0 | 108703.102 | 137615.694 | 70897.801 | 131187.783 | 586944.822 | 106339.497 | 132939.371 | 266178.743 | 305472.489 | 0 | 86211.647 | 1932490.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312899 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 347789 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86212 | -86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 6495296 | Propuesta publica | 5027096 | IPC | 24 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 901919 | FLESAN S.A. | 1439 | 2020-10-08 | 2024-09-16 | 78.69 | 1678549.973 | 0 | 0 | 198973.668 | 170225.46 | 332839.087 | 243617.464 | 227913.127 | 266499.986 | 252743.671 | 237551.724 | 182927.096 | 252010.736 | 414400 | 2779702.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº314676 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -414400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1439 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414400 | -414400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 323860 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 7999241 | Propuesta publica | 7513138 | IPC | 17 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 134354 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1439 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | 61.17 | 1950296.717 | 0 | 0 | 160601.111 | 205338.557 | 203101.984 | 349046.3 | 182007.823 | 161679 | 205984 | 338010 | 463082 | 0 | 482589 | 2751439.775 | 1520094 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 327003 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 5689612 | Propuesta publica | 6765013 | IPC | 12 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 561284 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 57.89 | 2182983.39 | 0 | 0 | 148467.387 | 149751.682 | 50848.073 | 471942.522 | 199625.619 | 190830 | 89159 | 229537 | 319176 | 0 | 139851 | 1989188.283 | 2047973 | 1310198 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6999959 | Propuesta publica | 6520739 | Polinom | 8 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 49.35 | 1865801.537 | 0 | 0 | 233970.253 | 0 | 516465.162 | 140151.985 | 209800.733 | 177675 | 94880 | 118750 | 118900 | 119050 | 118526.875 | 1848170.008 | 2025352.553 | 1115784.351 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327004 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 758000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6993559 | Propuesta publica | 7619222 | Polinom | 6 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 916841 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 1440 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 53.66 | 3502684.399 | 0 | 0 | 90038.815 | 251378.182 | 143822.554 | 170528.391 | 155002.395 | 181229 | 177900 | 201875 | 192618 | 220997 | 205024 | 1990413.337 | 1466096 | 988384 | 700000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6900000 | Propuesta publica | 8005432 | IPC | 37 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-09-14 | 2025-08-24 | 60.15 | 2557588.816 | 0 | 0 | 338881.293 | 0 | 724398.136 | 153120.022 | 264514.373 | 73291.991 | 193098.661 | 89315.531 | 227613.226 | 89523.431 | 310643.388 | 2464400.052 | 3229684.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 5967222 | Propuesta publica | 6245613 | IPC | 50 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 143334 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | 40.61 | 1612565.432 | 0 | 0 | 129545.573 | 240072.102 | 42127.882 | 192977.017 | 68473.136 | 166605 | 112875 | 163237 | 100573 | 169453 | 63008 | 1448946.71 | 2029499 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | 386281 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 6193621 | Propuesta publica | 8397126 | IPC | 9 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1140 | 2024-05-06 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 157500 | 158250 | 106000 | 213000 | 121000 | 818750 | 2056945 | 3140945 | 2309003 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011103-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 315800 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 800000 | Propuesta publica | 799135 | IPC | 42 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 79032 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 5208.603 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 5208.603 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 315800 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 800000 | Propuesta publica | 799135 | IPC | 42 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 79032 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | 100 | 5208.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 1039678.798 | 1017000 | 0 | 0 | 0 | 51850.657 | 26.885 | 61938.624 | 26148.627 | 0 | 160800 | 53675 | 0 | 53807.22 | 408247.013 | 608700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53807.22 | 54000 | 608700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | Terminacion CCI 2020 Arauco y CCI 2023 Curico Catren | 402663 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 1835000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 608700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.22 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107331.365 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '002 | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío 4° llamado | 346825 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 302000 | Propuesta publica | 299920 | IPC | 130 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 29943 | CYD INGENIERIA LTDA. | 396 | 2022-01-27 | 2023-02-27 | 100 | 107331.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 932347.433 | 1015973 | 0 | 0 | 0 | 51850.657 | 0 | 61745.844 | 26148.627 | 0 | 160800 | 53675 | 0 | 0 | 354220.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígena año 2020, comunas de Arauco, Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobio | 314581 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-13 | 2021-05-20 | 473663 | Propuesta publica | 500094 | IPC | 314581 | 2021-06-09 | 2021-09-23 | -444452 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 180 | 2021-06-24 | 2021-12-21 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26148.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26148.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 371120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-25 | 2023-03-07 | 849996 | Propuesta publica | 990869 | Polinom | 1022 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 25565 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 239 | 2023-05-11 | 2024-01-05 | 100 | 932347.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51850.657 | 0 | 61745.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113596.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 381183 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 450802 | Propuesta publica | 549038 | Polinom | 3225 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 210 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160800 | 53675 | 0 | 0 | 214475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 79945.891 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 30661.2 | 0 | 18595.762 | 0 | 0 | 92628.796 | 0 | 110162.532 | 0 | 252048.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 79945.891 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 30661.2 | 0 | 18595.762 | 0 | 0 | 92628.796 | 0 | 110162.532 | 0 | 252048.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 343949 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 671750 | Propuesta publica | 773750 | IPC | 2 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 31310 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 800 | 2022-03-08 | 2024-05-16 | 79.5 | 79945.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30661.2 | 0 | 18595.762 | 0 | 0 | 92628.796 | 0 | 110162.532 | 0 | 252048.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | [21 empty] | 20236.963 | 80000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1 | 51001 | 26136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20236.963 | 80000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1 | 51001 | 26136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 304541 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 498000 | Propuesta publica | 403500 | IPC | 256 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 25899 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 510 | 2020-02-10 | 2021-07-04 | 95.32 | 11236.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | 366762 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 60000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1709 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 366 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | 30 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | ' | ' | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 1000000 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 391262 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 2000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 750 | 2024-09-13 | 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40017124-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | [21 empty] | 442800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.325 | 0 | 0 | 8681.643 | 0 | 0 | 0 | 10111.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40017124-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 442800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.325 | 0 | 0 | 8681.643 | 0 | 0 | 0 | 10111.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40017124-0 | '01 | '002 | Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción | 333566 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-15 | 2021-08-25 | 780950 | Propuesta publica | 660750 | IPC | 3759 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 555 | 2021-12-23 | 2023-07-01 | 99 | 442800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.325 | 0 | 0 | 8681.643 | 0 | 0 | 0 | 10111.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40020878-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 770450 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40020878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 770450 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40020878-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 329376 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 1686122 | Propuesta publica | 1613294 | IPC | 51 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | -49898 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 539 | 2021-12-28 | 2023-06-20 | 100 | 770450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | [21 empty] | 305555.314 | 8355000 | 0 | 0 | 0 | 2602195.587 | 965791.53 | 669584.626 | 839779 | 673688.751 | 1071174 | 591353 | 493898 | 853493.721 | 8760958.215 | 13146714 | 10145000 | 100000 | 98000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72828.757 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 98940.533 | 89805.898 | 45230.097 | 38797 | 45380.751 | 43117 | 43268 | 43419 | 32981.721 | 480940 | 461902 | 145000 | 100000 | 98000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental proyecto Puente Bicentenario, Región del Biobío | 401068 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 490000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-10-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 146999 | 145000 | 100000 | 98000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 349958 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 720000 | Propuesta publica | 928400 | IPC | 35 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | 45 | 72828.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98940.533 | 89805.898 | 45230.097 | 38797 | 45380.751 | 43117 | 43268 | 43419 | 32980.721 | 480939 | 314903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 232726.557 | 7994000 | 0 | 0 | 0 | 2503255.054 | 875985.632 | 624354.529 | 800982 | 628308 | 1028057 | 548085 | 450479 | 820512 | 8280018.215 | 12684812 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | 376021 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29673435 | Trato directo | 29673435 | Polinom | 21 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 720 | 2023-09-12 | 2025-09-01 | 2.24 | 232726.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503255.054 | 875985.632 | 624354.529 | 800982 | 628308 | 1028057 | 548085 | 450479 | 820512 | 8280018.215 | 12684812 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025855-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 2216300 | 0 | 0 | 0 | 223317.896 | 575955.346 | 290959.442 | 112402.5 | 214400 | 85880 | 139750 | 172240 | 161700 | 1976605.184 | 230916.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025855-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2216300 | 0 | 0 | 0 | 223317.896 | 575955.346 | 290959.442 | 112402.5 | 214400 | 85880 | 139750 | 172240 | 161700 | 1976605.184 | 230916.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025855-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 378934 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1597165 | Propuesta publica | 2059398 | Polinom | 43 | 2023-12-06 | 2024-02-06 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2024-02-06 | 2024-12-02 | 49.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223317.896 | 575955.346 | 290959.442 | 112402.5 | 214400 | 85880 | 139750 | 172240 | 161700 | 1976605.184 | 230916.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 182499.999 | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26055.781 | 0 | 55248.169 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 95303.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, Sector 2, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 336482 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 446890 | Propuesta publica | 355423 | IPC | 928 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 457 | 2021-05-24 | 2022-08-24 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 57679.04 | 64679.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336482 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, Sector 2, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 336482 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -57679 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -457 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57679.04 | -57679.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 182499.999 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26055.781 | 0 | 55248.169 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 88303.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 326858 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 5027964 | Propuesta publica | 4537517 | IPC | 11 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 125731 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1092 | 2021-04-10 | 2024-04-06 | 99.24 | 10011.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46409.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46409.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326858 , Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 326858 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6964 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -1092 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326859 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 1700000 | Propuesta publica | 1681647 | IPC | 30 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 75177 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 338 | 2021-08-10 | 2022-07-14 | 100 | 172488.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26055.781 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 33055.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026084-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | [21 empty] | 485269.909 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026084-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 485269.909 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026084-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 337345 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 1999622 | Propuesta publica | 2180222 | IPC | 25 | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 105467 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 466 | 2021-07-21 | 2022-10-30 | 100 | 485269.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026087-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 63819.603 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 63819.603 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026087-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326860 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-03-04 | 5672000 | Propuesta publica | 4660420 | IPC | 21 | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 397586 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 560 | 2021-05-25 | 2022-12-06 | 100 | 57381.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026087-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de Santa Juana, Coronel y Nacimiento, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326861 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 3835000 | Propuesta publica | 2904419 | IPC | 29 | 2021-07-29 | 2021-08-24 | -11688 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 209 | 2021-08-25 | 2022-03-22 | 100 | 6437.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | [21 empty] | 0 | 100020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158148.468 | 158148.468 | 2692450.625 | 1931405.866 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 289265.625 | 97890.625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral Nuevo 2023 | 372347 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 289265.625 | 97890.625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157146.468 | 157146.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 57148 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57146.468 | 57146.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2403185 | 1833515.241 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 372348 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 3999964 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2403185 | 1833515.241 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 3222083.381 | 2052010 | 0 | 0 | 23905.955 | 2067.509 | 0 | 0 | 54265.5 | 444118.096 | 650185.376 | 800870.36 | 493200 | 883425 | 3352037.796 | 5103137.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3222083.381 | 2052010 | 0 | 0 | 23905.955 | 2067.509 | 0 | 0 | 54265.5 | 444118.096 | 650185.376 | 800870.36 | 493200 | 883425 | 3352037.796 | 5103137.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326910 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1999687 | Propuesta publica | 1886914 | IPC | 5 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 201636 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 419 | 2021-03-23 | 2022-05-16 | 97.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96382.544 | 0 | 0 | 0 | 96382.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 333294 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 1795251 | Propuesta publica | 1848313 | IPC | 19 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 77425 | DEMOTRON S.A. | 773 | 2021-05-13 | 2023-06-25 | 98.24 | 674412.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10218.351 | 0 | 0 | 0 | 25783.389 | 36001.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº333294 , Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 333294 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -25783 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -773 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25783.389 | -25783.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 334699 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 1958389 | Propuesta publica | 1898814 | IPC | 23 | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 46474 | DEMOTRON S.A. | 670 | 2021-07-06 | 2023-05-07 | 100 | 1199305.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9899.745 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 19899.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334699 , Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 334699 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -670 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337119 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 1411000 | Propuesta publica | 1559078 | IPC | 35 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 1112 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 476 | 2021-08-25 | 2022-12-14 | 100 | 45836.111 | 0 | 0 | 0 | 23905.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23905.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 1778130 | Propuesta publica | 1759990 | IPC | 43 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 416432 | DEMOTRON S.A. | 1003 | 2021-10-02 | 2024-07-01 | 98.27 | 1193234.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54265.5 | 0 | 342422.832 | 67974.5 | 0 | 0 | 464662.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 340268 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 873584 | Propuesta publica | 997419 | IPC | 2109 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | -11745 | GRUMEN SPA | 412 | 2021-10-16 | 2022-12-02 | 100 | 109293.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 388216 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2813760 | Propuesta publica | 3842865 | IPC | 6 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 210300 | 173850 | 563625 | 1031775 | 2825070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | 389020 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2558003 | Propuesta publica | 3574468 | IPC | 7 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 0 | APIA SPA | 450 | 2024-05-06 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424000 | 127380 | 318900 | 319350 | 319800 | 1509430 | 2278067.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Obras reparaciones Contrato 337120 | 401276 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 168917 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203695.86 | 0 | 0 | 203695.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 6546919.582 | 1539000 | 0 | 0 | 610811.348 | 44586.799 | 10190.294 | 106521.356 | 46895.273 | 12880.72 | 19294.432 | 56344.5 | 56170.543 | 284.061 | 963979.326 | 301858.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 243730.672 | 182000 | 0 | 0 | 26545.897 | 229.457 | 5463.185 | 4405.915 | 7638.125 | 12791.614 | 16411.286 | 56344.5 | 56170.543 | 283.061 | 186283.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | 334147 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-11 | 2021-08-31 | 583200 | Propuesta publica | 564632 | IPC | 1893 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 26526 | CYD INGENIERIA LTDA. | 14 | 2021-09-21 | 2021-10-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 348450 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 500451 | Propuesta publica | 480510 | IPC | 552 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 31510 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 912 | 2022-04-04 | 2024-10-02 | 79.31 | 199255.481 | 0 | 0 | 0 | 26545.897 | 0 | 5463.185 | 4405.915 | 7638.125 | 12791.614 | 0 | 56344.5 | 56170.543 | 0 | 169359.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº348450 , Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 348450 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 89 | - | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.061 | 283.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 358495 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 161000 | Propuesta publica | 144767 | IPC | 999 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 18919 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 245 | 2022-06-06 | 2023-02-06 | 97.36 | 44475.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185.807 | 0 | 0 | 0 | 5185.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358495 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 358495 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9355 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -245 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.479 | 0 | 0 | 0 | 11225.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6303188.91 | 1357000 | 0 | 0 | 584265.451 | 44357.342 | 4727.109 | 102115.441 | 39257.148 | 89.106 | 2883.146 | 0 | 0 | 1 | 777695.743 | 301858.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 326938 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 893000 | Propuesta publica | 1111332 | IPC | 611 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2986 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 626 | 2021-04-07 | 2022-12-24 | 99.17 | 96274.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 326944 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 656029 | Propuesta publica | 888057 | IPC | 661 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 131536 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 725 | 2021-04-16 | 2023-04-11 | 100 | 789860.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326947 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1111156 | Propuesta publica | 1148231 | IPC | 426 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 56318 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 400 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 19760.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326947 , Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326947 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | 332551 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-19 | 2021-03-26 | 1493186 | Propuesta publica | 1406812 | IPC | 722 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 124552 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 387 | 2021-04-21 | 2022-05-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 337135 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 1181731 | Propuesta publica | 1097015 | IPC | 1516 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | -98277 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 279 | 2021-08-11 | 2022-05-17 | 100 | 52350.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337143 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2241185 | Propuesta publica | 1740407 | IPC | 33 | 2021-07-15 | 2021-09-14 | -6 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 299 | 2021-09-15 | 2022-07-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20451.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.379 | 20600.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337143 , Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337143 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -149 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -299 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.379 | -149.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | 337146 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 1484882 | Propuesta publica | 1500519 | IPC | 1435 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | -56599 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 284 | 2021-08-04 | 2022-05-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337147 , Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 337147 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4166 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -279 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337149 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 1436032 | Propuesta publica | 1533328 | IPC | 800 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 17480 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 393 | 2022-05-06 | 2023-06-03 | 99.17 | 1024036.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.146 | 0 | 0 | 10984.039 | 13867.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337149 , Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337149 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10984 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -393 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10984.039 | -10984.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, Región del Biobío | 337151 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 1547639 | Propuesta publica | 1761903 | IPC | 58 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | -156443 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 456 | 2021-12-14 | 2023-03-15 | 100 | 1010936.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 342219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 1455478 | Propuesta publica | 1592027 | IPC | 60 | 2021-11-23 | 2022-01-13 | -77857 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 449 | 2022-01-14 | 2023-04-08 | 100 | 345686.514 | 0 | 0 | 0 | 1135.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 343317 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 3880000 | Propuesta publica | 3491351 | IPC | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 142947 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 375 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | 96.58 | 1468900.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 301858.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 347231 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 1984267 | Propuesta publica | 2133785 | IPC | 11 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 345459 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | 97.81 | 603369.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55008.67 | 55008.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº347231 , Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 347231 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -42941 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14568.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55008.67 | -40439.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) - Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 347316 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-14 | 2021-11-29 | 1600485 | Propuesta publica | 1652532 | IPC | 1 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 43262 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 310 | 2022-03-11 | 2023-01-15 | 100 | 537163.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | 361927 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 801936 | Propuesta publica | 1081896 | Polinom | 1875 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | -2 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 330 | 2023-08-18 | 2024-07-13 | 100 | 374610.002 | 0 | 0 | 0 | 581457.993 | 36893.205 | 0 | 81613.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699964.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | [21 empty] | 84000.305 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34881 | 0 | 0 | 0 | 34881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84000.305 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34881 | 0 | 0 | 0 | 34881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -1920 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 676 | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 62.85 | 84000.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34881 | 0 | 0 | 20413.5 | 55294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351723 , Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -55059 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -676 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20413.5 | -20413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | [21 empty] | 74162.187 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35601.5 | 0 | 0 | 0 | 35601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74162.187 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35601.5 | 0 | 0 | 0 | 35601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -1920 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 676 | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 62.85 | 74162.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35601.5 | 0 | 0 | 29418.5 | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351723 , Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -55059 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -676 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29418.5 | -29418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 85850 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 11493.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36625.6 | 0 | 0 | 0 | 48118.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 85850 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 11493.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36625.6 | 0 | 0 | 0 | 48118.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -1920 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 676 | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 62.85 | 85850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11493.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36625.6 | 0 | 0 | 5227 | 53345.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351723 , Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -55059 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -676 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5227 | -5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 1215024.89 | 121000 | 0 | 0 | 475.457 | 0 | 0 | 6087.473 | 0 | 81248.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87811.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1215024.89 | 121000 | 0 | 0 | 475.457 | 0 | 0 | 6087.473 | 0 | 81248.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87811.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326867 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 3698432 | Propuesta publica | 2673925 | IPC | 8 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 18725 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 368 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | 100 | 135408.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085.644 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326873 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-05 | 4670000 | Propuesta publica | 2894369 | IPC | 4 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 152531 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 375 | 2021-03-23 | 2022-04-02 | 100 | 56185.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 336367 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-23 | 2021-06-01 | 1392000 | Propuesta publica | 1774186 | IPC | 31 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 19316 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 302 | 2021-08-06 | 2022-06-04 | 100 | 35848.569 | 0 | 0 | 0 | 475.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2702352 | Propuesta publica | 3503843 | IPC | 40 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 479 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 100 | 987582.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81248.146 | 0 | 0 | 0 | 210566.835 | 291814.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338181 , Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -210566 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -479 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210566.835 | -210566.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | [21 empty] | 4619869.311 | 3192000 | 0 | 980238.194 | 435724.218 | 324439.897 | 390464.893 | 467895.572 | 232660 | 185268.448 | 160493.1 | 0 | 0 | 0 | 3177184.322 | 56565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 434620 | 180000 | 0 | 70702.042 | 18801.423 | 18913.316 | 18983.458 | 19083.661 | 0 | 0 | 4933.659 | 0 | 0 | 0 | 151417.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327031 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-09 | 383640 | Propuesta publica | 369972 | IPC | 2662 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 11085 | CYD INGENIERIA LTDA. | 792 | 2021-12-03 | 2024-02-03 | 100 | 212194.079 | 0 | 0 | 35187.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35187.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 348351 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 397440 | Propuesta publica | 400812 | IPC | 1133 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 731 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 94.76 | 222425.921 | 0 | 0 | 35514.633 | 18801.423 | 18913.316 | 18983.458 | 19083.661 | 0 | 0 | 4933.659 | 0 | 0 | 16700.5 | 132930.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº348351 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 348351 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -16700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -731 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16700.5 | -16700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4185249.311 | 3012000 | 0 | 909536.152 | 416922.795 | 305526.581 | 371481.435 | 448811.911 | 232660 | 185268.448 | 155559.441 | 0 | 0 | 0 | 3025766.763 | 56565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327035 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 3499932 | Propuesta publica | 3305089 | IPC | 55 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 128949 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 780 | 2021-11-26 | 2024-01-15 | 98.82 | 2443105.228 | 0 | 0 | 532180.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10548.448 | 0 | 0 | 0 | 31911.734 | 574640.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327035 , Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327035 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -31911 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -780 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31911.734 | -31911.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | 355157 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 3499347 | Propuesta publica | 4194722 | Polinom | 20 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | -8 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 720 | 2022-06-14 | 2024-06-03 | 87.28 | 1742144.083 | 0 | 0 | 377355.907 | 416922.795 | 305526.581 | 371481.435 | 448811.911 | 232660 | 174720 | 155559.441 | 0 | 0 | 0 | 2483038.07 | 56565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | [21 empty] | 60.782 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 8070 | 2500000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 288597 | 26056 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé) - Caleta Cocholgue, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºLlamado | 395994 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 279650 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-02-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 288597 | 26056 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 60.782 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 60.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2211403 | 693944 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '004 | Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé)-Caleta Cocholgüe, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío (2ºllamado) | 395274 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 3100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2211403 | 693944 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | [21 empty] | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180.475 | 0 | 22772.88 | 27485.796 | 33260.365 | 0 | 0 | 101699.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180.475 | 0 | 22772.88 | 27485.796 | 33260.365 | 0 | 0 | 101699.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | 351730 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 107100 | Propuesta publica | 96300 | IPC | 2108 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 360 | 2023-09-15 | 2024-09-09 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180.475 | 0 | 22772.88 | 27485.796 | 33260.365 | 0 | 0 | 101699.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | [21 empty] | 154769.356 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189.096 | 0 | 56695.478 | 57445.478 | 42436.143 | 0 | 167766.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 154769.356 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189.096 | 0 | 56695.478 | 57445.478 | 42436.143 | 0 | 167766.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 351728 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 319740 | Propuesta publica | 296740 | IPC | 1689 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | -6350 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | 48.5 | 154769.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189.096 | 0 | 56695.478 | 57445.478 | 42436.143 | 0 | 167766.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | [21 empty] | 2021649.927 | 1516000 | 0 | 0 | 291533.038 | 213444.873 | 500879.798 | 113194.467 | 13520 | 182017 | 200000 | 10309.622 | 0 | 0 | 1524898.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2021649.927 | 1516000 | 0 | 0 | 291533.038 | 213444.873 | 500879.798 | 113194.467 | 13520 | 182017 | 200000 | 10309.622 | 0 | 0 | 1524898.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Butamalal Ruta P-560, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 355895 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 1636346 | Propuesta publica | 1941093 | Polinom | 5 | 2023-04-11 | 2023-06-07 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 360 | 2023-06-07 | 2024-06-01 | 81.01 | 907313.351 | 0 | 0 | 0 | 291533.038 | 213444.873 | 101819.882 | 113194.467 | 13520 | 182017 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1115529.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 368883 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 1404560 | Propuesta publica | 1384887 | Polinom | 684 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 109678 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 360 | 2023-04-05 | 2024-03-30 | 99.96 | 1114336.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399059.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10309.622 | 0 | 0 | 409369.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | [21 empty] | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210300 | 0 | 0 | 210300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210300 | 0 | 0 | 210300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | '02 | '004 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 388216 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2813760 | Propuesta publica | 3842865 | IPC | 6 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210300 | 0 | 0 | 210300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 1533285.427 | 2192000 | 0 | 394738.631 | 0 | 174971.809 | 93472.87 | 185853.206 | 0 | 26807.106 | 52114.223 | 116301.29 | 214456.891 | 194346.979 | 1453063.005 | 816595.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1533285.427 | 2192000 | 0 | 394738.631 | 0 | 174971.809 | 93472.87 | 185853.206 | 0 | 26807.106 | 52114.223 | 116301.29 | 214456.891 | 194346.979 | 1453063.005 | 816595.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337171 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 698459 | Propuesta publica | 611417 | IPC | 1449 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 121 | DEMOTRON S.A. | 229 | 2021-08-11 | 2022-03-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado | 357883 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-13 | 2022-05-26 | 542757 | Propuesta publica | 721036 | IPC | 1347 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | -1441 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 225 | 2022-08-04 | 2023-03-17 | 100 | 520191.69 | 0 | 0 | 7533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Biobío año 2022, comuna de Alto Biobío | 366918 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 580000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 561750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | 366919 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 889954 | Propuesta publica | 1028328 | Polinom | 661 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | DEMOTRON S.A. | 467 | 2023-04-03 | 2024-07-13 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39921.424 | 92290.898 | 181593.449 | 0 | 0 | 52114.223 | 116301.29 | 214456.891 | 141346.979 | 838025.154 | 254845.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, sector Huape Pocuno, Comuna Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 3° llamado | 368484 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-28 | 2022-11-29 | 801625 | Propuesta publica | 963361 | Polinom | 111 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 14947 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 213 | 2023-01-19 | 2023-08-20 | 100 | 903207.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Caupolicán y Huenchún, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Terminación Contrato 368485. | 381313 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 533828 | Propuesta publica | 621226 | Polinom | 2343 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2023-10-17 | 2024-04-14 | 98.87 | 109885.764 | 0 | 0 | 387205.481 | 0 | 135050.385 | 0 | 0 | 0 | 7462.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529718.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381313 , Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Caupolicán y Huenchún, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Terminación Contrato 368485. | 381313 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17907 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19344.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19344.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 982003.488 | 1052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565647.927 | 0 | 202097 | 0 | 0 | 267807 | 0 | 0 | 1035551.927 | 2465410 | 849696 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 982003.488 | 1052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565647.927 | 0 | 202097 | 0 | 0 | 267807 | 0 | 0 | 1035551.927 | 2465410 | 849696 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 4321250 | Propuesta publica | 3765000 | IPC | 28 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1080 | 2022-08-18 | 2025-08-02 | 30 | 982003.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565647.927 | 0 | 202097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767744.927 | 1971072 | 849696 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352395 , Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 567226 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 137 | - | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267807 | 0 | 0 | 267807 | 494338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 7372120.089 | 5290000 | 0 | 0 | 661689.234 | 411491.958 | 94140.667 | 464738.043 | 73731.427 | 468387.67 | 546914.623 | 697862.237 | 875535.986 | 903431.846 | 5197923.691 | 3624126.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.648 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.648 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1022705.831 | 911000 | 0 | 0 | 153982.758 | 70077.771 | 69971.118 | 63321.538 | 73731.427 | 81669.225 | 180903.621 | 127072.237 | 150820.986 | 86397.783 | 1057948.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 346188 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 476463 | Propuesta publica | 454088 | IPC | 647 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 45202 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 927 | 2022-04-12 | 2024-10-25 | 81.24 | 236837.643 | 0 | 0 | 0 | 33775.362 | 0 | 25938.274 | 6483.213 | 24124.999 | 21752.775 | 30337.5 | 30337.5 | 15616.692 | 0 | 188366.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2022 - 2023, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 363958 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 646250 | Propuesta publica | 603742 | IPC | 1970 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 11925 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2022-10-24 | 2023-10-24 | 100 | 589260.887 | 0 | 0 | 0 | 19606.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19606.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 363963 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 950371 | Propuesta publica | 834295 | IPC | 24 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 420 | 2023-07-24 | 2024-09-16 | 54.71 | 196607.301 | 0 | 0 | 0 | 100600.778 | 70077.771 | 44032.844 | 56838.325 | 49606.428 | 59916.45 | 150566.121 | 96734.737 | 48926.511 | 0 | 677299.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363963 , Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 363963 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86277.783 | 86397.783 | 172675.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6349414.258 | 4378000 | 0 | 0 | 507706.476 | 341414.187 | 24169.549 | 401225.153 | 0 | 386718.445 | 366011.002 | 570790 | 724715 | 816225.415 | 4138975.227 | 3624126.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346202 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 1012124 | Propuesta publica | 937277 | IPC | 537 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 14729 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 407 | 2022-03-31 | 2023-05-12 | 100 | 694556.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Puentes: Palo Botado N°1, N°2 y N°3 en Ruta Q-642, (Pulpería - Palo Botado), Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346246 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-23 | 2022-01-26 | 952930 | Propuesta publica | 1066900 | IPC | 661 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | -18 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 340 | 2022-04-13 | 2023-03-19 | 100 | 757347.208 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346257 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 1044444 | Propuesta publica | 1117397 | IPC | 646 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | -5670 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 2022-04-12 | 2023-03-08 | 100 | 197724.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 346258 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-17 | 2022-01-25 | 481200 | Propuesta publica | 586231 | IPC | 542 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 48841 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 210 | 2022-04-01 | 2022-10-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12105.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12105.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346261 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-18 | 2022-12-23 | 1499267 | Propuesta publica | 1513709 | Polinom | 176 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 23954 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 360 | 2023-02-01 | 2024-01-27 | 100 | 645686.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.403 | 863434.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346261 , Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346261 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -863434 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -863434.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) 2°Llamado | 357934 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 1296771 | Propuesta publica | 1381614 | IPC | 1109 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 29607 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 420 | 2022-06-28 | 2023-08-22 | 100 | 1138035.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716.002 | 0 | 0 | 0 | 18716.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 362678 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-13 | 2022-08-18 | 2481573 | Propuesta publica | 2436371 | IPC | 30 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | 707969 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 536 | 2022-10-17 | 2024-04-05 | 76.18 | 1672079.535 | 0 | 0 | 0 | 223111.311 | 126919.007 | 0 | 394246.75 | 0 | 0 | 0 | 221600 | 332850 | 444723.415 | 1743450.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | 364279 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 600509 | Propuesta publica | 838840 | Polinom | 191 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 60847 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 445 | 2023-02-02 | 2024-04-22 | 97.44 | 380533.234 | 0 | 0 | 0 | 272484.424 | 214025.738 | 21565.564 | 0 | 0 | 20303.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528379.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta Q-650, Km 4,7 al 7,5, Sector Licura-Munilque, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 367403 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 758120 | Propuesta publica | 869549 | Polinom | 119 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 35679 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 188 | 2023-01-19 | 2023-07-26 | 99.71 | 863451.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | 372975 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 998827 | Propuesta publica | 1316464 | Polinom | 1355 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | DEMOTRON S.A. | 867 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1386463.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 382310 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 1678148 | Propuesta publica | 2077651 | Polinom | 22 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 360 | 2024-07-05 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 191070 | 265750 | 287415 | 287820 | 1138055 | 1105086.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 389341 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 681835 | Propuesta publica | 866909 | IPC | 755 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | APIA SPA | 240 | 2024-04-03 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 156225 | 83440 | 104450 | 83680 | 687795 | 216736.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 401464 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 864000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 915840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | [21 empty] | 5853639.013 | 5366000 | 0 | 0 | 1092339.764 | 739574.639 | 470418.619 | 364705.948 | 0 | 203740.914 | 318907.417 | 519740 | 727705.457 | 688806.648 | 5125939.406 | 6874983.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.29 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.29 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5853639.013 | 5365000 | 0 | 0 | 1092339.764 | 739574.639 | 470418.619 | 364219.238 | 0 | 203740.914 | 318907.417 | 519740 | 727705.457 | 688293.358 | 5124939.406 | 6874983.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345951 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 2026900 | Propuesta publica | 2261187 | Polinom | 4 | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 31260 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 420 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | 99.11 | 1589978.785 | 0 | 0 | 0 | 410986.161 | 90815.385 | 131854.501 | 0 | 0 | 53387.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687043.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345951 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345951 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27708 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28733.457 | 0 | 28733.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 345952 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 1302296 | Propuesta publica | 1373335 | IPC | 501 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 142605 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2022-03-25 | 2023-03-20 | 100 | 525599.655 | 0 | 0 | 0 | 24629.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.417 | 0 | 0 | 0 | 25633.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-110, El Salto - Cancha Rayada, km 4 al km 7 y del km 8 al 11,4, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 345955 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-30 | 2023-01-05 | 1215281 | Propuesta publica | 1336336 | Polinom | 565 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2992 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 360 | 2023-03-20 | 2024-03-14 | 100 | 1173299.511 | 0 | 0 | 0 | 100234.375 | 0 | 33079.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133314.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-901-N, Sector Colicheo Ranchillo, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345957 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2077393 | Propuesta publica | 2326447 | Polinom | 3 | 2023-03-24 | 2023-04-20 | -36 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 420 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | 99.97 | 1272518.174 | 0 | 0 | 0 | 556489.363 | 273593.912 | 87167.64 | 149052.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066303.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°Llamado | 357935 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 1189989 | Propuesta publica | 1322417 | IPC | 1301 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 366747 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 360 | 2022-07-26 | 2023-07-21 | 100 | 1292242.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14578.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14578.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-504, Isla Mocha Km 1,9 al 11,9, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º Llamado | 378869 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 3256915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | 381090 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2501594 | Propuesta publica | 3163838 | Polinom | 37 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 540 | 2023-12-05 | 2025-05-28 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360586.639 | 218316.611 | 215167.002 | 0 | 97353 | 102904 | 216940 | 336722 | 268093.358 | 1816082.61 | 1594143.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 386389 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2306862 | Propuesta publica | 2144931 | IPC | 3 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 540 | 2024-04-10 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 215000 | 218000 | 276250 | 280000 | 1042250 | 1376666.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | 395279 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 838557 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-07-22 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 86000 | 87200 | 258000 | 647258.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345660 | 345660 | 484000 | 479000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 344660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344660 | 344660 | 484000 | 479000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 386690 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 1200722 | Propuesta publica | 1071000 | IPC | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 870 | 2024-03-27 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344660 | 344660 | 484000 | 479000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 42941.15 | 0 | 7276.564 | 21119.681 | 0 | 0 | 31352.158 | 0 | 17221.294 | 119910.847 | 72801.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 42941.15 | 0 | 7276.564 | 21119.681 | 0 | 0 | 31352.158 | 0 | 17221.294 | 119910.847 | 72801.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42941.15 | 0 | 7276.564 | 21119.681 | 0 | 0 | 31352.158 | 0 | 17221.294 | 119910.847 | 72801.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 1739000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.095 | 987.311 | 53000 | 140693 | 189527 | 265150 | 480873 | 608604.594 | 1739020 | 8550000 | 8550000 | 5192000 | 5569000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.095 | 987.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.594 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.095 | 987.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.594 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34193 | 51427 | 52150 | 52873 | 120367 | 311010 | 667941 | 699762 | 731584 | 487868 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | 372819 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 771834 | Propuesta publica | 814091 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2024-07-08 | 2028-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17445 | 17694 | 17943 | 18192 | 38442 | 109716 | 228859 | 239824 | 250790 | 173202 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | 381415 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 771834 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-08-30 | 2028-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16748 | 16985 | 17222 | 37459 | 88414 | 216697 | 227125 | 237553 | 181816 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | 381420 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 749462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-07-15 | 2028-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16748 | 16985 | 17222 | 17459 | 44466 | 112880 | 222385 | 232813 | 243241 | 132850 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 106500 | 138100 | 213000 | 428000 | 487410 | 1426010 | 7882059 | 7850238 | 4460416 | 5081132 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | 372820 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 6894676 | Propuesta publica | 6743153 | IPC | 10 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 106500 | 85600 | 107500 | 216000 | 162750 | 731350 | 2103335 | 2571035 | 1102385 | 905767 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | 381394 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 7577334 | Propuesta publica | 8255081 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 1440 | 2024-07-29 | 2028-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164910 | 164910 | 2937279 | 2821075 | 1557705 | 1989898 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | 381401 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 6996906 | Propuesta publica | 8740876 | IPC | 23 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2024-07-01 | 2028-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105500 | 212000 | 159750 | 529750 | 2841445 | 2458128 | 1800326 | 2185467 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 2777000 | 0 | 0 | 22030.811 | 95077.986 | 203278.628 | 260901.164 | 169624 | 124576 | 130211 | 125475 | 280673 | 275151 | 1686998.589 | 2158000 | 1643000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 307000 | 0 | 0 | 22030.811 | 20265.755 | 20283.884 | 20421.827 | 20722 | 21022 | 21321 | 21621 | 21921 | 117390 | 306999.277 | 267532 | 55638 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372829 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 538356 | Propuesta publica | 479808 | IPC | 214 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22030.811 | 20265.755 | 20283.884 | 20421.827 | 20722 | 21022 | 21321 | 21621 | 21921 | 117390 | 306999.277 | 267532 | 55638 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2470000 | 0 | 0 | 0 | 74812.231 | 182994.744 | 240479.337 | 148902 | 103554 | 108890 | 103854 | 258752 | 157761 | 1379999.312 | 1890468 | 1587362 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372830 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 4789355 | Propuesta publica | 4789355 | IPC | 38 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74812.231 | 182994.744 | 240479.337 | 148902 | 103554 | 108890 | 103854 | 258752 | 157761 | 1379999.312 | 1890468 | 1587362 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 11068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469884.605 | 480952.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 11068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469884.605 | 480952.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 361523 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132952.733 | 144020.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336931.872 | 336931.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | [21 empty] | 0 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81626.622 | 0 | 0 | 0 | 92088.888 | 97434.616 | 0 | 271150.126 | 340849.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81626.622 | 0 | 0 | 0 | 92088.888 | 97434.616 | 0 | 271150.126 | 340849.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 372446 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 692818 | Propuesta publica | 571356 | IPC | 2832 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2023-12-01 | 2025-11-20 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81626.622 | 0 | 0 | 0 | 92088.888 | 97434.616 | 0 | 271150.126 | 340849.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | [21 empty] | 0 | 356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914.86 | 0 | 500 | 39414.86 | 318296.56 | 34403.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 355910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914.86 | 0 | 0 | 38914.86 | 318296.56 | 34403.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | 372448 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 377000 | Propuesta publica | 349680 | IPC | 1587 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-06-03 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914.86 | 0 | 0 | 38914.86 | 318296.56 | 34403.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | [21 empty] | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 4239600 | 3101519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4239600 | 3101519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '004 | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Puentes Largo y Huillines | 372452 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2085750 | 1219234 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '004 | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Calderones, Quilaco y Rio Claro | 376302 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 3400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2153850 | 1882285 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | [21 empty] | 2545829.969 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235910.229 | 0 | 0 | 35657.742 | 0 | 35313.615 | 0 | 0 | 306881.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2545829.969 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235910.229 | 0 | 0 | 35657.742 | 0 | 35313.615 | 0 | 0 | 306881.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 346104 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 817349 | Propuesta publica | 1059289 | Polinom | 394 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 62558 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 286 | 2023-02-28 | 2023-12-11 | 98.56 | 996162.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17806.669 | 0 | 0 | 15835.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346104 , Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 346104 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20139 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -286 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19822.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19822.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta P-60-R, KM 3,100 al KM 8,080, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 346109 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 359694 | Propuesta publica | 484117 | Polinom | 790 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | -6 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 100 | 374267.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109547.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109547.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 378191 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 602531 | Propuesta publica | 625482 | Polinom | 1257 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 32268 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 213 | 2023-06-06 | 2024-01-05 | 95.09 | 562185.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98604.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35313.615 | 0 | 0 | 133918.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial en rutas de las Provincias de Biobío y Concepción, Año 2023,Región del Biobío 2° llamado. | 378192 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 552994 | Propuesta publica | 597080 | Polinom | 1214 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 180 | 2023-06-01 | 2023-11-28 | 100 | 613214.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | [21 empty] | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 135000 | 0 | 68501 | 234501 | 504354.313 | 110254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 135000 | 0 | 68501 | 234501 | 504354.313 | 110254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | 372462 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 792650 | Propuesta publica | 797300 | IPC | 729 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-03-06 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 135000 | 0 | 68501 | 234501 | 504354.313 | 110254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 6189070.458 | 6018000 | 0 | 2119710.929 | 1089280.068 | 831533.33 | 696901.035 | 403176.464 | 158693.489 | 204497.91 | 196358.226 | 0 | 0 | 62682.833 | 5762834.284 | 3016773.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 651.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.521 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 651.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.521 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133290 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 12756.789 | 55053.201 | 115347.32 | 92975.289 | 63681.91 | 34819.942 | 0 | 0 | 9424.312 | 384058.763 | 146184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 370828 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 671874 | Propuesta publica | 626104 | IPC | 1357 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 89.69 | 133290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12756.789 | 55053.201 | 53142.213 | 50347.756 | 17972.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189272.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370828 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 370828 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17377 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61 | - | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.312 | 9424.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62205.107 | 42627.533 | 45709.01 | 34819.942 | 0 | 0 | 0 | 185361.592 | 146184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6055780.458 | 5613000 | 0 | 2119710.929 | 1089280.068 | 818776.541 | 641757.788 | 287177.711 | 65718.2 | 140816 | 161538.284 | 0 | 0 | 53000 | 5377775.521 | 2870589.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 370058 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 1708363 | Propuesta publica | 1531267 | Polinom | 1681 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 24949 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 366 | 2023-07-25 | 2024-07-25 | 90.26 | 348434.392 | 0 | 0 | 407606.929 | 239128.415 | 151878.959 | 130036.842 | 121076.533 | 49758.2 | 140816 | 61469.915 | 0 | 0 | 0 | 1301771.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-374 (San Carlitos-El Espino), Km 0.00 al Km 4.00, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 370063 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 532193 | Propuesta publica | 661491 | Polinom | 1354 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 27263 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 207 | 2023-06-14 | 2024-01-07 | 99.99 | 620844.793 | 0 | 0 | 25019.124 | 67685.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92704.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 370064 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1096986 | Propuesta publica | 1290112 | Polinom | 1627 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 53615 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 344 | 2023-07-18 | 2024-06-26 | 94.92 | 391670.379 | 0 | 0 | 352116.209 | 0 | 139282.958 | 296374.627 | 170453.018 | 15960 | 0 | 56535.903 | 0 | 0 | 0 | 1030722.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 373356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-26 | 2023-03-15 | 1499929 | Propuesta publica | 1334999 | Polinom | 862 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 49671 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 315 | 2023-04-24 | 2024-03-04 | 100 | 624624.911 | 0 | 0 | 284001.909 | 308234.952 | 0 | 215346.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807583.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 156 de La Madera, por sectores, y otros, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 373357 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-26 | 2023-04-06 | 5997340 | Propuesta publica | 3906040 | Polinom | 8 | 2023-05-05 | 2023-06-01 | 100399 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 480 | 2023-06-01 | 2024-09-23 | 98.75 | 3725284.9 | 0 | 0 | 329867.271 | 178696.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7152.074 | 0 | 0 | 0 | 515716.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas 156 y O-882, Comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 380281 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 979370 | Propuesta publica | 671636 | Polinom | 2291 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 120447 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 180 | 2023-10-11 | 2024-04-08 | 100 | 50434.718 | 0 | 0 | 250142.93 | 295534.687 | 228991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774669.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas N-48-O, O-390, O-420, O-680 y Q-722-O, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 380285 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 390320 | Propuesta publica | 291027 | Polinom | 2116 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 57954 | FERNANDO DRAKE Y CIA. LTDA | 180 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | 100 | 223093.577 | 0 | 0 | 84203.998 | 0 | 62404.373 | 0 | -4351.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142256.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | 383326 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 597898 | Propuesta publica | 696973 | Polinom | 2426 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2023-10-26 | 2024-04-23 | 96 | 71392.788 | 0 | 0 | 386752.559 | 0 | 236218.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30308.048 | 0 | 0 | 0 | 653279.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383326 , Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | 383326 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5621 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.344 | 0 | 0 | 0 | 6072.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de La Gloria) y Camino O-678, Km 0 al Km 3,3, (San Antonio-Puente 1), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 3ºLlamado | 401357 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2754277 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 2870589.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 9126.539 | 22371 | 0 | 0 | 26804 | 0 | 16034 | 131999.369 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 9126.539 | 22371 | 0 | 0 | 26804 | 0 | 16034 | 131999.369 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 9126.539 | 22371 | 0 | 0 | 26804 | 0 | 16034 | 131999.369 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 1006228.316 | 2777000 | 0 | 506246.247 | 278823.865 | 1053526.919 | 202118.533 | 154222.853 | 98141.977 | 96452.495 | 150114.179 | 131318.643 | 57764.7 | 67984.012 | 2796714.423 | 389996.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62978.367 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21493.496 | 56969.7 | 57764.7 | 67984.012 | 460969.351 | 146184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 370828 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 671874 | Propuesta publica | 626104 | IPC | 1357 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 89.69 | 62978.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370828 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 370828 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17377 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61 | - | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.312 | 9424.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21493.496 | 56969.7 | 57764.7 | 58559.7 | 194787.596 | 146184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 943249.949 | 2302000 | 0 | 506246.247 | 278823.865 | 796769.476 | 202118.533 | 154222.853 | 98141.977 | 96452.495 | 128620.683 | 74348.943 | 0 | 0 | 2335745.072 | 243812.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 370829 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 715723 | Propuesta publica | 915805 | Polinom | 1196 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 247 | 2023-05-29 | 2024-01-31 | 99.54 | 594387.993 | 0 | 0 | 316353.304 | 0 | 0 | 0 | 32534.715 | 0 | 4533.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353421.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 379189 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 1279916 | Propuesta publica | 1395247 | Polinom | 1927 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 300 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 91.51 | 348861.956 | 0 | 0 | 189892.943 | 278823.865 | 207583.543 | 202118.533 | 121688.138 | 0 | 0 | 128620.683 | 0 | 0 | 0 | 1128727.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379189 , Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 379189 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 68620 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74348.943 | 0 | 0 | 74348.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589185.933 | 0 | 0 | 98141.977 | 91918.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779246.485 | 243812.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 7276.564 | 21120 | 0 | 0 | 27518 | 0 | 16616 | 113999.446 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 7276.564 | 21120 | 0 | 0 | 27518 | 0 | 16616 | 113999.446 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 7276.564 | 21120 | 0 | 0 | 27518 | 0 | 16616 | 113999.446 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | [21 empty] | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 136073.32 | 0 | 88235 | 0 | 0 | 85562 | 0 | 390998.941 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 136073.32 | 0 | 88235 | 0 | 0 | 85562 | 0 | 390998.941 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | 372816 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 652263 | Propuesta publica | 533936 | IPC | 2344 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 136073.32 | 0 | 88235 | 0 | 0 | 85562 | 0 | 390998.941 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | [21 empty] | 1924001.982 | 3012010 | 0 | 465255.074 | 217355.542 | 216300.447 | 173917.344 | 212722.53 | 151650.373 | 139990.446 | 238422.155 | 322321.689 | 546314.771 | 323278.212 | 3007528.583 | 1569309.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 149500 | 253000 | 0 | 0 | 39964.903 | 39774.757 | 19960.863 | 20066.374 | 20094.636 | 20122.899 | 20151.161 | 20179.424 | 20207.686 | 20235.947 | 240758.65 | 87703.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | 356222 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 456503 | Propuesta publica | 452200 | IPC | 592 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 731 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | 61.36 | 149500 | 0 | 0 | 0 | 39964.903 | 39774.757 | 19960.863 | 20066.374 | 20094.636 | 20122.899 | 20151.161 | 20179.424 | 20207.686 | 20235.947 | 240758.65 | 87703.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1774501.982 | 2759010 | 0 | 465255.074 | 177390.639 | 176525.69 | 153956.481 | 192656.156 | 131555.737 | 119867.547 | 218270.994 | 302142.265 | 526107.085 | 303042.265 | 2766769.933 | 1481606.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 4795981 | Propuesta publica | 4890236 | Polinom | 1 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 1242226 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 720 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | 62.85 | 1774501.982 | 0 | 0 | 465255.074 | 177390.639 | 176525.69 | 153956.481 | 192656.156 | 131555.737 | 119867.547 | 218270.994 | 302142.265 | 526107.085 | 303042.265 | 2766769.933 | 1481606.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417875.737 | 648271 | 322960 | 462115 | 396326 | 330681 | 320771.456 | 2899000.193 | 7252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.456 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.456 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416736.193 | 648271 | 322960 | 462115 | 396326 | 330681 | 319911 | 2897000.193 | 7252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371114 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1263888 | Propuesta publica | 1574408 | IPC | 652 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-03-21 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 105500 | 128400 | 95300 | 70000 | 100700 | 541500 | 1152480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371116 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1505437 | Propuesta publica | 1859359 | IPC | 577 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | APIA SPA | 330 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161309.931 | 174073 | 105180 | 212230 | 126576 | 126756 | 26936 | 933060.931 | 983654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371118 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 1769420 | Propuesta publica | 2160171 | IPC | 8 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 330 | 2024-03-28 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29120 | 84400 | 67500 | 71250 | 75000 | 327270 | 2071452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 371119 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 1169481 | Propuesta publica | 1614148 | IPC | 585 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | APIA SPA | 240 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | 41.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255426.262 | 432598 | 83160 | 37085 | 106950 | 62675 | 109950 | 1087844.262 | 431567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Sector Huillinco, Huallepen Bajo y Sector Pillahue, Elicura y Calebu, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 397090 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2540359 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325 | 7325 | 2612847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 1460599.593 | 2896000 | 0 | 295998.775 | 486899.55 | 60056.291 | 422854.998 | 240819.251 | 33806.548 | 0 | 272743.089 | 260581.222 | 289631.999 | 220172.941 | 2583564.664 | 989486.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82071.834 | 760000 | 0 | 295998.775 | 124069.966 | 60056.291 | 9685.262 | 0 | 0 | 0 | 87091.09 | 68173.245 | 0 | 0 | 645074.629 | 143024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 95.47 | 50571.156 | 0 | 0 | 125988.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125988.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370201 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30 | - | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 690198 | Propuesta publica | 672142 | IPC | 1413 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 98.25 | 31500.678 | 0 | 0 | 128567.999 | 67992.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196560.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370230 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 61 | - | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23491.09 | 0 | 0 | 0 | 23491.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 41442.445 | 56077.411 | 60056.291 | 9685.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167261.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 64500 | 0 | 0 | 128100 | 143024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1378527.759 | 2136000 | 0 | 0 | 362829.584 | 0 | 413169.736 | 240819.251 | 33806.548 | 0 | 185651.999 | 192407.977 | 289631.999 | 220172.941 | 1938490.035 | 846462.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-602 (La Colonia-Monteáguila) Km 0,0 al 4,3 y Q-351, Km 18,8 al 22,5, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370796 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 1512755 | Propuesta publica | 1697854 | Polinom | 686 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 127464 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 390 | 2023-04-05 | 2024-04-29 | 97.94 | 1378527.759 | 0 | 0 | 0 | 362829.584 | 0 | 0 | 89174.123 | 33806.548 | 0 | 0 | 6485.978 | 0 | 0 | 492296.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413169.736 | 151645.128 | 0 | 0 | 185651.999 | 185921.999 | 289631.999 | 220172.941 | 1446193.802 | 846462.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 4643523.713 | 10907000 | 0 | 0 | 4979560.746 | 1662543.704 | 1607937.993 | 853737.811 | 407827.977 | 135620.967 | 485556.618 | 104128.045 | 286780 | 385397.071 | 10909090.932 | 263078.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201208.282 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15040.312 | 108287.757 | 49867.035 | 63100.4 | 23491.09 | 3673.245 | 65400 | 101300 | 430159.839 | 263078.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 95.47 | 106633.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38158.885 | 32942.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370201 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30 | - | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 690198 | Propuesta publica | 672142 | IPC | 1413 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 98.25 | 94575.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15040.312 | 70128.872 | 14045.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 134214.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370230 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 61 | - | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23491.09 | 0 | 0 | 0 | 23491.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.768 | 63100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65980.168 | 118037.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65400 | 66300 | 131700 | 145041.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4442315.431 | 10561000 | 0 | 0 | 4979560.746 | 1662543.704 | 1592897.681 | 745450.054 | 357960.942 | 72520.567 | 462065.528 | 100454.8 | 221380 | 284097.071 | 10478931.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 1220646 | Propuesta publica | 1218126 | IPC | 2831 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 180 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287.06 | 343418.027 | 576663.706 | 197530.136 | 0 | 0 | 104295.068 | 0 | 0 | 12503.328 | 1248697.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370234 , Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12450 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12450.004 | -12450.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 3252212 | Propuesta publica | 2697545 | Polinom | 15 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 510 | 2023-06-02 | 2024-10-24 | 89.6 | 796118.888 | 0 | 0 | 0 | 858457.703 | 710719.273 | 163818.908 | 0 | 0 | 0 | 304374.625 | 0 | 0 | 57.491 | 2037428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370237 , Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -57 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -510 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.491 | -57.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-45 tramo Km 82,1 al km.92,2 Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370244 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-17 | 2023-02-28 | 859800 | Propuesta publica | 982661 | Polinom | 688 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 90731 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2023-04-05 | 2023-12-01 | 100 | 155562.34 | 0 | 0 | 0 | 894858.744 | 0 | 62671.184 | 0 | 7426.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964956.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 1342600 | Propuesta publica | 1365678 | Polinom | 786 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | 90.06 | 528976.503 | 0 | 0 | 0 | 614921.692 | 71714.076 | 52559.199 | 0 | 144450.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883645.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370259 , Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143841 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152959.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152959.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370262 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-17 | 2023-02-23 | 1749273 | Propuesta publica | 1812771 | Polinom | 792 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 11025 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 331 | 2023-04-18 | 2024-03-14 | 99.49 | 837762.041 | 0 | 0 | 0 | 534099.818 | 441460.986 | 0 | 58619.02 | 0 | 0 | 682.962 | 0 | 0 | 19505.51 | 1054368.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370262 , Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370262 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -19505 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -331 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19505.51 | -19505.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370263 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 2000148 | Propuesta publica | 2182298 | Polinom | 10 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 330 | 2023-06-01 | 2024-04-26 | 94.63 | 1043472.173 | 0 | 0 | 0 | 813243.382 | 0 | 164359.226 | 107829.522 | 53125 | 72520.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211077.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Alcantarillas y Bóvedas Corrugadas Albarrada, en Ruta P-300, Km 10,5, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370269 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 910084 | Propuesta publica | 1091216 | Polinom | 703 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 36805 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 360 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | 100 | 752090.448 | 0 | 0 | 0 | 282182.19 | 0 | 0 | 113233.542 | 0 | 0 | 4704.947 | 0 | 0 | 0 | 400120.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | 379845 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 1100949 | Propuesta publica | 1316019 | Polinom | 1677 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 300 | 2023-07-25 | 2024-05-20 | 59.04 | 147916.999 | 0 | 0 | 0 | 163695.175 | 95231.342 | 146231.744 | 268237.834 | 0 | 0 | 0 | 100454.8 | 221380 | 284043.747 | 1279274.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 381691 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 1199987 | Propuesta publica | 1408122 | Polinom | 2339 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 300 | 2023-10-17 | 2024-08-12 | 96.85 | 180416.039 | 0 | 0 | 0 | 803814.982 | 0 | 426593.714 | 0 | 0 | 0 | 48007.926 | 0 | 0 | 0 | 1278416.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [21 empty] | 3758109.818 | 5944000 | 0 | 374797.638 | 505255.606 | 1648102.451 | 948832.666 | 1204589.348 | 93311.246 | 0 | 288647.18 | 364738.027 | 63422.314 | 55281.6 | 5546978.076 | 406173.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151400 | 761000 | 0 | 41100.074 | 66896.856 | 92047.828 | 60601.774 | 0 | 0 | 0 | 87239.149 | 66206.051 | 63422.314 | 55281.6 | 532795.646 | 282526.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 95.47 | 54582.161 | 0 | 0 | 41100.074 | 63766.978 | 20971.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125838.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370201 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30 | - | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 690198 | Propuesta publica | 672142 | IPC | 1413 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 98.25 | 96817.839 | 0 | 0 | 0 | 3129.878 | 71076.001 | 60601.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134807.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370230 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 61 | - | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23491.09 | 0 | 0 | 0 | 23491.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63748.059 | 62532.806 | 63422.314 | 55281.6 | 244984.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282526.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3606709.818 | 5183000 | 0 | 333697.564 | 438358.75 | 1556054.623 | 888230.892 | 1204589.348 | 93311.246 | 0 | 201408.031 | 298531.976 | 0 | 0 | 5014182.43 | 123646.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983 (Tucapel-Trupán por Monte Verde), Km 5,20 al Km 9,20, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370805 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 842310 | Propuesta publica | 952942 | Polinom | 791 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 71028 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 272 | 2023-04-18 | 2024-01-15 | 100 | 875544.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153253.595 | 0 | 0 | 25418.609 | 0 | 0 | 0 | 178672.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370806 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2523955 | Propuesta publica | 2635149 | Polinom | 20 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 450 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | 98.38 | 1599344.053 | 0 | 0 | 97337.566 | 259474.474 | 333943.247 | 289322.013 | 133989.806 | 0 | 0 | 27232.606 | 0 | 0 | 16744.174 | 1158043.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370806 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370806 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 108880 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132357.37 | 0 | 0 | -16744.174 | 115613.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370807 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 1612423 | Propuesta publica | 1586476 | Polinom | 702 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 87797 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | 100 | 1131821.173 | 0 | 0 | 236359.998 | 178884.276 | 68666.489 | 0 | 0 | 93311.246 | 0 | 16399.446 | 0 | 0 | 0 | 593621.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 379857 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2900566 | Propuesta publica | 2788898 | Polinom | 27 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 71728 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 400 | 2023-08-22 | 2024-09-25 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153444.887 | 598908.879 | 917345.947 | 0 | 0 | 0 | 298531.976 | 0 | 0 | 2968231.689 | 123646.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [21 empty] | 2744364.053 | 4462400 | 0 | 0 | 1031810.439 | 1346552.723 | 1340539.514 | 716490.653 | 23333 | 0 | 409077.068 | 535973.245 | 514823 | 533800 | 6452399.642 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 59364.67 | 257400 | 0 | 0 | 0 | 38277.575 | 110028.544 | 82087.655 | 23333 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 257400.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 95.47 | 59364.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38277.575 | 59316.852 | 21357.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118951.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370201 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30 | - | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 3673.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50711.692 | 60730.258 | 23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134774.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2684999.383 | 4205000 | 0 | 0 | 1031810.439 | 1308275.148 | 1230510.97 | 634402.998 | 0 | 0 | 409077.068 | 532300 | 514823 | 533800 | 6194999.623 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 13.0 al KM 23,5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío | 370232 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-24 | 2023-03-23 | 3999675 | Propuesta publica | 3037458 | Polinom | 9 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 59289 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-26 | 2024-03-21 | 98.92 | 2684999.383 | 0 | 0 | 0 | 270216.609 | 0 | 282319.293 | 0 | 0 | 0 | 36992.068 | 0 | 0 | 0 | 589527.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370233 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 3799961 | Propuesta publica | 4885774 | Polinom | 21 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 600 | 2023-11-16 | 2025-07-08 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761593.83 | 1308275.148 | 948191.677 | 634402.998 | 0 | 0 | 372085 | 532300 | 514823 | 0 | 5071671.653 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370233 , Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370233 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 500000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533800 | 533800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | ' | ' | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 820546.166 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 105301.466 | 34165.722 | 0 | 12428.71 | 2000 | 0 | 0 | 224428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 820546.166 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 105301.466 | 34165.722 | 0 | 12428.71 | 2000 | 0 | 0 | 224428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369810 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 387119 | Propuesta publica | 502663 | Polinom | 980 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2785 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 210 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | 91.95 | 408251.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 0 | 34165.722 | 0 | 12428.71 | 2000 | 0 | 0 | 119127.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Ruta P-20 (Carampangue-Punta Lavapie), Km 2,200 al 5,800, Y Ruta S/R-P-178 (Cruce Ruta 160-Laraquete), Km 1,500 al 2,700, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 369811 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 403196 | Propuesta publica | 476790 | Polinom | 787 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 30039 | GESTION VIAL LTDA. | 288 | 2023-04-18 | 2024-01-31 | 100 | 412295.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105301.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105301.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | [21 empty] | 710569.999 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 3936.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65353.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 710569.999 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 3936.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65353.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369808 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 699734 | Propuesta publica | 711523 | Polinom | 685 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 48264 | APIA SPA | 288 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | 99.85 | 710569.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 1018.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62436.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369808 , Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369808 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2830 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -288 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60320 | 1019090 | 1227591 | 2307001 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60320 | 61190 | 61490 | 183000 | 126850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío año 2024 | 401512 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 146000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30160 | 30595 | 30460 | 91215 | 63425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2024 | 401513 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 146000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30160 | 30595 | 31030 | 91785 | 63425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957900 | 1160101 | 2118001 | 1713150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO SECTOR NORTE, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2024) | 401515 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 820000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226600 | 273627 | 500227 | 355425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO SECTOR SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2024) | 401516 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226600 | 291346 | 517946 | 368760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2024) | 401518 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 780000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226600 | 273268 | 499868 | 419865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2024) | 401519 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278100 | 321860 | 599960 | 569100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 2789158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 679512.004 | 2068446 | 2789158.004 | 6272523.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 245752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116752.004 | 129000 | 245752.004 | 337909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025 Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Sur | 396918 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58376.002 | 64500 | 122876.002 | 184314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025, Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Norte | 396920 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58376.002 | 64500 | 122876.002 | 153595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2541906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 562760 | 1937946 | 2541906 | 5934614.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 1727136 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-19 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 609000 | 754230 | 682306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396926 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-09 | 2024-05-14 | 1380044 | Propuesta publica | 1629382 | IPC | 1492 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 310 | 2024-07-03 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 639717 | 765717 | 827676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396932 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 1444640 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-07-31 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 489328 | 634558 | 992571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396934 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 1151035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-19 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 146300 | 148400 | 335900 | 911139.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES KUÑUL TERAN, LENCO, MELIRUPO, NAWELL KONKULL RAQUI CHICO, SUCESIÓN VILO, TRALKA, JUAN DE DIOS NECUÑIR MILLACURA, MARIHUEN, PU MAPU, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 396935 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1088719 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1240937.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 402663 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 1818013 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-01 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 1279985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 8257644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 2155760.004 | 6050384.025 | 8257644.029 | 19537000.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 324780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152780.004 | 172000 | 324780.004 | 519648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Arauco y Concepción, Región del Biobío, año 2024-2025 | 396908 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 402109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390.002 | 86000 | 162390.002 | 259824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 396909 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 402109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390.002 | 86000 | 162390.002 | 259824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7931364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 2002980 | 5876884.025 | 7931364.025 | 19017352.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396780 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3574779 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-08-05 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 1813500 | 1968000 | 2373909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 Cruce P-20 (Llico) - Piure - Cruce P-352 (Tropén), Tramo km. 1,81 al km.10,24 comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396867 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2107619 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1156750 | 1259750 | 1062240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O (Hualqui), Tramo Km 5,99 al Km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 396878 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557230 | 680270.025 | 1237500.025 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación rutas O-540 Tramo km.5 al Km.13,50, O-550-Q Tramo km.11,88 al km.12,42 y O-560-Q Tramo km.7,13 al km.9,6, comuna Florida, provincia de Concepción, región del Biobío | 396881 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 655113 | 758113 | 2396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396883 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-08-09 | 1547330 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-09-16 | 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 261250 | 318000 | 630750 | 1039628.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-479, Alto Mirrihue - Coihueco - Alto Antuco, Tramo Km.0 al Km.6,25, comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396885 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1847600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 1784704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396888 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-04 | 2024-12-19 | 1700470 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1360837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396891 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 1166874 | Propuesta publica | 1058785 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 2024-07-29 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 261250 | 467250 | 668887.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, Laja y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396892 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2635436 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-12 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 209000 | 363500 | 2424851.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396897 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3047336 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-01 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 261250 | 467250 | 2496502.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396898 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 1789042 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-31 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 313500 | 468000 | 1469991.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620, Tramo km 0,02 al km 6,55 comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396900 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1567000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 156750 | 259750 | 1444800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 961510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73390 | 253875 | 564629.912 | 892151 | 12899730 | 15774840 | 16069530 | 14887148.886 | 3550340 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.912 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.912 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 40375 | 80865 | 141380 | 1298745 | 1584030 | 1659270 | 1683115 | 347660 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397798 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-09-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20235 | 20330 | 60705 | 251465 | 264005 | 276545 | 250540 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | 397799 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-09-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20235 | 40375 | 249185 | 261725 | 274265 | 273955 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 397801 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20140 | 248045 | 260585 | 273125 | 285665 | 11565 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | 397803 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20140 | 248045 | 260585 | 273125 | 285665 | 11565 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío | 397810 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1582 | 2024-12-01 | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 129105 | 267425 | 279965 | 292505 | 186730 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de camino de la provincia de Arauco, sector Arauco Centro, etapa I Región del Biobío. | 397811 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 172900 | 269705 | 282245 | 294785 | 137800 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 798010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53250 | 213500 | 480021 | 746771 | 11600985 | 14190810 | 14410260 | 13204033.886 | 3202680 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397759 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 7995735 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-07-31 | 2028-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53250 | 160500 | 161250 | 375000 | 2588670 | 2604270 | 2643870 | 1765493.886 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | 397762 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 9997917 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-10-21 | 2028-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 159750 | 212750 | 2686695 | 2727945 | 2769195 | 2584245 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa Iv, Región del Biobio. | 397767 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 7900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 159000 | 2137835 | 2170835 | 2203835 | 1955335 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | 397769 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 7000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1794750 | 1822470 | 1850190 | 1877910 | 315280 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | 397772 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 9700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1038015 | 2481055 | 2520820 | 2560585 | 1554400 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Arauco Centro, Etapa I Región del Biobío. | 397775 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 9500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1765 | 2024-12-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1355020 | 2384235 | 2422350 | 2460465 | 1333000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 323000 | 535000 | 530947.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 322500 | 534500 | 530947.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial, año 2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 400930 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 976563 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 322500 | 534500 | 530947.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 53750 | 283850 | 380000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 379500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 53750 | 283350 | 379500 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, km 121,690 al km 123,700, Sector Pehuén, y km 130,980 al km 132,780, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396564 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-02 | 369730 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 53750 | 283350 | 379500 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 4246000 | 0 | 0 | 1786421.761 | 1214059.802 | 392630.025 | 0 | 0 | 7446 | 159000 | 530750 | 52653 | 103040.275 | 4246000.863 | 8246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 233000 | 0 | 0 | 79012.627 | 64359.668 | 65587.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24039.787 | 232999.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | 382551 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 111215 | Propuesta publica | 128639 | IPC | 126 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 121 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38536.762 | 31758.472 | 32302.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51375 | 153972.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº382551 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | 382551 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -27335 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -121 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27335.213 | -27335.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387988 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 111215 | Propuesta publica | 132030 | IPC | 68 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 120 | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40475.865 | 32601.196 | 33284.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26837.822 | 133199.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387988 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387988 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -26837 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26837.822 | -26837.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4012000 | 0 | 0 | 1707409.134 | 1149700.134 | 327042.556 | 0 | 0 | 7446 | 159000 | 530750 | 52653 | 78000.488 | 4012001.312 | 8246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 382522 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 700303 | Propuesta publica | 730966 | IPC | 3207 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 80.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318910.567 | 278202.298 | 52638.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88946 | 738697.459 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382522 , Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 382522 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -88945 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88945.773 | -88945.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 382543 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 627649 | Propuesta publica | 722076 | IPC | 109 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 120 | 2024-01-16 | 2024-05-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511723.079 | 220550.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732273.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 382544 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 894193 | Propuesta publica | 1052203 | IPC | 3223 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1421 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916576.576 | 145641.507 | 0 | 0 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069664.083 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 382546 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 7362658 | Propuesta publica | 6479909 | IPC | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 420 | 2024-04-12 | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 530750 | 52653 | 78000 | 820403 | 7246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | 382887 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 748778 | Propuesta publica | 768487 | IPC | 3153 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2023-12-27 | 2024-04-25 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471921.991 | 214133.25 | 53853.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39280 | 779189.055 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382887 , Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | 382887 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -39279 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39279.739 | -39279.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 4053010 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 266765.737 | 485753.787 | 433229.383 | 368078.766 | 559775 | 826580 | 771078.616 | 3806878.058 | 904217.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4053010 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 266765.737 | 485753.787 | 433229.383 | 368078.766 | 559775 | 826580 | 771078.616 | 3806878.058 | 904217.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382314 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 1317706 | Propuesta publica | 1692435 | IPC | 785 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2024-04-08 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113420 | 212300 | 159450 | 266125 | 373100 | 320250 | 1444645 | 363108.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 1354383 | Propuesta publica | 1489520 | IPC | 2860 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 300 | 2023-12-05 | 2024-09-30 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 266765.737 | 287533.787 | 61704.383 | 123588.766 | 187200 | 208300 | 183953.616 | 1414663.058 | 125649.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 382357 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 987981 | Propuesta publica | 1278643 | IPC | 542 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | APIA SPA | 300 | 2024-03-12 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 159225 | 85040 | 106450 | 245180 | 266875 | 947570 | 415459.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1652000 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 200209.98 | 46772.8 | 132379 | 81584 | 81704 | 205652.44 | 102430 | 1576854.75 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1652000 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 200209.98 | 46772.8 | 132379 | 81584 | 81704 | 205652.44 | 102430 | 1576854.75 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | 382785 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 1628472 | Propuesta publica | 1509483 | IPC | 2662 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 330 | 2023-11-15 | 2024-10-10 | 61.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 200209.98 | 46772.8 | 132379 | 81584 | 81704 | 205652.44 | 0 | 1474424.75 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº382785 , "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | 382785 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102430 | 102430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869400 | 869400 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 248400 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Región del Biobio (Nuevo 2024) | 391991 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 316710 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 248400 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621000 | 621000 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Región del Biobio (Nuevo 2024) | 391992 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 652000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621000 | 621000 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | [21 empty] | 0 | 9534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512422.145 | 132496 | 153105 | 1106796 | 882213 | 1247680 | 1020963 | 5055675.145 | 4302035.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 9413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512422.145 | 132496 | 153105 | 1106796 | 882213 | 1247680 | 1009963 | 5044675.145 | 4302035.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 387634 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1188465 | Trato Directo con Cotización | 1086551 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 240 | 2024-07-27 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 112000 | 218000 | 954371.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta Q-955, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 387655 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2010917 | Trato Directo con Cotización | 2096146 | IPC | 55 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 210 | 2023-12-07 | 2024-07-04 | 35.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636000 | 371525 | 425200 | 372575 | 1805300 | 428035.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | 388135 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 3484894 | Trato Directo con Cotización | 3565060 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2024-07-27 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389020 | 265000 | 301000 | 272500 | 1227520 | 2639712.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | 388383 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2008064 | Trato Directo con Cotización | 2005433 | IPC | 31 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-02-21 | 2024-11-17 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512422.145 | 132496 | 153105 | 81776 | 245688 | 415480 | 252888 | 1793855.145 | 279916.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | [21 empty] | 0 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 98185 | 121820 | 158355 | 399260 | 2842265 | 2688047.645 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 221078 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392727 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 460000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-09-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 221078 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2595360 | 2466969.645 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392703 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 4496798 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2595360 | 2466969.645 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 98185 | 121820 | 158145.56 | 399260 | 3111095 | 2520358.89 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.56 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.56 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 220576 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 392717 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-12 | 2024-08-14 | 457627 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-09-30 | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 220576 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2864190 | 2299782.89 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 392688 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 4477427 | Propuesta publica | 4994255 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 720 | 2024-08-05 | 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2864190 | 2299782.89 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20187901-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30069292-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 1020665 | Propuesta publica | 1162692 | IPC | 109 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 97045 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 51704.64 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº137544 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -51704 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2010-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51704.64 | -51704.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | [21 empty] | 1883992 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88049.733 | 0 | 0 | 88049.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1883992 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88049.733 | 0 | 0 | 88049.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 1288453 | Propuesta publica | 1661840 | IPC | 4 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 141422 | APIA SPA | 461 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 99.04 | 1883992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26142.594 | 0 | 0 | 26142.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº339905 , Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61907.139 | 0 | 0 | 61907.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | [21 empty] | 104836.551 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1008.648 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220381 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1008.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 103827.903 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 10272553 | Propuesta publica | 11445079 | IPC | 108 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2611764 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 820 | 2020-03-04 | 2022-06-02 | 100 | 103827.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138.216 | 5138.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278592 , Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -138 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -820 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.216 | -138.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | [21 empty] | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 193230 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 665143 | Propuesta publica | 694588 | Polinom | 46 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | -21975 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 240 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | [21 empty] | 10916.37 | 172100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61448 | 0 | 0 | 110345.512 | 171793.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10916.37 | 172100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61448 | 0 | 0 | 110345.512 | 171793.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 278594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 500000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 260 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 22600 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1020 | 2018-11-20 | 2021-09-05 | 90 | 10916.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61448 | 0 | 0 | 0 | 61448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278594 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 278594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 81625 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -1020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110345.512 | 110345.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30087246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 812497 | Propuesta publica | 824327 | IPC | 124 | 2012-12-26 | 2013-01-30 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1460 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 49791.187 | 60080.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº174406 , CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -49791 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | - | 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49791.187 | -49791.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | [21 empty] | 201731.873 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 24157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201731.873 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 24157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 351840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-09-06 | 466450 | Propuesta publica | 324400 | IPC | 2686 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2022-10-06 | 2024-03-29 | 0 | 201731.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 24157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929.802 | 80350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351840 , Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 351840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -80350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | - | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | [21 empty] | 6874.075 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 12702.2 | 83422.085 | 0 | 0 | 0 | 423368 | 444263 | 555779.015 | 1520717.969 | 10206000 | 12951400 | 20919500 | 22200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19286 | 38712 | 38852 | 96850 | 372000 | 451400 | 469500 | 200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | 372916 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19286 | 38712 | 38852 | 96850 | 372000 | 451400 | 469500 | 200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6874.075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 12702.2 | 83422.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109406.015 | 206713.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 315529 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 6874.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 12702.2 | 83422.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.315 | 100305.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106408.7 | 106408.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 999899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404082 | 405551 | 407021 | 1216654 | 9834000 | 12500000 | 20450000 | 22000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | 372917 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 54000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404082 | 405551 | 407021 | 1216654 | 9834000 | 12500000 | 20450000 | 22000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | [21 empty] | 2810.044 | 50000 | 0 | 0 | 3267.216 | 4406.377 | 0 | 1162.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42326.407 | 51162.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2810.044 | 50000 | 0 | 0 | 3267.216 | 4406.377 | 0 | 1162.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42326.407 | 51162.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230241 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2810.044 | 0 | 0 | 0 | 3267.216 | 4406.377 | 0 | 1162.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.957 | 11923.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39239.45 | 39239.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | [21 empty] | 535.5 | 6000 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585.085 | 6178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 535.5 | 6000 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585.085 | 6178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.085 | 1178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204793 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 6843689 | Propuesta publica | 7634745 | Polinom | 127 | 2013-11-21 | 2014-01-22 | 1413621 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 3566.573 | 124569.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204793 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3566 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3566.573 | -3566.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177060 | 40341 | 0 | 281153.15 | 237387.15 | 735941.3 | 663510 | 104505 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177060 | 40341 | 0 | 281153.15 | 237387.15 | 735941.3 | 663510 | 104505 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 372925 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 1629586 | Propuesta publica | 1358980 | IPC | 21 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2024-03-27 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177060 | 40341 | 0 | 281153.15 | 237387.15 | 735941.3 | 663510 | 104505 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | [21 empty] | 106333.515 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.945 | 0 | 0 | 40000 | 46795 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 106333.515 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.945 | 0 | 0 | 40000 | 46795 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 278593 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 1100000 | Propuesta publica | 1027500 | IPC | 220 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | -6440 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1020 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | 91 | 106333.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.945 | 0 | 0 | 82600 | 89395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278593 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 278593 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -82600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -1020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82600 | -82600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | 391293 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-08-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 471540.176 | 434210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432229.477 | 5000 | 437229.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.477 | 0 | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 398880 | Propuesta publica | 397557 | IPC | 1578 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 549 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.477 | 61940.815 | 66538.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº302114 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -61940 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -549 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61940.815 | -61940.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 471540.176 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427632 | 0 | 427632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 250745 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12471147 | Propuesta publica | 10452929 | IPC | 192 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 900 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | 95.21 | 471540.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427632 | 132222.341 | 559854.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250745 , Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 250745 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -132222 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | - | 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132222.341 | -132222.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30224373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | [21 empty] | 3208268.694 | 7570000 | 0 | 0 | 1855744.305 | 42818.854 | 605100.443 | 836941.331 | 607249 | 558983 | 307486 | 887860 | 653378 | 1215449 | 7571009.933 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 309421 | 570000 | 0 | 0 | 138181.343 | 42818.854 | 41165.502 | 40595.706 | 50758 | 43204 | 51084 | 51248 | 43300 | 67645 | 570000.405 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 805650 | Propuesta publica | 903150 | IPC | 580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 171599 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | 17.7 | 309421 | 0 | 0 | 0 | 138181.343 | 42818.854 | 41165.502 | 40595.706 | 50758 | 43204 | 51084 | 51248 | 43300 | 67645 | 570000.405 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 847.694 | 165150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166150 | 166150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 847.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165150 | 165150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2898000 | 6834850 | 0 | 0 | 1717562.962 | 0 | 563934.941 | 796345.625 | 556491 | 515779 | 256402 | 836612 | 610078 | 981654 | 6834859.528 | 4128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 364795 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 11530521 | Propuesta publica | 13808598 | Polinom | 58 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 810 | 2023-03-17 | 2025-06-04 | 19.68 | 2898000 | 0 | 0 | 0 | 1717562.962 | 0 | 563934.941 | 796345.625 | 556491 | 515779 | 256402 | 836612 | 610078 | 981654 | 6834859.528 | 4128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2099239 | Propuesta publica | 1720321 | IPC | 65 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 106065 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 630 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [21 empty] | 3598349.288 | 6435000 | 0 | 0 | 1163511.54 | 855724.93 | 625494.609 | 420284.793 | 568414 | 363170 | 1234091 | 471533.972 | 212264 | 518666 | 6433154.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 263966.673 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 137369.833 | 34855.382 | 33841.944 | 34792 | 34792 | 34792 | 21609.972 | 0 | 0 | 332053.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339424 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 417912 | Propuesta publica | 447194 | IPC | 349 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 84967 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 519 | 2023-03-15 | 2024-08-15 | 75.65 | 263966.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137369.833 | 34855.382 | 33841.944 | 34792 | 34792 | 34792 | 21609.972 | 0 | 0 | 332053.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 969.866 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10043.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220726 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 969.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.627 | 2299.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744.373 | 7744.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3333412.749 | 6100000 | 0 | 0 | 1163511.54 | 718355.097 | 590639.227 | 386399.181 | 533622 | 328378 | 1199299 | 449924 | 212264 | 508666 | 6091058.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 5666455 | Propuesta publica | 8453732 | IPC | 41 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2023-01-18 | 2024-07-11 | 56.67 | 3333412.749 | 0 | 0 | 0 | 1163511.54 | 718355.097 | 590639.227 | 386399.181 | 533622 | 328378 | 1199299 | 449924 | 212264 | 1108666 | 6691058.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº339423 , Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -540 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30281323-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA ARCADIA Y ACCESOS, ANGOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30281323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30281323-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION PUENTE LA ARCADIA Y ACCESOS, ANGOL (NUEVO 2024) | 391357 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 11486.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11486.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 270369 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 541544 | Propuesta publica | 588365 | IPC | 22 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 117253 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 288 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 82.53 | 11486.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | [21 empty] | 1222775.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 11375.25 | 0 | 24458.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151494.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui; Etapa II; Región de La Araucanía | 303577 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 629700 | Propuesta publica | 664335 | IPC | 32 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | -57203 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1055 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | 98.37 | 151494.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1071281.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 4133683 | Propuesta publica | 5186838 | IPC | 10 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1140 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 60.49 | 1071281.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 2047519.924 | 2060602.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290612 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2047519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -1140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2047519.924 | -2047519.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 377912 | 203000 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105026.802 | 167875.167 | 287614.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 377912 | 203000 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105026.802 | 167875.167 | 287614.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 1105000 | Propuesta publica | 1058800 | IPC | 18 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 189990 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1545 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | 98.3 | 377912 | 0 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107589.802 | 170438.167 | 287614.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305982 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -2563 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1425 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2563 | -2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 296548 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 3864631 | Propuesta publica | 4104491 | IPC | 21 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 126050 | SERGIO CERVA S.A. | 565 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | [21 empty] | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234 | 505234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234 | 505234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 1043550 | Propuesta publica | 1043500 | IPC | 78 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1900 | 2019-01-15 | 2024-03-29 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277842 | 277842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº284052 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 206393 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 640 | - | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392 | 227392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30402423-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30402423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315575 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 765910 | Propuesta publica | 759439 | IPC | 2360 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 45306 | SAN FELIPE S.A. | 509 | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | [21 empty] | 0 | 53250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión Construccion interconexion vial rutas 181-ch y s-11-r, curacautín | 391280 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 636000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CURACAUTIN-TERMAS DE TOLHUACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | [21 empty] | 1405856.079 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11071.582 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 91766.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 229233.642 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10873.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10873.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 354502 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 164960 | Propuesta publica | 199898 | IPC | 2488 | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 17603 | CYGSA CHILE S.A. | 277 | 2022-12-14 | 2023-09-17 | 100 | 229233.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10873.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10873.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1322.437 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32198.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1322.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2198.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1175300 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 349996 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 811257 | Propuesta publica | 1104451 | IPC | 2244 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | -55993 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 345 | 2022-11-21 | 2023-11-01 | 91.08 | 1175300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460155-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | [21 empty] | 260183.424 | 90000 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75395.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 260183.424 | 90000 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75395.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460155-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | 351847 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 366626 | Propuesta publica | 320400 | IPC | 1963 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 3500 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 600 | 2022-08-01 | 2024-03-23 | 100 | 260183.424 | 0 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75395.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | [21 empty] | 14340.7 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 13442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106392.501 | 368348.499 | 270000 | 70000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14340.7 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 13442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106392.501 | 368348.499 | 270000 | 70000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 292143 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 725000 | Propuesta publica | 633000 | IPC | 2516 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 31796 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1365 | 2019-08-05 | 2023-05-01 | 89 | 14340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 13442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106392.501 | 98348.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T Sector:Villarrica - Lican Ray (Nuevo 2024) | 392003 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 563000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 70000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | [21 empty] | 33950.244 | 100000 | 0 | 7585.128 | 1551.019 | 0 | 473.568 | 101.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.001 | 90390.285 | 121701.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32399.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.001 | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | 326231 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 54000 | Propuesta publica | 54000 | SR | 1790 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 300 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | 0 | 32399.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.001 | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1550.245 | 100000 | 0 | 7585.128 | 1551.019 | 0 | 473.568 | 101.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90390.285 | 100101.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237023 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1550.245 | 0 | 0 | 7585.128 | 1551.019 | 0 | 473.568 | 101.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9831.273 | 19542.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80559.012 | 80559.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | [21 empty] | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200313 | 0 | 0 | 200313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200313 | 0 | 0 | 200313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 290646 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 1119010 | Propuesta publica | 1054000 | SR | 25 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1380 | 2019-04-12 | 2023-01-21 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201313 | 0 | 0 | 201313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290646 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 290646 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | - | 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30466033-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | [21 empty] | 206974.865 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33332 | 0 | 11526.325 | 0 | 0 | 44858.325 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30466033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206974.865 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33332 | 0 | 11526.325 | 0 | 0 | 44858.325 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30466033-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | 351850 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 245556 | Propuesta publica | 276900 | IPC | 1531 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 520 | 2022-06-20 | 2023-11-22 | 87 | 206974.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33332 | 0 | 11526.325 | 0 | 0 | 44858.325 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | ' | ' | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | [21 empty] | 0 | 833000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2675500 | 3852510 | 2400300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71500 | 71500 | 25300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380249 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 153000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71500 | 71500 | 25300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2575000 | 3720200 | 2375000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380246 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 7882000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2575000 | 3720200 | 2375000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15000 | 31539 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15000 | 31539 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 12992555.623 | 4967000 | 0 | 0 | 685495.629 | 699676.029 | 527970.55 | 689477.099 | 381564.75 | 785163.328 | 188218.037 | 796784.988 | 512305.898 | -153489.062 | 5113167.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 859245.623 | 695000 | 0 | 0 | 167915.904 | 74982.806 | 51886.768 | 42000.074 | 25784.75 | 25784.75 | 14576.558 | 0 | 28035 | 0 | 430966.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290017 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 876410 | Propuesta publica | 900227 | IPC | 15 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | -40271 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 1383 | 2020-06-05 | 2024-03-19 | 100 | 296381.298 | 0 | 0 | 0 | 76113.172 | 0 | 0 | 15872.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91985.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299488 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 799940 | Propuesta publica | 864189 | IPC | 6 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | 69.95 | 266589.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74982.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28035 | 237192.85 | 340210.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº299488 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299488 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -237192 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1431 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237192.85 | -237192.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 805345 | Propuesta publica | 975004 | IPC | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | 68.31 | 296274.751 | 0 | 0 | 0 | 91802.732 | 0 | 51886.768 | 26128.013 | 25784.75 | 25784.75 | 14576.558 | 0 | 0 | 235023.697 | 470987.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336771 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -235023 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1430 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235023.697 | -235023.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12133310 | 4272000 | 0 | 0 | 517579.725 | 624693.223 | 476083.782 | 647477.025 | 355780 | 759378.578 | 173641.479 | 796784.988 | 484270.898 | -153489.062 | 4682200.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290020 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 7499896 | Propuesta publica | 7066077 | IPC | 56 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 711405 | APIA SPA | 1440 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 89.95 | 1382640.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221050.898 | 597616.122 | 876657.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290020 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290020 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -547616 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547616.122 | -547616.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 6698522 | Propuesta publica | 8240644 | IPC | 9 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | -153 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 98.99 | 6082368.974 | 0 | 0 | 0 | 246015.081 | 194627.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147192.667 | 0 | 140312.738 | 728147.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290021 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -140312 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140312.738 | -140312.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290022 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 7499806 | Propuesta publica | 7314897 | IPC | 46 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 124064 | APIA SPA | 1440 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | 68.56 | 722325.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 2170455.099 | 2377455.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290022 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290022 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2170455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2170455.099 | -2170455.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 299490 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 7000000 | Propuesta publica | 6514835 | IPC | 30 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 135976 | APIA SPA | 1440 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | 81.65 | 1923519.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197134.794 | 207392.815 | 104128.294 | 205780 | 290692.603 | 91367.363 | 630842.321 | 56220 | 87507.12 | 1871065.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 6899978 | Propuesta publica | 7108374 | IPC | 37 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | -5 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 67.52 | 2022455.532 | 0 | 0 | 0 | 271564.644 | 232931.041 | 268690.967 | 485358.665 | 150000 | 468685.975 | 82274.116 | 18750 | 0 | 1145458.179 | 3123713.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299492 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1436454 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1436454.361 | -1436454.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 284963 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 938103 | Propuesta publica | 1076425 | IPC | 15 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 69968 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 383 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [21 empty] | 1493899.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 12520.929 | 32266.519 | 133841.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1493899.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 12520.929 | 32266.519 | 133841.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 599585 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1483 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 97.32 | 1493899.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 0 | 129905.418 | 218959.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº268702 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -129905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1483 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129905.418 | -129905.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 7500000 | Propuesta publica | 7945604 | IPC | 16 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 49471 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1500 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 250970.971 | 263491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274049 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -250970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1500 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250970.971 | -250970.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 7399431 | Propuesta publica | 8756090 | IPC | 55 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 760191 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465601.117 | 1465601.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274054 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1433334 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1433334.598 | -1433334.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | [21 empty] | 25835.478 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41539 | 8280 | 0 | 20.4 | 16222 | 66061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25835.478 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41539 | 8280 | 0 | 20.4 | 16222 | 66061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 1150000 | Propuesta publica | 931000 | IPC | 274 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 168140 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 990 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 91.27 | 25835.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41539 | 8280 | 0 | 45730.4 | 16222 | 111771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278595 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -45710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -990 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45710 | 0 | -45710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483037-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta 199-CH Sector: Pucón - CR. Ruta S-905 (Nuevo 2024) | 392015 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 372600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2025-03-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | [21 empty] | 529.869 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.377 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 15000 | 36167.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 529.869 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 16108.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 226306 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 529.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6696.272 | 7804.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8303.728 | 8303.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278622 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2909383 | Propuesta publica | 3204204 | IPC | 66 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 599944 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 734 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | [21 empty] | 738.097 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138865.951 | 138865.951 | 5400000 | 5458000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (reformulado) | 380175 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 570000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 738.097 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138863.951 | 138863.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 271364 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 738.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53863.951 | 53863.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4980000 | 5260000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (REFORMULADO) | 380171 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4980000 | 5260000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | [21 empty] | 28570 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107540 | 935 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28570 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107540 | 935 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 694894 | Propuesta publica | 554000 | SR | 2362 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | -35065 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1290 | 2020-11-26 | 2024-06-08 | 76.11 | 28570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97290 | 935 | 127750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315713 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 10250 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 295 | - | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 186000 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 60449.41 | 0 | 0 | 0 | 134449.285 | 158822.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 186000 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 60449.41 | 0 | 0 | 0 | 134449.285 | 158822.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | 377229 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 395739 | Propuesta publica | 278665 | IPC | 2768 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 490 | 2023-10-13 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 60449.41 | 0 | 0 | 0 | 134449.285 | 158822.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 0 | 54969.79 | 80114.8 | 160661.018 | 0 | 358875.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 0 | 54969.79 | 80114.8 | 160661.018 | 0 | 358875.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 372902 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 317774 | Propuesta publica | 338950 | IPC | 3633 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 420 | 2023-12-13 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 0 | 54969.79 | 80114.8 | 160661.018 | 0 | 358875.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | [21 empty] | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión Ampliacion mejoramiento ruta s-40. sector: labranza-imperial-carahue (Nuevo 2024) | 391287 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 727000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | [21 empty] | 938.748 | 2122010 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 977801.885 | 399892.884 | 0 | 126198.506 | 71591.236 | 299283.411 | 220000 | 220000 | 2336413.699 | 3234249.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 938.748 | 2121510 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 977801.885 | 399892.884 | 0 | 126198.506 | 71591.236 | 299283.411 | 220000 | 220000 | 2336413.699 | 3234249.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 299188 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 688322 | Propuesta publica | 702869 | IPC | 1611 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 30240 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 358 | 2020-08-22 | 2021-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 304558 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 3001433 | Propuesta publica | 2940181 | IPC | 20 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 55291 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 665 | 2020-07-11 | 2022-05-07 | 99.96 | 938.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 359931 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 3067211 | Propuesta publica | 3212450 | IPC | 21 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 440000 | 3234249.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 359933 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 1977061 | Propuesta publica | 1845961 | IPC | 2862 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977801.885 | 399892.884 | 0 | 124400.653 | 71591.236 | 299283.411 | 0 | 0 | 1872970.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002704-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 291803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 390834 | Propuesta publica | 417659 | IPC | 862 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | -29170 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 210 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 557837.825 | 107000 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 8562.36 | 0 | 0 | 0 | 69811.102 | 0 | 1664.702 | 105606.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21772.845 | 28000 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.915 | 27226.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 349970 | Propuesta publica | 371527 | IPC | 210 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 702 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 97.79 | 21772.845 | 0 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9876.421 | 35445.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290030 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -702 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8218.506 | -8218.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 536064.98 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562.36 | 0 | 0 | 0 | 69811.102 | 0 | 6.787 | 78380.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 290025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 1800000 | Propuesta publica | 1708901 | IPC | 39 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 512677 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 863 | 2019-05-07 | 2021-09-16 | 98.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22700.515 | 31262.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290025 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 290025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -22693 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | -863 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22693.728 | -22693.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 312636 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2200014 | Propuesta publica | 2576691 | IPC | 49 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | -163 | APIA SPA | 720 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | 85.99 | 536064.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69811.102 | 0 | 360451.81 | 430262.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312636 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 312636 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -360451 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360451.81 | -360451.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 3058971.657 | 3122000 | 0 | 0 | 0 | 1270233.334 | 122501.575 | 763655.203 | 154057.753 | 191705.287 | 171483.267 | 44159.15 | 89794.077 | 1 | 2807590.646 | 590939.002 | 142201.351 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 258363.981 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122501.575 | 13940.85 | 150137.526 | 158922.185 | 171483.267 | 44159.15 | 89794.077 | 1 | 750939.63 | 590939.002 | 142201.351 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 210076 | Propuesta publica | 214380 | SR | 196 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 133380 | 155450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326218 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -133380 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133380 | -133380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | 357691 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 475650 | Propuesta publica | 438950 | SR | 110 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 83401 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | 39.59 | 143481.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122501.575 | 13940.85 | 106955.415 | 67221.54 | 46160.1 | 22089.15 | 0 | 0 | 378868.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 357919 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 470000 | Propuesta publica | 555822 | SR | 824 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-05-24 | 2024-11-14 | 26.67 | 114882.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43182.111 | 91700.645 | 125323.167 | 0 | 89794.077 | 0 | 350000 | 90939.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° llamado) | 402293 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 642202 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500000 | 142201.351 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2800607.676 | 2022000 | 0 | 0 | 0 | 1270233.334 | 0 | 749714.353 | 3920.227 | 32783.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056651.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318231 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2311820 | Propuesta publica | 2573991 | IPC | 1 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | -787 | SERGIO CERVA S.A. | 540 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | 99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318233 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 827462 | Propuesta publica | 1048454 | IPC | 188 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | -604204 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 420 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 100 | 889.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15082.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15082.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 325008 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 1154844 | Propuesta publica | 1089725 | IPC | 186 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | -18056 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 420 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | 346358 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-04-07 | 2332249 | Propuesta publica | 2528292 | IPC | 14 | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 189304 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 531 | 2022-06-28 | 2023-12-11 | 96.72 | 1952074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502.452 | 0 | 0 | 0 | 8664.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | 359928 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 1963121 | Propuesta publica | 2886469 | Polinom | 34 | 2023-08-14 | 2023-09-06 | -22293 | APIA SPA | 540 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 99.32 | 847644.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246648.247 | 0 | 749714.353 | 0 | 20830.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017192.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 15000 | 23105.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314601 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 316749 | Propuesta publica | 268510 | IPC | 2494 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 420 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 48035.423 | 56140.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº314601 , CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314601 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -48035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48035.423 | -48035.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 265634.262 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.396 | 296225.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 265634.262 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.396 | 296225.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315530 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 968730 | Propuesta publica | 925469 | IPC | 2149 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | -50792 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 390 | 2020-10-27 | 2021-11-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383.635 | 5383.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315530 , CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315530 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3123 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | -390 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3123.239 | -3123.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM) Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (3er llamado) | 363728 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-12 | 398769 | Propuesta publica | 541875 | Polinom | 1354 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 31968 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 360 | 2023-07-31 | 2024-07-25 | 94.48 | 265634.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293964.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | [21 empty] | 13102.922 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 4000 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13102.922 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 4000 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 309750 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 470650 | Propuesta publica | 376810 | IPC | 2776 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | -940 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 750 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 95 | 13102.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17121 | 4000 | 0 | 0 | 21121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309750 , Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 309750 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -10770 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -750 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10770 | 0 | 0 | 0 | -10770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | [21 empty] | 2687.593 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 49267.382 | 108488.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '002 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | 364772 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 60000 | Propuesta publica | 58310 | SR | 2864 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 300 | 2023-02-02 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2687.593 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49267.382 | 50178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2687.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.382 | 2178.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | [21 empty] | 2010214.427 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108644.544 | 0 | 0 | 0 | 11261.275 | 0 | 8000 | 127905.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 353.914 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 353.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2009860.513 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108644.544 | 0 | 0 | 0 | 11261.275 | 0 | 0 | 119905.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328633 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 5151900 | Propuesta publica | 4829954 | IPC | 15 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 105105 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 717 | 2021-06-10 | 2023-05-28 | 100 | 2009860.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108644.544 | 0 | 0 | 0 | 11261.275 | 0 | 1489.446 | 121395.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328633 , Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328633 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1489 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -717 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1489.446 | -1489.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | [21 empty] | 3690203.057 | 508000 | 0 | 0 | 64.54 | 47772.467 | 226492.191 | 53139.533 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 238538.923 | 570190.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135596.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318217 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 487584 | Propuesta publica | 474354 | IPC | 1092 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | -53 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 699 | 2021-06-14 | 2023-05-14 | 100 | 135596.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 36074.066 | 226492.191 | 53139.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238538.923 | 554244.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 730834 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36074.066 | 226492.191 | 53139.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199457.971 | 515163.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39080.952 | 39080.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3554606.722 | 48000 | 0 | 0 | 64.54 | 11698.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11762.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318219 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 5402286 | Propuesta publica | 5779328 | IPC | 44 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | -12 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 911 | 2020-12-25 | 2023-06-24 | 99.94 | 3554606.722 | 0 | 0 | 0 | 64.54 | 11698.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31185.287 | 42948.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº318219 , Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318219 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -31185 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -911 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31185.287 | -31185.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | [21 empty] | 3957450 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173590.492 | 20000 | 193590.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153758.947 | 0 | 153758.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328637 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 395712 | Propuesta publica | 417708 | IPC | 1375 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 76600 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 654 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153758.947 | 0 | 153758.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3957450 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19831.545 | 0 | 19831.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328638 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 4839190 | Propuesta publica | 5001901 | IPC | 18 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | -58563 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 840 | 2021-07-07 | 2023-10-25 | 98.85 | 3957450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19831.545 | 0 | 19831.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | [21 empty] | 1186.674 | 1601000 | 0 | 0 | 0 | 29108.847 | 80722.684 | 476 | 0 | 0 | 500 | 165000 | 313635.85 | 489916.58 | 1079359.961 | 4248901.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38635.85 | 38635.85 | 77271.7 | 540901.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 388754 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 561976 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-07-30 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38635.85 | 38635.85 | 77271.7 | 540901.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1186.674 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 29108.847 | 80722.684 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280.73 | 121588.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 338622 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1186.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29108.847 | 80722.684 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280.73 | 121588.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 275000 | 440000 | 880000 | 3708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 385541 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-24 | 4172000 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 430 | 2024-07-26 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 275000 | 440000 | 880000 | 3708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 379954.242 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 26949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 379954.242 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '004 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 337165 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 997901 | Propuesta publica | 1166423 | IPC | 1701 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 243907 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 481 | 2021-08-30 | 2022-12-24 | 100 | 379954.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | [21 empty] | 0 | 1115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154700 | 154700 | 2966400 | 3089100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 356400 | 177100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | AIF DEL 2° LLAMADO MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | 401931 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 512000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-10-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 356400 | 177100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2610000 | 2912000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | 401896 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-25 | 2024-08-09 | 5120000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-10-07 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2610000 | 2912000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | [21 empty] | 89.891 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 89.891 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 89.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 2066178 | 3019000 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 121115.681 | 67846 | 98377.29 | 72536.363 | 131586.24 | 283822.237 | 332947.103 | 1859203.608 | 3618388.116 | 296159.163 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 21560 | 21560 | 64680 | 270250 | 296159.163 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | 381716 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 450001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-07-30 | 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 21560 | 21560 | 64680 | 270250 | 296159.163 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2066178 | 2760000 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 121115.681 | 67846 | 98377.29 | 72536.363 | 110026.24 | 262262.237 | 311387.103 | 1794523.608 | 3348138.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339832 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2499994 | Propuesta publica | 2549578 | IPC | 31 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 763710 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 720 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | 99.52 | 2066178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20498.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20498.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | 381714 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 4581912 | Propuesta publica | 4572606 | Polinom | 51 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 720 | 2023-11-20 | 2025-11-09 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 121115.681 | 67846 | 77878.561 | 72536.363 | 110026.24 | 262262.237 | 311387.103 | 1774024.879 | 3348138.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 5899932.531 | 7074000 | 0 | 972598.067 | 789592.349 | 643086.03 | 452989.73 | 891515.743 | 491764.927 | 384605.864 | 552728.927 | 771246.664 | 537740.523 | 410938.049 | 6898806.873 | 9439342.08 | 8888263.612 | 5127167.018 | 92153.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 463753.531 | 1075000 | 0 | 71945.981 | 23848.994 | 72562.245 | 48524.256 | 105617.337 | 71874.927 | 71874.927 | 71874.927 | 98044.407 | 88790.523 | 74756.049 | 799714.573 | 1036727.08 | 841326.612 | 772764.018 | 92153.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 331625 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 799998 | Propuesta publica | 897512 | IPC | 23 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1410 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | 67.99 | 306014.467 | 0 | 0 | 23690.498 | 23848.994 | 23988.395 | 24078.146 | 24204.18 | 24096 | 24096 | 24096 | 24096 | 24096 | 24096 | 264386.213 | 208732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 341065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 799998 | Propuesta publica | 898145 | IPC | 6 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 170648 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | 24.76 | 157739.064 | 0 | 0 | 48255.483 | 0 | 48573.85 | 24446.11 | 24582.553 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.569 | 292801.4 | 234500 | 247831.532 | 257189.378 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa III; Región de La Araucanía | 359089 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1094553 | SR | 91 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1432 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830.604 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 14034.476 | 0 | 164018.52 | 279460.32 | 279460.32 | 279460.32 | 92153.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 363765 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 612964 | Propuesta publica | 856458 | IPC | 22 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 78508.44 | 314034.76 | 314034.76 | 236114.32 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5436179 | 5999000 | 0 | 900652.086 | 765743.355 | 570523.785 | 404465.474 | 785898.406 | 419890 | 312730.937 | 480854 | 673202.257 | 448950 | 336182 | 6099092.3 | 8402615 | 8046937 | 4354403 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 6199700 | Propuesta publica | 6749068 | IPC | 17 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 154014 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 56.99 | 2201489.763 | 0 | 0 | 36205.624 | 333691.753 | 84910.242 | 0 | 424177.281 | 252000 | 68585 | 33579 | 0 | 14845 | 0 | 1247993.9 | 1481382 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 7200000 | Propuesta publica | 6951996 | IPC | 20 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 6718402.679 | 6772194.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331635 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6718402 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6718402.679 | -6718402.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 6803515 | Propuesta publica | 6772434 | IPC | 12 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 35.59 | 1949945.713 | 0 | 0 | 228948.346 | 45059.131 | 239442.469 | 135072.861 | 177376.611 | 77890 | 54021 | 89675 | 68920 | 143567 | 53852 | 1313824.418 | 1432819 | 1532297 | 1300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº341061 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160883 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192882.257 | 0 | 0 | 192882.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 358944 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 6600000 | Propuesta publica | 9560014 | IPC | 20 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 160570 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | 26.72 | 1284743.524 | 0 | 0 | 635498.116 | 386992.471 | 246171.074 | 269392.613 | 184344.514 | 90000 | 81333 | 192600 | 235400 | 165538 | 146330 | 2633599.788 | 2988414 | 2714640 | 1171938 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 387139 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 6590026 | Propuesta publica | 7438666 | IPC | 13 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 1146 | 2024-05-06 | 2027-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 176000 | 125000 | 136000 | 657000 | 2500000 | 2500000 | 1882465 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | [21 empty] | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 740000 | 740000 | 330000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 740000 | 740000 | 330000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería mejoramiento ripio ruta R-791, Puente Contraco - Toyo - Lonqimay, región del La Araucanía | 391263 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-18 | 2024-09-13 | 1721454 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 810 | 2024-10-14 | 2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 740000 | 740000 | 330000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | [21 empty] | 483599.678 | 1435210 | 0 | 420041.446 | 226030.897 | 141751.378 | 181570.42 | 190156.176 | 218000 | 0 | 0 | 316472.854 | 424595 | 25451.38 | 2144069.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 28370 | 0 | 0 | 6746.631 | 0 | 10377.439 | 3130.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975.38 | 26229.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 243734 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.631 | 0 | 10377.439 | 3130.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975.38 | 26229.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 483599.678 | 1406840 | 0 | 420041.446 | 219284.266 | 141751.378 | 171192.981 | 187025.96 | 218000 | 0 | 0 | 316472.854 | 424595 | 19476 | 2117839.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 362439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1803705 | Propuesta publica | 2099116 | IPC | 14 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 480 | 2023-06-07 | 2024-09-29 | 63 | 483599.678 | 0 | 0 | 420041.446 | 219284.266 | 141751.378 | 171192.981 | 187025.96 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 424595 | 19476 | 1801367.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362439 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 362439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 290373 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 66 | - | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316472.854 | 0 | 0 | 316472.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | [21 empty] | 266529.73 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 12509.403 | 0 | 0 | 20169.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41939.73 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.403 | 0 | 0 | 12509.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 356832 | Propuesta publica | 403311 | IPC | 1496 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 85.7 | 41939.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.403 | 0 | 47681.175 | 60190.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333210 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -47681 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -549 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47681.175 | -47681.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 224590 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 329483 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 3527936 | Propuesta publica | 3731955 | IPC | 19 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 96738 | APIA SPA | 602 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | 99.81 | 224590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 1614452.815 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641.796 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147814.503 | 289424.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2220.035 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147814.503 | 157456.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 265254 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2220.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41602.102 | 51243.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106212.401 | 106212.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1612232.78 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339930 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 3786795 | Propuesta publica | 4156083 | IPC | 32 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | -111958 | APIA SPA | 540 | 2021-11-23 | 2023-05-17 | 100 | 1612232.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 2668570.819 | 4377000 | 0 | 0 | 0 | 829353.56 | 397311.061 | 390363.216 | 144000 | 308436.092 | 329798.065 | 148781.653 | 609833.748 | 218950.407 | 3376827.802 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 190982.027 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44589.633 | 43700.253 | 88289.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 358952 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 239547 | Propuesta publica | 234683 | SR | 795 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 245 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | 76.54 | 190982.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358952 , CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 358952 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44590 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -245 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44589.633 | 0 | 44589.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2477588.792 | 4299000 | 0 | 0 | 0 | 829353.56 | 397311.061 | 390363.216 | 144000 | 308436.092 | 329798.065 | 148781.653 | 565244.115 | 175250.154 | 3288537.916 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 798478 | Propuesta publica | 1102418 | IPC | 671 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | -3580 | APIA SPA | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 967504 | Propuesta publica | 987290 | IPC | 500 | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 125329 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 406 | 2021-04-08 | 2022-05-19 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7113.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 7113.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327285 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | - | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327304 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 599931 | Propuesta publica | 771998 | IPC | 840 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 12533 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN RAFAEL LTDA. | 301 | 2021-05-04 | 2022-03-01 | 99.98 | 4878.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.873 | 0 | 0 | 3506.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 347557 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 2282063 | Propuesta publica | 1970125 | IPC | 11 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 593397 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 539 | 2022-05-31 | 2023-11-21 | 99.85 | 1517467.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.154 | 17608.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2699522 | Propuesta publica | 3695404 | Polinom | 15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 510 | 2023-06-08 | 2024-10-30 | 49.25 | 955243.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808880.938 | 397311.061 | 390363.216 | 144000 | 300000 | 329798.065 | 145274.78 | 124244.115 | 0 | 2639872.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362688 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 320000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | -510 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384000 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 401666 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 171000 | 228000 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 2823261.496 | 4061000 | 0 | 0 | 1135499.875 | 1002966.972 | 253087.029 | 136133 | 0 | 24469.239 | 0 | 831451.548 | 395417.397 | 291036.454 | 4070061.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6057.851 | 20000 | 0 | 0 | 41.678 | 26.049 | 0 | 5535.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19932.273 | 25535.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225036 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 6057.851 | 0 | 0 | 0 | 41.678 | 26.049 | 0 | 5535.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.273 | 7535.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2817203.645 | 4041000 | 0 | 0 | 1135458.197 | 1002940.923 | 253087.029 | 130597.232 | 0 | 24469.239 | 0 | 831451.548 | 395417.397 | 271104.181 | 4044525.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327340 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1776835 | Propuesta publica | 1576102 | IPC | 5 | 2021-03-24 | 2021-04-30 | 242140 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 595 | 2021-04-30 | 2022-12-16 | 99.35 | 166854.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14269.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14269.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | 355805 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 995674 | Propuesta publica | 1446792 | Polinom | 1415 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 270105 | APIA SPA | 360 | 2023-08-11 | 2024-08-05 | 73.58 | 325124.369 | 0 | 0 | 0 | 517017.572 | 0 | 218919.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395417.397 | 271104.181 | 1402459.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 357692 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 922360 | Propuesta privada | 2697106 | IPC | 22 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | -236 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 420 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | 99.61 | 2325224.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Recapado y Bacheo Asfáltico Ruta 199-CH etapa 2; sector Camino Palguín Catripulli; comunas de Pucón y Curarrehue; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 388705 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 2787841 | Propuesta publica | 2468191 | IPC | 89 | 2023-12-20 | 2024-01-22 | 130607 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-01-22 | 2025-03-17 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618440.625 | 1002940.923 | 34167.145 | 130597.232 | 0 | 0 | 0 | 831451.548 | 0 | 0 | 2617597.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1646010 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374000.524 | 341654.681 | 274999 | 1513623.572 | 1801310.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11654.681 | 0 | 11654.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 327422 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 300000 | Propuesta publica | 341624 | SR | 781 | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2021-05-07 | 2022-09-07 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11654.681 | 0 | 11654.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1644010 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374000.524 | 330000 | 274999 | 1501968.891 | 1801310.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 1327416 | IPC | 216 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 30802 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000.524 | 0 | 412579 | 621579.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327442 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -412579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -390 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412579 | -412579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS - Terminación Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía 2023 | 380031 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-30 | 2023-07-11 | 297399 | Propuesta privada | 496295 | Polinom | 2434 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 0 | APIA SPA | 240 | 2023-12-05 | 2024-08-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522969.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 389342 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 1994902 | Propuesta publica | 2266410 | IPC | 24 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 420 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 330000 | 274999 | 769999 | 1801310.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | [21 empty] | 6900123.358 | 2213000 | 0 | 584065.902 | 588721.043 | 669053.306 | 0 | 139729.871 | 0 | 83884.992 | 0 | 0 | 0 | 27521.278 | 2092976.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6900123.358 | 2213000 | 0 | 584065.902 | 588721.043 | 669053.306 | 0 | 139729.871 | 0 | 83884.992 | 0 | 0 | 0 | 27521.278 | 2092976.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 2595638 | IPC | 9 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | -752 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 95.03 | 322486.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38857.989 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 132857.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327387 , CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -94000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94000 | -94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 1870626 | Propuesta publica | 2030698 | IPC | 3 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 135273 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 416 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | 98.38 | 771145.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27521.278 | 27521.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 338500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 3174000 | Propuesta publica | 3363684 | IPC | 34 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 24137 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 583 | 2021-12-03 | 2023-07-09 | 100 | 1850231.51 | 0 | 0 | 63683.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 63683.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338500 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 338500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -583 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | 358955 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 1932502 | Propuesta publica | 2407389 | IPC | 43 | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 108278 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 450 | 2022-12-22 | 2024-03-16 | 98.34 | 2393696.79 | 0 | 0 | 81979.903 | 0 | 166688.173 | 0 | 0 | 0 | 45027.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293695.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 363234 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-26 | 2022-09-02 | 2091584 | Propuesta publica | 2980852 | IPC | 42 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | -388 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2023-01-09 | 2024-04-03 | 95.84 | 1562562.727 | 0 | 0 | 438402.57 | 588721.043 | 502365.133 | 0 | 139729.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669218.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029650-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 1870626 | Propuesta publica | 2030698 | IPC | 3 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 135273 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 416 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | 98.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | [21 empty] | 3584142.679 | 6176000 | 0 | 605749.132 | 0 | 232686.335 | 751787.593 | 555127.392 | 370560 | 394321 | 397402 | 331480.962 | 235030.262 | 257457.962 | 4131602.638 | 4256153.544 | 1951411.696 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95059.59 | 504000 | 0 | 71375.077 | 0 | 49003.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26413.962 | 50971.262 | 26413.962 | 224177.446 | 317167.544 | 211411.696 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351859 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 450000 | Propuesta publica | 561776 | IPC | 1055 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2023-06-28 | 2025-06-28 | 37.19 | 95059.59 | 0 | 0 | 71375.077 | 0 | 49003.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24557.3 | 329440.671 | 474376.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351859 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351859 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -329440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -731 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329440.671 | -329440.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 387576 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 450001 | Propuesta publica | 552322 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 699 | 2024-08-05 | 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26413.962 | 26413.962 | 26413.962 | 79241.886 | 317167.544 | 211411.696 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3489083.089 | 5672000 | 0 | 534374.055 | 0 | 183683.152 | 751787.593 | 555127.392 | 370560 | 394321 | 397402 | 305067 | 184059 | 231044 | 3907425.192 | 3938986 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | 351861 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 4482280 | Propuesta publica | 5797573 | Polinom | 46 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 1737691 | APIA SPA | 720 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | 79.72 | 3489083.089 | 0 | 0 | 534374.055 | 0 | 183683.152 | 310667.666 | 159411.317 | 70560 | 292321 | 193402 | 203067 | 179522 | 166332 | 2293340.19 | 1097716 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 387574 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 4535216 | Propuesta publica | 5153470 | IPC | 83 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 0 | APIA SPA | 720 | 2024-01-19 | 2026-01-08 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441119.927 | 395716.075 | 300000 | 102000 | 204000 | 102000 | 4537 | 64712 | 1614085.002 | 2841270 | 1240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | [21 empty] | 7506874.134 | 10414000 | 0 | 1661824.441 | 1029408.943 | 1047858.489 | 2164250.267 | 1642654.658 | 1144469.253 | 963775.253 | 161903.253 | 176528.253 | 161903.253 | 259438.292 | 10414014.355 | 8128000.008 | 19232000.582 | 20228001.489 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 230022.136 | 1969000 | 0 | 260689.36 | 148184.875 | 70618.957 | 191140.021 | 254512.107 | 161903.253 | 161903.253 | 161903.253 | 161903.253 | 161903.253 | 234342.292 | 1969003.877 | 1894214.008 | 1910465.582 | 1785738.489 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2022-2026 | 351865 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1082934 | SR | 48 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 46082.274 | 23041.137 | 0 | 23041.137 | 46082.274 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 43041 | 296492.822 | 276494 | 276494 | 253453 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357085 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 899244 | Propuesta publica | 1118257 | SR | 24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 19.15 | 95170.774 | 0 | 0 | 47585.386 | 23792.694 | 23792.693 | 23792.694 | 23792.693 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 43793 | 305514.16 | 285512 | 285512 | 166549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357099 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1106173 | SR | 47 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 47071.164 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 45321 | 304214.492 | 282427 | 282427 | 258891 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 357101 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1058442 | IPC | 82 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31091.445 | 23290.682 | 23278.961 | 23436.601 | 23320.036 | 23320.036 | 23320.036 | 23320.036 | 23320.036 | 23320.036 | 241017.905 | 270000 | 280000 | 462282.547 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364910 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 899244 | Propuesta publica | 920533 | SR | 22 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-09-04 | 2027-08-04 | 17.48 | 42249.566 | 0 | 0 | 72050.841 | 23307.102 | 0 | 23307.102 | 46614.204 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 305121.861 | 235029.6 | 235029.6 | 103101.973 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de La Araucanía 2022-2026 | 364911 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1006293 | IPC | 80 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50767.629 | 44216.923 | 21489.2 | 21489.2 | 21489.2 | 21489.2 | 21489.2 | 32143.24 | 234573.792 | 263748.426 | 270000 | 377542.56 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Araucanía | 366012 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 899244 | Propuesta publica | 1100596 | SR | 23 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 17.02 | 92601.796 | 0 | 0 | 47899.695 | 23416.915 | 0 | 23416.916 | 46833.83 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.914 | 282068.845 | 281002.982 | 281002.982 | 163918.409 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7276851.998 | 8445000 | 0 | 1401135.081 | 881224.068 | 977239.532 | 1973110.246 | 1388142.551 | 982566 | 801872 | 0 | 14625 | 0 | 25096 | 8445010.478 | 6233786 | 17321535 | 18442263 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 351867 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 7484423 | Propuesta publica | 9823436 | Polinom | 47 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | 38.95 | 2709615.233 | 0 | 0 | 468055.613 | 293784.444 | 214120.482 | 265580.284 | 165629.94 | 150059 | 99400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656629.763 | 1066582 | 2536837 | 2272657 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7008204 | Propuesta publica | 7193994 | Polinom | 2 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 161526 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | 29.39 | 1492747.9 | 0 | 0 | 293782.923 | 75571.035 | 0 | 241719.378 | 447672.995 | 27160 | 190607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276513.331 | 888627 | 2208797 | 1877505 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357100 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 8900565 | Propuesta publica | 9259784 | Polinom | 19 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 13.77 | 544712.377 | 0 | 0 | 114864.829 | 184313.611 | 204356.211 | 273229.167 | 166855.925 | 200000 | 115693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259312.743 | 1076964 | 3752105 | 3554934 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 357102 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7171627 | Propuesta publica | 8986624 | Polinom | 30 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 13.82 | 88224.441 | 0 | 0 | 186095.237 | 170223.967 | 0 | 826040.557 | 109123.064 | 134981 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452163.825 | 756949 | 2977926 | 4845117 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 364906 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5211915 | Propuesta publica | 6177055 | Polinom | 46 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 47666.906 | 0 | 301931.837 | 205095.839 | 119402.693 | 196978 | 120633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991708.275 | 986661 | 1870415 | 2988749 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364909 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5623234 | Propuesta publica | 6178241 | Polinom | 44 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | 20.78 | 829344.148 | 0 | 0 | 142851.297 | 157331.011 | 105175.617 | 161445.021 | 125736.345 | 94650 | 110329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897518.291 | 702470 | 2300000 | 2043301 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 366011 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 4483139 | Propuesta publica | 5477858 | Polinom | 48 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 154068 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | 36.14 | 1612207.899 | 0 | 0 | 147818.276 | 0 | 151655.385 | 0 | 253721.589 | 178738 | 139510 | 0 | 14625 | 0 | 25096 | 911164.25 | 755533 | 1675455 | 860000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | [21 empty] | 190708.056 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132878.894 | 135659.173 | 235780.729 | 504318.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 190708.056 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132878.894 | 135659.173 | 235780.729 | 504318.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 351869 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 852818 | Propuesta publica | 759600 | SR | 380 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 38.7 | 190708.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132878.894 | 135659.173 | 300353.877 | 568891.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351869 , Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 351869 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -64573 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -480 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64573.148 | -64573.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 1345711.946 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 33028.367 | 0 | 252000 | 252000 | 251395 | 942331.156 | 1842445.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1345711.946 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 33028.367 | 0 | 252000 | 252000 | 251395 | 942331.156 | 1842445.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346235 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 1199849 | Propuesta publica | 1376159 | IPC | 1426 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 386246 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 524 | 2022-07-22 | 2023-12-28 | 99 | 1276459.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 21505.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346243 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 358919 | Propuesta publica | 409704 | IPC | 656 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 49896 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 285 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | 100 | 69252.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | 381462 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2398994 | Propuesta publica | 2331841 | IPC | 23 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 252000 | 251395 | 755395 | 1842445.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 5241700 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 448188.507 | 442900 | 150000 | 732900 | 510337 | 264350 | 1326885 | 5311649.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5241700 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 448188.507 | 442900 | 150000 | 732900 | 510337 | 264350 | 1326885 | 5311649.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351763 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 3446960 | Propuesta publica | 5088246 | Polinom | 39 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 2023-09-26 | 2024-11-19 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 448188.507 | 442900 | 150000 | 732900 | 510337 | 264350 | 1326885 | 5311649.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 10317010 | 0 | 0 | 808041.056 | 1376336.013 | 1667248.229 | 2350901.413 | 906723.455 | 586463.218 | 1001463.915 | 1356571.963 | 1095881.776 | 2136496.932 | 13286127.97 | 16475703.595 | 18206822.927 | 16867130.609 | 5174485.393 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138292.195 | 138292.195 | 138292.195 | 414876.585 | 1674322.927 | 1674322.927 | 1674322.927 | 2827029.412 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379147 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1416 | 2024-07-30 | 2028-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 64851.573 | 259406.282 | 259406.282 | 259406.282 | 416221.427 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379153 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 1286091 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1410 | 2024-08-14 | 2028-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100.622 | 30100.622 | 30100.622 | 90301.866 | 377563.459 | 377563.459 | 377563.459 | 262508.972 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379155 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-07-30 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21670 | 21670 | 21670 | 65010 | 259270 | 259270 | 259270 | 401707.437 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379157 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-07-30 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 64851.573 | 259406.288 | 259406.288 | 259406.288 | 535278.063 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV; región de La Araucanía | 389680 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-07-30 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21670 | 21670 | 21670 | 65010 | 259270 | 259270 | 259270 | 451320.632 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I; región de La Araucanía (2do llamado) | 398111 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-08-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 64851.573 | 259406.898 | 259406.898 | 259406.898 | 759992.881 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9207010 | 0 | 0 | 808041.056 | 1376336.013 | 1667248.229 | 2350901.413 | 906723.455 | 586463.218 | 1001463.915 | 1218279.768 | 957589.581 | 1998204.737 | 12871251.385 | 14801380.668 | 16532500 | 15192807.682 | 2347455.981 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | 379127 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8991190 | Propuesta publica | 8264040 | IPC | 71 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160720.634 | 148043.174 | 399315.969 | 327594.733 | 370000 | 87870 | 242400 | 54237 | 64562.025 | 29290 | 1884033.535 | 2290434.762 | 2992500 | 2659240.248 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379144 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 8999978 | Propuesta publica | 8335752 | IPC | 15 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2024-05-10 | 2028-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45606 | 65241 | 104773 | 179105 | 274505 | 1161610 | 1830840 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 805551 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379151 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 8999970 | Propuesta publica | 8398870 | IPC | 73 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152151.921 | 380629.02 | 216648.221 | 600510.382 | 78117.455 | 159085 | 158207.864 | 38257.074 | 0 | 0 | 1783606.937 | 2360520.471 | 2880000 | 2750869.303 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8997425 | Propuesta publica | 9399773 | IPC | 70 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 161366 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313479.487 | 355619.947 | 239898.167 | 980068.914 | 300000 | 140340.79 | 46028.12 | 323766.65 | 131870.575 | 282790.056 | 3113862.706 | 2568158.606 | 2880000 | 2292375.806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379156 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8913062 | Propuesta publica | 9841849 | IPC | 72 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181689.014 | 492043.872 | 811385.872 | 442727.384 | 113000 | 133926.428 | 175054.931 | 154281.999 | 211651.981 | 249514.681 | 2965276.162 | 2782266.829 | 2880000 | 2590322.325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379156 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379156 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161633 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193632.045 | 0 | 0 | 193632.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 389678 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 8998465 | Propuesta publica | 8233655 | IPC | 16 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2024-05-16 | 2028-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 1100000 | 2400000 | 2500000 | 2500000 | 1541904.981 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 4370000 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 1202553.652 | 408890.235 | 472000 | 517426.268 | 417403.066 | 653715.066 | 365890.066 | 1045001.066 | 5202845.373 | 5783674.229 | 372750.194 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29355.268 | 55150.066 | 55150.066 | 55150.066 | 55150.066 | 249955.532 | 661651.798 | 372750.194 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372921 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 547100 | Propuesta publica | 613532 | IPC | 983 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 700 | 2024-05-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29355.268 | 29355.268 | 29355.268 | 29355.268 | 29355.268 | 146776.34 | 352114.222 | 184001.613 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379160 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 547100 | Propuesta publica | 539346 | IPC | 1063 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 700 | 2024-05-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25794.798 | 25794.798 | 25794.798 | 25794.798 | 103179.192 | 309537.576 | 188748.581 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3850000 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 1202553.652 | 408890.235 | 472000 | 488071 | 362253 | 598565 | 310740 | 989851 | 4952889.841 | 5122022.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372922 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 3997242 | Propuesta publica | 4668078 | IPC | 79 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 0 | APIA SPA | 720 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 351626.055 | 408890.235 | 322000 | 378071 | 252253 | 378564 | 134740 | 679851 | 3025961.244 | 1859873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 4997454 | Propuesta publica | 4493947 | IPC | 65 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 720 | 2023-12-15 | 2025-12-04 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850927.597 | 0 | 150000 | 110000 | 110000 | 220001 | 176000 | 310000 | 1926928.597 | 3262149.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | [21 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 0 | 68101.828 | 19956.62 | 0 | 18937.25 | 195636.251 | 205819.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 0 | 68101.828 | 19956.62 | 0 | 18937.25 | 195636.251 | 205819.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | 372905 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 345400 | Propuesta publica | 345100 | IPC | 2626 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 18297 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 526 | 2023-10-02 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 0 | 68101.828 | 19956.62 | 0 | 18937.25 | 195636.251 | 205819.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | [21 empty] | 509247.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 509247.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | 364064 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 599902 | Propuesta publica | 498208 | IPC | 591 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | -129 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 99.15 | 509247.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 54461.335 | 30000 | 111000 | 22986.838 | 56538.665 | 34000 | 0 | 336000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 54461.335 | 30000 | 111000 | 22986.838 | 56538.665 | 34000 | 0 | 336000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | 372906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 630700 | Propuesta publica | 530502 | IPC | 3440 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 54461.335 | 30000 | 111000 | 22986.838 | 56538.665 | 34000 | 0 | 336000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | [21 empty] | 1304192.975 | 8741000 | 0 | 2719731.62 | 1885331.423 | 1294478.872 | 929419.913 | 549357.488 | 519607 | 208000 | 617015 | 695098 | 775654 | 547308 | 10741001.316 | 9822000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104205.801 | 382000 | 0 | 50161.178 | 0 | 64724.1 | 32362.05 | 32362.05 | 40000 | 40000 | 40000 | 28495 | 53896 | 0 | 382000.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | 370836 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 597068 | Propuesta publica | 486752 | SR | 1260 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 458 | 2023-08-25 | 2024-11-25 | 38.36 | 104205.801 | 0 | 0 | 50161.178 | 0 | 64724.1 | 32362.05 | 32362.05 | 40000 | 40000 | 40000 | 28495 | 53896 | 0 | 382000.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1199987.174 | 8359000 | 0 | 2669570.442 | 1885331.423 | 1229754.772 | 897057.863 | 516995.438 | 479607 | 168000 | 577015 | 666603 | 721758 | 547308 | 10359000.938 | 9822000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370838 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 5361922 | Propuesta publica | 7122960 | Polinom | 40 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2023-09-26 | 2025-03-19 | 25.65 | 107976.83 | 0 | 0 | 540987.778 | 615065.414 | 643930.717 | 376062.732 | 148299.181 | 120607 | 86500 | 151500 | 154500 | 132745 | 166601 | 3136798.822 | 4366862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370839 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 4082713 | Propuesta publica | 5311319 | Polinom | 35 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 540 | 2023-09-07 | 2025-02-28 | 9.79 | 59964.537 | 0 | 0 | 0 | 249617.456 | 234478.817 | 179883.412 | 153869.111 | 153000 | 81500 | 153000 | 87250 | 182000 | 270200 | 1744798.796 | 3858647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 371915 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2331514 | Propuesta publica | 2330166 | Polinom | 10 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 420 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | 36.61 | 297639.638 | 0 | 0 | 95653.074 | 194819.074 | 153473.936 | 149409.49 | 214827.146 | 206000 | 0 | 206000 | 285044 | 264410 | 110507 | 1880143.72 | 596491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | 378811 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 3426646 | Propuesta privada | 4644908 | Polinom | 31 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 0 | APIA SPA | 450 | 2023-09-04 | 2024-11-27 | 78.61 | 734406.169 | 0 | 0 | 2032929.59 | 825829.479 | 197871.302 | 191702.229 | 0 | 0 | 0 | 66515 | 139809 | 142603 | 0 | 3597259.6 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 6432200 | 12446010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7297181.669 | 3848520.652 | 31497.613 | 542754.937 | 531148.671 | 355411.835 | 177797.613 | 177861.763 | 12962174.753 | 1213268.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303.815 | 31433.463 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31561.763 | 336787.106 | 41184.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | 369799 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 498729 | Propuesta publica | 377972 | SR | 2663 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 366 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303.815 | 31433.463 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31561.763 | 336787.106 | 41184.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6432200 | 12099510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180877.854 | 3817087.189 | 0 | 511257.324 | 499651.058 | 323914.222 | 146300 | 146300 | 12625387.647 | 1172083.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Etapa 1 camino Lautaro-Curacautín, comuna de Curacautín, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 369806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 4759966 | Propuesta publica | 3497739 | Polinom | 7 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 121184 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | 99.71 | 2486973.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320888.278 | 0 | 0 | 6381.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327269.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta S-51-R etapa 1 sector Villa García Melipeuco, tramo Dm 66200 - Dm 81000; comuna de Melipeuco, provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369807 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-10 | 5785995 | Propuesta publica | 4802681 | Polinom | 8 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 147309 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | 99.2 | 2449830.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666421.84 | 0 | 195771.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862193.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 369823 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 988951 | Propuesta publica | 1035446 | Polinom | 799 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 76314 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 360 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | 98.16 | 832756.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305275.556 | 0 | 0 | 22137.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327413.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Contrato de caminos de la Red Vial; tramo Túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 371918 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-28 | 5818687 | Propuesta publica | 4819054 | Polinom | 13 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 869089 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 496 | 2023-05-25 | 2024-10-02 | 86.9 | 494027.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390917.601 | 1150665.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541582.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 378348 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 1599853 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-07-04 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 585200 | 1172083.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380055 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 1970560 | Propuesta privada | 1861954 | Polinom | 42 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 300 | 2023-09-28 | 2024-07-24 | 43.77 | 168612.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163796.419 | 0 | 0 | 286965.918 | 353351.058 | 0 | 0 | 0 | 1804113.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380055 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380055 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161615 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177614.222 | 0 | 0 | 177614.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 4549523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188764 | 1512779.26 | 1803730.26 | 4505273.52 | 5633329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31529.26 | 31529.26 | 63058.52 | 386938.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas 1/2023 ; Región de La Araucanía | 371016 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 390628 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31529.26 | 31529.26 | 63058.52 | 386938.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4549523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188764 | 1481250 | 1772201 | 4442215 | 5246391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371023 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 990835 | Propuesta publica | 1143857 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 300 | 2024-08-05 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168325 | 220000 | 274976 | 663301 | 521859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371024 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 1435122 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89189 | 330000 | 330000 | 749189 | 1150214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371025 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-05-09 | 1673281 | Propuesta publica | 1755151 | IPC | 1263 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 365 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 287500 | 290998 | 865998 | 952408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371026 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 1113196 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-07-01 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143750 | 143750 | 287500 | 575000 | 966135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371027 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 1461894 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 318727 | 778727 | 802340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371028 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 1598681 | Propuesta publica | 1666036 | IPC | 1281 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 420 | 2024-06-17 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 810000 | 853435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 4725408.901 | 4305100 | 0 | 0 | 695638.586 | 1044065.593 | 31433.464 | 1583728.126 | 225857.613 | 31497.613 | 31497.613 | 1035380.209 | 502886 | 1306342 | 6488326.817 | 1211242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73500 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 107871.083 | 31433.464 | 62866.926 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 7807.046 | 0 | 0 | 304471.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Red Vial Cautin 1/2023 ; Región de La Araucanía | 369755 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-21 | 500000 | Propuesta publica | 377972 | SR | 1179 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 366 | 2023-08-25 | 2024-08-25 | 56.3 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107871.083 | 31433.464 | 62866.926 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 7807.046 | 0 | 0 | 304471.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4651908.901 | 4000000 | 0 | 0 | 695638.586 | 936194.51 | 0 | 1520861.2 | 194360 | 0 | 0 | 1027573.163 | 502886 | 1306342 | 6183855.459 | 1211242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369757 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 3744935 | Propuesta publica | 3116509 | Polinom | 12 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 154316 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-25 | 2024-03-20 | 94.29 | 2293054.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936194.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201621.588 | 0 | 0 | 1137816.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 3598462 | Propuesta publica | 2953371 | Polinom | 88 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520861.2 | 194360 | 0 | 0 | 648371 | 282886 | 500000 | 3146478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369758 , CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 661581 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177580.575 | 0 | 550000 | 727580.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Puente El Turbio cruce Palguín, comuna de Pucón; Región de La Araucanía | 369760 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2999836 | Propuesta publica | 2768010 | Polinom | 11 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 154398 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2023-05-25 | 2024-05-19 | 100 | 2358854.378 | 0 | 0 | 0 | 695638.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695638.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 394350 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 1856343 | Propuesta publica | 1759585 | IPC | 1064 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-05-22 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 256342 | 476342 | 1211242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | [21 empty] | 0 | 1906500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51936.579 | 61495.415 | 187995.415 | 188495.415 | 428995.415 | 353223.502 | 436000 | 1708141.741 | 5902255.152 | 209733.962 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.036 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 23223.502 | 0 | 185220.198 | 341944.98 | 99733.962 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381326 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 577229 | Propuesta publica | 626900 | SR | 533 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 671 | 2024-03-27 | 2026-01-27 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.036 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 23223.502 | 0 | 185220.198 | 341944.98 | 99733.962 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 109921.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223422 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5921.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 159500 | 159500 | 400000 | 330000 | 330000 | 1412000 | 5560310.172 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381327 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 5773362 | Propuesta publica | 6274311 | IPC | 90 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 660 | 2024-02-15 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 159500 | 159500 | 400000 | 330000 | 330000 | 1412000 | 5560310.172 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 525000 | 10000000.404 | 15000000.872 | 15000000.872 | 10784999.852 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1147979.404 | 1224511.872 | 1224511.872 | 1122471.852 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395803 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 306128 | 306128 | 306128 | 255107 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 395901 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 306128 | 306128 | 306128 | 255107 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395987 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 229595.404 | 306127.872 | 306127.872 | 357150.852 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395997 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24979 | 24979 | 306128 | 306128 | 306128 | 255107 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 8852021 | 13775489 | 13775489 | 9662528 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396104 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | 2102021 | 3150000 | 3150000 | 2467500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028;CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 396118 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1950000 | 3950000 | 3950000 | 2450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396122 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 9600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 2000000 | 3600000 | 3600000 | 2277528 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396125 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | 2800000 | 3075489 | 3075489 | 2467500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050733-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Camino Básico Intermedio Puerto Saavedra-Pichichelle Malalhue | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050733-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050733-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE HUICHAHUE EN RUTA S-389 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE CARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | [21 empty] | 0 | 2903500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586890 | 286890 | 1096890 | 1970670 | 5317440 | 3021049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 36890 | 36890 | 110670 | 442680 | 332010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385439 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 885360 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 724 | 2024-07-30 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 36890 | 36890 | 110670 | 442680 | 332010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 250000 | 850000 | 1650000 | 4874760 | 2689039 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385438 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 8845639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-30 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 250000 | 850000 | 1650000 | 4874760 | 2689039 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnstico y analisis sistema de monitoreo en tiempo real de puentes, region de la araucania | 391410 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 338720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181750 | 181750 | 1812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICIÓN PUENTE CHUFQUÉN EN RUTA S-595 | 396955 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 390000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE CHUFQUÉN EN RUTA S-595 | 396969 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 8693600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119676 | 1466401 | 4888677.064 | 7474754.064 | 9114001 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 389700 | 129894 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Conservación de Red Vial, Provincias de Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 401027 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 531405 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 389700 | 129894 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8693600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119676 | 1466401 | 4888667.064 | 7474744.064 | 8724301 | 910106 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 394989 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 3300830 | Propuesta publica | 3136082 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 2024-07-25 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251563 | 251563 | 1481563 | 1984689 | 1416432 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395108 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 5200000 | Propuesta publica | 4110349 | IPC | 25 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681863 | 681863 | 781863 | 2145589 | 2509587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395110 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 1296000 | Propuesta publica | 1372991 | IPC | 1241 | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2024-06-19 | 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186250 | 186250 | 273990.064 | 646490.064 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 397784 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-15 | 2024-06-25 | 406000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116725 | 416725 | 533450 | 233450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 397800 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 592000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472468 | 472468 | 408332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 462 al Dm 3.630, Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 397802 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599558 | 599558 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397804 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 1260000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-26 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 345000 | 575000 | 874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 780 al Dm 8.731, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397809 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1856000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500 | 517500 | 1386500 | 470106 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 5141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 904851 | 1712050 | 2956901 | 6299999 | 10681100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32158 | 32843 | 65001 | 386664 | 129021 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023 ; Región de La Araucanía | 401028 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 499000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32158 | 32843 | 65001 | 386664 | 129021 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 872693 | 1679207 | 2891900 | 5913335 | 10552079 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394976 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 1639000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194383 | 195781 | 390164 | 928768 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394992 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 1763001 | Propuesta publica | 1897048 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 360 | 2024-08-07 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 194920 | 220000 | 524920 | 927704 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395086 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2570000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-30 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 160000 | 815000 | 1205000 | 1050233 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395111 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 4853000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 504 | 2024-08-29 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323390 | 448425 | 771815 | 1565630 | 4035080 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 400550 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3790000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1441000 | 3016999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 2683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160088.66 | 314021.988 | 468958.065 | 1046489.054 | 883730.806 | 2873288.573 | 7094156.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 409200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75998.4 | 75998.4 | 151996.8 | 720111.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 385897 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 395383 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40922.2 | 40922.2 | 81844.4 | 388213.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 385898 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 338900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35076.2 | 35076.2 | 70152.4 | 331897.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160088.66 | 314021.988 | 468958.065 | 970490.654 | 807732.406 | 2721291.773 | 6374045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 385899 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 919266 | Propuesta publica | 1036097 | IPC | 857 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 240 | 2024-05-13 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 180000 | 565000 | 443996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 385900 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1176851 | Propuesta publica | 1106321 | IPC | 912 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 300 | 2024-05-03 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160088.66 | 259021.988 | 219761.065 | 305154.654 | 195414.406 | 1139440.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385901 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 1848825 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-07-30 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 2699689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385902 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 769974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 413 | 2024-08-05 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84697 | 84697 | 69395 | 238789 | 1042402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385903 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2420460 | Propuesta publica | 2673396 | IPC | 20 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 420 | 2024-06-04 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 250639 | 252923 | 558062 | 2187958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 2578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359986.628 | 929986.628 | 1259986.628 | 2549959.884 | 15541863.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 89959.884 | 344866.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB /2023-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 386201 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 381648 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 89959.884 | 344866.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 900000 | 1230000 | 2460000 | 15196997.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.450,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386206 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3348821 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 440000 | 2742821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386207 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 4262743 | Propuesta publica | 5881281 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 540 | 2024-07-02 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 185000 | 185000 | 590000 | 5278580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386209 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2353641 | Propuesta publica | 2456457 | IPC | 26 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2024-06-19 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 275000 | 385000 | 770000 | 1719925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386210 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2881908 | Propuesta publica | 3176614 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 420 | 2024-08-22 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 330000 | 550000 | 2643804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | 401035 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-25 | 2024-08-09 | 2612428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-09-09 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2811867.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 1662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 920001 | 1040001 | 5464213 | 3122000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 920001 | 1040001 | 5464213 | 3122000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Nahuelvan El Pantano por El Maitén, Tramo Dm 0,00 al Dm 10.500,00; Nahuelvan ¿ El Pantano por El Chorrillo, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.845,00; Comunas de Traiguen - Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396831 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 3135000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2530000 | 1122000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396847 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 3991000 | Propuesta publica | 5389614 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 480 | 2024-07-25 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 920000 | 1040000 | 2934213 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 8512314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406950 | 1579384 | 1525990 | 3512324 | 27967000.15 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 384541 | 131015 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '002 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 2/2024, Región de La Araucanía | 401030 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 493000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 384541 | 131015 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8512314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406950 | 1579384 | 1525980 | 3512314 | 27582459.15 | 858985 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390715 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2925983 | Propuesta publica | 3200847 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-07-24 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151950 | 251950 | 102363 | 506263 | 2843983 | 58985 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390717 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 1058000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-12 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96600 | 96600 | 193200 | 1012026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390718 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2185000 | Propuesta publica | 2694259 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-08-29 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97225 | 97225 | 194450 | 2690994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390720 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2948000 | Propuesta publica | 3946705 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-08-09 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135600 | 145600 | 281200 | 4136281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390721 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 5403000 | Propuesta publica | 5407570 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 2024-08-21 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64167 | 64167 | 128334 | 4248079 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390722 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2126696 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-04 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 185000 | 515000 | 2205636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390723 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2589000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-17 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 149025 | 149025 | 443050 | 3203999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390724 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 1865000 | Propuesta publica | 2669865 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-08-14 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 230000 | 402500 | 2667714.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 390727 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 1483212 | Propuesta publica | 1749425 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 360 | 2024-08-29 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 342000 | 1666924.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 390728 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2729000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 398 | 2024-08-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221317 | 285000 | 506317 | 2906822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061172-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL VARIOS CAMINOS , SECTOR NAHUEL, ETAPA I, REG. DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25501 | 25501 | 4643760 | 3070339 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 462000 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061172-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL VARIOS CAMINOS , SECTOR NAHUEL, ETAPA I, REG. DE LA ARAUCANÍA Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación CONSERVACION GLOBAL VARIOS CAMINOS , SECTOR NAHUEL, ETAPA I, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | 398781 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-11-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 462000 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4181760 | 2787839 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061172-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL VARIOS CAMINOS , SECTOR NAHUEL, ETAPA I, REG. DE LA ARAUCANÍA Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, Sector NAHUEL, Etapa I, Comunas de Los Sauces, Purén y Lumaco, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 398783 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 6336000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4181760 | 2787839 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3146 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.7 | 3144.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.3 | 1855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30057800-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 188680 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18839.74 | 0 | 18839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18839.74 | 0 | 18839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 286959 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 636926 | Trato directo | 636926 | SR | 67 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 480 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420 | 203658.586 | 213078.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº286959 , ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 286959 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -194238 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 60 | - | 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9419.74 | -203658.586 | -194238.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | [21 empty] | 3192289.465 | 2768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97314 | 1637379 | 254943 | 1352363.822 | 3341999.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38249.046 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51429 | 27177 | 204394 | -0.178 | 282999.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 186141 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 798700 | Propuesta publica | 807990 | IPC | 803 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 329969 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1035 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 2462 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº186141 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 186141 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | - | 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2462.178 | -2462.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 749385 | Propuesta publica | 320529 | IPC | 2717 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 35510 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | 96.7 | 38249.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 238149 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 395 | - | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51429 | 19494 | 203715 | 0 | 274638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3154040.419 | 2485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45885 | 1610202 | 50549 | 1352364 | 3059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 186140 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 15221743 | Propuesta privada | 18214865 | IPC | 113 | 2013-07-29 | 2013-09-10 | 95074 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 1146 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 13011588 | Propuesta publica | 9975339 | IPC | 23 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | -816991 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1324 | 2020-09-24 | 2024-05-10 | 90 | 3154040.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28885 | 1610202 | 0 | 0 | 1639087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº307986 , Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 450587 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -1324 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585763 | 585763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 309931 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 631061 | Trato directo | 631061 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 690 | 2024-07-25 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50549 | 766601 | 817150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [21 empty] | 1142597.215 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 1637457.36 | 0 | 0 | 1730954.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1142597.215 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 1637457.36 | 0 | 0 | 1730954.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 227850 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 13686283 | Propuesta publica | 12921631 | IPC | 81 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | -436 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1260 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637457.36 | 0 | 0 | 1637457.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 321668 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 1788479 | Propuesta publica | 1908434 | IPC | 60 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 372534 | APIA SPA | 787 | 2021-12-22 | 2024-02-17 | 95.51 | 1142597.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | [21 empty] | 21655999.775 | 12257020 | 0 | 555473.821 | 2043034.625 | 2173621.583 | 985553.04 | 458969.68 | 584016 | 317274.358 | 356652 | 834249.674 | 1363927.469 | 1919871.521 | 11592643.771 | 6364000 | 6522000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 546700 | 747010 | 0 | 55473.822 | 43034.625 | 44052.053 | 68293.822 | 0 | 49073 | 48995.358 | 49389 | 24561.674 | 54224.469 | 96750.521 | 533848.344 | 452000 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 1155600 | Propuesta publica | 1040850 | IPC | 12 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 70 | 546700 | 0 | 0 | 55473.822 | 43034.625 | 44052.053 | 68293.822 | 0 | 49073 | 48995.358 | 49389 | 24561.674 | 35919.469 | 60006.521 | 478799.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 351775 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 945908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305 | 36744 | 55049 | 452000 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 21109299.775 | 11510010 | 0 | 499999.999 | 2000000 | 2129569.53 | 917259.218 | 458969.68 | 534943 | 268279 | 307263 | 809688 | 1309703 | 1742621 | 10978295.427 | 5912000 | 5957000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 278746 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 18024289 | Propuesta publica | 29248412 | IPC | 46 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | -485 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 900 | 2022-02-14 | 2024-08-02 | 75 | 21109299.775 | 0 | 0 | 499999.999 | 2000000 | 2129569.53 | 917259.218 | 458969.68 | 534943 | 268279 | 307263 | 809688 | 980391 | 1412111 | 10318473.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 351776 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 11120672 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 606 | 2024-08-30 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329312 | 330510 | 659822 | 5912000 | 5957000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32373 | 32373 | 32373 | 21095.349 | 122910 | 129492 | 129492 | 64786.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32373 | 32373 | 32373 | 10791 | 107910 | 129492 | 129492 | 64786.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | 390942 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 392437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32373 | 32373 | 32373 | 10791 | 107910 | 129492 | 129492 | 64786.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10304.349 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224196 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9304.349 | 9304.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [21 empty] | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 305990 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 250354 | Propuesta publica | 287551 | IPC | 1356 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 22724 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 608 | 2021-08-18 | 2023-04-18 | 99.53 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.932 | 2235.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305990 , Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 305990 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1451 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -608 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1451.932 | -1451.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 4499462.426 | 3446000 | 0 | 0 | 60045.35 | 2023912.778 | 0 | 0 | 112965.66 | 52493 | 1200000 | 0 | 0 | 3000 | 3452416.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 329317.027 | 64000 | 0 | 0 | 60045.35 | 0 | 0 | 0 | 7627.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67673.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292098 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 491330 | Propuesta publica | 670680 | IPC | 13 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | -54 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1066 | 2021-05-07 | 2024-04-07 | 99.09 | 329317.027 | 0 | 0 | 0 | 60045.35 | 0 | 0 | 0 | 7627.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67673.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4170145.399 | 3382000 | 0 | 0 | 0 | 2023912.778 | 0 | 0 | 105338 | 52493 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 3381743.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 5234155 | Propuesta publica | 7131643 | IPC | 43 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 1619185 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1292 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | 86.16 | 4170145.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023912.778 | 0 | 0 | 105338 | 52493 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 3381743.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658205.634 | 1000000 | 1658205.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658205.634 | 1000000 | 1658205.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 5267060 | Propuesta publica | 7250536 | IPC | 57 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 450 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 96.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329005.634 | 0 | 329005.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303097 , Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1158130 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329200 | 1000000 | 1329200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 1778.562 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71341 | 72562.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71341 | 71341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (A) | 399946 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 71341 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71341 | 71341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 1778.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10910 | SinInf |  | -- | // | 444 |  |  | - | - | 0 | 1778.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 4025166.874 | 7816000 | 0 | 944474.48 | 41426.79 | 2377416.469 | 41531.368 | 2570086.382 | 637870 | 283151.379 | 523408.73 | 43710 | 22884.57 | 332672.359 | 7818632.527 | 12264470.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452500.176 | 756000 | 0 | 84662.003 | 41426.79 | 42556.579 | 41531.368 | 41748.721 | 43289 | 40189.137 | 43570 | 43710 | 22884.57 | 322572.359 | 768140.527 | 164470.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 992640 | Propuesta publica | 1052199 | IPC | 56 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | -77484 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 946 | 2022-07-26 | 2025-02-26 | 67 | 452500.176 | 0 | 0 | 84662.003 | 41426.79 | 42556.579 | 41531.368 | 41748.721 | 43289 | 40189.137 | 43570 | 43710 | 22884.57 | 4678.042 | 450246.21 | 164470.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329595 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 270459 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -946 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317894.317 | 317894.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1819.698 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1819.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3570847 | 7049500 | 0 | 859812.477 | 0 | 2334859.89 | 0 | 2528337.661 | 594581 | 242962.242 | 479838.73 | 0 | 0 | 0 | 7040392 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 329596 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 16282601 | Propuesta publica | 19032269 | IPC | 17 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1030 | 2022-07-04 | 2025-04-29 | 33.72 | 3570847 | 0 | 0 | 859812.477 | 0 | 2334859.89 | 0 | 2528337.661 | 594581 | 242962.242 | 479838.73 | 0 | 0 | 0 | 7040392 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | [21 empty] | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891391 | 891391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811391 | 811391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 591165 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811391 | 811391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | [21 empty] | 213.325 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 1000 | 218113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 213.325 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 213.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 8982178 | Propuesta publica | 7255697 | IPC | 430 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 812871 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 834 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 17906.607 | 235019.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17906 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | - | 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17906.607 | -17906.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 26096.7 | 4288000 | 0 | 12848.248 | 52286.996 | 69921.172 | 2602344.025 | 1167407.421 | 52152.35 | 37580.786 | 609463 | 1112079.971 | 1493424.714 | 3906177.737 | 11115686.42 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26096.7 | 402000 | 0 | 12848.248 | 52286.996 | 69921.172 | 0 | 71108.326 | 52152.35 | 37580.786 | 0 | 53785.971 | 49091.714 | 53911.737 | 452687.3 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 368518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 855140 | Propuesta publica | 831691 | IPC | 3476 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12848.248 | 34889.196 | 69921.172 | 0 | 71108.326 | 39104 | 37580.786 | 0 | 40737.621 | 31693.914 | 53911.737 | 391795 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 86989 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 26096.7 | 0 | 0 | 0 | 17397.8 | 0 | 0 | 0 | 13048.35 | 0 | 0 | 13048.35 | 17397.8 | 0 | 60892.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602344.025 | 1096299.095 | 0 | 0 | 609463 | 1058294 | 1444333 | 3852266 | 10662999.12 | 6874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278726 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 12008317 | Propuesta publica | 14756523 | IPC | 23 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | -5770248 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1010 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 6516 | 959 | 100475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 368519 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 9163104 | Propuesta publica | 15920366 | Polinom | 25 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 720 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602344.025 | 1096299.095 | 0 | 0 | 609463 | 965294 | 1437817 | 3851307 | 10562524.12 | 6874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30102092-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | [21 empty] | 0 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 1354060 | 1460060 | 1231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 1354000 | 1460000 | 1231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 4918683 | Propuesta publica | 6958142 | IPC | 70 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | -338589 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 480 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972347.042 | 972347.042 | 728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292269 , Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -972347 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -480 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -972347.042 | -972347.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 384004 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 1211562 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 1354000 | 1460000 | 503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3740000 | 8648000 | 7500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340000 | 568000 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | 392089 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340000 | 568000 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3400000 | 8080000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | 392090 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 16800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3400000 | 8080000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [21 empty] | 8446337.455 | 8971094 | 0 | 94530.385 | 1046441.983 | 91503.426 | 954393.358 | 685239.843 | 1549886 | 0 | 170966.849 | 0 | 651266 | 7937223.296 | 13181451.14 | 200899.6 | 159280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 554770.867 | 252000 | 0 | 94530.385 | 0 | 81933.972 | 3366.103 | 0 | 0 | 0 | 170966.849 | 0 | 0 | 39820 | 390617.309 | 200899.6 | 159280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | 372924 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 363636 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39820 | 39820 | 200899.6 | 159280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 992640 | Propuesta publica | 895905 | IPC | 49 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 176625 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 978 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | 97 | 554770.867 | 0 | 0 | 94530.385 | 0 | 81933.972 | 3366.103 | 0 | 0 | 0 | 31966.849 | 0 | 0 | 0 | 211797.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292112 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125889 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | -978 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 5281.598 | 509094 | 0 | 0 | 0 | 9569.454 | 982.189 | 271553.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282150.296 | 564255.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 599843 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 5281.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569.454 | 982.189 | 271553.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102240.8 | 384346.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179909.496 | 179909.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7886284.99 | 8210000 | 0 | 0 | 1046441.983 | 0 | 950045.066 | 413686.054 | 1549886 | 0 | 0 | 0 | 651266 | 7615253 | 12226578.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 28 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 895694 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1021 | 2021-06-08 | 2024-03-25 | 14.4 | 7886284.99 | 0 | 0 | 0 | 1046441.983 | 0 | 950045.066 | 413686.054 | 1549886 | 0 | 0 | 0 | 651266 | 4387620 | 8998945.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292111 , Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2356483 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 121 | - | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227633 | 3227633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | [21 empty] | 44291 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44291 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 227867 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 389967 | Propuesta publica | 339738 | IPC | 97 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 20472 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 690 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | 99 | 44291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | [21 empty] | 2091240.437 | 4974000 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 35672.274 | 4365.192 | 580642 | 0 | 584414 | 1168830 | 469422.4 | 1928595.254 | 4835690.53 | 9915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 365940.264 | 305000 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 26325.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.4 | 0 | 92554.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 317245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 574320 | Propuesta publica | 498905 | IPC | 3182 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 547 | 2022-11-14 | 2024-05-14 | 74 | 365940.264 | 0 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 26325.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.4 | 128538.85 | 221093.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº317245 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 317245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -128538 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -547 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128538.85 | -128538.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1901.761 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9346.746 | 4365.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61653.254 | 75365.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 233023 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1901.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9346.746 | 4365.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14711.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60653.254 | 60653.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1723398.412 | 4630700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580642 | 0 | 584414 | 1168830 | 466943 | 1866942 | 4667771 | 9915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 337706 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 9819552 | Propuesta publica | 14643483 | IPC | 26 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 690 | 2022-10-28 | 2024-09-17 | 9.99 | 1723398.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580642 | 0 | 584414 | 1168830 | 466943 | 1866942 | 4667771 | 9915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 213010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83867 | 0 | 0 | 128712 | 0 | 212579 | 373460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 213010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83867 | 0 | 0 | 128712 | 0 | 212579 | 373460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | 372903 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 488019 | Propuesta publica | 546091 | IPC | 983 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83867 | 0 | 0 | 128712 | 0 | 212579 | 373460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | [21 empty] | 10892.259 | 2120510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.581 | 0 | 0 | 348685 | 349952 | 351220 | 463335.162 | 1517202.743 | 4428000 | 6717000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 242010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34550 | 34675 | 34801 | 34927 | 138953 | 428000 | 509000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 208, sector La Unión - Rapaco, tramo dm 195.000 a dm 11.484,12, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 372933 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-08-16 | 945908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34550 | 34675 | 34801 | 34927 | 138953 | 428000 | 509000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 10892.259 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109847.162 | 113857.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222842 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 10892.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.162 | 4857.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1839910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314135 | 315277 | 316419 | 317561 | 1263392 | 4000000 | 6208000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 208, La Unión-Rapaco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. (Nuevos 2023) | 372934 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-07-03 | 16752553 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-02 | 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314135 | 315277 | 316419 | 317561 | 1263392 | 4000000 | 6208000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 15000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Los Ríos |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | [21 empty] | 948.042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 948.042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 948.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224722-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | [21 empty] | 18756.497 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107172.8 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119891 | 270538.8 | 513781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 18756.497 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107172.8 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119891 | 270538.8 | 513781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 351807 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 1229900 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 110 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 810 | 2022-12-16 | 2025-03-05 | 0 | 18756.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091171 | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351807 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 351807 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1091811 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -810 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1091811 | -1091811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conectividad Vial Chihuio - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | 358401 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 938635 | Propuesta publica | 1219529 | IPC | 99 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 630 | 2022-12-12 | 2024-09-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120531 | 227703.8 | 513781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | [21 empty] | 309668.366 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153631.5 | 153631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 309668.366 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153631.5 | 153631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 678782 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 55 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 43150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1400 | 2019-12-02 | 2023-10-02 | 97.4 | 309668.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60911.5 | 60911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292128 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 76000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -1400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92720 | 92720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 386645.035 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 0 | 34178 | 33469 | 25399 | 29705 | 134980 | 185631.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 386645.035 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 0 | 34178 | 33469 | 25399 | 29705 | 134980 | 185631.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 329603 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 700000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 3361 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 76080 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1170 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | 67 | 386645.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 0 | 34178 | 33469 | 25399 | 29705 | 134980 | 185631.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | [21 empty] | 343607.856 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 0 | 164746 | 0 | 0 | 162367.9 | 502171.364 | 530519.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 343607.856 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 0 | 164746 | 0 | 0 | 162367.9 | 502171.364 | 530519.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | 351808 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 1171015 | Propuesta publica | 1249500 | IPC | 115 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2023-02-03 | 2025-04-23 | 24.8 | 343607.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 0 | 164746 | 0 | 0 | 162367.9 | 502171.364 | 530519.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [21 empty] | 105758.622 | 240000 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141932 | 7735 | 0 | 73497.6 | 240111.58 | 173547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105758.622 | 240000 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141932 | 7735 | 0 | 73497.6 | 240111.58 | 173547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 712500 | Propuesta publica | 606000 | IPC | 528 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 136024 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1310 | 2021-03-14 | 2024-10-14 | 92.14 | 105758.622 | 0 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141932 | 7735 | 0 | 73497.6 | 240111.58 | 214447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322756 , Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -40900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -1310 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 2765.631 | 602300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699812.498 | 700099.421 | 5597950 | 5597950 | 5517548 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394727 | 394727 | 389058 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscla Reposicion Puente Collilelfu 2 y Accesos en Ciudad de los Lagos( (Nuevos 2023) | 372938 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1063000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-12-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394727 | 394727 | 389058 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2765.631 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699810.498 | 700097.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 359376 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2765.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642810.498 | 643097.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5203223 | 5203223 | 5128490 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos (Nuevo 2023) | 372944 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 14012272 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-12-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5203223 | 5203223 | 5128490 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221448 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 356926.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 356926.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | 383727 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 320062 | Propuesta publica | 352114 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 390 | 2024-07-30 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 356926.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | ' | ' | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | [21 empty] | 14593995.807 | 3447000 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 580000 | 689.807 | 0 | 0 | 260605.658 | 700019.591 | 499006 | 1400994 | 3446505.6 | 2834002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452069.807 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 0 | 689.807 | 0 | 0 | 30.284 | 19.591 | 0 | 0 | 5930.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 325155 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-30 | 2022-07-07 | 493810 | Propuesta publica | 413205 | IPC | 2065 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 140857 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2022-08-08 | 2024-01-08 | 100 | 452069.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 0 | 689.807 | 0 | 0 | 30.284 | 19.591 | 0 | 0 | 5930.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14141926 | 3441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 260575.374 | 700000 | 499006 | 1400994 | 3440575.374 | 2834002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 299731 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 9000000 | Propuesta privada | 11977653 | IPC | 10 | 2022-06-15 | 2022-12-23 | 646874 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 743 | 2021-12-10 | 2023-12-23 | 100 | 14141926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 31183.374 | 0 | 0 | 0 | 611183.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299731 , REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 299731 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 527542 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | -743 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229392 | 0 | 0 | 400000 | 629392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | SEGUNDA ETAPA CONTRATOR REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 401429 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 4574000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 499006 | 1000994 | 2200000 | 2834002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 3814100 | 0 | 0 | 0 | 849.071 | 43.668 | 8604.933 | 0 | 0 | 200000 | 261600 | 361600 | 979578.904 | 1812276.576 | 8600000 | 8215000 | 6007000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 597100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 61600 | 143900 | 267100 | 751100 | 778189 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | 369266 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 907256 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 381500 | 623500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Construccion de Ciclovias en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) | 372948 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 672589 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 61600 | 92400 | 215600 | 369600 | 154689 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 849.071 | 43.668 | 8604.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33678.904 | 43176.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 260080 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.071 | 43.668 | 8604.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33678.904 | 43176.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 800000 | 1500000 | 7848900 | 7436811 | 6007000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 369268 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 10078940 | Propuesta publica | 11336070 | Polinom | 56 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 720 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 1000000 | 3900000 | 3454000 | 3007000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | Construccion de Sendas Multipropósito en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) Grupo B | 372949 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 11895936 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3948900 | 3982811 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 2000510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185.975 | 0 | 0 | 80000 | 237500 | 237500 | 257527.35 | 817713.325 | 6582760.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 265500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 110000 | 192952.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357754 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 294775 | Propuesta publica | 275453 | IPC | 1091 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 334 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 110000 | 192952.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20027.35 | 25213.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227352 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665.5 | 8851.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16361.85 | 16361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1725010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 210000 | 210000 | 210000 | 682500 | 6389808.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357755 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 5230529 | Propuesta publica | 6734809 | Polinom | 12 | 2024-05-08 | 2024-05-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 365 | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 210000 | 210000 | 210000 | 682500 | 6389808.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | [21 empty] | 1282360 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 0 | 5372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18364.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1282360 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 0 | 5372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18364.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 325977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2269955 | Propuesta publica | 2563769 | IPC | 32 | 2021-05-26 | 2021-07-20 | 366654 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 457 | 2021-07-21 | 2022-10-21 | 99.99 | 1282360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 0 | 5372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.15 | 23016.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº325977 , Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 325977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4652 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -457 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4652.15 | -4652.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 714230.812 | 531000 | 0 | 0 | 68402.981 | 169915.974 | 0 | 40326.453 | 0 | 0 | 0 | 242915 | 0 | 9895.805 | 531456.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1320.553 | 10000 | 0 | 0 | 104.195 | 0 | 0 | 804.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895.805 | 10804.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220305 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1320.553 | 0 | 0 | 0 | 104.195 | 0 | 0 | 804.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.805 | 1804.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 712910.259 | 521000 | 0 | 0 | 68298.786 | 169915.974 | 0 | 39522.339 | 0 | 0 | 0 | 242915 | 0 | 0 | 520652.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 330204 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 846349 | Propuesta publica | 1015567 | IPC | 1010 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 97209 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 732 | 2022-07-12 | 2024-07-13 | 85.32 | 712910.259 | 0 | 0 | 0 | 68298.786 | 169915.974 | 0 | 39522.339 | 0 | 0 | 0 | 179621 | 0 | 0 | 457358.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº330204 , Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 330204 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 54794 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -732 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63294 | 0 | 0 | 63294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | [21 empty] | 47200 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47200 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 296920 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 195925 | Propuesta publica | 250550 | IPC | 2463 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 7670 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 430 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | 100 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 81390 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 81390 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 328323 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 184520 | Propuesta publica | 177063 | IPC | 257 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 34140 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 429 | 2021-03-05 | 2022-05-08 | 100 | 81390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 5973.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328323 , Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 328323 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -429 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4720 | -4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | [21 empty] | 8597.094 | 2053000 | 0 | 0 | 343.847 | 7529.222 | 219.312 | 1880.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224475 | 737849.877 | 972297.934 | 6143778 | 8954425 | 8300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 41871 | 62731 | 460000 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 329613 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 899304 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 972 | 2024-09-30 | 2027-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 41871 | 62731 | 460000 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8597.094 | 80000 | 0 | 0 | 343.847 | 7529.222 | 219.312 | 1880.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491623.877 | 501596.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 226995 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 8597.094 | 0 | 0 | 0 | 343.847 | 7529.222 | 219.312 | 1880.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.366 | 12091.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489505.511 | 489505.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203615 | 204355 | 407970 | 5683778 | 8477425 | 8300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | 329614 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 19620971 | Propuesta publica | 33438841 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 900 | 2024-07-30 | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203615 | 204355 | 407970 | 5683778 | 8477425 | 8300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | [21 empty] | 56059.334 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167019.1 | 0 | 0 | 0 | 167019.1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56059.334 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167019.1 | 0 | 0 | 0 | 167019.1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 281979 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 599733 | Propuesta publica | 578000 | IPC | 232 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 181361 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1470 | 2018-11-07 | 2022-11-16 | 99.9 | 56059.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167019.1 | 0 | 0 | 0 | 167019.1 | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº281979 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 281979 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -36900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1470 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262570 | 487570 | 5817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262500 | 487500 | 5817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 382709 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 4799840 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262500 | 487500 | 5817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 1636807.31 | 1449100 | 0 | 882785.89 | 0 | 262299.29 | 0 | 116225.899 | 14737.591 | 0 | 169530 | 0 | 0 | 0 | 1445578.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 200149.342 | 37500 | 0 | 21805.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14737.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36543.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 329626 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2022-08-05 | 200867 | Propuesta publica | 183106 | IPC | 2192 | 2022-12-13 | 2023-02-02 | 34785 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 334 | 2023-02-02 | 2024-01-02 | 94.15 | 200149.342 | 0 | 0 | 21805.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14737.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36543.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1436657.968 | 1410600 | 0 | 860980.429 | 0 | 262299.29 | 0 | 116225.899 | 0 | 0 | 169530 | 0 | 0 | 0 | 1409035.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 352246 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2010652 | Propuesta publica | 2612695 | IPC | 40 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | -215 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 459 | 2022-12-23 | 2024-03-26 | 94.34 | 1436657.968 | 0 | 0 | 860980.429 | 0 | 262299.29 | 0 | 116225.899 | 0 | 0 | 169530 | 0 | 0 | 0 | 1409035.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 31900 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 31900 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | Diseño Construccion Interconexión vial rutas T-225 a T-255 Panguipulli S: Huellahue cr cozcoz (Nuevo 2024) | 392097 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 629000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 820 | 2024-12-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 31900 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110434 | 0 | 0 | 47081.465 | 0 | 0 | 157515.465 | 264341.221 | 508054.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110434 | 0 | 0 | 47081.465 | 0 | 0 | 157515.465 | 264341.221 | 508054.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | 378081 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 1038311 | Propuesta publica | 852040 | IPC | 3977 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2023-12-27 | 2025-09-17 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110434 | 0 | 0 | 47081.465 | 0 | 0 | 157515.465 | 264341.221 | 508054.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 16981353.081 | 15793000 | 0 | 2874110.516 | 1865132.215 | 1016669.212 | 2153432.098 | 1418731.137 | 643796.387 | 955379.201 | 652575.201 | 1412018.201 | 1259684.201 | 1541478.833 | 15793007.202 | 9299999.514 | 12055999.878 | 5923999.683 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1641191.407 | 1900500 | 0 | 283727.541 | 143700.255 | 144440.49 | 94907.926 | 160337.739 | 176888.387 | 166746.201 | 166746.201 | 166746.201 | 166746.201 | 229510.833 | 1900497.975 | 1505662.514 | 923118.878 | 162717.683 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331498 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 849981 | Propuesta publica | 928537 | IPC | 44 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1430 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | 70.08 | 285776.179 | 0 | 0 | 48837.079 | 23324.599 | 24661.54 | 24752.418 | 24882.808 | 24756 | 24756 | 24756 | 24756 | 24756 | 89455 | 359693.444 | 190328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 331517 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 849981 | Propuesta publica | 993129 | IPC | 65 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | 58.76 | 302320.383 | 0 | 0 | 48318.146 | 27553.573 | 26049.557 | 0 | 33109.668 | 45282 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 24707 | 309539.944 | 195225 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331520 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 849981 | Propuesta publica | 942755 | IPC | 63 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | 62.52 | 268234.348 | 0 | 0 | 48399.396 | 24294.976 | 24439.398 | 24529.662 | 24371.229 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 23509.595 | 289837.256 | 278810.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 331524 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 849981 | Propuesta publica | 934548 | IPC | 7 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | 51.42 | 257615.766 | 0 | 0 | 51026.124 | 23648.041 | 24146.119 | 0 | 32540.857 | 37611 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23120 | 285628.141 | 162608 | 182172 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 331529 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 849981 | Propuesta publica | 932997 | IPC | 20 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1461 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | 47.09 | 265885.265 | 0 | 0 | 42571.12 | 22659.917 | 22792.918 | 22878.278 | 22999.369 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 23042 | 271198.602 | 165465 | 251072 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331532 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 849981 | Propuesta publica | 885000 | IPC | 12 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1431 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | 54.33 | 261359.466 | 0 | 0 | 44575.676 | 22219.149 | 22350.958 | 22747.568 | 22433.808 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22440.424 | 268416.518 | 234384 | 111033.11 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | 367104 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 875269 | Propuesta publica | 796566 | IPC | 13 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1095 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 116184.07 | 278841.768 | 278841.768 | 162717.683 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15340161.674 | 13892500 | 0 | 2590382.975 | 1721431.96 | 872228.722 | 2058524.172 | 1258393.398 | 466908 | 788633 | 485829 | 1245272 | 1092938 | 1311968 | 13892509.227 | 7794337 | 11132881 | 5761282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331492 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 6193434 | Propuesta publica | 5746117 | IPC | 39 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 199961 | APIA SPA | 1440 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 78.47 | 1376574.086 | 0 | 0 | 241494.424 | 432344.783 | 0 | 679043.083 | 167283.313 | 84000 | 132000 | 56000 | 116000 | 216000 | 102130 | 2226295.603 | 627228 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 6521007 | Propuesta publica | 6758737 | IPC | 40 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 70153 | APIA SPA | 1440 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | 72.5 | 3003862.298 | 0 | 0 | 249698.035 | 174980.585 | 222948.21 | 125175.482 | 243037.738 | 25000 | 20763 | 20000 | 81200 | 18000 | 95000 | 1275803.05 | 1073980 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331504 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 892673 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554136 | 561282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 7199698 | Propuesta publica | 6623492 | IPC | 52 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 161542 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | 68.64 | 2781255.395 | 0 | 0 | 272941.787 | 277366.7 | 163304.048 | 210787.921 | 0 | 0 | 70000 | 60329 | 427000 | 115000 | 125000 | 1721729.456 | 887031 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331519 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1095659 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115659 | 200000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 6599937 | Propuesta publica | 8035459 | IPC | 72 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 705440 | TORO S.P.A | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 59.36 | 2489486.47 | 0 | 0 | 351224.458 | 323217.848 | 0 | 573273.628 | 210358.54 | 103014 | 156667 | 55937 | 169179 | 229173 | 97692 | 2269736.474 | 800000 | 1130922 | 1400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331522 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 895274 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200190 | 863000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 331528 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 6498769 | Propuesta publica | 6542493 | IPC | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 153942 | APIA SPA | 1440 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | 65.57 | 2651268.29 | 0 | 0 | 493805.756 | 116334.887 | 0 | 99361.712 | 272989.448 | 66924 | 76743 | 72893 | 35433 | 59578 | 31652 | 1325714.803 | 1017942 | 1216652 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331528 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 331528 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1293080 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448079 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 6599996 | Propuesta publica | 7016265 | IPC | 9 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 154129 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 1440 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | 47.75 | 2373275.047 | 0 | 0 | 317090.557 | 76408.106 | 198935.292 | 155433.737 | 202741.059 | 97970 | 182460 | 120670 | 216460 | 132170 | 209387 | 1909725.751 | 1085128 | 2157312 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 6476989 | Propuesta publica | 5744688 | IPC | 10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4584488.484 | 4659488.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº332697 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4584488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4584488.484 | -4584488.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 378664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 5016258 | Propuesta publica | 7961489 | Polinom | 23 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 0 | TORO S.P.A | 1110 | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 27.57 | 664440.088 | 0 | 0 | 664127.958 | 320779.051 | 287041.172 | 215448.609 | 161983.3 | 90000 | 150000 | 100000 | 200000 | 248017 | 101107 | 2538504.09 | 839100 | 2469859 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378664 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 378664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1500318 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1110 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 1961591.441 | 358500 | 0 | 0 | 303145.946 | 0 | 0 | 1225.874 | 65235.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369607.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 276673.333 | 71000 | 0 | 0 | 53664.81 | 0 | 0 | 0 | 17030.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70695.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 331535 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 349864 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 286 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 701 | 2022-03-30 | 2024-02-29 | 96.81 | 276673.333 | 0 | 0 | 0 | 53664.81 | 0 | 0 | 0 | 17030.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70695.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1684918.108 | 287500 | 0 | 0 | 249481.136 | 0 | 0 | 1225.874 | 48205.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298912.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 312983 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 1374684 | Propuesta publica | 1668075 | IPC | 8 | 2021-03-03 | 2021-05-05 | 229887 | TORO S.P.A | 730 | 2021-05-06 | 2023-05-06 | 95.48 | 471720.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 343574 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-10-13 | 1700687 | Propuesta publica | 1950235 | IPC | 68 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 153409 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | 97.98 | 1213197.849 | 0 | 0 | 0 | 249481.136 | 0 | 0 | 1225.874 | 47704.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298411.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011134-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 449439.619 | 61000 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56881.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 449439.619 | 61000 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56881.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316368 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 412854 | Propuesta publica | 494867 | IPC | 1570 | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 96330 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 537 | 2022-10-01 | 2024-03-21 | 100 | 449439.619 | 0 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56881.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011827-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | [21 empty] | 298958.027 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87540.7 | 35809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011827-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 298958.027 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87540.7 | 35809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011827-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | 356581 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 507145 | Propuesta publica | 425050 | IPC | 1096 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 5500 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 630 | 2022-08-05 | 2024-04-26 | 86.21 | 298958.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87540.7 | 35809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136671.381 | 0 | 0 | 0 | 246095.722 | 0 | 0 | 382767.103 | 455950.107 | 265561.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136671.381 | 0 | 0 | 0 | 246095.722 | 0 | 0 | 382767.103 | 455950.107 | 265561.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 372834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 1160845 | Propuesta publica | 1014993 | IPC | 105 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 600 | 2023-12-27 | 2025-08-18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136671.381 | 0 | 0 | 0 | 246095.722 | 0 | 0 | 382767.103 | 455950.107 | 265561.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 155424.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 12346.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155424.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 329639 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 202480 | Propuesta publica | 191220 | IPC | 1438 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 8504 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 586 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | 100 | 155424.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | [21 empty] | 0 | 284000 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 26975.221 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 56714.531 | 248850 | 21750.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 284000 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 26975.221 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 56714.531 | 248850 | 21750.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | 372898 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 288304 | Propuesta publica | 257781 | IPC | 1520 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 390 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 43.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 26975.221 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 56714.531 | 248850 | 21750.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 y 2, VALDIVIA | [21 empty] | 8627.854 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8627.854 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 344626 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 244526 | Propuesta publica | 210000 | IPC | 2598 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | 99.57 | 8627.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2491.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº344626 , Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 344626 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | [21 empty] | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110952 | 110000 | 330952 | 599520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110952 | 110000 | 330952 | 599520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 372670 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 1000776 | Propuesta publica | 845473 | IPC | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2024-04-24 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110952 | 110000 | 330952 | 599520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | [21 empty] | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148493.766 | 0 | 0 | 105870.618 | 0 | 254364.384 | 615088.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148493.766 | 0 | 0 | 105870.618 | 0 | 254364.384 | 615088.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | 372671 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 816465 | Propuesta publica | 790428 | IPC | 32 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 540 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148493.766 | 0 | 0 | 105870.618 | 0 | 254364.384 | 615088.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | [21 empty] | 108423.3 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22340.701 | 32394.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 106485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 108423.3 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22340.701 | 32394.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | 330326 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-23 | 2021-06-04 | 302990 | Propuesta publica | 350000 | IPC | 1305 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | -16900 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 570 | 2021-07-09 | 2023-01-30 | 95 | 108423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22340.701 | 32394.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | [21 empty] | 0 | 315000 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 137299.491 | 0 | 0 | 33289.795 | 0 | 0 | 0 | 226349.512 | 372792.621 | 75349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 315000 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 137299.491 | 0 | 0 | 33289.795 | 0 | 0 | 0 | 226349.512 | 372792.621 | 75349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | 372672 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 582880 | Propuesta publica | 597082 | IPC | 2696 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 600 | 2023-10-10 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 137299.491 | 0 | 0 | 33289.795 | 0 | 0 | 0 | 226349.512 | 372792.621 | 75349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 58586.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58586.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327184 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 252843 | Propuesta publica | 297898 | IPC | 632 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 59284 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 580 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | 99.49 | 58586.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 1024934.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1024934.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2996144 | Propuesta publica | 3396114 | IPC | 4 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | -347617 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 754 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | 98 | 1024934.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | [21 empty] | 149981.409 | 2396000 | 0 | 0 | 634109.153 | 194658.94 | 289461.92 | 270716.87 | 191196.23 | 197274.23 | 273828.23 | 248774.23 | 249339.16 | 378028.566 | 2927387.529 | 2379604.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 416000 | 0 | 0 | 37832.082 | 20312.089 | 20387.231 | 20494.012 | 65774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 383670.794 | 577334.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | 351812 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 400000 | Propuesta publica | 444144 | IPC | 809 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 669 | 2024-05-08 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 154000 | 335616.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | 364379 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 400000 | Propuesta publica | 435034 | IPC | 2434 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 670 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37832.082 | 20312.089 | 20387.231 | 20494.012 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 229670.794 | 241718.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149981.409 | 1980000 | 0 | 0 | 596277.071 | 174346.851 | 269074.689 | 250222.858 | 125422 | 153500 | 230054 | 205000 | 205564.93 | 334254.336 | 2543716.735 | 1802269.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 351813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1834998 | Propuesta publica | 1961088 | Polinom | 25 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 730 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 43.34 | 149981.409 | 0 | 0 | 0 | 322445.459 | 140731.559 | 146273 | 130935.07 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 69064.93 | 11394.904 | 1160844.922 | 749784.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351813 , Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 351813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 154360 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | -730 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165359.432 | 165359.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 364390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1820000 | Propuesta publica | 2162486 | Polinom | 27 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 730 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273831.612 | 33615.292 | 122801.689 | 119287.788 | 45422 | 73500 | 150054 | 105000 | 136500 | 157500 | 1217512.381 | 1052485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | [21 empty] | 3494165.885 | 6587000 | 0 | 1191055.568 | 347897.562 | 616409.507 | 451010.118 | 491800.919 | 395682.553 | 345376.613 | 409667.992 | 1066076.992 | 436728.992 | 834970.601 | 6586677.417 | 7184581.664 | 7184581.664 | 3686841.858 | 1038230.614 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 257809.962 | 722000 | 0 | 95934.547 | 43110.884 | 43364.722 | 43526.436 | 43916.685 | 43441.553 | 65514.992 | 65514.992 | 65514.992 | 65514.992 | 65080.601 | 640435.396 | 805819.664 | 805819.664 | 485925.304 | 132290.614 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 357574 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 849973 | Propuesta publica | 960330 | IPC | 45 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1433 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | 25.83 | 169655.521 | 0 | 0 | 53026.163 | 21650.333 | 21777.016 | 21858.745 | 21973.167 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.552 | 271880.741 | 270196 | 270196 | 57413.476 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357575 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 1011500 | Propuesta publica | 964842 | IPC | 16 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | 23.78 | 88154.441 | 0 | 0 | 42908.384 | 21460.551 | 21587.706 | 21667.691 | 21943.518 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21074.61 | 258187.46 | 271342.396 | 271342.396 | 164230.56 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 385927 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 1011500 | Propuesta publica | 985752 | IPC | 17 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2024-06-04 | 2028-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 110367.195 | 264281.268 | 264281.268 | 264281.268 | 132290.614 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3236355.923 | 5865000 | 0 | 1095121.021 | 304786.678 | 573044.785 | 407483.682 | 447884.234 | 352241 | 279861.621 | 344153 | 1000562 | 371214 | 769890 | 5946242.021 | 6378762 | 6378762 | 3200916.554 | 905940 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 357583 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 7399997 | Propuesta publica | 8796058 | IPC | 42 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 153095 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 32.45 | 1452769.633 | 0 | 0 | 587209.249 | 145502.426 | 214575.404 | 266375.912 | 249149.683 | 136524 | 56977.575 | 127797 | 212731 | 145313 | 161360 | 2303515.249 | 2420000 | 2420000 | 897724.058 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357583 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 357583 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1755000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167410 | 0 | 0 | 167410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357589 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 7000000 | Propuesta publica | 7637998 | IPC | 44 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 0 | TORO S.P.A | 1440 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 41.83 | 1783586.29 | 0 | 0 | 507911.772 | 159284.252 | 358469.381 | 141107.77 | 198734.551 | 136967 | 117884.046 | 137606 | 130377 | 147151 | 162280 | 2197772.772 | 1896762 | 1896762 | 241192.496 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357589 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357589 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1867044 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385044 | 0 | 0 | 385044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 384609 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 7500000 | Propuesta publica | 8245941 | Polinom | 11 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2024-05-03 | 2028-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 105000 | 78750 | 105000 | 78750 | 446250 | 892500 | 2062000 | 2062000 | 2062000 | 905940 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 166842.506 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120983 | 65872.564 | 0 | 0 | 0 | 186855.564 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166842.506 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120983 | 65872.564 | 0 | 0 | 0 | 186855.564 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | 351809 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 456853 | Propuesta publica | 320000 | IPC | 2377 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 8000 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 750 | 2022-09-08 | 2024-09-27 | 0 | 166842.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120983 | 65872.564 | 0 | 0 | 0 | 186855.564 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 523091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 523091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | 391271 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-09 | 2024-09-02 | 537892 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-11-15 | 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 523091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 176713.65 | 46200 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 176713.65 | 46200 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | 351608 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 195070 | Propuesta publica | 205250 | IPC | 1531 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | 100 | 176713.65 | 0 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188.131 | 0 | 87177.751 | 0 | 0 | 0 | 152365.882 | 332253.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188.131 | 0 | 87177.751 | 0 | 0 | 0 | 152365.882 | 332253.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | 372675 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 349630 | Propuesta publica | 440300 | IPC | 906 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 495 | 2024-03-22 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188.131 | 0 | 87177.751 | 0 | 0 | 0 | 152365.882 | 332253.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | [21 empty] | 79036.23 | 293000 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125393.381 | 6134.95 | 73095.718 | 1248.423 | 271255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 79036.23 | 293000 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125393.381 | 6134.95 | 73095.718 | 1248.423 | 271255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | '02 | '002 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | 372676 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 454500 | Propuesta publica | 331987 | IPC | 1920 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 420 | 2023-07-25 | 2024-09-17 | 43 | 79036.23 | 0 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125393.381 | 6134.95 | 73095.718 | 1248.423 | 271255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40033127-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSÉ, COMUNAS LOS LAGOS/MARIQUINA | [21 empty] | 207900 | 29000 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 0 | 11367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40033127-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 207900 | 29000 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 0 | 11367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40033127-0 | '01 | '002 | Diagnostico Estructural Puentes Quinchilca y San José, Comunas de Los Lagos y Mariquina | 351607 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-26 | 2022-10-19 | 206200 | Propuesta publica | 205850 | IPC | 1920 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 20565 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 97.2 | 207900 | 0 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 0 | 11367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 301720 | 3592000 | 0 | 0 | 27736.695 | 1896.583 | 517614.575 | 249552.21 | 117347.15 | 0 | 80448 | 330000 | 346259 | 716147 | 2387001.213 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 301720 | 149000 | 0 | 0 | 27736.695 | 1896.583 | 0 | 0 | 117347.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 149000.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 346162 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 386790 | Propuesta publica | 452885 | IPC | 1100 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | -185142 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2022-08-05 | 2024-01-05 | 59.12 | 173011.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 3916.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 346175 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 188540 | Propuesta publica | 217190 | IPC | 2075 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 42400 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 72.75 | 128708.457 | 0 | 0 | 0 | 27736.695 | 0 | 0 | 0 | 117347.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145083.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517614.575 | 249552.21 | 0 | 0 | 80448 | 330000 | 346259 | 714127 | 2238000.785 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 365164 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2295388 | Propuesta publica | 2361011 | IPC | 8 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 141206 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 508 | 2023-05-26 | 2024-10-15 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517614.575 | 249552.21 | 0 | 0 | 80448 | 330000 | 211478 | 36152 | 1425244.785 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 379092 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 873648 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 300 | 2024-07-31 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134781 | 677975 | 812756 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | [21 empty] | 1091088.098 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 454154.462 | 393661.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1091088.098 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 454154.462 | 393661.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345964 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 1511173 | Propuesta publica | 1626277 | IPC | 313 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 152013 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 501 | 2022-04-05 | 2023-08-19 | 96.31 | 1091088.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 98404.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345964 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345964 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -80000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | -501 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 362081 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 686071 | Propuesta publica | 789912 | Polinom | 980 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 435750 | 393661.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | [21 empty] | 2880070.455 | 1812000 | 0 | 678460.791 | 349213.978 | 0 | 147617.16 | 253995.283 | 1672.045 | 0 | 0 | 110000 | 52247 | 220000 | 1813206.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2880070.455 | 1812000 | 0 | 678460.791 | 349213.978 | 0 | 147617.16 | 253995.283 | 1672.045 | 0 | 0 | 110000 | 52247 | 220000 | 1813206.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 345860 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2061460 | Propuesta publica | 2244191 | IPC | 71 | 2021-12-28 | 2022-02-09 | -1603 | APIA SPA | 383 | 2022-02-10 | 2023-02-28 | 99.72 | 1105830.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | 346037 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 353230 | Propuesta publica | 347447 | IPC | 589 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | APIA SPA | 120 | 2024-04-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 52247 | 220000 | 382247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 357487 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 1624918 | Propuesta publica | 2370784 | Polinom | 11 | 2023-04-11 | 2023-06-14 | 99648 | TORO S.P.A | 389 | 2023-06-15 | 2024-07-08 | 100 | 1252166.129 | 0 | 0 | 517657.348 | 349213.978 | 0 | 143006.327 | 253995.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263872.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 362374 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 680325 | Propuesta publica | 766215 | Polinom | 394 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 149432 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 429 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | 100 | 522074.249 | 0 | 0 | 160803.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162475.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | [21 empty] | 1436.568 | 2221810 | 0 | 81.17 | 173.664 | 20095.624 | 481.32 | 371.178 | 0 | 0 | 490332 | 492025 | 493717 | 509923.786 | 2007200.742 | 2956000 | 5872000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 583.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 583.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 337000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-800, sector Las Trancas - acceso Parque Nacional Alerce Costero, tramo dm 25.224 a dm 44.837, Comuna de La Unión, Provincia de Ranco, Region de Los Ríos. | 372680 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-07-04 | 708610 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2024-08-14 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 337000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1436.568 | 21300 | 0 | 0 | 173.664 | 20012.581 | 481.32 | 371.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14095.956 | 35134.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 244774 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1436.568 | 0 | 0 | 0 | 173.664 | 20012.581 | 481.32 | 371.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368.1 | 26406.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8727.856 | 8727.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465332 | 467025 | 468717 | 470409 | 1871483 | 2619000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-800, sector Las Trancas - Acceso Parque Nacional Alerce Costero, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 372679 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-04-19 | 9306646 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 433 | 2024-08-30 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465332 | 467025 | 468717 | 470409 | 1871483 | 2619000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 2679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 82500 | 0 | 126500 | 181500 | 400172 | 900672 | 4775034.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 278500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 80922 | 124922 | 409677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa IV | 375395 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 456027 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2024-10-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 80922 | 124922 | 409677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 82500 | 0 | 104500 | 159500 | 319000 | 775500 | 4365357.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 375224 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2000000 | Propuesta publica | 2360922 | Polinom | 9 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 82500 | 0 | 104500 | 104500 | 236500 | 638000 | 1880921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 388959 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2000000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 82500 | 137500 | 2484436.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 0 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 431.964 | 70500 | 281567.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.964 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.964 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 281567.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 392109 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 270223 | Propuesta publica | 328790 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 390 | 2024-09-16 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 281567.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR MEHUIN - PICHICULLIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 53050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 232000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión Mejoramiento pasada urbana rutas t-71 y t-87 comuna de rio bueno (Nuevo 2024) | 391299 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 462000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | [21 empty] | 2995748.919 | 1723000 | 0 | 0 | 458507.952 | 0 | 926164.625 | 338056.775 | 40256.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762985.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2995748.919 | 1723000 | 0 | 0 | 458507.952 | 0 | 926164.625 | 338056.775 | 40256.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762985.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa I | 364331 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 698764 | Propuesta publica | 831999 | IPC | 445 | 2023-03-28 | 2023-05-09 | 163502 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 271 | 2023-05-10 | 2024-02-05 | 100 | 494759.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492233.374 | 61437.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553671.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa II | 364332 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 699930 | Propuesta publica | 659834 | IPC | 380 | 2023-03-22 | 2023-05-04 | 53863 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 254 | 2023-05-05 | 2024-01-14 | 100 | 742223.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 18,0 al Km 29,2, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 364333 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-28 | 1133854 | Propuesta publica | 1568448 | IPC | 379 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 34300 | APIA SPA | 365 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 100 | 918297.524 | 0 | 0 | 0 | 256851.489 | 0 | 433931.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690782.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 31,5 al Km 40,6, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 378647 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 982948 | Propuesta publica | 1160957 | Polinom | 1045 | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 104442 | APIA SPA | 365 | 2023-07-18 | 2024-07-17 | 97.03 | 840468.502 | 0 | 0 | 0 | 201656.463 | 0 | 0 | 272346.369 | 40256.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514259.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 11129576.344 | 10367000 | 0 | 2928425.445 | 3429194.225 | 1082467.66 | 1201909.09 | 269662.043 | 183918.166 | 76297.822 | 15004.267 | 985360.02 | 205971.941 | 622329 | 11000539.679 | 2043451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107390.198 | 725000 | 0 | 64129.158 | 34643.409 | 34846.239 | 34893.371 | 20129.024 | 39805.044 | 14305.044 | 15004.267 | 19676.02 | 0 | 330000 | 607431.576 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 379795 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 422063 | Propuesta publica | 371856 | IPC | 1457 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | -27 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2023-08-31 | 2024-12-31 | 77.91 | 107390.198 | 0 | 0 | 64129.158 | 34643.409 | 34846.239 | 34893.371 | 20129.024 | 39805.044 | 14305.044 | 15004.267 | 19676.02 | 0 | 0 | 277431.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 396750 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 734230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-10-31 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11022186.146 | 9642000 | 0 | 2864296.287 | 3394550.816 | 1047621.421 | 1167015.719 | 249533.019 | 144113.122 | 61992.778 | 0 | 965684 | 205971.941 | 292129 | 10392908.103 | 1559451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello Ruta T-391, Panguipulli - Huerquehue; y Ruta T-411, Malchehue - Playa Monje, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 369695 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 1109278 | Propuesta publica | 1173114 | Polinom | 279 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 114892 | APIA SPA | 365 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 100 | 1059181.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274250.268 | 0 | 0 | 22268.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296518.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan; y Ruta T-250, Los Venados Maiquillahue, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369696 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1356270 | Propuesta publica | 1596132 | SR | 362 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | 247587 | TORO S.P.A | 420 | 2023-04-07 | 2024-05-31 | 92.96 | 1423908.876 | 0 | 0 | 44296.449 | 0 | 0 | 202025.076 | 91652.674 | 0 | 0 | 0 | 136617 | 0 | 0 | 474591.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 369697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1212633 | Propuesta publica | 1119501 | Polinom | 292 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 335851 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 99.51 | 580566.667 | 0 | 0 | 0 | 663008.403 | 0 | 0 | 64060.808 | 0 | 0 | 0 | 227671 | 0 | 0 | 954740.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 369699 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1644481 | Propuesta publica | 2058163 | Polinom | 13 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 58624 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 570 | 2023-06-13 | 2025-01-03 | 68.35 | 96650.716 | 0 | 0 | 0 | 1101211.815 | 0 | 322947.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118341 | 182129 | 1724629.297 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 203 CH, Lanco - Panguipulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 369700 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-20 | 2023-05-04 | 1973745 | Propuesta publica | 1449242 | Polinom | 912 | 2023-05-22 | 2023-06-29 | 66271 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | 100 | 330028.96 | 0 | 0 | 630341.246 | 599610.211 | 0 | 0 | 45812.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275763.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 369702 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 1542511 | Propuesta publica | 1604030 | Polinom | 293 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 134860 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 482 | 2023-03-28 | 2024-07-22 | 99.77 | 1453551.536 | 0 | 0 | 147297.318 | 178466.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325764.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, ruta T-360, El Potrero Punucapa, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 369704 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 665658 | Propuesta publica | 677172 | Polinom | 281 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 26468 | K Y S ASESORES SPA | 365 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 100 | 659183.663 | 0 | 0 | 62596.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62596.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-685, Itropulli - Chan Chan, Región de Los Ríos | 369707 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 1357607 | Propuesta publica | 1287517 | Polinom | 300 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 298275 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 429 | 2023-04-01 | 2024-06-03 | 93.92 | 971240.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430978.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244512 | 0 | 0 | 675490.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369712 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 4026544 | Propuesta publica | 3686710 | Polinom | 5 | 2023-03-07 | 2023-04-18 | 636025 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 99.44 | 3171989.926 | 0 | 0 | 964553.557 | 0 | 342392.298 | 0 | 0 | 37356.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344302.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369712 , Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369712 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 332885 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356884 | 0 | 0 | 356884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello ruta T-276, Pelchuquín San Antonio; ruta T-282, Pelchuquín - San José Antiguo; ruta T-356 Los Pellines - Calfuco, y ruta T-358, La Chabelita - Punucapa Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 378660 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-19 | 2611047 | Propuesta publica | 2546785 | Polinom | 21 | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 87062 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 365 | 2023-08-19 | 2024-08-18 | 95.02 | 1275883.319 | 0 | 0 | 320928.521 | 418801.792 | 0 | 630990.994 | 48007.222 | 84487.983 | 61992.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565209.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 388565 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 600000 | Propuesta publica | 538718 | Polinom | 2447 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 210 | 2023-12-27 | 2024-07-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 285412.488 | 242930.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200.161 | 0 | 548543.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 388571 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 600000 | Propuesta publica | 622445 | Polinom | 2446 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | IZARRA INGENIEROS SPA | 210 | 2023-12-27 | 2024-07-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408870.518 | 190521.012 | 0 | 11052.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12430.78 | 0 | 622874.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 398377 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-26 | 1204052 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 1159451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 4944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253139.015 | 159689.992 | 0 | 190605 | 285417 | 1192858.5 | 573384.5 | 743607.5 | 3398701.507 | 6096523 | 3347043.429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67384.5 | 67384.5 | 67384.5 | 202153.5 | 738172 | 165839.429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | 371020 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 386108 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 335 | 2024-07-31 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 102655.5 | 273848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | 371021 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 531223 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2024-07-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33166 | 33166 | 33166 | 99498 | 464324 | 165839.429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253139.015 | 159689.992 | 0 | 190605 | 285417 | 1125474 | 506000 | 676223 | 3196548.007 | 5358351 | 3181204 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 371002 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 1705400 | Propuesta publica | 1988579 | Polinom | 3 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 360 | 2024-04-09 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 86000 | 321000 | 121000 | 165000 | 748000 | 1119393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371003 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2379201 | Propuesta publica | 2653574 | Polinom | 2 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 86000 | 321000 | 121000 | 165000 | 748000 | 1060000 | 713573 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371005 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 665025 | Propuesta publica | 701197 | Polinom | 2281 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64814.46 | 36794.537 | 0 | 60500 | 61391 | 260500 | 60500 | 63432 | 607931.997 | 159565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371007 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 3440591 | Propuesta publica | 4062911 | Polinom | 34 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 730 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188324.555 | 122895.455 | 0 | 20105 | 52026 | 167974 | 82500 | 20675 | 654500.01 | 1650000 | 1764410 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371007 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371007 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134396 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | -730 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141116 | 141116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371008 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1923001 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 121000 | 121000 | 297000 | 1369393 | 703221 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043320-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 246650 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 246650 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043320-0 | '02 | '004 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 362374 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 680325 | Propuesta publica | 766215 | Polinom | 394 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 149432 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 429 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | 100 | 246650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [21 empty] | 11076328.911 | 8588000 | 0 | 2725339.481 | 899510.117 | 1829543.783 | 222853.211 | 673784.819 | 83801.463 | 185438 | 439622.026 | 227639.893 | 132227.454 | 192966.913 | 7612727.16 | 536193.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117941.823 | 332000 | 0 | 43081.037 | 34699.252 | 35035.029 | 35035.029 | 35217.873 | 37660 | 37660 | 20523.026 | 36405.893 | 0 | 23700 | 339017.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 406361 | Propuesta publica | 406322 | IPC | 1439 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 366 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 77.41 | 117941.823 | 0 | 0 | 43081.037 | 34699.252 | 35035.029 | 35035.029 | 35217.873 | 37660 | 37660 | 20523.026 | 36405.893 | 0 | 0 | 315317.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº379798 , Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -366 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10958387.088 | 8256000 | 0 | 2682258.444 | 864810.865 | 1794508.754 | 187818.182 | 638566.946 | 46141.463 | 147778 | 419099 | 191234 | 132227.454 | 169266.913 | 7273710.021 | 536193.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 370765 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1018949 | Propuesta publica | 1165807 | Polinom | 378 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 85968 | TORO S.P.A | 365 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 98.9 | 1056113.508 | 0 | 0 | 199461.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20459.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219921.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-705, Ruta 5 - Los Esteros; Y Ruta T-706, Auquinco - Rapaco, Comuna De La Unión, Región De Los Ríos | 370768 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2168166 | Propuesta publica | 2056826 | Polinom | 4 | 2023-03-03 | 2023-05-25 | 143204 | APIA SPA | 365 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 99.75 | 1583598.761 | 0 | 0 | 569752.607 | 143359.573 | 0 | 0 | 2042.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715154.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-731, Cayurruca - Puente Alto; y ruta T-755, Cayurruca - Colonia Diumen, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 370769 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 1663266 | Propuesta publica | 1703194 | Polinom | 286 | 2023-03-02 | 2023-03-27 | 150781 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 392 | 2023-03-28 | 2024-04-23 | 98.93 | 769958.325 | 0 | 0 | 481313.042 | 459437.453 | 100024.561 | 0 | 104050.221 | 25681.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170506.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-715, Río Bueno - Pampa Negrón; Ruta T-855, Huacamalal - Pitriuco; y Ruta T-909, Estación Guzmán - Cheuquemil, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 370770 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 1765846 | Propuesta publica | 1864020 | Polinom | 3 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 146116 | APIA SPA | 365 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 100 | 1539984.936 | 0 | 0 | 421154.627 | 0 | 0 | 0 | 108999.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530154.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-250, Cruce T-20 (Lingue) - Los Venados - Tringlo - Maiquillahue - Cruce T-376 (Alepúe), Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 370771 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2963936 | Propuesta publica | 3447739 | Polinom | 7 | 2023-03-17 | 2023-05-25 | -14 | APIA SPA | 365 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 96.65 | 2312762.186 | 0 | 0 | 573509.616 | 262013.839 | 180346.121 | 0 | 138495.835 | 0 | 0 | 115743 | 0 | 0 | 0 | 1270108.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 370772 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2087636 | Propuesta publica | 2447339 | Polinom | 9 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | -17 | APIA SPA | 365 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 99.06 | 1297048.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008256.699 | 0 | 212955.385 | 0 | 0 | 95157 | 0 | 0 | 0 | 1316369.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-140, Puile - Ticalhue - Calquinco, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 370773 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1550693 | Propuesta publica | 1928377 | Polinom | 10 | 2023-03-23 | 2023-05-26 | 0 | APIA SPA | 365 | 2023-05-27 | 2024-05-26 | 96.37 | 1471183.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457198.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71108 | 0 | 0 | 0 | 528306.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-239-S, Chesque - Chaura - Catani, Sector: Límite Regional, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 378616 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-08 | 2023-06-15 | 1412461 | Propuesta publica | 1201083 | Polinom | 1173 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 120774 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 365 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | 100 | 927737.269 | 0 | 0 | 437066.745 | 0 | 48683.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485749.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | 378666 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 1167883 | Propuesta publica | 1414864 | Polinom | 2435 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | TORO S.P.A | 365 | 2023-12-23 | 2024-12-22 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187818.182 | 72023.546 | 0 | 147778 | 137091 | 191234 | 132227.454 | 78997.818 | 947170 | 536193.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378666 , Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | 378666 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 84270 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | 22 | - | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90269.095 | 90269.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 2372567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 315000 | 525000 | 1051006 | 1943506 | 16229132.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 558692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Los Lagos, Lanco y Máfil | 390159 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 251413 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Paillaco, La unión y Río Bueno | 390173 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 251413 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2364958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 315000 | 525000 | 1050004 | 1942504 | 15670440.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | 389670 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1632086 | Propuesta publica | 1612294 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 210000 | 472500 | 1222293.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | 389673 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1860727 | Propuesta publica | 1939720 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2039719.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 389674 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2179158 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2350604.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | 389676 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-06-10 | 2100071 | Propuesta publica | 2436997 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 210000 | 367500 | 2191996.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 389677 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2508732 | Propuesta publica | 2421406 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 210000 | 367500 | 2176405.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | 389681 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2354798 | Propuesta publica | 2619799 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 210000 | 367500 | 2384798.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | 389682 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 916482 | Propuesta publica | 1038018 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 210000 | 367500 | 723018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | 389683 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 1295315 | Propuesta publica | 1467182 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1542181.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | 389684 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-05 | 2024-06-12 | 1002816 | Propuesta publica | 989422 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1039421.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | [21 empty] | 0 | 905111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 157580 | 315080 | 1172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 905031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 157500 | 315000 | 1172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 392627 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 157500 | 315000 | 1172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | [21 empty] | 0 | 529481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 144561 | 309561 | 660803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 529401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 144481 | 309481 | 660803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 392606 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 144481 | 309481 | 660803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 728281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 231281 | 396281 | 970475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 728201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 231201 | 396201 | 970475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390114 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-08 | 2024-08-21 | 1195233 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 231201 | 396201 | 970475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | [21 empty] | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 1000 | 44000 | 323639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 323639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | 391272 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 349420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-10-31 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 323639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta T-551 desde KM 0 al 31 en Comunas de Los Lagos -Futrono | 396616 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15935.967 | 16000 | 349550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.967 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.967 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 349550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-625, Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuela), Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 402641 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 349851 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 349550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 3216169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 527379 | 579879 | 10141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 83394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | 390174 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 251413 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3132365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 526865 | 579365 | 9861654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389662 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 3318919 | Propuesta publica | 3933763 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 3974837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 389664 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 1816489 | Propuesta publica | 2169201 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 2279201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389667 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 1516508 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 2036304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 402544 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1696312 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 156865 | 209365 | 1571312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1504800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 430000 | 605050 | 1215050 | 1334879.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1504552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 430000 | 604800 | 1214800 | 1334879.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | 392608 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 584999 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 146100 | 326100 | 317400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | 392614 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 924856 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 180000 | 250500 | 490500 | 527001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | 392623 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 770000 | Propuesta publica | 809679 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 130000 | 208200 | 398200 | 490478.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 7972587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 1824000 | 1980000 | 3163269.958 | 6967350 | 17106734 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.958 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.958 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 50000 | 76000 | 160000 | 470934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos I | 390115 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 25000 | 38000 | 80000 | 271701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos II | 390120 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 25000 | 38000 | 80000 | 199233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7971267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790000 | 1930000 | 3086000 | 6806000 | 16635800 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | 390121 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 540000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 120000 | 240000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390123 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 746126 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-16 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 350000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390125 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 749705 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-16 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 350000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 390126 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 4241491 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 400000 | 800000 | 2466200 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390128 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 3833782 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 700000 | 2145000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390131 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 3749696 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 516000 | 916000 | 1827495 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390132 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 1477031 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 752031 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390134 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2204578 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 400000 | 1482578 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390137 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 2794840 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 1880000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390138 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 1336418 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 250000 | 550000 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390141 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 799711 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390142 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2530000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 1283000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, Rucaco - Puente Calel, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390145 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-24 | 899694 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390157 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-07-24 | 2257497 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 400000 | 1240496 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 425782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 150862 | 315862 | 483730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 425702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 150782 | 315782 | 483730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Zonas de Escuelas, varios sectores, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 399246 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 150782 | 315782 | 483730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | [21 empty] | 517558.179 | 2550000 | 0 | 25525.97 | 64645.941 | 19113.13 | 1919857.775 | 14438.2 | 15000 | 15000 | 30000 | 244279 | 30000 | 34139.535 | 2411999.551 | 2900360 | 4331599.451 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 303670 | 255000 | 0 | 25525.97 | 14224.828 | 14309.213 | 14362.254 | 14438.2 | 15000 | 15000 | 30000 | 45000 | 30000 | 34139.535 | 252000 | 450000 | 170599.451 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 906150 | Propuesta publica | 1316083 | IPC | 75 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1127 | 2022-12-12 | 2026-01-12 | 0 | 303670 | 0 | 0 | 25525.97 | 14224.828 | 14309.213 | 14362.254 | 14438.2 | 15000 | 15000 | 30000 | 45000 | 30000 | 34139.535 | 252000 | 450000 | 487076 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278733 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -316476 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -31 | - | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316476.549 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 213888.179 | 2285000 | 0 | 0 | 50421.113 | 4803.917 | 1905495.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199279 | 0 | 0 | 2159999.551 | 2450360 | 4161000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 149184 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 2700000 | Polinom | 323 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 558422 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 5477 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | 98 | 93702.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 186190 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2462579 | Trato directo | 2462579 | IPC | 33 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 598079 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3024 | 2013-05-09 | 2021-08-19 | 100 | 98.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7952641 | Trato directo | 7944878 | IPC | 24 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1380 | 2021-06-08 | 2025-03-19 | 10.32 | 120087.317 | 0 | 0 | 0 | 50421.113 | 4803.917 | 1905495.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199279 | 0 | 0 | 2159999.551 | 2400000 | 4161000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 278736 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 1650000 | Propuesta publica | 3456915 | IPC | 81 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 119458 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 720 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810 | 0 | 0 | 0 | 17810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810 | 0 | 0 | 0 | 17810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 692918 | Propuesta publica | 656802 | IPC | 1022 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 221505 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 838 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 3526 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº225427 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7549 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -838 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16183 | 0 | 0 | -3526 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | [21 empty] | 294.435 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 349655.495 | 360246.334 | 402968.614 | 1416134.001 | 6138000 | 14003000 | 4900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41249.495 | 49635.334 | 49815.172 | 140700.001 | 612000 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 263674 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 1002960 | Propuesta publica | 844668 | IPC | 164 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | -180555 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 943 | 2018-08-08 | 2021-03-08 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 376830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 936054 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-19 | 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40549.495 | 49635.334 | 49815.172 | 140000.001 | 612000 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 294.435 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39837.442 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 294.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.442 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 308406 | 310611 | 312816 | 1234934 | 5526000 | 13687000 | 4900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos. | 376829 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 8984321 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 653 | 2024-08-30 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 308406 | 310611 | 312816 | 1234934 | 5526000 | 13687000 | 4900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | [21 empty] | 0 | 1803000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 427795 | 437808 | 552771 | 1803900 | 12469000 | 17178000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 192900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40866 | 49477 | 102557 | 192900 | 610000 | 636000 | 293000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo DM 95.300 - Dm 117.511,73, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 341199 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-08-21 | 1467984 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1003 | 2024-10-16 | 2027-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40866 | 49477 | 102557 | 192900 | 610000 | 636000 | 293000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 386929 | 388331 | 449214 | 1610000 | 11859000 | 16542000 | 9707000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos- Limite, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos (tercer llamado) | 384429 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-05-23 | 32840251 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 810 | 2024-09-30 | 2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 386929 | 388331 | 449214 | 1610000 | 11859000 | 16542000 | 9707000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.955 | 501 | 175930 | 2157899 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.955 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.955 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 175930 | 2157899 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W‐59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Tercer Llamado) | 395745 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 3174980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 780 | 2024-09-16 | 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 175930 | 2157899 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30097794-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | [21 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30097794-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30097794-0 | '02 | '004 | Conservación Global de caminos de la provincia de Osorno San Juan de la Costa y san pablo IV Etapa Región de Los Lagos | 161957 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-08-26 | 2010-09-28 | 1140758 | Propuesta publica | 1054788 | Polinom | 52 | 2010-10-27 | 2010-12-14 | 191659 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 660 | 2010-12-15 | 2012-10-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30102086-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30106224-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30106224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30106224-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 174506 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-09-20 | 2011-10-25 | 6216242 | Propuesta publica | 6101602 | Polinom | 81 | 2011-11-23 | 2011-12-30 | 1561510 | GESTION VIAL S.A. | 1440 | 2011-12-31 | 2015-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30110274-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30110274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30110274-0 | '02 | '002 | Diseño De Ingeniería Construcción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillán) - Caleta Gonzalo Nuevo 2024 | 329663 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | [21 empty] | 0 | 113010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 14925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 113010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 14925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 380585 | Propuesta publica | 451525 | IPC | 1677 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 10775 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 750 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 14925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 100220 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100220 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 187953 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-10-03 | 2012-11-12 | 6857143 | Propuesta publica | 7834942 | Polinom | 12 | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 37717 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1548 | 2013-03-05 | 2017-05-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | [21 empty] | 129710 | 1268000 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297617 | 146000 | 772899 | 1268400 | 15000000 | 16732000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 129710 | 268000 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97717 | 46000 | 72399 | 268000 | 567000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Caracterización y rescate arqueológico by pass Castro | 375965 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 260000 | Propuesta publica | 259420 | SR | 986 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | CONS. EN MEDIO AMBIENTE Y ARQ. RENATO R. SEPULVEDA | 457 | 2023-04-15 | 2024-07-15 | 0 | 129710 | 0 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 26232 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 376891 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 1086589 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-07-29 | 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45833 | 46000 | 46167 | 138000 | 567000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 999900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199900 | 100000 | 700000 | 999900 | 14433000 | 16180000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao ‐ Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 ‐ DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 376890 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 10000000 | Propuesta publica | 25166159 | IPC | 15 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-06-11 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199900 | 100000 | 700000 | 999900 | 14433000 | 16180000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | [21 empty] | 3899672.95 | 5986530 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 86054.49 | 316328.367 | 0 | 0 | 280735 | 843631 | 1121563 | 2287959.486 | 5768646.592 | 5825000 | 10325000 | 10573600 | 19236000 | 18000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 168990.455 | 249010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274655.956 | 274655.956 | 325000 | 325000 | 573600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 448350 | Propuesta publica | 451630 | IPC | 1849 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | -2071 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2021-08-13 | 2024-05-13 | 91.97 | 168990.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76092.912 | 76092.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278584 , Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 198563 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | - | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198562.044 | 198562.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | 391842 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1127115 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1156 | 2024-11-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 325000 | 325000 | 573600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 816.495 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86054.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135586.53 | 1221641.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 721027 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 816.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86054.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418469.132 | 504523.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717117.398 | 717117.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3729866 | 4936020 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 0 | 316328.367 | 0 | 0 | 280735 | 843631 | 1121563 | 877717 | 4272349.616 | 5500000 | 10000000 | 10000000 | 19236000 | 18000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 5207976 | Propuesta publica | 7680206 | IPC | 173 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 924905 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1101 | 2021-07-31 | 2024-08-05 | 61.9 | 3729866 | 0 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 0 | 316328.367 | 0 | 0 | 280735 | 843631 | 1121563 | 877717 | 4272349.616 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | 391841 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 56836000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2024-11-01 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 10000000 | 10000000 | 19236000 | 18000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30116996-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0.978 | 17515.978 | 3918500 | 6063499 | 8951000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 599000 | 362000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | 397215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1254000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 599000 | 362000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0.978 | 17515.978 | 3533500 | 5464499 | 8589000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 7926870 | Propuesta publica | 8459601 | IPC | 55 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 196309 | ARAUCO S.A. | 921 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 196593 | 214108 | 7621984.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278751 , Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7818577 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARAUCO S.A. | -21 | - | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196593.022 | -196593.022 | -7621984.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | 391680 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 525000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2024-08-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157500 | 367499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | 397214 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 15915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376000 | 5097000 | 8589000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | [21 empty] | 84981.023 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 54481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84981.023 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 54481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 227906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 730000 | Propuesta publica | 630800 | IPC | 647 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 217467 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2640 | 2015-09-24 | 2022-12-16 | 96.65 | 84981.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 54481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | [21 empty] | 31450894.105 | 50415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 7011133.449 | 3752000 | 812517 | 790874 | 12082618.554 | 12070359 | 20588366 | 62192733.255 | 28862912.578 | 137954235 | 180114919 | 48073290 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6009852.377 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898827.891 | 3752000 | 812517 | 790485.5 | 1625668.276 | 1552411 | 1396579 | 11828488.667 | 10383609.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 20141367 | Propuesta publica | 23256714 | IPC | 57 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 18272527 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 3996 | 2014-05-22 | 2025-04-30 | 0 | 6008429.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898213.667 | 452000 | 812517 | 790097 | 1625376 | 1552152 | 1396579 | 8526934.667 | 4268128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201283 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5961926 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | -3996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 6112876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 | 1422.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.224 | 0 | 0 | 388.5 | 292.276 | 259 | 0 | 1554 | 2605.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 25441041.728 | 38415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 5112305.558 | 0 | 0 | 388.5 | 10456950.278 | 10517948 | 19191787 | 50364244.588 | 18479302.789 | 137954235 | 180114919 | 48073290 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 201267 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 325889741 | Propuesta publica | 360134000 | IPC | 201 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 109820190 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 4051 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | 0 | 25439483.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 5111691.336 | 0 | 0 | 0 | 10456658 | 10517689 | 19091787 | 50262690.588 | 17937034 | 137453928 | 180014919 | 48073290 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 211637 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1673 | 2024-08-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 539663 | 500307 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 | 1557.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.222 | 0 | 0 | 388.5 | 292.278 | 259 | 0 | 1554 | 2605.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | [21 empty] | 5201849.612 | 2958770 | 0 | 335765.053 | 26519.239 | 334235.076 | 316393.275 | 333860.917 | 312530 | 179249 | 230179 | 165551 | 110000 | 649749.597 | 2994032.157 | 3660000 | 3636812 | 2500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 261482.063 | 59770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44260.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155868.5 | 200128.738 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 351915 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 300000 | Propuesta publica | 278100 | Polinom | 3072 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 27783 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 427 | 2022-12-28 | 2024-02-28 | 95.86 | 261482.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44260.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63824.5 | 108084.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351915 , Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 351915 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 92043 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | -427 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92043 | 92043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 393498 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-22 | 30000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-12 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 5147.563 | 390000 | 0 | 10756.07 | 26519.239 | 17508.571 | 789.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338460.741 | 394033.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 304953 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 5147.563 | 0 | 0 | 10756.07 | 26519.239 | 17508.571 | 789.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32869.451 | 88442.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305591.29 | 305591.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4935219.986 | 2509000 | 0 | 325008.983 | 0 | 316726.505 | 315604.096 | 289600.679 | 312530 | 179249 | 230179 | 165551 | 110000 | 155420.356 | 2399869.619 | 3500000 | 3476812 | 2500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 4580908 | Propuesta publica | 6443679 | IPC | 35 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 153103 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 512 | 2022-10-05 | 2024-02-29 | 85.72 | 4935219.986 | 0 | 0 | 325008.983 | 0 | 316726.505 | 315604.096 | 289600.679 | 312530 | 179249 | 230179 | 110551 | 0 | 16950 | 2096399.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351914 , Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3471 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 183 | - | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.356 | 3470.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 384697 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 5843279 | Propuesta publica | 8896813 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 720 | 2024-08-30 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 135000 | 300000 | 3500000 | 3476812 | 2500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 273880 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 3640997 | Propuesta publica | 4346384 | IPC | 30 | 2018-04-11 | 2018-07-04 | 786967 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 604 | 2018-07-05 | 2020-02-29 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | [21 empty] | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 341471.866 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 341471.866 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 213684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4794028 | Trato directo | 4794029 | IPC | 64 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | -1065967 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2029 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 341472 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7265.811 | 0 | 0 | 4200.579 | 11466.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232446 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 850000 | Propuesta publica | 765801 | IPC | 50 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | -128432 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1248 | 2016-09-29 | 2020-02-29 | 82.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228.408 | 0 | 0 | 4200.579 | 10428.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 232424 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 6039389 | Propuesta publica | 5368704 | IPC | 16 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | -411455 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-14 | 2020-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228.408 | 0 | 0 | 0 | 6228.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 5987117 | Propuesta publica | 5790214 | IPC | 19 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 120996 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152654.606 | 152654.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº232449 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -148454 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | -1500 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148454.027 | -148454.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 517.666 | 164700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158954.614 | 159095.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 517.666 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8327 | 8468.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220827 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 517.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327 | 3468.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 159700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150627.614 | 150627.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2199994 | Propuesta publica | 1922902 | IPC | 33 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 200326 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 289 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700.614 | 50700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº261377 , Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 99927 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -289 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99927 | 99927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | [21 empty] | 218799.424 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183143.705 | 0 | 308972.982 | 715858.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 218799.424 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183143.705 | 0 | 308972.982 | 715858.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 329462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1058288 | Propuesta publica | 991500 | IPC | 93 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 101866 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 820 | 2021-11-19 | 2024-02-17 | 50.76 | 218799.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183143.705 | 0 | 308972.982 | 715858.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | [21 empty] | 1975493.005 | 2250000 | 0 | 554220.624 | 0 | 536854.5 | 147406.037 | 350679.848 | 100932.43 | 70000 | 255859 | 170000 | 1673387.722 | 1112985.835 | 4972325.996 | 4916049 | 7473000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 425375.576 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 104825.996 | 0 | 104067.57 | 932.43 | 0 | 105859 | 35000 | 70000 | 174141 | 594825.996 | 508549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 1368800 | Propuesta publica | 1365100 | IPC | 156 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 481138 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2069 | 2018-09-26 | 2024-05-26 | 0 | 425375.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104825.996 | 0 | 104067.57 | 932.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209825.996 | 52549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227935 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 688523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -2069 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105859 | 35000 | 70000 | 174141 | 385000 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1550117.429 | 1760000 | 0 | 554220.624 | 0 | 432028.504 | 147406.037 | 246612.278 | 100000 | 70000 | 150000 | 135000 | 1603387.722 | 938844.835 | 4377500 | 4407500 | 7473000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18494569 | Trato directo | 18494569 | IPC | 111 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 47021 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3427 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 53.58 | 1550117.429 | 0 | 0 | 554220.624 | 0 | 432028.504 | 147406.037 | 246612.278 | 100000 | 70000 | 150000 | 135000 | 1603387.722 | 241344.835 | 3680000 | 3400000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº227936 , Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2760000 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -3427 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697500 | 697500 | 1007500 | 2573000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | [21 empty] | 4115923.032 | 265000 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19485.167 | 7170000 | 7603000 | 416000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 475830 | 85000 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19484.167 | 360000 | 603000 | 416000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 305997 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 925440 | Propuesta publica | 871277 | IPC | 115 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 790 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | 78.9 | 475830 | 0 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174284.014 | 193768.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305997 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 305997 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -174284 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -790 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174284.014 | -174284.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Lago Negro (Puente Manuel Feliu), Chaitén | 399516 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1188675 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-03-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 603000 | 416000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3640093.032 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6810000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 305996 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 11181988 | Propuesta publica | 16060683 | IPC | 62 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 780 | 2022-02-01 | 2024-03-22 | 25.33 | 3640093.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6810000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3500000 | 6699420 | 9738000 | 8300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 380000 | 300000 | 258000 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 306003 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 932000 | Propuesta publica | 1069241 | IPC | 6 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 380000 | 300000 | 258000 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3120000 | 6399420 | 9480000 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 306002 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 21236674 | Propuesta publica | 23293570 | IPC | 48 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 990 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3120000 | 6399420 | 9480000 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | [21 empty] | 14890.753 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 7327.704 | 0 | 24232 | 854232 | 574232 | 959232 | 577232 | 2998829.985 | 5780784 | 3170317.063 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24232 | 24232 | 24232 | 24232 | 24232 | 121160 | 280784 | 170613.063 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 375374 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 467000 | Propuesta publica | 533558 | IPC | 1654 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24232 | 24232 | 24232 | 24232 | 24232 | 121160 | 280784 | 170613.063 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 14890.753 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 7327.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 127669.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 293760 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 14890.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 7327.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66846.227 | 76516.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51153.773 | 51153.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | 550000 | 935000 | 435000 | 2750000 | 5500000 | 2999704 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | 375382 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 7440000 | Propuesta publica | 10159704 | IPC | 25 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-05-10 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | 550000 | 935000 | 435000 | 2750000 | 5500000 | 2999704 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | [21 empty] | 355595.297 | 742000 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 131275.876 | 0 | 0 | 0 | 390150.528 | 408315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 355595.297 | 742000 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 131275.876 | 0 | 0 | 0 | 390150.528 | 408315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 1510000 | Propuesta publica | 1235000 | IPC | 131 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1020 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | 63 | 355595.297 | 0 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 131275.876 | 0 | 0 | 0 | 390150.528 | 418025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329465 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -9710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 120 | - | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | [21 empty] | 417051.367 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 60811.397 | 0 | 18271.023 | 0 | 0 | 0 | 180340.151 | 7983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 417051.367 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 60811.397 | 0 | 18271.023 | 0 | 0 | 0 | 180340.151 | 7983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 329372 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 750000 | Propuesta publica | 686000 | IPC | 62 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 50071 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1055 | 2021-12-20 | 2024-11-09 | 90.33 | 417051.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 60811.397 | 0 | 18271.023 | 0 | 0 | 0 | 180340.151 | 7983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | [21 empty] | 170542.061 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 10995 | 17289.937 | 57014 | 128779 | 77263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 170542.061 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 10995 | 17289.937 | 57014 | 128779 | 77263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 1338500 | Propuesta publica | 1236000 | IPC | 123 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 83967 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | 0 | 170542.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 10995 | 17289.937 | 57014 | 128779 | 77263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | [21 empty] | 237000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37725.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.283 | 38000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 237000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37725.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.283 | 38000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 278759 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1953095 | Trato directo | 1950438 | IPC | 57 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | -7939 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 597 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | 0 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37725.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.283 | 38000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | [21 empty] | 0 | 76870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77861.843 | 77861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 71870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71861.843 | 71861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1699736 | Trato directo | 1553551 | IPC | 1024 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 241321 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 486 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102760.246 | 102760.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº298417 , Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30898 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | - | 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30898.403 | -30898.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30447978-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 132082.951 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 132082.951 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 273849 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 5500000 | Propuesta publica | 5455968 | IPC | 22 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | -587378 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1711 | 2018-04-25 | 2022-12-31 | 99.82 | 132082.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458053-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | [21 empty] | 272420.326 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 272420.326 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 309869 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 876700 | Propuesta publica | 754000 | IPC | 25 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 20810 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2020-05-20 | 2022-08-08 | 99.93 | 272420.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | [21 empty] | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500 | 237500 | 245000 | 610000 | 2453119.45 | 700548.796 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 25000 | 60000 | 253119.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos (2023) | 377447 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 300000 | Propuesta publica | 292478 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 25000 | 60000 | 253119.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 550000 | 2200000 | 700548.796 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2023) | 377446 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 2177000 | Propuesta publica | 3170549 | IPC | 3 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2024-05-03 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 550000 | 2200000 | 700548.796 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 1884891.079 | 4542000 | 0 | 77862.038 | 677848.644 | 405772.168 | 440854.279 | 403581.207 | 41570 | 231051.114 | 956165 | 780589 | 361881.659 | 340023.714 | 4717198.823 | 7868062.962 | 7444064 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75999.999 | 422000 | 0 | 77862.038 | 41855.237 | 37075.596 | 37211.269 | 60190.411 | 41570 | 42046.114 | 41848 | 41986 | 46780.659 | 25830.714 | 494256.038 | 508266.962 | 44064 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 679440 | Propuesta publica | 1032492 | IPC | 48 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 915 | 2023-08-28 | 2026-02-28 | 33.47 | 75999.999 | 0 | 0 | 77862.038 | 41855.237 | 37075.596 | 37211.269 | 60190.411 | 41570 | 42046.114 | 41848 | 41986 | 46780.659 | 25830.714 | 494256.038 | 508266.962 | 146314.705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº 329377 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -102250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | -62 | - | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102250.705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 128.833 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221010 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 128.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.315 | 2509.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490.685 | 7490.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1808762.247 | 4100000 | 0 | 0 | 635993.407 | 368696.572 | 403643.01 | 343390.796 | 0 | 189005 | 914317 | 738603 | 315101 | 304193 | 4212942.785 | 7359796 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 8859442 | Propuesta publica | 9829949 | IPC | 114 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 1324728 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 1070 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | 100 | 1038780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.914 | 1537.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278755 , Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -1070 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1380.914 | -1380.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 11213355 | Propuesta publica | 16498946 | IPC | 12 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 900 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | 13.3 | 769982.247 | 0 | 0 | 0 | 635993.407 | 368540.022 | 403643.01 | 343390.796 | 0 | 189005 | 914317 | 738603 | 315101 | 304193 | 4212786.235 | 7359796 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 50555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 40000 | 49283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 305220 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2530000 | Propuesta publica | 2901347 | IPC | 17 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | -76567 | APIA SPA | 720 | 2021-02-16 | 2023-02-06 | 97.27 | 50555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena (Nuevo 2023) | 372355 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 840000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | [21 empty] | 10835034.783 | 8114210 | 0 | 1499326.96 | 691559.046 | 1706512.448 | 891358.192 | 2168792.799 | 882018.067 | 492283.834 | 1629156.337 | 496724.809 | 537666.075 | 566929.502 | 11562328.069 | 2902000 | 2266779.551 | 74595.522 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1463136.608 | 1115210 | 0 | 261734.844 | 128665.271 | 155617.403 | 129613.422 | 75709.555 | 73690.262 | 43500 | 21422.466 | 16900 | 16900 | 213827.479 | 1137580.702 | 202000 | 202000 | 74595.522 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 299613 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 886620 | Propuesta publica | 830000 | IPC | 25 | 2020-08-20 | 2021-04-26 | 10293 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1157 | 2021-04-26 | 2024-06-26 | 97.97 | 344811.207 | 0 | 0 | 54196.49 | 27456.393 | 27558.186 | 27702.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37154.442 | 174067.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº299613 , Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 299613 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 886620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | -1157 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10292.348 | 10292.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299659 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 886620 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 11 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | 95.32 | 336372.499 | 0 | 0 | 92057.798 | 29836.184 | 29854.378 | 30105 | 30186.813 | 30190.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14078.616 | 256309.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº299659 , Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299659 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -14078 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -1461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14078.616 | -14078.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299664 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 886620 | Propuesta publica | 819332 | IPC | 27 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | -3869 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1461 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 97.32 | 335949.403 | 0 | 0 | 56209.58 | 28369.02 | 28474.302 | 28623.451 | 28578.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.442 | 170500.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 299672 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 877020 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 26 | 2020-09-22 | 2021-04-26 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | 94.37 | 320705.869 | 0 | 0 | 26083.001 | 26256.575 | 52921.558 | 26284.748 | 0 | 26600 | 26600 | 4522.466 | 0 | 0 | 0 | 189268.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 327532 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 886620 | Propuesta publica | 797000 | IPC | 16 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649235.247 | 649235.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327532 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 327532 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -1461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 366246 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 639994 | Polinom | 827 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 121599 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2023-03-29 | 2027-03-29 | 31.37 | 125297.63 | 0 | 0 | 33187.975 | 16747.099 | 16808.979 | 16897.831 | 16943.844 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 201985.728 | 202000 | 202000 | 74595.522 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9371898.175 | 6999000 | 0 | 1237592.116 | 562893.775 | 1550895.045 | 761744.77 | 2093083.244 | 808327.805 | 448783.834 | 1607733.871 | 479824.809 | 520766.075 | 353102.023 | 10424747.367 | 2700000 | 2064779.551 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 299588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 6878560 | Propuesta publica | 6527913 | IPC | 11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 919462 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1500 | 2020-05-28 | 2024-07-06 | 91.13 | 1763034.963 | 0 | 0 | 334457.683 | 102339.075 | 317442.897 | 129099.462 | 249501.117 | 163071 | 0 | 702030 | 0 | 0 | 0 | 1997941.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 6848882 | Propuesta publica | 6487653 | IPC | 8 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 265073 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | 90.06 | 2349479.235 | 0 | 0 | 315757.052 | 167492.743 | 269657.268 | 149725.244 | 282852.09 | 279299.102 | 173898.711 | 101056.133 | 0 | 0 | 235599.606 | 1975337.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299615 , Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -235599 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235599.606 | -235599.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299661 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 5833446 | Propuesta publica | 5368633 | IPC | 13 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | -690570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 1440 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | 68.8 | 1028874.185 | 0 | 0 | 99403.472 | 0 | 422886.644 | 285052.621 | 539494.316 | 49812.79 | 96614.026 | 134548.914 | 305000 | 305000 | 0 | 2237812.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 6762296 | Propuesta publica | 6000314 | IPC | 6 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 877314 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | 86.71 | 2156599.326 | 0 | 0 | 158579.125 | 117275.083 | 251231.853 | 0 | 807293.676 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 836901 | 2671280.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299670 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -658318 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658318.848 | -658318.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 366245 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7000000 | Propuesta publica | 8414142 | Polinom | 55 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 154104 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 36.2 | 2073910.466 | 0 | 0 | 329394.784 | 175786.874 | 289676.383 | 197867.443 | 213942.045 | 316144.913 | 178271.097 | 170098.824 | 174824.809 | 215766.075 | 174519.871 | 2436293.118 | 2700000 | 2064779.551 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | [21 empty] | 2357.031 | 5194000 | 0 | 0 | 1331.58 | 959.436 | 0 | 301.01 | 0 | 0 | 620000 | 363000 | 438000 | 545708.984 | 1969301.01 | 6667000 | 7379000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 88000 | 154000 | 420000 | 310651 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 352866 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 735000 | Propuesta publica | 762604 | IPC | 1637 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 88000 | 154000 | 420000 | 310651 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2357.031 | 40000 | 0 | 0 | 1331.58 | 959.436 | 0 | 301.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52708.984 | 55301.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223689 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 2357.031 | 0 | 0 | 0 | 1331.58 | 959.436 | 0 | 301.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.138 | 6488.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48812.846 | 48812.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 330000 | 405000 | 405000 | 1760000 | 6247000 | 7068349 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | 352867 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 6500000 | Propuesta publica | 13577733 | Polinom | 13 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 720 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 330000 | 405000 | 405000 | 1760000 | 6247000 | 7068349 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | [21 empty] | 362602.44 | 398000 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 7275 | 0 | 0 | 202007.125 | 579366.95 | 164562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 362602.44 | 398000 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 7275 | 0 | 0 | 202007.125 | 579366.95 | 164562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 329418 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 1165000 | Propuesta publica | 1065500 | IPC | 88 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | 40 | 362602.44 | 0 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 7275 | 0 | 0 | 202007.125 | 579366.95 | 164562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | [21 empty] | 3750603.334 | 11439000 | 0 | 105637.437 | 2572514.663 | 1458429.155 | 1893914.062 | 1581402.778 | 1170345 | 470514 | 399924 | 784193 | 1356935 | 1845191 | 13639000.095 | 19481000.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 297129.294 | 439000 | 0 | 105637.437 | 51167.194 | 101250.092 | 0 | 106416.483 | 14485 | 51203 | 51501 | 51671 | 51842 | 33827 | 619000.206 | 127133.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 952800 | Propuesta publica | 884172 | IPC | 111 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 870 | 2023-02-02 | 2025-06-21 | 49 | 297129.294 | 0 | 0 | 105637.437 | 51167.194 | 101250.092 | 0 | 106416.483 | 14485 | 51203 | 51501 | 51671 | 51842 | 33827 | 619000.206 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327359 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3866 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -187 | - | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3866.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3453474.04 | 11000000 | 0 | 0 | 2521347.469 | 1357179.063 | 1893914.062 | 1474986.295 | 1155860 | 419311 | 348423 | 732522 | 1305093 | 1791364 | 12999999.889 | 19353867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 327360 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 21693991 | Propuesta publica | 30953264 | IPC | 44 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 0 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 690 | 2023-01-25 | 2024-12-15 | 0 | 3453474.04 | 0 | 0 | 0 | 2521347.469 | 1357179.063 | 1893914.062 | 1474986.295 | 1155860 | 419311 | 348423 | 732522 | 1305093 | 1791364 | 12999999.889 | 19353867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | [21 empty] | 234927.749 | 214370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | 0 | 105870 | 281444.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95870 | 95870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 448350 | Propuesta publica | 409475 | IPC | 2417 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45870 | 45870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303034 , AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 50000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -669 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 234927.749 | 103490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303035 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 3060000 | Propuesta publica | 3319745 | IPC | 14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 126223 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 808 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | 96.16 | 234927.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [21 empty] | 355.412 | 3816000 | 0 | 0 | 236925.413 | 86324.853 | 495763.983 | 526118.519 | 613314.5 | 506862.5 | 1017081.5 | 541089.5 | 522834.5 | 397848.398 | 4944163.666 | 2550952.575 | 1830687 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.986 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 199851.986 | 450952.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | 396424 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 570000 | Propuesta publica | 616380 | IPC | 948 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-04-04 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.986 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 199851.986 | 450952.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 355.412 | 131000 | 0 | 0 | 126552.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.898 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 345983 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 355.412 | 0 | 0 | 0 | 126552.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.534 | 128482.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.364 | 2517.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3510000 | 0 | 0 | 110373.311 | 86324.853 | 495763.983 | 489361.533 | 586132 | 479680 | 989899 | 513907 | 495652 | 366218 | 4613311.68 | 2100000 | 1830687 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | 351919 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 6075000 | Propuesta publica | 8236936 | Polinom | 60 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110373.311 | 86324.853 | 495763.983 | 489361.533 | 586132 | 479680 | 989899 | 513907 | 495652 | 366218 | 4613311.68 | 2100000 | 1830687 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | [21 empty] | 9349.848 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24760 | 0 | 0 | 0 | 24760 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9349.848 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24760 | 0 | 0 | 0 | 24760 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 309867 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 465000 | Propuesta publica | 386385 | IPC | 2089 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 720 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | 83.51 | 9349.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24760 | 0 | 0 | 0 | 24760 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 37693506.291 | 17427000 | 0 | 4066586.283 | 1910364.88 | 2723602.038 | 3048020.424 | 2879259.716 | 2228185 | 2252255 | 814228 | 814228 | 784228 | 675042 | 22195999.341 | 16303000 | 22597999.112 | 16757000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2201699.834 | 1734000 | 0 | 417557.825 | 157976.693 | 242207.1 | 226285.485 | 208381.651 | 213628 | 213628 | 164228 | 164228 | 164228 | 64649 | 2236997.754 | 2714757 | 1543034.112 | 869738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327554 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 566000 | Propuesta publica | 559000 | IPC | 1074 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | 50.76 | 154086.241 | 0 | 0 | 29491.183 | 14946.345 | 29326.835 | 14735.528 | 15211.073 | 20500 | 20500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 186710.964 | 182600 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327564 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 830509 | Propuesta publica | 880523 | IPC | 78 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | -921 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1339 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | 64.52 | 297904.457 | 0 | 0 | 50033.448 | 25332.76 | 25426.323 | 25559.39 | 25630.083 | 25600 | 25600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 249982.004 | 200470 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327566 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 849209 | Propuesta publica | 942712 | IPC | 18 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1372 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | 53.21 | 290959.733 | 0 | 0 | 49316.112 | 24969.561 | 25061.782 | 25192.942 | 25262.621 | 25000 | 25000 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 246603.018 | 200000 | 240324 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327568 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 588000 | Propuesta publica | 641854 | IPC | 447 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 63676 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 51.53 | 180490.535 | 0 | 0 | 55965.88 | 0 | 19953.992 | 40161.822 | 20187.657 | 20350 | 20350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 218369.351 | 242244 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 327574 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 589000 | Propuesta publica | 580464 | IPC | 2178 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | 36.77 | 156231.886 | 0 | 0 | 26569.531 | 13407.509 | 13457.09 | 13527.23 | 13564.718 | 13573 | 13573 | 13573 | 13573 | 13573 | 11389 | 159780.078 | 157616 | 138599 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327576 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 549250 | Propuesta publica | 573723 | IPC | 449 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 58.94 | 176358.442 | 0 | 0 | 29892.212 | 15133.521 | 15189.62 | 15269.941 | 15310.738 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 0 | 167046.032 | 184033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 327580 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 587600 | Propuesta publica | 593774 | IPC | 446 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 45.56 | 166970.534 | 0 | 0 | 15551.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15551.598 | 198277 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327582 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 586250 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 1411 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1369 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | 48.86 | 198439.868 | 0 | 0 | 16617.494 | 31559.999 | 15885.334 | 15969.333 | 16012 | 16000 | 16000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 152044.16 | 182700 | 99735 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 850000 | Propuesta publica | 589743 | IPC | 682 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1350 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 54.38 | 195820.948 | 0 | 0 | 30726.92 | 15556.11 | 15613.774 | 15696.338 | 15738.275 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 | 0 | 172106.417 | 197307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 356695 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 549250 | Propuesta publica | 612040 | IPC | 1184 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1320 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | 51.64 | 204244.058 | 0 | 0 | 48241.148 | 0 | 32599.476 | 16416.582 | 16461.094 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 212178.3 | 191420 | 36321.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 370305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 527200 | Propuesta publica | 432000 | Polinom | 3129 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 42773 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 974 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 53.94 | 180193.132 | 0 | 0 | 34832.682 | 17070.888 | 17133.964 | 16655.127 | 16700.48 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 184893.141 | 120035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 384000 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 598800 | Propuesta publica | 672201 | IPC | 3176 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1440 | 2023-11-16 | 2027-10-26 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 30319.617 | 0 | 29517.947 | 13719.986 | 14537.734 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 160595.284 | 177075 | 177075 | 184205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 384118 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 574000 | Propuesta publica | 650000 | IPC | 732 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1440 | 2024-03-13 | 2028-02-21 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.963 | 13381.266 | 13765.178 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 0 | 101137.407 | 222480 | 222480 | 276033 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 384119 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 600000 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-08-30 | 2028-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 258500 | 358500 | 409500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 35491806.457 | 15693000 | 0 | 3649028.458 | 1752388.187 | 2481394.938 | 2821734.939 | 2670878.065 | 2014557 | 2038627 | 650000 | 650000 | 620000 | 610393 | 19959001.587 | 13588243 | 21054965 | 15887262 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6451103 | Propuesta publica | 7527072 | IPC | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 896045 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | 42.86 | 3111635.026 | 0 | 0 | 157134.298 | 71559.277 | 0 | 306397.057 | 272354.533 | 199263 | 187808 | 50000 | 50000 | 50000 | 14393 | 1358909.165 | 980741 | 2127691 | 1601000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 6570000 | Propuesta publica | 7851286 | IPC | 36 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 926259 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | 67.48 | 4029494.634 | 0 | 0 | 315856.967 | 119867.706 | 294948.438 | 158733.348 | 205987.127 | 95322 | 157482 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1548197.586 | 1000000 | 1207000 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 6897919 | Propuesta publica | 6613600 | IPC | 32 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 925957 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | 74.73 | 2922794.541 | 0 | 0 | 279647.956 | 261659.568 | 129527.261 | 254908.162 | 178052.216 | 203870 | 154470 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1662135.163 | 1044000 | 749233 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6750000 | Propuesta publica | 8138662 | IPC | 42 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 154404 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1440 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | 65.98 | 4139379.512 | 0 | 0 | 289425.634 | 181706.618 | 308883.399 | 128760.632 | 193686.336 | 151786 | 151796 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1606044.619 | 794421 | 1350000 | 644667 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7495354 | Propuesta publica | 8866019 | IPC | 82 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 260228 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 53.98 | 1871465.836 | 0 | 0 | 177000.344 | 127108.281 | 36148.503 | 213258.884 | 131338.078 | 110595 | 205380 | 50000 | 50000 | 20000 | 46000 | 1166829.09 | 1000000 | 2200000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327575 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7072683 | Propuesta publica | 8550326 | IPC | 74 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 925050 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1440 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | 56.5 | 3025956.82 | 0 | 0 | 304505.694 | 204124.501 | 73235.673 | 182959.332 | 211790.129 | 161686 | 76303 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1414604.329 | 1000000 | 1881368 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327577 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 7070683 | Propuesta publica | 8058753 | IPC | 75 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | 50.06 | 2644169.124 | 0 | 0 | 365433.234 | 205695.146 | 99320.593 | 264511.36 | 203283.715 | 222162 | 276529 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1836935.048 | 1083693 | 1583000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327581 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 6200000 | Propuesta publica | 7005824 | IPC | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 154415 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 51.92 | 3246941.337 | 0 | 0 | 199378.382 | 0 | 110905.816 | 371970.861 | 245904.451 | 106158 | 158505 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1392822.51 | 1050000 | 1104851 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327583 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6200000 | Propuesta publica | 7691845 | IPC | 80 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 954754 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 46.79 | 2367034.199 | 0 | 0 | 308761.406 | 263774.205 | 229079.936 | 220918.434 | 383750.295 | 166602 | 82679 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1855565.276 | 1085388 | 2010000 | 1800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 359285 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 7107948 | Propuesta publica | 7771140 | IPC | 30 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 152476 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | 44.86 | 2403900.317 | 0 | 0 | 525694.485 | 0 | 532583.758 | 202869.107 | 195999.031 | 227914 | 144587 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2029647.381 | 1000000 | 1491822 | 1572000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 372850 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 7700000 | Propuesta publica | 8700891 | Polinom | 7 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 36.69 | 2448145.655 | 0 | 0 | 202153.563 | 207648.382 | 206378.259 | 189451.364 | 199510.707 | 105000 | 105000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1415142.275 | 1700000 | 1700000 | 1705000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 372894 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 5500000 | Propuesta publica | 6209577 | Polinom | 6 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | 38.64 | 1783693.101 | 0 | 0 | 241531.053 | 0 | 285122.137 | 147385.852 | 130090.631 | 153337 | 166273 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1323739.673 | 1050000 | 1050000 | 1370640 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 372899 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 7700000 | Propuesta publica | 9328186 | Polinom | 22 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | 23.2 | 1497196.355 | 0 | 0 | 282505.442 | 109244.503 | 175261.165 | 179610.546 | 119130.816 | 110862 | 171815 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1348429.472 | 800000 | 2600000 | 2893955 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 284830.299 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 92705.907 | 102782.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 284830.299 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 92705.907 | 102782.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 315818 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 728723 | Propuesta publica | 611679 | IPC | 2142 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 72796 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 413 | 2020-09-28 | 2021-11-15 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 315820 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-06-02 | 1548115 | Propuesta publica | 1512470 | IPC | 18 | 2020-07-15 | 2020-09-07 | -348205 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 495 | 2020-09-07 | 2022-01-15 | 70.48 | 284830.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92705.907 | 92705.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 50000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 319327 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 714680 | Propuesta publica | 753724 | IPC | 1802 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | -495809 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 577 | 2020-08-21 | 2022-03-21 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | [21 empty] | 104845.02 | 328010 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 105125 | 34794 | 361593.902 | 297995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104845.02 | 328010 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 105125 | 34794 | 361593.902 | 297995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 345269 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 540000 | Propuesta publica | 664000 | IPC | 23 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 900 | 2022-10-21 | 2025-04-08 | 22.5 | 104845.02 | 0 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 105125 | 34794 | 361593.902 | 297995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 42162.495 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 299933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42162.495 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 299933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 329420 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 320000 | Propuesta publica | 325755 | IPC | 755 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 410 | 2023-03-23 | 2024-05-06 | 12.63 | 42162.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 299933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 239148.429 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 138050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239148.429 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 138050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 540000 | Propuesta publica | 547000 | IPC | 3144 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 890 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | 52.25 | 239148.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 138050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 1022523 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 11273.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363010 | 641647.91 | 1017109.219 | 11784000 | 11418000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150930 | 150930 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 372697 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 723211 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150930 | 150930 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 71513 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 11273.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53217.91 | 65669.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 283149 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 11273.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53217.91 | 65669.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363010 | 437000 | 800010 | 11329000 | 11418000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | 372696 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 13890000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-15 | 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363010 | 437000 | 800010 | 11329000 | 11418000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020617-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | [21 empty] | 330209.814 | 42400 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 330209.814 | 42400 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | 329422 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 705640 | Propuesta publica | 565000 | IPC | 3545 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 42460 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 760 | 2021-12-13 | 2024-01-12 | 0 | 330209.814 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 104782.717 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 415088.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 104782.717 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 415088.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '004 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 345408 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 500000 | Propuesta publica | 498665 | IPC | 2720 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 104489 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 844 | 2021-11-18 | 2024-03-11 | 93.26 | 104782.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 415088.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | [21 empty] | 0 | 22621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 9299259.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4382223.462 | 18110906.403 | 3517000 | 13596000 | 17932000 | 13000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 9299259.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4372223.462 | 18100906.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15317417 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 9299259.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372223.462 | 14100906.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3517000 | 13596000 | 17932000 | 13000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | 391900 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 44000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1280 | 2025-03-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3517000 | 13596000 | 17932000 | 13000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 3530030.03 | 1875300 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 96823.815 | 156310.488 | 55000 | 55000 | 77919.296 | 110000 | 130000 | 740453.948 | 1457868.586 | 438384.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 102700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '002 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 345265 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 390000 | Propuesta publica | 354000 | IPC | 44 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3530030.03 | 1772600 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 9115.929 | 156310.488 | 55000 | 55000 | 77919.296 | 110000 | 130000 | 740453.948 | 1370160.7 | 438384.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 1937800 | Propuesta publica | 1994841 | IPC | 21 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 154397 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1165 | 2020-09-21 | 2023-11-30 | 99.53 | 1164918.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45074.932 | 45074.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº319326 , Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 543096 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | -1165 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543095.902 | 543095.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,25 Y Troncal ¿ Liucura - Marico, Rol W-503, Del Km 0,00 Al Km 2,60; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé. | 327490 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1864462 | IPC | 23 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 94828 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 644 | 2021-06-24 | 2023-03-30 | 100 | 772144.964 | 0 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 327492 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-01-29 | 2021-04-13 | 1070763 | Propuesta publica | 1039487 | IPC | 831 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 141052 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 587 | 2021-04-22 | 2022-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41622.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41622.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 327493 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 929001 | Propuesta publica | 888945 | IPC | 576 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 18717 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 379 | 2021-03-24 | 2022-04-07 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 337185 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2468130 | Propuesta publica | 2474039 | IPC | 34 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | -34196 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 595 | 2021-08-12 | 2023-03-30 | 100 | 1016017.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 337191 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1700000 | Propuesta publica | 1840432 | IPC | 47 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | -71 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 514 | 2021-10-07 | 2023-03-05 | 98.89 | 143423.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25241.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.139 | 25355.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 337269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2014159 | Propuesta publica | 1800346 | IPC | 35 | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 134746 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 852 | 2021-08-13 | 2023-12-13 | 99.435 | 201574.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion)(2do Llamado) | 340801 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 998759 | Propuesta publica | 1125158 | IPC | 1953 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 92429 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 558 | 2021-08-31 | 2023-03-12 | 99.68 | 231950.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 386449 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 1069894 | Propuesta publica | 1379407 | IPC | 725 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | INVERSIONES SURCON SPA | 360 | 2024-03-14 | 2025-03-09 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89447.116 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 130000 | 152168.975 | 646616.091 | 438384.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 5375224.959 | 114000 | 0 | 0 | 1080.639 | 80034.525 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 75142.845 | 0 | 0 | 23919.361 | 371196.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 355333.5 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 80034.525 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 37032.844 | 0 | 0 | 0 | 308086.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | 356150 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 600000 | Propuesta publica | 614031 | IPC | 2140 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2022-09-20 | 2023-09-15 | 65.95 | 355333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80034.525 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 37032.844 | 0 | 0 | 0 | 308086.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23919.361 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1081 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23919.361 | 23919.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5019891.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38110.001 | 0 | 0 | 0 | 38110.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 315835 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 1735000 | Propuesta publica | 1687927 | IPC | 44 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | -233613 | APIA SPA | 600 | 2021-09-30 | 2023-05-23 | 85.87 | 708998.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.106 | 0 | 0 | 0 | 5971.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 944608 | Propuesta publica | 1051050 | IPC | 448 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 178289 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 516 | 2021-03-10 | 2022-08-08 | 100 | 79996.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 327511 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 693160 | Propuesta publica | 616746 | IPC | 698 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 35502 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 266 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 327526 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 1320001 | Propuesta publica | 1460327 | IPC | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 134886 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 440 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | 100 | 315825.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 335366 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 3038475 | Propuesta publica | 3808162 | IPC | 48 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 1023589 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 600 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | 100 | 3915070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 2282484.367 | 1829000 | 0 | 682021.641 | 52562.087 | 395144.623 | 441996.023 | 249083.188 | 0 | 0 | 601852.61 | 53481 | 0 | 0 | 2476141.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 277676.811 | 140000 | 0 | 52789.756 | 52562.087 | 26455.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71631.018 | 0 | 0 | 0 | 203438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 327547 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 450000 | Propuesta publica | 490000 | IPC | 1107 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 31350 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 757 | 2022-05-16 | 2024-06-11 | 81.47 | 277676.811 | 0 | 0 | 52789.756 | 52562.087 | 26455.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71631.018 | 0 | 0 | 0 | 203438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2004807.556 | 1689000 | 0 | 629231.885 | 0 | 368688.884 | 441996.023 | 249083.188 | 0 | 0 | 530221.592 | 53481 | 0 | 0 | 2272702.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 545000 | Propuesta publica | 618040 | IPC | 621 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 136021 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 822 | 2021-03-31 | 2023-07-01 | 98.98 | 270707.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.099 | 0 | 0 | 0 | 9996.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340794 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 1500000 | Propuesta publica | 2007869 | IPC | 15 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | -1182 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 785 | 2022-04-30 | 2024-06-23 | 82.37 | 767433.518 | 0 | 0 | 386369.515 | 0 | 140865.646 | 248464.758 | 0 | 0 | 0 | 374887 | 53481 | 0 | 0 | 1204067.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340798 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1480000 | Propuesta publica | 1972453 | IPC | 14 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | -45 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 780 | 2022-05-04 | 2024-06-22 | 84.05 | 966666.855 | 0 | 0 | 242862.37 | 0 | 227823.238 | 193531.265 | 249083.188 | 0 | 0 | 145338.493 | 0 | 0 | 0 | 1058638.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 2619664.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80986.708 | 55000 | 55000 | 280008.775 | 470995.483 | 146022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 5054.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 327601 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 300000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 851 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 300 | 2021-04-26 | 2022-02-20 | 99.81 | 5054.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2614609.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80376.336 | 55000 | 55000 | 280008.775 | 470385.111 | 146022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 321548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 1008742 | Propuesta publica | 939929 | IPC | 154 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 265617 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 100 | 217802.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.212 | 0 | 0 | 0 | 33.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 850000 | Propuesta publica | 860494 | IPC | 151 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 124883 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107217.449 | 107217.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321550 , CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62791.326 | 62791.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 327598 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 828425 | Propuesta publica | 1090721 | IPC | 467 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 129705 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 294 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 364800 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 1735547 | Propuesta publica | 2510590 | Polinom | 56 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 154190 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | 100 | 2396807.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 386449 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 1069894 | Propuesta publica | 1379407 | IPC | 725 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | INVERSIONES SURCON SPA | 360 | 2024-03-14 | 2025-03-09 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 275000 | 146022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | [21 empty] | 318239.933 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 249523.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 318239.933 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 249523.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 351922 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 595000 | Propuesta publica | 615130 | IPC | 2141 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 900 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | 5.2 | 318239.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 249523.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 577.04 | 600000 | 600000 | 212238.122 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 576.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 78 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 212238.122 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | 391264 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 1350000 | Propuesta publica | 1292239 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 870 | 2024-08-30 | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 212238.122 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | [21 empty] | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10352 | 10352 | 4700000 | 4442329.2 | 4040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 660000 | 402329.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm. 0,000 - Dm. 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 402621 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 962330 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 660000 | 402329.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U-350 Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia De Osorno | 395229 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 12000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | [21 empty] | 14236259.754 | 7028000 | 0 | 1922680.266 | 1073656.096 | 1070067.728 | 894526.894 | 703441.906 | 806105.117 | 694422.785 | 1331034.146 | 883537.98 | 879186.948 | 1215208.193 | 11473868.059 | 9337382.064 | 7817626.67 | 339448.147 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 564338.241 | 875000 | 0 | 146790.21 | 30655.66 | 140902.218 | 78667.034 | 94621.719 | 78328.455 | 78328.455 | 78328.455 | 78328.455 | 78328.455 | 80515.682 | 963794.798 | 951382.064 | 968513.394 | 339448.147 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355984 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1014 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | 25.2 | 107531.11 | 0 | 0 | 30651.295 | 0 | 31093.834 | 15657.92 | 15700.555 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 189103.604 | 200000 | 200000 | 69956.134 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 355986 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 655000 | Propuesta publica | 643781 | IPC | 1043 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 122319 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 25.32 | 100984.538 | 0 | 0 | 50357.601 | 16846.201 | 16908.447 | 16997.825 | 17044.11 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 219916.584 | 206524.8 | 206524.8 | 82334.423 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355986 , Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 355986 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.568 | 2979.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 355987 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 628000 | Polinom | 3128 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | 35.09 | 145728.173 | 0 | 0 | 27276.132 | 13809.459 | 13860.483 | 13933.75 | 13971.692 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 166031.514 | 165000 | 182131.33 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 355991 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 625000 | IPC | 982 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 118750 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | 25.54 | 109899.33 | 0 | 0 | 38505.182 | 0 | 32769.935 | 16501.953 | 16546.887 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 14910.108 | 197746.315 | 191430 | 191430 | 103029.41 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 361109 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1220 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | 24.31 | 100195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46269.519 | 15575.586 | 31358.475 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.273 | 188017.213 | 188427.264 | 188427.264 | 84128.18 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13671921.513 | 6153000 | 0 | 1775890.056 | 1043000.436 | 929165.51 | 815859.86 | 608820.187 | 727776.662 | 616094.33 | 1252705.691 | 805209.525 | 800858.493 | 1134692.511 | 10510073.261 | 8386000 | 6849113.276 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 6765000 | Propuesta publica | 7734407 | Polinom | 49 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | 37.28 | 1939175.102 | 0 | 0 | 465095.34 | 193217.317 | 106626.061 | 181159.859 | 91946.674 | 205000 | 155000 | 205000 | 155000 | 230941.719 | 141444.417 | 2130431.387 | 2100000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355996 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 7325000 | Propuesta publica | 7994704 | Polinom | 38 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 154412 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 61.18 | 4274508.997 | 0 | 0 | 296866.854 | 199686.958 | 141682.269 | 55325.78 | 66189.223 | 147120.464 | 84117.58 | 134491.05 | 220994.553 | 128988.156 | 112603.168 | 1588066.055 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355996 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355996 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 636348 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 355997 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 5075000 | Propuesta publica | 6512444 | Polinom | 48 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 154320 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 62.56 | 3032083.985 | 0 | 0 | 351469.803 | 252818.091 | 199194.427 | 140667.224 | 85220.388 | 101897.017 | 102574.687 | 102915.853 | 130479.83 | 97565.211 | 115228.23 | 1680030.761 | 1100000 | 951645.03 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355997 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 355997 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -37 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.11 | -37.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 361108 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 5075000 | Propuesta publica | 6849220 | Polinom | 54 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 55.18 | 2634292.343 | 0 | 0 | 315156.872 | 174509.566 | 282379.066 | 273355.569 | 183629.367 | 101233.898 | 102599.68 | 133162.873 | 125137.309 | 148918.128 | 181258.589 | 2021340.917 | 1150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361108 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 361108 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 153238 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153237.711 | 153237.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 368284 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 7000000 | Propuesta publica | 7781384 | Polinom | 51 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 158186 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 36.17 | 1791861.086 | 0 | 0 | 347301.187 | 222768.504 | 199283.687 | 165351.428 | 181834.535 | 172525.283 | 171802.383 | 177135.915 | 173597.833 | 194445.279 | 125957.506 | 2132003.54 | 2200000 | 1847468.246 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº368284 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 368284 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 805000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 305000 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 151908.341 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25666.7 | 0 | 0 | 53.432 | 25720.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 151908.341 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25666.7 | 0 | 0 | 53.432 | 25720.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 337178 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 999994 | Propuesta publica | 947113 | IPC | 2133 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 94634 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 412 | 2021-09-14 | 2022-10-31 | 99.97 | 61711.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 42 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | 345267 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 404551 | Propuesta publica | 452657 | IPC | 98 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | -64 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 270 | 2022-02-18 | 2022-11-15 | 100 | 8008.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | 347083 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 764323 | Propuesta publica | 893108 | IPC | 99 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 6040 | APIA SPA | 330 | 2022-01-18 | 2022-12-14 | 99.9 | 82188.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 7704577.589 | 215000 | 0 | 0 | 85329.292 | 53.319 | 292.55 | 109838.496 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 6000.003 | 201513.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 170.484 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 170.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7704407.105 | 210000 | 0 | 0 | 85329.292 | 53.319 | 292.55 | 109838.496 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.003 | 195513.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | 346222 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 899000 | Propuesta publica | 954888 | IPC | 1202 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 15218 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 335 | 2022-05-31 | 2023-05-01 | 100 | 555039.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 53.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta V-85 Cruce Ruta 5 - Calbuco km 0,000 al km 16,130, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 346225 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-13 | 2023-01-24 | 2500000 | Propuesta publica | 1315711 | Polinom | 1009 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 154317 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 360 | 2023-04-18 | 2024-04-12 | 100 | 1520583.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 346227 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2863652 | Propuesta publica | 2795782 | IPC | 26 | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 899029 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 460 | 2022-08-17 | 2023-11-20 | 100 | 2170922.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101406.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 101406.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 352372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 1223704 | Propuesta publica | 1138607 | IPC | 671 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 54748 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 437 | 2022-03-31 | 2023-06-11 | 100 | 449000.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736.998 | 4029.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº352372 , Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 352372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3736 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -437 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3736.998 | -3736.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta U-981-T Cruce U-55-V (Nochaco) - Rupanquito - Entre Lagos - Cruce T-87 (Crucero), comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 361811 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-23 | 2496015 | Propuesta publica | 2414522 | Polinom | 58 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 844929 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 486 | 2023-01-24 | 2024-05-24 | 97.27 | 3008861.483 | 0 | 0 | 0 | 85329.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85329.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 3738974.802 | 1777550 | 0 | 0 | 1116529.431 | 167634.234 | 415857.596 | 0 | 0 | 0 | 15005.483 | 0 | 0 | 186645.075 | 1901671.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3738974.802 | 1777550 | 0 | 0 | 1116529.431 | 167634.234 | 415857.596 | 0 | 0 | 0 | 15005.483 | 0 | 0 | 186645.075 | 1901671.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Puyehue (Grupo 11) , Provincia De Osorno | 361263 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-17 | 534286 | Propuesta publica | 689166 | Polinom | 3028 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | -80 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 367 | 2022-12-27 | 2023-12-29 | 98.64 | 396309.233 | 0 | 0 | 0 | 255458.311 | 9440.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264898.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 13) Y Osorno (Grupo 9), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 372772 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 975202 | Propuesta publica | 1126261 | Polinom | 1252 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 40005 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 420 | 2023-05-12 | 2024-07-05 | 95.52 | 639446.759 | 0 | 0 | 0 | 256432.635 | 48910.232 | 178076.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100431.781 | 583850.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Grupo 16), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 372775 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 885930 | Propuesta publica | 1045522 | Polinom | 1329 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 35000 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 390 | 2023-05-18 | 2024-06-11 | 93.3 | 891526.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109283.659 | 30592.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51213.909 | 191090.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372775 , Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Grupo 16), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 372775 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34999.385 | 34999.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro (Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno.(3er Llamado) | 372779 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 865000 | Propuesta publica | 1084930 | Polinom | 1202 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2023-05-09 | 2024-03-04 | 100 | 1063015.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Chonchi (Grupo 5), Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 380313 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 1150000 | Propuesta publica | 1373626 | IPC | 2196 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 153996 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2023-08-05 | 2024-07-30 | 99.07 | 748676.672 | 0 | 0 | 0 | 604638.485 | 0 | 195597.106 | 0 | 0 | 0 | 15005.483 | 0 | 0 | 0 | 815241.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 8303322.797 | 8712000 | 0 | 642545.872 | 507572.58 | 639688.52 | 856408.525 | 646304.792 | 248414.773 | 194793.644 | 1213801.351 | 176471 | 138175 | 615822.751 | 5879998.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8303322.797 | 8712000 | 0 | 642545.872 | 507572.58 | 639688.52 | 856408.525 | 646304.792 | 248414.773 | 194793.644 | 1213801.351 | 176471 | 138175 | 615822.751 | 5879998.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 345870 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2184178 | Propuesta publica | 2720101 | Polinom | 15 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 78849 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 578 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | 40.33 | 242887.748 | 0 | 0 | 167133.492 | 0 | 254241.443 | 132329.455 | 301435.965 | 109620 | 99667 | 823537 | 176471 | 138175 | 344286 | 2546896.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 345871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 1816500 | Propuesta publica | 2123922 | IPC | 17 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 44517 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 707 | 2022-06-25 | 2024-06-01 | 83.951 | 1888005.804 | 0 | 0 | 149455.785 | 60400.468 | 0 | 189778.561 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 2600 | 602234.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345871 , Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 345871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -507 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.306 | -507.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 345873 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 1785715 | Propuesta publica | 2168853 | IPC | 27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 161619 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 578 | 2022-07-28 | 2024-02-26 | 100 | 2187770.652 | 0 | 0 | 81251.875 | 0 | 0 | 76959.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158211.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Caminos Básicos V-970 Pargua - Carelmapu Km 1,300 Al Km 4,200, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 346039 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 58830 | Propuesta publica | 658510 | Polinom | 2915 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 123961 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 372 | 2022-12-14 | 2023-12-21 | 100 | 752958.143 | 0 | 0 | 0 | 8217.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 347337 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2294037 | Propuesta publica | 2178954 | IPC | 39 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 153222 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 373 | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 96.79 | 2399297.634 | 0 | 0 | 122730.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38609.246 | 161339.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº347337 , Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 347337 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 230835 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 108 | - | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230834.811 | 230834.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado) | 351492 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-21 | 2022-04-04 | 857780 | Propuesta publica | 995520 | IPC | 1187 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 7637 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 302 | 2022-05-27 | 2023-03-25 | 99.15 | 635924.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | 380965 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 1700001 | Propuesta publica | 2148981 | IPC | 61 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 131141 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 398 | 2023-11-29 | 2024-12-31 | 72.35 | 196478.432 | 0 | 0 | 121974.312 | 438954.786 | 385447.077 | 457341.208 | 344868.827 | 138794.773 | 95126.644 | 180230.469 | 0 | 0 | 0 | 2162738.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | Diseño Reposiciòn Puentes Mayores Ruta 7 Grupo 1, Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 372771 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1620000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 839930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 839930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 372797 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 952000 | Propuesta publica | 769930 | IPC | 997 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 570 | 2024-04-08 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 839930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Contrucciòn Conexion Vial Ruta 5- Ruta 225 Ch, Puerto Varas (Nuevos 2023) | 372788 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | [21 empty] | 49969.112 | 271000 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 41011.791 | 0 | 0 | 0 | 275771.742 | 536982.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49969.112 | 271000 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 41011.791 | 0 | 0 | 0 | 275771.742 | 536982.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 372818 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 690000 | Propuesta publica | 669814 | IPC | 2253 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 127265 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 900 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | 35 | 49969.112 | 0 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 41011.791 | 0 | 0 | 0 | 275771.742 | 536982.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 522000 | 341590 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 522000 | 341590 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | 372826 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 821100 | Propuesta publica | 786590 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2024-09-30 | 2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 522000 | 341590 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 1718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 258000 | 328000 | 2930000 | 2401196.477 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 330000 | 305500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 372804 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 596428 | Propuesta publica | 616000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 720 | 2024-10-30 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 330000 | 305500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 230000 | 300000 | 2600000 | 2095696.477 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 401540 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-08-01 | 2257637 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-30 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 115000 | 150000 | 1300000 | 1027636.106 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos | 401548 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2298061 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-30 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 115000 | 150000 | 1300000 | 1068060.371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 910004.811 | 2059000 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 390122.007 | 134987.756 | 194822.818 | 246917.4 | 279393.6 | 109447.937 | 53750.076 | 65051.577 | 1425349.205 | 3607270.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 910004.811 | 2059000 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 390122.007 | 134987.756 | 194822.818 | 246917.4 | 279393.6 | 109447.937 | 53750.076 | 65051.577 | 1425349.205 | 3607270.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 371013 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2870000 | Propuesta publica | 2656152 | Polinom | 13 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | 70.72 | 910004.811 | 0 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 100637.583 | 134987.756 | 107759.93 | 163268.152 | 220643.524 | 0 | 0 | 0 | 514001.803 | 1948727.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371013 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 371013 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 791822 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791821.077 | 791821.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna San Juan de La Costa Norte (Grupo 7), Provincia De Osorno | 384128 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-26 | 683848 | Propuesta publica | 817810 | IPC | 3628 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2023-12-28 | 2024-12-22 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289484.424 | 0 | 87062.888 | 83649.248 | 58750.076 | 109447.937 | 53750.076 | 65051.577 | 119526.325 | 866722.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 10672909.799 | 20377000 | 0 | 9920178.383 | 2842031.689 | 4541374.628 | 1855204.558 | 1007955.063 | 241126.767 | 263108.923 | 661062.525 | 330474 | 298603 | 430878 | 22391997.536 | 11425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 76000 | 210000 | 231065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 384327 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 329500 | Propuesta publica | 364215 | IPC | 1870 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-06-26 | 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 76000 | 210000 | 231065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10672909.799 | 20167000 | 0 | 9920178.383 | 2842031.689 | 4541374.628 | 1855204.558 | 1007955.063 | 241126.767 | 229608.923 | 627562.525 | 296974 | 265103 | 339878 | 22166997.536 | 11193935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-400 Cruce Ruta 5 (Llanquihue) - Loncotoro - Línea Solar comuna de Llanquihue, provincia de Llanquihue | 370208 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 3594000 | Propuesta publica | 2807297 | Polinom | 11 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 159047 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 316 | 2023-05-10 | 2024-03-21 | 100 | 2608844.047 | 0 | 0 | 431572.725 | 0 | 37759.54 | 0 | 53796.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523129.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 370209 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 3815064 | Propuesta publica | 3670146 | Polinom | 14 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 43.73 | 1190363.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432946.31 | 60201.432 | 0 | 0 | 0 | 300068 | 160154 | 98851 | 78003 | 1130223.742 | 698971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 370210 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 5357699 | Propuesta publica | 6685737 | Polinom | 64 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2023-12-12 | 2024-12-06 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25167 | 57522 | 1305988.6 | 5579120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta W-59 La Pasada - Curaco de Vélez - Achao - Chequián, km 14 al km 34,16, Comuna de Curaco de Velez y Achao, Provincia de Chiloé. | 370215 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 4086000 | Propuesta publica | 3795415 | Polinom | 8 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 925845 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 372 | 2023-05-10 | 2024-05-16 | 100 | 2727101.002 | 0 | 0 | 2169080.507 | 0 | 0 | 56906.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | 370216 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 4058000 | Propuesta publica | 3157081 | Polinom | 19 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 149331 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 49.658 | 1724628.16 | 0 | 0 | 1680322.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60854.704 | 0 | 0 | 0 | 1741177.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 370217 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 4090500 | Propuesta publica | 4340075 | Polinom | 42 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 300 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 2266355.033 | 1577369.726 | 689333.586 | 0 | 66793.245 | 0 | 0 | 74430.241 | 0 | 0 | 0 | 4674281.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 370218 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 5772832 | Propuesta publica | 5051785 | IPC | 52 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 161204 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 320 | 2023-09-15 | 2024-07-31 | 99.79 | 950584.025 | 0 | 0 | 1793115.045 | 999367.965 | 162258.865 | 1438690.699 | 0 | 0 | 0 | 11968.325 | 0 | 0 | 0 | 4405400.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puentes Puninque Y Loma De La Piedra N°1, Ruta U-440, Monteverde - Loma De La Piedra Y Puente Monte Verde N°2, Ruta U-460, Lumaco-Popoén, Comuna De San Juan De La Costa. (2do Llamado) | 370222 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-05-10 | 2800000 | Propuesta publica | 3098034 | Polinom | 48 | 2023-08-14 | 2024-05-24 | 0 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 360 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | 370223 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 545377 | Propuesta publica | 706590 | Polinom | 2454 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 91.93 | 65447.373 | 0 | 0 | 281845.464 | 121084.54 | 137530.49 | 61424.879 | 56011.961 | 0 | 0 | 3990.255 | 0 | 0 | 0 | 661887.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | 370226 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 1900000 | Propuesta publica | 1946460 | Polinom | 24 | 2023-05-26 | 2023-08-23 | -3067 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 515 | 2023-08-24 | 2025-01-20 | 24.8 | 40415.708 | 0 | 0 | 173725.363 | 0 | 118442.074 | 54079.216 | 118682.278 | 40593 | 101332 | 49313 | 81820 | 86085 | 60173 | 884244.931 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial Longitudinal Sur, Sector Degañ - Mocopulli, Ruta 5, Comunas De Ancud y Dalcahue, Provincia De Chiloe | 373353 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-22 | 2023-07-28 | 3000000 | Propuesta publica | 2749516 | IPC | 57 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 960728 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 323 | 2023-09-27 | 2024-08-15 | 98.95 | 541901.825 | 0 | 0 | 686439.602 | 0 | 1530478.355 | 39168.264 | 409245.092 | 0 | 0 | 126938 | 0 | 0 | 0 | 2792269.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | 381832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1600000 | Propuesta publica | 1935541 | IPC | 44 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 69.03 | 719606.843 | 0 | 0 | 266356.751 | 144209.458 | 134139.715 | 101899.43 | 107885.094 | 92764 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 79180 | 979333.448 | 129844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 383984 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 667278 | Propuesta publica | 746856 | IPC | 2809 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 360 | 2023-10-13 | 2024-10-07 | 60 | 104017.712 | 0 | 0 | 171365.23 | 0 | 75186.093 | 42833.775 | 195540.514 | 107769.767 | 75377.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668073.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | 389945 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 630000 | Propuesta publica | 976773 | IPC | 1240 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 360 | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 165000 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 9958081.443 | 18589000 | 0 | 0 | 10430045.725 | 4832391.229 | 1329508.704 | 1279376.601 | 401017.741 | 514665.687 | 915884.509 | 904602.601 | 803532.912 | 2427331.251 | 23838356.96 | 2376873.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9958081.443 | 18589000 | 0 | 0 | 10430045.725 | 4832391.229 | 1329508.704 | 1279376.601 | 401017.741 | 514665.687 | 915884.509 | 904602.601 | 803532.912 | 2427331.251 | 23838356.96 | 2376873.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 370832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2059799 | Propuesta publica | 1935351 | Polinom | 10 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 158964 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 389 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | 53.91 | 603882.229 | 0 | 0 | 0 | 797144.943 | 513753.501 | 81798.63 | 174673.973 | 0 | 0 | 11895.118 | 0 | 0 | 0 | 1579266.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, Del Km 15,000 Al Km 23,870; Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 370833 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-05-16 | 2279078 | Propuesta publica | 2749307 | Polinom | 45 | 2023-08-10 | 2023-09-14 | 67823 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 360 | 2023-09-15 | 2024-09-09 | 94.73 | 1691411.864 | 0 | 0 | 0 | 744484.247 | 335412.029 | 86057.936 | 89944.065 | 71453.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327351.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370834 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2961607 | Propuesta publica | 3242285 | Polinom | 32 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 161590 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 99.59 | 1109382.183 | 0 | 0 | 0 | 1464470.387 | 792244.486 | 168442.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63789.613 | 2488947.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370834 , Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370834 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 227996 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 25 | - | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227995.376 | 227995.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Llico - San Carlos, Rol V-520 km 0,00 al km 8,00 Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue | 370897 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 1601000 | Propuesta publica | 2073851 | Polinom | 47 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 152604 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-09-13 | 2024-09-07 | 86.08 | 981100.571 | 0 | 0 | 0 | 895147.943 | 463448.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.305 | 0 | 0 | 0 | 1375137.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | 370898 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2500000 | Propuesta publica | 2709743 | Polinom | 9 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 154122 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 381 | 2023-07-18 | 2024-08-02 | 34.11 | 345411.84 | 0 | 0 | 0 | 340082.374 | 201348.021 | 138521.749 | 119619.275 | 106266 | 166977 | 343573 | 243993 | 171733 | 232761 | 2064874.419 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | 370901 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 1542000 | Propuesta publica | 2074243 | Polinom | 50 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2023-08-22 | 2024-08-16 | 62.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004004.765 | 239004.819 | 151840.357 | 121346.988 | 0 | 0 | 0 | 225853.354 | 282705.158 | 219516.626 | 2244272.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 370902 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2298000 | Propuesta publica | 3249918 | Polinom | 30 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 360 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 96.98 | 1033387.497 | 0 | 0 | 0 | 1661703.542 | 526672.134 | 67702.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122716.744 | 2378795.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370902 , Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 370902 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160996 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160995.621 | 160995.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | 370903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2482230 | Propuesta publica | 2424370 | Polinom | 12 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 160880 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 360 | 2023-07-07 | 2024-07-01 | 88.67 | 1115152.504 | 0 | 0 | 0 | 678153.518 | 340911.58 | 259081.626 | 76891.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20942.161 | 250000 | 1625980.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370903 , Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | 370903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 366388 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 69 | - | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366387.251 | 366387.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 370911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 1016548 | Propuesta publica | 1057349 | Polinom | 1011 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 151972 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 343 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | 99.09 | 781311.798 | 0 | 0 | 0 | 279341.973 | 0 | 0 | 179784.673 | 0 | 0 | 11903.98 | 0 | 0 | 0 | 471030.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370911 , Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 370911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48135 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | -343 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48134.823 | 48134.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370912 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 720960 | Propuesta publica | 687228 | Polinom | 756 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 105853 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 353 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | 99.31 | 334292.739 | 0 | 0 | 0 | 421287.535 | 0 | 0 | 62318.805 | 0 | 0 | 3087.172 | 0 | 0 | 0 | 486693.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | 379310 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2036474 | Propuesta publica | 2131725 | Polinom | 51 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 154367 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 460 | 2023-09-12 | 2024-12-15 | 55.78 | 152960.288 | 0 | 0 | 0 | 936779.284 | 82672.408 | 72706.836 | 81703.82 | 67541.598 | 67572.687 | 247801.505 | 244398.247 | 223152.593 | 230034.197 | 2254363.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 380236 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 1250000 | Propuesta publica | 1353145 | IPC | 2048 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-07-22 | 2024-07-16 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630507.336 | 57335.116 | 69048.828 | 44592 | 70116 | 46988 | 85358 | 0 | 400000 | 1403945.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | 380311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2036308 | Propuesta publica | 2443185 | IPC | 41 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 153896 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 300 | 2023-08-31 | 2024-06-26 | 97.41 | 1540856.902 | 0 | 0 | 0 | 505522.997 | 406972.643 | 124385.502 | 64060.701 | 6164.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107106.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 380312 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 1216216 | Propuesta publica | 1728963 | IPC | 2252 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 160814 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 393 | 2023-08-11 | 2024-09-07 | 78.66 | 268931.028 | 0 | 0 | 0 | 701922.217 | 299443.491 | 121635.551 | 214109.423 | 105000 | 105000 | 129095.429 | 0 | 0 | 0 | 1676206.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 382636 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 1800000 | Propuesta publica | 2156799 | IPC | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2024-04-27 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25874.804 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 550874.804 | 1701873.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 680000 | 680000 | 730000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 680000 | 680000 | 730000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN (NUEVO2024) | 391266 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 680000 | 680000 | 730000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | ' | ' | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Grupo 1 Puentes Mayores Rol W-609, Hualaihue (Nuevo 2024) | 391916 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-853 Sector: Limite Urbano Sur - Cruce Ruta W-769, Comuna de Chonchi (Nuevo 2024) | 391924 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 740000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 34460124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3000000 | 7730000 | 10731500 | 32964407 | 12567737.524 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '001 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 34458612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 7730000 | 10730000 | 32964407 | 12567737.524 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta W-813, W-863 y W-827, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena | 390633 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-12 | 2024-07-15 | 2504236 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-25 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 300000 | 2100000 | 249235.524 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 390635 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 1558181 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 300000 | 675000 | 698181 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | 390636 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3971429 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 1500000 | 1251000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | 390638 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-08 | 2024-07-31 | 2407423 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 825000 | 1000000 | 1538552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 390640 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 1420000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-09 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 800143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 390641 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2142705 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 300000 | 932705 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 390643 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 6526999 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | 1000000 | 3000000 | 2226998 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 390646 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 4678429 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-31 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 335000 | 500000 | 2300000 | 1628429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 390649 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1571429 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 850000 | 1000000 | 701429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | 390650 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 1599817 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-25 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 1198571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 390651 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2824667 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1300000 | 1500000 | 1574667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | 399390 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1326667 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 1176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 399392 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 4580000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-08-09 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 2600476 | 1679523 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Rol W-460, W-875 Y W-462, Comunas De Ancud, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | 399393 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 4102855 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 2002855 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | 399395 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1726629 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 1626629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 399401 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1428571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 1298571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 399404 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1428571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 1298571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 399407 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 3539943 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 270000 | 2000000 | 1289943 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | 401293 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3145428 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 220000 | 2200000 | 1045428 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 7 Longitudinal Austral, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena | 401295 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1285714 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 220000 | 1185714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Cruce Ruta 5 - Chepu, Rol W-300, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 401487 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1542857 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1502857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | [21 empty] | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 317500 | 367500 | 367500 | 1532500 | 3353842.624 | 825612.055 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 317500 | 367500 | 367500 | 1532500 | 3353842.624 | 825612.055 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 389529 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2890000 | Propuesta publica | 2665613 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-07-31 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105000 | 105000 | 265000 | 1700000 | 825612.055 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | 389532 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 1904000 | Propuesta publica | 1812278 | IPC | 1552 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-06-01 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 210000 | 210000 | 210000 | 1110000 | 902277.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | 389546 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 920000 | Propuesta publica | 871565 | IPC | 1535 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 157500 | 751564.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 8805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 690000 | 2545000 | 2945000 | 6290000 | 23885012.245 | 13487858.864 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 690000 | 2545000 | 2945000 | 6290000 | 23885012.245 | 13487858.864 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 389531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 1538450 | Propuesta publica | 1584574 | IPC | 1361 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 540 | 2024-05-10 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 275000 | 605000 | 1084573.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 389536 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 1935368 | Propuesta publica | 1827331 | IPC | 1536 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 540 | 2024-05-25 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 330000 | 930000 | 657330.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 389540 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 3657548 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 145000 | 250000 | 1750000 | 1777547.001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 389547 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2762538 | Propuesta publica | 3000668 | IPC | 8 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 540 | 2024-06-14 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 220000 | 220000 | 500000 | 1850000 | 800667.258 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 389550 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1560000 | Propuesta publica | 1353394 | IPC | 1397 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 330 | 2024-05-14 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 605000 | 853393.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 389551 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-19 | 2024-05-28 | 1950758 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-31 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 145000 | 250000 | 1050000 | 745758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 389553 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 3243614 | Propuesta publica | 3767365 | IPC | 12 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-06-26 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 220000 | 220000 | 500000 | 1850000 | 1567364.465 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 389555 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2389581 | Propuesta publica | 2780721 | IPC | 9 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-06-19 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 220000 | 220000 | 500000 | 1850000 | 580720.217 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 Del Km 0,000 Al Km 2,690; Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 389558 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 3414054 | Propuesta publica | 3775309 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 145000 | 250000 | 2050000 | 1595308.993 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 389560 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 3870703 | Propuesta publica | 4413693 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 220000 | 220000 | 500000 | 2650000 | 1413692.566 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 389561 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 4486796 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-08-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 145000 | 250000 | 2250000 | 2106795.718 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 389562 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 3395810 | Propuesta publica | 3026660 | IPC | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 540 | 2024-06-19 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 220000 | 220000 | 500000 | 1850000 | 826659.136 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | 389563 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1782014 | Propuesta publica | 1500291 | IPC | 1359 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 330 | 2024-05-10 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 120000 | 300000 | 1300290.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | 389564 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 3105334 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 295000 | 500000 | 1550000 | 716015 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé | 389566 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 2101756 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-25 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 205000 | 190000 | 450000 | 1016755 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 1451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1075000 | 1625005 | 2950073.036 | 7100000 | 14300000 | 18080000 | 9650000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 78 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394479 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa I, Región De Los Lagos | 394474 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | 394480 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-22 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-09-05 | 2028-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 394486 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394489 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1075000 | 1625000 | 2950000 | 5850000 | 13050000 | 16830000 | 8400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Comuna de Osorno y Puyehue De La Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 394464 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1250000 | 2750000 | 2750000 | 1500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394466 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | 394469 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-29 | 2024-07-08 | 8000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-10-01 | 2027-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 750000 | 1300000 | 2800000 | 3580000 | 500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 394470 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-05 | 2024-08-07 | 8800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-10-30 | 2028-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 1300000 | 2500000 | 3500000 | 2100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394473 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 1900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 842600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 3481764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 841600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 3481764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023-2024, Comuna de Quellón , Queilen y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 395662 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 710899 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 650899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023-2024, Comuna de Castro, Dalcahue y Curaco De Velez, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 395664 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 878169 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 828169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023-2024, Comuna de Hualaihue ,Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 395665 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 773625 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 733625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023- 2024, Comuna de Los Muermos, Llanquihue y Puerto Montt ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 395666 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 684763 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 634763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023 -2024, Comuna de Calbuco ,Provincia de Llanquihue , Región de Los Lagos | 395667 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 674308 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 634308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico instrumentación, evaluación estructural y trazabilidad elem estructuras modulares | 391412 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 485700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 503500 | 661500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 103500 | 309450 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Region De Los Lagos (Nuevo 2024) | 391969 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 372600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 103500 | 309450 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 352050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Region De Los Lagos (Nuevo 2024) | 391968 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 652050 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 352050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 2515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 130000 | 575000 | 595000 | 1302000 | 3777455.205 | 911465.482 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '001 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 575000 | 595000 | 1300000 | 3777455.205 | 911465.482 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región De Los Lagos | 395654 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 3504729 | Propuesta publica | 2911466 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 115000 | 130000 | 300000 | 1900000 | 911465.482 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,304 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 395656 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 741173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-31 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 110000 | 115000 | 300000 | 521172.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta W-800, Dm 0,000 al Dm 9, 600; Ruta 5 - Huillinco, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 395657 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1388202 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 1008202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta W-635, Sector Ichuac Dm 6,500 al Dm 7,300 y Ruta W-637, Sector San Agustín Dm 13,900 al dm 14,700 , travesía Comuna de Puqueldon, Provincia de Chiloé | 395659 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 503081 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 348081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 80000 | 620000 | 620000 | 1322000 | 2277358.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '001 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 620000 | 620000 | 1320000 | 2277358.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 390626 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 756828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 391 | 2024-08-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 110000 | 110000 | 300000 | 536827.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta U-300 , KM 16,00 AL KM 19,20, Sector la Misión , Comuna de San Juan de la Costa , Provincia de Osorno | 395646 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 495517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 330574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Ruta W- 877, Dm 0,05 al Dm 10,550, Sector Huildad - Auchac, Comunas de Quellón, Provincia de Chiloé | 395647 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 798743 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 598742.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta W-853 km 43,241 al 45,641, sector Queilen, Comunas de Queilen, Provincia de Chiloé | 395650 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 465606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 311340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesía y Facilidades para peatones, Ruta U-900 , Dm 31,200 al Dm 36,500 , Sector Hueyusca, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 395652 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 759874 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 499873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 341000 | 341000 | 857000 | 3604764 | 1451354.399 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 341000 | 341000 | 857000 | 3604764 | 1451354.399 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | 389524 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1900000 | Propuesta publica | 2279026 | IPC | 11 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-06-20 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 120000 | 300000 | 1650000 | 579025.495 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | 389802 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1350000 | Propuesta publica | 1704765 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 120000 | 300000 | 904764 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | 389804 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 1250000 | Propuesta publica | 1497329 | IPC | 1777 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA RUTA ASUTRAL SPA | 540 | 2024-06-18 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 101000 | 101000 | 257000 | 1050000 | 272328.904 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 4151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587000 | 847000 | 1147000 | 2581000 | 7480000 | 10587928.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 81000 | 330000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos | 391211 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-08-09 | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-31 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 81000 | 330000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 820000 | 1120000 | 2500000 | 7150000 | 10342928.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | 391214 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 6501088 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-31 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 270000 | 570000 | 1000000 | 3150000 | 2751087.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | 391215 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 6837737 | Propuesta publica | 11941841 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 540 | 2024-09-01 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 550000 | 550000 | 1500000 | 4000000 | 7591841 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 854930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1335188.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 854930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1335188.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 394491 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 1005800 | Propuesta publica | 1355189 | IPC | 1896 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 360 | 2024-06-27 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1335188.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | [21 empty] | 2004088.398 | 1928000 | 0 | 137800.214 | 298057.691 | 715161.968 | 158965.831 | 128578.402 | 123000 | 117000 | 76805 | 163000 | 121267 | 232364.017 | 2272000.123 | 1646129 | 1507559 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 428020 | 456000 | 0 | 78028.705 | 37801.363 | 36748.23 | 24886.144 | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | 76000 | 36503 | 36032.62 | 440000.062 | 146129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 307456 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 961248 | Propuesta publica | 1152162 | IPC | 139 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 428020 | 0 | 0 | 78028.705 | 37801.363 | 36748.23 | 24886.144 | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | 76000 | 36503 | 36032.62 | 440000.062 | 146129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 588.398 | 20000 | 0 | 0 | 125.206 | 121.563 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79731.397 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 588.398 | 0 | 0 | 0 | 125.206 | 121.563 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.397 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1575480 | 1452000 | 0 | 59771.509 | 260131.122 | 678292.175 | 134079.687 | 128556.568 | 85000 | 79000 | 38805 | 87000 | 84764 | 116600 | 1752000.061 | 1500000 | 1507559 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 307455 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8406537 | Trato directo | 8406537 | IPC | 588 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 427923 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1545 | 2021-02-18 | 2025-05-13 | 53.66 | 1575480 | 0 | 0 | 59771.509 | 260131.122 | 678292.175 | 134079.687 | 128556.568 | 85000 | 79000 | 38805 | 87000 | 84764 | 116600 | 1752000.061 | 1500000 | 1507559 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | [21 empty] | 7155276.322 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 0 | 15037 | 0 | 698776 | 1500000 | 2244905.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 347771.335 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 0 | 15037 | 0 | 0 | 0 | 46129.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 947600 | Propuesta publica | 947562 | IPC | 10 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 169763 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 26 | 2021-04-06 | 2021-05-02 | 98.65 | 347771.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 0 | 15037 | 0 | 0 | 0 | 46129.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6807504.987 | 2199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698776 | 1500000 | 2198776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 14937880 | Propuesta publica | 15467722 | IPC | 21 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 1432744 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1024 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | 75.24 | 6807504.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698776 | 1500000 | 2198776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | [21 empty] | 2394451.479 | 2586360 | 0 | 277271.057 | 235414.556 | 126092.539 | 111181.887 | 158992.697 | 100000 | 150000 | 156052.186 | 312181.516 | 317864 | 455254.962 | 2400305.4 | 1067839.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 348705 | 471350 | 0 | 59862.772 | 29987.168 | 0 | 0 | 29159.718 | 0 | 0 | 12.832 | 48403.51 | 72852 | 54639.5 | 294917.5 | 54638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 1101681 | Propuesta publica | 1117548 | IPC | 78 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 187132 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1766 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | 0 | 348705 | 0 | 0 | 59862.772 | 29987.168 | 0 | 0 | 29159.718 | 0 | 0 | 12.832 | 11977.51 | 0 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 Al Dm 42.480, Provincia De Capitán Prat, Región De Aysén | 400821 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 208146 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36426 | 72852 | 54639.5 | 163917.5 | 54638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 126.363 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23387.9 | 23387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227888 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 126.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9387.9 | 9387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2045620.116 | 2100010 | 0 | 217408.285 | 205427.388 | 126092.539 | 111181.887 | 129832.979 | 100000 | 150000 | 156039.354 | 263778.006 | 245012 | 377227.562 | 2082000 | 1013201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8330204 | Trato directo | 8416917 | IPC | 11 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 1611062 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2111 | 2018-06-20 | 2024-03-31 | 72.58 | 2045620.116 | 0 | 0 | 217408.285 | 205427.388 | 126092.539 | 111181.887 | 129832.979 | 100000 | 150000 | 156039.354 | 263778.006 | 245012 | 377227.562 | 2082000 | 595067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263797 , Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 316768 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 276 | - | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | [21 empty] | 409739.2 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.625 | 32886.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382518.413 | 432508.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78703.2 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 339074 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 489010 | Propuesta publica | 401000 | IPC | 1771 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 26010 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 597 | 2021-12-01 | 2023-07-21 | 100 | 78703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 331036 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32886.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382518.413 | 415404.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 10358144 | Propuesta publica | 11578445 | IPC | 140 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 3766067 | BESALCO S.A. | 2201 | 2016-09-20 | 2022-09-30 | 100 | 331036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32886.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225874.782 | 258761.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250887 , Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112946 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BESALCO S.A. | 130 | - | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156643.631 | 156643.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | [21 empty] | 0 | 6565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123870 | 124170 | 124470 | 176571 | 1495919 | 2045000 | 5300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20569 | 20769 | 20969 | 21169 | 137524 | 221000 | 94371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce Ruta 7-Coyhaique,Tramo:KM 0,000 a KM 0,598,Comunas de Aysén y Coyhaique,Provincia de Aysén y Coyhaique, Región de Aysén | 376944 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 188137 | Propuesta publica | 184371 | IPC | 760 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 183 | 2024-06-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20569 | 20769 | 20969 | 21169 | 137524 | 221000 | 94371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103301 | 103401 | 103501 | 155402 | 1358395 | 1824000 | 5205630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 ¿ COYHAIQUE, TRAMO: KM 0,000 A KM 0,598, COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 385395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 3526804 | Propuesta publica | 5819825 | IPC | 11 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 174 | 2024-05-27 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103301 | 103401 | 103501 | 155402 | 1358395 | 1824000 | 5205630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 8866.103 | 2890000 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 345120.119 | 181804.824 | 106850 | 180090 | 605230 | 308920 | 416510 | 645807.168 | 2791935.422 | 7526000 | 6060512.222 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -475 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64707.612 | 20580 | 41140 | 41180 | 41220 | 41260 | 61800 | 311887.612 | 1456000 | 420286.222 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356168 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 642469 | Propuesta publica | 630715 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 549 | 2024-08-26 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20540 | 20560 | 20580 | 20600 | 20620 | 102900 | 448000 | 160989.545 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356187 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 643000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 560000 | 138990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 376011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 642469 | Propuesta publica | 686823 | IPC | 344 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 549 | 2024-03-26 | 2025-09-26 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64707.612 | 20580 | 20600 | 20620 | 20640 | 20660 | 20680 | 188487.612 | 448000 | 120306.677 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8866.103 | 400000 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 0 | 589.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397807.168 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 8866.103 | 0 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 0 | 589.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.168 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397000 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2299250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345120.119 | 116507.691 | 85520 | 138950 | 564050 | 267700 | 375250 | 186200 | 2079297.81 | 6070000 | 5640226 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 4882062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-25 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53350 | 53350 | 2220000 | 1906000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356166 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 3115167 | Propuesta publica | 5998480 | IPC | 28 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 0 | FLESAN S.A. | 540 | 2024-01-22 | 2025-07-15 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345120.119 | 116507.691 | 85520 | 85600 | 410650 | 160800 | 268250 | 72200 | 1544647.81 | 2450000 | 1625081 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 392046 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 3528808 | Propuesta publica | 5436145 | IPC | 8 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2024-05-02 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53350 | 153400 | 106900 | 107000 | 60650 | 481300 | 1400000 | 2109145 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 1697.424 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 404618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1697.424 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 404618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224119 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1697.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398000 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 188098.243 | 203000 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80696 | 0 | 0 | 35632 | 44016 | 304471.564 | 80599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 188098.243 | 203000 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80696 | 0 | 0 | 35632 | 44016 | 304471.564 | 80599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 351928 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 595119 | Propuesta publica | 553350 | IPC | 439 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | -1666 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 892 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | 46.75 | 188098.243 | 0 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80696 | 0 | 0 | 35632 | 44016 | 304471.564 | 80599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | [21 empty] | 445.555 | 385300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119729 | 791214 | 910943 | 7679651.4 | 17313132 | 25829771 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607 | 22695 | 45302 | 963013.4 | 932000 | 34000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION (NUEVO 2022) | 351768 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1792000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1003 | 2024-08-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607 | 22695 | 45302 | 963013.4 | 932000 | 34000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 445.555 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 445.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97122 | 764519 | 861641 | 6716638 | 16381132 | 25795771 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 383868 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-14 | 2024-02-25 | 56481373 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 932 | 2024-07-22 | 2027-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97122 | 764519 | 861641 | 6716638 | 16381132 | 25795771 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | [21 empty] | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 535532 | 606212 | 6952000 | 11345000 | 8862916 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 35532 | 106212 | 437000 | 455000 | 162916 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385951 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-04 | 2024-08-28 | 1007216 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 35532 | 106212 | 437000 | 455000 | 162916 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 6515000 | 10890000 | 8700000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde ‐ Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385952 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-07-10 | 23346851 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-08-30 | 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 6515000 | 10890000 | 8700000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 2175510 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 132005 | 232121 | 1740353.604 | 2120501 | 9873000 | 7190000 | 6200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 32005 | 32121 | 39930 | 120001 | 361000 | 317000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | 372278 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 866180 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 32005 | 32121 | 39930 | 120001 | 361000 | 317000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1919010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1700000 | 2000000 | 9512000 | 6873000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | 372276 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 21390316 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-18 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1700000 | 2000000 | 9512000 | 6873000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [21 empty] | 183.26 | 6310000 | 0 | 171.888 | 115.281 | 85.045 | 82866.783 | 28813.931 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 1093085 | 1616196.558 | 3365334.486 | 8800000 | 25014000 | 25635000 | 7000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 171.888 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 658.022 | 999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.888 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 658.022 | 999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 93000 | 56000 | 193000 | 1109840 | 1046000 | 326000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 372291 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-02 | 2024-08-01 | 979370 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 13000 | 63000 | 554000 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 393287 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 881 | 2024-10-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 43000 | 43000 | 130000 | 555840 | 500000 | 326000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 183.26 | 116000 | 0 | 0 | 115.281 | 0 | 82866.783 | 28813.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59538.536 | 171334.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 352680 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 183.26 | 0 | 0 | 0 | 115.281 | 0 | 82866.783 | 28813.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49904.085 | 161700.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.451 | 9634.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 7690160 | 23968000 | 25309000 | 7000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. (Terminacion de contrato) | 362147 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-05-14 | 21629969 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3900000 | 7876000 | 10700000 | 2500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | 372292 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-07-17 | 31546113 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1088 | 2024-08-30 | 2027-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 3790160 | 16092000 | 14609000 | 4500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | [21 empty] | 344072.771 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430 | 120998 | 129712.675 | 236817.74 | 32224 | 6001 | 549183.415 | 570722.71 | 473010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 344072.771 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430 | 120998 | 129712.675 | 236817.74 | 32224 | 6001 | 549183.415 | 570722.71 | 473010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 1192820 | Propuesta publica | 1385000 | IPC | 103 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 15000 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 780 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | 0 | 286663.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430 | 120998 | 0 | 150993 | 32224 | 0 | 327645 | 268547 | 200010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309875 , Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 24200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | -780 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31312.675 | 0 | 0 | 0 | 31312.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 349621 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-06 | 2022-01-11 | 451420 | Propuesta publica | 449210 | IPC | 209 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 777 | 2022-02-23 | 2024-04-10 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 134715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349621 , ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 349621 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -134715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -777 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 351383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 229175 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 457 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 957 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | 50.9 | 57409.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85824.74 | 0 | 6000 | 91824.74 | 52175.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7 Sur. Sector: Alcantarilla Cascada - Cochrane (Nuevo 2024) | 392123 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | [21 empty] | 0 | 1853500 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283409 | 311850 | 333402.604 | 928738 | 7837000 | 10182000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311 | 54820 | 55018 | 137149 | 393000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X‐608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 369061 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-08-14 | 1131167 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311 | 54820 | 55018 | 137149 | 393000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256098 | 257030 | 257961 | 771089 | 7444000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | 369062 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 16995596 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-19 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256098 | 257030 | 257961 | 771089 | 7444000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 401874.93 | 800000 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117301 | 0 | 242710.28 | 9320 | 0 | 790586 | 460180 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 401874.93 | 800000 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117301 | 0 | 242710.28 | 9320 | 0 | 790586 | 460180 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 351770 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 1490000 | Propuesta publica | 1720000 | IPC | 101 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 780 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | 45 | 401874.93 | 0 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117301 | 0 | 242710.28 | 9320 | 0 | 790586 | 460180 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | [21 empty] | 24015.641 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343386 | 343386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 24015.641 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340386 | 340386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce Ruta 245 CH (Vista Hermosa), Km 631,203 a KM 651,670; Comuna de Coyhaique, Prov. Coyhaique, Región de Aysén | 278634 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 7198389 | Propuesta publica | 7143537 | IPC | 303 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 582770 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 461 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | 100 | 24015.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340386 | 340386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 720.204 | 6247000 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 1536483.98 | 1785066.185 | 673084 | 0 | 0 | 353892 | 535622 | 2604072.161 | 7488241.165 | 9094251 | 6352854 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62747 | 62974 | 188241 | 774000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 389320 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1136720 | Propuesta publica | 1082432 | IPC | 39 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 730 | 2024-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62747 | 62974 | 188241 | 774000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 720.204 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299979.161 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 720.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.161 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536483.98 | 1785066.185 | 673084 | 0 | 0 | 291372 | 472875 | 2241119 | 7000000.165 | 8320251 | 6077854 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 380424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 17076578 | Propuesta publica | 21311879 | IPC | 33 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 0 | FLESAN S.A. | 720 | 2023-11-22 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536483.98 | 1785066.185 | 673084 | 0 | 0 | 291372 | 472875 | 2241119 | 7000000.165 | 8320251 | 6077854 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 343000 | 345000 | 316087.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 343000 | 345000 | 316087.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 399230 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-10 | 969098 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 927 | 2024-07-30 | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 343000 | 345000 | 316087.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | [21 empty] | 203615.774 | 190000 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 32076.655 | 184969.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 203615.774 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7168.285 | 89861.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 283566 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 581571 | Propuesta publica | 525000 | IPC | 930 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 9343 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 1130 | 2020-07-30 | 2023-09-03 | 100 | 203615.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7168.285 | 89861.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24908.37 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.37 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 356912 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 829354 | Trato directo | 980726 | SR | 751 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 60109 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 153 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 3603817.64 | 415800 | 0 | 0 | 0 | 147729.994 | 0 | 1390.962 | 0 | 0 | 256785.962 | 23663.733 | 0 | -0.206 | 429570.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 316727.801 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787.962 | 0 | 0 | 0 | 4787.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 283042 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 866085 | Propuesta publica | 866448 | IPC | 57 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 32314 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1551 | 2019-01-11 | 2023-04-11 | 99.57 | 87570.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.992 | 0 | 0 | 0 | 4649.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283044 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 895374 | Propuesta publica | 984624 | IPC | 17 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 90840 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1583 | 2019-06-17 | 2023-10-17 | 99.99 | 229157.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.97 | 0 | 0 | 0 | 137.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3287089.839 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 147729.994 | 0 | 1390.962 | 0 | 0 | 251998 | 23663.733 | 0 | -0.206 | 424782.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 7999963 | Propuesta publica | 7676597 | IPC | 56 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 124058 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1540 | 2019-01-11 | 2023-03-31 | 93.44 | 970662.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23114.383 | 0 | 1390.962 | 0 | 0 | 0 | 23663.733 | 0 | 484106 | 532275.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282849 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -484106 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | - | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484106 | -484106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 489817 | FLESAN S.A. | 1524 | 2019-03-28 | 2023-05-30 | 91.62 | 2070944.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124615.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168582 | 0 | 0 | 559478 | 852675.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282979 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -559478 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1524 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559478.206 | -559478.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 7999895 | Propuesta publica | 7825734 | IPC | 46 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 814672 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 81.06 | 245482.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83416 | 0 | 0 | 1722350.134 | 1805766.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283011 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1722350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1722350.134 | -1722350.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | [21 empty] | 10518423.198 | 5848000 | 0 | 0 | 740733.709 | 1287627.132 | 1146114.065 | 528311.166 | 0 | 0 | 17595.712 | 224568 | 670742.743 | 688157.648 | 5303850.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 330850 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.712 | 0 | 122842.743 | 173404.093 | 313842.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 640800 | Propuesta publica | 683435 | IPC | 1080 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 223643 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 791 | 2021-05-05 | 2023-07-05 | 0 | 330850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.712 | 0 | 0 | 0 | 17595.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303051 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 250113 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122842.743 | 173404.093 | 296246.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 573.431 | 15000 | 0 | 0 | 126.363 | 76.413 | 43.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14753.555 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 573.431 | 0 | 0 | 0 | 126.363 | 76.413 | 43.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.555 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10186999.767 | 5519000 | 0 | 0 | 740607.346 | 1287550.719 | 1146070.396 | 528311.166 | 0 | 0 | 0 | 224568 | 547900 | 500000 | 4975007.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 303050 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 11416475 | Propuesta publica | 13366333 | IPC | 37 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 3234316 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1041 | 2021-04-22 | 2024-02-27 | 0 | 10186999.767 | 0 | 0 | 0 | 740607.346 | 1287550.719 | 1146070.396 | 528311.166 | 0 | 0 | 0 | 224568 | 547900 | 500000 | 4975007.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 5421728.101 | 7662000 | 0 | 0 | 2389178.655 | 434751.604 | 786108.573 | 893632.91 | 249920 | 363320 | 2084794 | 460120 | 463520 | 1034373 | 9159718.742 | 6476443.62 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 539839.991 | 562000 | 0 | 0 | 149366.488 | 44934.584 | 48790.783 | 106330.097 | 51356 | 51756 | 52156 | 52556 | 52956 | 53356 | 663557.952 | 542576.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 312974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 916667 | Propuesta publica | 990354 | IPC | 26 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | 62.62 | 271026.926 | 0 | 0 | 0 | 74459.137 | 22604.528 | 26436.414 | 54506.165 | 25724 | 25924 | 26124 | 26324 | 26524 | 26724 | 335350.244 | 310850.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 337668 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 926593 | Propuesta publica | 953133 | IPC | 22 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 68.9 | 268813.065 | 0 | 0 | 0 | 74907.351 | 22330.056 | 22354.369 | 51823.932 | 25632 | 25832 | 26032 | 26232 | 26432 | 26632 | 328207.708 | 231726.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4881888.11 | 7100000 | 0 | 0 | 2239812.167 | 389817.02 | 737317.79 | 787302.813 | 198564 | 311564 | 2032638 | 407564 | 410564 | 981017 | 8496160.79 | 5933867 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 8294402 | Propuesta publica | 9896200 | IPC | 11 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 153170 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | 50.95 | 2252485.914 | 0 | 0 | 0 | 952930.054 | 315647.429 | 380291.362 | 445285.771 | 95330 | 196830 | 298330 | 199830 | 201330 | 202000 | 3287804.616 | 3530427 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316178 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1586934 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428074 | 0 | 0 | 158860 | 1586934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 8212015 | Propuesta publica | 8433943 | IPC | 16 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 69.99 | 2629402.196 | 0 | 0 | 0 | 1286882.113 | 74169.591 | 357026.428 | 342017.042 | 103234 | 114734 | 306234 | 207734 | 209234 | 210000 | 3211265.174 | 2403440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº333309 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 410158 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410157 | 410157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3300000 | 7200000 | 12100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Fiordo Queulat-Pte Chucao, Comuna De Cisnes (Nuevo 2024) | 392128 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 540000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 7000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Fiordo Queulat-Pte Chucao, Comuna De Cisnes (Nuevo 2024) | 392129 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 18000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 7000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 169604.762 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 169604.762 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309872 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 589200 | Propuesta publica | 591875 | IPC | 363 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 151693 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 789 | 2021-02-18 | 2023-04-18 | 72.58 | 169604.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8647.5 | 10057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309872 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309872 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8647 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -789 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8647.5 | -8647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 66425.6 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97337.733 | 0 | 0 | 216600 | 313937.733 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 66425.6 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97337.733 | 0 | 0 | 216600 | 313937.733 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 589850 | Propuesta publica | 547800 | IPC | 1606 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 845 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | 62.43 | 66425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97337.733 | 0 | 0 | 100600 | 197937.733 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329539 , ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 105000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -845 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 2593000 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 199158.726 | 74665 | 130335 | 230680 | 296745 | 371800 | 240367.579 | 1755136.802 | 3517905.441 | 1979384 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -475 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 399899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 21460 | 32250 | 43160 | 43400 | 43640 | 205250 | 418620.704 | 205497 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 385712 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-25 | 2024-05-06 | 182550 | Propuesta publica | 155321 | IPC | 715 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 245 | 2024-06-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 21460 | 21580 | 21700 | 21820 | 21940 | 129840 | 39820.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 393291 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-10 | 609624 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-30 | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670 | 21460 | 21580 | 21700 | 75410 | 378800 | 205497 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2193000 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 199158.726 | 53075 | 108875 | 198430 | 253585 | 328400 | 196727.579 | 1549636.802 | 3099284.737 | 1773887 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 372086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 923295 | Propuesta publica | 1201478 | Polinom | 1449 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 360 | 2023-11-16 | 2024-11-10 | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 199158.726 | 53075 | 74375 | 106350 | 138385 | 213100 | 81327.579 | 1077156.802 | 205808.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 392145 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 4141009 | Propuesta publica | 5296365 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 720 | 2024-07-18 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 92080 | 115200 | 115300 | 115400 | 472480 | 2893476 | 1773887 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 25010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2526298 | 2635320 | 2882138.882 | 2739385.8 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166298 | 235320 | 239242 | 339385.8 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | NUEVO CONTRATO ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CGM NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362133 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 784266 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166298 | 235320 | 239242 | 339385.8 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2360000 | 2400000 | 2642896.882 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 7791284 | Propuesta publica | 8990555 | IPC | 15 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | 125375 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 8294975.48 | 8318975.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316179 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8294975 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8294975.48 | -8294975.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | NUEVO CONTRATO POR DEFINIR CGM POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362126 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 8166309 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-05-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360000 | 2400000 | 2642896.882 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | [21 empty] | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491478.988 | 686315.944 | 575815.952 | 1021620.452 | 1393672.026 | 1505272.196 | 1943376.196 | 7617551.754 | 13772831.925 | 21400991.161 | 28085689.375 | 18437143.342 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -475 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56150.944 | 75815.952 | 76185.452 | 142672.026 | 171272.196 | 172103.196 | 694199.766 | 2128316.925 | 2102097.161 | 1801205.375 | 1174251.342 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356300 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 1235363 | Propuesta publica | 1205885 | IPC | 14 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313.894 | 24622.231 | 24742.231 | 24862.231 | 24982.231 | 25102.231 | 139625.049 | 309386.766 | 320906.766 | 332426.766 | 236192.647 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | 356301 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 1235363 | Propuesta publica | 1164200 | IPC | 7 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20418.525 | 24930.008 | 25051.508 | 25173.008 | 25294.508 | 25416.008 | 146283.565 | 312584.965 | 324228.965 | 335872.965 | 178354.422 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356302 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 1235363 | Propuesta publica | 1226089 | IPC | 9 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20418.525 | 26263.713 | 26391.713 | 26519.713 | 26647.713 | 26775.713 | 153017.09 | 329687.068 | 341967.068 | 354247.068 | 187547.363 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 1297616 | Propuesta publica | 1245156 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2024-07-15 | 2028-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20343.715 | 27599.015 | 27734.015 | 75676.745 | 344620.223 | 357592.223 | 370564.223 | 244051.168 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356311 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 851519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25429.644 | 36287.594 | 36465.094 | 98182.332 | 452511.55 | 363591.786 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358996 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 1428298 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-08-30 | 2028-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20343.715 | 30461.135 | 30610.135 | 81414.985 | 379526.353 | 393810.353 | 408094.353 | 328105.742 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491478.988 | 629565 | 500000 | 945435 | 1251000 | 1334000 | 1771273 | 6922751.988 | 11644515 | 19298894 | 26284484 | 17262892 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356293 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 9999754 | Propuesta publica | 15731082 | Polinom | 132 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138174.108 | 109565 | 160000 | 160435 | 360000 | 360000 | 690000 | 1978174.108 | 1659677 | 3127403 | 5545887 | 3131641 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 356294 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 9926372 | Propuesta publica | 13070700 | Polinom | 133 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189322.387 | 260000 | 180000 | 260000 | 310000 | 390000 | 340000 | 1929322.387 | 1803040 | 3054283 | 4436770 | 3114573 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356295 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 9930772 | Propuesta publica | 12367363 | Polinom | 134 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163982.493 | 260000 | 160000 | 260000 | 260000 | 260000 | 414273 | 1778255.493 | 1682584 | 2929665 | 4307827 | 2798804 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 356296 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 9982867 | Propuesta publica | 16473375 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 1440 | 2024-07-10 | 2028-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 107000 | 108000 | 109000 | 430000 | 1683000 | 2966500 | 5377500 | 5095618 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358994 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 9921627 | Propuesta publica | 17237860 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 1440 | 2024-07-30 | 2028-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 107000 | 108000 | 109000 | 430000 | 1794500 | 4197500 | 6616500 | 3122256 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 390532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 5298155 | Propuesta publica | 7167877 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 720 | 2024-08-26 | 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 107000 | 108000 | 109000 | 377000 | 3021714 | 3023543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 30392.279 | 1877000 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 97285.978 | 57125.354 | 52750 | 159150 | 160050 | 160950 | 213391 | 1071000.084 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 30392.279 | 1877000 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 97285.978 | 57125.354 | 52750 | 159150 | 160050 | 160950 | 213391 | 1071000.084 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346201 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 371542 | Propuesta publica | 445141 | IPC | 176 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | -53 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 330 | 2022-02-18 | 2023-01-14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125409.015 | 137344.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346201 , CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346201 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -125409 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125409.015 | -125409.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 619842 | Propuesta publica | 1572585 | IPC | 170 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 187 | 2024-02-16 | 2024-08-21 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85350.344 | 52450 | 52750 | 159150 | 160050 | 160950 | 129391 | 800091.344 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376276 , TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 81000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -187 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 376310 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 158048 | Propuesta publica | 188482 | IPC | 1196 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 12656 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 151 | 2023-09-28 | 2024-02-26 | 99.45 | 30392.279 | 0 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 0 | 4675.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174973.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | [21 empty] | 916491.986 | 929000 | 0 | 0 | 597850.979 | 0 | 331016.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928867.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 916491.986 | 929000 | 0 | 0 | 597850.979 | 0 | 331016.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928867.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL CAMINOS: RUTA 7 KM 936,530 A KM 1058,661 Y X-83 (CRUCE RUTA 7 - ENTRADA BAKER - PASO ROBALLOS) KM 0,000 A KM 74,099; COMUNAS DE COCHRANE Y TORTEL; PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 360344 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-05-30 | 877706 | Propuesta publica | 871392 | IPC | 773 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 154389 | APIA SPA | 230 | 2023-06-28 | 2024-02-13 | 79 | 462691.631 | 0 | 0 | 0 | 363965.639 | 0 | 222705.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586671.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN VARIOS CAMINOS: COMUNA DE COYHAIQUE; PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 360345 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-06-15 | 768779 | Propuesta publica | 703320 | IPC | 879 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 76200 | APIA SPA | 235 | 2023-07-17 | 2024-03-08 | 100 | 453800.355 | 0 | 0 | 0 | 233885.34 | 0 | 108310.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342196.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 3614291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229460 | 356660 | 443100 | 447071 | 1476291 | 2137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 230826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 21886 | 84826 | 106996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL RED VIAL 2023 - 2024; A) ROL X-111, KM 18,000 A 23,795; B) ROL X-431, KM 16,000 A 26,308; C) ROL X-667, KM 3,000 A 37,853; D) RUTA 7, KM 340 A 342,000, COMUNAS DE CISNES Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 386392 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 176996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 21886 | 84826 | 106996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3383465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208600 | 335680 | 422000 | 425185 | 1391465 | 2030004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 369870 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 573098 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-08-26 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106885 | 348455 | 560969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 369879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 573757 | Propuesta publica | 551809 | Polinom | 660 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 240 | 2024-06-03 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106100 | 347670 | 538008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 386385 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 852255 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-07-29 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106100 | 347670 | 716181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 386387 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 415438 | Propuesta publica | 494235 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 210 | 2024-07-22 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106100 | 347670 | 214846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 987500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226654.926 | 21480 | 21100 | 105140 | 136640 | 210947 | 308270 | 1030231.926 | 7108800.327 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -475 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111672.964 | 20980 | 21100 | 21220 | 52240 | 42180 | 42420 | 311812.964 | 824722.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362059 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 577697 | Propuesta publica | 552666 | IPC | 200 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 304 | 2024-02-23 | 2024-12-23 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111672.964 | 20980 | 21100 | 21220 | 21340 | 21460 | 21580 | 239352.964 | 359722.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362061 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 20720 | 20840 | 72460 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114981.962 | 0 | 0 | 83920 | 84400 | 168767 | 265850 | 717918.962 | 6284078 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362049 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 4572249 | Propuesta publica | 5765938 | IPC | 23 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-02-07 | 2024-12-03 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114981.962 | 0 | 0 | 83920 | 84400 | 106100 | 160103 | 549504.962 | 3644078 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362055 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 4314054 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62667 | 105747 | 168414 | 2640000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85312.9 | 86080.1 | 238700 | 239920 | 241340 | 473020.297 | 1364373.297 | 145266.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -475 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 228707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21460 | 21580 | 21700 | 21820 | 21940 | 44000 | 152500 | 46544.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '002 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 369892 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 196648 | Propuesta publica | 182545 | IPC | 598 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 245 | 2024-05-22 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21460 | 21580 | 21700 | 21820 | 21940 | 44000 | 152500 | 46544.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63690 | 64370 | 217000 | 218100 | 219400 | 429020.297 | 1211580.297 | 98722.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 370826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 571763 | Propuesta publica | 622060 | Polinom | 510 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 210 | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32190 | 32370 | 108500 | 109100 | 109700 | 230000 | 621860 | 59059.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 370827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 562285 | Propuesta publica | 574664 | Polinom | 486 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 240 | 2024-04-26 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 32000 | 108500 | 109000 | 109700 | 199020.297 | 589720.297 | 39663.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7. Sector Cruce Cabezas - Pte Emperador Guillermo N°3. Comuna Puerto Aysen (Nuevo 2024) | 392107 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1428000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 462725 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462725 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión mejoramiento conexión vial puerto aysen - puerto chacabuco (Nuevo 2023) | 391298 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 699000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462725 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049250-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ANTOLIN SILVA EN RUTA 245 CH, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 98350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049250-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 98350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049250-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Conservación Puente Antolín Silva En Ruta 245 Ch, Comuna De Coyhaique (Nuevo 2024) | 392083 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 466000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 98350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 213400 | 321900 | 539500 | 1075132 | 894639.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -475 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1699668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213400 | 321900 | 539500 | 1074800 | 894639.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 395322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-27 | 2024-07-30 | 1834408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-23 | 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213400 | 321900 | 539500 | 1074800 | 894639.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208600 | 209800 | 633000 | 636600 | 1688000 | 445783.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208600 | 209800 | 633000 | 636600 | 1688000 | 445783.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 A KM 534,600 ( SECTOR VILLA MAÑIHUALES) , COMUNAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395324 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 1008880 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-29 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104300 | 104900 | 316500 | 318300 | 844000 | 226781.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395328 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 1001100 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-08-20 | 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104300 | 104900 | 316500 | 318300 | 844000 | 219002.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 3007237.571 | 2522463 | 0 | 0 | 0 | 601755.592 | 43212.066 | 1090333.733 | 467000.704 | 78847.016 | 209847.794 | 0 | 0 | 0 | 2490996.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201015.865 | 469000 | 0 | 0 | 0 | 407248.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036.784 | 0 | 0 | 0 | 444285.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | 380872 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 217577 | Propuesta privada | 198605 | IPC | 508 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.26 | 97930.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91268.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9405.37 | 0 | 100673.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380872 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | 380872 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9405 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9405.37 | 0 | -9405.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | 380873 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 243152 | Propuesta privada | 209055 | IPC | 507 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 98.78 | 103085.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103426.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.909 | 0 | 105968.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380873 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | 380873 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2541 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2541.909 | 0 | -2541.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 380874 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 250292 | Propuesta privada | 222221 | IPC | 506 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667.359 | 0 | 0 | 0 | 222220.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380874 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 380874 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27370 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -183 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27369.425 | 0 | 0 | 0 | 27369.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2806221.706 | 2053463 | 0 | 0 | 0 | 194507.344 | 43212.066 | 1090333.733 | 467000.704 | 78847.016 | 172811.01 | 0 | 0 | 0 | 2046711.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 DE KM 510,228-573,438; X-421, SECTOR CRUCE RUTA 7 - EL GATO DE KM 0,0-39,563; X-423, SECTOR MAÑIHUALES - EL GATO DE KM 0,0-24,966; X-500, SECTOR VIVIANA KM 0,0-28,103; X-415, SECTOR LAGO NORTE KM 0,0-13,969; X-433; SECTOR C.CATEDRAL DE KM 0,0-9,673, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 380820 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-12 | 2023-06-07 | 440394 | Propuesta privada | 519665 | Polinom | 213 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 94564 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 230 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 97.34 | 344954.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118276.626 | 0 | 167363.449 | 17633.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303273.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES KM 573,438-597,298; X-45, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - PUENTE ÑIREHUAO KM 0,0-32,884; X-421, SECTOR EL GATO - ÑIREHUAO KM 39,563-61,858; X-565, SECTOR C.MIRADOR KM 16,000-34,129; X-437, SECTOR CRUCE X-45 - EL RICHARD KM 0,0-5,641, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 380822 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 422963 | Propuesta privada | 417366 | IPC | 192 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 85639 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 150 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | 99.04 | 321775.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158689.728 | 36591.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195281.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES-243CH KM 596,996-604,942; RUTA 240, SECTOR BAGUALES-CHACABUCO KM 0,0-68,859; RUTA 243CH, SECTOR COYHAIQUE-FRONTERA KM 0,0-50,752; X-59, SECTOR TRIANA KM 0,0-15,715; X-565,SECTOR PTA. MONTE KM 0,0-16,000; X-587, SECTOR BANDURRIAS KM 0,0-5,442; X-589,SECTOR T. VERDES KM 0,787-10,283,PROVINCIA DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 380825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 424348 | Propuesta privada | 492662 | Polinom | 193 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 75263 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 230 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 99.77 | 304347.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54580.164 | 16355.357 | 224053.257 | 1375.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296363.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA;X-657,SECTOR C.NEGRO KM 0,951-17,010;X-659,SECTOR C.COLORADA-L.FRIO KM 0,0-18,876;X-663,SECTOR L.FRIO-L.POLLUX KM 0,0-9,857;X-665,SECTOR L.FRÍO KM 0,0-3,669;X-667,SECTOR EL SALTO-L.CASTOR KM 0,0-37,853;X-669,SECTOR EL FRAILE KM 0,0-10,551,X-675,SECTOR L.PÓLLUX KM 0,0-4,218,X-683,SECTOR C.MARDONES KM 0,0-2,779, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN AYSÉN | 380826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 502211 | Propuesta privada | 444950 | IPC | 194 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 131651 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 230 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 99.1 | 347930.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650.554 | 0 | 217140.436 | 5716.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244507.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS KM 604,942-764,328; RUTA 245CH, SECTOR V.HERMOSA-PASO HUEMULES KM 0,0-19,744; X-608, SECTOR PTE. OSSES KM 0,0-0,820; X-614, SECTOR EL CLARO KM 5,533-6,630; X-616, SECTOR EL CLARO-PANGUILEMU KM 0,0-7,109; X-686, SECTOR VALLE SIMPSON-VILLA FREI KM 0,0-8,029, PROVINCIA COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 380827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-18 | 2023-06-13 | 367788 | Propuesta privada | 420662 | Polinom | 196 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 94418 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 230 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 100 | 361314.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.709 | 0 | 160190.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187047.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0,662; X-727, SECTOR L. LAPPARENT KM 0,0-KM 7,043, X-729, SECTOR L. EL ESPEJO KM 0,0-KM 2,746, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 380866 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 444728 | Propuesta privada | 500296 | Polinom | 212 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 149784 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 261 | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 85.14 | 443923.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78847.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78847.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380866 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0,662; X-727, SECTOR L. LAPPARENT KM 0,0-KM 7,043, X-729, SECTOR L. EL ESPEJO KM 0,0-KM 2,746, PROVINCIA GENE | 380866 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149784 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 81 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159100.557 | 0 | 0 | 0 | 159100.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA KM 764,328-KM 813,500; X-731, SECTOR MURTA-SÁNCHEZ KM 0,0-KM 27,827; X-733, SECTOR EL RODADO KM 0,0-KM 5,447; X-734, SECTOR ENGAÑO KM 0,0-KM 4,832; X-737, SECTOR MUELLE MURTA KM 0,0-KM 0,746; X-739, SECTOR L. EL MÜLLER KM 0,0-KM 5,140, COMUNA RIO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 380868 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 442520 | Propuesta privada | 440446 | IPC | 195 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 122266 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 261 | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 73.87 | 332988.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245493.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245493.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN KM 827,906 - KM 872,502; X-728, SECTOR TRANQUILO - PASARELA EXPLORADORES KM 0,000 - KM 85,937 COMUNAS RIO IBÁÑEZ, CHILE CHICO Y AYSÉN, PROVINCIA GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 380869 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 457541 | Propuesta privada | 493466 | Polinom | 197 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 145006 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 261 | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 99.11 | 348988.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323086.863 | 0 | 0 | 13710.453 | 0 | 0 | 0 | 336797.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 9617716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146020 | 902140 | 1223556 | 2271716 | 7345999.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 546192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62580 | 62940 | 74672 | 200192 | 278744.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388163 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 146590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 32472 | 74312 | 93590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388164 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 146590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 62940 | 92590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 388165 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 146590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 62940 | 92564.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9071524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83440 | 839200 | 1148884 | 2071524 | 7067255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 265,SECTOR CALLEJON VELAZQUEZ,TRAMO:KM 0,000 AL KM 2,158;COMUNA DE CHILE CHICO,PROVINCIA GENERAL CARRERA,REGION DE AYSEN | 388153 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-25 | 1517882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 311000 | 541660 | 1678991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388160 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 1502798 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 311000 | 541660 | 1649432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE ¿ PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388161 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 1955589 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 311000 | 541660 | 2143758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL KM 1,073; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 388162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1283495 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-22 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 215884 | 446544 | 1595074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | [21 empty] | 371882.05 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 143919.6 | 0 | 0 | 126112 | 199720.4 | 100890 | 0 | 727258.24 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 371882.05 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 143919.6 | 0 | 0 | 126112 | 199720.4 | 100890 | 0 | 727258.24 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 351831 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 1607007 | Propuesta publica | 1395400 | IPC | 16 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 0 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 775 | 2022-12-12 | 2025-01-25 | 47.9 | 371882.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 143919.6 | 0 | 0 | 126112 | 199720.4 | 100890 | 0 | 727258.24 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 243471.205 | 93000 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 243471.205 | 93000 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 227984 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 8945702 | Propuesta publica | 8751898 | IPC | 87 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 1721472 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1701 | 2016-06-30 | 2021-02-25 | 100 | 243471.205 | 0 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 101.757 | 90101.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº227984 , Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 227984 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -101 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | -1701 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.757 | -101.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | [21 empty] | 3161674.891 | 5228450 | 0 | 371216.966 | 189506.395 | 195389.052 | 177416.577 | 707664.633 | 20000 | 122000 | 222094.023 | 215488.023 | 1142629.64 | 2019342.554 | 5382747.863 | 5313699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 477907.082 | 1422350 | 0 | 0 | 189506.395 | 0 | 0 | 636046.538 | 0 | 112000 | 121059.023 | 121059.023 | 209835.64 | 187143.554 | 1576650.173 | 409179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 1416553 | Propuesta publica | 1416051 | IPC | 148 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 3594241 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 3348 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | 95 | 477907.082 | 0 | 0 | 0 | 189506.395 | 0 | 0 | 636046.538 | 0 | 112000 | 121059.023 | 121059.023 | 209835.64 | 187143.554 | 1576650.173 | 409179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2683767.809 | 3806100 | 0 | 371216.966 | 0 | 195389.052 | 177416.577 | 71618.095 | 20000 | 10000 | 101035 | 94429 | 932794 | 1832199 | 3806097.69 | 4904520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18073352 | Trato directo | 18350871 | SR | 126 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 3703180 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4185 | 2014-01-14 | 2025-06-30 | 80 | 2683767.809 | 0 | 0 | 371216.966 | 0 | 195389.052 | 177416.577 | 71618.095 | 20000 | 10000 | 101035 | 94429 | 851888 | 1406199 | 3299191.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº186138 , Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4124419 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 184 | - | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80906 | 426000 | 506906 | 4904520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 92348.493 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 3990 | 0 | 5555.2 | 49225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92348.493 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 3990 | 0 | 5555.2 | 49225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2200000 | Propuesta publica | 1798000 | IPC | 285 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 450011 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2700 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | 0 | 92348.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 3990 | 0 | 327833.938 | 371503.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -322278 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -2700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322278.738 | -322278.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100855 | 100855 | 5420507 | 5672136 | 4371037 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308 | 21308 | 524579 | 548931 | 379483 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 396045 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308 | 21308 | 524579 | 548931 | 379483 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79547 | 79547 | 4895928 | 5123205 | 3991554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (2do llamado) | 391251 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 12809300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79547 | 79547 | 4895928 | 5123205 | 3991554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 188271.975 | 4489000 | 0 | 340013.492 | 0 | 85642.881 | 693835.848 | 65613.047 | 428055.63 | 294860.302 | 307551.302 | 459673.715 | 367701.302 | 1405579.764 | 4448527.283 | 1944000.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58289.321 | 542000 | 0 | 64343.625 | 0 | 85642.881 | 0 | 65613.047 | 56775.63 | 34964.302 | 35279.302 | 82205.715 | 35909.302 | 40793.764 | 501527.568 | 162086.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PUENTE EL AMARILLO, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 377448 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-10-19 | 91630 | Propuesta publica | 73493 | IPC | 1121 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 180 | 2023-11-16 | 2024-05-14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20458.224 | 0 | 0 | 22126.328 | 0 | 0 | 46611.413 | 0 | 0 | 89195.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | 348672 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 815067 | Propuesta publica | 577960 | IPC | 963 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 547 | 2023-09-28 | 2025-03-28 | 42.59 | 58289.321 | 0 | 0 | 64343.625 | 0 | 65184.657 | 0 | 65613.047 | 34649.302 | 34964.302 | 35279.302 | 35594.302 | 35909.302 | 40793.764 | 412331.603 | 162086.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129982.654 | 3947000 | 0 | 275669.867 | 0 | 0 | 693835.848 | 0 | 371280 | 259896 | 272272 | 377468 | 331792 | 1364786 | 3946999.715 | 1781914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 376386 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 5397453 | Propuesta publica | 5577322 | IPC | 8 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 0 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 540 | 2023-08-10 | 2025-01-31 | 19.44 | 129982.654 | 0 | 0 | 275669.867 | 0 | 0 | 693835.848 | 0 | 371280 | 259896 | 272272 | 377468 | 331792 | 1364786 | 3946999.715 | 1781914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | [21 empty] | 1951499.971 | 3165020 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 96486.816 | 60000 | 50000 | 213000 | 196785 | 660000 | 1857030 | 3612000.373 | 4865006 | 4236500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 462000 | 68010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 1555800 | Propuesta publica | 1447604 | IPC | 856 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 1370549 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 3287 | 2014-12-17 | 2023-12-17 | 100 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1489499.971 | 3097010 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 96486.816 | 60000 | 50000 | 145000 | 196785 | 660000 | 1857030 | 3544000.373 | 4865006 | 4236500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13516502 | Trato directo | 13516502 | IPC | 154 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | -14 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3613 | 2014-01-16 | 2023-12-08 | 0 | 1489499.971 | 0 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 96486.816 | 60000 | 50000 | 145000 | 196785 | 660000 | 1857030 | 3544000.373 | 1493006 | 1236500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº201060 , Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4901297 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -3613 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | [21 empty] | 1452.932 | 2278500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232801 | 232920 | 1313994.384 | 1779881.599 | 4762000 | 7093000 | 4490000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 585.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 2967 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 585.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32801 | 32920 | 33279 | 99000 | 405780 | 423000 | 348128 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 372186 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-29 | 2024-08-02 | 1094800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32801 | 32920 | 33279 | 99000 | 405780 | 423000 | 348128 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1452.932 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80296.554 | 80296.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 254797 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 1452.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36296.554 | 36296.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1200000 | 1600000 | 4356220 | 6670000 | 4141872 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | 372187 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-05-24 | 13727758 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 653 | 2024-08-30 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1200000 | 1600000 | 4356220 | 6670000 | 4141872 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2820000 | 5330400 | 3800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 297594 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1400 | 2024-07-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2050000 | 4230400 | 3800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 291719 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9164000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1400 | 2024-07-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2050000 | 4230400 | 3800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 6172811.952 | 8700000 | 0 | 286582.439 | 1741020.206 | 872879.698 | 792130.255 | 528231.794 | 8778.92 | 0 | 1667439 | 787813 | 793697 | 5318203 | 12796775.312 | 3839750 | 5450500 | 5537250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 328717.039 | 792000 | 0 | 286582.439 | 35413.459 | 0 | 0 | 0 | 8778.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461000 | 791774.818 | 10350 | 310500 | 320850 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 591760 | Propuesta publica | 648325 | IPC | 497 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 80876 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 702 | 2022-03-03 | 2024-02-03 | 0 | 328717.039 | 0 | 0 | 286582.439 | 35413.459 | 0 | 0 | 0 | 8778.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330774.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329431 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 400951 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -702 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461000 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion fiscal Construccion camino de penetracion Calafate - Russfin, Tierra del Fuego (Nuevo 2024) | 391994 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 583354 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-04-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 310500 | 320850 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5844094.913 | 7908000 | 0 | 0 | 1705606.747 | 872879.698 | 792130.255 | 528231.794 | 0 | 0 | 1667439 | 787813 | 793697 | 4852203 | 12000000.494 | 3829400 | 5140000 | 5216400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 329435 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 16384662 | Propuesta publica | 17857101 | IPC | 90 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | -6274 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1082 | 2022-02-03 | 2025-01-20 | 0 | 5844094.913 | 0 | 0 | 0 | 1705606.747 | 872879.698 | 792130.255 | 528231.794 | 0 | 0 | 1667439 | 787813 | 793697 | 4852203 | 12000000.494 | 1718000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construccion camino de penetracion Calafate - Russfin, Tierra del Fuego (Nuevo 2024) | 391995 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 12140599 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-04-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111400 | 4140000 | 5216400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 278320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264214.15 | 264214.15 | 2707211.8 | 2229988.3 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 42714.15 | 527211.8 | 89860.3 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351175 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 610203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 364 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 42714.15 | 527211.8 | 89860.3 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 185100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 2180000 | 2140128 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 381975 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 4098763 | Propuesta publica | 7540128 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 450 | 2024-09-16 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 2180000 | 2140128 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 36060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 500 | 40165.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 36060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 0 | 39665.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, TRAMO II, KM. 57,4 - KM. 48,6, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 381220 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 49875 | Propuesta publica | 36060 | SR | 1218 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 397 | 2023-12-13 | 2025-01-13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 0 | 39665.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220062 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.636 | 1561.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438.364 | 10438.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | [21 empty] | 664792.361 | 3703840 | 0 | 0 | 834286.879 | 567199.917 | 305250.884 | 1081721.958 | 33583.389 | 33924.778 | 33832.389 | 417731.389 | 247733.977 | 976749.928 | 4532015.488 | 1195825.125 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64815.026 | 402840 | 0 | 0 | 90017.642 | 32204.405 | 32372.478 | 32459.625 | 33583.389 | 33924.778 | 33832.389 | 33956.389 | 38793.977 | 41694.928 | 402840 | 71965.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 346888 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 550447 | Propuesta publica | 497991 | IPC | 981 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 489 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | 49.104 | 64815.026 | 0 | 0 | 0 | 90017.642 | 32204.405 | 32372.478 | 32459.625 | 33583.389 | 33924.778 | 33832.389 | 33956.389 | 38793.977 | 41694.928 | 402840 | 71965.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 599977.335 | 3301000 | 0 | 0 | 744269.237 | 534995.512 | 272878.406 | 1049262.333 | 0 | 0 | 0 | 383775 | 208940 | 915055 | 4109175.488 | 1123860 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | 376894 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 6012981 | Propuesta publica | 6428838 | IPC | 7 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 540 | 2023-07-26 | 2025-01-16 | 48.41 | 599977.335 | 0 | 0 | 0 | 744269.237 | 534995.512 | 272878.406 | 1049262.333 | 0 | 0 | 0 | 383775 | 208940 | 915055 | 4109175.488 | 1123860 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | ' | ' | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO (NUEVO 2024) | 391268 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 96080 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 612.58 | 2748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377021 | 878494 | 1492485 | 2748000 | 7119000 | 11488000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32616 | 32743 | 215141 | 280500 | 446925 | 387927 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 372193 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 1001028 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2024-08-30 | 2027-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32616 | 32743 | 215141 | 280500 | 446925 | 387927 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 612.58 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 612.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344405 | 845751 | 1275844 | 2466000 | 6672075 | 11100073 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | 372194 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 16300000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-07-12 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344405 | 845751 | 1275844 | 2466000 | 6672075 | 11100073 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | [21 empty] | 859341.011 | 687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 233923 | 0 | 686315 | 1072536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 859341.011 | 687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 233923 | 0 | 686315 | 1072536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329548 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2945000 | Propuesta publica | 2600000 | IPC | 130 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 0 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 900 | 2022-02-24 | 2024-08-12 | 37.46 | 859341.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 233923 | 0 | 686315 | 1072536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | [21 empty] | 24857331.942 | 25932000 | 0 | 1745464.798 | 4879555.043 | 2325738.099 | 1967278.57 | 2016375.817 | 1320396.176 | 716547.023 | 1807755 | 2580917.666 | 2413836.674 | 8417281.068 | 30191145.934 | 2453438.763 | 2085000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 964131.942 | 932000 | 0 | 103874.537 | 152603.818 | 82575.796 | 41306.366 | 119975.724 | 82892.176 | 81345.023 | 41587 | 83676.666 | 82076.674 | 93608.068 | 965521.848 | 62438.763 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 1355160 | Propuesta publica | 1328057 | IPC | 100 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | -141191 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 39 | 2021-05-25 | 2021-07-03 | 70 | 487617.691 | 0 | 0 | 0 | 111689.959 | 41422.441 | 0 | 78449.82 | 41570.176 | 42526.547 | 0 | 41956.666 | 40484.974 | 46003.046 | 444103.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303073 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3667 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666.682 | 3666.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330323 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 1069440 | Propuesta publica | 1102712 | IPC | 111 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1005 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | 62.5 | 476514.251 | 0 | 0 | 103874.537 | 40913.859 | 41153.355 | 41306.366 | 41525.904 | 41322 | 38818.476 | 41587 | 41720 | 41591.7 | 43938.34 | 517751.537 | 62438.763 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 23893200 | 25000000 | 0 | 1641590.261 | 4726951.225 | 2243162.303 | 1925972.204 | 1896400.093 | 1237504 | 635202 | 1766168 | 2497241 | 2331760 | 8323673 | 29225624.086 | 2391000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 30000000 | Propuesta publica | 27983201 | IPC | 47 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1200 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | 0 | 13587487 | 0 | 0 | 530121.847 | 1571943.449 | 0 | 512533.84 | 0 | 699659 | 311955 | 1224958 | 1195179 | 1267734 | 4679589 | 11993673.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330324 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 23695783 | Propuesta publica | 25984879 | IPC | 59 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1000 | 2021-12-10 | 2024-09-05 | 38 | 10305713 | 0 | 0 | 1111468.414 | 3155007.776 | 2243162.303 | 1413438.364 | 1896400.093 | 537845 | 323247 | 541210 | 1302062 | 1064026 | 3644084 | 17231950.95 | 2391000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 1381497.867 | 19236500 | 0 | 1361904.775 | 1500300.555 | 1401206.375 | 1297156.476 | 3252555.737 | 893694.964 | 879133.396 | 1031186.765 | 1249741.207 | 2904324.356 | 7699562.567 | 23470767.173 | 20821914 | 14413000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 481497.867 | 741000 | 0 | 58732.294 | 167658.947 | 117559.358 | 39985.376 | 161995.655 | 99772.964 | 88786.396 | 37033.765 | 86643.207 | 73793.356 | 1346321.051 | 2278282.369 | 480000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 794000 | Propuesta publica | 982656 | IPC | 136 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | -299071 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 912 | 2022-01-21 | 2024-07-21 | 68 | 264814.244 | 0 | 0 | 58732.294 | 40458.433 | 78246.734 | 0 | 82019.774 | 59090.74 | 45684.215 | 37033.765 | 17808.744 | 61497.557 | 59671.491 | 540243.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329440 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 499104 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -912 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632664.225 | 632664.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 794000 | Propuesta publica | 972771 | IPC | 112 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 913 | 2021-12-14 | 2024-06-14 | 68 | 216683.623 | 0 | 0 | 0 | 127200.514 | 39312.624 | 39985.376 | 79975.881 | 40682.224 | 43102.181 | 0 | 68834.463 | 12295.799 | 106985.335 | 558374.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº335176 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 455207 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -913 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena km 51-59 | 395952 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 960000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.593 | 61.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65192.516 | 110799.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 308158 | SinInf |  | -- | // | 720692 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.593 | 61.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45111.86 | 90719.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080.656 | 20080.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 900000 | 18438500 | 0 | 1303172.481 | 1332641.608 | 1283647.017 | 1211625.507 | 3090498.202 | 793922 | 790347 | 994153 | 1163098 | 2830531 | 6288049 | 21081684.815 | 20341914 | 13753000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 329441 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20094592 | Propuesta publica | 25687572 | IPC | 85 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1521 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332641.608 | 514638.468 | 836279.756 | 1011745.37 | 397492 | 396074 | 400017 | 605114 | 1610162 | 3517177 | 10621341.202 | 10051000 | 6753000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 335177 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20273581 | Propuesta publica | 26380360 | IPC | 63 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 1303172.481 | 0 | 769008.549 | 375345.751 | 2078752.832 | 396430 | 394273 | 594136 | 557984 | 1220369 | 2770872 | 10460343.613 | 10290914 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 3385737.357 | 506800 | 0 | 192203.267 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.56 | 212174.363 | 0 | 0 | 0 | 547636.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 244963.744 | 28800 | 0 | 13979.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | 341587 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 465998 | Propuesta publica | 428718 | IPC | 1024 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 4154 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 113 | 2021-11-29 | 2022-03-22 | 99 | 244963.744 | 0 | 0 | 13979.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3140773.613 | 478000 | 0 | 178223.489 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212174.363 | 0 | 0 | 0 | 518933.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 339396 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 3808841 | Propuesta publica | 4358912 | IPC | 15 | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 368450 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 856 | 2021-11-17 | 2024-03-22 | 94.51 | 3140773.613 | 0 | 0 | 178223.489 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212174.363 | 0 | 0 | 0 | 518933.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 660370.461 | 6209800 | 0 | 576095.58 | 321979.362 | 2062595.647 | 0 | 2377460.692 | 32662 | 32813 | 140965 | 143118 | 202143 | 333922.216 | 6223754.497 | 345331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 59201.742 | 363800 | 0 | 50939.204 | 0 | 62823.468 | 0 | 31634.555 | 32662 | 32813 | 32965 | 33118 | 34143 | 67206 | 378304.227 | 15331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 348926 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 506198 | Propuesta publica | 427329 | IPC | 1000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 427 | 2023-10-10 | 2024-12-10 | 53.87 | 59201.742 | 0 | 0 | 50939.204 | 0 | 62823.468 | 0 | 31634.555 | 32662 | 32813 | 32965 | 33118 | 34143 | 67206 | 378304.227 | 15331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 601168.719 | 5846000 | 0 | 525156.376 | 321979.362 | 1999772.179 | 0 | 2345826.137 | 0 | 0 | 108000 | 110000 | 168000 | 266716.216 | 5845450.27 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | 346892 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 3414633 | Propuesta publica | 6447826 | Polinom | 11 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 0 | FLESAN S.A. | 450 | 2023-08-23 | 2024-11-15 | 86.36 | 601168.719 | 0 | 0 | 525156.376 | 321979.362 | 1999772.179 | 0 | 2345826.137 | 0 | 0 | 108000 | 110000 | 168000 | 266716.216 | 5845450.27 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | [21 empty] | 8475315.638 | 6220000 | 0 | 1676811.218 | 454306.744 | 632305.94 | 1007055.991 | 1227717.939 | 371030.289 | 327405.289 | 386407.289 | 706498.289 | 434600.289 | 2845291.009 | 10069430.286 | 8146320.268 | 3134216.983 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 758699.963 | 778000 | 0 | 64901.737 | 105299.218 | 20708.38 | 41463.737 | 130619.374 | 64941.289 | 64952.289 | 65067.289 | 65133.289 | 65194.289 | 86158.009 | 774438.9 | 816454.268 | 234216.983 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329479 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 852285 | Propuesta publica | 854664 | IPC | 2 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 54.73 | 248764.263 | 0 | 0 | 42177.39 | 21037.677 | 0 | 0 | 44299.239 | 21343.5 | 21370.5 | 21396.5 | 21423.5 | 21450.5 | 37901.094 | 252399.9 | 267082.5 | 54835.36 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329484 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 898008 | Propuesta publica | 923285 | IPC | 3 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 56.3 | 268371.961 | 0 | 0 | 22724.347 | 22876.304 | 0 | 41463.737 | 46498.931 | 22980.1 | 22999.1 | 23019.1 | 23038.1 | 23057.1 | 26990.181 | 275647 | 288526.5 | 59781.227 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 854291 | Propuesta publica | 834706 | IPC | 6 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1461 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | 56.79 | 241563.739 | 0 | 0 | 0 | 61385.237 | 20708.38 | 0 | 39821.204 | 20617.689 | 20582.689 | 20651.689 | 20671.689 | 20686.689 | 21266.734 | 246392 | 260845.268 | 119600.396 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7716615.675 | 5442000 | 0 | 1611909.481 | 349007.526 | 611597.56 | 965592.254 | 1097098.565 | 306089 | 262453 | 321340 | 641365 | 369406 | 2759133 | 9294991.386 | 7329866 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 8456229 | Propuesta publica | 8996644 | IPC | 8 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1440 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 71.13 | 2660146.246 | 0 | 0 | 150040.735 | 0 | 611597.56 | 213940.353 | 168896.217 | 124519 | 76356 | 89222 | 275100 | 102288 | 214960 | 2026919.865 | 1491359 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331651 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 898010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132740 | 1132740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 7502689 | Propuesta publica | 8782019 | IPC | 9 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 446255 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 60.3 | 2430436.026 | 0 | 0 | 907351.424 | 349007.526 | 0 | 313631.269 | 548594.678 | 90721 | 94962 | 96390 | 137000 | 125656 | 123376 | 2786689.897 | 2533168 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331652 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 520056 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656460 | 656460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 7515544 | Propuesta publica | 9688513 | IPC | 17 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 598450 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | 47.53 | 2626033.403 | 0 | 0 | 554517.322 | 0 | 0 | 438020.632 | 379607.67 | 90849 | 91135 | 135728 | 229265 | 141462 | 228397 | 2288981.624 | 3305339 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 319178 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403200 | 403200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | ' | ' | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | [21 empty] | 663643.049 | 147000 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 35735.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638.3 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 663643.049 | 147000 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 35735.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638.3 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | 329552 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 1368220 | Propuesta publica | 1145000 | IPC | 16 | 2021-09-10 | 2021-10-06 | 94800 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 920 | 2021-10-06 | 2024-04-13 | 100 | 663643.049 | 0 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 35735.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638.3 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | [21 empty] | 0 | 297500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101420.8 | 0 | 50232 | 0 | 103334 | 41522.2 | 296509 | 166387.52 | 53102.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101420.8 | 0 | 50232 | 0 | 103334 | 41522.2 | 296509 | 166387.52 | 53102.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 560001 | Propuesta publica | 478400 | IPC | 28 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101420.8 | 0 | 50232 | 0 | 103334 | 41522.2 | 296509 | 166387.52 | 53102.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | [21 empty] | 10780296.977 | 14041000 | 0 | 5635196.026 | 3100313.596 | 2074564.479 | 1791958.387 | 846396.641 | 37754 | 49407.791 | 502316 | 1119169 | 1833606.134 | 2740922.33 | 19731604.384 | 3863198.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 433908 | 441000 | 0 | 138093.525 | 50942.562 | 0 | 51303.361 | 51224.822 | 37754 | 49407.791 | 37996 | 38117 | 46748.134 | 14646.33 | 516233.525 | 248198.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y‐150 e Y‐156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 ‐Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329442 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 1015500 | Propuesta publica | 1098489 | IPC | 109 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | -119824 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 821 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | 62 | 433908 | 0 | 0 | 138093.525 | 50942.562 | 0 | 51303.361 | 51224.822 | 37754 | 49407.791 | 37996 | 38117 | 46748.134 | 14646.33 | 516233.525 | 248198.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10346388.977 | 13600000 | 0 | 5497102.501 | 3049371.034 | 2074564.479 | 1740655.026 | 795171.819 | 0 | 0 | 464320 | 1081052 | 1786858 | 2726276 | 19215370.859 | 3615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 329443 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 23123579 | Propuesta publica | 27381802 | IPC | 31 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 900 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 15 | 10346388.977 | 0 | 0 | 5497102.501 | 3049371.034 | 2074564.479 | 1740655.026 | 795171.819 | 0 | 0 | 464320 | 1081052 | 1786858 | 2726276 | 19215370.859 | 3615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 560260.757 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64302 | 64302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 560260.757 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64302 | 64302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 (Lago Fagnano) - Caleta María, km 0.0 y km 12.728, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(Nuevo 2020 Plan Recuperacion ) | 320528 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1026937 | Trato directo | 1026937 | IPC | 65 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 359426 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | 96 | 560260.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64302 | 64302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | [21 empty] | 551870.792 | 2559000 | 0 | 598031.069 | 46135.55 | 327730.889 | 261489.444 | 576694.756 | 103941.536 | 93969.536 | 85566.536 | 125540.536 | 132348.536 | 185447.562 | 2536895.95 | 4154103.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46861.872 | 293000 | 0 | 36053.486 | 46135.55 | 0 | 46564.155 | 23406.263 | 23341.536 | 23374.536 | 23407.536 | 23440.536 | 23473.536 | 1698.816 | 270895.95 | 251732.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351790 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 470919 | Propuesta publica | 530485 | IPC | 931 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 31.63 | 46861.872 | 0 | 0 | 36053.486 | 46135.55 | 0 | 46564.155 | 23406.263 | 23341.536 | 23374.536 | 23407.536 | 23440.536 | 23473.536 | 1698.816 | 270895.95 | 251732.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 505008.92 | 2266000 | 0 | 561977.583 | 0 | 327730.889 | 214925.289 | 553288.493 | 80600 | 70595 | 62159 | 102100 | 108875 | 183748.746 | 2266000 | 3902371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351791 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 4097267 | Propuesta publica | 6127573 | Polinom | 44 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2023-08-09 | 2025-07-29 | 43.67 | 505008.92 | 0 | 0 | 561977.583 | 0 | 327730.889 | 214925.289 | 553288.493 | 80600 | 70595 | 62159 | 102100 | 108875 | 183748.746 | 2266000 | 3902371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 122026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296448.736 | 658732.78 | 316940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 122026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296448.736 | 658732.78 | 316940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: MEJORAMIENTO RUTA Y-655, SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 374410 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-03-23 | 2023-05-11 | 1099560 | Propuesta publica | 900400 | IPC | 13 | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 670 | 2023-10-20 | 2025-08-20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 122026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296448.736 | 658732.78 | 316940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 123205.788 | 72096.51 | 0 | 0 | 110367.609 | 109609.337 | 0 | 474927.535 | 41023.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 123205.788 | 72096.51 | 0 | 0 | 110367.609 | 109609.337 | 0 | 474927.535 | 41023.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 376307 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 571200 | Propuesta publica | 488376 | IPC | 1141 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 420 | 2023-11-21 | 2025-01-14 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 123205.788 | 72096.51 | 0 | 0 | 110367.609 | 109609.337 | 0 | 474927.535 | 41023.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 1557700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40845.613 | 126047.602 | 176168.187 | 226288.787 | 226409.377 | 297529.967 | 345538.568 | 1438828.101 | 2510451.874 | 2086205.825 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40845.613 | 26047.602 | 26168.187 | 26288.787 | 26409.377 | 26529.967 | 37538.568 | 209828.101 | 333725.404 | 113506.29 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372104 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 579054 | Propuesta publica | 578840 | IPC | 409 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40845.613 | 26047.602 | 26168.187 | 26288.787 | 26409.377 | 26529.967 | 37538.568 | 209828.101 | 333725.404 | 113506.29 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 271000 | 308000 | 1229000 | 2176726.47 | 1972699.535 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 389702 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 5069315 | Propuesta publica | 5174174 | IPC | 2 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 720 | 2024-03-20 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 271000 | 308000 | 1229000 | 2176726.47 | 1972699.535 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | [21 empty] | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48138 | 190744 | 96728 | 335610 | 613390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48138 | 190744 | 96728 | 335610 | 613390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (TERCER LLAMADO) | 398056 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-18 | 2024-06-27 | 904000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 740 | 2024-08-31 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48138 | 190744 | 96728 | 335610 | 613390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 59725.185 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 298357.852 | 234732.815 | 693323.2 | 140318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 59725.185 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 298357.852 | 234732.815 | 693323.2 | 140318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | 372264 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 934150 | Propuesta publica | 775400 | IPC | 15 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 430 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 59725.185 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 298357.852 | 234732.815 | 693323.2 | 140318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | [21 empty] | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 157500 | 448500 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 157500 | 448500 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Ruta 259-CH, Km 0,000 al Km 105,451, Camino Cruce Ruta 257 CH (Cruce Cerro Sombrero) - Cullen - Cruce Ruta 257-CH (San Sebastian), Comunas de Primavera y Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 399025 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 588292 | Propuesta publica | 560452 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 150 | 2024-07-01 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 157500 | 448500 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 800000 | 1400000 | 2700000.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 800000 | 1400000 | 2700000.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 383315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 2068182 | Propuesta publica | 2684484 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 480 | 2024-08-30 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 400000 | 700000 | 2029619.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 386231 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 1316925 | Propuesta publica | 1288429 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GRUPO LOGISTICO GW | 480 | 2024-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 400000 | 700000 | 670380.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2023-2024 | [21 empty] | 1080157.97 | 2178000 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 218256.99 | 220000 | 0 | 282131.835 | 0 | 0 | 0 | 1957796.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1080157.97 | 2178000 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 218256.99 | 220000 | 0 | 282131.835 | 0 | 0 | 0 | 1957796.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO Y-340, Dm 12.197,00 - Dm 21.485,00. COMUNA DE NATALES, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADO 2023) | 370728 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2010442 | Propuesta publica | 2603126 | Polinom | 4 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 420 | 2023-07-07 | 2024-08-30 | 93.515 | 1080157.97 | 0 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 218256.99 | 220000 | 0 | 282131.835 | 0 | 0 | 0 | 1957796.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | [21 empty] | 0 | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI (ADELANTADO 2024) | 384528 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 568000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | [21 empty] | 0 | 1830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 895000 | 1010000 | 2210000 | 6533049.116 | 1808430 | 757822.28 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 895000 | 1010000 | 2210000 | 6533049.116 | 1808430 | 757822.28 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres del Paine, Provincia Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394978 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2173203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 480 | 2024-09-16 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 245000 | 300000 | 650000 | 2291500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394979 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 1365227 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 360 | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 300000 | 650000 | 904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394982 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 3164921 | Propuesta publica | 3638990 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 365 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 2019600 | 1032400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO CRUCE Y-85 (LAGO FAGNANO) - CALETA MARIA, KM 0.0 Y KM12.728, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 394990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1617827 | Trato directo | 1617827 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 776030 | 776030 | 757822.28 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 400861 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 785203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 360 | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 541919.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | [21 empty] | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2512000 | 4958998 | 3500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2512000 | 4958998 | 3500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaisin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 389533 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4511520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1432000 | 2528999 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 389534 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 3899603 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1080000 | 2429999 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | [21 empty] | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | [21 empty] | 236065.558 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28869.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28869.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 209620 | Propuesta publica | 197340 | IPC | 908 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 18254 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 273 | 2021-09-07 | 2022-06-07 | 73.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330035 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21050 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 122 | - | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 236065.558 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330036 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 3715865 | Propuesta publica | 3241125 | IPC | 18 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 5421 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 495 | 2021-08-13 | 2022-12-21 | 100 | 236065.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30466161-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | ' | ' | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | [21 empty] | 106584.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 213169.988 | 426339.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 106584.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 213169.988 | 426339.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantenimiento y Modernización de Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas para La Dirección De Vialidad | 386257 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 319755 | Trato directo | 319755 | SR | 2980 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 180 | 2023-10-01 | 2024-03-29 | 0 | 106584.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213169.988 | 213169.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386257 , Servicio de Mantenimiento y Modernización de Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas para La Dirección De Vialidad | 386257 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 213170 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | - | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | [21 empty] | 607304.362 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 2487.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11936.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 607304.362 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 2487.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11936.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 296615 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 313482 | Propuesta publica | 349083 | IPC | 1080 | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 210 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 351365 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 1132619 | Propuesta publica | 1327612 | IPC | 1349 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | APIA SPA | 270 | 2022-06-15 | 2023-03-12 | 100 | 607304.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64996 | 183221 | 192312 | 64378 | 504907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64996 | 183221 | 192312 | 64378 | 504907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2149383 | Propuesta publica | 1960000 | IPC | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 1140 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64996 | 183221 | 192312 | 140728 | 581257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº309828 , Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -76350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | -1140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76350 | -76350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145055 | 26518 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145055 | 26518 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MANUAL DE CARRETERAS A ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO (NUEVO 2020) | 309836 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 124000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145055 | 26518 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | ' | ' | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | [21 empty] | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 92852 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92852 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático (Nuevo 2023) | 372097 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 100817 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92852 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | ' | ' | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 36112.055 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37829.02 | 0 | 68730.695 | 0 | 167866.31 | 53093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 36112.055 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37829.02 | 0 | 68730.695 | 0 | 167866.31 | 53093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | 351609 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 242288 | Propuesta publica | 237003 | IPC | 2119 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 480 | 2023-08-16 | 2024-12-08 | 21.11 | 36112.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37829.02 | 0 | 68730.695 | 0 | 167866.31 | 53093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | ' | ' | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | [21 empty] | 479415.94 | 450000 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 502895.12 | 541333.52 | 442962.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 479415.94 | 450000 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 502895.12 | 541333.52 | 442962.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 329553 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2238714 | Propuesta publica | 1820000 | IPC | 104 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1557 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | 0 | 479415.94 | 0 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 502895.12 | 541333.52 | 442962.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024375-0 | ' | ' | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | [21 empty] | 120549.282 | 112000 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27159.132 | 0 | 0 | 12889.89 | 1989.048 | 0 | 0 | 111064.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024375-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120549.282 | 112000 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27159.132 | 0 | 0 | 12889.89 | 1989.048 | 0 | 0 | 111064.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024375-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | 329554 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 306000 | Propuesta publica | 305700 | IPC | 3833 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1740 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 945 | 2021-12-28 | 2024-07-30 | 0 | 120549.282 | 0 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27159.132 | 0 | 0 | 12889.89 | 1989.048 | 0 | 0 | 111064.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | [21 empty] | 721998.496 | 375000 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 126631 | 0 | 0 | 0 | 12890.92 | 380497.82 | 198995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 721998.496 | 375000 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 126631 | 0 | 0 | 0 | 12890.92 | 380497.82 | 198995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | 329555 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 1288349 | Propuesta publica | 1300000 | IPC | 121 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 0 | APSA LTDA. | 1090 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | 0 | 721998.496 | 0 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 126631 | 0 | 0 | 0 | 12890.92 | 380497.82 | 198995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | [21 empty] | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | 372069 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 483181 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 86320 | 93084.59 | 120000 | 0 | 0 | 306904.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 86320 | 93084.59 | 120000 | 0 | 0 | 306904.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | 337557 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 950000 | Propuesta publica | 1091276 | IPC | 498 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 15691 | APIA SPA | 306 | 2021-07-10 | 2022-05-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 376084 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-07-31 | 2023-08-21 | 135618 | Propuesta publica | 285793 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 119 | 2024-07-29 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86320 | 93084.59 | 120000 | 0 | 0 | 299404.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40027180-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | [21 empty] | 14591 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14591 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328476 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 854756 | Propuesta publica | 722396 | IPC | 778 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 13593 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 245 | 2021-04-16 | 2021-12-17 | 99.7 | 14591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | [21 empty] | 67614.185 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 49768.744 | 0 | 3002.038 | 5000 | 0 | 0 | 64068.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 67614.185 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 49768.744 | 0 | 3002.038 | 5000 | 0 | 0 | 64068.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 349361 | Propuesta publica | 284987 | IPC | 1125 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 79683 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 210 | 2021-05-29 | 2021-12-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 331430 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 704000 | Propuesta publica | 838599 | IPC | 631 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | -51507 | GESTION VIAL LTDA. | 376 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | 100 | 60865.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41308.744 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 46308.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 333425 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 669000 | Propuesta publica | 734432 | IPC | 1448 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | -40326 | GESTION VIAL LTDA. | 314 | 2021-08-11 | 2022-06-21 | 100 | 1219.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | 341420 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 437639 | Propuesta publica | 505459 | IPC | 1169 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 3344 | GESTION VIAL LTDA. | 212 | 2021-09-27 | 2022-04-27 | 100 | 5529.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | [21 empty] | 0 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.44 | 25763 | 0 | 50000 | 74871 | 0 | 0 | 175000.44 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.44 | 25763 | 0 | 50000 | 74871 | 0 | 0 | 175000.44 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | 388466 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 435000 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 562 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 430 | 2024-02-19 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.44 | 25763 | 0 | 50000 | 74871 | 0 | 0 | 175000.44 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 75355.311 | 90355.311 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 75355.311 | 90355.311 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | 389931 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 295000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 503 | 2024-08-30 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 75355.311 | 90355.311 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | ' | ' | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102537 | 155909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102537 | 155909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SISMICO NUEVOS 2022 | 351732 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 213415 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2024-10-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102537 | 155909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032598-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | [21 empty] | 255943.53 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 17549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233377.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032598-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 255943.53 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 17549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233377.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032598-0 | '01 | '002 | ESTUDIO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | 351733 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-14 | 2022-11-09 | 470000 | Propuesta publica | 445000 | IPC | 3744 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 430 | 2022-12-15 | 2024-02-18 | 0 | 255943.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 17549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233377.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035305-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL | [21 empty] | 193706.25 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 73492.709 | 3937 | 22507 | 69063 | 0 | 0 | 0 | 267607.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035305-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 193706.25 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 73492.709 | 3937 | 22507 | 69063 | 0 | 0 | 0 | 267607.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035305-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial | 353758 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-12 | 470000 | Propuesta publica | 375000 | IPC | 3880 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 60450 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 570 | 2022-12-22 | 2024-07-14 | 50 | 193706.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 73492.709 | 3937 | 22507 | 69063 | 0 | 0 | 0 | 267607.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035427-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | [21 empty] | 247298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 247298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, Región de Los Ríos | 346004 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 439345 | Propuesta publica | 507778 | IPC | 478 | 2022-03-21 | 2022-06-06 | 49584 | APIA SPA | 262 | 2022-06-07 | 2023-02-24 | 100 | 247298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | [21 empty] | 37608.762 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 8657.047 | 0 | 0 | 3.042 | 38501.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | 346013 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 198720 | Propuesta publica | 201058 | IPC | 258 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | -13275 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 270 | 2022-03-31 | 2022-12-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 37608.762 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657.047 | 0 | 0 | 3.042 | 8660.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | 346092 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 393554 | Propuesta publica | 391327 | IPC | 745 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 346099 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-04 | 314897 | Propuesta publica | 263323 | IPC | 417 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | -1 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 300 | 2022-02-26 | 2022-12-23 | 68.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.351 | 0 | 0 | 0 | 8523.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 346342 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 288983 | Propuesta publica | 280383 | IPC | 723 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | -6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | 37608.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 128224 | 0 | 0 | 0 | 153846 | 0 | 406951.164 | 361251 | 669818 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 128224 | 0 | 0 | 0 | 153846 | 0 | 406951.164 | 361251 | 669818 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | 372068 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 1099800 | Propuesta publica | 1280781 | IPC | 123 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 815 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 128224 | 0 | 0 | 0 | 153846 | 0 | 406951.164 | 361251 | 669818 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 217261.133 | 0 | 655534.253 | 403767.381 | 61039.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 217261.133 | 0 | 655534.253 | 403767.381 | 61039.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | 372057 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 1200948 | Propuesta publica | 1068620 | IPC | 73 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 785 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 217261.133 | 0 | 655534.253 | 403767.381 | 61039.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135225 | 176716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135225 | 176716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de como Determinar Huella De Carbono en Obras Viales (Nuevo 2023) | 372055 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 212600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1551 | 2024-12-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135225 | 176716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | ' | ' | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 141739 | 1183312.401 | 139329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 141739 | 1183312.401 | 139329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | 372052 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 1274450 | Propuesta publica | 1412842 | IPC | 97 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1110 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 141739 | 1183312.401 | 139329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | ' | ' | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | [21 empty] | 0 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 158750 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 158750 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | 391277 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 282000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-08-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 158750 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | ' | ' | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | [21 empty] | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 81212.23 | 702103.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 81212.23 | 702103.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | 382303 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 730373 | Propuesta publica | 714000 | IPC | 1003 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2024-04-05 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 81212.23 | 702103.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | ' | ' | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | [21 empty] | 188587.535 | 494000 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 153455 | 0 | 0 | 126141.276 | 0 | 487461.691 | 81101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 188587.535 | 494000 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 153455 | 0 | 0 | 126141.276 | 0 | 487461.691 | 81101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | 381055 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 796943 | Propuesta publica | 717071 | IPC | 2414 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 520 | 2023-09-12 | 2025-02-13 | 0 | 188587.535 | 0 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 153455 | 0 | 0 | 126141.276 | 0 | 487461.691 | 81101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO NECESIDAD CONSERV TUNELES REG ANTOF, COQUIMBO, ARAUCANIA, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Levantamiento Necesidad Conserv Túneles Reg Antof, Coquimbo, Araucanía, Valparaíso (Nuevo 2024) | 392652 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 382000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Declaración Ambiental de Materiales de Construcción de La Dirección de Vialidad (Nuevo 2024) | 392661 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 233000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARRETERAS SISTEMA 2+1 REG TARAPACA, MAULE Y AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Carreteras Sistema 2+1 Reg Tarapacá, Maule y Aysén (Nuevo 2024) | 392670 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 513000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA GENERACIÓN CONECTIVIDAD VIAL INTERURB DENTRO ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico para Generación Conectividad Vial Interurb dentro áreas bajo protección oficial (Nuevo 2024) | 392678 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 279500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD FRONTERIZA ALTA MONTAÑA Y ZONAS EXTREMAS DE CHILE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Conectividad Fronteriza Alta Montaña y Zonas Extremas de Chile (Nuevo 2024) | 392679 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 512500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83800 | 84801 | 168601 | 1333700 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 3550 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 84801 | 168301 | 1333700 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2022) | 351860 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 521000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-07-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 380000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | 2024CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES, REGION DE VALPARAISO | 394567 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1020000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 84800 | 168300 | 953700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1977524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 784029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1193495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | [21 empty] | 0 | 3674753 | 0 | 0 | 294791.022 | 215920.273 | 137344.758 | 112244.913 | 142000 | 131909 | 673804 | 771119 | 988767 | 206853 | 3674752.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3674753 | 0 | 0 | 294791.022 | 215920.273 | 137344.758 | 112244.913 | 142000 | 131909 | 673804 | 771119 | 988767 | 206853 | 3674752.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24230.87 | 9560.164 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 211853 | 0 | 255644.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3720651 | SinInf |  | -- | // | -220499 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294791.022 | 215920.273 | 113113.888 | 102684.749 | 142000 | 131909 | 668804 | 766119 | 776914 | 206853 | 3419108.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | [21 empty] | 0 | 1834144 | 0 | 0 | 0 | 22357.414 | 317743.954 | 696316.322 | 22500 | 100000 | 181420 | 21000 | 29940 | 577099 | 1968376.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1834144 | 0 | 0 | 0 | 22357.414 | 317743.954 | 696316.322 | 22500 | 100000 | 181420 | 21000 | 29940 | 577099 | 1968376.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 189508 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102658.92 | 0 | 0 | 10278 | 0 | 0 | 0 | 112936.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 100000 | 8500 | 8500 | 8500 | 577099 | 725099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1138521 | SinInf |  | -- | // | 433299 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22357.414 | 317743.954 | 593657.402 | 0 | 0 | 162642 | 12500 | 21440 | 0 | 1130340.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | [21 empty] | 0 | 4848695 | 0 | 0 | 0 | 55872.928 | 29182.712 | 65574.09 | 617000 | 1039335 | 590033 | 395838 | 1134897 | 920962 | 4848694.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4848695 | 0 | 0 | 0 | 55872.928 | 29182.712 | 65574.09 | 617000 | 1039335 | 590033 | 395838 | 1134897 | 920962 | 4848694.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024; CONSERVACIÓN PISTA DE PESAJE AGUA VERDE, RUTA 5, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 397984 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-01 | 2024-05-13 | 450000 | Propuesta publica | 544501 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2024-06-29 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65340 | 174240 | 206910 | 0 | 446490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.35 | 245.68 | 617000 | 1039335 | 6500 | 6500 | 6500 | 920962 | 2598044.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 181910 | SinInf |  | -- | // | 273245 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55872.928 | 28181.362 | 65328.41 | 0 | 0 | 518193 | 215098 | 921487 | 0 | 1804160.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | [21 empty] | 0 | 5373077 | 0 | 0 | 0 | 1404599.134 | 483214.05 | 727933.298 | 430073 | 573432 | 523933 | 594156 | 337963 | 297773 | 5373076.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5373077 | 0 | 0 | 0 | 1404599.134 | 483214.05 | 727933.298 | 430073 | 573432 | 523933 | 594156 | 337963 | 297773 | 5373076.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.56 | 1462.8 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 22673.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4391203 | SinInf |  | -- | // | 807276 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404599.134 | 481803.49 | 726470.498 | 430073 | 573432 | 517333 | 587556 | 331363 | 297773 | 5350403.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | [21 empty] | 0 | 5391408 | 0 | 0 | 103497.607 | 623035.709 | 79628.369 | 69859.762 | 312000 | 380000 | 415000 | 785000 | 1711943 | 911444 | 5391408.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5391408 | 0 | 0 | 103497.607 | 623035.709 | 79628.369 | 69859.762 | 312000 | 380000 | 415000 | 785000 | 1711943 | 911444 | 5391408.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2550000 | SinInf |  | -- | // | 262761 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47783.26 | 295214.485 | 699.292 | 1713.6 | 0 | 0 | 205000 | 575000 | 619762 | 0 | 1745172.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586.64 | 4748.057 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 916444 | 0 | 940778.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1269000 | SinInf |  | -- | // | 519267 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.347 | 327821.224 | 69342.437 | 63398.105 | 312000 | 380000 | 205000 | 205000 | 175737 | 911444 | 2705457.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | [21 empty] | 0 | 5762241 | 0 | 0 | 80465.796 | 296053.111 | 572235.955 | 247519.952 | 327774 | 614401 | 609532 | 803812 | 572160 | 1638287 | 5762240.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5762241 | 0 | 0 | 80465.796 | 296053.111 | 572235.955 | 247519.952 | 327774 | 614401 | 609532 | 803812 | 572160 | 1638287 | 5762240.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119580.66 | 5449.092 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 126529.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5628054 | SinInf |  | -- | // | -1470896 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80465.796 | 296053.111 | 452655.295 | 242070.86 | 327774 | 614401 | 609032 | 803312 | 571660 | 1638287 | 5635711.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | [21 empty] | 0 | 5466043 | 0 | 0 | 574452.393 | 479214.836 | 420598.258 | 667218.839 | 500000 | 699185 | 540718 | 815724 | 295818 | 473114 | 5466043.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5466043 | 0 | 0 | 574452.393 | 479214.836 | 420598.258 | 667218.839 | 500000 | 699185 | 540718 | 815724 | 295818 | 473114 | 5466043.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51365.47 | 0 | 80956.72 | 80492.402 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 248814.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4843624 | SinInf |  | -- | // | 514 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523086.923 | 479214.836 | 339641.538 | 586726.437 | 500000 | 699185 | 528718 | 803724 | 283818 | 473114 | 5217228.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | [21 empty] | 0 | 8695162 | 0 | 0 | 1040955.947 | 366307.971 | 545366.94 | 286202.157 | 200000 | 250000 | 605000 | 905000 | 3101428 | 1394901 | 8695162.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8695162 | 0 | 0 | 1040955.947 | 366307.971 | 545366.94 | 286202.157 | 200000 | 250000 | 605000 | 905000 | 3101428 | 1394901 | 8695162.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 900000 | 1558414 | 0 | 3058414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2187597 | SinInf |  | -- | // | 529000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997910.382 | 328884.194 | 499804.227 | 217235.653 | 200000 | 250000 | 0 | 0 | 100000 | 1394901 | 3988735.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28679.395 | 13908.331 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1399901 | 0 | 1452488.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 87056 | SinInf |  | -- | // | 175196 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43045.565 | 37423.777 | 16883.318 | 55058.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43113 | 0 | 195523.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | [21 empty] | 0 | 8313215 | 0 | 0 | 295240.925 | 968090.751 | 873552.862 | 342791.511 | 671885 | 735300 | 1147503 | 1249683 | 1516329 | 512840 | 8313216.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8313215 | 0 | 0 | 295240.925 | 968090.751 | 873552.862 | 342791.511 | 671885 | 735300 | 1147503 | 1249683 | 1516329 | 512840 | 8313216.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26017.38 | 5238.941 | 671885 | 735300 | 5000 | 5000 | 5000 | 512840 | 1966281.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7450000 | SinInf |  | -- | // | 1310490 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295240.925 | 968090.751 | 847535.482 | 337552.57 | 0 | 0 | 1142503 | 1244683 | 1511329 | 0 | 6346934.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | [21 empty] | 0 | 5674819 | 0 | 0 | 146768.457 | 352062.681 | 221529.715 | 507932.974 | 330000 | 350000 | 983000 | 933000 | 1389317 | 461208 | 5674818.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5674819 | 0 | 0 | 146768.457 | 352062.681 | 221529.715 | 507932.974 | 330000 | 350000 | 983000 | 933000 | 1389317 | 461208 | 5674818.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588.402 | 3220.706 | 330000 | 350000 | 3000 | 3000 | 464208 | 461208 | 1636225.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6434040 | SinInf |  | -- | // | -905516 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146768.457 | 352062.681 | 199941.313 | 504712.268 | 0 | 0 | 980000 | 930000 | 925109 | 0 | 4038593.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | [21 empty] | 0 | 6176535 | 0 | 0 | 710296.334 | 332627.359 | 515975.846 | 341615.888 | 90000 | 340000 | 572394 | 650602 | 2153122 | 469904 | 6176537.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6176535 | 0 | 0 | 710296.334 | 332627.359 | 515975.846 | 341615.888 | 90000 | 340000 | 572394 | 650602 | 2153122 | 469904 | 6176537.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4424812 | SinInf |  | -- | // | 118268 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614379.478 | 50113.119 | 455178.766 | 236520.704 | 90000 | 340000 | 509068 | 638603 | 1338218 | 469904 | 4741985.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.964 | 2445.11 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 476904 | 0 | 496282.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 991982 | SinInf |  | -- | // | 56195 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95916.856 | 282514.24 | 57864.116 | 102650.074 | 0 | 0 | 56326 | 4999 | 338000 | 0 | 938270.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | ' | ' | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | [21 empty] | 0 | 11921021 | 0 | 0 | 275333.782 | 723434.276 | 761477.416 | 372429.019 | 910500 | 951000 | 956000 | 1688701 | 2857672 | 2424474 | 11921021.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11921021 | 0 | 0 | 275333.782 | 723434.276 | 761477.416 | 372429.019 | 910500 | 951000 | 956000 | 1688701 | 2857672 | 2424474 | 11921021.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3880000 | SinInf |  | -- | // | 382000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68270.092 | 268484.992 | 206978.317 | 78564.89 | 910500 | 951000 | 450000 | 451100 | 550881 | 2424474 | 6360253.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38212.5 | 16286.318 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 1424791 | 0 | 1491289.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4487000 | SinInf |  | -- | // | 1232898 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207063.69 | 454949.284 | 516286.599 | 277577.811 | 0 | 0 | 500000 | 1231601 | 882000 | 0 | 4069478.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | [21 empty] | 0 | 5212580 | 0 | 0 | 0 | 120473.221 | 408481.353 | 191971.65 | 386500 | 315840 | 693819 | 472171 | 759129 | 1864195 | 5212580.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5212580 | 0 | 0 | 0 | 120473.221 | 408481.353 | 191971.65 | 386500 | 315840 | 693819 | 472171 | 759129 | 1864195 | 5212580.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.721 | 303.04 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 24773.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3419211 | SinInf |  | -- | // | 2157490 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120473.221 | 408010.632 | 191668.61 | 386500 | 315840 | 685819 | 464171 | 751129 | 1864195 | 5187806.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | [21 empty] | 0 | 11303915 | 0 | 0 | 0 | 1609781.135 | 522230.824 | 1205564.186 | 889575 | 1090724 | 1591699 | 2248836 | 1535795 | 609709 | 11303914.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11303915 | 0 | 0 | 0 | 1609781.135 | 522230.824 | 1205564.186 | 889575 | 1090724 | 1591699 | 2248836 | 1535795 | 609709 | 11303914.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085.44 | 11497.811 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 47583.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9409052 | SinInf |  | -- | // | 3513821 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609781.135 | 510145.384 | 1194066.375 | 889575 | 1090724 | 1583699 | 2240836 | 1527795 | 609709 | 11256330.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | [21 empty] | 0 | 8687599 | 0 | 0 | 0 | 600398.275 | 726345.858 | 612476.021 | 654000 | 425385 | 1193929 | 1243046 | 1173717 | 2058303 | 8687600.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8687599 | 0 | 0 | 0 | 600398.275 | 726345.858 | 612476.021 | 654000 | 425385 | 1193929 | 1243046 | 1173717 | 2058303 | 8687600.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3359395 | SinInf |  | -- | // | 261932 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130661.524 | 122370.08 | 246880.875 | 0 | 0 | 795630 | 888000 | 507007 | 0 | 2690549.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 24920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4823575 | SinInf |  | -- | // | 903 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469736.751 | 603975.778 | 364675.146 | 654000 | 425385 | 390299 | 347046 | 658710 | 2058303 | 5972130.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | ' | ' | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | [21 empty] | 0 | 3516913 | 0 | 0 | 105505.777 | 569119.869 | 526217.433 | 433636.47 | 367200 | 359260 | 340025 | 282068 | 247064 | 286816 | 3516912.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3516913 | 0 | 0 | 105505.777 | 569119.869 | 526217.433 | 433636.47 | 367200 | 359260 | 340025 | 282068 | 247064 | 286816 | 3516912.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | 908208 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.23 | 0 | 367200 | 359260 | 5000 | 5000 | 5000 | 286816 | 1028753.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3207270 | SinInf |  | -- | // | 160616 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105505.777 | 569119.869 | 525740.203 | 433636.47 | 0 | 0 | 335025 | 277068 | 242064 | 0 | 2488159.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0