Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059552-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376172 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 0 | 1107938.113 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1329513 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 361435 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | A | 2. ESTUDIOS | 1273-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2024-04-13 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 329567.667 | 329990 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010496-0 | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 373315 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-12-06 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 377416.995 | 442860.143 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 47 | 91606.652 | 61606.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61606.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 153000 | 70000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 407022 | Global gasto publicaciones Estudio Básico Zona Norte Caleta Barranco Amarillo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 407018 | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 122000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 86700 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 397303 | Global pago publicaciones ESBA Infraestructura mayor en Puerto Natales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390910 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 786285.638 | 708841.35 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 710450 | 90000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 345972 | Terminación obras marítimas Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | A | 1. OBRAS | 1273-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-22 | 2022-05-03 | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2023-10-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 2105930.71 | 2834781.761 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 1216.991 | 1216.991 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348557 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 978-25-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2027-08-01 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 18000000 | 27806259.194 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7000000 | 26934249 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 349563 | Estudios y Diseño Complementario para el Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams | A | 2. ESTUDIOS | 1273-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-03 | 2022-12-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2024-08-07 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 142716.938 | 158487.968 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 98 | 63389.946 | 57389.946 | 0 | 39296.946 | 0 | 0 | 0 | 18093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 978-9-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2023-10-21 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 21150000 | 6712123.193 | 77298797-8 | CONSORCIO PUERTO WILLIAMS ARAUCO CONPAX S.A. | 100 | 1165.106 | 1165.106 | 0 | 0 | 0 | 1165.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371305 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 978-24-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-30 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 9000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 8000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348120 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | A | 1. OBRAS | 1273-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2024-11-24 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 328040.667 | 6332808.481 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 88.1 | 4409227.448 | 3634575.448 | 0 | 750541.792 | 529997.074 | 460003.82 | 329002.907 | 546000.579 | 205015.442 | 0 | 108890.537 | 705123.297 | 339000 | 435652 | 217944 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30454376-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349565 | Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 - Tramo 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 8500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358877 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | A | 2. ESTUDIOS | 1273-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-11-26 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 392958.14 | 431025 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129190 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 397643 | Global gasto publicaciones Factibilidad Caleta Natales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392544 | Estudio de Factibilidad para Mejoramiento y Ampliación caleta pesquera artesanal Puerto Natales | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 698000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 334000 | 453000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038791-0 | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391687 | Conservación Protección y Drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | N | 1. OBRAS | 1273-5-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255043.18 | 234501.404 | 79747870-9 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 432380 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038792-0 | CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE PESQUERO PUERTO NATALES - ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373875 | Conservación poza de abrigo muelle pesquero Puerto Natales - Etapa II | N | 1. OBRAS | 1273-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-12-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 762790 | 696538.702 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 92 | 727301.457 | 516999.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199995.963 | 289749.64 | 27253.939 | 0 | 0 | 210301.915 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373877 | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | N | 1. OBRAS | 1273-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 465418.627 | 649017.619 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 40 | 721000.2 | 277105.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131744.019 | 43203.91 | 102157.218 | 100000 | 343895.053 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40038794-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 392726 | Gasto Publicaciones cpntrato Rutas de Navegación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40038794-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 397644 | Global publicaciones Rutas de Navegación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047073-0 | CONSERVACION RAMPAS PRIMERA ANGOSTURA, PROVINCIA DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371315 | Conservación rampas Primera Angostura - Etapa I | N | 1. OBRAS | 1273-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-12-10 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 254016.279 | 328007.593 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 62.08 | 336149.88 | 248149.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119024.735 | 91104.05 | 38021.095 | 0 | 88000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047077-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 384015 | Conservación Muelle Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 1273-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2024-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 476372.49 | 519322.703 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 100 | 228669.378 | 228669.378 | 0 | 228669.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047077-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398401 | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | N | 1. OBRAS | 1273-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603100.111 | 669936.135 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 35 | 599330.426 | 186054.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52022.185 | 46889.442 | 87142.799 | 150000 | 263276 | 120000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047079-0 | CONSERVACION RAMPA DE CONECTIVIDAD DE YENDEGAIA, COMUNA DE CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 323255 | Conservación Rampa Conectividad en Yendegaia - Cabo de Hornos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363170 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 391221 | Global publicaciones obra Mejoramiento Terminales Conectividad Bahía Catalina y Bahía Chilota | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390907 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra: Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 400000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 390903 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | N | 1. OBRAS | 1273-3-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-30 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3641933.508 | 4729339.526 | 78304900-7 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 5300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051342-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394231 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 467956 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039676-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 373928 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 1. OBRAS | 874787-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2024-02-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1498548 | 1751381.677 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 481483.505 | 481483.505 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13603.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054060-0 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398898 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | N | 1. OBRAS | 874787-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1724838.046 | 1632380.363 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1782673.231 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40055200-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384445 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | A | 1. OBRAS | 874787-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2024-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 593773.11 | 609251.343 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 608503.386 | 608503.386 | 0 | 44586.244 | 373502.943 | 47374.74 | 54787.341 | 52067.631 | 0 | 36184.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056050-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384735 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | A | 1. OBRAS | 874787-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2024-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10905 | 245441.004 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 239453.909 | 239453.909 | 0 | 40589.159 | 0 | 73836.924 | 22383.27 | 71569.464 | 0 | 31075.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056086-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 390435 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 874787-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217188.09 | 259831.445 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 265000.69 | 265000.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.112 | 36059.313 | 118983.689 | 31341.337 | 62552.953 | 11624.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056335-0 | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384794 | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 1. OBRAS | 874787-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2024-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9995 | 354902.014 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 335970.204 | 335970.204 | 0 | 0 | 28412.93 | 67305.927 | 111548.489 | 19294.581 | 18460.848 | 25350.322 | 65597.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060203-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 407017 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2335649 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062267-0 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398971 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA | N | 1. OBRAS | 976-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-25 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1921866.75 | 2275276.047 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 50432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50432 | 1871434.75 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365869 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2025-01-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 415000 | 433742.6 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 84.76 | 142122.713 | 99468.084 | 0 | 18333.215 | 0 | 0 | 0 | 2818.14 | 0 | 0 | 0 | 78316.729 | 39340.829 | 3313.8 | 29663.532 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047454-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369345 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 1. OBRAS | 1040-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-11-09 | 2024-03-20 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-03-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3247536.536 | 3083405.401 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 21.17 | 2791437.469 | 675345.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383906.962 | 0 | 291438.469 | 680951 | 1435141.038 | 395742.552 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049976-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405597 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 311697 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311687 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049979-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA 15 CH KM 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384463 | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA 15CH KM3 COMUNA DE HUARA | A | 1. OBRAS | 1040-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2024-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 592994.344 | 567131.886 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 521312.734 | 521312.734 | 0 | 0 | 142105.747 | 79614.61 | 276450.421 | 23141.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049981-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 380050 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 1. OBRAS | 1040-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1722597 | 1473863.748 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.61 | 1513259.202 | 1513259.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106370.354 | 607666.092 | 0 | 235151.643 | 434849.906 | 129221.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049992-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398974 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO 2024 AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 1. OBRAS | 1040-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1311208.938 | 929139.225 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 479139.225 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050837-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 380051 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | A | 1. OBRAS | 1040-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 921380.657 | 905808.658 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 341519.213 | 341519.213 | 0 | 0 | 205473.336 | 136045.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40051202-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384779 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | N | 1. OBRAS | 1040-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302880 | 322377.948 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 65 | 328095.075 | 190009.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85341.782 | 104668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138085.143 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40056445-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384812 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | A | 1. OBRAS | 1040-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2024-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 594554 | 574240.78 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 577327.604 | 577327.604 | 0 | 0 | 182319.933 | 145211.922 | 124617.956 | 3891.171 | 0 | 67558.963 | 53727.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060441-0 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403145 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | N | 1. OBRAS | 1040-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727508.125 | 1219028.777 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 50431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50431 | 1168597.777 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | #Eliminado | #Eliminado | de Tarapacá | PROYECTOS | 40064720-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405602 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 308847 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 308837 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | #Eliminado | #Eliminado | de Tarapacá | PROYECTOS | 40064722-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405599 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 318404 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318394 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 279776 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | A | 1. OBRAS | 976-5-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-10-01 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2020-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3506426.868 | 3950054.758 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006817-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298107 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | A | 2. ESTUDIOS | 976-29-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-26 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2024-08-12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 797765.934 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 23975 | 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046564-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374813 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-12-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 73587.042 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 18853.428 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18853.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046565-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-03-15 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 173915.219 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 94.06 | 104303.096 | 93971.5 | 0 | 0 | 77427.292 | 0 | 0 | 16544.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10331.596 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046565-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374822 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1093-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-21 | 2023-07-13 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-04-30 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 851905 | 1586798.623 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 453623.094 | 453623.094 | 0 | 0 | 325101.45 | 128521.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046568-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374830 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2024-04-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 170000 | 157799.811 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 93.62 | 111952.006 | 101891.577 | 0 | 0 | 77453.396 | 0 | 22816.123 | 0 | 1622.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.429 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046568-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374837 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1093-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-04-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1525000 | 1292155.594 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 295415.714 | 295415.714 | 0 | 0 | 295415.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050656-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 389110 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 163062.79 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 72 | 162119.048 | 118919.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22862.847 | 25606.145 | 0 | 48675.321 | 21774.735 | 22000 | 21200 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050656-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 389108 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1550000 | 1594506.322 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1614581.389 | 1614581.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104336.176 | 726022.594 | 535558.676 | 32140.052 | 174303.952 | 42219.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050661-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388703 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 90.72 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050661-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388696 | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 172550 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 98 | 172854.603 | 172854.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29591.756 | 29959.008 | 28781.112 | 29864.504 | 17439.51 | 37218.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050661-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388697 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1164165.849 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1180007.758 | 1180007.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430639.87 | 269175.997 | 274336.751 | 205855.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050664-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388699 | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 157437.95 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 107545.982 | 107545.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16915.301 | 38337.191 | 24336.012 | 21216.191 | 6741.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050664-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388700 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 763428.638 | 839961.154 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 852217.258 | 849745.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130115.468 | 340220.583 | 255579.553 | 123830.048 | 0 | 2471.606 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050665-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388292 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 85.944 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050665-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388293 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 155074.611 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 84.97 | 155074.611 | 133828.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18891.002 | 21771.899 | 22245.702 | 24637.837 | 23084.57 | 23197.129 | 21246.472 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050665-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388294 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1675200.875 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 89.49 | 1582469.598 | 1521629.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192387.374 | 537096.736 | 87605.993 | 341612.955 | 163004.291 | 199921.859 | 60840.39 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054894-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383243 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 136850 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 99.71 | 114699.937 | 114699.937 | 0 | 0 | 56480.517 | 58219.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054894-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383081 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | A | 1. OBRAS | 1093-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1004706.216 | 1059907.249 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 787706.946 | 787706.946 | 0 | 0 | 220119.701 | 567587.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054904-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383070 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS BARRILES AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121008.403 | 134470 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 97.69 | 89768.437 | 89768.437 | 0 | 0 | 74077.201 | 15691.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054904-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383076 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS¿ BARRILES AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1093-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1298950 | 989617.163 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 333160.303 | 333160.303 | 0 | 0 | 207886.654 | 125273.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054906-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383159 | ASESORIA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100840.336 | 110394.383 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 98.06 | 79827.835 | 79827.835 | 0 | 0 | 66200.006 | 13627.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.379 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054906-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383079 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1093-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2024-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 876200 | 754001.608 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 279894.435 | 279894.435 | 0 | 0 | 201841.783 | 78052.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056592-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 384939 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 85000 | 99960 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 83297.812 | 83297.812 | 0 | 35096.845 | 24408.014 | 23792.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056592-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 384938 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1093-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 360000 | 368454.279 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 267753.879 | 267753.879 | 0 | 120641.152 | 9684.529 | 137428.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393512 | GASTOS ADMINISTRATIVOS-SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 187.546 | 87.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 42.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | N | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 860235.154 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303384 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12725 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057957-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388296 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 85.944 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057957-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388297 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143000 | 160055 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 165086.363 | 161939.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23092.803 | 27342.549 | 29098.116 | 24897.332 | 27586.681 | 29921.706 | 3147.176 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057957-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388298 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 709597.803 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 719428.582 | 719428.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164782.496 | 310013.018 | 154647.142 | 89985.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393512 | GASTOS ADMINISTRATIVOS-SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 187.545 | 87.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.023 | 42.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | N | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 860235.154 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 86282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86282 | 605339.154 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112725 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058449-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 389057 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143000 | 142416.438 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 71.33 | 122875.766 | 98752.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70046.311 | 28706.079 | 24123.376 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058449-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 389055 | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | N | 1. OBRAS | 1093-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 280000 | 457159.067 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 64.3 | 534957.278 | 300131.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206541.863 | 93589.678 | 134825.737 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393580 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393581 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175000 | 139280.98 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 50.82 | 132805.644 | 71630.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48357.488 | 23273.254 | 30307.831 | 30867.071 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393582 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | N | 1. OBRAS | 1093-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1226295 | 974591.15 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 34.87 | 1053825.13 | 343886.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267748.888 | 76137.546 | 149847.052 | 560091.644 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393592 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.955
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393594 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175000 | 148155 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 56.4 | 149401.743 | 84401.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10377.459 | 24534.158 | 24734.062 | 24756.064 | 25000 | 40000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393595 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 1. OBRAS | 1093-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1790607.875 | 1319565.498 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 58.38 | 1507541.637 | 777198.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179787.775 | 232682.042 | 202698.887 | 162029.933 | 0 | 730343 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393585 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393588 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 151050.115 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 63.89 | 148715.312 | 92120.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23302.671 | 25149.118 | 18428.642 | 25239.826 | 28056.561 | 28538.494 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393590 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1093-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1764621.25 | 1177115.811 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 35.5 | 1172249.34 | 422249.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215024.936 | 207224.404 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393572 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 403027 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 166565.221 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 46565.221 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393577 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1408816.962 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 824286.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 624286.962 | 584530 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | #Eliminado | #Eliminado | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060344-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 406120 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | #Eliminado | #Eliminado | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060344-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 406115 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 179653 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179643 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | #Eliminado | #Eliminado | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060344-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 406118 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3997772 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1832588 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta |  |  |  | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 407735 | GASTOS ADMINISTRATICOSCONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 407724 | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 118119 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 118109 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407722 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1118092 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1118.072 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40006840-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298103 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-28-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2024-10-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 515124 | 634895.75 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 21786.736 | 21786.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21786.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40038817-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 373795 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2024-02-25 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 159450 | 146827.362 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 91.69 | 46912.238 | 46912.238 | 0 | 0 | 0 | 46912.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 399895 | SCHU-EJECUCIÓN- GASTOS ADMINISTRATIVOSCONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 399894 | SCHU-EJECUCIÓN-ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173031 | 171375.457 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 44.6 | 113962.871 | 77107.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21256.86 | 20607.576 | 35242.672 | 18000 | 18855.763 | 58079.159 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393892 | SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | N | 1. OBRAS | 1041-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2025-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767039.152 | 1190015.66 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 11.6 | 585427.425 | 139236.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139236.905 | 150000 | 296190.52 | 605953.168 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40046311-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 373873 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-03-03 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 106975.05 | 100476.093 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 90.85 | 57972.467 | 48614.155 | 0 | 20965.946 | 27648.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9358.312 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40046311-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 373869 | CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1041-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2024-03-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1126661.917 | 1192669.36 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 270750.28 | 270750.28 | 0 | 214089.71 | 56660.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40046311-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 396480 | FIAR VIAITCOS INSPECTOR FISCAL OBRA CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO0 DE CHAÑARAL, II ETAPA,REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 (2024) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 165 | 9459538-K | MARCO ILABACA VASQUEZ | 0 | 146.916 | 146.916 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40050410-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 382253 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1041-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2024-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1686291.88 | 1705860.987 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 1147184.339 | 1147184.339 | 0 | 142566.455 | 201318.359 | 480199.402 | 217048.535 | 106051.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40050410-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 396481 | FIAR DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL POR OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 762 | 9459538-K | MARCO ILABACA VASQUEZ | 0 | 146.916 | 146.916 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40059299-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390944 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1041-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 301604.31 | 296616.944 | 77472347-1 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 301960.151 | 301960.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29281.208 | 29081.948 | 137241.967 | 36421.443 | 69933.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393900 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85.045 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393901 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160742 | 156842 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 64.38 | 99616.01 | 99616.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.864 | 23772.897 | 21862.805 | 18304.189 | 22581.255 | 0 | 0 | 20694.876 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393904 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 1. OBRAS | 1041-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2025-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1701823 | 1584575.47 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 91.22 | 1445540.923 | 1145540.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628637.542 | 170026.083 | 0 | 0 | 346877.298 | 300000 | 0 | 150175.14 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40059954-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 398297 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. CHAMONATE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85.045 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40059954-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 398298 | AIF CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. CHAMONATE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159999.754 | 136850 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 90.86 | 143349.297 | 125281.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14912.731 | 26123.145 | 23219.262 | 29160.481 | 31865.905 | 18067.773 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40059954-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393906 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 1. OBRAS | 1041-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1610077.676 | 1348944.737 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 97 | 1400000 | 1315816.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674237.717 | 135354.356 | 189998.713 | 0 | 316225.237 | 84183.977 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40059955-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393891 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1041-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 348803.893 | 77472347-1 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 352803.397 | 352803.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200.82 | 116508.37 | 55779.183 | 109315.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360493 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2024-11-15 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 796002.376 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 69.94 | 307173.459 | 228071.861 | 0 | 0 | 52994.962 | 0 | 0 | 175076.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79101.598 | 355431.949 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 364503 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 89000 | 99887.912 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 66.9 | 36940.391 | 36940.391 | 0 | 15724.417 | 5319.301 | 0 | 0 | 15896.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49543.599 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031192-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 362387 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PEDRO VILLARROEL COMBARBALÁ PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1. OBRAS | 1094-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 713039.675 | 695958.381 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 4164.344 | 4164.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037966-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373918 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AD LA FLORIDA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-02-27 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 193247.492 | 146804.805 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 100 | 67480.374 | 67480.374 | 0 | 48096.893 | 19383.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037966-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 373919 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA , REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1094-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2024-03-12 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2126000.216 | 1820663.928 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 444495.037 | 444495.037 | 0 | 309428.548 | 135066.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037969-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373914 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-01-09 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 171721.463 | 145527.516 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 31894.766 | 31894.766 | 0 | 31859.701 | 35.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037969-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 373884 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1094-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2024-01-13 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 625344.7 | 712797.046 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 10709.111 | 10709.111 | 0 | 0 | 10709.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 394411 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75.039 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.039 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394412 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193168.773 | 163013.732 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 18.14 | 116548.068 | 56252.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29870.906 | 26381.412 | 26630 | 33665.75 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394415 | CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660924 | 632807.35 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 64.91 | 638029.516 | 414954.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269848.426 | 145105.86 | 211245 | 11830.23 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 394405 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 24.961 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394406 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 211391.056 | 175568.911 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 16.09 | 82316.785 | 28267.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28267.08 | 29115.623 | 24934.082 | 96695.472 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394408 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 1. OBRAS | 1094-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1785295.882 | 897848.203 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 11.99 | 400000.999 | 107723.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107723.845 | 183168.79 | 109108.364 | 511203.594 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40053566-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380597 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | N | 1. OBRAS | 1094-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 186668.735 | 351337.059 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 364150.557 | 364150.557 | 0 | 0 | 0 | 29585.284 | 124563.927 | 210001.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056459-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384802 | AIF CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-02 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 137936.113 | 157777.089 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 40.73 | 74371.293 | 74371.293 | 0 | 50618.056 | 23753.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056459-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384800 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 1094-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2024-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 407379.364 | 415752.155 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 330565.552 | 330565.552 | 0 | 250696.003 | 79869.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 401637 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160.084 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160.084 | 160.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402191 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160101.708 | 156485 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 37.9 | 128450.288 | 59540.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29139.498 | 30401.192 | 30401.192 | 38508.406 | 29384.547 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402193 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1094-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400215.296 | 345278.248 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 25.75 | 348987.414 | 89881.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89881.408 | 116880.17 | 142225.836 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059229-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 392593 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75.039 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.039 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059229-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392592 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 189421.133 | 171088.197 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 110277.202 | 110277.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19795.46 | 28011.736 | 23958.232 | 29952.486 | 8559.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059229-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392590 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2024-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1649310.655 | 1280687.53 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 100 | 1297276.756 | 1297276.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22159.832 | 408723.637 | 562525.661 | 223372.991 | 80494.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061567-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401017 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | N | 1. OBRAS | 1094-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 244804.323 | 191958.008 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 32.19 | 193945.682 | 62010.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62010.484 | 91272.64 | 40662.558 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065608-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407106 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 309742 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 309741.99 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407306 | ASESORIA CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 201759 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 201758.99 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407307 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1250670 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1250669.99 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398310 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | N | 2. ESTUDIOS | 976-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 530000 | 755650 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 9.24 | 281100.099 | 70547.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70547.928 | 0 | 210552.171 | 498388.578 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 346853 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 732.242 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 679.114 | 215.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 45.024 | 0 | 464 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 976-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2025-04-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 681803.505 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 96.06 | 100586.513 | 43764.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380.319 | 21383.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56822.361 | 2102.665 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398306 | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 102000 | 117655.3 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 10.65 | 37930.519 | 12662.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12662.724 | 0 | 25267.795 | 80161.077 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356991 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 969360.373 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 76.6 | 457978.521 | 387705.361 | 0 | 99558.221 | 7817.477 | 0 | 0 | 192024.389 | 0 | 0 | 88305.274 | 0 | 0 | 70273.16 | 0 | 217761.087 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336265 | ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPANUI | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2024-07-15 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 84500 | 113980.264 | 77421360-0 | MN ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. | 92.62 | 65911.058 | 55141.839 | 0 | 0 | 4830.949 | 0 | 11038.208 | 26734.174 | 0 | 0 | 0 | 12538.508 | 10769.219 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349202 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2024-11-08 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 860235.353 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 89.57 | 596271.282 | 513434.368 | 0 | 60557.465 | 82868.805 | 0 | 0 | 225412.296 | 0 | 0 | 0 | 144595.802 | 0 | 82836.914 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038558-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394345 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO VÍCTOR LAFÓN, SAN FELIPE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1044-25-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-09 | 2025-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 156829.743 | 156829.743 | 0-0 |  | 0 | 26922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26922 | 134612.553 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038558-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394347 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | N | 1. OBRAS | 1044-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1785500.619 | 1464151.055 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 700000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 700000.001 | 1285450.394 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038560-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383881 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 976-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1103017.557 | 1080769.11 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 224647.255 | 224647.255 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394308 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8599373 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1535837.33 | 3052264.626 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 392610 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 410.052 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388385 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1044-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-09 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159177.422 | 180285 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 27307.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27307.894 | 131077.34 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402420 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1044-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1262538.649 | 764790.765 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 0 | 199999.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17172.612 | 182827.23 | 594617.762 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA |  | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393502 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393499 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 1. OBRAS | 976-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8145974.001 | 8145974.001 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 6775149 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-30-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 396666.714 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 60.64 | 33052.574 | 33052.574 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 33052.574 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | A | 1. OBRAS | 976-70-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2026-05-20 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 306541.512 | 340666.85 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 60.54 | 30654.151 | 30654.151 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 30654.152
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344193 | RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE PLANTAS DE ALGARROBO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-7-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2024-10-17 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 103530 | 112873.428 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 45655.26 | 37731.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23864.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13867 | 0 | 7924 | 14177.8 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350115 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 976-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2026-03-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 218132 | 250888.04 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 45.62 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 26958.4 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30100481-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387932 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA, ETAPA II - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 1228323.298 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1253765.312 | 1253765.312 | 0 | 0 | 216660.813 | 431942.577 | 475020.579 | 116584.448 | 0 | 13556.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380794 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 766368.7 | 869602.496 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.78 | 384866.784 | 283238.785 | 0 | 0 | 0 | 23045.722 | 42290.441 | 43624.663 | 43363.331 | 42538.502 | 42816.515 | 45559.611 | 50628 | 50999.999 | 612610.848 | 114009.43 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 382860 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | N | 1. OBRAS | 976-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 26359061.325 | 27564494.721 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 42.44 | 14456886.028 | 10410472.053 | 0 | 0 | 0 | 410861.63 | 569049.578 | 1859613.821 | 1829682.26 | 1673020.81 | 1264998.06 | 2803245.894 | 2255690.281 | 1790723.694 | 9654265.26 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406663 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 22161308.078 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6251723.952 | 77559 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039149-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374740 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO | A | 1. OBRAS | 976-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2024-02-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1608320.7 | 1717216.864 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 100 | 46748.439 | 46748.439 | 0 | 46748.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374762 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 505708.136 | 489270.665 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 58.15 | 410770.565 | 330331.425 | 0 | 0 | 58583.347 | 36082.736 | 37771.909 | 38997.605 | 39937.648 | 40114.122 | 40061.155 | 38782.903 | 40154.228 | 40284.912 | 40537.764 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374753 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 976-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3197300.098 | 3214608.563 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 94 | 3316813.777 | 3077546.826 | 0 | 0 | 173735.166 | 573681.61 | 495256.701 | 712630.81 | 311642.596 | 304295.804 | 104913.478 | 401390.661 | 139072.174 | 100194.777 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046652-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 374622 | GASTOS ADMISTRATIVOS CONSERVACION AERODROMO PELDEHUE, COLINA AÑO 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046652-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374778 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE, COLINA | A | 1. OBRAS | 976-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-07 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2024-04-22 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 1574081.306 | 1684675.546 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 100 | 820481.152 | 820481.152 | 0 | 410414.847 | 319229.56 | 90836.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050462-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394313 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1044-23-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2025-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3347504.93 | 3347504.93 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3514869.678 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050469-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394295 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1044-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1938999.04 | 1548516.625 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 0 | 300020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300020 | 1761463.761 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374667 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-11-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 379503.52 | 450257.318 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.78 | 466462.616 | 386422.616 | 0 | 0 | 91693.646 | 40913.584 | 45384.6 | 42132.531 | 40768.215 | 41564.02 | 42285.626 | 41680.394 | 40020 | 40020 | 49409 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374669 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | A | 1. OBRAS | 976-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-11-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 4296157.266 | 4471279.987 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 86.3 | 5346640.031 | 3935037.415 | 0 | 0 | 225537.97 | 420925.85 | 589608.815 | 717417.608 | 710850.23 | 459183.135 | 440420.265 | 371093.542 | 336530 | 1075072.616 | 186829.692 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | #Eliminado | #Eliminado | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056421-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404203 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 999528 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 379560 | Gastos administrativos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 218.83 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.785 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379563 | CONSULTORÍA DE DISEÑO ELECTRICO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 64000 | 83776 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 85600.511 | 85600.511 | 0 | 12467.021 | 9945.354 | 56230.32 | 0 | 6957.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382245 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 394796.889 | 378839.594 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67.09 | 206514.17 | 146514.17 | 0 | 54469.77 | 43634.388 | 48410.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 392817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128505.762 | 1029513.487 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 7.42 | 200264.986 | 78065.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20387.887 | 57677.184 | 57330.95 | 64868.965 | 638797.867 | 211768.905 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399195 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DE EXPROPIACIÓN MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGIÓN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36.165 | 36.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 379566 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1042-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1579653.288 | 1768599.457 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 1594652.469 | 1594652.468 | 0 | 243387.821 | 176526.802 | 217903.477 | 821167.544 | 135666.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 382246 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 976-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2025-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12222135.33 | 11989251.303 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 18.62 | 4400000.219 | 2293077.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255865.143 | 795091.447 | 1242121.197 | 1106008.432 | 1000914 | 7905068.484 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 393198 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 9000000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Biobío | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396474 | Cometido IF Cauquenes | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 15195190-2 | YESSICA ANDREA GONZALEZ PACHECO | 0 | 211.204 | 211.204 | 0 | 0 | 211.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | #Eliminado | #Eliminado | del Maule | PROYECTOS | 40060735-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA FARO CABO CARRANZA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406122 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA FARO CABO CARRANZA, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 383685 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 383675 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393608 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393531 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | N | 2. ESTUDIOS | 976-32-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 208000 | 208000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299840 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | PINTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30481514-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 402099 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 876479 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 408279 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40038873-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 374991 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 1042-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2024-05-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 344711.703 | 388767.37 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 100 | 249441.219 | 249441.219 | 0 | 111339.298 | 35716.869 | 10350.253 | 92034.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | ITATA | NINHUE | de Ñuble | PROYECTOS | 40060758-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401897 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1042-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269653.587 | 240896.356 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 175276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175276 | 198124 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370325-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401697 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS | 1042-21-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 69821 | 78000 | 77712525-7 | GMC Ambiental | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102740 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 403036 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.509 | 69.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 375026 | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-09-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 532331.494 | 495690.097 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98.2 | 223125 | 223125 | 0 | 40117.914 | 42879.925 | 38334.037 | 37880.513 | 25246.383 | 34271.605 | 4394.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 310586 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | A | 1. OBRAS | 976-16-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-06 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2021-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8553547.42 | 9736910.578 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 177.231 | 177.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 375027 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 1042-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 6091981.529 | 8448116.054 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 4873689.354 | 4873689.354 | 0 | 1636735.776 | 805619.284 | 255881.379 | 1483453.588 | 604133.327 | 0 | 0 | 0 | 87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 375026 | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-09-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 532331.494 | 495690.097 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98.2 | 196413.77 | 188413.77 | 0 | 27939.628 | 29863.195 | 26697.267 | 26381.417 | 40348.462 | 0 | 37183.801 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 375027 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 1042-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 6091981.529 | 8448116.054 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 1146252.574 | 1146252.574 | 0 | 669917.171 | 86555.193 | 64793.416 | 175301.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149684.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403136 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403137 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 266013 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 319215.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394156 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1042-35-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-02 | 2025-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2112919.261 | 2112919.261 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2747050 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031595-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384927 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | N | 1. OBRAS | 1042-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-03 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 361412.54 | 618142.464 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 90.47 | 650336.019 | 492643.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75730.972 | 150604.962 | 207444.918 | 44840.676 | 14021.681 | 157692.81 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 385943 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 271.888 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.049 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398567 | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 976-29-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2025-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300281.189 | 300281.189 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300271.189 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40038533-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 374986 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU | N | 1. OBRAS | 1042-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-07-03 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 180953.018 | 198116.926 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 204062.044 | 204062.044 | 0 | 0 | 0 | 11153.057 | 74255.379 | 112382.902 | 0 | 0 | 6270.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40046724-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 374996 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | N | 1. OBRAS | 1042-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-07-26 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 219697.978 | 354702.177 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100 | 365543.125 | 365543.125 | 0 | 0 | 0 | 124313.411 | 40314.714 | 80848.956 | 18470.556 | 0 | 101595.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 394159 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394161 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 442056 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394162 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1042-34-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3495024.606 | 3495024.606 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4151097.799 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 398448 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85.045 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398450 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 192439.898 | 202721.593 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16.41 | 164843 | 67821.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33590.701 | 34230.762 | 33035.515 | 63986.022 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382408 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1042-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1085277.735 | 1452690.228 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 96.65 | 1493714.504 | 1473799.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440369.646 | 33429.899 | 19914.959 | 0 | 207422.979 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 376668 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 111815.234 | 124342.862 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 99.44 | 33003.287 | 33003.287 | 0 | 33003.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392484 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125667.808 | 136850 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392486 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 288000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 374748 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 5946-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-01-31 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1745000 | 2394000.199 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 179405.569 | 179405.569 | 0 | 179405.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390513 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | N | 1. OBRAS | 5946-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4131920.051 | 2802419.448 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 392485 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 976-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2024-06-25 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 702156.235 | 89371200-3 | ARCADIS CHILE SPA. | 98 | 30093.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30093.587 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019910-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 320270 | Gastos de Publicación AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019910-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320252 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 976-52-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2024-05-30 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 797214.642 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 49778.238 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49778.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 400386 | Contrato para Pago de Publicación Llamado a licitación en diario oficial. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 165 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.228 | 85.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386407 | AIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL - ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120115.03 | 154856.703 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 143276.703 | 143276.703 | 0 | 48441.969 | 25083.097 | 25423.417 | 0 | 0 | 44328.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384466 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL etapa 1 | A | 1. OBRAS | 5946-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-09 | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2024-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2051535.921 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 2026543.125 | 2026543.125 | 0 | 193335.708 | 390590.468 | 401865.573 | 616244.547 | 131983.818 | 292523.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039741-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382255 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 976-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691439.766 | 599773.67 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 69.6 | 599773 | 343225.057 | 0 | 0 | 0 | 75847.546 | 58710.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208666.815 | 35451.213 | 221096.73 | 50265.369 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050638-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394003 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 5946-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 366343.07 | 320095.948 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 0 | 320095.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320095.948 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050638-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405843 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA - SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5946-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 366343.07 | 255726.12 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 0 | 128780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128780 | 237563.07 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054658-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393990 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | N | 1. OBRAS | 5946-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-06 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442930.495 | 512050.58 | 77814697-5 | SAN BOSTON SPA | 29.61 | 523570.847 | 153486.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62447.637 | 91039.309 | 140920.48 | 229163.421 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 395379 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6988.617 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 376988.617 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO |  | PROYECTOS | 40059979-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393995 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059979-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393998 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | N | 1. OBRAS | 5946-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 447773.855 | 406580.134 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 21.1 | 415826.365 | 85805.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85805.679 | 193887.175 | 136133.511 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | #Eliminado | #Eliminado | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061138-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405818 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 284900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 270020 | REFORESTACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2023-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 255762.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33817.604 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374933 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-9-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-08-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 904450 | 904450 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 360849 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387751 | ASESORÍA DE REVISIÓN DE OFERTAS PAGO CONTRA RECEPCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA - 2° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 59262 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 59262 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368376 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 976-2-LR23 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-20 | 2026-05-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 21343000 | 41453453.726 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7441620.238 | 34011823.488 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 313389 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | A | 2. ESTUDIOS | 976-11-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2023-10-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 665292.375 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512497.431 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 374540 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MUNICIPAL DE PANGUIPULLI-REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.944 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374895 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PANGUIPULLI | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 132900 | 114737.42 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 100 | 137656.549 | 90656.549 | 0 | 38486.199 | 19357.054 | 13211.873 | 0 | 19601.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 374918 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 557970-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-11-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1084114.633 | 1686978.234 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 86.44 | 1315531.82 | 1069351.882 | 0 | 213559.046 | 244869.655 | 0 | 0 | 216334.362 | 0 | 0 | 394588.819 | 0 | 246179.938 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046375-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369593 | ASESORÍA A AL IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-19-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-18 | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 103480.917 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 374618 | GASTOS ADMINISTRATIVO CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.944 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374920 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 128250 | 87979.08 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 99.01 | 132813.509 | 64727.429 | 0 | 29301.598 | 10653.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24772.174 | 0 | 0 | 18714.08 | 49372 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 374922 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA LA UNIÓN | A | 1. OBRAS | 557970-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-06-27 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 1544410 | 2351226.574 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1871847.283 | 1871847.283 | 0 | 390914.022 | 402810.93 | 542076.75 | 430290.768 | 105754.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049577-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398509 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOY (2DO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 557970-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 465207.204 | 507438.881 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 100 | 509518.062 | 509518.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131284.196 | 130788.871 | 40427.224 | 0 | 207017.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049589-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393822 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 557970-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 334989.456 | 427925.032 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 39.84 | 504806.143 | 172236.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99268.695 | 72967.448 | 129235 | 203335 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 394092 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 394094 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-33-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2026-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 590726.89 | 590726.89 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 465726.89 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 394096 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 1. OBRAS | 976-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14000000 | 12819986.263 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 2029156.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029156.501 | 7852123.428 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055073-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 386373 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 557970-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2024-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 702712 | 669978.777 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 99.83 | 334124.721 | 333041.247 | 0 | 0 | 129642.957 | 0 | 0 | 132400.938 | 0 | 0 | 70997.352 | 0 | 0 | 1083.474 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055561-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393841 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | N | 1. OBRAS | 557970-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243146.176 | 299634.627 | 76567389-5 | INCOVILUN SPA | 68.75 | 367721.044 | 208168.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64807.477 | 143361.282 | 93639.285 | 65913 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 393833 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90.046 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 393835 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120000 | 143999 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 71.5 | 145056.39 | 103809.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31536.148 | 23984.276 | 24224.28 | 24065.08 | 24280 | 16966.606 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393837 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 557970-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 986081 | 966654.553 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 71.47 | 1146311.885 | 697163.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99210.764 | 83203.205 | 103087.34 | 220343.914 | 191318.259 | 137884.003 | 311264.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057289-0 | CONSERVACION REPARACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY - REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389723 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 557970-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-03-09 | 2024-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 448302 | 568563.781 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 100 | 579015.325 | 579015.325 | 0 | 0 | 0 | 427563.855 | 122921.027 | 0 | 0 | 0 | 28530.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301890 | CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 106944.317 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147190 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 397520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70.036 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374976 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | N | 1. OBRAS | 976-11-O224 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-05-31 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-06-24 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 55166958 | 55166958 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8724940.238 | 43170826.698 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 383205 | AMPLIACIÓN AERÓDROMO CAÑAL BAJO - CANCHA MULTIUSO Y CERCOS | A | 1. OBRAS | 1095-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 275252.008 | 333684.639 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 3081.05 | 3081.05 | 0 | 0 | 3081.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374852 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-04-06 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 155249 | 209440 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 39.6 | 131021 | 85523.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21232.049 | 21389.692 | 21441.548 | 21460.215 | 22000 | 23497.496 | 84218 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374845 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | N | 1. OBRAS | 1095-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2025-01-30 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1367605.12 | 1298716.893 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 40.7 | 920000 | 541659.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164954.21 | 256506.342 | 0 | 0 | 120199.428 | 0 | 100000 | 278340.02 | 421445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370402 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 976-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 357034.867 | 345841.245 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 50 | 345165.53 | 281514.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.691 | 0 | 75248.921 | 191610.107 | 0 | 0 | 0 | 63650.811 | 17603.319 | 68614.904 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298125 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-07 | 2020-03-12 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-11-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 565000 | 735748.61 | 89371200-3 | ARCADIS CHILE SPA. | 93 | 28109.255 | 28109.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28109.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385444 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2028-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600531.666 | 740216.627 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 17.3 | 108575.295 | 52577.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31528.886 | 0 | 0 | 21048.469 | 0 | 55997.94 | 0 | 276714.829 | 239971.675 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40017769-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318316 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2025-02-24 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 801161.418 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 90 | 92511.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92511.491 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40031053-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403152 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDON | N | 1. OBRAS | 1095-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 511377.153 | 421193.554 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 301193.554 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40039046-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 363694 | AIF CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022-2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-12-21 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 224323.2 | 214903.082 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.77 | 4797.983 | 2144.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.195 | 0 | 0 | 0 | 2653.788 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40039047-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 363695 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022-2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 201179 | 189755.76 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40046581-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374885 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-10-16 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2024-05-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 115649 | 119075.792 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 83.65 | 101523.303 | 101523.303 | 0 | 57953 | 0 | 20727.97 | 0 | 22842.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40046581-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 387805 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 II LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1095-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2024-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1148124.815 | 1110062.844 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 625519.647 | 625519.647 | 0 | 0 | 551006.927 | 74512.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047410-0 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 382329 | AIF CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-05 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 66576.93 | 57565.591 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 35.6 | 10124.355 | 10124.355 | 0 | 0 | 0 | 10124.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047410-0 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382330 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1095-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 811619.75 | 1233955.075 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 519.452 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 395291 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395294 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249466.602 | 246224.637 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 17 | 84312 | 41911.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20986.722 | 20924.422 | 21200.428 | 21200.428 | 82000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395295 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 1. OBRAS | 1095-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1130703 | 1681573.651 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 49.9 | 1400000 | 845305.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313285.734 | 0 | 280213.805 | 111226.56 | 140578.924 | 154695 | 399999.977 | 436844 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 395299 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395300 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240450.805 | 234644.79 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14.87 | 98651 | 54807.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15651.07 | 19550.514 | 19606.216 | 21500 | 22343.2 | 141800 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395301 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 1. OBRAS | 1095-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2025-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1386429.993 | 1206168.567 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 54.2 | 1050000 | 657203.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480459.599 | 126392.008 | 0 | 0 | 50352.202 | 120000 | 272796.191 | 243778 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 395305 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395306 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266176.701 | 223400 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 16.51 | 98451 | 44413.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22197.082 | 22216.829 | 23000 | 31037.089 | 167725 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395308 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 1. OBRAS | 1095-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1769023.584 | 2033627.667 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 35.6 | 1050000 | 732432.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392239.385 | 340192.941 | 0 | 100000 | 217567.674 | 922829 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050094-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 380054 | ASESRORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-25 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2024-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 149835.52 | 138599.472 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 82.21 | 100168.559 | 97312.648 | 0 | 41645.676 | 20945.313 | 21022.881 | 0 | 0 | 0 | 13698.778 | 0 | 0 | 0 | 2855.911 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050094-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380059 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1095-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1182344.002 | 1265041.78 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 592303.821 | 592303.821 | 0 | 115749.543 | 240478.463 | 226422.592 | 9653.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40054643-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393618 | CONSULTORIA REFORESTACION, PRENDIMIENTO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ Y ANTIGUO AERÓDROMO DE CHAITEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-4-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-13 |  |  | Sin Reajuste | 346659 | 310000.005 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | #Eliminado | #Eliminado | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405838 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | #Eliminado | #Eliminado | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405842 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 242802 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242792 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | #Eliminado | #Eliminado | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405845 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2010498 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2010488 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063209-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399957 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO | N | 1. OBRAS | 1095-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 315978.915 | 302637.354 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 70 | 321000 | 222541.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103278.857 | 119262.356 | 98458.787 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063234-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399959 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA | N | 1. OBRAS | 1095-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-01 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 319995.165 | 318464.468 | 76286291-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LTDA | 75.1 | 321000 | 241255.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241255.298 | 59744.702 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | #Eliminado | #Eliminado | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405922 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | #Eliminado | #Eliminado | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405921 | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168461 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168451 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | #Eliminado | #Eliminado | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405919 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900836 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900826 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40068154-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407725 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 353358 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, AERÓDROMO RÍO BRAVO - REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1043-5-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-12-18 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice de Precios al Consumidor | 408717.639 | 497365.688 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 22696.37 | 22696.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22696.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 395801 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 890 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394640 | EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78196 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7872.597 | 7872.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70323.403 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404760 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 976-25-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17341699.832 | 17341699.832 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | 13341689.832 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038996-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375348 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023 - 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1043-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-06-03 | AYSÉN | GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 201514.5 | 167064.248 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 130524.687 | 130524.687 | 0 | 50527.266 | 25778.1 | 22737.46 | 31481.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038996-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374607 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS MELINKA 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1043-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-06-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 750738.941 | 837601.948 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 100 | 750747.79 | 750747.79 | 0 | 480900.731 | 71857.334 | 114522.587 | 74217.237 | 9249.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038996-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392962 | FIAR VIATICOS SUBT. 31 - OBRA - AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 8622 | 33622 | 14441688-0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 501.97 | 501.97 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40046314-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374601 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD BALMACEDA 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1043-42-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 602001.998 | 692008.46 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 100 | 707247.566 | 707247.566 | 0 | 0 | 139369.742 | 127847.108 | 184445.12 | 255585.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047996-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380064 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1043-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2024-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 168335.763 | 130585.031 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 94612.759 | 94612.759 | 0 | 44389.953 | 22773.161 | 23646.279 | 3803.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047996-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380067 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | A | 1. OBRAS | 1043-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1460974.024 | 1939974.96 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 100 | 1493711.857 | 1493711.857 | 0 | 1187741.571 | 133853.803 | 172116.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048931-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374613 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1043-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2024-08-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1414710.364 | 1930428.288 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 1979212.289 | 1979212.289 | 0 | 96471.259 | 599083.419 | 436797.5 | 506927.416 | 0 | 0 | 0 | 339932.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050704-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393769 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | N | 1. OBRAS | 1043-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 555597.089 | 555039.744 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 42.86 | 594319 | 240089.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147363.525 | 92726.057 | 188216.641 | 166012.777 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050707-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393768 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1043-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 474313.413 | 435096.963 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 46.22 | 557853 | 204550.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33577.745 | 53755.633 | 117217.538 | 108936.2 | 244365.884 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050839-0 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 383345 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1043-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1466867.661 | 1592797.671 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 96 | 1635345.467 | 1583056.227 | 0 | 158827.877 | 275842.162 | 362689.627 | 150959.36 | 122635.839 | 148157.498 | 156721.045 | 80327.396 | 126895.423 | 52289.24 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050839-0 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392962 | FIAR VIATICOS SUBT. 31 - OBRA - AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 8622 | 33622 | 14441688-0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 428.51 | 428.51 | 0 | 428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40055027-0 | CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 381888 | CONSERVACIÓN RUTINARIA SELLOS AERÓDROMOS BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1043-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-08 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1380428.035 | 1446735.866 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 100 | 185761.731 | 185761.731 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | #Eliminado | #Eliminado | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060162-0 | CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406174 | CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1248541 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1248531 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | #Eliminado | #Eliminado | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060166-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406153 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1423501 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1423491 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | #Eliminado | #Eliminado | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060185-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405667 | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 543400 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 543390 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060931-0 | CONSERVACION PERIODICA AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407015 | CONSERVACION PERIODICA AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 383021 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 383011 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40067778-0 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407053 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391422 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 391412 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375540 | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2024-08-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 712572 | 604024.511 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 98 | 382609.509 | 291280.782 | 0 | 78600.671 | 39531.289 | 39678.953 | 39887.189 | 37202.98 | 34380.175 | 21999.525 | 0 | 0 | 34828.58 | 56500.147 | 60000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 377483 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 756377.542 | 681400.838 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.98 | 496688.801 | 391278.916 | 0 | 0 | 114371.059 | 39596.788 | 39301.842 | 39411.139 | 39369.683 | 39663.655 | 39765.416 | 39799.334 | 44903.455 | 60506.43 | 282000 | 900000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 322247 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | A | 1. OBRAS | 976-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2024-07-19 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 14634005.675 | 18583713.091 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 90 | 3552999.603 | 2205563.518 | 0 | 752966.197 | 0 | 0 | 0 | 659993.406 | 0 | 0 | 392610.394 | 399993.521 | 805000 | 542436.085 | 2915000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 356329 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2025-05-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 10579835 | 17564376.306 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 47.8 | 6379501.742 | 4973163.61 | 0 | 0 | 449995.61 | 1133397.443 | 972112.779 | 477020.733 | 0 | 349805.26 | 804870.751 | 785961.034 | 791864.92 | 614473.212 | 1883248 | 10559578 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 378424 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO APTO. PDTE. IBÁÑEZ (VERTICAL) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 503.423 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 388490 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | A | 1. OBRAS | 976-23-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2027-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 160661 | 329023.215 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 41.38 | 385648.911 | 139052.911 | 0 | 0 | 0 | 63348.78 | 0 | 0 | 0 | 25705.71 | 49998.421 | 0 | 0 | 246596 | 22064.717 | 44129.434
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396184 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -3443.98 | 1056.02 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1056.02 | 1056.02 | 0 | 1056.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396186 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 MEJORAMIENTO API VERTICAL | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -4371.884 | 128.116 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 128.116 | 128.116 | 0 | 128.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 326046 | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | A | 1. OBRAS | 1096-27-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2024-03-09 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 1744777.446 | 2403516.423 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 292086.395 | 292086.395 | 0 | 0 | 0 | 292086.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 360207 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS ETAPA II | A | 1. OBRAS | 1096-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2024-03-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 678358.4 | 1007228.142 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 180811.933 | 180811.933 | 0 | 0 | 0 | 180811.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 40026165-0 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 403220 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026165-0 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403221 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 364000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 213990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026165-0 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403222 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7700000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 6199990 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365906 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 615000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 87.44 | 139563.743 | 139563.743 | 0 | 0 | 92039.628 | 0 | 29600.385 | 0 | 0 | 17923.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312214.34 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365911 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH - SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-60-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-06 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 100574.819 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 88.3 | 47762.858 | 36924.138 | 0 | 0 | 21022.581 | 6330.444 | 0 | 9571.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10838.72 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40033095-0 | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375680 | ATIF Conservación Aeródromo Pampa Guanaco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2024-01-21 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 180832.4 | 120636.444 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 31680.864 | 31680.864 | 0 | 31680.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40033095-0 | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370157 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO PAMPA GUANACO | A | 1. OBRAS | 1096-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2024-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 1074974.393 | 1532989.715 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 365977.598 | 365977.598 | 0 | 365977.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40033095-0 | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396398 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 CONSERVACIÓN AD P GUANACO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -0.97 | 181.03 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 181.03 | 181.03 | 0 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359498 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 2. ESTUDIOS | 976-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2026-09-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 965776.45 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 85.1 | 456866.075 | 318423.15 | 0 | 0 | 79725.121 | 117194.328 | 70658.569 | 50845.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84137.709 | 54305.216 | 32547.577 | 32145.214 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359501 | ASESORIA DE REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2024-08-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 155000 | 191049.334 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 90 | 128884.466 | 107519.418 | 0 | 24333.672 | 30967.186 | 0 | 0 | 52218.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21365.048 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | SAN GREGORIO | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036540-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 370159 | ASESORIA A LA IF CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-02-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 96810 | 99070.174 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 24911.749 | 24911.749 | 0 | 0 | 22586.427 | 2325.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 382413 | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2025-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 563290.13 | 577549.644 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.67 | 416083.009 | 300892.376 | 0 | 30993.884 | 30993.884 | 31175.985 | 31291.318 | 31455.211 | 32683.413 | 37204.74 | 37484.258 | 37609.683 | 38154.388 | 77036.245 | 160000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 377661 | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1096-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-15 | 2023-06-23 | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2024-12-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice Polinomico | 2460728.032 | 4113105.55 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 50.9 | 3091108.193 | 1158346.153 | 0 | 127829.69 | 187700.907 | 134870.636 | 67161.375 | 166504.124 | 0 | 0 | 345219.083 | 129060.338 | 441497.485 | 1491264.555 | 1120000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 370154 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1444.219 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 962.879 | 962.879 | 0 | 962.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375694 | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2025-04-04 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 428422.824 | 486191.303 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 64.65 | 334455.984 | 270297.847 | 0 | 48330.588 | 28446.027 | 25814.843 | 27774.991 | 27849.879 | 27823.134 | 28031.746 | 28101.285 | 28125.354 | 28531.884 | 35626.253 | 155000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 378600 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1. OBRAS | 1096-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2795589.737 | 2860854.232 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 48 | 1279999.424 | 831496.157 | 0 | 0 | 99011.454 | 104357.639 | 125413.526 | 149190.894 | 0 | 0 | 142898.486 | 210624.158 | 214420 | 234083.267 | 1800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 369690 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Sin Reajuste | 0 | 2283.153 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1685.049 | 1685.049 | 0 | 1685.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396192 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL AD. G. ZAPARTU DE P. WILLIAMS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -5456.91 | 543.09 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 543.09 | 543.09 | 0 | 543.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046781-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383347 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | A | 1. OBRAS | 1096-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2024-04-09 |  |  | Sin Reajuste | 764238.513 | 1039425.347 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 924031.628 | 924031.628 | 0 | 0 | 0 | 824845.366 | 0 | 99186.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 387038 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DELCAMPO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 184.17 | 81.17 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387041 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2027-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023306.217 | 930580 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 10.2 | 146966.479 | 55331.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20652.878 | 34678.769 | 0 | 0 | 0 | 91634.832 | 568340.047 | 263124.698 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS |  | PROYECTOS | 40048326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393527 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40052168-0 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 382882 | AIF REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 331337.869 | 327477.372 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 89.03 | 273484.727 | 253262.554 | 0 | 32322.752 | 32512.866 | 32512.867 | 32633.271 | 32804.377 | 27681.943 | 21784.53 | 23110.922 | 17899.026 | 20222.173 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40052168-0 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 382884 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | A | 1. OBRAS | 1096-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2024-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3581191.197 | 3509998.846 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 2472700.019 | 2349463.919 | 0 | 271430.993 | 696757.9 | 342268.264 | 334417.392 | 132928.583 | 0 | 0 | 150704.563 | 420956.224 | 123236.1 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40052168-0 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396193 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 REPOSICIÓN RED PPH CARABINEROS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -1431.678 | 318.322 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 318.322 | 318.322 | 0 | 318.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056356-0 | CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN NATALES | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393638 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCIÓN AERÓDROMO DE PUERTO EDÉN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 246 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060017-0 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405831 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES ¿ Puerto Toro, 2° Llamado | N | 1. OBRAS | 1096-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 693645.708 | 723910.27 | 76010961-4 | COMERCIAL VICAM LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA |  | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 403475 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403474 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1453754 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 1253744 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 400075 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 976-24-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-05 | 2026-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 28698946.393 | 28698946.393 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 27198936.393 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064671-0 | CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 402525 | CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS | N | 1. OBRAS | 1096-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 261048.901 | 320770.681 | 77827596-1 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 27 | 321000 | 69890.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69890.277 | 80000 | 171109.723 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010356-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321964 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | A | 2. ESTUDIOS | 976-61-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2021-01-05 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2024-02-03 | ISLA DE PASCUA, SANTIAGO | ISLA DE PASCUA, PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 306330.5 | 393899.559 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 100 | 46427.204 | 46427.204 | 0 | 35406 | 0 | 0 | 0 | 11021.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037023-0 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380159 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 429411.765 | 480760 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 38.47 | 311543.953 | 114494.863 | 0 | 0 | 0 | 18718.31 | 22650.258 | 22711.233 | 0 | 0 | 50415.062 | 0 | 50879.782 | 146169.308 | 121277.555 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40057499-0 | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 397236 | GASTO ADMINISTRATIVO ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 305.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 394034 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZACIÓN PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394032 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1502427 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 333000 | 1319660 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060867-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392710 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 45372.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.1 | 7997.446 | 2019.3 | 7999.002 | 18828.1 | 6631.4 | 4627.652 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Interregional | PROYECTOS | 40060433-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392707 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA VALPARAISO, RM Y OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 187455 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 3.6 | 187455 | 150564.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785.4 | 1355.41 | 2672.25 | 20259.977 | 66085.129 | 56406 | 8000 | 28890.834 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 40060289-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392712 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAULE, ÑUBLE, BIOBIO Y ARAUCANIA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 236500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 236798.99 | 166622.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.32 | 22512.099 | 5307.4 | 0 | 123183.384 | 15450.613 | 60000 | 10176.174 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40060289-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400593 | Fiar de Adquisición de Materiales y útiles en General 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -15285.99 | 714.01 | 17146696-2 | CARLA YOANA CASTRO VALDES | 0 | 414.01 | 414.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.34 | 0 | 234.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40048317-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392699 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 225322 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225322 | 225322 | 0 | 0 | 0 | 31841.61 | 49637.559 | 143842.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40048317-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 392705 | OTROS GASTOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34677.512 | 34677.512 | 0 | 0 | 0 | 7682.914 | 26994.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | PALENA | PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40062831-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA LOS RÍOS - LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392706 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA LOS RÍOS - LOS LAGOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000.488 | 170332.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.246 | 57954.046 | 57574.902 | 48474.014 | 47068.717 | 32599.563 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 399671 | 237-SUBT 31 - PETROLEO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37929.52 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37929.52 | 37929.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17929.52 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 399680 | 237-SUBT.31 - ADQUISICION MATERIALES DE OBRA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23948.779 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33341.928 | 23948.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21072.52 | 0 | 0 | 2125.069 | 751.19 | 5485.427 | 3907.722 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 399683 | 237-SUBT.31 - ADQUISICION DE MATAMALEZA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3488.514 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3488.514 | 3488.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 400029 | 237-SUBT 31 - CERCO OACI AERODROMO COCHRANE | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14496.342 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14496.223 | 14496.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14496.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 400031 | 237-SUBT 31 - PINTURA DE SEÑALIZACION | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9257.008 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2750.04 | 2750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 400032 | 237-SUBT 31- REDUCTOR DE POLVO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 29631 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29631 | 29631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 400035 | 237-SUBT - MATERIAL GRANULAR | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25868.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25868.012 | 8499.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499.962 | 0 | 0 | 17368.05 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 400036 | 237-SUBT 31 - ARRIENDO DE MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9480.444 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9480.444 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 4050.022 | 4050.022 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 402645 | 237-SUBT.31-EMULSIÓN ASFÁLTICA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 19578.903 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19578.903 | 19578.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578.903 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404114 | 237-SUBT 31 - CERCO OACI AERODROMO LA JUNTA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 18849.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18849.6 | 18849.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18849.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406371 | 237-ADQUISICION PINTURA DE SEÑALIZACION | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6506.968 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6506.968 | 6506.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6506.968 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406429 | 237-ADQUISICION FIBRA SINTETICA ADM. DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2878.848 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2878.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.848 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392692 | CONSULTORIAS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 21848 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21848 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 11900 | 948 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392654 | MATERIAL E INSUMO DE CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81131 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81131 | 74313.476 | 0 | 0 | 0 | 20065.542 | 9234.162 | 0 | 1335.002 | 6069.227 | 20799.556 | 16809.987 | 6817.524 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 392646 | EQUIPOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10114 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10114 | 9001.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.99 | 0 | 2974.19 | 1289.99 | 3252.065 | 1112.765 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 392696 | OTROS GASTOS CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 146450 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146450 | 130472.499 | 0 | 0 | 7480.887 | 5719.631 | 33994.304 | 19935.083 | 24896.053 | 9213.407 | 10742.186 | 18490.948 | 5952.365 | 10025.136 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40040006-0 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370994 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 1016-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-19 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-07-24 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 160650 | 155295 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 101745 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053829-0 | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 390771 | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Transporte de Carga Valparaiso | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-17-O124 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-10 |  |  | Sin Reajuste | 90.046 | 90.046 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053829-0 | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390306 | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | N | 2. ESTUDIOS | 1016-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 217462 | 140610 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 64462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 76148 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053810-0 | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 390705 | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-14-O124 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 85.045 | 85.045 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053810-0 | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390299 | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 1016-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 248462 | 232050 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 15.64 | 86300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 50000 | 145750 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043910-0 | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376947 | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 1016-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-12-23 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 228708 | 192191.597 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 93.03 | 133990.757 | 120591.681 | 0 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 13399.076 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | IQUIQUE, TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA, COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO, ARICA, PARINACOTA | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA, COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALT | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40040020-0 | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376945 | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | A | 2. ESTUDIOS | 1016-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2024-05-13 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA, PARINACOTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 139266 | 118405 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 83499 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 41749.5 | 0 | 41749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041808-0 | ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2025-2055 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380459 | Analisis Integral Plan Director de Infraestructura 2025-2055 | A | 2. ESTUDIOS | 1016-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 499917 | 522082 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 82.96 | 311156 | 207583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118619.2 | 0 | 88964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103572.4 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047356-0 | ANALISIS, MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376948 | ANALISIS , MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | A | 2. ESTUDIOS | 1016-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-09-06 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CHILOE, AYSÉN, MAGALLANES, SANTIAGO, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, SAN FERNANDO, CONCEPCION, CASTRO, AYSÉN, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, CHILLAN | Sin Reajuste | 356890 | 237252.9 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 71.07 | 137278.9 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048720-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379473 | Diagnostico Plan de Inversion Servicios Sanitarios Rurales Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 1016-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-02-10 |  |  | Sin Reajuste | 138200 | 136562.559 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 100 | 32912.559 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048972-0 | ANALISIS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LARGO PLAZO 2025-2055 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379582 | Analisis Requerimientos de Infraestructura Hidrica de Largo Plazo 2025-2055 | A | 2. ESTUDIOS | 1016-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-08 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 306944 | 297500 | 76340186-3 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 70.4 | 176120 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 44030 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales |  |  |  |  | PROYECTOS | 000 | OBRAS CIVILES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20041028.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 481741.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481741.507 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 329180 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | A | 1. OBRAS | - | Terminado | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2022-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 842936.704 | 1031679.195 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 168587.341 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020278-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360408 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-16-LR22 | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-05 | 2024-09-14 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 252850.165 | 438235.612 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 100 | 141717.375 | 141717.375 | 0 | 0 | 26642.656 | 12517.265 | 39592.8 | 27382.123 | 8704.081 | 0 | 0 | 26878.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020278-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 360406 | Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-16-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2024-09-14 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1756429 | 3151963.429 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 1101810.786 | 1101810.786 | 0 | 0 | 204943.509 | 96286.656 | 304560.18 | 210631.717 | 66954.471 | 0 | 0 | 218434.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389473 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION XV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 116350 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116340 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389429 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 1966-17-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2025-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 539345.152 | 539345.152 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698733.505 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358499 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-14-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-20 | 2025-02-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 337810.964 | 476168.577 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 74.32 | 183387.415 | 89859.945 | 0 | 9357.726 | 6550.448 | 9753.761 | 8986.989 | 13082.755 | 5570.634 | 17247.093 | 19310.539 | 0 | 0 | 93527.47 | 19155.538 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358485 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-14-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-02-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1941591 | 3761685.772 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 74.33 | 1491230.35 | 691230.35 | 0 | 71982.504 | 50388.063 | 75028.933 | 69130.683 | 100636.578 | 42851.029 | 132669.953 | 148542.607 | 0 | 0 | 800000 | 165639.321 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369486 | GESTION DE PROYECTO GRUPO 9 ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-24-O122 | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-29 | 2024-04-27 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 29895.585 | 29895.585 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 100 | 747.389 | 747.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369479 | GRUPO 9: ESTUDIO DE FUENTES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | A | 2. ESTUDIOS | 1966-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 211825 | 206176.45 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 100 | 5559.548 | 5559.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358481 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-05 | 2025-03-04 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 574988.881 | 606313.696 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76.43 | 239844.499 | 196863.976 | 0 | 47966.651 | 11996.063 | 22247.796 | 25557.541 | 18382.181 | 8762.511 | 8494.276 | 34396.897 | 19060.06 | 27980.419 | 15000.104 | 99901.352 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358478 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2025-03-04 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 4311455 | 6063136.957 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 76.43 | 2398443.956 | 1968639.767 | 0 | 479666.507 | 119960.628 | 222477.962 | 255575.408 | 183821.805 | 87625.111 | 84942.767 | 343968.971 | 190600.608 | 279804.189 | 150000 | 999014.555 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE |  | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389470 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-10-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 115090.85 | 115090.85 | 0-0 |  | 0 | 21459.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10689.686 | 10769.686 | 112566.752 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400973 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1966-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708579.791 | 877382.685 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 0 | 354290 | 138333.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138333.108 | 137851.569 | 78105.323 | 523092.685 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389458 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-19-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-20 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2026-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 328275.78 | 328275.78 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257834.953 | 70430.827 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389430 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | N | 1. OBRAS | 1966-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 2716635.322 | 3728764.688 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 321195.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321195.893 | 2607568.795 | 800000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378956 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 349809.128 | 316752.296 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 74.74 | 265488.758 | 208018.864 | 0 | 22577.458 | 22153.928 | 20524.963 | 20306.68 | 31781.112 | 28099.651 | 20743.243 | 20524.963 | 21306.866 | 20524.963 | 36944.931 | 22528.59 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 378955 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 1. OBRAS | 1966-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 2457299 | 2939969.774 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 48.24 | 2043934.582 | 1123255.804 | 0 | 0 | 220226.999 | 108664.581 | 126521.639 | 144194.941 | 127763.579 | 76272.122 | 237901.355 | 81710.588 | 67998.504 | 852680.274 | 601173.541 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360411 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-15-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-20 | 2024-11-30 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 185176.818 | 224057.944 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 97.46 | 32800.411 | 27109.339 | 0 | 0 | 0 | 4562.919 | 891.897 | 8167.861 | 511.184 | 0 | 0 | 12975.478 | 0 | 5691.072 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 360410 | Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-15-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-07 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2024-11-30 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1027021 | 1545227.2 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 97.46 | 219372.442 | 180150.775 | 0 | 0 | 0 | 31468.408 | 6151.011 | 50323.806 | 3525.406 | 0 | 0 | 88682.144 | 0 | 39221.667 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 397374 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 735897.19 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 293470 | 442417.19 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397368 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS | 1966-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-09 | 2027-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5497526.149 | 5497526.149 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924134 | 4512907.305 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40045819-0 | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS 2022-2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384524 | Conservación Aguas Servidas 2023 - SSR San Miguel de Azapa, comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-11-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 148000 | 122554.874 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 100 | 2012.37 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053576-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385370 | Conservación de Servicio Sanitario Rural de Cuya, comuna de Arica segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1966-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-31 | 2023-09-26 | 2024-02-23 |  |  | Sin Reajuste | 154181.08 | 178268.783 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 55.12 | 80002.783 | 80002.783 | 0 | 0 | 61765.438 | 18237.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40064909-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403238 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1005844.734 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1005834.734 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 378852 | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMAS SSR CHUSMIZA Y USMAGAMA TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-06 | 2023-05-03 | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 213974 | 252846.42 | 78044920-9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 96.33 | 99753 | 65409.965 | 0 | 15858.886 | 0 | -1009.429 | 42458.16 | 8102.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34343.035 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 360588 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5663-8-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2023-08-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 364067.731 | 1077054.244 | 78044920-9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 100 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384556 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2025-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 499202.04 | 576622.922 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 27.65 | 304442.014 | 189602.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17061.811 | 33081.782 | 22998.266 | 33819.188 | 52480.967 | 30160.912 | 13.074 | 114826.014 | 272180.908 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384519 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | N | 1. OBRAS | 5663-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5007516.269 | 5771000.904 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 33.66 | 2920908.498 | 2231757.197 | 0 | 0 | 0 | 238553.272 | 236995.624 | 471961.542 | 146721.711 | 461419.259 | 428248.393 | 247857.396 | 83651.5 | 605499.801 | 2948299.285 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 383902 | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DESALINIZADORAS SISTEMAS SANITARIOS RURALES PARA LOCALIDADES DE CHANAVAYA, RIO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA, COMUNA DE IQUIQUE | A | 2. ESTUDIOS | 5663-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 449000 | 443870 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 90 | 443870 | 399483 | 0 | 0 | 22193.5 | 0 | 133161 | 199741.5 | 0 | 0 | 44387 | 0 | 0 | 44387 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 398779 | PUBLICACION MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 405492 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-14-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176610 | 176610 | 0-0 |  | 0 | 44289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44289 | 132321 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398773 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 5663-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2947398.85 | 2940341.418 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 218999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218999 | 2721342.418 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403633 | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 538331.3 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 538330.3 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40059940-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407584 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142634 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 141634 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 399287 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-16-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-05 | 2026-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 334775 | 334775 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 333775 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 399292 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | N | 1. OBRAS | 5663-13-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3294927.939 | 3294927.939 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3311577 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407697 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-21-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-27 | 2026-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3268427.939 | 3268427.939 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4399000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060332-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407585 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-23-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 656214 | 656214 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 655214 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40060517-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 398052 | PUBLICACION ESTUDIO MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURAL PACHICA Y LAONZANA TERCER LLAMADO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060517-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 397206 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | N | 2. ESTUDIOS | 5663-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143570 | 154283.78 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600 | 115712.835 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá |  |  |  | PROYECTOS | 40066051-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 408015 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá |  |  |  | PROYECTOS | 40066813-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 408021 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 367388 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Sin Reajuste | 131523.56 | 200461.574 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 29699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29699 | 170762.574 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388793 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | N | 1. OBRAS | 1501-19-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 2024-07-19 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 967228.525 | 2561066.988 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2561066.988 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038636-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 372520 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA 2023- II ETAPA | A | 1. OBRAS | 1501-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-28 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2024-06-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 1297050.734 | 1895034.968 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 1190432.51 | 1190432.51 | 0 | 0 | 683784.105 | 0 | 0 | 479734.94 | 26913.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038637-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 373054 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | A | 1. OBRAS | 1501-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-19 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2024-05-14 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 372767.5 | 488306.721 | 76270236-3 | RBD HERMANOS SPA | 100 | 434139.772 | 434139.772 | 0 | 0 | 146830.706 | 98561.186 | 146374.44 | 0 | 42373.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 391603 | PUBLICACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 391601 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-12-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 197500 | 342306.743 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 342306.743 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 403241 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1501-15-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 3077005.244 | 4505237.35 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4505238 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040856-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 372523 | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1501-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-28 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2024-08-14 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 1051384.546 | 1806128.44 | 76270236-3 | RBD HERMANOS SPA | 100 | 1699568.641 | 1699568.641 | 0 | 302021.216 | 120440.556 | 249035.981 | 458428.293 | 256407.012 | 223733.113 | 89502.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050253-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394478 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1501-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-02-08 |  |  | Sin Reajuste | 450882.791 | 428009.352 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 102723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102723 | 325288 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060043-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394488 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 381000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40029254-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 381023 | Construcción Fuente Complementaria SSR Provincia de Huasco | A | 2. ESTUDIOS | 1502-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 472531.15 | 395253.717 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 395253.717 | 395253.717 | 0 | 282807.045 | 64134.343 | 0 | 0 | 48312.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 362954 | AIF OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2023-12-24 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 210000 | 223742.33 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 100 | 65591.859 | 65591.859 | 0 | 10000 | 55591.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349327 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYCO COMUNA DE VALLENAR | A | 1. OBRAS | 1502-3-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2024-01-22 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 2593485 | 2664826.017 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 113454.119 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 113454.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40036198-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367381 | AIF Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-07-19 | 2023-06-16 | 2024-06-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111793.5 | 161901.252 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 90036.97 | 90036.97 | 0 | 28199.091 | 12510.174 | 18718.949 | 12510.176 | 18098.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40036198-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 367301 | Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | A | 1. OBRAS | 1502-39-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1288392.382 | 1504393.24 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 452429 | 437644.618 | 0 | 58550.676 | 55990.945 | 23848.57 | 117110.559 | 63424.895 | 40251.343 | 39153.172 | 34366.555 | 4947.903 | 0 | 14784.382 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO |  | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 404854 | Pago de Publicaciones del proyecto de APR El Pino, Huasco | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 388563 | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 176994.65 | 168219.16 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 12.2 | 42447.95 | 10221.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.052 | 15721.401 | 16505.497 | 125771.21 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 388560 | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | N | 1. OBRAS | 1502-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 1380000 | 1200710 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 24 | 738002.3 | 283745.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269725.4 | 14020.342 | 232631.479 | 221625.079 | 462707.7 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40036726-0 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 364041 | AIF Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa, Comuna de Freirina | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2023-04-22 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 37160 | 61370.378 | 76713962-4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 99 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40036726-0 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 363735 | Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa comuna de Freirina | A | 1. OBRAS | 1502-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2023-04-21 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 340330.212 | 363483.12 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 376240 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-11-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 149667.49 | 182200.365 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 77.21 | 199993.176 | 144791.302 | 0 | 32776.379 | 14997.257 | 16010.335 | 15503.796 | 16687.087 | 16180.549 | 16317.95 | 16317.949 | 0 | 0 | 55201.874 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376239 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-11-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 2573140 | 3053698.797 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 96.33 | 2940702.015 | 2736382.028 | 0 | 217942.689 | 301268.664 | 333416.047 | 233620.231 | 430393.35 | 276732.066 | 475083.339 | 436928.878 | 30996.764 | 0 | 204319.987 | 42019 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047803-0 | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370347 | CONSERVACIÓN SSR LAS MARQUESAS REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-08-24 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 400644 | 445330.606 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 385330.606 | 385330.606 | 0 | 163352.29 | 110034.54 | 0 | 37886.03 | 0 | 0 | 0 | 74057.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394585 | GA MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 402489 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394450 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1385403 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1185393 | 200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047913-0 | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370349 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS | 1502-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2025-02-19 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 173269 | 227572.969 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 49.5 | 178754.867 | 112655.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54801.292 | 23126.24 | 34728.35 | 25072.029 | 41026.956 | 59021.452 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40049921-0 | INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394436 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208059 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176840 | 31209 | Estudio de Perfil
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394594 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394493 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170495 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170485 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SSR Carrizal Bajo, comuna de Huasco, región de Atacama | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394529 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SSR Carrizal Bajo, comuna de Huasco, región de Atacama | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394454 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 204870 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204860 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40053630-0 | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 388117 | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS | 1502-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 417007.535 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 87.32 | 417007.535 | 343474.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190281 | 30261.7 | 59083.024 | 23698.731 | 40150.243 | 44068.002 | 29464.835 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40056233-0 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385745 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-12-26 |  |  | Indice Polinomico | 423000 | 478813.755 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 65 | 448813.755 | 344865.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150183.95 | 47929.63 | 52129.14 | 23290.68 | 60000 | 11332.37 | 53667.63 | 50280.355 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394535 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO Mejoramiento SSR El Tránsito, comuna de Alto del Carmen (RES DOH N°1012/2023)¿ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 0-0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394445 | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen | N | 2. ESTUDIOS | 1502-10-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 204870 | 204870 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204870 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40059164-0 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR INCAHUASI, COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391604 | Habilitación fuente complementaria SSR Incahuasi comuna de Vallenar 2023 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 535364 | 521060.884 | 76793237-5 | HYDRUS SPA | 88.13 | 567437 | 459190.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459190.961 | 0 | 0 | 108246.039 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SSR QUEBRADA EL JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 404390 | GA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SSR QUEBRADA EL JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394496 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206190 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206180 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 399249 | GA HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376211 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 323020.069 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323010.069 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 404359 | GA Mejoramiento fuente de captación SSR Conay Alto - Malaguín | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404127 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375712 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 375702 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066271-0 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 404352 | GA Mejoramiento Fuente de Captación SSR Las Marquesas región de Atacama | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066271-0 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404131 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 318993.884 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318983.884 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341809 | Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-04-12 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 84501.065 | 88586.817 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 100 | 15765.019 | 15765.019 | 0 | 0 | 14483.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 366115 | Mejoramiento Integral Sistema APR San Isidro Etapa II Comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2022-08-30 | 2022-09-22 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-09 | 2024-04-12 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 707565.776 | 885868.173 | 76116993-9 | DOA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 131161.884 | 131161.884 | 0 | 0 | 118243.307 | 12918.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478237-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331401 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2023-02-26 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 378914.256 | 238342.025 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 64.86 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 353944 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2024-09-29 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 270705.958 | 269430.042 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 63.23 | 233187.933 | 176056.028 | 0 | 0 | 15690.758 | 19032.942 | 27507.104 | 40720.746 | 31008.434 | 17472.225 | 19236.077 | 5387.742 | 18479.549 | 38652.356 | 30000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 363463 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 1. OBRAS | 1503-24-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2024-09-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 2176380 | 2694300.418 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 72.67 | 2332229.939 | 1760951.699 | 0 | 0 | 157258.185 | 190329.419 | 275071.041 | 407207.463 | 310084.342 | 174722.249 | 192360.771 | 53918.229 | 184795.487 | 386482.753 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326839 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-09-07 |  |  | Sin Reajuste | 33641.677 | 33641.677 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 58.29 | 14030.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.306 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021121-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386562 | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1503-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1105769.069 | 1348504.549 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 23.18 | 710169 | 314984.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44411.684 | 120653.709 | 149919.422 | 205124.574 | 190059.611 | 644103.689 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027703-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 354075 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-19 | 2024-07-07 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 320287.5 | 261512.382 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 100 | 22755.165 | 22755.165 | 0 | 0 | 14040.795 | 1773.874 | 1140.318 | 5391.013 | 0 | 0 | 409.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027703-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353971 | Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | A | 1. OBRAS | 1503-34-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 2024-07-07 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 2240483 | 2615123.822 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 100 | 229986.026 | 229986.026 | 0 | 89302.776 | 52990.032 | 18166.239 | 11525.189 | 55811 | 2190.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407976 | Publicacion Diseño conservación plantas de Osmosis Inversa region de Coquimbo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 57 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360156 | Prospeccion y Construccion de Fuente SSR Pichasca, comuna de Rio Hurtado | A | 1. OBRAS | 1503-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-09-28 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2024-03-22 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 169427.952 | 146589.144 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 90046.294 | 90046.294 | 0 | 0 | 0 | 90046.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 376250 | Estudios Hidrogeologicos Geofisicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | A | 1. OBRAS | 1503-153-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-07-10 | 2024-04-30 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 190000 | 105782.043 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 2554.184 | 2554.184 | 0 | 0 | 0 | 2554.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 385164 | Construcción de Fuente SSR Andacollito La Campana y SSR El Arenal | A | 1. OBRAS | 1503-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-02-09 |  |  | Sin Reajuste | 252460.475 | 220709.3 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 100 | 54205.69 | 54205.69 | 0 | 54205.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387582 | Construcción de Fuentes SSR Rincon La Coipa y SSR San Julian comuna de Ovalle y SSR Samo Alto comuna de Rio Hurtado | A | 1. OBRAS | 1503-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 417395.518 | 266782.813 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 266782.813 | 266782.813 | 0 | 0 | 117258.461 | 58025.812 | 84904.338 | 0 | 6594.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387586 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Carcamo La Colonia | A | 2. ESTUDIOS | 1503-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 88600 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 85 | 88600 | 75310 | 0 | 0 | 4430 | 13290 | 0 | 0 | 26580 | 0 | 31010 | 0 | 0 | 13290 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387589 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | A | 2. ESTUDIOS | 1503-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 89700 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 85 | 89700 | 76245 | 0 | 0 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 26910 | 0 | 31395 | 0 | 0 | 13455 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387597 | Construcción de Fuentes SSR La Compañía y SSR Las Barrancas | A | 1. OBRAS | 1503-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2024-08-16 |  |  | Sin Reajuste | 359563.593 | 296263.091 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 296263.091 | 296263.091 | 0 | 0 | 88732.3 | 31246.795 | 31460.484 | 43793.259 | 0 | 101030.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387600 | Construccion de Fuente y/o Prospeccion SSR Las Cocineras comuna de Illapel y SSR El Chilcal comuna de Danela | A | 1. OBRAS | 1503-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 259003.214 | 200441.805 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 200441.805 | 200441.805 | 0 | 0 | 55141.909 | 25806.7 | 15362.084 | 22101.455 | 11257.984 | 0 | 9364.513 | 61407.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387613 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | A | 2. ESTUDIOS | 1503-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 115180 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 85 | 115180 | 97903 | 0 | 0 | 5759 | 17277 | 0 | 0 | 34554 | 0 | 0 | 40313 | 0 | 17277 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387622 | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | A | 2. ESTUDIOS | 1503-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 85000 | 154100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 80 | 123280 | 123280 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 46230 | 0 | 0 | 46230 | 0 | 0 | 30820 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387629 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 98500 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 50 | 83725 | 49250 | 0 | 0 | 4925 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 0 | 0 | 34475 | 0 | 14775 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387631 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | A | 2. ESTUDIOS | 1503-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 105600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 50 | 89760 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 31680 | 0 | 36960 | 0 | 15840 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387647 | Construcción de Fuente y/o Prospeccion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 328088.272 | 260139.957 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 64.58 | 260139.957 | 260139.957 | 0 | 0 | 86871.152 | 10971.06 | 92153.857 | 70143.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387649 | Construccion de Fuente SSR Lagunillas | A | 1. OBRAS | 1503-52-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 101469.67 | 106940.902 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 106940.902 | 106940.902 | 0 | 0 | 0 | 54986.052 | 34564.505 | 17390.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389477 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 154000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 50 | 123200 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 30800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402507 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | N | 1. OBRAS | 1503-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 143801.572 | 114732.197 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 114732.197 | 34987.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34987.059 | 38896.3 | 40848.838 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407637 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento APR Puerto Aldea Comuna de Coquimbo y Oruro Alto Ovalle Regulariza Pago Contrato SAFI 328047 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 1633.269 | 1633.269 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1633.269 | 1633.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.269 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 864.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.999 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407192 | ROL 88-22 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8135 | 8135 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8135.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8135.001 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328047 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2022-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 10320.172 | 8599.385 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 35 | 3354.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354.055 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341783 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-43-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2023-05-13 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 60000 | 59354.41 | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 85 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.161 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341785 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2023-03-14 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 8606.389 | 8606.389 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 65 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.237 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372172 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos Geofísicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2024-04-30 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 16697.011 | 10578.204 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 91.18 | 247.235 | 247.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372173 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 2. ESTUDIOS | 1503-159-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 98842.827 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 92.5 | 12355.353 | 4942.141 | 0 | 0 | 0 | 4942.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.212 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372176 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-04-15 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 12849.568 | 9884.283 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 92.5 | 1235.536 | 494.214 | 0 | 0 | 0 | 494.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.322 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372177 | Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-160-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 78684.958 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 11251.5 | 11251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372182 | Gestión de Proyectos Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-04-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 9751.3 | 7868.496 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 100 | 1125.15 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372185 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 2. ESTUDIOS | 1503-161-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 105000 | 101808.483 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 42.5 | 11985.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.196 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372189 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-11-25 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 12291.608 | 10180.848 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 15 | 1198.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.52 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40029391-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355599 | Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca | A | 1. OBRAS | 1503-10-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-11 | 2022-03-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-08-22 | 2023-06-08 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 198000 | 284076.652 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 18290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18290 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360126 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2024-09-30 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 74517.8 | 80245.434 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 78.22 | 36841 | 36780.992 | 0 | 0 | 3887.73 | 5743.654 | 0 | 5035.437 | 829.311 | 8021.745 | 5730.748 | 7532.367 | 60.008 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360161 | CONTRATO HABILITACIÓN FUENTE PUEBLO HUNDIDO, COMUNA COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | A | 1. OBRAS | 1503-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2024-01-24 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 81406.556 | 173031.415 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 38325.183 | 38325.183 | 0 | 38325.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360319 | Habilitación Prospección Los Laureles, comuna de Monte Patria. | A | 1. OBRAS | 1503-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2024-01-13 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 238773.994 | 237573.303 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 42612.948 | 42612.948 | 0 | 42612.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360325 | Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-08 | 2024-09-30 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | Indice Polinomico | 725138.507 | 802454.336 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 91.48 | 400102.869 | 396299.477 | 0 | 0 | 0 | 108643.935 | 0 | 53152.466 | 8979.017 | 87095.619 | 60513.035 | 77915.405 | 595 | 3208.392 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389416 | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-66-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 154991.55 | 154991.55 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 199000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 405038 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 1503-52-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3025560.154 | 3450682.746 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1000000 | 2400682.746 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40045583-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 367422 | Obras de Conservación SSR Los Rulos comuna de Canela | A | 1. OBRAS | 1503-129-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-10-06 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 460000 | 444570.377 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 100 | 443.87 | 443.87 | 0 | 0 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057531-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389406 | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 214293.185 | 286300.532 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 186300.532 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057651-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389404 | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1503-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 159230.782 | 260184.397 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 22.85 | 257240 | 59441.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139.97 | 43301.512 | 72142.941 | 125655.577 | 28962.837 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057652-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389403 | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | N | 1. OBRAS | 1503-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 364135.051 | 345252.206 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 60.21 | 345252.206 | 207893.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50899.076 | 55292.957 | 101701.556 | 79117.71 | 58240.907 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060878-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 396814 | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1503-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 483894.52 | 505217.299 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 14.75 | 355000 | 41723.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41723.84 | 49000 | 264276.16 | 229288 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 397044 | Publicaciones Diseño y Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 397040 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle SSR Cogotí 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbalá provincia de Limarí (Glosa 13) | N | 2. ESTUDIOS | 1503-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 99710 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 40 | 99710 | 39884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39884 | 0 | 59826 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397043 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1265842 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 500000 | 755842 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 397224 | Publicaciones Diseño y Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.031 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 397221 | Diseño Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 2. ESTUDIOS | 1503-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 43670 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 47 | 43670 | 30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 10044.1 | 10044.1 | 13101 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397222 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 879530 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 549530 | 300000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 399218 | PUBLICACION MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOV N°1012/2023) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399217 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 146581.82 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 73704.82 | 71877 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399214 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1027294.358 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 426294.358 | 600000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 397588 | Publicaciones Diseño y Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe, SSR Quelen Alto y SSR El Esfuerzo, comunas de Salamanca y Los Vilos, provincia de Choapa (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 397582 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR Quelén Alto y SSR El Queñe comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | N | 2. ESTUDIOS | 1503-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-18 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 67420 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 34 | 67420 | 22922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22922.8 | 22248.6 | 22248.6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397583 | Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 1. OBRAS | 1503-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 262312.608 | 326558.693 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 27.54 | 287372 | 89929.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20958.054 | 68971.237 | 75108.499 | 122334.21 | 39186.693 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402485 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 778951.307 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 460813.307 | 317138 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061413-0 | CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397589 | Conservacion SSR Nuevo Futuro, comuna de Ovalle (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1503-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-12 | 2025-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 185997.083 | 211839.961 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 191839.961 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061765-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398237 | Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061765-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 398236 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | N | 2. ESTUDIOS | 1503-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2025-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 144000 | 148797.35 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 37199.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37199.338 | 111598.012 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061795-0 | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398234 | Gastos Administrativos Diseño de Conservación SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061795-0 | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 398230 | Diseño Habilitación de Fuente SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | N | 2. ESTUDIOS | 1503-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 38393.75 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 38393.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38393.75 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061795-0 | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 398231 | Obra de Conservación SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1040060 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500000 | 539060 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 399173 | Gastos Administrativos Diseño de Palalelismos SSR La Calera, El Tambo, El Porvenir, Semita, Sol de Las Praderas y Los Condores, region de Coquimbo (RES. DOH N°1012/2023) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 420 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.031 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399164 | DISEÑO PARALELISMO SSR EL TAMBO Y SSR LA CALERA, COMUNA DE VICUÑA, SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE, SSR SOL DE LAS PRADERAS Y SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA Y SSR LOS CONDORES, COMUNA DE LOS VILOS, REGION DE COQUIMBO (RES. DOH N°1012/2023) | N | 2. ESTUDIOS | 1503-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 43169 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 43169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 23169 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399170 | Conservacion SSR La Calera, El Tambo, El Porvenir, Semita, Sol de Las Praderas y Los Condores, region de Coquimbo (RES. DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1343510 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 500000 | 823510 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062363-0 | CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399200 | Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1503-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 356280.705 | 303677.341 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 16.46 | 261439 | 49999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999.99 | 0 | 211439.01 | 102973.809 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063405-0 | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389402 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 378336 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 358336 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI |  | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 400454 | PUBLICACION AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400453 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 111260 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 28360 | 81900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400452 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 1. OBRAS | 1503-62-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-11 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1546078.501 | 1546078.501 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 771640 | 1025000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40063577-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 400449 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063577-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400447 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | N | 2. ESTUDIOS | 1503-68-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2026-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 142500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 400457 | PUBLICACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400456 | ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS SSR PELADEROS, SSR TAMBO CENTRO, SSR TAMBO ORIENTE, SSR LIMAHUIDA Y SSR MINCHA SUR, PROVINCIA DE CHOAPA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-60-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69990 | 80000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 406970 | Estudio Hidrogeológico SSR Junta Dos Ríos comuna de Monte Patria | N | 2. ESTUDIOS | 1503-58-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 24020 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407630 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39990 | 20000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064844-0 | CONSERVACION SSR TULAHUEN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401836 | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1990599 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 1490589 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA,COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 403060 | Publicacion AIF Mejoramiento SSR Santa Virginia | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA,COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403059 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 174307 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54297 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA,COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403054 | MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1570128 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 445703 | 1124415 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA |  | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 403011 | Publicacion Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403010 | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA |  | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACION SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 403019 | Publicacion Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACION SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403016 | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACION SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403018 | Obra de Habilitación SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300010 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 100000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065470-0 | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403031 | Conservación SSR Tranquilla, comuna de Salamanca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172577 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 172567 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 406984 | Publicacion Diseño / Asesoria POI | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 406983 | Asesoria y/o Diseño conservacion POI | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100010 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 50000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403127 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 926900 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | 476890 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 403111 | Publicacion Diseño Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403107 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40010 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403110 | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 460000 | 474990 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066446-0 | CONSERVACION SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404387 | Conservacion SSR Cerrillos de Tamaya, comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 438000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 437990 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066452-0 | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404405 | Conservacion SSR Pan de Azucar comuna de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 248499 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 248489 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066457-0 | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404412 | Conservacion SSR Islon, comuna de La Serena | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 318892 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318882 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066460-0 | CONSERVACION SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399094 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR TILAMA COMUNA DE LOS VILOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 152150 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152140 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066476-0 | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404457 | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168251 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168241 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 404450 | Publicacion DISEÑO HABILITACION DE FUENTES DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 404447 | Diseño Habilitacion SSR Caimanes y SSR Caleta Hornos region de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 404470 | Publicacion Diseño Planta Desalinizadora SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 404469 | Diseño Planta Desalinizadora SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 402089 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102079 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407798 | PUBLICACION MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40068369-0 | CONSERVACION DIAGNOSTICO PTAS REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407919 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION DIAGNOSTICO PTAS REGION DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION CONSERVACION DISTINTOS SSR, CON DISEÑO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407917 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407922 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367696 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | A | 2. ESTUDIOS | 1504-115-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 202725 | 174049.4 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83147.68 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 380178 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 17404.94 | 17404.94 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314.768 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037929-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367731 | DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-116-AG22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-24 | 2024-05-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 600000 | 519416.166 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 87.1 | 109380.43 | 109380.43 | 0 | 0 | 0 | 50365.354 | 0 | 59015.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037929-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 380165 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-05-18 |  |  | Sin Reajuste | 52871.935 | 51941.617 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 10938.044 | 10938.044 | 0 | 0 | 0 | 5036.535 | 0 | 5901.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355817 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACION APR LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2024-05-21 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 199245.235 | 230014.688 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 28148 | 28147.106 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 21013.942 | 2974.153 | 0 | 3998.361 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350758 | AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y PROVINCIA DE PETORCA | A | 1. OBRAS | 1504-14-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-01 | 2024-05-21 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 2481186 | 2300146.879 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 100 | 287678 | 287677.551 | 0 | 0 | 1606.5 | 150926.195 | 65125.058 | 30036.184 | 0 | 39983.614 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391437 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-40-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 274779.279 | 274779.279 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 127674 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391434 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 1. OBRAS | 1504-12-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1967471.226 | 1967471.226 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1235661 | 1372326 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391429 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-27-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 196069.315 | 196069.315 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150000 | 76069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391407 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 1. OBRAS | 1504-13-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1469201.608 | 1226999.465 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 800003 | 678061 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464534-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 366274 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-02-11 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 58278.4 | 59491.35 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 7165.167 | 7165.167 | 0 | 0 | 0 | 4935.528 | 0 | 2229.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464534-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 372437 | AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 2024-02-11 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 583000 | 594913.495 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 100 | 76369.097 | 76006.199 | 0 | 0 | 25866.65 | 26325.168 | 0 | 0 | 23814.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.898 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470140-0 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355821 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | A | 1. OBRAS | 1504-2-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-05-21 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 946678 | 863619.081 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 100 | 4048.046 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376173 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1405-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 309754.449 | 331227.391 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 81.3 | 331228.609 | 269250.135 | 0 | 19676.875 | 33047.059 | 32605.59 | 29452.245 | 44469.175 | 13061.856 | 34543.145 | 33358.888 | 29035.302 | 30997.384 | 30981.09 | 40961.346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376171 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-04 | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-11-03 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 2147838.959 | 1930729.813 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 63 | 1515579 | 958188.684 | 0 | 72110.093 | 97447.442 | 62436.627 | 98973.491 | 204953.174 | 0 | 110182.152 | 210409.398 | 101676.307 | 161324.013 | 396066.303 | 262924.239 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3202.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 687.372 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397229 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE VALPARAISO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1312.628 | 1312.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394298 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-33-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 248601.673 | 248601.673 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 48600.673 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394293 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS | 1504-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-15 | 2026-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042242 | 1592949.387 | 6956902-1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1238369 | 254580.387 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 389581 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | A | 2. ESTUDIOS | 1504-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 182030 | 191131.498 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74.65 | 191112.746 | 142682.309 | 0 | 0 | 0 | 62477.622 | 0 | 51356.802 | 0 | 0 | 28847.885 | 0 | 0 | 48430.437 | 50678.716 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030068-0 | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO SSR DE LAS CUENCAS PELUMPÉN Y LLIU LLIU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403278 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO SSR DE LAS CUENCAS PELUMPÉN Y LLIU LLIU | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1889651 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 663912 | 1225729 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032713-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376168 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CASABLANCA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | A | 1. OBRAS | 1504-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2024-09-24 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1224439.394 | 1323596.496 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 97.94 | 1021789 | 843534.439 | 0 | 270899.005 | 184124.311 | 134214.325 | 124148.875 | 108881.16 | 9288.15 | 11978.613 | 0 | 0 | 0 | 178254.561 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356172 | Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2023-10-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 202178.952 | 229790.227 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 81.43 | 26550 | 26549.026 | 0 | 4912.136 | 0 | 11636.89 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356173 | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | A | 1. OBRAS | 1504-5-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2024-05-28 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 2431776 | 2297902.269 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 100 | 270903 | 270902.451 | 0 | 51558.008 | 91853.621 | 40048.134 | 59502.945 | 16601.624 | 0 | 11338.119 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033572-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388949 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-09-24 |  |  | Sin Reajuste | 207734.155 | 233557.618 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 69.61 | 204405 | 180338.416 | 0 | 13019.489 | 24729.042 | 20734.858 | 22418.324 | 28518.734 | 8461.394 | 20914.22 | 23794.014 | 17748.341 | 0 | 24066.584 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033572-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376178 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 1. OBRAS | 1504-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2024-11-10 | PETORCA | CABILDO | Indice Polinomico | 1432654.064 | 1587787.033 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 72.81 | 1196873 | 1102749.528 | 0 | 170340.776 | 46628.065 | 57572.52 | 93817.291 | 43744.783 | 40474.163 | 104400.088 | 493548.27 | 52223.572 | 94123.472 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033797-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382802 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | A | 1. OBRAS | 1504-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1869593.448 | 1591479.895 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 81.9 | 1554963 | 1138389.276 | 0 | 179973.084 | 111322.179 | 100409.769 | 105217.922 | 145658.055 | 73977.511 | 74824.703 | 174144.959 | 172861.094 | 60743.871 | 355829.853 | 307748.732 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388839 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-04-18 | 2026-04-18 |  |  | Sin Reajuste | 553608.385 | 471028.608 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 156558 | 99732.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21290.623 | 23064.842 | 13530.657 | 23803.203 | 18043.266 | 24512.891 | 32312.518 | 63445.608 | 251025
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383421 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 1. OBRAS | 1504-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2026-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5328547.488 | 4519530.982 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 41.36 | 2523623 | 1941019.488 | 0 | 0 | 127613.057 | 548964.788 | 330886.369 | 222254.132 | 91538.251 | 94136.824 | 430662.234 | 94963.833 | 275431.895 | 307171.617 | 2126038.902 | 248973 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 404681 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-24-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-18 | 2025-05-16 |  |  | Sin Reajuste | 66415 | 66415 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65811 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407347 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-32-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2025-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 75603 | 75603 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75602 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376177 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-8-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-11-24 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Sin Reajuste | 356202.622 | 356202.622 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295811 | 1264022 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404689 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | N | 1. OBRAS | 1504-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4974098.469 | 4389489.908 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2751358 | 8006125 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362970 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-07 | 2023-09-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 85430.896 | 103545.336 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 92.85 | 1422.116 | 1422.116 | 0 | 1422.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362972 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2024-03-18 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 102872.097 | 134307.95 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 60.74 | 46278.232 | 46278.232 | 0 | 0 | 1889.982 | 41528.699 | 0 | 2859.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363010 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-29 | 2023-11-22 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 60801.267 | 78814.703 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 6095.562 | 6095.562 | 0 | 6095.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363031 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-07 | 2024-05-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 78260.87 | 131080.43 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 57563.047 | 51941.596 | 0 | 13667.541 | 0 | 16858.41 | 0 | 8110.276 | 7079.383 | 6225.986 | 0 | 0 | 5621.451 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363038 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2024-03-03 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 33344.666 | 52202.56 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 2678.769 | 2678.769 | 0 | 0 | 2678.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363041 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-07 | 2024-03-30 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 45451.964 | 46682.925 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 5908.425 | 1780.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.816 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363044 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-21 | 2024-03-24 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 162575.838 | 205792.255 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 15212.086 | 15212.086 | 0 | 1919.189 | 0 | 8043.724 | 0 | 2259.959 | 0 | 853.705 | 2135.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363055 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-03 | 2023-12-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 91120.669 | 96459.732 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 17373.257 | 17373.257 | 0 | 0 | 0 | 17373.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363064 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-21 | 2024-03-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 103817.877 | 158945.087 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 36188.803 | 36188.803 | 0 | 5332.296 | 0 | 23345.859 | 4561.745 | 0 | 806.967 | 0 | 2141.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363071 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-28 | 2024-06-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 172044.294 | 270443.15 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 32695.174 | 32567.546 | 0 | 9857.617 | 3233.72 | 1458.821 | 0 | 11084.971 | 4815.347 | 2117.07 | 0 | 0 | 127.628 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363073 | Asesoria por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-11 | 2023-12-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 87061.863 | 65131.829 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 1609.195 | 1609.195 | 0 | 1609.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363079 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2024-02-11 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 92111.065 | 134328.298 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 29316.84 | 29316.84 | 0 | 10739.97 | 0 | 18576.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367625 | GASTO ADMINISTRATIVO POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-02 | 2024-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 133388.403 | 160838.712 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 25555.332 | 25555.332 | 0 | 23066.969 | 0 | 2488.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367671 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-14 | 2024-12-18 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 739502.637 | 889696.057 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 281694.162 | 199956.206 | 0 | 30755.7 | 2841.685 | 15873.075 | 16226.823 | 27146.965 | 0 | 50832.774 | 26609.614 | 29669.57 | 36681.66 | 45056.296 | 154600.682 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362969 | Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-07 | 2023-09-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 700000 | 1035453.365 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 92.85 | 14221.172 | 14221.172 | 0 | 14221.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362971 | Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | A | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 2024-03-18 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 1100000 | 1343079.503 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 100 | 462782.328 | 462782.328 | 0 | 0 | 18899.818 | 0 | 425747.029 | 18135.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.608 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363017 | Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | A | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-29 | 2023-11-22 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 600000 | 793693.379 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 60955.62 | 60955.62 | 0 | 60955.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363029 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-07 | 2024-05-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 900000 | 1310804.296 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 95.71 | 484900.385 | 428685.873 | 0 | 45945.321 | 124941.803 | 43642.308 | 57201.358 | 23901.396 | 70793.829 | 62259.858 | 0 | 0 | 0 | 56214.512 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363036 | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | A | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2024-03-03 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 320000 | 522025.61 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 35193.916 | 35193.916 | 0 | 0 | 26787.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8406.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363039 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-07 | 2024-03-30 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 400000 | 466829.251 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 97.88 | 59084.258 | 17806.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17806.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41278.165 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363042 | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2024-03-24 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 1500000 | 2057922.544 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 98.96 | 152120.85 | 152120.85 | 0 | 19191.891 | 0 | 80437.235 | 0 | 22599.585 | 0 | 8537.047 | 21355.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363052 | Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | A | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-03 | 2023-12-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 500000 | 964597.314 | 76864090-4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 188979.499 | 188979.499 | 0 | 0 | 188979.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188979.499 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363063 | Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1504-52-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2024-03-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 600000 | 1589450.868 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 98.65 | 392378.423 | 383737.319 | 0 | 51890.709 | 177097.69 | 73421.925 | 49164.735 | 0 | 8737.985 | 0 | 23424.275 | 0 | 0 | 8641.104 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363069 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | A | 1. OBRAS | 1504-54-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 2024-06-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 1500000 | 2704431.497 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 99.84 | 431191.728 | 429915.451 | 0 | 202816.161 | 32337.204 | 14588.21 | 36365.314 | 74484.399 | 48153.468 | 21170.695 | 0 | 0 | 1276.277 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363072 | Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | A | 1. OBRAS | 1504-55-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-11 | 2023-12-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 500000 | 651318.29 | 76864090-4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 69.25 | 16091.954 | 16091.954 | 0 | 16091.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363077 | Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | A | 1. OBRAS | 1504-53-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 2024-02-11 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 1500000 | 1343282.985 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 100 | 293168.4 | 293168.4 | 0 | 107399.701 | 185768.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367206 | POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | A | 1. OBRAS | 1504-84-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-02 | 2024-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 1400000 | 1608387.112 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 38235.103 | 38235.103 | 0 | 11246.522 | 0 | 26988.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367670 | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | A | 1. OBRAS | 1504-104-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2025-04-17 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 9000000 | 8896960.551 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 92.07 | 3002958.364 | 2155280.962 | 0 | 325882.283 | 30287.625 | 169808.837 | 174505.951 | 292734.774 | 0 | 549454.096 | 289518.146 | 323089.25 | 399463.275 | 448214.127 | 985424.277 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037973-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376165 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | A | 1. OBRAS | 1504-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2024-05-27 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1332691.393 | 1056796.962 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 90.1 | 736324 | 382001.568 | 0 | 85205.78 | 117390.77 | 124484.949 | 52439.087 | 2480.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354322.432 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391440 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-38-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-04-17 |  |  | Sin Reajuste | 293931.11 | 293931.11 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 151604 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391439 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS | 1504-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-20 | 2026-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2424863.948 | 2109527.56 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1376468 | 733058.56 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391442 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-15-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-03-24 |  |  | Sin Reajuste | 500967.12 | 500967.12 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 130014 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391441 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | N | 1. OBRAS | 1504-3-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2171943.164 | 2093634.76 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1295975 | 979986 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391442 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-15-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-03-24 |  |  | Sin Reajuste | 500967.12 | 500967.12 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163839 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392647 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 1. OBRAS | 1504-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1745392.427 | 1877434.083 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 316213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316213 | 1567101.494 | 200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 406034 | PAGO PUBLICACION CONTRATO ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO CONSERVACION SSR SANTA ROSA DE COLMO EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTUN COMUNA DE QUILLOTA PUCHUNCAVI Y LA CALERA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1504-54-SE24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 72.038 | 72.038 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 73 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397330 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 214357.983 | 274847.084 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 0 | 29864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29864 | 244983.084 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397327 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | N | 1. OBRAS | 1504-10-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1066387.087 | 884244.599 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 300129.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120462.129 | 179666.935 | 589907.246 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060303-0 | CONSERVACION SSR LO ABARCA, CUNCUMEN Y MALVILLA, COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 403184 | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136 | 0-0 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060303-0 | CONSERVACION SSR LO ABARCA, CUNCUMEN Y MALVILLA, COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403177 | DISEÑO CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMÉN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUASDEL MARGA-MARGA Y CERRO LA VIRGEN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 239050 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060304-0 | CONSERVACION SSR MOLINO LOS YUYOS, AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 403184 | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136 | 0-0 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060304-0 | CONSERVACION SSR MOLINO LOS YUYOS, AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403177 | DISEÑO CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMÉN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUASDEL MARGA-MARGA Y CERRO LA VIRGEN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 239050 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154230 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060306-0 | CONSERVACION SSR RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 403186 | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136 | 0-0 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060306-0 | CONSERVACION SSR RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403185 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259080 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181660 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060307-0 | CONSERVACION SSR CAMPOS AHUMADA Y EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 403186 | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136 | 0-0 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060307-0 | CONSERVACION SSR CAMPOS AHUMADA Y EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403185 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259080 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 397355 | PAGO PUBLICACIONES CONTRATOS DISEÑOS Y ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1504-55-SE24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 72.038 | 72.038 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 272 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 199.962 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397357 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 92230 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88030 | 4200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 405565 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-14 |  |  | Sin Reajuste | 123355 | 123355 | 0-0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 122354.5 | 1000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407073 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-30-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-14 |  |  | Sin Reajuste | 104860 | 104860 | 0-0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 94859.5 | 10000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407074 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-29-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-14 |  |  | Sin Reajuste | 108230 | 108230 | 0-0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 98229.5 | 10000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407075 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-31-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-21 | 2026-03-06 |  |  | Sin Reajuste | 137280 | 137280 | 0-0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 118329.5 | 18950 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 397354 | EXPROPIACIÓN TERRENOS DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 399313 | PUBLICACIÓN DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 272 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.962 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 406032 | PAGO PUBLICACIONES CONTRATO DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1504-56-SE24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 72.038 | 72.038 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 72.038 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399294 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | N | 2. ESTUDIOS | 1504-17-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-10 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 317480 | 317480 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317480 | 100000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399328 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 92267 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264377 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | TERRENOS | Valparaíso | 399315 | EXPROPIACIONES TERRENOS DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 400599 | PAGO PUBLICACION ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONSERVACION SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNASDE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136 | 0-0 |  | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400598 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 265970 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265969 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400573 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 1. OBRAS | 1504-34-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 959734.685 | 959734.685 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 959732.685 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348318 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-19 | 2024-05-11 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 432932.962 | 433011.769 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 72.2 | 130986.746 | 89454.161 | 0 | 0 | 45845.123 | 36321.228 | 0 | 7287.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41532.585 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353421 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-20-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-24 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-19 | 2024-05-11 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 1500000 | 3108431.412 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100 | 672434 | 672431.217 | 0 | 0 | 279394.062 | 0 | 44351.051 | 11709.024 | 0 | 336977.08 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392525 | Gestión de Proyecto Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-21-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-12-15 | 2026-06-08 |  |  | Sin Reajuste | 271742 | 271742 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 271642 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-13 | 2018-09-05 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-10-10 | 2023-08-17 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 1600000 | 2951113.492 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 74.9 | 346900.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346900.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392522 | Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1150-21-LQ24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367658 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | N | 1. OBRAS | 1150-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2026-04-03 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 2210078 | 2210054 | 77876129-7 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 25.58 | 972086 | 542287.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209704.8 | 108676.613 | 96556.298 | 43989.603 | 42186.987 | 41173.451 | 83768.551 | 346029.697 | 1325211 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013759-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 336606 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | A | 1. OBRAS | 1150-26-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-03-22 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 1200000 | 1369967.659 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 44472.528 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319971 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2023-01-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 344263 | 330734.535 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 97.8 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319969 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-20-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2023-01-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 2300000 | 2313342.575 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 98.8 | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348298 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-21 | 2024-04-20 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 112477.219 | 115316.121 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 74.1 | 27454 | 27453.77 | 0 | 0 | 8960.387 | 0 | 0 | 1593.665 | 0 | 0 | 16899.718 | 0 | 0 | 0.23 | 2224 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 352528 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-8-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 600000 | 795283.593 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 98.1 | 138857 | 138856.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.795 | 11315.957 | 0 | 116549.777 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 15334.709 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348320 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 975055.116 | 975055.074 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 77.4 | 179500 | 149452.959 | 0 | 0 | 0 | 60002.467 | 16718.036 | 30236.558 | 0 | 13442.141 | 16160.094 | 12893.663 | 10089.098 | 19957.943 | 206904 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348319 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 7750000 | 9750550.737 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 78.4 | 2228509.239 | 2028928.507 | 0 | 0 | 600024.386 | 167180.358 | 151999.775 | 583874.039 | 134421.406 | 161600.937 | 128936.626 | 100890.98 | 77000 | 122580.732 | 2069032.74 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 364092 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-28 | 2023-12-22 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 253335.539 | 253335.539 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 62.5 | 46262.558 | 46262.558 | 0 | 0 | 29885.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16376.881 | 0 | 0 | 0 | 10663 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355430 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | A | 1. OBRAS | 1150-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 1100000 | 1747141.649 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 99.4 | 228693 | 228692.635 | 0 | 0 | 105079.781 | 0 | 0 | 10668.848 | 0 | 112944.006 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 73538 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 349084 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2024-06-29 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 233133.181 | 351045.414 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 92.6 | 91941 | 60222.822 | 0 | 0 | 0 | 35816.232 | 3891.916 | 9406.848 | 2752.791 | 0 | 1683.691 | 6671.344 | 0 | 31718.178 | 2571 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353427 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-05-31 | 2024-06-29 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2000000 | 2469580.111 | 86811700-1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 94.7 | 493944 | 255853.463 | 0 | 0 | 0 | 69431.597 | 72360.367 | 43908.448 | 0 | 12951.473 | 51318.028 | 5883.55 | 0 | 238090.537 | 19780 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027634-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 344761 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-xx-lr21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-11-30 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 353057.321 | 425176.8 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 338601.054 | 338600.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426.274 | 0 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027634-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 344760 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | A | 1. OBRAS | 1150-80-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-04 | 2023-11-30 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 2900000 | 3043140 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100 | 298054.897 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341456 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto. | A | 2. ESTUDIOS | 1150-41-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-14 | 2023-11-03 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0 | 314000 | 78835770-2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 100 | 31400 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341457 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-41-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2023-11-03 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0.51 | 31400 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341458 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | A | 2. ESTUDIOS | 1150-42-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2024-02-15 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, PADRE HURTADO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 271770 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 100 | 27177 | 27177 | 0 | 0 | 27177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341461 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-41-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2024-02-15 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, PADRE HURTADO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 27177 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 90 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.7 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350465 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla. | A | 2. ESTUDIOS | 1150-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2024-05-05 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PAINE | Sin Reajuste | 378200 | 394000 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 90 | 100690 | 61890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350473 | Gestión Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2024-05-05 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PAINE | Sin Reajuste | 37820 | 39400 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10069 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355078 | Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | A | 2. ESTUDIOS | 1150-23-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-07-11 | 2024-04-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 90000 | 113550 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 90 | 48540 | 32280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356829 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen bajo Chocalan de la comuna de Melipilla | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-3-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2024-04-11 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, MELIPILLA | Sin Reajuste | 22000 | 31320 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 18251.25 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15228 | 0 | 0 | 0 | 3023.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356833 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-20 | 2024-09-06 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 26580 | 38541 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 7176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7176.6 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357170 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de los Servicios de Apr El Melocoton de la Comuna de San Jose de Maipo, La Viluma de la Comuna de Melipilla, El Prado de la Comuna de San Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-27 | 2024-02-16 | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, MELIPILLA, SAN PEDRO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 39669.802 | 39669.802 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 7386.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7386.791 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357294 | Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR | A | 2. ESTUDIOS | 1150-9-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-05-02 | 2024-06-01 | CHACABUCO, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 420000 | 450000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 83.6 | 175800 | 106200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357295 | Gestión de Proyectos Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramient | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2024-03-07 | CHACABUCO, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 65250 | 65250 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 30 | 25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25491 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357344 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramiento de SSR San Vicente | A | 2. ESTUDIOS | 1150-12-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 2024-03-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 320000 | 364000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 72800 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357347 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramient | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2024-03-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 52780 | 52780 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60 | 15834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15834 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360684 | Gestión de Proyecto Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2024-04-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 15602 | 16464.75 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 30 | 7038.3 | 4680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.7 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 362184 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen Bajo Chocalán de la comuna de Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 1150-3-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2024-04-11 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, MELIPILLA | Sin Reajuste | 220000 | 216000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 90 | 85650 | 64800 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20850 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 365357 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | A | 2. ESTUDIOS | 1150-40-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-10-24 | 2024-09-28 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 90000 | 82650 | 78835770-2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 90 | 33060 | 24795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24795 | 0 | 8265 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 365361 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-24 | 2024-09-28 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 11984.25 | 11984.25 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60 | 4793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793.7 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383880 | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-16-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 2024-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 471294.74 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 99.8 | 377522.74 | 376558.84 | 0 | 0 | 0 | 229904.43 | 86977.1 | 45123.61 | 14553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387656 | Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | A | 1. OBRAS | 1150-17-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-14 | 2024-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 855000 | 746680.249 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 100 | 416709.793 | 416709.793 | 0 | 0 | 119703.655 | 150179.567 | 0 | 0 | 64658.969 | 15936.985 | 66230.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387666 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-17-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-14 | 2024-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 74668.025 | 74668.025 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 56.1 | 50126.665 | 43503.603 | 0 | 0 | 8455.686 | 11970.365 | 15017.957 | 0 | 6465.897 | 1593.698 | 0 | 0 | 0 | 6623.062 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387672 | Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | A | 1. OBRAS | 1150-18-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-12 | 2024-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 451430.332 | 79929940-2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 97.4 | 426364.823 | 422814.351 | 0 | 0 | 114195.542 | 155908.663 | 122036.142 | 0 | 30674.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.472 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387674 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-18-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-12 | 2024-06-09 |  |  | Sin Reajuste | 45143.033 | 45143.033 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 97.4 | 44340.004 | 43984.957 | 0 | 0 | 1703.522 | 0 | 0 | 27010.42 | 0 | 0 | 0 | 15271.015 | 0 | 355.047 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387675 | Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | A | 1. OBRAS | 1150-19-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 840000 | 163598.727 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 22.7 | 163598.727 | 158465.16 | 0 | 0 | 110075 | 0 | 48390.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.567 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387676 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-19-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-27 | 2024-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 70501.026 | 16359.873 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 15.6 | 16359.873 | 15846.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 4839.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.357 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387677 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-13 | 2024-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 47129.474 | 47129.474 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 71.2 | 47129.474 | 47033.084 | 0 | 0 | 9377.2 | 8525.16 | 14465.283 | 13210.071 | 0 | 1455.37 | 0 | 0 | 0 | 96.39 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 393874 | Construcción de Sondajes SSR Lo Ovalle de María Pinto | N | 1. OBRAS | 1150-7-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-15 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 2024-07-22 | 2025-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 213053.548 | 78954130-2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 39.5 | 171414.621 | 84084.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84084.64 | 58361.073 | 28968.908 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 393878 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje SSR Lo Ovalle de María Pinto | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2025-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 21305.355 | 21305.355 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 17141.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.107 | 11305.355 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 399543 | Construcción de Sondajes en los Servicios Sanitarios Rurales de Las Mercedes e Ibacache Comuna de María Pinto | N | 1. OBRAS | 1150-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500031.336 | 347415.385 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 27.73 | 347415.385 | 97391.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97391.817 | 25897.755 | 224125.813 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 347920 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-18 | 2024-08-17 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 270000 | 362720.437 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60.4 | 157042 | 118040.177 | 0 | 0 | 0 | 64946.037 | 12906.732 | 8009.951 | 0 | 6346.421 | 14867.882 | 10963.154 | 13430.192 | 25571.631 | 23648 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-25-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-08-18 | 2024-10-01 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 2700000 | 2559387.98 | 79718880-8 | DALCO INGENIERIA LTDA | 87.1 | 825013 | 604840.124 | 0 | 0 | 145886.436 | 89011.948 | 55241.042 | 0 | 4943.824 | 146305.532 | 83623.217 | 79828.125 | 75000 | 145172.876 | 181907 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367661 | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-03 | 2025-03-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 669574.988 | 651774.771 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 54.3 | 352669.782 | 196657.325 | 0 | 0 | 12958.012 | 0 | 0 | 92789.443 | 19855.962 | 0 | 0 | 71053.908 | 26000 | 130012.457 | 170978 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367660 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 1. OBRAS | 1150-54-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-03 | 2025-03-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 4100000 | 5197041.142 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 60.5 | 2641436 | 1663203.654 | 0 | 0 | 0 | 675442.029 | 45430.369 | 0 | 213320.473 | 204571.311 | 236445.889 | 287993.583 | 350000 | 628232.346 | 1769623 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383289 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2025-07-03 |  |  | Sin Reajuste | 224297.952 | 224297.952 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 44.2 | 143406 | 80530.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33427.574 | 13299.387 | 6802.491 | 6263.112 | 0 | 20738.327 | 28000 | 34875.109 | 94588 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 372961 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | N | 1. OBRAS | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2025-01-04 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2242979.519 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 49.2 | 1494293 | 910905.724 | 0 | 0 | 0 | 339181.811 | 135446.949 | 69643.912 | 0 | 64295.655 | 213633.007 | 88704.39 | 174343.129 | 409044.147 | 978975 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 385705 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2025-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 350000 | 420139.045 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 187201 | 72005.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45430.454 | 0 | 7740.095 | 9293.125 | 9541.409 | 18753.776 | 96442.141 | 140000 | 94235
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385700 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | N | 1. OBRAS | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 4201390.445 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 26.4 | 1950625 | 919292.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461683.239 | 78871.409 | 94605.277 | 97856.026 | 186276.904 | 288316.761 | 743015.384 | 1449000 | 970627 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360765 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-19 | 2024-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 469857.856 | 469857.856 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 205675.775 | 135885.236 | 0 | 0 | 37548.105 | 13595.509 | 30643.839 | 26795.809 | 0 | 14905.313 | 12396.661 | 0 | 43413.399 | 26377.14 | 226173 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 369173 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1150-49-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3614291.199 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 42.5 | 1347599.568 | 952215.315 | 0 | 0 | 109737.598 | 0 | 303477.445 | 164556.245 | 122438.777 | 101733.246 | 32601.208 | 117670.796 | 182328.59 | 213055.663 | 1800685 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367663 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-06 | 2025-05-28 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 473925.816 | 519576.624 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 49.4 | 303926 | 195939.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30627.471 | 27411.313 | 64658.932 | 0 | 0 | 73241.554 | 18667.354 | 89319.376 | 166437 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381102 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-3-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-09-06 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5195766.243 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 53.1 | 3154384 | 2225696.474 | 0 | 0 | 313391.643 | 282137.166 | 176042.165 | 494532.865 | 189319.428 | 396563.724 | 177571.753 | 196137.73 | 0 | 928687.526 | 1722619 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394966 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-10-LQ24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-24 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 276580.275 | 276580.275 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 21485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21485 | 110000 | 145095.275
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405001 | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | N | 1. OBRAS | 1150-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 2024-10-24 | 2025-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 2765802.748 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 224517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224517 | 1138500 | 1494482.748 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394606 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-14-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 208700 | 241200
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO |  | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 4800 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394605 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 1150-18-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2160045 | 2484360 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394963 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-5-LQ224 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 307452.942 | 307452.942 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 27290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27290 | 130000 | 150162.942
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394962 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | N | 1. OBRAS | 1150-5-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 2025-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 3074529.42 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 285183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285183.7 | 1345500 | 1546675.72 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40053028-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385707 | Conservación SSR La Línea de Alhué | A | 1. OBRAS | 1150-22-O23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2024-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642000 | 620660.782 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 100 | 646910.782 | 603354.093 | 0 | 0 | 0 | 121146.689 | 29566.867 | 38373.451 | 0 | 154121.979 | 132361.601 | 127783.506 | 9177.602 | 34379.087 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40053725-0 | CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384550 | Conservación Plantas de Tratamiento SSR Santa Margarita - Isla de Maipo | A | 1. OBRAS | 1150-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2024-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 247910 | 247653.769 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 100 | 258054.769 | 247231.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139332.334 | 83982.631 | 23916.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.527 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056828-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385285 | Conservación SSR Quilapilún Comuna de Colina | N | 1. OBRAS | 1150-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2025-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 634919.886 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 61 | 661586.886 | 391861.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197337.186 | 76354.081 | 118170.718 | 202997.718 | 66727.183 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056925-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL. RMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387900 | Conservación SSR Espinalillo comuna de Til Til Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 1150-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 397187.026 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 27 | 413870 | 149697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62488.003 | 43430.786 | 43778.211 | 106966.188 | 157206.812 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060109-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401253 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | N | 1. OBRAS | 1150-9-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 1329024.345 | 1329024.345 | 0-0 |  | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 1776924 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060177-0 | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401835 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | N | 1. OBRAS | 1150-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1537817 | 1537817 | 0-0 |  | 0 | 120488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120488 | 1471153 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 399682 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-08 | 2026-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 358320 | 366958.194 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242 | 145000 | 212718
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399544 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | N | 1. OBRAS | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3200000 | 3669581.936 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 96574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96574 | 1500750 | 2190981.936 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350106 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 1 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-13 | 2023-08-09 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 30487.735 | 30344.935 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 64.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.26 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1132865 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 749018 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350108 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA ETAPA N° 1 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2023-12-18 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 19714.73 | 19714.73 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 98.92 | 12172.73 | 11959.5 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.23 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375920 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 100000-51 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-06-21 | 2023-12-18 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 197147.3 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 61.39 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 403598 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 2 - (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2271571 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 490357 | 1521890 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365095 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-30 | 2024-08-24 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 86126.859 | 86126.859 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 80050.214 | 45306.193 | 0 | 0 | 6433.025 | 9364.741 | 5988.872 | 11942.417 | 0 | 4347.963 | 7229.175 | 0 | 12923.355 | 21820.666 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 1. OBRAS | 100000-41 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 839210 | 861268.593 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 86.84 | 811112 | 556024.148 | 0 | 61641.926 | 96494.288 | 59888.718 | 81924.293 | 44419.41 | 45284.029 | 75848.51 | 90522.974 | 0 | 0 | 255087.852 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-27 | 2020-06-08 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 223590 | 266447.235 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-09-27 | 2020-10-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 1814704 | 1837567.141 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 99.76 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002812-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 321881 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2022-07-02 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 148603.83 | 107206.822 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 35.85 | 3228.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.615 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329817 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-07 | 2024-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 115342.51 | 115342.51 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 25.68 | 107233.537 | 53520.077 | 0 | 11072.493 | 6546.177 | 0 | 17630.447 | 8228.447 | 0 | 7144.665 | 2897.848 | 0 | 34393.514 | 19319.946 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377225 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 1. OBRAS | 100000-40 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1002989 | 1153425.1 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 97.54 | 996428 | 439510.426 | 0 | 67059.036 | 94034.947 | 87952.35 | 49522.643 | 36125.544 | 74411.684 | 30404.222 | 0 | 0 | 285616.428 | 271301.146 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40009604-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329043 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-0-122 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-12-21 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 119234.746 | 145212.244 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13351.155 | 13351.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13351.155 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329036 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100-1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2024-05-30 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 406590 | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 327093
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349028 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-04-26 | 2024-05-30 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 2714302 | 2500000 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 44 | 264782.815 | 264782.815 | 0 | 0 | 0 | 264782.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 406610 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2001000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 1328793 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321910 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | A | 1. OBRAS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2020-12-29 | 2022-09-20 | CACHAPOAL | OLIVAR | Sin Reajuste | 3887060 | 3723556.68 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 100 | 678953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678953 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340471 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Finca Comuna de Santa Cruz | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-0-122 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 378835.471 | 378835.471 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48932 | 112380
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 355807 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 1505- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-01-21 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 2649680.861 | 2914119.011 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 55.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475000 | 1150000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365097 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2024-07-23 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 161182.443 | 176709.368 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 87246.657 | 69913.302 | 0 | 0 | 10329.266 | 20741.744 | 10075.377 | 9747.261 | 19019.654 | 0 | 0 | 0 | 15552.706 | 1780.649 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375940 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | A | 1. OBRAS | 100000-42 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | CACHAPOAL | REQUINOA | Indice Polinomico | 1482822 | 1767093.678 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 904857.384 | 712081.315 | 0 | 0 | 344563.195 | 79078.274 | 101342.275 | 187097.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192776.069 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367396 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-16 | 2026-10-31 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1511123.782 | 1511123.782 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 716116.01 | 570332.909 | 0 | 0 | 42277.501 | 41007.242 | 109844.467 | 133864.225 | 0 | 72313.374 | 0 | 171026.1 | 40000 | 105783.101 | 452284.001 | 118172.903
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367612 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-30 | 2027-08-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1238180.497 | 1238180.497 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 300863.128 | 96966.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96966.536 | 0 | 85392.654 | 118503.938 | 523213.74 | 414103.629
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367609 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2027-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12132362 | 12381804.966 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 0 | 3047942.76 | 1441095.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978392.352 | 462702.737 | 1026963.126 | 579884.545 | 4282139.404 | 5444435.65 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382949 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1505-5-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11636118 | 15111237.821 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 56.55 | 7420593.086 | 6074315.186 | 0 | 373854.674 | 476647.985 | 1075208.347 | 609291.104 | 778705.368 | 749961.89 | 720233.739 | 1069449.804 | 220962.275 | 679250 | 667027.9 | 4500000 | 1101228.057 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350850 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2025-05-15 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 102483.899 | 102483.899 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 80483.899 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 402535 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-08-01 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007800 | 1024838.991 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 218523.29 | 51187.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51187.067 | 110249.19 | 57087.033 | 835630.445 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340473 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Los Romos La pedrina comuna de Pichidegua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-27 | 2024-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 131336.757 | 149374.496 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 340472 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA COMUNA DE PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-8-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-05-27 | 2024-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 931938 | 1086148.127 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100 | 62668.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62668.872 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | N | 1. OBRAS | 1505-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-05-10 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 123750 | 110612.736 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 25440.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25440.929 | 90671.807 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372498 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-31 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-03-14 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 4700 | 6223.2 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5048.2 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.2 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 377443 | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-06-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 47000 | 62232 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 36382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21150 | 15232 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336702 | Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | A | 2. ESTUDIOS | 1505-36-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 32000 | 36556.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 100 | 14622.5 | 14622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336703 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 36556.25 | 5300.656 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2120.262 | 2120.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350046 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 2024-06-13 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 80000 | 100245.6 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 40 | 60147.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60147.36 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350751 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR O¿HIGGINS DE PILAY COMUNA DE MOSTAZAL | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 32000 | 35033.6 | 76236867-6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 100 | 15765.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15765.12 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367462 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | COLCHAGUA | PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 179812.252 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 53.3 | 1213.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.565 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367465 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA, COMUNA DE MALLOA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-06-27 | CACHAPOAL | MALLOA | Indice Polinomico | 240000 | 256961.559 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 98.68 | 205001.885 | 161902.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93172.54 | 68730.228 | 0 | 0 | 0 | 43099.117 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367475 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-60 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-03-09 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 17981.225 | 17981.225 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8396.665 | 8279.976 | 0 | 0 | 8279.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.689 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367476 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA COMUNA DE MALLOA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-06-27 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 25696.176 | 25696.176 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 19174.492 | 15171.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8758.479 | 6412.603 | 0 | 4003.41 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372390 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 54950 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 26196.314 | 26196.314 | 0 | 0 | 0 | 26196.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372392 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 5400 | 5400 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372395 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 56150 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 100 | 28219.725 | 28219.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28219.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372398 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 5000 | 5615 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2680.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372400 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 50000 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 100 | 23962.5 | 23962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372403 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-20 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372405 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 25 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372406 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372407 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-34 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-21 | 2024-06-13 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 10024.56 | 10024.56 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372408 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OHIGGINS DE PILAY, MOSTAZAL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-29 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-12-05 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Sin Reajuste | 3503.36 | 3503.36 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2604.923 | 1028.411 | 0 | 0 | 1028.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.512 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372492 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-04-03 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 35000 | 38318 | 76236867-6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 25 | 17243.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17243.1 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372493 | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-28 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-04-03 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 3831.8 | 3831.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333222 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-11 | 2022-11-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 350244.057 | 361689.838 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11560.586 | 6560.586 | 0 | 0 | 6560.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 114879 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 341991 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | A | 1. OBRAS | 150582LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-08-03 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-11 | 2022-11-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 2143291 | 2494412.67 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 72.56 | 51000 | 8449.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8449.147 | 0 | 0 | 0 | 11950.853 | 30600 | 959786 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350027 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2024-02-15 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 340015.515 | 340015.515 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38472.616 | 170090
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349961 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | A | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2024-02-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 2794709 | 2615503.96 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 389133.384 | 1700000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029552-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350043 | Asesoría por gestión de Proyecto HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2022-12-29 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 53095.319 | 56468.58 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 5200.145 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350045 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2024-02-08 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 342638.862 | 342638.862 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 28.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30301 | 179990
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350044 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 2023-09-11 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 2396406 | 2635683.555 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 42.99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 307402 | 1570962 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350047 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-16 | 2023-09-11 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 326605.88 | 341610.015 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15924.506 | 15924.506 | 0 | 0 | 15107.545 | 816.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 364841 | MEJORAMIENTO SSR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-09-16 | 2024-04-08 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 2836593.965 | 2662394.278 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 100 | 100962.953 | 100962.953 | 0 | 94595.832 | 6367.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388933 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL HACIENDA LOLOL ETAPA 2, LOLOL (06/2024) | N | 1. OBRAS | 1505-13-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-13 | 2025-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2485427.683 | 2053621.607 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 873100 | 1252611.607 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372361 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 1505-10-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-23 | 2026-01-16 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 2296426.613 | 2379286.894 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 1626930.894 | 780356 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350073 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-16 | 2023-12-13 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 23388.226 | 23388.226 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11581.583 | 11184.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362.937 | 2821.313 | 0 | 0 | 0 | 397.333 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375948 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 100000-52 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | COLCHAGUA | CHEPICA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 233882.258 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 93 | 120700.712 | 116156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87179.207 | 28977.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543.782 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40037100-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367327 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-06 | 2024-05-04 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 25000 | 31012.257 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 30899.193 | 29800.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21167.24 | 8633.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.419 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40037100-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375968 | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2023-12-06 | 2024-05-04 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 324112 | 308991.921 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 100 | 327192.831 | 327192.831 | 0 | 0 | 0 | 224245.743 | 86237.565 | 5725.112 | 0 | 0 | 0 | 10984.411 | 0 | 0 | 1900.828 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 357151 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2024-01-07 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 46414.394 | 46414.394 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 26910.907 | 19536.832 | 0 | 0 | 19536.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374.075 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 45000 | 49425.25 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.575 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-33 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-18 | 2023-09-14 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 7166.661 | 4942.525 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2718.389 | 1235.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.757 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360250 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-10-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 39753.853 | 39753.853 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 111.606 | 111.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360270 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | 2024-02-28 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 320000 | 354216.034 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 96 | 48832.818 | 37006.854 | 0 | 0 | 0 | 37006.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11825.964 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-08 | 2024-02-28 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 51361.325 | 51361.325 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17207.317 | 15492.552 | 0 | 0 | 10126.558 | 0 | 5365.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.765 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360272 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | 2024-05-30 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 365000 | 411537.137 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.38 | 115040.143 | 112500.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69536.946 | 35292.932 | 0 | 7670.925 | 0 | 0 | 2539.34 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-08 | 2024-05-30 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 59672.885 | 59672.885 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 21097.804 | 20729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416.983 | 15200.332 | 0 | 0 | 1112.285 | 0 | 0 | 368.204 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367474 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-08-07 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 37503.064 | 44407.199 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9612.983 | 9612.983 | 0 | 0 | 1439.111 | 0 | 0 | 8173.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367464 | HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-10 | 2023-09-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 330000 | 444071.996 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 86356.958 | 86356.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86356.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375945 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | A | 1. OBRAS | 1001-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-06-21 | 2024-01-07 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 372000 | 464143.943 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 97 | 76165.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76165.972 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 375449 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-02 | 2025-03-31 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 42641.4 | 42641.4 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51730 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375444 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 426414 | 517400.697 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 574091.552 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043297-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367392 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2026-03-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 426037.8 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 232392.8 | 183645
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043297-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377236 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | N | 1. OBRAS | 100000-50 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-06-23 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3872390 | 3872390 | 0-0 |  | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 2323928 | 1834463 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367390 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-30 | 2024-08-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 294727.263 | 294727.263 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 25.02 | 231256 | 116987 | 0 | 33368.864 | 16893.21 | 0 | 28141.389 | 38583.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114269 | 88603.284 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 1. OBRAS | 100000-53 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3119881 | 2947272.632 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 66.66 | 2166614.748 | 1215915.656 | 0 | 172851.322 | 0 | 290728.689 | 258233.396 | 148580.115 | 139635.613 | 205886.521 | 0 | 0 | 0 | 950699.092 | 963754.798 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367395 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-05 | 2024-08-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 120443.601 | 120443.601 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 158228.701 | 86883.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52832.915 | 18717.771 | 0 | 6959.841 | 8372.54 | 0 | 8310.457 | 63035.177 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 1. OBRAS | 100000-8 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Indice Polinomico | 1030958 | 1204436.007 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 74 | 1346932.157 | 668757.81 | 0 | 0 | 133020.556 | 114861.601 | 62327.378 | 133231.038 | 72702.503 | 88112.605 | 64502.129 | 0 | 142166.415 | 536007.932 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047771-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396464 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (02/2024) | N | 1. OBRAS | 1505-22-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-26 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2924967 | 2924967 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2100000 | 971957 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 389370 | AIF PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 342124 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190278 | 151845 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389356 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | N | 1. OBRAS | 1505-12-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-20 | 2026-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2631736.997 | 2522547.641 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1247000 | 1383537.641 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40055038-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 384284 | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | N | 1. OBRAS | 1505-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1973572 | 2013148.338 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 14.13 | 915828.862 | 265828.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265828.862 | 300000 | 350000 | 1156209.558 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387053 | OBRAS DE EMERGENCIA SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO DE PAREDONES | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-11-09 | 2024-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 625269.775 | 785163.977 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 529191.934 | 529191.934 | 0 | 0 | 234833.68 | 61514.878 | 93139.363 | 48798.96 | 4297.733 | 86607.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058172-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389376 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO | N | 1. OBRAS | 1505-21-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-14 | 2024-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3971965.679 | 3971965.679 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2312396.419 | 1152947 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398449 | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 11694702 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389386 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | N | 1. OBRAS | 1505-15-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2026-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3438835.378 | 3229563.699 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 1872000 | 1382563.699 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059089-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15475301 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100000 | 14375291 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399015 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo |  |  |  |  | 2024-11-04 | 2025-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 119220.852 | 119220.852 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17032.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.799 | 15220.401 | 54636.3 | 47552.352
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376018 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | N | 1. OBRAS | 1000000-10 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-07-19 | 2025-05-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1192208.513 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 1.52 | 171503.181 | 18299.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18299.168 | 0 | 153204.013 | 651886.512 | 416000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059923-0 | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 405308 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (2° llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1505-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-22 | 2025-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060051-0 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372701 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | N | 1. OBRAS | 1505-6-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-03-15 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 155373.309 | 197572.408 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 109599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109599 | 98850.759 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060145-0 | MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387690 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 2. ESTUDIOS | 1505-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 275798.929 | 185640 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 156665.6 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060149-0 | CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404928 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO (Segundo llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1505-22-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243146.291 | 243146.291 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 252836.291 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060155-0 | CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387687 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR ISLA DE GUINDO, CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | N | 2. ESTUDIOS | 1505-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 207641.051 | 147560 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 117062.4 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060157-0 | CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387688 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUINOA | N | 2. ESTUDIOS | 1505-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 208817.28 | 147560 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 117062.4 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060159-0 | CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387692 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 2. ESTUDIOS | 1505-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 157036.288 | 129533.369 | 79929940-2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 98315.369 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060179-0 | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395192 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 919560 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 919550 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065408-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400744 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-01 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4509535 | 4509535 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149000 | 4360525 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065566-0 | CONSERVACION SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404437 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223224.121 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129000 | 103144 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065569-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404446 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129000 | 37390 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065747-0 | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERIA, COMUNA DE LAS CABRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404409 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129000 | 6190 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066289-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA, MOSTAZAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387691 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA, COMUNA DE MOSTAZAL | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 302407.45 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314493.747 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066392-0 | CONSERVACION SSR GUACARHUE, COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404276 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210741.453 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219161.111 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 30096178-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388938 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | N | 1. OBRAS | 1506-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-04 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050326.114 | 1012739.953 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 269628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269628 | 743111.953 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30135625-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403546 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | N | 1. OBRAS | 1506-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-19 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 1330876.646 | 1330876.646 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1525180 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370149 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2024-01-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104603 | 71720.148 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57004.381 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370147 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-05-30 | 2024-01-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 766842 | 717201.484 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570043.835 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373248 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-135-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2024-09-13 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 358951.162 | 358951.162 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 3 | 284460.374 | 212117.067 | 0 | 44972.491 | 35895.342 | 46857.712 | 35360.084 | 14358.047 | 10511.795 | 8060.776 | 8163.397 | 7937.423 | 9529.344 | 62813.963 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 373260 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | A | 1. OBRAS | 1506-135-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 3243184 | 3589511.621 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 92 | 3000083 | 2216385.152 | 0 | 464026.163 | 372844.916 | 489569.373 | 370821.201 | 151362.526 | 111120.186 | 85129.854 | 86850.377 | 84660.556 | 101725.747 | 681972.101 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350276 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2023-03-28 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 87613.754 | 105040.475 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 18918 | 18917.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.379 | 18100.814 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350275 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-9-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 2023-11-23 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 607284 | 724417.068 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 100 | 153420.845 | 153420.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124833.198 | 9939.521 | 0 | 18648.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373157 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-125-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-17 | 2024-12-21 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 8803.97 | 8803.97 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8803.97 | 5282.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.191 | 0 | 0 | 0 | 2641.191 | 0 | 0 | 3521.588 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373158 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-125-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-17 | 2024-12-21 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 88039.7 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 60 | 93677.763 | 55760.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27679.682 | 0 | 0 | 0 | 28081.143 | 0 | 0 | 37916.938 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373159 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-120-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-01 | 2025-01-04 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 61068.15 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 60 | 64978.954 | 38678.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19199.826 | 0 | 0 | 0 | 19478.297 | 0 | 0 | 26300.831 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373160 | Gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-120-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2025-01-04 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 6106.815 | 6106.815 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6106.815 | 3664.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.045 | 0 | 0 | 0 | 1832.045 | 0 | 0 | 2442.725 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373161 | Gestion de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-121-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-07 | 2025-01-10 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 5546 | 5546 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5545.2 | 3326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.8 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 2218.4 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373162 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-126-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2024-12-10 | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 6900 | 6900 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 3421.98 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373164 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-127-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2025-02-01 | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 6355.075 | 6355.075 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6355.075 | 3813.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.523 | 0 | 0 | 1906.523 | 0 | 0 | 2542.029 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373165 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-124-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-21 | 2024-12-25 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 4250 | 4250 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4250 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373166 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-121-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-07 | 2025-01-10 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 55460 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 60 | 59011.659 | 35126.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17436.624 | 0 | 0 | 0 | 17689.522 | 0 | 0 | 23885.513 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373167 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-126-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 69000 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 60 | 43621.11 | 43621.11 | 0 | 0 | 0 | 21612.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22008.24 | 0 | 0 | 0 | 35348.8 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373168 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-127-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 63550.75 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 60 | 67725.399 | 40355.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20085.215 | 0 | 0 | 20270.147 | 0 | 0 | 27370.037 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373169 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-119-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-15 | 2025-01-18 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 7638.36 | 7638.36 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7638.36 | 4583.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.508 | 0 | 0 | 2291.508 | 0 | 0 | 3055.344 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373170 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-124-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 42500 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 60 | 45221.7 | 26917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13362 | 0 | 0 | 0 | 13555.8 | 0 | 0 | 18303.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373171 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-118-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-09 | 2024-12-13 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 6930 | 6930 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4158 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373172 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-119-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-15 | 2025-01-18 | CURICO | TENO | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 76383.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 60 | 81401.239 | 48504.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.037 | 0 | 0 | 24363.313 | 0 | 0 | 32896.889 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373173 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-117-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-12-14 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 9911.445 | 9911.445 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 9911.445 | 5946.868 | 0 | 0 | 0 | 2973.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.434 | 0 | 0 | 3964.577 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373174 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-118-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-02 | 2024-12-06 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 69300 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 60 | 44760.685 | 43810.767 | 0 | 0 | 0 | 21706.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22103.928 | 0 | 0 | 949.918 | 33429 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373175 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-89-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 7282.823 | 7282.823 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7282.823 | 4369.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.847 | 0 | 0 | 2184.847 | 0 | 0 | 2913.129 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373176 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-9-LQ23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 5222.7 | 5222.7 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5222.7 | 3133.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.81 | 0 | 0 | 0 | 1566.81 | 0 | 0 | 2089.08 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373177 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-117-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-10 | 2024-12-14 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 85000 | 99114.45 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 83.1 | 105345.775 | 62659.164 | 0 | 0 | 0 | 31045.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31613.545 | 0 | 0 | 42686.611 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373179 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-123-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 72828.225 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 77.6 | 77612.311 | 46246.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23017.361 | 0 | 0 | 23229.29 | 0 | 0 | 31365.66 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373181 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-122-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CURICO | ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 52227 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 74.3 | 55571.617 | 33078.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16420.169 | 0 | 0 | 0 | 16658.324 | 0 | 0 | 22493.124 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373255 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-141-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-29 | 2025-01-02 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373256 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-142-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-12-19 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 5500 | 5500 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5500 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373276 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | A | 2. ESTUDIOS | 1506-141-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | CURICO | RAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 50000 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 60 | 53239 | 31689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15730.5 | 0 | 0 | 15958.5 | 0 | 0 | 21550 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373278 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | A | 2. ESTUDIOS | 1506-142-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 2024-12-19 | LINARES | LONGAVI | Indice de Precios al Consumidor | 65000 | 55000 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 60 | 58562.9 | 34857.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17303.55 | 0 | 0 | 17554.35 | 0 | 0 | 23705 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373300 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-133-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-23 | 2024-12-27 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 87245.303 | 75000 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 60 | 79858.5 | 47533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23595.75 | 0 | 0 | 23937.75 | 0 | 0 | 32325 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373301 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-133-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-23 | 2024-12-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 7500 | 7500 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350428 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2023-09-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 380542.605 | 413065.577 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 10877.313 | 10877.313 | 0 | 10877.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350427 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-10-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2023-09-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 2624431.757 | 3177427.757 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 43671.642 | 43671.642 | 0 | 43671.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40031223-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370145 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-5-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-22 | 2024-05-19 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 51326.347 | 53461.137 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 32930.599 | 32930.599 | 0 | 3665.652 | 26343.591 | 0 | 663.565 | 0 | 2257.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40031223-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370141 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-5-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2024-05-19 | CURICO | RAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 480596 | 534611.363 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 338565 | 338410.198 | 0 | 37415.314 | 270543.686 | 0 | 6883.823 | 15222.177 | 8345.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.802 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40033030-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376174 | GGTA - CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-89-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-21 | 2024-05-18 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 29500.604 | 32049.92 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 19731.597 | 19731.597 | 0 | 6234.356 | 2699.427 | 1493.444 | 6183.855 | 2417.504 | 703.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40033030-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367201 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-96-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 2023-11-16 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-05-18 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 268897.118 | 320499.201 | 76892409-0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 100 | 207259.376 | 207259.376 | 0 | 64799.891 | 28246.803 | 15719.986 | 65332.425 | 25673.895 | 7486.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40035320-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376189 | GGTA - CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-10-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-27 | 2024-04-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104650.469 | 104650.469 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 74217.021 | 62780.191 | 0 | 10581.434 | 12422.95 | 10511.969 | 14412.754 | 9493.398 | 2375.622 | 2982.064 | 0 | 0 | 11436.83 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40035320-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 376188 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE (1) | A | 1. OBRAS | 1506-10-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-19 | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2024-04-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1232432 | 1046504.685 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 96 | 768728 | 647101.369 | 0 | 107549.695 | 127111.624 | 108199.692 | 149891.656 | 98588.94 | 24737.351 | 31022.411 | 0 | 0 | 120269.707 | 1356.924 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376163 | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2024-03-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 122423.502 | 122423.502 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5387.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.455 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367194 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | A | 1. OBRAS | 1506-95-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1296900.452 | 1224235.02 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 94 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 383182 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-30 | 2024-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 64335.341 | 64335.341 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 69770.183 | 48042.771 | 0 | 0 | 15955.907 | 10268.014 | 3993.302 | 2484.601 | 2612.44 | 6144.465 | 3971.577 | 2612.465 | 6025.369 | 15702.043 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383181 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-11-30 | 2024-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666365 | 643353.412 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 76 | 719570 | 491360.82 | 0 | 0 | 161665.253 | 104651.6 | 40851.483 | 25551.637 | 26939.484 | 63300.287 | 41221 | 27180.076 | 62742.152 | 165467.028 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40052531-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388936 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS | 1506-11-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2401998.505 | 2013170.147 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1988170.147 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40056823-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386365 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | A | 1. OBRAS | 1506-26-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2023-09-13 | 2024-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 292478.2 | 320795.131 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 283263.721 | 283263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40056823-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386365 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | A | 1. OBRAS | 1506-26-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2023-09-13 | 2024-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 292478.2 | 320795.131 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 37531.41 | 37531.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37531.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | N | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 439662 | 477195.693 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 96 | 588567.353 | 435273.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435273.735 | 0 | 0 | 0 | 153293.618 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | N | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 439662 | 477195.693 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 96 | 30812.411 | 23895.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23895.086 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056832-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386368 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-13-SC24 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 86822.4 | 86822.4 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 35 | 75826.8 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 47266.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056832-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386368 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-13-SC24 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 86822.4 | 86822.4 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 35 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40056833-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386369 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | N | 1. OBRAS | 1506-16-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 67420.83 | 107174.074 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 94 | 96962 | 84922.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84922.515 | 0 | 0 | 12039.485 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40056833-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386369 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | N | 1. OBRAS | 1506-16-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 67420.83 | 107174.074 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 94 | 16861 | 16160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16160.2 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057507-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386370 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | A | 1. OBRAS | 1506-29-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2023-11-03 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 550000 | 611470.297 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 573117.787 | 561798.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561798.507 | 0 | 0 | 11319.28 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057507-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386370 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | A | 1. OBRAS | 1506-29-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2023-11-03 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 550000 | 611470.297 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 49671.79 | 49671.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49671.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40057913-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387088 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-59-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-02-01 | 2024-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 203204.352 | 203204.352 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 156889.552 | 151175.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151175.172 | 0 | 0 | 5714.38 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40057913-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387088 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-59-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-02-01 | 2024-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 203204.352 | 203204.352 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 46314.8 | 29654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29654.8 | 0 | 0 | 16660 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057917-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387095 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-36-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-02-01 | 2024-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 329381.04 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 293538.24 | 288825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057917-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387095 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-36-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-02-01 | 2024-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 329381.04 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 35842.8 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40057918-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387096 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 82104.138 | 82104.138 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 60117.671 | 60117.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60117.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40057918-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387096 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 82104.138 | 82104.138 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 21986.467 | 21986.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21986.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057919-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387094 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | N | 1. OBRAS | 1506-1-SC24 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-02-16 | 2024-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 554014.203 | 515342.819 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 68 | 557658.945 | 417186.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261586.915 | 0 | 17213.701 | 81796.409 | 56589.499 | 0 | 140472.421 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057919-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387094 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | N | 1. OBRAS | 1506-1-SC24 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-02-16 | 2024-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 554014.203 | 515342.819 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 68 | 33776.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33719.068 | 57.118 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40057920-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387097 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Propuesta privada | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-02-19 | 2024-05-19 |  |  | Sin Reajuste | 105478 | 254098.86 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 230298.86 | 230298.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230298.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40057920-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387097 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Propuesta privada | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-02-19 | 2024-05-19 |  |  | Sin Reajuste | 105478 | 254098.86 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40057922-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387099 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-15-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 66040.06 | 66490.06 | 76892409-0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 100 | 25512.508 | 24007.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24007.06 | 0 | 0 | 1505.448 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40057922-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387099 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-15-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 66040.06 | 66490.06 | 76892409-0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 100 | 48697.18 | 42483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42483 | 0 | 0 | 6214.18 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40057923-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387104 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ, COMUNA DE CURICO | N | 1. OBRAS | 1506-10-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-02-05 |  |  | Sin Reajuste | 68737.688 | 61556.986 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 61556.986 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61556.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40057924-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387100 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR EL RODEO, COMUNA DE CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-52SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-02-16 | 2024-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 49742 | 132233.519 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 110916.565 | 110916.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110916.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40057924-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387100 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR EL RODEO, COMUNA DE CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-52SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-02-16 | 2024-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 49742 | 132233.519 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 21316.954 | 21316.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21316.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40058387-0 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400482 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-32-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 120698.087 | 120698.087 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124310 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40058392-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406444 | Conservación Sistema SSR Santa Cecilia Gabriela Mistral, San Javier, Región del Maule (Res. DOH N° 1012-2023)-2 | N | 1. OBRAS | 1506-33-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 173182.389 | 173182.389 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 178368 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40058705-0 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400379 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-44-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2025-07-22 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201059 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA |  | PROYECTOS | 40058709-0 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400299 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-31-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384795.369 | 384795.369 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384785.369 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40059266-0 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399391 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 919363.441 | 775412.412 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 919353.441 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059569-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 404250 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1506-29-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-11-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-27 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 171851 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059826-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397238 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1506-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197511 | 184154.904 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 0 | 185109.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46504.125 | 138605.231 | 3248.004 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40061104-0 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400368 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ REGIÓNH DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-36-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 232945.869 | 232945.869 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239925 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40062545-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | N | 1. OBRAS | 1506-30-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2633921.192 | 2633921.192 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 2533911.192 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 40063252-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399968 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-37-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 2521370 | 2521370 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 2421360 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40063578-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400581 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-42-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2026-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 3655249.423 | 3655249.423 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 3555239 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40063581-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400477 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 1506-35-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2025-09-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 980672 | 980672 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 880662.302 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40063660-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400614 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | N | 1. OBRAS | 1506-43-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023403 | 1023403 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 923393 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40064728-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401739 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1577106 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1577096 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40064788-0 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, COMUNA DE VICHUQUÉN, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401727 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (Res. DOH N°1012-2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 161891 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 161881 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40064793-0 | CONSERVACION SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401744 | CCONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 368667 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 368657 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344844 | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-30 | 2024-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 79806.612 | 87691.683 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 80002 | 36295.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29307.838 | 0 | 6987.984 | 0 | 0 | 12916.26 | 30789.918 | 7690 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365514 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 519274 | 876916.831 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 57 | 710019 | 351444.661 | 0 | 41640 | 44268 | 20182.4 | 25513.6 | 71474.375 | 25731.37 | 44148.466 | 42060.55 | 36425.9 | 50676.15 | 307898.189 | 76899 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350505 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA III. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-11-20 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 17419.757 | 13034.725 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10446.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446.475 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350511 | Gestión de Proyectos Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa, Comuna De San Nicolas II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2024-01-12 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 20500.97 | 15231.01 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15231.01 | 15231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350513 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR HUENUTIL DEL PEUMO,SSR LAS MIRAS Y SSR CHACAY,COMUNA DE ÑIQUEN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-15 | 2023-10-21 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 51984.128 | 37050.249 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6412.686 | 6412.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350537 | Gestión De Proyectos Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2024-04-30 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 18420.699 | 15406.811 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15406.811 | 11990.104 | 0 | 0 | 0 | 11990.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.707 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350547 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-15 | 2023-08-21 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 35711.277 | 26973.299 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350555 | GP CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-19 | 2023-06-01 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 18195.398 | 13604.081 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13604.081 | 13604.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.081 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350559 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-23 | 2023-10-24 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 27689.539 | 27689.539 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 23377.091 | 23377.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350585 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-03-01 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 19213.443 | 13524.35 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1358.385 | 1358.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367573 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-19 | 2023-04-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 15633.871 | 15633.871 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15633.871 | 10781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.98 | 0 | 0 | 0 | 4851.891 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373477 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR JUNQUILLOS COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-12-05 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 19720 | 15815.136 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 14262.186 | 14262.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373480 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA JUANA EL CALVARIO COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-10-06 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 19720 | 11386.858 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 11386.858 | 11386.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373483 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2023-11-26 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 19720 | 14825.567 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1073.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 573.831 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400443 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION ÑUBLE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175.169 | 175.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 343114 | Obra de Conservación SSR Buchupureo Comuna de Cobquecura (segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 975-113-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-13 | 2022-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 125000 | 127022.782 | 76925434-k | INVERSIONES HUEMUL LTDA | 100 | 4358.962 | 4358.962 | 0 | 0 | 0 | 4358.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350494 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 975-73-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 176392.165 | 175340.55 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 100 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350496 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 975-3-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-13 | 2022-12-09 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 94515.289 | 132785.153 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 90 | 37237.756 | 37237.756 | 0 | 0 | 37237.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350510 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | A | 1. OBRAS | 1063487-7-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 124360.95 | 152310.1 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 51897.202 | 46744.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46744.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.634 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350536 | Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | A | 1. OBRAS | 1063487-8-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2024-04-30 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 130000 | 154068.097 | 76196598-0 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 100 | 79880.606 | 79880.328 | 0 | 0 | 0 | 42065.439 | 0 | 37814.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350558 | OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | A | 1. OBRAS | 975-102-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 2023-10-24 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 161598.073 | 201423.506 | 77657480-5 | NELTUME LTDA. | 84.3 | 23164.659 | 23164.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23164.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365512 | OBRAS DE CONSERVACION SSR JAIME FUENTEALBA SANTA ISABEL COMUNA DE SAN CARLOS II. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-03-18 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 106132.832 | 136104.587 | 76196598-0 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 100 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367801 | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2024-03-01 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 133989.14 | 135243.5 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 35 | 16325.235 | 13583.85 | 0 | 0 | 0 | 13583.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741.385 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372649 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2023-11-05 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 120136.252 | 130347.245 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 82 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 380211 | Obras De Conservación SSR Santa Filomena, Comuna De San Carlos II | A | 1. OBRAS | 1063487-13-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-06-29 | 2023-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136000 | 148255.672 | 76824636-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 100 | 847.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.366 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40021463-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350684 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-56-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-06-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-03 | 2023-11-11 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 633657 | 687654.163 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 99.99 | 32749 | 19396.123 | 0 | 0 | 19396.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13352.81 | 0.067 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339814 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-19 | 2023-11-02 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 98062.272 | 98062.272 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350692 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-13 | 2024-05-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 225051.837 | 155208.163 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 71536 | 70624.739 | 0 | 0 | 0 | 18398.01 | 0 | 0 | 0 | 43379.215 | 8847.514 | 0 | 910.711 | 0.55 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350691 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-01-13 | 2024-05-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 1309630 | 1552081.631 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 94 | 715414 | 706306.683 | 0 | 0 | 0 | 184039.393 | 92321.284 | 63506.932 | 134050.318 | 143913.614 | 88475.142 | 0 | 9107.103 | 0.214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350680 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-17 | 2024-07-08 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 405012.011 | 337510.009 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 3.92 | 52853 | 22793.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22793.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871.442 | 26188.188 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-27 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-10-17 | 2024-07-08 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2917833 | 3375100.091 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 99.18 | 528524 | 266647.325 | 0 | 171512.69 | 0 | 0 | 19423.023 | 36997.188 | 0 | 0 | 0 | 38714.424 | 31380.95 | 230495.725 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324775 | Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2024-04-28 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 36998.41 | 46913.85 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 18765.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18765.54 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324787 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-52-O120 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2023-04-04 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5364.769 | 6802.508 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2721.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.004 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325837 | GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2024-12-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5425.088 | 6172.313 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3253.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.512 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329057 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | A | 2. ESTUDIOS | 975-85-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2024-12-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 42448.172 | 44886.647 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 60 | 17939.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17939.13 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341108 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | A | 2. ESTUDIOS | 975-89-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2024-03-17 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 45794.4 | 56155 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 80 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341952 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-08-21 | 2024-03-17 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 8142.475 | 8142.475 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350495 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-22 | 2024-03-22 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5428.461 | 3743.766 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.13 | 0 | 1497.506 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350500 | Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2024-10-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 37000 | 44988.8 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 70 | 17995.52 | 17995.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17995.52 | 0 | 0 | 13496.64 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350503 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-19 | 2024-02-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 5355.172 | 3693.222 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2215.934 | 1107.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.967 | 0 | 1477.288 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350517 | Gestión de proyectosDiseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2024-04-29 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 8972.513 | 6884.416 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2552.858 | 696.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.476 | 1856.382 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350519 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-23 | 2024-11-07 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 6529.292 | 4502.96 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1350.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.888 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350571 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2024-05-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 4313.75 | 2975 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2082.5 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 892.5 | 892.5 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350573 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-10-18 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 6523.376 | 4498.88 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2699.328 | 1349.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 0 | 1799.552 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350579 | Gastos administrativos Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-26 | 2024-11-21 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 6162.246 | 4249.825 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1274.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.948 | 0 | 1699.929 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350584 | Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | A | 2. ESTUDIOS | 975-86-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2023-07-21 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 120000 | 40180.35 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 3564.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564.001 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350587 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-26 | 2024-05-20 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 4565.941 | 3148.925 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 944.677 | 944.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.57 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350632 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Maule Larqui, comuna de Chillán Viejo | A | 2. ESTUDIOS | 975-90-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-05 | 2024-05-08 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 35000 | 29750 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 30 | 20825 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350633 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-16 | 2023-07-14 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 8390.095 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350634 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-03-22 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 37437.66 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 30 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231.298 | 0 | 14975.064 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350635 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-23 | 2023-07-21 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 4018.035 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350636 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-92-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-19 | 2024-02-23 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 36932.22 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 30 | 11079.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11079.666 | 0 | 14772.888 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350638 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN FABIAN, COMUNA DE SAN FABIAN | A | 1. OBRAS | 975-220-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-09-27 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 175882 | 199985.086 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 84 | 8475.638 | 8475.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-94-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-05 | 2024-04-29 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 37000 | 68844.16 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 80 | 25528.58 | 6964.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964.76 | 0 | 0 | 18563.82 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350642 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | A | 2. ESTUDIOS | 975-95-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2024-11-07 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 35000 | 45029.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 100 | 13508.88 | 13508.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365256 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-01-26 | 2024-11-21 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 37000 | 42498.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 14292.448 | 14062.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14062.671 | 0 | 0 | 229.777 | 18019.258 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365263 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-01-26 | 2024-05-20 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Indice de Precios al Consumidor | 30000 | 31489.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 11211.433 | 10329.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.329 | 13444.02 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373360 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 20000 | 17238 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 100 | 11639.098 | 10990.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.149 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373361 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 20000 | 17238 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 100 | 11639.098 | 10990.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.149 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373365 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-07 | 2024-04-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 36000 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 30 | 25200 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373366 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-12 | 2025-02-22 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 40000 | 35399 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 60 | 12354.251 | 11577.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11577.597 | 0 | 776.654 | 15009.176 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376020 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2023-11-23 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 2900 | 1723.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1723.8 | 1723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376023 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2023-11-23 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Sin Reajuste | 2900 | 1723.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1034.28 | 1034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376029 | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-07 | 2024-04-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5800 | 3600 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2520 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376031 | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2025-02-22 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 5800 | 3539.9 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1061.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.968 | 0.001 | 1415.96 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386834 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2024-09-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 34000 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 30 | 21036.48 | 10518.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10518.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10518.24 | 14416 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386835 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-31 | 2024-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 4000 | 3400 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2040 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1360 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387437 | Construcción Sondaje SSR Lucumávida Sur y SSR Chudal | N | 1. OBRAS | 1063487-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 350738.872 | 276609.535 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 56.66 | 199191.142 | 158233.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76980.699 | 25650.896 | 55602.158 | 0 | 40957.389 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387451 | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 123330.243 | 141223.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 70 | 123280.194 | 100856.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57404.569 | 0 | 0 | 0 | 43451.677 | 0 | 14120 | 8303.948 | 44909.105 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387453 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159323.365 | 167401.179 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 123671.267 | 118283.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68062.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50220.354 | 1285.641 | 4102.467 | 111251.915 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387455 | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 118272.791 | 116699.999 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 30 | 90590.399 | 47689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35009.999 | 7891.2 | 49337.416 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387457 | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 47307.446 | 54388.058 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 58356.208 | 38897.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22107.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16789.594 | 0 | 19458.956 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40032999-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350681 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 975-16-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-05-31 | 2024-02-20 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 3177194 | 4170766.474 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 100 | 93270 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40036985-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389501 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86954 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86944 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40036985-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389471 | Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 538783 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 538773 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386556 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 61166 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67274 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407119 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 573350 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 630675 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350705 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-20 | 2024-03-30 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 80239.81 | 62056.501 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17128 | 17127.002 | 0 | 0 | 0 | 13629.466 | 0 | 3497.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 5988 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350704 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-04-20 | 2024-03-30 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 553378 | 620565.008 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 91.35 | 190544 | 190543.259 | 0 | 45886.763 | 57232.689 | 33175.202 | 30408.17 | 23840.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 59880 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340722 | GP OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL CASINO COMUNA DE QUILLON | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2023-05-04 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 57982.322 | 63775.973 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10221.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.561 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344728 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO, COMUNA DE RANQUIL.(trato directo) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2023-05-14 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 85719.457 | 86450.907 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 30727.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30727.115 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347354 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2024-09-20 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 74809.053 | 84713.475 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5388.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388.737 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350840 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-17 | 2023-08-28 | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 94476.06 | 76355.823 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3941.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.099 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350886 | GP Estudio hidrogeológico SSR Chudal, comuna de Portezuelo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 1339.8 | 924 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 40 | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.08 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355830 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-04-28 | 2023-08-26 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 154904.785 | 76287915-8 | POZOS PERFOSUR LTDA | 96.34 | 5676.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.984 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355843 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-28 | 2023-08-26 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22461.194 | 15490.478 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.478 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 356685 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2023-01-07 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22958.795 | 15487.167 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.548 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365519 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 2024-08-30 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 29000 | 44818.98 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367546 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-25 | 2024-08-30 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 6498.752 | 4481.898 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367675 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-19 | 2023-12-29 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 45271.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 30 | 13581.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13581.375 | 18108.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367676 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-01 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-01-09 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 6564.331 | 4527.125 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1358.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.138 | 1811.5 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 371079 | Gestión de proyectos Obra de emergencia habilitación nuevo sondaje SSR Chorrillos sector 2, comuna de Coelemu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-20 | 2024-07-23 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 70560.872 | 56622.58 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.91 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373798 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-28 | 2024-02-09 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 39180.438 | 37168.639 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15992.504 | 15992.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15992.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373801 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2024-04-05 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 72734.489 | 60194.06 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28065.607 | 27890.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27890.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.304 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347351 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | A | 1. OBRAS | 975-191-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-01-19 | 2024-09-20 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 460156.076 | 584230.857 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 95.61 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350835 | Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | A | 1. OBRAS | 975-118-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-14 | 2023-09-09 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 265365.897 | 336157.462 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 98 | 1742.099 | 1742.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365520 | Obra de Emergencia SSR Puente Ñuble, comuna de San Nicolás. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-24 | 2023-06-21 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 253144.004 | 262193.303 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100 | 3759.664 | 3759.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365521 | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-09-23 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 131114.2 | 129968.691 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.209 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371078 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-04-20 | 2024-07-23 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 467322.998 | 566225.8 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 85 | 374060.56 | 268217.67 | 0 | 17257.38 | 15619.94 | 0 | 137966.22 | 97374.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105842.89 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 373283 | OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-04-28 | 2024-02-09 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 270209.92 | 371686.385 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 96680.385 | 82112.095 | 0 | 29916.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52196.09 | 0 | 0 | 0 | 14568.29 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 373286 | OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-04-26 | 2024-04-05 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 502269.583 | 601940.598 | 77046730-6 | INMOB. Y CONST.NUEVA PACIFICO SUR S.A. | 55.91 | 342399.533 | 287889.213 | 0 | 0 | 0 | 207234.705 | 80654.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 54508.983 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389207 | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 125426 | 117652.04 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 33.33 | 79455 | 40236.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40236.995 | 9804.336 | 29413.669 | 39218 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384453 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | N | 1. OBRAS | 1063487-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2025-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 830014 | 1319900.4 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 30.58 | 903885 | 419560.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185698.956 | 38781.177 | 46947.654 | 79379.935 | 68752.776 | 12922.022 | 471402.48 | 416017 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385009 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | N | 1. OBRAS | 1063487-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 724717 | 830499.477 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 78 | 870160.026 | 569560.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71564.433 | 79676.893 | 85203.044 | 111558.259 | 120731.365 | 100826.589 | 150826.944 | 149772.499 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389508 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1063487-18-O124 | En Licitación | Propuesta publica |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2026-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 98162 | 98162 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43570 | 54582
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389503 | Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1334960 | 1240951.994 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 640952 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386576 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos Comuna de Coihueco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-17-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 351784 | 343317.975 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 351774 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386557 | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-35-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-20 | 2026-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2205146.481 | 2578831.939 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282931.603 | 128068.397 | 940000 | 1317587 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR San Miguel, Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-19-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 253579 | 253579 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253569 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386577 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 1. OBRAS | 1063487-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1589559.621 | 1668083.45 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 0 | 238697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166768.85 | 71928.15 | 1435209 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386583 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | N | 1. OBRAS | 1063487-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1853254.102 | 1748015.227 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 42.9 | 1124926 | 596253.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130474.12 | 212506.937 | 253272.49 | 244681.743 | 283990.71 | 671149 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40056518-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385188 | Construccion de emergencia ssr la montaña, comuna de san fabian y ssr bernardo o´higgins - la viñita, comuna de coihueco, region de ñuble | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 2024-03-18 |  |  | Sin Reajuste | 491928 | 410550 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 60 | 343210 | 247678.984 | 0 | 0 | 126463.68 | 45934 | 75281.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95531.016 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056950-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SSR COLVINDO, SSR HUENUTIL DEL PEUMO, SSR MANQUE SUR Y SSR EL ROBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385187 | Conservación de emergencia ssr colvindo, ssr huenutil del peumo, ssr manque sur y ssr el roble, comunas de ñiquen, yungay y quillón,región de ñuble | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-10-26 | 2024-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326967 | 257875.749 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 196586 | 196585.275 | 0 | 0 | 100883.059 | 49844.34 | 0 | 45857.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057909-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR EL ESFUERZO DE BUENOS AIRES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387055 | Conservación de Emergencia SSR El Esfuerzo de Buenos Aires, Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-01-10 | 2024-03-25 |  |  | Sin Reajuste | 81910.561 | 73843.408 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 100 | 73844 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057910-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387054 | Conservación de Emergencia SSR Minas del Prado, Comuna de Coihueco, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-01-11 | 2024-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 180201.234 | 91429.911 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 100 | 91430 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40057910-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO | EJECUCION |  | Ñuble | 394270 | Conservación de Emergencia de SSR Minas del Prado | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 166 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40057911-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387056 | Conservación de emergencia SSR El Molino, Comuna de Cobquecura, Region de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 214830.741 | 160909.42 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 160910 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA |  | PROYECTOS | 40057911-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO | EJECUCION |  | Ñuble | 394273 | Viáticos Conservación de Emergencia de SSR El Molino | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061373-0 | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397610 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 975-XX-XXX | En Licitación | Trato directo |  |  |  |  | 2024-12-23 | 2025-05-22 |  |  | Sin Reajuste | 19997 | 19997 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19987 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061373-0 | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397606 | CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-10-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143549.129 | 199060.724 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199051 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397632 | Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 13933.71 | 13933.71 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 27.89 | 13934 | 3886.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.6 | 3483.428 | 6563.972 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397631 | Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-13-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2024-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 139597.815 | 139337.1 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 35 | 139338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56802.27 | 82535.73 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397635 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-06 | 2025-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 23424.614 | 23424.614 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 13.23 | 23430 | 3099.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099.81 | 1776.413 | 18553.777 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397634 | Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-31-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-06 | 2025-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234297.489 | 234246.139 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 24 | 239298 | 31285.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31285.306 | 8958.238 | 199054.456 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397639 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 12750.127 | 12750.127 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12751 | 2921.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.45 | 3780.63 | 6048.92 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397638 | Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-07-15 | 2024-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 138279.785 | 127501.273 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 33 | 127502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67020.8 | 60481.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061377-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397641 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 975-XX-XXX | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 11881.953 | 11881.953 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11962 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061377-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397640 | Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-9-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112404.128 | 118819.529 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 118810 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397675 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-27 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 12967.754 | 12967.754 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.953 | 1368.047 | 10232 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397667 | Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-30-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-09-27 | 2025-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136795.26 | 129677.537 | 77172971-1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 0 | 27770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13679.526 | 14090.474 | 105393 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061379-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397678 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Sin Reajuste | 30396.307 | 30396.307 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 42.95 | 30397 | 13058.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13058.038 | 8777.377 | 8561.585 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061379-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397676 | Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 308974.903 | 303963.069 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 50 | 308523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184994.288 | 123528.712 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061380-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397680 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Sin Reajuste | 59407.778 | 59407.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 57.86 | 59408 | 34374.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15261.903 | 19112.333 | 10887.785 | 14145.979 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061380-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397679 | Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-15-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660444.724 | 594077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 57.86 | 594078 | 347008.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153992.598 | 193015.447 | 107157.742 | 139912.213 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397682 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 975-XX-XXX | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 18465.736 | 18465.736 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846.574 | 3693.426 | 12927 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397681 | Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-27-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184657.358 | 184657.357 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 0 | 56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19296.736 | 36932.264 | 129261 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061382-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS LA ESPERANZA CHOLGUAN ESTACIÓN, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397688 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas La Esperanza Cholguan Estación, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 16439.231 | 16439.231 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 34.76 | 16440 | 5713.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5713.714 | 4416.804 | 6309.482 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061382-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS LA ESPERANZA CHOLGUAN ESTACIÓN, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397687 | Conservación SSR Ptas La Esperanza Cholguan Estación, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-28-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-16 | 2024-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 167592.222 | 164392.312 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 37.9 | 167511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101876.711 | 65634.289 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397691 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-07 | 2025-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 22378.39 | 22378.39 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 4.21 | 8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179.993 | 5337.007 | 13863 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397689 | Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-29-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-07 | 2025-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234795.505 | 223783.895 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 8 | 86439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31799.927 | 54639.073 | 138624 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397694 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-12 | 2025-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 10808.47 | 10808.47 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 49.96 | 9569 | 5400.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.472 | 1706.851 | 2461.677 | 1241 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367789 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS,COMUNA DE SAN CARLOS. | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2025-02-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 111862.106 | 108084.704 | 76824636-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 54 | 95683 | 28598.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888.461 | 23710.053 | 22371.791 | 44712.695 | 12403 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397696 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 975-XX-XXX | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 15795.561 | 15795.561 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 15576 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397695 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-11-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 122289.462 | 157955.609 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 155755 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400625 | Conservación SSR Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos, región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178289.37 | 178289.37 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 178280 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400618 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 163027.62 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163018 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 400613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 339602.528 | 339602.528 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114990 | 224603 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400612 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3396025.281 | 3396025.281 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1149989 | 2246027 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUÉN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUÉN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401763 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 370055.526 | 370055.526 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387546 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL |  | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401785 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2029-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 536580.513 | 536580.513 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 561571 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401838 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 637399.7 | 637399.7 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 637390 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL DE PEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329849 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-29 | 2021-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 23004.983 | 24501.815 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6518.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6518.077 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL DE PEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329851 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-14-LQ21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2022-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 26970 | 28631.155 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.538 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL DE PEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329857 | GP Conservación SSR Caserío Diguillín, Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-xx-O121 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 15603.006 | 15387.385 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4504.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504.385 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL DE PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329844 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 975-14-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2022-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 186000 | 197456.236 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 100 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 310306 | Gastos Administrativos Construcción Sondaje en la localidad de Isla Santa María | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2022-01-21 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 28229.355 | 30551.807 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 337806 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2023-06-22 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE, CONTULMO | Sin Reajuste | 72133.519 | 72525.894 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 3146.022 | 3146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367236 | Gestión contrato Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-20-LQ23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 15743.712 | 15743.673 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12356.635 | 12356.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12356.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 376201 | Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa | A | 1. OBRAS | 1507-20-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-02-01 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 158315 | 157436.725 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 85457.906 | 85457.906 | 0 | 0 | 0 | 60542.327 | 0 | 24915.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384574 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173803.495 | 98025.845 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 100 | 100202.585 | 100202.585 | 0 | 29875.325 | 14000.407 | 14263.316 | 14333.029 | 14374.857 | 0 | 13355.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350230 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2024-06-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1243276.4 | 1296960.337 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 100 | 775386.415 | 770935.945 | 0 | 277950.096 | 68851.934 | 61680.643 | 55941.164 | 288854.031 | 17658.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450.47 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 385313 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2025-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 171065.689 | 171065.689 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 116347.886 | 91254.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643.402 | 15038.641 | 13828.957 | 22697.203 | 16046.338 | 0 | 25093.345 | 76084.557 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385311 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | N | 1. OBRAS | 1507-29-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2025-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1306000 | 1710656.893 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 50.41 | 1214302.638 | 945021.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119539.022 | 123946.271 | 154898.001 | 143544.575 | 236050.913 | 167042.378 | 0 | 269281.478 | 783670.933 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401321 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90606.6 | 66259.2 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 0 | 11330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11330 | 56946.976 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387695 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 652557 | 1010393.741 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 31.47 | 730207.501 | 325179.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261124.302 | 64055.371 | 0 | 0 | 405027.828 | 308184.037 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020710-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350242 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-27 | 2024-04-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 119707.778 | 122600.838 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 20051.399 | 20051.399 | 0 | 10395.27 | 6298.235 | 465.495 | 0 | 2892.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020710-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350241 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-90-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-04-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1052000 | 1226008.373 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 185443.734 | 185443.734 | 0 | 108048.43 | 41957.392 | 10321.28 | 0 | 25116.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341478 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-45-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2025-02-16 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 30000 | 111588.375 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 73 | 26008.05 | 26008.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390.3 | 0 | 0 | 0 | 19617.75 | 0 | 0 | 29426.625 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341482 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 45 - LE21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2025-02-16 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 4632.968 | 14506.489 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4424.346 | 4424.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825.461 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315210 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2021-12-02 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 25000 | 24911.25 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315211 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2021-12-02 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 3612.131 | 3612.131 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.64 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338845 | Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | A | 2. ESTUDIOS | 1507-29-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-02-05 | BIO-BIO | CABRERO, SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 75000 | 71176 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 10676.4 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338846 | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LP21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2024-02-05 | BIO-BIO | CABRERO, SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 10320.52 | 10320.52 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1548.078 | 1548.078 | 0 | 0 | 0 | 1548.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338850 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-31-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-07-24 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 35000 | 58485.75 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 21626.75 | 21626.75 | 0 | 15138.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338851 | Gestión por proyecto Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-07-24 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 5344.555 | 5848.575 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2162.675 | 2162.675 | 0 | 1513.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343018 | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2022-09-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27882.909 | 24068.243 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 116.312 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346854 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-93-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-07-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 50000 | 68523.05 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 86 | 24518.529 | 21523.05 | 0 | 0 | 0 | 21523.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.479 | 9400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346855 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-07-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 6815 | 6852.305 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2451.853 | 2152.305 | 0 | 0 | 0 | 2152.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.548 | 940 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346864 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | A | 2. ESTUDIOS | 1507-95-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-06-19 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 65000 | 86293.65 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 12944.047 | 12944.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346865 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-06-19 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 9727.068 | 8629.366 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1294.405 | 1294.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346867 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2024-11-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 50000 | 50089.176 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 80 | 1795.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.075 | 9666.021 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346868 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-12-16 | 2024-11-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 7007.865 | 5008.918 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 179.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.508 | 966.602 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646000 | 566963.6 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 53 | 322609.777 | 287274.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42926.394 | 81371.081 | 55088.813 | 41348.216 | 66539.873 | 14335.4 | 21000 | 249469.74 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368314 | Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | A | 1. OBRAS | 1507-74-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-10-12 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 324000 | 336797.025 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 3345.989 | 3345.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368317 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-74-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-10-12 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Sin Reajuste | 32065.347 | 33679.704 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 16073.671 | 16073.671 | 0 | 0 | 0 | 10664.128 | 0 | 0 | 5409.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368320 | Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-76-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-07-09 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 304000 | 296262.172 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 2719.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.816 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368321 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-76-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-07-09 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 30086.019 | 29626.218 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 92 | 259.031 | 259.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368329 | Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | A | 2. ESTUDIOS | 1507-79-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-05-23 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 44800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14112 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368330 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-79-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-05-23 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 4480 | 4480 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 70 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368331 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-07-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 128714.828 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 44675.816 | 44675.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62224.279 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368332 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-80-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2024-07-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 7009.663 | 12871.483 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4183.611 | 4183.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761.507 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368333 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-09-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 68502.8 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 65 | 28306.058 | 28306.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28306.058 | 0 | 0 | 0 | 22606.557 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368334 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2024-06-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 5420.28 | 6850.28 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2627.084 | 2627.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.084 | 0 | 0 | 0 | 2055.084 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368336 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-10-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 62000.469 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 72 | 3270.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.625 | 19678.678 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368337 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-10-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4480 | 6200.047 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 297.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.063 | 1860.028 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368338 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 2. ESTUDIOS | 1507-83-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-09-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 53802.188 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 73 | 28201.862 | 10656.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10656.787 | 0 | 0 | 0 | 17545.075 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368339 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-83-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-09-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4381.313 | 5380.219 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2610.363 | 998.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.906 | 0 | 0 | 0 | 1611.457 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368340 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | A | 2. ESTUDIOS | 1507-84-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-01-04 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 46700 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 14710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14710.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368341 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-84-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-01-04 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 4670 | 4670 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372870 | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 1507-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-08-26 | BIO-BIO, ARAUCO | NEGRETE, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 456000 | 496866.917 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 66 | 396185.751 | 377856.08 | 0 | 0 | 11716.144 | 59442.126 | 94794.603 | 105715.8 | 67899.071 | 38288.336 | 0 | 0 | 18329.671 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372964 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-92-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-10-14 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 82290.029 | 72336.697 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4319.543 | 4319.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377075 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-15-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2024-01-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 48841.081 | 48841.081 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14682.978 | 14682.978 | 0 | 0 | 12973.282 | 0 | 0 | 1709.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377501 | Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-15-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-01-30 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, SAN ROSENDO, CURANILAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 468000 | 488410.805 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 51436.405 | 51436.405 | 0 | 33628.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17808.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 378544 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 178200 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 51 | 73513.647 | 50121.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21549.086 | 0 | 28572.607 | 0 | 0 | 0 | 23391.954 | 431542.798 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381527 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 89000.705 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 43 | 61028.93 | 39000.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24761.425 | 0 | 0 | 14239.074 | 0 | 22028.431 | 45454.793 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383897 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 123631.837 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 49 | 67782.355 | 37617.394 | 0 | 0 | 0 | 16771.519 | 0 | 0 | 0 | 20845.875 | 0 | 0 | 0 | 30164.961 | 16006.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383898 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | A | 2. ESTUDIOS | 1507-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 94175 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 30 | 55381.165 | 27601.53 | 0 | 0 | 0 | 12304.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15297.14 | 0 | 0 | 27779.635 | 42321.995 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404909 | Servicio Tramitación Carpetas Expropiaciones SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 57200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 19863.48 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40029295-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338092 | Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-13-LQ21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | Sin Reajuste | 20018.284 | 25013.951 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40029295-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329903 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-13-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 117000 | 172510.008 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2022-01-26 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029299-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338093 | Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de Nacimiento | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-11-LQ 21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-09-25 | BIO-BIO | CABRERO, NACIMIENTO | Sin Reajuste | 22486.278 | 23336.95 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 190.19 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029482-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329903 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-13-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 117000 | 172510.008 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2022-01-26 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358855 | Gestión de Proyectos Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-04-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 43239.669 | 35214.956 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28233.77 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358854 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | A | 1. OBRAS | 1507-27-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-06-20 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 200000 | 352149.56 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 100 | 282337.698 | 282337.698 | 0 | 0 | 94562.291 | 51092.412 | 19441.827 | 117241.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336961 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2022-03-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27691.301 | 20206.41 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 147.849 | 147.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 344380 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507 - 81 - LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 220543.341 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 702.1 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 344381 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LQ21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-05 | 2022-03-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 31889.615 | 26465.201 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2414.273 | 2414.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384922 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2026-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544008.5 | 561492.933 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 171147.995 | 433254.373 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397982 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1507-10-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-19 | 2026-08-10 |  |  | Indice Polinomico | 5073384.288 | 5987091.336 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1547543 | 4546684.336 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40034111-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BíO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341764 | Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 93 - LR21 | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-18 | 2022-08-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 42351.278 | 29207.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40035356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361169 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-49-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2024-05-13 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 269451.325 | 274533.117 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 19535.222 | 19535.222 | 0 | 6180.35 | 0 | 6543.165 | 0 | 6811.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40035356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361168 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | A | 1. OBRAS | 1507-49-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-03 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2024-05-14 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1986224 | 2745331.173 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 100 | 211632 | 211624.169 | 0 | 66749.297 | 59805.147 | 10900.295 | 18762.653 | 55406.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 160.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.084 | 0 | 0 | 0 | 339.916 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399159 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 283660.3 | 294084.7 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 40372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372 | 281103.985 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399152 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | N | 1. OBRAS | 1507-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1947202.853 | 1932792.684 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 265687.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94081.52 | 171605.484 | 1727644.143 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395245 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2025-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257873 | 253113 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 246362.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | N | 1. OBRAS | 1507-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835671.919 | 2688000.859 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 0 | 152288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41271.502 | 111016.498 | 2743361.73 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355956 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | A | 2. ESTUDIOS | 1507-6-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2024-09-26 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 50000 | 64175.9 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 98 | 31555.675 | 29764.375 | 0 | 0 | 17858.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.75 | 0 | 0 | 1791.3 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355957 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-6-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-02 | 2024-09-26 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 4909.8 | 6417.59 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3155.567 | 2976.437 | 0 | 0 | 1785.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.574 | 0 | 0 | 179.13 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355966 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-31 | 2023-07-12 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 53624.97 | 49551.6 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 18599.7 | 18599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355973 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las Localidades de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y Los Leones, comuna de Cabrero | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-06 | 2024-01-29 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 1269.4 | 1269.4 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1269.4 | 1269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 376387 | Gestión de Proyecto Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2024-05-21 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 41732.331 | 47506.776 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 23963.921 | 23963.921 | 0 | 0 | 0 | 18637.055 | 0 | 688.287 | 0 | 4638.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355958 | Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-7-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-02-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 77500 | 107777.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 645.21 | 645.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 376787 | Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco, Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-16-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2024-05-21 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 475067.765 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 247827.753 | 247827.753 | 0 | 5812.648 | 0 | 164732.33 | 0 | 28614.801 | 0 | 48667.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395248 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 957118 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 252490 | 704618 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75576.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75576.791 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394659 | PERITOS TASADORES SSSR DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52860.504 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4423.209 | 4423.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS | 975-94-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2025-01-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-06 | 2027-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10345101.192 | 10345101.192 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2160000 | 9006243.317 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40041762-0 | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370272 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-07 | 2024-06-24 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 41944.976 | 41944.976 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 34071.083 | 34071.083 | 0 | 0 | 0 | 28246.587 | 0 | 5824.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40041762-0 | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370271 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | A | 1. OBRAS | 1507-95-H222 | Terminado | Propuesta privada | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2024-06-24 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 320000 | 419449.757 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 100 | 311546.768 | 311546.768 | 0 | 53918.866 | 131600.398 | 60839.72 | 39141.249 | 22682.732 | 0 | 0 | 3363.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361372 | Gestión de Proyecto Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-51-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 40082.325 | 44284.733 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 452 | 451.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.164 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361373 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 1. OBRAS | 1507-51-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 440000 | 442847.338 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370214 | Gestión de Proyecto Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-94-B222 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-04-30 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 8499.444 | 9280.518 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 820.834 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367233 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Luanco, comuna de Los Ángeles y Los Troncos, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-63-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-07 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2023-07-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 330000 | 438428.808 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 3434.438 | 3434.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370212 | Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 1507-94-B222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 85000 | 92805.18 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 99.53 | 8663.911 | 8663.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8663.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40044631-0 | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367145 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-70-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-04 | 2024-05-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 36707.778 | 36707.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28009.023 | 28009.023 | 0 | 0 | 0 | 14636.989 | 0 | 13372.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40044631-0 | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367143 | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-70-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2024-05-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 367077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 273183.88 | 273183.88 | 0 | 26597.429 | 0 | 104523.367 | 91839.084 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40044632-0 | CONSERVACION SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 390700 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Villa Mercedes, comuna de Quilleco, Tercer Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-84-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 377077.777 | 377077.778 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 382583.411 | 382583.411 | 0 | 0 | 69184.564 | 88276.091 | 76476.985 | 109296.938 | 22872.612 | 16476.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40044633-0 | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367142 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-68-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-08-28 | BIO-BIO | QUILLECO | Sin Reajuste | 14878.306 | 14878.306 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1418.876 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40044633-0 | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367141 | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | A | 1. OBRAS | 1507-68-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-08-28 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 148783.056 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 14546.308 | 14546.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40044635-0 | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 393861 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-2-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2025-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 332729 | 467411.9 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 54000 | 440004.852 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 409.954 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404357 | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 52200 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397597 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue | N | 1. OBRAS | 1507-18-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-30 | 2024-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-31 | 2025-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 312385.709 | 312385.709 | 0-0 |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 336296.566 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050447-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404012 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Lautaro Antiquina, comuna de Cañete, Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-03-30 |  |  | Sin Reajuste | 215985.161 | 342108.1 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 358676.748 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403125 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 476000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173049.769 | 320783.379 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 403123 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3671400.159 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1334814 | 2474210 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA |  | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404415 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 417756.269 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358002.959 | 70301.615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404413 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2980210.979 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2761285.92 | 290489.776 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40051755-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370274 | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2024-08-07 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 39444.744 | 39444.744 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 45389.25 | 39444.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.422 | 0 | 0 | 2537.072 | 2099.25 | 5944.25 | 0.256 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40051755-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370273 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-96-I222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-12-24 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2024-08-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 360000 | 394447.444 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 99.3 | 464450 | 416668.693 | 0 | 0 | 71044.042 | 79914.764 | 75547.991 | 102923.331 | 18847.208 | 48755.812 | 19635.545 | 0 | 38446 | 9335.307 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 396285 | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 388115 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238441 | 0-0 |  | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 147429.72 | 108000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388114 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2965221 | 0-0 |  | 0 | 9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662 | 1944000 | 1248006.2 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40058236-0 | CONSERVACIÓN SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372873 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Copiulemu, comuna de Florida | N | 1. OBRAS | 1507-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-11-23 | CONCEPCION | FLORIDA | Sin Reajuste | 455891.001 | 438918.767 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 53 | 448999.461 | 245547.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 66005.611 | 142651.488 | 96707.73 | 106744.632 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395249 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 957118 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 307789.2 | 725887.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394892 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | N | 1. OBRAS | 975-79-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11850274.038 | 11850274.038 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4320000 | 8586573.081 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590.046 | 260.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.09 | 90.046 | 0 | 329.91 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395251 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 105115.08 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404357 | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 52200 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395250 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-21 | 2025-04-20 |  |  | Sin Reajuste | 200293 | 194132.028 | 77172971-1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 0 | 60600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 50000 | 133532.028 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398203 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-28-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 280000.042 | 261934.577 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 161934.577 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398205 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 204745.367 | 0-0 |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 193320 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403997 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 175.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.091 | 0 | 0 | 0 | 324.909 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399135 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184353.6 | 166135.9 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12360 | 18540 | 147026.772 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399123 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS | 1507-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1220283.216 | 1251480.646 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 250070.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79919.554 | 170151.308 | 1109562.741 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO |  | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404404 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO S | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59715.367 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389921 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 266215.198 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270364.628 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390654 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1507-80-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 120000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129589.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390655 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1507-81-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 129000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139309.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391308 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS | 1507-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 171955 | 171955 | 0-0 |  | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 69424.56 | 121426.438 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391310 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-42-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262609.2 | 262609.2 | 0-0 |  | 0 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 154807.602 | 84240 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391311 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS | 1507-40-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 128520 | 128520 | 0-0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 131656.118 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401791 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 79999.48 | 106088.079 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401795 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 104593.939 | 101994.365 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401796 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 123164.763 | 83260.706 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401798 | AIF DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR TRANAQUEPE, TIRÚA; ISLA MOCHA, LEBU Y TALCAMAVIDA, HUALQUI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 231090.384 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 116876.818 | 121862.85 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403116 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida, Concepción y Servicio Sanitario Rural de Coliumo, Tomé | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 86499.716 | 161920.456 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403119 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 86400 | 161989.2 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403120 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Sonadora Poduco Alto, Servicio Sanitario Rural El Coigue San Jorge, Servicio Sanitario Rural Aguas Claras, Servicio Sanitario Rural Unión Espigado, Servicio Sanitario Rura | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 92252.284 | 62445.529 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | AIF Diseños de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación SSR Chaimávida, Concepción, SSR Coliumo, Tomé, SSR La Capilla, Los Ángeles, SSR El Rosal Villa Alegre, Los Ángeles, SSR Sonadora Poduco Alto, SSR El Coigue San Jorge, SSR Aguas Claras, SSR Unión Esp | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 231090.384 | 0-0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 108000 | 141566.815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404420 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 185773.059 | 84284.082 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404423 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 185773.316 | 91276.516 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404427 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE; SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 231090.384 | 0-0 |  | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 187069.625 | 79002.402 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA |  | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404404 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO S | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21424.969 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404461 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95542.571 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97071 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SSR PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; Y SSR SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SSR PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; Y SSR SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404404 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO S | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40788 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SSR PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; Y SSR SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404361 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 267579.83 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275235.492 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SSR PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; Y SSR SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404398 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 102246.228 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101747.508 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 40067297-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405758 | DISEÑO REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102378.479 | 62735.865 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62285.374 | 26334.135 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SSR EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 399290 | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SSR EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405772 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 290000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185774.25 | 114069.733 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SSR EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124570.75 | 52668.267 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407048 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51226.379 | 144980.427 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407058 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51226.379 | 124268.937 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407062 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73725.813 | 193753.963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339080 | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-09-23 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 252536.018 | 297484.117 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 98.25 | 77085 | 71870.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38697.331 | 0 | 0 | 0 | 33172.822 | 5213.964 | 0.883 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339053 | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-153-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-28 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2024-09-16 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 1644567 | 2057570.13 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 98.05 | 885895.672 | 845788.254 | 0 | 0 | 44796.091 | 176752.373 | 0 | 0 | 0 | 309316.209 | 0 | 314923.581 | 0 | 40107.418 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388740 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2026-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 452438 | 550052.692 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 8.73 | 132648.546 | 48010.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23930.424 | 24080.364 | 14937.546 | 69700.212 | 288960 | 137506.146 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388739 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | N | 1. OBRAS | 1148-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2026-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3120275 | 3197681.483 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 12.96 | 700000.183 | 426237.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307971.252 | 118266.183 | 133000 | 140762.748 | 2206400.223 | 651165.431 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306141 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | xxxxx | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2021-02-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 171510.051 | 221405.095 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99.96 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.883 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306140 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-56-lp19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2022-06-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 1082351 | 1526931.686 | 9696835-3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 100 | 90741.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90741.066 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396817 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 155148 | 257176.146 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2.13 | 42842.02 | 5484.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484.02 | 17858 | 19500 | 171450 | 42884.146 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387198 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | N | 1. OBRAS | 1148-120-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1033807 | 1547317.81 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 7.77 | 220002 | 123667.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123667.161 | 46631.634 | 49703.205 | 1066000 | 261315.81 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396571 | Reposición Parcial Sistema de Agua Potable Selva Oscura - Victoria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1418 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331179 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2025-10-05 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 153637.36 | 263723.426 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 25.43 | 118050 | 67068.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18205.144 | 23441.926 | 12710.524 | 12710.523 | 0 | 12500 | 38481.883 | 145673.426 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349782 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | N | 1. OBRAS | 1148-87-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2025-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 1059568 | 1808615.094 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 22.79 | 843255 | 423252.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360036.342 | 0 | 50099.689 | 13116.065 | 0 | 120000 | 300002.904 | 965360.094 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396801 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2026-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 130618 | 203110.206 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0.72 | 44554.1 | 1463.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.876 | 6795.724 | 36294.5 | 145183 | 32902.106 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387194 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-117-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683550 | 1007608.623 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 0 | 161217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33790 | 127427 | 694489 | 151902.623 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396796 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-20 | 2026-02-10 |  |  | Sin Reajuste | 208038 | 208038 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187104.132 | 109143.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375730 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-116-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-08 | 2026-02-24 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1386230 | 1386230 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1142955 | 1142956.688 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290159 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2019-04-26 | 2020-10-17 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 458812.909 | 436761.238 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2204 | 2202.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290158 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | A | 1. OBRAS | 1148-43-lp18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2024-01-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 2806356 | 3012146.475 | 77641870-6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 100 | 114036.545 | 114036.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114036.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361590 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2024-07-03 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 425626.369 | 425626.369 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.64 | 214105 | 125676.87 | 0 | 0 | 39945.766 | 24216.108 | 0 | 34076.118 | 0 | 23159.975 | 4278.903 | 0 | 24721.03 | 63707.1 | 75699.699 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361589 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-49-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2024-10-02 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 2202119 | 3046886.408 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 86.6 | 1639573 | 1071931.744 | 0 | 368008.913 | 0 | 193662.182 | 149938.49 | 132198.131 | 132446.095 | 59866.806 | 35811.127 | 0 | 239247.785 | 328393.471 | 726063.991 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-53-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1332502 | 1794310.987 | 9696835-3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 90.02 | 57312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57312 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396916 | Reposición Sistema de Agua Potable Rural El Naranjo, Lonquimay | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352599 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-04-23 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2026-05-26 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 151237.465 | 250949.761 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 0 | 40804.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35417.059 | 5387 | 156353.083 | 59179.619 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352598 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-05-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1043017 | 1604500.178 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 358808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510.75 | 236297.25 | 1066176 | 179516.178 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354127 | Asesoria Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-22 | 2023-05-21 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 20161.488 | 22379.592 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 8806.441 | 6625.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6625.441 | 0 | 1897.82 | 283.18 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 373024 | Asesoria Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-12-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 21794.269 | 22168.73 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2181.559 | 2181.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2181.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.18 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354125 | Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | A | 1. OBRAS | 1148-40-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-28 | 2022-10-07 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2023-12-30 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 90552 | 154342.014 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 16588.303 | 6726.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6726.303 | 0 | 0 | 0 | 9862 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372075 | Conservacio APR Neicuf Poculon, Comunas de Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-70-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-18 | 2023-02-27 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-12-27 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 99089.229 | 134206.992 | 76303343-0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 100 | 1046.057 | 1046.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373020 | Obras de Conservación Complementarias Sistema de Agua Potable Rural Pichipellahuen 2da parte, comuna de Lumaco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-86-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-08-12 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 38000 | 86028.644 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 100 | 101.165 | 101.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373023 | Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-85-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 122392.97 | 152887.791 | 76303343-0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 100 | 1556.243 | 1556.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379967 | Conservacion APR La Esperanza de Colico, Comuna de Cunco, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 136809.402 | 141550.978 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 8935.301 | 8935.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8935.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379970 | Cconservacion APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 113021.079 | 116668.855 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 13293.371 | 13293.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379971 | Conservacion APR Villa Cautin, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 128814.87 | 202417.95 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 23654.789 | 23654.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23654.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379973 | Conservacion APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 151808.464 | 157873.131 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 13977.912 | 13977.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13977.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362316 | Asesoría Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-24 | 2024-06-16 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 135344.357 | 248211.03 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 95.1 | 59424.03 | 39763.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35847.386 | 2624.648 | 1291.803 | 0 | 0 | 12156.498 | 7503.695 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362313 | Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-8-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-19 | 2022-07-29 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2024-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 933409.356 | 1711800.207 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 94.58 | 465799.207 | 372994.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303201.66 | 18101.021 | 8908.989 | 0 | 42782.769 | 41289.768 | 51515 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352604 | Asesoria Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-16 | 2024-03-10 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 42170.205 | 52442.107 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 94.29 | 10930.699 | 7936.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993.743 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352602 | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-47-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-12-22 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 297321 | 361669.698 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 100 | 92476.872 | 65830.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65830.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.392 | 4183 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322377 | Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-35-lp20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2022-12-21 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 67100 | 59000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 98 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322381 | Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-37-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2024-07-03 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 168400 | 148110 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 99 | 24950 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 3350 | 4012.5 | 0 | 0 | 9362.5 | 0 | 3200 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322382 | Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2021-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 24418 | 21475.95 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 98.51 | 3472.75 | 3153.75 | 0 | 0 | 0 | 728.625 | 0 | 485.75 | 581.813 | 0 | 0 | 1357.562 | 0 | 319 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322385 | Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | A | 2. ESTUDIOS | 1148-121-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-26 | 2021-10-29 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2024-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 60000 | 176926 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 76 | 82130.7 | 72130.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72130.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322386 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-12-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 8700 | 25654.27 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 75.63 | 16712.076 | 10458.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.124 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322391 | Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-41-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2023-05-20 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54800 | 47330 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 96 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322408 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-12-28 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 18415 | 24087.219 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 3764.598 | 3764.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322409 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2024-10-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 152600 | 250531.101 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 70 | 150924.915 | 95569.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95569.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35355 | 20000.355 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322410 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-09-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 22127 | 27253.564 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 70.37 | 13857.586 | 13857.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13857.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322411 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-51-lp20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2024-07-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 117600 | 123806 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 3575 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322412 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-08-28 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 17052 | 17951.87 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 518.375 | 518.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369039 | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-10 | 2024-08-04 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 216374.075 | 303496.169 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 97.45 | 209810 | 202082.486 | 0 | 0 | 29611.563 | 31764.999 | 24217.74 | 33660.27 | 0 | 25863.506 | 16975.164 | 39989.244 | 7727.514 | 0 | 130331.5 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375955 | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-17-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2025-05-02 |  |  | Sin Reajuste | 1492235 | 2820236.738 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 97.17 | 1471489 | 1471489 | 0 | 224337.071 | 0 | 398016.426 | 128693.063 | 113754.994 | 81497.483 | 105600.797 | 123508.958 | 296080.208 | 0 | 0 | 1701073.463 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369159 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-83-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 440881.077 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 36.32 | 316687.917 | 160133.064 | 0 | 0 | 64231.44 | 23529.87 | 17635.8 | 24704.043 | 30031.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156554.853 | 213113.16 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369176 | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | A | 1. OBRAS | 1148-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 30822 | 63900 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 53 | 33659.325 | 33659.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33659.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240.675 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369178 | Prefactibilidad Sistema APR Chequenco, Comuna de Ercilla | A | 1. OBRAS | 1148-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 30822 | 212462.6 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 50.86 | 211587.95 | 108057.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108057.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103530 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369180 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 150338.983 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 26.02 | 142831.49 | 39122.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39122.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103708.499 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369181 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 58800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 26.24 | 58800 | 15428.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15428.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43371.509 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369182 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 423463.404 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 38.48 | 314195.7 | 162945.51 | 0 | 0 | 54578.16 | 29702.4 | 18076.695 | 33995.325 | 26592.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151250.19 | 236306.725 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369184 | Prefactibilidad Sistema APR Chacaico, Comuna de Ercilla | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 30822 | 156187.5 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 53.56 | 124712 | 83657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41055 | 31475.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369185 | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | A | 1. OBRAS | 1148-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2025-01-20 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172550 | 222300.225 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 18 | 167382.861 | 40542.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18225.341 | 22316.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126840.704 | 54917.364 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369186 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-01-07 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 155485.4 | 201824 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 24.87 | 82355.14 | 49991.9 | 0 | 0 | 32541.74 | 17450.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32363.24 | 121134.86 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369191 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-02-14 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 161602 | 142400 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 17.9 | 49432.079 | 25566.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25566.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23865.373 | 92967.921 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369193 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 200000 | 309931.93 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 41.26 | 248038.75 | 127863.12 | 0 | 0 | 25682.58 | 23169.3 | 20498.94 | 26153.82 | 32358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120175.63 | 123879.566 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369195 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-01-03 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 141800 | 165723.72 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 37.06 | 102694.704 | 59622.237 | 0 | 0 | 38701.466 | 0 | 3570 | 0 | 17350.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43072.467 | 67879.016 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369197 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 94000 | 150200 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 18.31 | 66689.32 | 27498.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27498.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39191.157 | 112239.216 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369199 | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 162509.458 | 306577.786 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 24.82 | 162199.394 | 76100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86098.894 | 144378.392 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369200 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 166600 | 225700.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 18 | 179975.337 | 41189.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41189.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138785.603 | 43897.069 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369202 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2024-12-22 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154700 | 217700.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 8 | 165974.137 | 17751.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17751.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148222.837 | 51726.109 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369204 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | N | 1. OBRAS | 1148-57-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154649.508 | 211200.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 7 | 34228.978 | 14149.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14149.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20079.23 | 176971.269 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369205 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 149889.508 | 202100.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 7 | 157925.1 | 13735.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13735.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144189.97 | 44175.147 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369866 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 166600 | 214200 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 32.86 | 115299.1 | 70376.6 | 0 | 0 | 70376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44922.5 | 98900.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369872 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-01-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 146370 | 224200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 13 | 175457.382 | 28810.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28810.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146647.353 | 48742.864 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369877 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 172550 | 190400 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 27.54 | 85275.4 | 52431.4 | 0 | 0 | 52431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32844 | 108694.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369878 | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | A | 1. OBRAS | 1148-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 30822 | 60600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 52.51 | 39306.375 | 31822.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31822.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.5 | 21293.625 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369882 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-12-17 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 33.93 | 237205.395 | 101314.886 | 0 | 0 | 25243.898 | 19496.484 | 29816.64 | 26757.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135890.509 | 130323.249 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369890 | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | A | 1. OBRAS | 1148-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-09-24 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 30822 | 80200 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 38.51 | 48035.89 | 30881.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30881.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17154.192 | 36125.858 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369894 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 155185.008 | 212600.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 7 | 35736.124 | 15686.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15686.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20049.41 | 176864.123 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369895 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 154700 | 162911 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36.08 | 64141 | 58786 | 0 | 0 | 0 | 40103 | 0 | 0 | 18683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 103222.59 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369897 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 141800.4 | 201700 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 22.16 | 87693.052 | 44705.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44705.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42987.447 | 114006.948 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369899 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 140253.4 | 168861 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 24.31 | 61404 | 41055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 116152.42 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369900 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, MELIPEUCO, PUCON, VILLARRICA, ANGOL, LUMACO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 43.82 | 257042.406 | 130866.775 | 0 | 0 | 25904.491 | 17221.68 | 26462.268 | 36319.752 | 24958.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126175.631 | 100950.054 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370350 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-104-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, MELIPEUCO, PITRUFQUEN, VILCUN, CURACAUTIN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 42.42 | 260265.852 | 126682.164 | 0 | 0 | 27528.984 | 18481.176 | 24894.324 | 38093.328 | 17684.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133583.688 | 107262.792 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370372 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | A | 1. OBRAS | 1148-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 154700 | 213800.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 17 | 35333.978 | 35333.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35333.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188466.269 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370377 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132637.4 | 156961 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 40.1 | 79302.195 | 41174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38128.195 | 92784.3 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370378 | Prefactibilidad Sistema APR Villa Quilquen, Comuna de Traiguen | A | 2. ESTUDIOS | 1148-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 30822 | 71600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 55.65 | 75180 | 39844.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39844.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35335.557 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381830 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 160600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 30.96 | 72237.635 | 49714.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49714.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22523.519 | 88362.365 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381834 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 178500 | 267500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 19.05 | 90611.037 | 50951.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50951.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39659.326 | 177332.496 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381836 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 172550 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 45.38 | 104482 | 78302 | 0 | 0 | 59262 | 0 | 0 | 0 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 68068 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381839 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 163517.9 | 179154.5 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 57.1 | 111952.82 | 70735.385 | 0 | 0 | 52961.545 | 0 | 0 | 0 | 17773.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41217.435 | 67201.68 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381874 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 223500.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 11.1 | 184269.886 | 24807.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24807.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159462.827 | 39230.34 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381876 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 148750 | 213900.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 7 | 37090.281 | 15865.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15865.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21224.815 | 165164.379 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381894 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 223200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 12.84 | 179043.883 | 28660.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28660.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150383.856 | 44156.363 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381895 | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | A | 1. OBRAS | 1148-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 222800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 11 | 174075.426 | 23691.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23691.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150383.856 | 44156.363 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381897 | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2024-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 148407.958 | 220300.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 20 | 112067.414 | 43177.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43177.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68890.063 | 108232.832 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381903 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 179401.508 | 224900.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 21.76 | 195788.993 | 48931.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48931.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146857.354 | 29111.254 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381917 | Prefactibilidad Sistema APR Quilquihuenco, Comuna de CollipulliI | A | 1. OBRAS | 1148-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 30822 | 64900 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 35.96 | 61806.003 | 23336.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23336.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38469.269 | 594.997 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381918 | Prefactibilidad Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico | A | 1. OBRAS | 1148-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-20 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 30822 | 70500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 39.22 | 69072 | 27651.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41420.436 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381921 | Prefactibilidad Sistema APR Hueico - Ranquilco, Comuna de Lumaco | A | 1. OBRAS | 1148-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 30822 | 65500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 59.7 | 66272.203 | 39105.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25027.965 | 14077.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27167.006 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 383117 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | A | 1. OBRAS | 1148-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 302229.06 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 14.02 | 107591.295 | 42364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65227.295 | 194637.765 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-37-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2023-08-12 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 29925 | 42498.3 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 84.2 | 5731.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5731.952 | 1000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2023-08-12 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 4966.004 | 6162.254 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 84 | 976.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.134 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277709 | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-103-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2024-12-21 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 10000 | 48925.1 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 95 | 971.282 | 971.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277710 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2023-10-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1859.35 | 7094.14 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 95.29 | 685.756 | 685.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277733 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-09-14 | 2024-10-12 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 2735.987 | 6445.522 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99.1 | 1031.223 | 1031.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307620 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2024-12-11 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 306000 | 844455 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 75.8 | 83696.48 | 83613.6 | 0 | 0 | 0 | 36551.25 | 0 | 47062.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.88 | 203994.17 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307623 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-02 | 2022-04-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 44370 | 99990.812 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 75.83 | 26919.558 | 12123.972 | 0 | 0 | 0 | 5299.931 | 0 | 6824.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14795.586 | 14795.586 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307626 | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2024-10-02 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LONQUIMAY, LUMACO | Sin Reajuste | 25000 | 78970 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89 | 11195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11195 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307628 | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-29 | 2020-12-25 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LONQUIMAY, LUMACO | Sin Reajuste | 3625 | 11450.65 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 85.82 | 2786.9 | 1163.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.275 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314954 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-1-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-10-29 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 117000 | 226545.805 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 90.7 | 21010.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010.272 | 318747.168 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314958 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2024-07-31 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 16798.273 | 32849.142 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91 | 3046.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046.489 | 46218.339 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318162 | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | A | 2. ESTUDIOS | 1148-15-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2024-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 150000 | 157436.625 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 87 | 27045.312 | 6934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110.812 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318163 | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2021-09-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 20715.895 | 21750 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.23 | 3921.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.571 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322260 | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2024-11-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 50000 | 127069.2 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 94 | 10962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10962.5 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322261 | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 7250 | 18425.034 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 94.32 | 1589.563 | 542.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.901 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322266 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 15133.215 | 22811.738 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 5040.637 | 5040.637 | 0 | 0 | 0 | 5040.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322269 | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2024-06-30 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 103494 | 150599.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 74 | 65931.25 | 18992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46938.75 | 1000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322270 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2022-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 15006.63 | 21750 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 60.52 | 9183.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9183.032 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322884 | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-55-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2024-08-24 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 100000 | 151249.006 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 72.8 | 40084.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40084.958 | 1000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322886 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2022-02-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 14500 | 20939.967 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 72.84 | 5957.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.319 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322890 | Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-57-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2023-06-09 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 52402 | 60976.773 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 92 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322891 | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2023-03-11 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 7598.29 | 8841.632 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 92.21 | 137.75 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322892 | Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-58-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2023-05-04 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 52402 | 74198.488 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 97 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322896 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-60-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2023-07-28 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 45000 | 82768.767 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 97 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335885 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-94-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 619824 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 80.46 | 327411.15 | 128583.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87488.812 | 14430 | 26664.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198827.825 | 1731.952 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335886 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-95-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 630375.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 90.82 | 231428.98 | 121716.088 | 0 | 0 | 61889.363 | 13650 | 13947.5 | 32229.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109712.892 | 1000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340638 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-24-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-12-28 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 150000 | 155701 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 27 | 64875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64875 | 42126 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340640 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 26390 | 26390 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 54.6 | 9551.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9551.875 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340641 | FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-25-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-11-30 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 150000 | 164231.925 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 89 | 19492.312 | 2699.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16792.624 | 1000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340643 | ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 23813.629 | 23813.629 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.52 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.34 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340644 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2024-07-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 61000 | 171686.296 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 87 | 42460 | 29743.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23225 | 6518.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12716.667 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340645 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2024-03-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 8990 | 24894.512 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 86.54 | 7664.7 | 4312.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.95 | 0 | 2875.333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3351.917 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340647 | DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-06-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 50000 | 63500 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 95 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340648 | ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-06-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 7975 | 9207.5 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 94.9 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340649 | FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-28-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-12-02 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 152000 | 141269 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 80 | 35731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35731 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340652 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-29-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 167000 | 197545 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 20635 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340653 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 24215 | 28644.025 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 2992.075 | 2992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340654 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2024-07-26 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172000 | 198989 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 55 | 26650 | 11058.333 | 0 | 0 | 11058.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15591.667 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340655 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 24940 | 28853.405 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 55.41 | 4067.25 | 1806.458 | 0 | 0 | 0 | 1806.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.792 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340660 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-12-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 156350 | 116925.546 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 56 | 61682.321 | 17207.919 | 0 | 0 | 17207.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44474.402 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340661 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 30332.695 | 30332.695 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 55.58 | 8943.936 | 2495.148 | 0 | 0 | 0 | 2495.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448.788 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340662 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-08-20 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 153000 | 162205.955 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 59 | 102494.409 | 36063.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31755.15 | 0 | 4308.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66430.504 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340663 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 24015.451 | 24015.451 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 56.39 | 14861.689 | 4604.497 | 0 | 0 | 0 | 4604.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.192 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341404 | Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-42-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-11-17 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 92000 | 96900 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89 | 10805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10805 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341405 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 13340 | 13340 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 88.85 | 1566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.725 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341407 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | A | 2. ESTUDIOS | 1148-43-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2024-07-29 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 181000 | 190000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89 | 31700 | 20300 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341408 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2023-08-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 27550 | 27550 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 83 | 4596.5 | 1406.5 | 0 | 0 | 0 | 1406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341412 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | A | 2. ESTUDIOS | 1148-45-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-02-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 60000 | 85408.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 99 | 5400 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5 | 0 | 900 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341413 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 11165 | 12384.233 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 783 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.813 | 0 | 128.687 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341415 | Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | A | 2. ESTUDIOS | 1148-46-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-05-30 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 150000 | 171587 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 99 | 25972.5 | 25972.5 | 0 | 0 | 11165 | 0 | 0 | 6157.5 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341416 | Asesoria Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 28252.09 | 28252.09 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 82.68 | 3766.012 | 2511.762 | 0 | 0 | 0 | 1618.925 | 0 | 892.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341430 | Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | A | 2. ESTUDIOS | 1148-48-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-07-04 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 181000 | 205071 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 49 | 29732 | 11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18621 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341431 | Asesoria Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 31541.995 | 31541.995 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 43.72 | 4311.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.14 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341432 | Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-53-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-07-29 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 181000 | 159965 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 80 | 120275 | 97390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341433 | Asesoria Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 31433.245 | 23194.925 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 79.75 | 17439.875 | 14121.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318.325 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341434 | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-10-02 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 170000 | 90750.4 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 17.69 | 57733.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57733.434 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341435 | Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 26758.03 | 27065.076 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9 | 1254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341436 | Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2024-08-19 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 160000 | 137742.942 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 87 | 104009.942 | 86334.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29037.5 | 57297.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17675 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341437 | Asesoria Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2023-07-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 29248.53 | 29248.53 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.41 | 15081.442 | 12518.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12518.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.875 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341438 | Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | A | 2. ESTUDIOS | 1148-51-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-02-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 56000 | 55390.7 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 100 | 4209.74 | 3659.74 | 0 | 0 | 1915.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.5 | 0 | 550 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341439 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2024-02-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 7783.702 | 8031.652 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 95.86 | 530.662 | 530.662 | 0 | 0 | 0 | 277.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.952 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341441 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-05-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 13050 | 13767.75 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99.37 | 282.75 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343192 | DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-99-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2024-11-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 220000 | 257759 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 61.52 | 110114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110114 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343193 | DISEÑO AMPLIACION SSR CHAURA COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2024-12-10 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 210000 | 207060.39 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 68.61 | 78860.39 | 15884.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15884.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62976.2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343194 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OÑOICO COMUNA DE SAAVEDRA; DISEÑO INTERCONEXION SSR HUEDAQUINTUE A SSR EL COIGUE COMUNA DE CARAHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2024-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Sin Reajuste | 150000 | 216500 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 76.17 | 90500 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343196 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COIPUE AVIACION COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2024-12-05 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 200000 | 204170 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 67.47 | 83650 | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343197 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LA PAZ A SECTOR LANCO VIEJO Y RANCAHUE COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2024-12-09 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 215000 | 201017.896 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 57.84 | 90348.431 | 16866.667 | 0 | 0 | 16866.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73481.764 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343198 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR UNION HUAHUANCO COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2024-06-17 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 200000 | 212660 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 54.36 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94300 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343200 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS LAURELES SECTOR CALBUN LLANQUIHUEN Y SAN JOSE COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2024-07-13 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 220000 | 225449.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 86.43 | 57300 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343203 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR LLAFENCO COMUNA DE PUCON | A | 2. ESTUDIOS | 1148-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2024-09-30 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 110000 | 110000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 66.56 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343205 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2024-10-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 200000 | 125436.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 71.85 | 44386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44386.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343207 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COLLICO COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-113-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2024-10-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 197400 | 235150 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 65.3 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343208 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA CASCADA COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-114-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2024-10-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132400 | 109270 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 77.54 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 344773 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | A | 2. ESTUDIOS | 1148-115-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-05 | 2021-10-08 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2023-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 75000 | 102050 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 89 | 9408.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9408.245 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349193 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-148-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2024-11-06 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 150000 | 350249.093 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 36.78 | 92606.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92606.093 | 137058.957 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349197 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-147-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2024-05-18 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 95000 | 161335 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 15.74 | 130329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130329 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358857 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 114-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-12-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 150000 | 206611.054 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 32.37 | 148644.31 | 26570.508 | 0 | 0 | 0 | 11366.798 | 0 | 15203.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122073.802 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358858 | Diseño Mejoramiento SSR, Fernando Carilao, comuna de Perquenco. | A | 2. ESTUDIOS | 1148-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-12-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 150000 | 206543.154 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 53.22 | 70939.877 | 15963.853 | 0 | 0 | 15963.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54976.024 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358859 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | A | 2. ESTUDIOS | 1148-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-12-13 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 150000 | 255000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 58.24 | 94150 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72900 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 375700 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-23 | 2025-11-17 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 69445.575 | 130075.483 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 0 | 27862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27862 | 102213.483 | 27861 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375698 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 1. OBRAS | 1148-86-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-23 | 2025-11-17 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 478935 | 642000 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 0 | 213510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213510 | 428489.881 | 287372.871 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387739 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-6-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-21 | 2026-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 328174 | 328174 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218194 | 305473.866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387735 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 1. OBRAS | 1148-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-25 | 2026-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2263278 | 2263278 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1219728 | 1552382.044 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031680-0 | REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361592 | Asesoria Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-04 | 2024-04-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 123546.723 | 149110.056 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 27249.056 | 27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.056 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031680-0 | REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361591 | Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | A | 1. OBRAS | 1148-48-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2024-06-06 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 653577 | 1028345.216 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 100 | 241438 | 241438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186640.474 | 0 | 0 | 54797.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI, CARAHUE, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI, CARAHUE, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406352 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHAMPULLI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 503960 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167978 | 335972 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI, CARAHUE, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406355 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHAMPULLI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2099831 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 797927 | 1301894 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406315 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 129930 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64965 | 64955 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406318 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 541373 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 319410 | 221953 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398012 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-24 | 2026-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 169656 | 169656 | 0-0 |  | 0 | 21207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21207 | 138064.578 | 256405.646 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398008 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 1. OBRAS | 1148-28-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-27 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1170053 | 1170053 | 0-0 |  | 0 | 85053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85053 | 409518.2 | 760533.8 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396799 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 192341 | 332219.538 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.08 | 38290 | 16862.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16862.169 | 11000 | 10427.831 | 162000 | 131929.538 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387191 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-118-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1281639 | 1857912.231 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9.04 | 368309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173001.303 | 195307.697 | 816000 | 707415.329 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398035 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-33-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2025-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 75406 | 75406 | 0-0 |  | 0 | 18851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18851 | 100000 | 34576.048 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398033 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | N | 1. OBRAS | 1148-27-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-28 | 2025-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 520043 | 520043 | 0-0 |  | 0 | 62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62405 | 450000 | 70042 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381346 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-109-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-18 |  |  | Sin Reajuste | 239683 | 332690.561 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 3.25 | 47309 | 10813.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10813.079 | 16169.121 | 20326.8 | 233268 | 52113.561 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381341 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 1. OBRAS | 1148-115-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652991 | 1807556.093 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 7.55 | 356297 | 140205.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140205.195 | 102000 | 114091.805 | 1169035 | 318442.912 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 400723 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-47-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2027-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 525006 | 525006 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 225003 | 300002 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400721 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-39-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2027-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3620737 | 3620737 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1556917 | 2064819 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398030 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-30-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-24 | 2026-04-17 |  |  | Sin Reajuste | 112860 | 112860 | 0-0 |  | 0 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18810 | 101864 | 100000.572 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398028 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | N | 1. OBRAS | 1148-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-27 | 2024-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 778356 | 778356 | 0-0 |  | 0 | 93403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93403 | 478355 | 300000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356267 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2024-11-28 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 150000 | 301497.5 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 56.91 | 244562.5 | 114637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33657.5 | 0 | 0 | 0 | 80980 | 22750 | 107175 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356303 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2024-11-25 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 150000 | 273335 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 74.38 | 206540 | 136510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250 | 0 | 0 | 0 | 103260 | 24800 | 45230 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356306 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2024-10-11 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 150000 | 208930 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 62 | 139025 | 59815 | 0 | 0 | 0 | 26575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33240 | 30760 | 48450 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-10-08 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 217779.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 33.84 | 162529.5 | 46314.5 | 0 | 0 | 0 | 13450 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 4939.5 | 9925 | 48215 | 68000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366007 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2024-10-29 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 465000 | 553176 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 81.39 | 302367 | 199446 | 0 | 0 | 37537.5 | 22356.75 | 26215.8 | 23175.75 | 16085.55 | 24492 | 26151.45 | 23431.2 | 0 | 102921 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370453 | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-09-30 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 150000 | 262095 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 65.13 | 209805 | 118405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74480 | 0 | 0 | 0 | 43925 | 24083 | 67317 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370454 | Estudio Emergencia Sequía SSR Paillaco La Barda y Diseño Mejoramiento SSR Huilio Rehuelhue, comunas de Pucón y Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-63-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-07-29 | CAUTÍN | PUCON, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 150000 | 174849.737 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 100 | 116272.322 | 116272.322 | 0 | 0 | 31072.152 | 0 | 28145.529 | 42194.066 | 0 | 0 | 0 | 14860.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396818 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 71950 | 135594.16 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.62 | 25027 | 7619.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619.782 | 8407.218 | 9000 | 110567.16 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387196 | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-119-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 479426 | 545335.06 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 13.58 | 152463 | 76141.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76141.853 | 76321.147 | 0 | 403445.963 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051415-0 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051415-0 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398005 | Asesoria Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-29-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-24 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 87443 | 87443 | 0-0 |  | 0 | 21860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21860 | 145770.483 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051415-0 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398003 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | N | 1. OBRAS | 1148-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603061 | 694288.374 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 0 | 72367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15261 | 57106 | 621921.374 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM, PERQUENCO, PROV. CAUTIN , REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM, PERQUENCO, PROV. CAUTIN , REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406359 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 241405 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120703 | 120692 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM, PERQUENCO, PROV. CAUTIN , REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406360 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM PERQUENCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1005854 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 593454 | 412390 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056289-0 | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056289-0 | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398024 | Asesoria Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-32-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2027-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 313849 | 313849 | 0-0 |  | 0 | 31384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31384 | 31384 | 656181.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056289-0 | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398019 | Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | N | 1. OBRAS | 1148-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-28 | 2027-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2205532 | 2205532 | 0-0 |  | 0 | 264664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264664 | 264664 | 1940868 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396521 | Conservación SSR Curarrehue, Región de La Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1578 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 405222 | Servicio de Apoyo Tecnico a la Subdireccion Regional en contrato Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-58-LP24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-14 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 51755 | 51755 | 0-0 |  | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 34955 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390808 | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-08 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 420212 | 677040.535 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 22 | 524754.877 | 149444.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149444.979 | 148800 | 226509.898 | 177661.73 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACION SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACION SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 402560 | Servicio de Inspección Fiscal para Obra Conservación SSR Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-58-LP24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-21 | 2025-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACION SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402557 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 446002 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 445992 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397857 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2027-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 644000 | 0-0 |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 276000 | 367999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397853 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2027-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2128919 | 2128919 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1021880 | 1107039 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO,VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397672 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Pedregoso Santa Filomenna, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 552000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230000 | 321990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO,VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397670 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Pedregoso Santa Filomenna, Villarrica | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2315277 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1388168 | 927099 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397658 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 179899 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149920 | 29969 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397655 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 749578 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 696108 | 53460 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397666 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-48-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 207000 | 207000 | 0-0 |  | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 138000 | 68999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397662 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 964342 | 964342 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 703971 | 260371 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397870 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-50-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2027-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 396000 | 0-0 |  | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 198000 | 197999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397869 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2026-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1998962 | 1998962 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1039462 | 959500 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397864 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 729607 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 312685 | 416912 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397863 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4053371 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2384631 | 1668730 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397873 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-51-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 396000 | 0-0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 264000 | 131999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397872 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-43-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1801422 | 2034800.888 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1315038 | 486383 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397883 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 644000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 322000 | 321990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397882 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2649744 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1530862 | 1118872 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397878 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-52-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 297000 | 0-0 |  | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 198000 | 98999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397877 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1105024 | 1105024 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 806667 | 298357 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397908 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-54-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 297000 | 0-0 |  | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 198000 | 98999 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397905 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652637 | 1779480.015 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1006425 | 693055.015 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397862 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 644000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 276000 | 367990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397860 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3514153 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1810935 | 1703208 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397881 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 297000 | 0-0 |  | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 198000 | 99000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397879 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1118380 | 1341988.677 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 816418 | 525595.667 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA DE CURACAUTÍN, COMUNA DE CURACAUTIN. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA DE CURACAUTÍN, COMUNA DE CURACAUTIN. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404086 | Servicio de apoyo a la Inspección Fiscal Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-22 | 2025-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA DE CURACAUTÍN, COMUNA DE CURACAUTIN. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 404085 | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-22 | 2025-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250087 | 250087 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250077 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406372 | Servicio de Inspección Fiscal para Obra Conservación SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396773 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 546269 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 546259 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396774 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 570091 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220081 | 350000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396765 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2375379 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 1675369 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396771 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 528842 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228832 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396768 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2203507 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 1503497 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO, PITRUFQUÉN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO, PITRUFQUÉN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396776 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 181657 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90823 | 90824 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO, PITRUFQUÉN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396775 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 756904 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 446573 | 310321 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CUSACO, NUEVA IMPERIAL, PROV. CAUTIN , REG. ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CUSACO, NUEVA IMPERIAL, PROV. CAUTIN , REG. ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396779 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 595198 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 148800 | 446388 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CUSACO, NUEVA IMPERIAL, PROV. CAUTIN , REG. ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396777 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2479994 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 570399 | 1909585 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN , REG, DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN , REG, DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406370 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 211199 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105600 | 105589 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN , REG, DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406356 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 879997 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 519199 | 360788 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE, TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE, TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 405065 | Servicio de Inspección Fiscal para Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE, TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405062 | Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 186592 | 186592 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 186582 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CAPRICHO, GALVARINO, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 299 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CAPRICHO, GALVARINO, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406339 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1078534 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 308152 | 770372 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CAPRICHO, GALVARINO, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406346 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4493892 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1213351 | 3280531 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA RAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 398540 | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10047 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA RAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406354 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 346602 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115534 | 231058 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA RAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406353 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1444175 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 548787 | 895378 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 370621 | GP CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-28 | 2024-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 52169.053 | 67956.807 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 5423.121 | 5423.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 381683 | CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | A | 1. OBRAS | 5661-33-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-07-28 | 2024-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 325001.791 | 522744.667 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100 | 43466.694 | 43464.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43464.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 381799 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS SERVICIOS DE LAS HUELLAS, ISLA DEL REY, CATRIPULLI Y ESTACIÓN MARIQUINA. REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°6-2023 | A | 1. OBRAS | 5661-20-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-18 | 2023-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 317290.049 | 422274.686 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 100 | 110.306 | 110.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333795 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos Altos, Valdivia | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2024-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 45419.582 | 81254.359 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 5172 | 1990.475 | 0 | 562.288 | 0 | 1428.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.525 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332354 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 5661-11-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-15 | 2024-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 431640.712 | 812543.595 | 78240360-5 | SOC. CONSTRUCT. JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LTDA. | 98.1 | 51717 | 19904.749 | 0 | 0 | 5622.876 | 14281.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31812.251 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323956 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-40-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2025-02-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 185575.85 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 82 | 103303.5 | 55869 | 0 | 0 | 6000 | 38901.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.25 | 0 | 0 | 47434.5 | 52567.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323958 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2025-02-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8700 | 26908.498 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 14979.008 | 8101.005 | 0 | 0 | 0 | 6510.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.251 | 0 | 0 | 6878.003 | 7622.25 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345191 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-100-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 66503.125 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 9450 | 9450 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345198 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-92-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 43000 | 47000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345201 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-90-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 43000 | 64000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345203 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-88-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 54550 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345223 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-102-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 43000 | 50924.875 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 2546.244 | 2546.244 | 0 | 0 | 0 | 2546.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345236 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-81-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 35000 | 75941.772 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 100 | 3797.088 | 3797.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345238 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-80-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 50000 | 63242.813 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 6324.281 | 6324.281 | 0 | 0 | 6324.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345239 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-79-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 63000 | 68000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345241 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-77-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2024-03-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 52500 | 99919.77 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 93 | 17507.625 | 10504.575 | 0 | 0 | 0 | 3501.525 | 0 | 0 | 3501.525 | 0 | 3501.525 | 0 | 7003.05 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345245 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-75-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 40000 | 56910.897 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 3051.166 | 3051.166 | 0 | 0 | 0 | 3051.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345246 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-74-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 50000 | 62860.5 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 3143.025 | 3143.025 | 0 | 0 | 3143.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345371 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 9135 | 9642.953 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1370.25 | 1370.25 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345379 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 681.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345381 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9280 | 9280 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345383 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6235 | 7909.75 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 623.5 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345385 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2052-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 7384.107 | 7384.107 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 369.205 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345392 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-21 | 2023-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 11011.557 | 11011.557 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 550.576 | 550.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345393 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6419.147 | 9170.208 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 917.02 | 917.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345394 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 9860 | 9860 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345395 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2024-03-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 10154.423 | 14488.367 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2538.606 | 1523.163 | 0 | 0 | 0 | 507.721 | 0 | 0 | 507.721 | 0 | 507.721 | 0 | 1015.443 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345397 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 8848.38 | 8252.08 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 442.419 | 442.419 | 0 | 0 | 0 | 442.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345399 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9114.773 | 9114.773 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 455.738 | 455.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361534 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-16-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-07-07 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 51750 | 55100 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 95 | 5510 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361536 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-07-07 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 7989.5 | 7989.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 798.95 | 399.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.475 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361537 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-15-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2023-11-10 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 98325 | 127100 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 90 | 25420 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361538 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2023-11-10 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 18429.5 | 18429.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 3685.9 | 1842.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.95 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361539 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-17-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-05-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 63250 | 89100 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 85 | 44550 | 31185 | 0 | 0 | 17820 | 0 | 8910 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 8910 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361540 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-05-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 12919.5 | 12919.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 6459.75 | 4521.825 | 0 | 0 | 0 | 2583.9 | 1291.95 | 645.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.975 | 1291.95 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361541 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-18-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-10-05 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 60300 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 85 | 18090 | 9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 3015 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361542 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-10-05 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 8743.5 | 8743.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2623.05 | 1311.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.175 | 874.35 | 0 | 0 | 0 | 874.35 | 437.175 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361543 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-19-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-03-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 49450 | 87435.201 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 90.79 | 16100 | 12075 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361544 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-03-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 11672.5 | 12678.104 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2334.5 | 1750.875 | 0 | 0 | 0 | 1167.25 | 583.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.625 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361545 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-20-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-10 | 2023-12-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 49450 | 67000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 90 | 16750 | 10050 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361546 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-10 | 2023-12-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 9715 | 9715 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2428.75 | 1457.25 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 485.75 | 485.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 485.75 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361547 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-21-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-10-15 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 74600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 74 | 38760 | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12920 | 0 | 6460 | 0 | 12920 | 0 | 6460 | 12920 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361549 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-10-15 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 9367 | 10817 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 5620.2 | 4683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.4 | 0 | 936.7 | 0 | 1873.4 | 0 | 936.7 | 1873.4 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361557 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AUQUINCO LAS VERTIENTES, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5661-24-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-01 | 2022-08-17 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-22 | 2022-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 85000 | 159486.756 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 100 | 1303.456 | 1303.456 | 0 | 0 | 1303.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381943 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2024-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 11266.92 | 11266.92 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 9013.536 | 8450.19 | 0 | 0 | 0 | 1126.692 | 3380.076 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 3380.076 | 0 | 563.346 | 1126.692 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381972 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-29-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-19 | 2024-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 63010.5 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 55 | 45763.151 | 22909.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19631.438 | 0 | 3277.611 | 0 | 0 | 0 | 19703.577 | 3150.525 | 6553.092 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381977 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-19 | 2024-10-12 |  |  | Sin Reajuste | 8191.365 | 8191.365 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 5733.955 | 2866.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.41 | 0 | 409.568 | 0 | 0 | 0 | 2457.41 | 409.567 | 819.136 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381992 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-30-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-08-22 | 2024-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 102697 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 85 | 74871.909 | 69737.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31996.092 | 0 | 5341.98 | 0 | 0 | 32398.987 | 0 | 5134.85 | 10680.488 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-22 | 2024-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 13350.61 | 13350.61 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 9345.426 | 8677.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.183 | 0 | 667.531 | 0 | 0 | 4005.183 | 0 | 667.529 | 1335.062 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382073 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5661-24-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-09 | 2024-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140000 | 140051.1 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 67154.896 | 67154.896 | 0 | 0 | 0 | 67154.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382084 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-09 | 2024-01-27 |  |  | Sin Reajuste | 18206.643 | 18206.643 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 8469.051 | 8469.051 | 0 | 0 | 0 | 8469.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382136 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 1. OBRAS | 5661-26-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-09 | 2023-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120000 | 117998.02 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 22387.01 | 22387.01 | 0 | 0 | 0 | 22387.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382139 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-09 | 2023-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 15339.743 | 15339.743 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2823.275 | 2823.275 | 0 | 0 | 0 | 2823.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 383114 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE LA AGUADA, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-06 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 116501 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 91 | 119770.26 | 108760.915 | 0 | 0 | 34281.147 | 0 | 0 | 0 | 37039.323 | 0 | 0 | 37440.445 | 0 | 11009.345 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 384285 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 2. ESTUDIOS | 5661-35-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 93891 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 85 | 78275.759 | 73273.814 | 0 | 0 | 9802.987 | 0 | 0 | 29035.329 | 4874.113 | 0 | 0 | 29561.385 | 307.395 | 4694.55 | 9764.664 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387588 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de La Paloma, Paillaco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-82-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 2024-03-20 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-08-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 129780.066 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 7 | 132498.712 | 124641.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202.972 | 45089.406 | 69349.407 | 0 | 0 | 0 | 7856.927 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387601 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 24.8 | 70021.496 | 56608.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38686.257 | 0 | 17922.239 | 0 | 0 | 0 | 13413 | 87520 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387610 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 180774.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 39.3 | 156866.444 | 66094.808 | 0 | 0 | 0 | 25778.62 | 0 | 0 | 27207.245 | 0 | 13108.943 | 0 | 75363.312 | 15408.324 | 27437.148 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387623 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 140066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 29.3 | 119240.364 | 41857.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832.956 | 0 | 0 | 21024.658 | 0 | 0 | 64938.75 | 12444 | 23586.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387628 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 167866.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 31 | 132804.691 | 53282.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26555.086 | 0 | 26726.955 | 0 | 0 | 78270.15 | 1252.5 | 38776.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387632 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 5661-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 135600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 33.9 | 110780.749 | 52124.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34620.455 | 0 | 17504.294 | 0 | 0 | 58656 | 29108 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387635 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 5661-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 101000 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 36.8 | 75702.193 | 37962.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26009.922 | 0 | 11952.271 | 0 | 29835 | 7905 | 27510 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387643 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 2. ESTUDIOS | 5661-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 71000 | 169066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 31 | 138588.254 | 56371.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26351.287 | 0 | 0 | 26521.837 | 3498.73 | 7940 | 74276.4 | 37621.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387646 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | N | 2. ESTUDIOS | 5661-57-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 167800 | 167866.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 40.9 | 148155.882 | 69988.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26469.703 | 0 | 26515.854 | 0 | 17003.139 | 78167.186 | 0 | 40121.926 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387651 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 150260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 77.5 | 133773.526 | 119136.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42738.047 | 0 | 17331.681 | 0 | 0 | 59066.798 | 0 | 14637 | 20418 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387659 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 81000 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 11.9 | 51912.32 | 9843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11346.4 | 30722.4 | 30696.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389144 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 150260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 39.3 | 96030.813 | 84226.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42738.047 | 0 | 0 | 17460.722 | 0 | 24028.044 | 0 | 11804 | 57468 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389145 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Los Tayos Altos, Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 172000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 30.5 | 53967.718 | 53967.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53967.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 404255 | Construccion Sondaje SSR Linguento Nanihue Mariquina | N | 1. OBRAS | 5661-31-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2025-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 174051.78 | 174051.78 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 178551.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178551.78 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 404664 | ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO SSR LA PALOMA, PAILLACO | N | 2. ESTUDIOS | 5661-23-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-27 | 2025-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8925 | 8925 | 0-0 |  | 0 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 405184 | DISEÑO HABILITACION CAPTACIONES COMPLEMENTARIAS SSR NIEBLA, VALDIVIA | N | 2. ESTUDIOS | 5661-32-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 99960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99960 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339155 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-27 | 2024-07-02 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 147227.169 | 158911.335 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 50790 | 48024.845 | 0 | 0 | 0 | 17468.002 | 11601.768 | 18955.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.155 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347340 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-128-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-27 | 2024-07-02 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1042316.065 | 1589113.35 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 93.18 | 578047.629 | 480248.456 | 0 | 0 | 48196.196 | 126483.829 | 116017.681 | 189550.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27637.988 | 70161.185 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369651 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2025-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 546887 | 565626.554 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 514447 | 392456.839 | 0 | 55597.382 | 42662.91 | 56752.849 | 51527.481 | 53842.983 | 27006.199 | 53536.368 | 25608.448 | 25922.219 | 43383.149 | 78607.012 | 56434 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 377253 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-7-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 2025-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2378570.836 | 5656265.536 | 99537890-6 | APIA SPA | 77.77 | 5344466 | 4078380.785 | 0 | 575449.228 | 439604.119 | 581034.48 | 535719.754 | 561311.737 | 281266.975 | 561727.506 | 269365.803 | 272901.183 | 480019.068 | 786066.147 | 592490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354106 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-13 | 2023-09-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 194883.689 | 194883.689 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407455 | REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO ¿ PIUTRIL, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS (CONTINUACIÓN). 2do LLAMADO DE LICITACIÓN | N | 1. OBRAS | 5661-37-LR24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 473458.718 | 473458.718 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 610974 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036781-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354382 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-23 | 2024-10-13 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 123905.556 | 160112.739 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 57021 | 46693.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.431 | 24477.021 | 7594.857 | 6107.511 | 2526.437 | 3967.513 | 6360.23 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036781-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354373 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-53-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-23 | 2024-10-13 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 741192.009 | 1104225.784 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 93.55 | 393245 | 322022.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41292.63 | 168807.043 | 0 | 94499.087 | 17423.705 | 27358.886 | 43863.649 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358621 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-12-10 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 176458.245 | 176458.245 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 162891 | 127023.757 | 0 | 0 | 14629.35 | 0 | 21389.45 | 16411.756 | 18332.174 | 13823.009 | 17041.746 | 25396.272 | 20485.395 | 15381.848 | 28496 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369682 | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | A | 1. OBRAS | 5661-79-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-10-17 | 2024-12-10 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 862983.837 | 1470485.375 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 74.74 | 1428423 | 1120032.336 | 0 | 0 | 127285.3 | 57511.304 | 129962.395 | 144468.115 | 161217.128 | 122467.632 | 151361.426 | 225759.036 | 180210.615 | 128180.049 | 252469 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369780 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-11-12 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 170691.783 | 170691.783 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 65189 | 40749.346 | 0 | 7345.358 | 5342.192 | 9006.937 | 7485.392 | 11569.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24439.583 | 0.071 | 54260 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369774 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-75-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-11-12 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1048170.227 | 1177184.713 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 86.96 | 472579 | 294810.582 | 0 | 53133.589 | 38466.788 | 65095.88 | 54383.662 | 83730.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177215.395 | 553.023 | 377161 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039344-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369786 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2024-10-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 336622.502 | 329220.298 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 207185.677 | 122174.57 | 0 | 0 | 0 | 85926.063 | 7093.067 | 8282.561 | 9153.903 | 4379.434 | 3567.388 | 3772.154 | 20257.26 | 64753.847 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039344-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369785 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-76-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2024-10-01 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 2047450.423 | 2532463.825 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 80.92 | 1742630 | 1025526.26 | 0 | 0 | 0 | 735075 | 59816.377 | 64521.148 | 74195.906 | 35651.959 | 27806.415 | 28459.455 | 218997.219 | 498106.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043789-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369783 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural Llastuco, Comuna de Mafíl Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-11-12 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 148214.43 | 163262.244 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 74031 | 66026.585 | 0 | 14861.896 | 15911.716 | 10185.955 | 14069.487 | 10997.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 8003.847 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043789-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369781 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | A | 1. OBRAS | 5661-77-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-11-12 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 917263.353 | 1125946.515 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 96.08 | 535565 | 476913.065 | 0 | 107505.573 | 0 | 187071.232 | 102219.13 | 80117.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452.985 | 55198.95 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369649 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-11-07 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 23799.529 | 27242.597 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 25500 | 25499.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754.722 | 3910.401 | 7489.064 | 3344.822 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 36840 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391464 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 5661-97-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-12 | 2024-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 144583.791 | 272425.964 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 98.23 | 260523.991 | 260523.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109314.128 | 40063.811 | 76654.694 | 34490.997 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 381560 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369788 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-12 | 2025-06-07 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 93378.383 | 93378.383 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 50781 | 27213.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8975.433 | 11547.248 | 6690.692 | 12000 | 11567.627 | 60098 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 397833 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | N | 1. OBRAS | 5661-4-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 832637.231 | 933783.827 | 76542347-3 | LOS VOLCANES SPA | 29.14 | 517963 | 276602.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91056.513 | 117440.125 | 68105.639 | 125687.455 | 115673.268 | 626457 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369791 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-10-28 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 220856.416 | 250637.785 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 115476 | 98461.744 | 0 | 24503.625 | 13921.408 | 12737.354 | 13681.634 | 10365.282 | 381.516 | 1600.735 | 15160.111 | 6110.079 | 17014.256 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369790 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-8-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-10-28 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1571117.23 | 1728536.447 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 95.37 | 829678 | 705628.993 | 0 | 174910.867 | 98929.641 | 90851.564 | 98099.935 | 72720.67 | 0 | 15779.317 | 109974.903 | 44362.096 | 124049.007 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369795 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2025-02-06 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 86616.681 | 86616.681 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 64999 | 36859.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.2 | 4046.695 | 4723.612 | 7149.631 | 10212.557 | 6942.556 | 9937.214 | 18202.535 | 21619 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389286 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | N | 1. OBRAS | 5661-93-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 662981.762 | 866166.805 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 42.55 | 662980.9 | 377547.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38456.621 | 41235.742 | 48087.015 | 73326.121 | 105000.642 | 71441.554 | 103416.853 | 182016.352 | 216186 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378357 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 290241.978 | 290241.978 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 180827 | 93533.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.135 | 18639.652 | 24260.095 | 15891.959 | 27680.833 | 32048.512 | 55244.814 | 115416 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378330 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS | 5661-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2087196.196 | 2902419.783 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 32.2 | 1883266 | 981262.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73641.814 | 194208.422 | 254650.34 | 167229.004 | 291532.774 | 349555.494 | 552448.152 | 1215010 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378358 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2025-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 95653.416 | 95653.416 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 79594 | 53282.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22516.029 | 13738.92 | 10116.944 | 6910.449 | 11844.01 | 14467.648 | 30307.084 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378385 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | N | 1. OBRAS | 5661-39-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 705080.192 | 956534.158 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 55.7 | 816936 | 549243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231144.322 | 38293.223 | 103375.072 | 104791.229 | 71640.054 | 123019.621 | 144672.479 | 318071.844 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378551 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2025-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 117872.102 | 117872.102 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 113524.6 | 74991.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12164.13 | 18756.395 | 13368.563 | 12780.901 | 8741.051 | 9180.372 | 9435.565 | 29097.623 | 105950 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378550 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-41-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 881867.759 | 1178721.017 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 63.62 | 1163245.999 | 771844.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166231.502 | 150740.577 | 137105.991 | 132054.943 | 90539.748 | 95172.165 | 100424.843 | 290976.23 | 1109500 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378471 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-06 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 126057.624 | 126057.624 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 62571 | 28193.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6907.614 | 21285.704 | 13418.793 | 20958.889 | 63488 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378472 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | N | 1. OBRAS | 5661-43-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-06 | 2025-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 918488.327 | 1260576.24 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 27.2 | 647701 | 292216.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71549.019 | 220667.15 | 224598.947 | 130885.884 | 634877 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378549 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-04-20 |  |  | Sin Reajuste | 148748.8 | 148748.8 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 46.33 | 99591 | 68915.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.425 | 12885.425 | 15042.482 | 10377.566 | 27360.229 | 10675.873 | 20000 | 144159 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378548 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5661-44-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1101372.412 | 1487488.002 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 50 | 1025902 | 712062.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.845 | 132150.998 | 155422.073 | 107490.752 | 283641.251 | 113838.161 | 200000.92 | 1491587 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378558 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-23 | 2025-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 169995.286 | 169995.286 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 152018 | 132333.321 | 0 | 0 | 0 | 52131.622 | 23261.95 | 22419.365 | 765.015 | 17763.904 | 0 | 15991.465 | 10000 | 9684.679 | 32058 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378557 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-42-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1604756.78 | 1699952.861 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 78.3 | 1554159 | 1355358.239 | 0 | 0 | 0 | 530931.836 | 238155.864 | 238005.456 | 142034.78 | 40448.104 | 0 | 165782.199 | 101975.148 | 96825.613 | 330593.09 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399974 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256594 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186803.152 | 80054.208 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399973 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1769614 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1280998.992 | 559389.168 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387086 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-16 | 2025-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 184984.384 | 184984.384 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 117711 | 75460.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23409.564 | 14512.963 | 19352.184 | 18185.813 | 0 | 0 | 42250.476 | 67274 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380188 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | N | 1. OBRAS | 5661-40-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-16 | 2025-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1453838.12 | 1849843.839 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 40.79 | 1207108 | 777479.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240317.138 | 148842.786 | 199950.821 | 188368.516 | 0 | 7125.975 | 422502.764 | 694000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 380235 | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-23 | 2025-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 128530.413 | 128530.413 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 117100 | 81168.383 | 0 | 0 | 7134.149 | 8941.606 | 17734 | 17519.209 | 10846.309 | 7588.89 | 6087.653 | 5316.567 | 18242 | 17689.617 | 32128 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380233 | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-45-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1110833.492 | 1285304.127 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 63.15 | 1194420 | 832683.134 | 0 | 0 | 72388.55 | 91065.347 | 181560.702 | 179848.127 | 111238.127 | 78410.001 | 63055.869 | 55116.411 | 190420.696 | 171316.17 | 338851 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389828 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 371020 | 371020 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270095.28 | 115755.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378552 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | N | 1. OBRAS | 5661-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2026-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2453490.811 | 2719028.506 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 353473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353473.9 | 1781507.369 | 763503.159 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389825 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-30-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112473 | 112473 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 93569.216 | 23392.304 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389537 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1059064.801 | 1363329.937 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 5.4 | 561821 | 74124.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74124.731 | 139831.74 | 347864.529 | 680470.37 | 168614.774 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389826 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR DE HUIFCO MARIQUINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 122889 | 122889 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89455.912 | 38338.248 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389823 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIFCO MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-15 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 847488 | 847488 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 616963.984 | 419541.616 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399979 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR PITRIUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 301720 | 301720 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219644.88 | 94133.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399977 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | N | 1. OBRAS | 5661-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354364.373 | 1749734.863 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | 180222.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180222.692 | 1574761.376 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389834 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 322390 | 216264 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 44741.833 | 12920.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12920.129 | 15910.852 | 15910.852 | 145585.328 | 33415.879 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389833 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5661-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1602894.155 | 1841932.048 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 6.3 | 273414.556 | 268339.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117509.996 | 150829.469 | 2521.107 | 2553.984 | 1395164.226 | 305019.191 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399975 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 396060 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205956 | 205946 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399969 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2731450 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1420348.8 | 1420348.8 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389831 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 316613 | 267700 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 6.7 | 68465.999 | 18089.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18089.678 | 18470.277 | 31906.044 | 177848.476 | 29984.172 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389829 | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | N | 1. OBRAS | 5661-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1681803.675 | 1897907.881 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 20 | 1050119.999 | 379579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327377.948 | 52201.052 | 303163.06 | 367377.939 | 867353.864 | 35347.54 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060067-0 | CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | N | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 834493 | 0-0 |  | 0 | 46511.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46511.074 | 418599.667 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060068-0 | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-16 | 2025-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 843462.937 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 348861.858 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060069-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715808.644 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 365272.562 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060071-0 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 432741 | 432741 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 255423.128 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060072-0 | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715808.644 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166176.097 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-16 | 2025-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 843462.937 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 322880.019 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060258-0 | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-16 | 2025-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 843462.937 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 203319.393 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060259-0 | CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-21-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 758827 | 758827 | 0-0 |  | 0 | 35964.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35964.019 | 323676.165 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060264-0 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | N | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 834493 | 0-0 |  | 0 | 16312.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16312.228 | 146810.056 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060269-0 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 432741 | 432741 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 136578.03 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060270-0 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-21-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 758827 | 758827 | 0-0 |  | 0 | 51459.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51459.887 | 463138.991 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060272-0 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 432741 | 432741 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311664.373 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060645-0 | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | N | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 834493 | 0-0 |  | 0 | 29729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29729 | 257693.926 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060654-0 | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715808.644 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205803.344 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060752-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396617 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060752-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396636 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060753-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396640 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 69000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060753-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396638 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060754-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396653 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060754-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396654 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060755-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396656 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060755-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396657 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060756-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396658 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060756-0 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396660 | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407991 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 60000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407990 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1442222 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 430400 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065346-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402675 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA MARIQUINA (RESOLUCION DOH N°1012/2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-09 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160260 | 160260 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150250 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407993 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1593278 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500000 | 411931 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 381859 | Gestión de Proyecto Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR San Ramón, Villa Santa Lucía, Aulen y El Amarillo, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-02 | 2024-08-22 |  |  | Sin Reajuste | 46059.059 | 53710.355 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 22869 | 18051.399 | 0 | 4131.398 | 6555.091 | 7364.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4817.601 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3042.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3041.485 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394659 | PERITOS TASADORES SSSR DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52860.504 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3448.137 | 3448.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398136 | PULICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS LAGOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3250 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1384.733 | 592.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.558 | 0 | 0 | 500 | 292.175 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404245 | ROL AVALUO - 136-48 - LOTE 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5560.76 | 5560.76 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5630.826 | 5630.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630.826 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404247 | ROL AVALUO - 137-42 - LOTE 5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3030.04 | 3030.04 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3068.219 | 3068.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068.219 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404249 | ROL 158 - 27 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3621 | 3621 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404251 | ROL - 158 - 117 - LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9796 | 9796 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404252 | ROL - 158 - 27 - LOTE 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8739 | 8739 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8739 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405191 | ROL 1117-35 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1270 | 1270 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 365443 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Aulen, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-42-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-12 | 2023-11-16 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 41495.3 | 119994.1 | 76205498-1 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 100 | 2720.068 | 2720.068 | 0 | 0 | 0 | 2720.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381858 | Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR Villa Santa Lucía, El Amarillo, Aulen y San Ramón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-32-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-02 | 2024-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304970.959 | 537103.549 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 97.7 | 204588.932 | 162897.471 | 0 | 0 | 65550.912 | 0 | 97346.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41691.461 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40017327-0 | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354845 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2024-08-06 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 312590.969 | 245667.241 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 36.08 | 181104 | 113470.647 | 0 | 21709.963 | 11112.961 | 29688.289 | 8391.443 | 5012.536 | 9810.22 | 8675.405 | 8754.193 | 10315.637 | 12115.255 | 55518.098 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40017327-0 | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354844 | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-109-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-14 | 2024-08-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 2283561.728 | 2456672.416 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 89.52 | 1896873 | 1172533.5 | 0 | 217484.489 | 111129.61 | 329122.379 | 89117.119 | 50125.36 | 98102.203 | 86754.048 | 87541.925 | 103156.367 | 121152.554 | 603186.946 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349658 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-21 | 2024-09-10 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 418289.869 | 418289.869 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 98.03 | 222477 | 172465.664 | 0 | 22759.42 | 15188.094 | 22944.708 | 20020.866 | 21326.525 | 20196.655 | 36740.051 | 10931.973 | 2357.372 | 0 | 50011.336 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40018527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349657 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-33-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 2024-09-10 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4032154.951 | 4182898.685 | 77695080-7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 98.03 | 2224764 | 1724656.631 | 0 | 227594.201 | 151880.942 | 229447.083 | 200208.655 | 213265.245 | 201966.549 | 367400.51 | 109319.728 | 23573.718 | 0 | 500107.369 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354843 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-01-21 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 180421.858 | 180421.324 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 74.33 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13325 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354842 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-01-21 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 996113.969 | 1244284.993 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 99 | 91991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91991 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40019238-0 | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349634 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue Comuna de Quellón Región de los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-04-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 293734.082 | 311109.824 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 98.24 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40019238-0 | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349632 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Curanue, Comuna de Quellón, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-20-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-04-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 1526762.767 | 2393152.495 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 77.24 | 42138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42138 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA |  | PROYECTOS | 40025344-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 400853 | Publicación Construcción SSR Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40025344-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 393870 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-07-30 |  |  | Indice Polinomico | 1321532.999 | 1189632.401 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 1205632.401 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344710 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-22 | 2024-02-10 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 130627.59 | 147403.432 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 85.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20692 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352461 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-59-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-11-22 | 2024-02-10 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 693791.625 | 1016575.399 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77813 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 401597 | Publicación Diario Oficial Proyectos Prefactibilidad Servicios Sanitarios Rurales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 128.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 21.934 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-38-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2024-09-20 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 25000 | 26400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 67 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2024-01-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 68 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 4320 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2024-11-12 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 35996.875 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 56 | 7998.958 | 7998.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998.958 | 0 | 0 | 15997.917 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2024-09-20 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 3190 | 3828 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2024-01-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 76 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 626.4 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2024-11-12 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 5219.547 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 2609.547 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-51-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 30000 | 32399.7 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 91 | 11339.85 | 8504.888 | 0 | 0 | 0 | 5669.925 | 0 | 0 | 0 | 2834.963 | 0 | 0 | 0 | 2834.962 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2023-08-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3915 | 4697.957 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 91.25 | 1644.337 | 1233.209 | 0 | 0 | 0 | 822.139 | 0 | 0 | 0 | 411.07 | 0 | 0 | 0 | 411.128 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322755 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-49-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-10-17 | 2024-11-19 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 30000 | 46560 | 76658389-K | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 90 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322757 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-50-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 35000 | 57240 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 74 | 14715 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 4905 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322762 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-52-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2024-10-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 35000 | 40800 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 70 | 12240 | 4080 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 4080 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322784 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2024-11-19 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4350 | 6751.2 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 675.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.12 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2024-09-15 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 8299.8 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 74.29 | 2133.675 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.45 | 711.225 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322789 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2024-10-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 5075 | 5916 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 1774.8 | 591.6 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 591.6 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339780 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-22-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2022-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 168000 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370281 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-04-17 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 3380 | 4056 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 45 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 1690 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370846 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-26 | 2024-03-06 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4331.6 | 4331.6 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 20 | 1732.64 | 1299.48 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.16 | 866.32 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370848 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2024-11-18 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3380 | 4056 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 60 | 1622.4 | 1216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 405.6 | 405.6 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370849 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-65-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 44000 | 61273.1 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 50 | 15668.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15668.73 | 16399.937 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370850 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2023-11-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 8884.6 | 7352.772 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 14.76 | 1880.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.248 | 1880.248 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370851 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-66-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 15351.21 | 10451.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.5 | 5232.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370852 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-11-21 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 1764 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370854 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-07-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1092 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370856 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-06-02 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 5700 | 5700 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2850 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370858 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-11-19 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 5400 | 6460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 60 | 2690 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 805 | 1610 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370859 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-70-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 80 | 15385.02 | 10485.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.5 | 0 | 5266.52 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 5243 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370860 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-11-21 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1764 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370861 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-71-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-09-16 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 80 | 7516.6 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 3640 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370862 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-09-16 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 873.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370863 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-72-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-10-18 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 80 | 7516.6 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 3894.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370864 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-10-18 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 873.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370866 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-06-06 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 8600 | 10300 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 37.52 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 2145 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370868 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-11-23 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 6240 | 6240 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1872 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370870 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2024-11-21 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 1092 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1092 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370871 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-76-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-09-19 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 7516.6 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370872 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-09-19 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 873.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370878 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-12-20 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 6240 | 6240 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372687 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-108-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-03-18 | 2024-11-18 | OSORNO | RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 33800 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 90 | 14144.286 | 10764.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563.196 | 0 | 0 | 3595.982 | 3605.108 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372688 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-03-09 | 2024-07-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 80 | 9390.745 | 4840.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372699 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-95-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-03-09 | 2024-11-23 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 90 | 19512.48 | 13272.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.744 | 0 | 6638.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372700 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-96-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2024-11-21 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 70 | 9390.745 | 4840.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 9418.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372705 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-99-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-03-10 | 2023-12-20 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 90 | 6644.976 | 6644.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6644.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372739 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | A | 2. ESTUDIOS | 817-106-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2024-04-17 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 40560 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 38 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 17787.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378874 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-3-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 57000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 80 | 29573.88 | 23873.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11920.98 | 5954.22 | 5998.68 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 6099 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378876 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-4-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 64600 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 77 | 27656.62 | 19606.62 | 0 | 0 | 0 | 11134.8 | 0 | 0 | 0 | 8471.82 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 17227 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378879 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 103000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 80 | 44766.15 | 44766.15 | 0 | 0 | 0 | 22114.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22651.2 | 0 | 0 | 22951.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378882 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-6-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 55000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 70 | 23152.8 | 17652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11576.4 | 0 | 6076.4 | 0 | 5500 | 11770 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378883 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 5500 | 5500 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 59 | 2200 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 55 | 550 | 0 | 550 | 1100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378885 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-7-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 10293.92 | 10293.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123.93 | 0 | 0 | 5169.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378886 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2024-03-04 |  |  | Sin Reajuste | 4900 | 4900 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378887 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-8-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-05-26 | 2024-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 43316 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 17843.593 | 13511.993 | 0 | 0 | 0 | 8987.204 | 0 | 0 | 4524.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331.6 | 8966.412 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378888 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-9-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-06-06 | 2024-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 39000 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 100 | 12206.61 | 12206.61 | 0 | 0 | 0 | 8091.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378889 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 3900 | 3900 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378961 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-13-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-12 | 2024-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 127500.337 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 106206.393 | 106206.393 | 0 | 0 | 102380.067 | 3826.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378962 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-12 | 2024-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 12750.034 | 12750.034 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 19.7 | 10238.007 | 10238.007 | 0 | 0 | 10238.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387584 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 33613.445 | 76126.412 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 34 | 38402.273 | 26222.047 | 0 | 0 | 12941.49 | 0 | 0 | 0 | 13280.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180.226 | 40088.169 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387592 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50420.168 | 97261.675 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 34 | 33502.173 | 33502.173 | 0 | 0 | 16534.485 | 0 | 0 | 0 | 16967.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66779.866 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387612 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 67226.891 | 95795 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 34 | 48307.886 | 32980.686 | 0 | 0 | 16285.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16695.536 | 0 | 0 | 0 | 15327.2 | 50445.647 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387617 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 46218.487 | 90610.021 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 34 | 45708.588 | 31210.985 | 0 | 0 | 15403.704 | 0 | 0 | 0 | 15807.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14497.603 | 47715.236 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387619 | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16806.723 | 17850 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 40 | 18051.348 | 7341.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7341.348 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 389484 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Caicaen, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-51-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 131682.732 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 145683.357 | 131682.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56698.911 | 68292.499 | 4460.881 | 2230.441 | 0 | 14000.625 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 389489 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para los SSR de Quenac y Yaldad, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-53-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25210.084 | 33480 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 100 | 34189.776 | 34189.776 | 0 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23029.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 400879 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21008.403 | 16806.723 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 40 | 16867.227 | 6783.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6783.194 | 0 | 10084.033 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 404348 | Estudio Geofísico para el SSR de Tegualda, comuna de Fresia Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16806.723 | 13445.379 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 13445.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13445.379 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376120 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-10 | 2025-02-01 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 148131.761 | 148131.761 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 114514 | 90950.15 | 0 | 25296.457 | 26620.714 | 11949.963 | 4847.223 | 13231.216 | 1672.915 | 7331.662 | 0 | 0 | 0 | 23563.85 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376116 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1239743.793 | 1481317.612 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 94.29 | 1188488 | 942554.434 | 0 | 252964.574 | 266207.136 | 139843.376 | 50546.844 | 138358.829 | 17475.265 | 0 | 77158.41 | 0 | 0 | 245933.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376125 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 175990.061 | 195127.451 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 16.65 | 165819.331 | 164876.246 | 0 | 68596.286 | 25365.968 | 22097.451 | 15252.456 | 6351.106 | 9018.674 | 18194.305 | 0 | 0 | 0 | 943.085 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376123 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-1-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1501866.261 | 1951274.509 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99.52 | 1713807 | 1692240.914 | 0 | 690770.826 | 253659.675 | 250214.492 | 159052.609 | 66413.519 | 272129.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21566.086 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349639 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2024-12-16 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 513731.383 | 513731.383 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 79.03 | 185000 | 145603.868 | 0 | 13107.83 | 11859.203 | 12059.694 | 12069.621 | 10365.785 | 14379.721 | 44733.054 | 14438.186 | 12590.774 | 20084.482 | 19311.65 | 55731.41 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349637 | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-36-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4635530.504 | 5137313.834 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 81.48 | 1850000 | 1444047.376 | 0 | 119087.422 | 118592.03 | 120596.527 | 120696.209 | 103657.848 | 143797.207 | 447330.54 | 144381.856 | 125907.737 | 200844.822 | 205107.802 | 545323.231 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 397345 | Publicación Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 128.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.034 | 64.034 | 0 | 0 | 221.932 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405264 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Obra ¿Ampliación Servicio Sanitario Rural de Coquiao, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos¿ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193144.497 | 214013.56 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIÓN LTDA | 0 | 33883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33883 | 250193 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 397342 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 817-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-10-05 |  |  | Indice Polinomico | 1837326.911 | 1835476.569 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 247229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247229 | 1588247.569 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO |  | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405767 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Rio Negro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405764 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 384615.378 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257400.252 | 127205.126 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405665 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Riachuelo comuna de Río Negro | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3432062.64 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2491356.221 | 940696.419 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036769-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378916 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-21 | 2024-05-16 |  |  | Sin Reajuste | 164647.771 | 164647.771 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 96.63 | 113456 | 88275.304 | 0 | 39922.624 | 16037.831 | 3540.667 | 13320.582 | 7963.711 | 2948.447 | 844.35 | 3697.092 | 0 | 0 | 25180.696 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036769-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378915 | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-07-21 | 2024-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1704469.263 | 1646477.708 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 96.63 | 1171626 | 901349.058 | 0 | 403243.013 | 160378.308 | 44857.5 | 138334.247 | 79637.105 | 29484.469 | 8443.496 | 36970.92 | 0 | 0 | 270276.942 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359845 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-24 | 2024-05-22 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 19500.169 | 16138.071 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 86.85 | 2121.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.508 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359843 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-43-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-03-24 | 2024-05-22 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 94244.637 | 134483.923 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 75 | 17679.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17679.235 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40038436-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378909 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-08 | 2024-06-03 |  |  | Sin Reajuste | 184426.247 | 184426.247 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 10.8 | 143165 | 126308.096 | 0 | 43561.237 | 27245.451 | 20317.554 | 14409.503 | 10141.21 | 5785.605 | 3402.406 | 1445.13 | 0 | 0 | 16856.904 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40038436-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378904 | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-20-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-08-08 | 2024-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1932986.928 | 1844262.465 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 99.24 | 1477575 | 1300204.074 | 0 | 438977.94 | 272454.512 | 223228.724 | 149642.685 | 105600.419 | 60187.879 | 35660.617 | 14451.298 | 0 | 0 | 177370.926 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 396782 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Sistema Sanitario Rural Bahía Mansa Comuna de San Juan de la Costa (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396262 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391480 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180000 | 211479 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 396260 | Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3254890 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 1254889 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40061294-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 397579 | Publicación Conservación Estanque SSR Polloico, Comuna de Osorno. (Res. DOH 1012/2023) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061294-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406681 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico y SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-28-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1018073.411 | 1018073.411 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381047 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SSR DE AGUA POTABLE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 407970 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Hueleco Quilen Trecaimo y Pufayo comuna de San Pablo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40062419-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 399406 | Publicación Construcción Estanque SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno (Res. DOH 1012/2023) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40062419-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406681 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico y SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-28-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1018073.411 | 1018073.411 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642395 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON |  | PROYECTOS | 40063550-0 | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 401775 | Publicación Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40063550-0 | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401772 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 305887 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 305877 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 40063626-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 400596 | Publicación Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40063626-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 400595 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 349031 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349030 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40063854-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 401738 | Publicación Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063854-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401737 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 668527 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 668517 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN |  | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 401834 | Publicación Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 401831 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 595713 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595703 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401829 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2525823 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2525813 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40065179-0 | CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 402470 | Conservación Grupo 1 2024 SSR Quilar, Comuna de Ancud y Pureo, Comuna de Queilen | N | 1. OBRAS | 817-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121377.331 | 121377.331 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132712 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE |  | PROYECTOS | 40065561-0 | CONSERVACION SSR QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 403147 | PUBLICACION CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE PROVINCIA DE CHILOE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065561-0 | CONSERVACION SSR QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403132 | Conservación SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 442773 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442763 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | PROYECTOS | 40066682-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE AUCHAC COMUNA DE QUELLON | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405017 | Publicación Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac, comuna de Quellon | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40066682-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE AUCHAC COMUNA DE QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 404996 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 19990 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO |  | PROYECTOS | 40066742-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405021 | Publicación Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao, comuna de Quinchao | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40066742-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405015 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 19990 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40066826-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405122 | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pichicolo Extensión Puntilla Pichicolo Comuna de Hualaihué. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40066826-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405120 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pichicolo Extensión Puntilla Pichicolo Comuna de Hualaihué. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24990 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI |  | PROYECTOS | 40067254-0 | CONSERVACION G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405768 | Publicación Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40067254-0 | CONSERVACION G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405765 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220053 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220043 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40067937-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 407055 | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334540 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR La Reserva | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-29 | 2024-06-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 409473.224 | 463694.24 | 99501280-4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 53.25 | 79027.24 | 79027.24 | 0 | 34376.838 | 10249.102 | 5959.502 | 7490.892 | 20950.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 366080 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 1149-40-I222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-09-02 | 2022-09-28 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-06-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 1300000 | 2727613.172 | 10035602-3 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 97.09 | 464876.775 | 464876.775 | 0 | 202227.354 | 60288.84 | 49999.32 | 73112.892 | 79248.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 780.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.098 | 454.185 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394659 | PERITOS TASADORES SSSR DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52860.504 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8057.31 | 8057.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400224 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 839.407 | 839.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.806 | 0 | 158.042 | 0 | 22.744 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334537 | AIF Construcción SSR Pampa Bahamonde | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 878229 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350000 | 528219 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334536 | Construcción sistema de APR Pampa Bahamonde | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5510047 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | 3510037 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392968 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-33-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-02 | 2026-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 266298.2 | 266298.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 185762 | 137970 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392966 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 1. OBRAS | 1149-29-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-06 | 2026-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 1499961.148 | 1499961.148 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1219323 | 934216.48 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375853 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 751264.553 | 938480.351 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 25.92 | 382343.535 | 312826.473 | 0 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.531 | 34758.531 | 556136.351 | 0.431 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 375632 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | A | 1. OBRAS | 1149-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 4992724.625 | 5823388.582 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 37.7 | 2330173 | 1576070.145 | 0 | 200693.108 | 116881.607 | 145284.812 | 183674.142 | 233173.772 | 106446.328 | 150074.738 | 239835.034 | 200006.604 | 340164.966 | 413937.889 | 2419432.374 | 263221.279 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392972 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 840057 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 472450 | 473440 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392969 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4097838 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1940731 | 2018540 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 403071 | PUBLICACIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 172.038 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392580 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-15 | 2026-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 492307.2 | 492307.2 | 0-0 |  | 0 | 28524.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28524.833 | 383000 | 278475.167 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392876 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-27-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-02 | 2026-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 3492523.683 | 3999802.289 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 2348878 | 930924.289 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 403071 | PUBLICACIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166.086 | 166.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405640 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-36-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2026-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 420757.73 | 420757.73 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 220440 | 318560 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392953 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1149-12-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-05 | 2026-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 2136840.728 | 2136840.728 | 0-0 |  | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 1749215 | 1908489.886 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 404571 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-02-05 |  |  | Sin Reajuste | 105005.6 | 99008 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIÓN LTDA | 0 | 49504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24752 | 24752 | 49504 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389173 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-01-09 |  |  | Sin Reajuste | 753946.683 | 983948.479 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 70.65 | 842884.587 | 695196.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123825.637 | 176209.459 | 123297.535 | 102089.034 | 108238.002 | 61536.988 | 80072.92 | 67615.012 | 180216 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 389173 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-01-09 |  |  | Sin Reajuste | 753946.683 | 983948.479 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057231-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405031 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2025-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 85358.184 | 79444.288 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 79444.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26481.429 | 52962.859 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057231-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389191 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1149-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 696259.992 | 891068.626 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 76 | 891067.491 | 677011.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126436.821 | 125033.953 | 70016.004 | 114217.72 | 99996.971 | 141310.381 | 95260.207 | 118795.434 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 40057231-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407555 | Para regularizar publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91340.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91340.374 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405049 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-34-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 42030.8 | 42030.8 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81096 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 402361 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1149-19-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-23 | 2024-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 197438.444 | 197438.444 | 0-0 |  | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 260918 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 392960 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA PROVINCIA DE AYSÉN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS | 975-96-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2025-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2028-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9630503.577 | 9630503.577 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 403071 | PUBLICACIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 123.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 27.962 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392954 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380000 | 1119999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392960 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA PROVINCIA DE AYSÉN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS | 975-96-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2025-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2028-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9630503.577 | 9630503.577 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2336156 | 7551689 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 403071 | PUBLICACIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 199999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392941 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1149-38-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-14 | 2026-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 2693395.473 | 2693395.473 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2382426 | 749601 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 403071 | PUBLICACIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 397376 | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360000 | 389999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 397322 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-39-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2027-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 4714577.073 | 4714577.073 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2431149 | 2676495 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 405959 | Publicaciones SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 405958 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 366905 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 366895 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370986 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, Comuna Natales - 2023 | A | 1. OBRAS | 818-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 145013.4 | 155081.271 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 158854.99 | 158854.99 | 0 | 0 | 21175.781 | 83249.92 | 54429.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 389396 | Traslado SSR 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 345435 | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de Abastecimiento y Construcción Nueva Fuente Servicio Sanitario Rural Villa Tehuelches | A | 2. ESTUDIOS | 818-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 171900 | 163922.5 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 100 | 163922.5 | 163922.5 | 0 | 0 | 0 | 48998.573 | 0 | 57016.522 | 0 | 40980.625 | 0 | 16926.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 370843 | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de abastecimiento y construcción nueva fuente Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares | A | 2. ESTUDIOS | 818-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 171900 | 163922.5 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 100 | 163922.5 | 163922.5 | 0 | 0 | 0 | 48998.573 | 0 | 57016.522 | 0 | 40980.625 | 0 | 16926.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 402128 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | N | 1. OBRAS | 818-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-19 |  |  | Indice Polinomico | 475059.472 | 544893.705 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144500 | 353894 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 402128 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | N | 1. OBRAS | 818-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-19 |  |  | Indice Polinomico | 475059.472 | 544893.705 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 59168 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 389394 | Publicaciones SSR 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.779 | 152.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 402121 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 818-13-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2026-01-20 |  |  | Sin Reajuste | 550061.01 | 628510.777 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 565526 | 62984.777 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 389394 | Publicaciones SSR 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 223.96 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 406703 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 991944 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 440864 | 551070 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376397 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do. Llamado | N | 1. OBRAS | 975-95-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-24 | 2026-09-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 8003783.433 | 8003783.433 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000000 | 3803795 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40045971-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384665 | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584445 | 584885 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61.6 | 480246.149 | 328658.579 | 0 | 0 | 0 | 178694.065 | 0 | 0 | 0 | 149964.514 | 0 | 0 | 151587.57 | 0 | 142165.449 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328594 | Estudio Básico Diagnostico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de las Regiones de Los Lagos, Aysen y Magallanes | N | 2. ESTUDIOS | 975-87-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1960018.396 | 1960018.396 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 597749.863 | 1362168.533 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336620 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Regiones Ñuble, Araucanía y Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 975-82-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3700767.147 | 3700767.147 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1824645.085 | 1876022.062 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399203 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 975-63-0124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2026-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2016655.228 | 2016655.228 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 899638.315 | 1116816.913 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401060 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS | 975-62-O124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1722821.316 | 1722821.316 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 768187.873 | 953633.443 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402152 | Estudio Básico Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de la Región de O´Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 975-76-O124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1439103.571 | 1439103.571 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 558665.334 | 940939.096 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 402153 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1673985 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 746845 | 927130 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406796 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-36-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-30 | 2026-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 936489.397 | 936489.397 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604267.8 | 354220.597 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058602-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 402172 | Publicación estudio básico Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Biobío y Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058602-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304126 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Biobío y Ñuble | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2830929 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849278 | 1981650 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2021-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 670200 | 1413534.175 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307649 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-04 | 2023-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1090000 | 2456801.741 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 120525.371 | 120525.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120525.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44982.722 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 4290671.902 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 98.65 | 1248642.031 | 339621.279 | 0 | 0 | 88170.225 | 0 | 45148.691 | 0 | 45317.496 | 85653.43 | 0 | 75331.437 | 38116.846 | 870903.906 | 613952.367 | 81449.031 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3332000 | 0-0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 252607.5 | 1478860 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278.807 | 278.807 | 0 | 0 | 0 | 278.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2023-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 5356622.368 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.79 | 954548.794 | 120497.782 | 0 | 120497.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834051.012 | 638709.519 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 80.94 | 225253.677 | 186256.345 | 0 | 36546.576 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.158 | 0 | 18706.335 | 37611.382 | 18909.012 | 19452.333 | 19544.999 | 118375.352 | 19298 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3332000 | 0-0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 252607.5 | 1478860 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310094 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1458000 | 1357000.02 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.94 | 233578.997 | 233578.997 | 0 | 46624.783 | 45959.626 | 47215.254 | 0 | 0 | 93779.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371823 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2294895.103 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 14.8 | 418486.58 | 234376.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115305.727 | 59322.853 | 59747.697 | 61037 | 123073.303 | 825926.891 | 1225366.203 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000486-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360834 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | A | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-04-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 210000 | 186690 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 27 | 186690 | 74676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50406.3 | 24269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112014 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1632668.229 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.64 | 2677.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.115 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.43 | 288336.483 | 212069.662 | 0 | 0 | 67919.252 | 26510.676 | 0 | 22983.493 | 46069.892 | 0 | 23195.17 | 25391.179 | 52325 | 23941.821 | 97432.142 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3447453 | 0-0 |  | 0 | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 232254.666 | 958112.665 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.43 | 288336.458 | 212069.606 | 0 | 0 | 67919.255 | 26510.682 | 0 | 22983.474 | 46069.894 | 0 | 23195.153 | 25391.148 | 52325 | 23941.852 | 97432.101 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3447453 | 0-0 |  | 0 | 333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.334 | 232254.667 | 958112.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65.602 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310101 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-07 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2023-12-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1368000 | 1442127.36 | 77290358-8 | CONSORCIO CREAXXION GAUS AUTOPISTAS ANTOFAGASTA | 99.19 | 380463.496 | 190131.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190131.496 | 0 | 190332 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371824 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1900001 | 1899995.859 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.22 | 382373.85 | 285069.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189325.72 | 95743.612 | 48538 | 48766.518 | 662539.354 | 976817.443 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371825 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 3498600 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1235506 | 2843240 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3312000 | 2929963.4 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 97.01 | 14800.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800.378 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329218 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2900000 | 2746887.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 92.88 | 1175453.688 | 885128.348 | 0 | 264470.56 | 0 | 82831.032 | 86340.769 | 0 | 0 | 268159.742 | 183326.245 | 0 | 197180 | 93145.34 | 1335600.478 | 3045904 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399478 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2028-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3940871.021 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 106765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106765 | 0 | 2971807.654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 393.61 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 3379263 | 4282012.439 | 76179538-4 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 368565 | 368565 | 0 | 0 | 368565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2023-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4331337.76 | 4202876.913 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.51 | 873485.364 | 467435.174 | 0 | 467435.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406050.19 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379743 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767274 | 1886749.117 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.39 | 593489.168 | 328391.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154872.805 | 173519.187 | 113769.064 | 151328.112 | 1116258.701 | 360432.727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407225 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Vial Rutas del Loa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386750 | 2707249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2402.66 | 2402.66 | 0 | 0 | 0 | 2402.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.432 | 216.432 | 0 | 0 | 0 | 158.844 | 57.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000596-0 | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380733 | Plan de Mejoramiento Autopista de La Región de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44428238 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24344240 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4531303.896 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 882528.988 | 1687420.117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 40041296-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 80.94 | 225253.676 | 186256.344 | 0 | 36546.576 | 18508.162 | 18575.72 | 0 | 37399.157 | 0 | 18706.335 | 37611.382 | 18909.012 | 19452.333 | 19544.999 | 0.352 | 19298 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3447453 | 0-0 |  | 0 | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 232254.667 | 958112.666 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196.806 | 196.806 | 0 | 0 | 0 | 196.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 84.44 | 234783.632 | 234783.631 | 0 | 26689.136 | 26518.736 | 53989.985 | 0 | 0 | 127585.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371826 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1599360 | 1295481.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 49.23 | 851068.101 | 707938.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158800.873 | 0 | 68390.966 | 269917.51 | 210829.248 | 71064.752 | 72064.752 | 404114.436 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-26 | 2027-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 75865.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37843.333 | 38022 | 266202.499 | 856472.559 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de los Lagos | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1738.444 | 1738.444 | 0 | 0 | 0 | 1738.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379238 | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-13 | 2028-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 66411220 | 66411220 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 40728792.879 | 38931474.755 | 0 | 0 | 7109980.165 | 1564422.494 | 11673776.258 | 2410848.776 | 23824.139 | 11163139.047 | 0 | 4985483.876 | 1797318.124 | 0 | 1401760 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380747 | Conservación Obras Plan Buen Vecino - Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15206411 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803626 | 35711902
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | CONSTRUCCION -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4531303.896 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 882528.988 | 1687420.115 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.88 | 283678.507 | 229864.554 | 0 | 0 | 49917.547 | 25148.519 | 25098.71 | 0 | 76174.168 | 0 | 27835.063 | 25690.547 | 0 | 53813.953 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 80.94 | 225253.676 | 186256.344 | 0 | 36546.574 | 18508.161 | 18575.722 | 0 | 37399.157 | 0 | 18706.334 | 37611.385 | 18909.011 | 19452.333 | 19544.999 | 0.352 | 19298 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4700000 | 4699007.202 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28.54 | 888525.238 | 589281.158 | 0 | 65204.803 | 133045.911 | 0 | 67291.248 | 61509.524 | 123892.549 | 61181.161 | 0 | 77155.962 | 94512.585 | 204731.495 | 1101911.695 | 2621097.776 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407177 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesión Aeropuerto La Florida de La Serena. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2207345 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446056 | 1841086 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 688.818 | 688.818 | 0 | 0 | 0 | 688.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302198 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21045.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21045.538 | 11911938 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405897 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°95 de 29/07/2024_ Lote(s) Nº 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 498192.416 | 498192.416 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 498192.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498192.416 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405902 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°96 de 29/07/2024_ Lote(s) Nº 69-10; 69-11; 69-12; 69-13; 69-14; 69-15; 69-16; 69-17; 69-18; 69-8; 69-9; 70; 71; 72; 73 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 102193.52 | 102193.52 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 102193.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102193.52 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405908 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°129 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 76; 77 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 38078.7 | 38078.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38078.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38078.7 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405909 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°137 de 08/08/2024_ Lote(s) Nº 22-1; 24; 27; 29; 30; 31 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 51508.105 | 51508.105 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51508.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51508.105 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405994 | Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena_Resolución N°128 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 60; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 74-1; 75 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 152684.29 | 152684.29 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 152684.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152684.29 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406572 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°122 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 1; 12; 13; 14-1; 15; 16; 19; 2; 21 ;3; 5; 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 75110.75 | 75110.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 75110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75110.75 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406574 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°123 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 6; 8; 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 24990.46 | 24990.46 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24990.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990.46 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406576 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°124 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 17; 18 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 7914.83 | 7914.83 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7914.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7914.83 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406577 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°125 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 20; 22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 137240.4 | 137240.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 137240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137240.4 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406578 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°126 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 28-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 4400 | 4400 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406580 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°127 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 32; 33 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 94116.55 | 94116.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 94116.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94116.55 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406748 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°130 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 1; 10; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 33856.9 | 33856.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33856.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33856.9 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406749 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°131 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 11; 12; 13 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 135460.028 | 135460.028 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 135460.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135460.028 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406752 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°132 de 08/08/2024_ Lote(s) Nº 18; 19; 23; 26; 28; 30 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 22503.58 | 22503.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22503.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22503.58 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406754 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°133 de 08/08/2024_ Lote(s) Nº 35; 36; 37; 38; 39; 43; 46; 47; 48; 49; 50 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 64030.663 | 64030.663 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 64030.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64030.663 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406757 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°166 de 23/08/2024_ Lote(s) Nº 73 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 2054.25 | 2054.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2054.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.25 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406771 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°168 de 23/08/2024_ Lote(s) Nº 10; 11 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 54297.65 | 54297.65 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 54297.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54297.65 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406772 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°171 de 26/08/2024_ Lote(s) Nº 34; 34-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 21354.85 | 21354.85 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21354.85 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406773 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°172 de 26/08/2024_ Lote(s) Nº 61; 64-1; 64-2; 64-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 8256.6 | 8256.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8256.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8256.6 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406841 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°164 de 23/08/2024_ Lote(s) Nº 45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 914.76 | 914.76 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 914.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.76 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406842 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°169 de 23/08/2024_ Lote(s) Nº 14; 15 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 8237.24 | 8237.24 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8237.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237.24 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406843 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°170 de 26/08/2024_ Lote(s) Nº 21 22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 19510.04 | 19510.04 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19510.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19510.04 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406844 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°173 de 26/08/2024_ Lote(s) Nº 27; 29 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 10808.6 | 10808.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10808.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10808.6 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406846 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°174 de 26/08/2024_ Lote(s) Nº 31; 33 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3807.21 | 3807.21 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3807.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.21 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407023 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°134 de 08/08/2024_ Lote(s) Nº 51;52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 63; 64; 65; 66; 67 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 88736.12 | 88736.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 88736.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88736.12 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407024 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°135 de 08/08/2024_ Lote(s) Nº 76; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 96 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 195475.06 | 195475.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 195475.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195475.06 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407057 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°165 de 23/08/2024_ Lote(s) Nº 52-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 5932.08 | 5932.08 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5932.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.08 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407060 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_REsolución N°167 de 23/08/2024_ Lote(s) Nº 74 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3737.36 | 3737.36 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3737.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.36 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407061 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°175 de 27/08/2024_ Lote(s) Nº 60; 61; 62 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 5287.37 | 5287.37 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5287.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287.37 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407065 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°176 de 27/08/2024_ Lote(s) Nº 69-1; 69-2; 69-5; 69-6; 69-7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 41397.84 | 41397.84 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41397.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41397.84 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407066 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°177 de 27/08/2024_ Lote(s) Nº 77; 79; 80; 81; 82; 84 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 368762.24 | 368762.24 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 368762.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368762.24 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 28050 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.88 | 283678.506 | 229864.553 | 0 | 49702.288 | 0 | 25148.518 | 25313.97 | 0 | 76174.169 | 0 | 27835.061 | 25690.547 | 0 | 53813.953 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Interregional | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-26 | 2027-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 75865.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37843.333 | 38022 | 403342.5 | 856472.559 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400797 | Ruta D43 La Serena - Ovalle _cumplimiento de sentencia Compañía General de Electricidad con Fisco de Chile, causa rol N° C-3419-2018, 3° Juzgado de Letras de La Serena_ Lote(s) Nº 188-21 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 2621.169 | 2621.169 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2621.169 | 2621.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-07-08 | 2036-03-08 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 1753159.488 | 1753159.488 | 0 | 0 | 0 | 1753159.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 36387529.748
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397482 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | N | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2054-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 4687000 | 4687000 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 4401484.543 | 4389002.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389002.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12482 | 10105 | 50525
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-08-01 | 2029-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 10917718.725 | 10917718.725 | 0 | 0 | 0 | 10917718.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 60372500
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-48-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 4895000 | 5049481.998 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 30.04 | 1120703.791 | 827747.525 | 0 | 91580.388 | 92791.049 | 0 | 92080.085 | 90341.968 | 188749.232 | 92231.871 | 89761.119 | 90211.813 | 94646.331 | 198309.935 | 1163541.642 | 2625688.15 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 508.413 | 508.413 | 0 | 0 | 0 | 508.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329262 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-43-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2024-06-20 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4472926.535 | 5014000.034 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 27.61 | 387939.388 | 387939.388 | 0 | 143615.953 | 0 | 77405.924 | 0 | 0 | 166917.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403415 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | Adjudicado | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 1269727.87 | 1269727.87 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 321290.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321290.173 | 1087479.65 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196.805 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000590-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407882 | Segunda Concesión Santiago Los Vilos Convenio en trámite. DS N°27 Tramitada el 22.05.2023 y Resolución N°84 Tramitada el 23.02.2023 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3868145 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | -- PLANTA DESALADORA PARA COQUIMBO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406439 | Pago reembolso al proponente por Estudios de la Iniciativa Privada denominada Planta Desaladora de Agua de Mar Región de coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8017305 | 0-0 |  | 0 | 6824727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6824727 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047358-0 | CONSTRUCCION TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA TRANSPORTE PUBLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1931074.921 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.55 | 116298.7 | 116298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.51 | 281684.096 | 183261.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102011.762 | 34898.967 | 46350.81 | 35958 | 62464.557 | 413676.711 | 573294.133 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 21906.555 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371041 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-09 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2024-09-20 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 773500 | 866835.877 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.44 | 740746.109 | 496160.457 | 0 | 53654.69 | 54760.113 | 0 | 54988.047 | 55283.98 | 110131.475 | 0 | 109565.804 | 57776.348 | 0 | 244585.652 | 254000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2024-02-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5666946.264 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 97.24 | 343434.806 | 151208.578 | 0 | 0 | 151208.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192226.228 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384293 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042041.309 | 4042041.309 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 26.49 | 748285.679 | 552328.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275370.649 | 184253.636 | 92703.851 | 94579.206 | 101378.337 | 984549.258 | 2349450.118 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407220 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Segunda Concesión Camino Nogales ¿ Puchuncaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1393348 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1392300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 229.606 | 229.606 | 0 | 0 | 0 | 229.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 2012-12-17 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2019-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2064974.5 | 3389313.708 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2775329.061 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 98.1 | 1178.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.194 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1663904 | 77278962-9 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 97.59 | 21779 | 21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24.12 | 502389.333 | 367435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126800.691 | 42696.563 | 102502.042 | 43529.537 | 0 | 51906.867 | 34255.5 | 100698.133 | 490169.571 | 612476.658 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407201 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3198720 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3198718 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164.005 | 164.005 | 0 | 0 | 0 | 164.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 39.05 | 417624.549 | 335583.245 | 0 | 0 | 29372.266 | 0 | 131863.624 | 35308.24 | 34402.956 | 34005.162 | 34996.801 | 35634.196 | 36184.5 | 45856.804 | 439698.538 | 641144.337 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 852.826 | 852.826 | 0 | 0 | 0 | 852.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 69646136.926 | 96943620-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 0 | 10499947.606 | 10499947.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499947.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 11890000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-12-31 | 2024-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 4415354.284 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 59115.168 | 59115.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59115.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59801 | 299005
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-02-14 | 2034-10-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 554342.991 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 33109.126 | 33109.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33109.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33493 | 167465
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 39.05 | 417624.548 | 335583.247 | 0 | 0 | 29372.266 | 0 | 131863.625 | 35308.239 | 34402.956 | 34005.162 | 34996.8 | 35634.199 | 36184.5 | 45856.801 | 439698.538 | 352166.929 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 328.01 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2216-11-LQ17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 230000 | 257714.354 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 82.2 | 84530.396 | 38760.395 | 0 | 0 | 0 | 38760.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22884.395 | 22885.606 | 24137 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388512 | Estudio Integral Concesión Teleférico de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1399999.999 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418094 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 381580 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26864099 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418094 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396651 | Relicitación Camino Nogales - Puchunvaví_ Cumplimiento de Sentencia 1CCisternas Antonio con Fisco de Chile 1D causa rol N° C-3256-2019, 5º Juzgado Civil de Valparaíso_Lote(s) Nº 14 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 9916.583 | 9916.583 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7605.375 | 7605.375 | 0 | 0 | 7605.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 80000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1871194.991 | 1526721.987 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.11 | 4541.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.236 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324748 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2024-06-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 4273161.6 | 3448000.069 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 63.55 | 348643.204 | 348643.203 | 0 | 120126.844 | 116793.1 | 0 | 0 | 0 | 111723.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403419 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019414.004 | 0-0 |  | 0 | 86571.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86571.65 | 972958.022 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000575-0 | TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338841 | Relicitación Túnel El Melón - Covenio Ad-Ref N 1 de 17.06.20 / Resol DGC (Exenta) N 278 de 04.02.2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2037-03-24 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Sin Reajuste | 4134000 | 6708593.649 | 76574787-2 | SOC. CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0 | 1723782.112 | 1723782.112 | 0 | 0 | 1723782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360893 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2029-02-28 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 3375435 | 3375435 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 219383.375 | 219383.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219383.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403731 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referéndum N°4 Obras Sector 2 - Nogales Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2026-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 912818 | 912818 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 901430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270220 | 631210 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357753 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-02-03 | 2024-02-03 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 10412698 | 10836618.627 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 145035.06 | 125011.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.791 | 0 | 0 | 13263.393 | 107213.876 | 491.001 | 0 | 20023.999 | 1135364 | 1090980
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362085 | Conservación CAR N° 1, Chile se Recupera - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2030-12-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 1645749 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446341 | 892682
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380752 | C&M Obras convenio N°2 - Ruta Nogales Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 470120 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 235060
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Interregional | PROYECTOS | 29000632-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 20500.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.573 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000632-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 37619.611 | 10459.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10459.369 | 0 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 80766.422 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000641-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 396225 | Actualización del Estudio Hidrológico y Disponibilidad de Recursos Hídricos del Embalse Las Palmas (Compensaciones) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2025-04-05 |  |  | Sin Reajuste | 480194.172 | 480194.172 | 76882491-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA CHEC EMBALSE LAS PALMAS S.A | 0 | 403524.514 | 403524.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403524.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 3999462.444 | 77474768-0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 26.8 | 500316.001 | 200314.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200314.001 | 0 | 300002 | 3027781.192 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de los Lagos | PROYECTOS | 40047360-0 | CONSTRUCCION TRANVÍA VIÑA DEL MAR REÑACA TRANSPORTE PUBLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 832-0 | -- RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404725 | Reclamaciones Ruta 60 CH Rol N°6 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 809200 | 0-0 |  | 0 | 809200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809200 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-21-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2018-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 2319836.645 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 836.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.924 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 13.45 | 223092.135 | 83926.654 | 0 | 7412.435 | 6791.406 | 6511.035 | 7624.835 | 8578.629 | 9829.299 | 0 | 15198.496 | 21980.519 | 45027 | 94138.481 | 500695.051 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-24-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 2360399.717 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 92.17 | 8143.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8143.648 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-49-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91.98 | 7178.285 | 7178.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310123 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1542303.784 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.27 | 274068.278 | 274068.278 | 0 | 102516.066 | 0 | 51176.025 | 52288.649 | 68087.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.125 | 21906.555 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.57 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371838 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2928898.734 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 9.91 | 536366.006 | 297630.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221527.006 | 76103.889 | 78803 | 159932.111 | 1018742.997 | 1524299.442 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.942 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407198 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4760000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95199 | 4664800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1612591.56 | 77307902-1 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 100 | 107674.148 | 55979.308 | 0 | 29338.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26640.618 | 51694.84 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Interregional | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336987 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 993313.725 | 1108500.407 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 93.75 | 94699.375 | 68973.899 | 0 | 68973.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25725.476 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 56468.195 | 29307.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 20313.142 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 18459.337 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2023-12-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6400000 | 10364841.095 | 76536285-7 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 94.11 | 600874.377 | 227391.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227391.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373482.413 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329082 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2024-02-03 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3097597.625 | 2491164.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 88.85 | 505339.011 | 235063.219 | 0 | 44016.943 | 44423.566 | 0 | 146622.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158803.725 | 111472.067 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-25-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2021-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3878000 | 3457735.847 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 88.14 | 5745.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745.506 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1769584.612 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98.93 | 90774.809 | 44732.309 | 0 | 21464.081 | 23268.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46042.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.51 | 281684.094 | 149161.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102011.759 | 34898.967 | 12250.812 | 35958 | 96564.556 | 413676.712 | 522539.963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2020-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1856000 | 1882697.231 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 3804.755 | 3804.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1594405.899 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 134268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134268 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Interregional | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371839 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4078369 | 3262743.96 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 19.76 | 848243.813 | 576518.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152302.102 | 0 | 255447.411 | 0 | 84333.3 | 84435.398 | 86555 | 185170.602 | 1807680 | 1084397.787 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1452875.768 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 97.52 | 467188.892 | 402453.892 | 0 | 48431.42 | 48609.691 | 48429.453 | 48917.811 | 0 | 101979.082 | 106086.435 | 0 | 0 | 0 | 64735 | 36579.888 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391641 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2266809 | 1745673.299 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 142177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47392 | 94785 | 786205.413 | 1150000.086 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 13.45 | 221329.596 | 83926.655 | 0 | 7412.435 | 6791.404 | 6511.035 | 7624.837 | 8578.629 | 9829.299 | 0 | 15198.497 | 21980.519 | 45027 | 92375.941 | 500695.05 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.42 | 154829.472 | 154829.472 | 0 | 51525.937 | 24635.716 | 26373.323 | 0 | 0 | 52294.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Interregional | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368410 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1386231 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.49 | 878293.056 | 629445.624 | 0 | 0 | 143481.96 | 66262.313 | 66784.205 | 68652.403 | 67042.392 | 79559.128 | 67473.655 | 70189.568 | 68615 | 180232.432 | 274182.075 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 11.14 | 248464.177 | 172861.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69092.022 | 0 | 103769.845 | 37801.155 | 37801.155 | 466141.307 | 680911.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23 | 396902.918 | 330871.871 | 0 | 31589.141 | 32886.217 | 32623.778 | 33064.162 | 32385.589 | 32371.741 | 32004.596 | 33342.694 | 70603.953 | 34255.5 | 31775.547 | 416244.985 | 545450.683 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Interregional | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292178 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1755000 | 1448786.272 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 94.7 | 7034.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034.367 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371843 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | SANTIAGO | LA CISTERNA | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1885324.169 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 37.56 | 639342.796 | 475405.637 | 0 | 51905.748 | 104821.553 | 0 | 52563.816 | 52757.665 | 0 | 106311.133 | 53522.861 | 53522.861 | 54429 | 109508.159 | 661394.008 | 460264.731 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1138866.84 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 4186.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.851 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 897721.532 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 74.63 | 190517.864 | 157972.584 | 0 | 0 | 31042.298 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.561 | 15862.422 | 15846.842 | 15964.186 | 32023.177 | 16234.39 | 16310.89 | 64877.422 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1755774 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 186195.5 | 732158.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1138866.84 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 4186.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.852 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 897721.532 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 74.63 | 190517.864 | 157972.584 | 0 | 0 | 31042.296 | 15678.559 | 15736.539 | 15818.556 | 15862.372 | 15846.841 | 15964.244 | 32023.177 | 16234.39 | 16310.89 | 64877.424 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1755774 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 186195.5 | 732158.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370093 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 2 y su Adenda aprobada por DS MOP N°149 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av El Salto Ruta 78 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 22000000 | 22000000 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 8515204.735 | 8021466.49 | 0 | 4458219.546 | 0 | 0 | 2817480.967 | 0 | 0 | 745765.977 | 0 | 0 | 493738.245 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379218 | Saldo Compensación Ingresos 1er Semestre según numeral 2 2 8 del Convenio Ad Referéndum N°4 aprobado por DS MOP N°130/23 y DS MOP 216 de 2022 - Concesión Vespucio Nor Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 3904303 | 3904303 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 242335.407 | 242335.407 | 242335.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380754 | C&M Atravieso Serrano - Vespucio Norte | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1724625 | 0-0 |  | 0 | 1005080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005080 | 0 | 200000 | 1600000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397270 | Ejecución de Obra Atravieso Serrano + Obras MOD DS 118 - Vespucio Norte | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9163000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163000 | 2512600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2595600 | 3811468.063 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 4836.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.509 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1612591.56 | 77307902-1 | CREAXXION GAUSS PROY SOP Y ACCESO VIAL LTDA. | 100 | 107674.147 | 55979.307 | 0 | 29338.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26640.618 | 51694.84 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.91 | 274199.762 | 169501.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100807.477 | 34012.785 | 34681.549 | 34886 | 69811.951 | 458513.494 | 641810.184 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.42 | 102534.974 | 102534.974 | 0 | 51525.936 | 24635.715 | 26373.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 11.14 | 248464.181 | 172861.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69092.024 | 0 | 103769.843 | 37801.157 | 37801.157 | 466141.307 | 680911.962 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6746407 | 10971472.44 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 512791.078 | 512791.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512791.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 4423572
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370092 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 1 y su Adenda aprobada por DS MOP N°151 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda Grecia | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 20000000 | 20813764 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 8070315.167 | 7655878.011 | 0 | 4394963.715 | 0 | 0 | 2611609.018 | 0 | 0 | 649305.278 | 0 | 0 | 414437.156 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380767 | Conservación Plan Buen Vecino - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda. Grecia | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11891700 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 14099900
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000112-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403058 | Reclamaciones por Menores Ingresos Percibidos Américo Vespucio Nor Poniente | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 4900000 | 4900000 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2025-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3380232.591 | 3380232.591 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 428350.532 | 428350.532 | 0 | 0 | 428350.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472272 | 1668770
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302318 | CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2025-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 19869268.849 | 19869268.849 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 178603.098 | 178603.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178603.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370094 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 8 y su Adenda aprobada por DS MOP N°150 de 2019 - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2030-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 55000000 | 55000000 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 19770129.532 | 18550400.841 | 0 | 10302283.119 | 0 | 0 | 6410192.401 | 0 | 0 | 1837925.321 | 0 | 0 | 1219728.691 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380770 | Pago numeral 2 1 en relación a los numerales 2 1 y 2 2 del Convenio Ad - Referéndum N°11 PID Canal Lo Espejo - Sistema Norte Sur | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-02 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 336092 | 336092 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 271246.34 | 271246.34 | 0 | 0 | 271246.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-21 | 2025-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 47085610 | 47085610 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 7414410 | 7414410 | 0 | 0 | 7414410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370097 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 3 y su Adenda aprobada por DS MOP N°152 de 2019 - Sistema Oriente Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2030-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 35000000 | 35000000 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 14258521.337 | 13648607.952 | 0 | 8143908.681 | 0 | 0 | 4549409.445 | 0 | 0 | 955289.826 | 0 | 0 | 609913.385 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379227 | Rebaja IPC (DS MOP 216 de 2022) - Concesión Sistema Oriente Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 6139972 | 6139972 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 1703062.493 | 1703062.493 | 1703062.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399053 | Prepagos de acuerdo a numeral 3-1-2 del CAD N°5 - Sistema Oriente Poniente | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 148500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 122850000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000152-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO ( SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379240 | Pago numeral 2 2 8 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°132/2023 y (DS MOP 216 de 2022) - Acceso Nor Oriente a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-16 | 2024-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 2562081 | 2562081 | 99548570-2 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. | 0 | 343326.146 | 343326.146 | 0 | 0 | 343326.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2009-11-30 | 2030-03-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 1070000 | 2860883.895 | 99588750-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 125721.903 | 125721.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125721.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205258 | 884498
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370096 | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 4 y su Adenda aprobada por DS MOP N°148 de 2019 - Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3000000 | 3000000 | 99588750-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 1033563.295 | 989502.365 | 0 | 585408.276 | 0 | 0 | 335560.306 | 0 | 0 | 68533.783 | 0 | 0 | 44060.93 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2007-12-31 | 2025-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 9286702.574 | 25480083.345 | 99563430-9 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 0 | 1992907.863 | 1992907.863 | 0 | 0 | 0 | 1992907.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890166 | 2657682
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000199-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 84 | 9041.995 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.652 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2735040 | 2667874.317 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 9016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016.33 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2023-08-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2601000 | 3102726.27 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 376359.758 | 376359.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376359.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371840 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 8068200 | 8001560.03 | 76710763-3 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 18.17 | 2217397.213 | 1506605.104 | 0 | 0 | 319116.236 | 169815.475 | 173716.877 | 168435.544 | 165559.807 | 163026.566 | 171836.151 | 175098.448 | 238954.557 | 471837.552 | 2633986.576 | 3907097.151 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 364335 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 242159.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242159.734 | 1162920 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400691 | Sistema Norte Sur_ Resolución N° 5 de 18/01/2024_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 5340000 | 5340000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4894518.678 | 4894518.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894518.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402222 | Sistema Norte Sur_Cumplimiento de sentencia Comercial Irostrust (sic Irontrust) Limitada y Banco de Chile - Consejo de Defensa del Estado 1D, causa rol N° C-9113-2018,20° Juzgado Civil de Santiago_Lote(s) Nº 18 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25000 | 19087.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19087.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5912.566 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406319 | istema Norte Sur_Resolución N°108 de 05/08/2024_ Lote(s) Nº 35-1 S | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 27225 | 27225 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27225 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406320 | Sistema Norte Sur Resolución N°109 de 05/08/2024_Lote(s) Nº 4-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 24702.7 | 24702.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24702.7 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.983 | 243.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 65.593 | 36.39 | 0 | 104.887 | 0 | 1756.723 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407097 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165065 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av. El Salto - Ruta 78 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 19000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24588796 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 400421 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio Nor Poniente | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24588796 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 24588796 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000270-0 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000271-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000272-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000273-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000274-0 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-0117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1530368 | 1204143.358 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 1540.824 | 1540.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310133 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1421-5 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-08 | 2023-09-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 960142.658 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 72087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72087 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371848 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1559037.278 | 1559037.278 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.98 | 563155.282 | 430056.282 | 0 | 0 | 126880.51 | 42656.283 | 0 | 87262.479 | 43157.002 | 43115.62 | 86984.388 | 0 | 44366 | 88733 | 536725.124 | 584684.348 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 84 | 9041.993 | 2963.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.651 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404564 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema Norte - Sur | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000303-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335852 | Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 02.10.2012, CAdR N°1 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-20 | 2025-06-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 71291 | 230334.896 | 76033448-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 0 | 40834.78 | 40834.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40834.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 84 | 9041.995 | 2963.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.653 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404569 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema américo Vespucio Sur (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Interregional | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.129 | 21906.557 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350139 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-05-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2024-06-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2400000.008 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 53.69 | 364234.551 | 364234.55 | 0 | 134935.072 | 66391.548 | 67851.97 | 0 | 0 | 95055.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403411 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1169434.372 | 1169434.372 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 178905.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178905.73 | 908643.434 | 127452.865 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407196 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4165000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520625 | 3644374 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329219 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3474954.054 | 4283384.361 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 92.4 | 1798236.641 | 976010.734 | 0 | 226246.468 | 112122.951 | 112942.881 | 0 | 121634.196 | 178774.189 | 65845.487 | 158444.562 | 0 | 0 | 822225.907 | 649132.169 | 1757583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397665 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría - Fase Construcción | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2516217.6 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793874.54 | 864882.708 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-23-LP14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2020-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4819511.53 | 7261716.208 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98 | 8633.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.259 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360933 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3560000 | 3459964.56 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 44.94 | 1077915.047 | 713335.933 | 0 | 0 | 83775.264 | 85634.008 | 88909.956 | 92595.63 | 84967.705 | 175983.731 | 101469.639 | 0 | 90127.114 | 274452 | 1095175.856 | 882044.265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000497-0 | CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402965 | Cumplimiento de Sentencia de la Comisión Conciliadora del contrato de concesión Sistema Norte - Sur causa Rol18 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 564000 | 564000 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57.744 | 57.744 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-04-21 | 2026-12-21 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 14678694.974 | 31952257.194 | 76101714-4 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 0 | 2563357.247 | 2563357.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563357.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483875 | 21932572
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360877 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2028-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 134058 | 134058 | 99561160-0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 0 | 1843.56 | 1843.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.262 | 0 | 0 | 0 | 989.298 | 0 | 0 | 0 | 12616 | 63080
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383693 | Sentencia mayores costos de conservación obras adicionales, Cuaderno 2, Comisión Arbitral. Plaza de La Ciudadanía | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2024-06-29 |  |  | Sin Reajuste | 486967.005 | 486967.005 | 99561160-0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363251 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3058933 | 2735408.788 | 77707018-5 | STRADALE-RFA LIMITADA | 30.19 | 697528.236 | 359317.501 | 0 | 0 | 115969.297 | 0 | 0 | 0 | 46787.196 | 94398.293 | 0 | 102162.715 | 74686.168 | 263524.567 | 922979.122 | 1206417.601 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 11005.189 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329073 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, RECOLETA | Indice de Precios al Consumidor | 4954837.536 | 3994269.683 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43.15 | 872945.597 | 507874.222 | 0 | 105097.256 | 0 | 44532.573 | 123532.328 | 0 | 100137.088 | 0 | 94563.795 | 40011.182 | 114931.151 | 250140.224 | 2292800.707 | 488200.768 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 5388700.36 | 4627850.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 34.72 | 1240174.693 | 909032.157 | 0 | 96591.466 | 200864.633 | 0 | 101005.609 | 101045.946 | 102075.805 | 102009.182 | 0 | 205439.516 | 210839.43 | 120303.106 | 1328274.596 | 1754795.175 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 373636 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2027-09-07 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1989520 | 1989520 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 540170.584 | 540170.584 | 0 | 0 | 0 | 540170.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597560 | 6124990
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376987 | Cumplimiento de conciliación alcanzada ante la Comisión Arbitral del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez - Rol 5 - 2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2024-06-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 54093865 | 54093865 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 14483417.115 | 14483417.115 | 0 | 0 | 14483417.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380742 | DS 105/22 Estudio de Comportamiento de pasajeros del T1 - Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2025-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 130305 | 130305 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 101354.788 | 101354.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101354.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388924 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 705000 | 705000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 159887.35 | 137056.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18793.283 | 0 | 103887.35 | 4784.025 | 4784.928 | 4807.276 | 0 | 22830.488 | 61882.38 | 626463.6
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403347 | Pago según el numeral 2 3 4 del CAD N°3/2024 aprobado por DS N°30 de 03-04-2024 - Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2028-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 2000000 | 2000000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 400000 | 388617.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388617.978 | 0 | 0 | 0 | 11382.022 | 0 | 1200000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286544 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2024-04-19 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 2206626.294 | 2158250.228 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 307019.201 | 307019.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307019.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338817 | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Valores Devengados Resoluciones - CAR Nº1 C(Compensaciones) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2028-04-25 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Sin Reajuste | 30779247 | 30779247 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 12771882.4 | 12771882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380745 | Pago numeral 1 i) del Decreto Supremo N°29 de 03 de abril de 2024 que aprobó el Convenio Ad - Referéndum N°3 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales (medidas Ambientales) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2028-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 8716120 | 8716120 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 8185391.62 | 8185391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382805 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2047-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 7100000 | 7100000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 355959.875 | 355959.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355959.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 1942580
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407963 | Pago Numeral 2.4.6.5 de las Bases de Licitación, Provisión pago Indice del Servicio Prestado y Desempeño Operacional (IDO) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2037-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 31225600 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 29321600
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999.884 | 1124.885 | 0 | 350 | 242.932 | 115.488 | 45.488 | 140 | 0 | 90.976 | 0 | 140.001 | 500 | 3374.999 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.342 | 168.342 | 0 | 139.23 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1157.921 | 373.421 | 0 | 108.6 | 49.127 | 51.36 | 0 | 0 | 21.834 | 21.834 | 0 | 120.666 | 0 | 784.5 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 400423 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Conexión vial Ruta 78 - 68 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3679671.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3679671 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000565-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335848 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2034-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 307533854.015 | 366735312.823 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 25789269.78 | 25789269.78 | 0 | 0 | 0 | 25789269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810000 | 256547250
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.91 | 275271.404 | 169501.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101879.118 | 34012.786 | 33609.907 | 34886 | 70883.593 | 458513.494 | 678830.705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 375250 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 2413897 | 1842045.887 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22.89 | 603521.035 | 472034.346 | 0 | 35873.977 | 37623.727 | 0 | 81688.626 | 41114.647 | 0 | 47103.612 | 104452.379 | 124177.378 | 0 | 131486.689 | 935842.497 | 762195.995 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 25198.676 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 134646.033 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | de Atacama | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338880 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, COPIAPO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2911121.633 | 2582300.008 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 17.35 | 355224.258 | 355224.257 | 0 | 124771.282 | 65777.289 | 0 | 0 | 0 | 127283.696 | 37391.99 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 900983.698 | 900983.698 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 75764.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75764.007 | 845738.229 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000573-0 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338883 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Indice de Precios al Consumidor | 2722333.987 | 1992019.147 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 8.89 | 644988.254 | 405298.935 | 0 | 0 | 22044.589 | 26693.989 | 0 | 40076.89 | 0 | 0 | 36917.876 | 279565.591 | 62702.837 | 176986.482 | 759986.978 | 648075.48 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000581-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12402.942 | 2861.942 | 0 | 1199.049 | 203.785 | 1087.153 | 29.112 | 342.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2541 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000583-0 | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000583-0 | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329162 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2028-05-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4079508.695 | 3688479.446 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1 | 197737.692 | 78425.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78425.779 | 66712.867 | 52599.046 | 1045896.916 | 3011826.776 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000624-0 | AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319805 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2023-05-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 734123 | 990375.1 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 21066.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21066.871 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329801 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificació | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2023-09-30 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Sin Reajuste | 67519078 | 67519078 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 23498007.469 | 17719198.391 | 0 | 0 | 2556853.48 | 6711938.203 | 2463731.449 | 387979.272 | 788685.198 | 601784.169 | 2173190.698 | 2035035.922 | 5778809.078 | 0 | 30205643 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362086 | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2028-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 8680830 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253970 | 12577886
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329794 | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2024-01-20 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Sin Reajuste | 57614045 | 96356045 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 38373824.405 | 32078702.768 | 0 | 0 | 3634042.451 | 5295482.835 | 0 | 11802185.927 | 0 | 1817266.443 | 5087600.749 | 4442124.363 | 6295121.637 | 0 | 17940380.043 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360915 | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2029-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 69597888 | 0-0 |  | 0 | 3767115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767115 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000633-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380081 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6571118.826 | 5825288.422 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 8.15 | 1164317.118 | 654317.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158892.712 | 164568.667 | 330855.775 | 182076.529 | 327923.435 | 2306846.601 | 2596725.772 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000642-0 | -- ESTUDIO FILTRACIONES TÚNEL LA PIRÁMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397916 | Estudio Filtraciones Túnel L a Pirámide y Ramal Mapocho concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av el Salto - Príncipe de Gales | N | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 0 | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 55000 | 50000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000643-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402736 | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-27 | 2044-08-27 |  |  | Sin Reajuste | 10000000 | 10000000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 3135250.552 | 3120250.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120250.552 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 643421 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026163-0 | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326190 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | A | 2. ESTUDIOS | 2216-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3997341 | 3867167.5 | 77538804-8 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 60.1 | 1735028.249 | 822602.249 | 0 | 0 | 0 | 84600 | 0 | 519563.137 | 0 | 86079.112 | 132360 | 0 | 0 | 912426 | 747503.242 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 810-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407884 | Ruta 78 hasta Ruta 68 Compensaciones señaladas en DS N°232 de 2021 (Res 064) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11806606 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 7706606
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 826-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407885 | concesión Ruta 78 hasta Ruta 68 Decreto en elaboración DS N°256 de 2023 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6503040 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | de los Lagos | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 89.25 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 2013-07-25 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2020-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2129949.5 | 2897736.855 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5744.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744.447 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310136 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2530939 | 1816000.01 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 81 | 270154.391 | 270154.391 | 0 | 51299.616 | 51786.924 | 52135.112 | 0 | 0 | 114932.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384529 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1971828.929 | 1969479.643 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7.22 | 343857.405 | 193845.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96075.666 | 97769.65 | 51178.22 | 98833.869 | 708622.372 | 967709.131 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | de los Lagos | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65.602 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2030-06-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 16162412 | 22339275.298 | 76338870-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 2050243.987 | 2050243.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050243.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074040 | 10370200
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380877 | Proyecto de riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1273682 | 0-0 |  | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 1064000 | 291660
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999.602 | 360.602 | 0 | 126.41 | 234.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 400422 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Embalse Convento Viejo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 69466.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 69466 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | de los Lagos | PROYECTOS | 29000572-0 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 89.25 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000572-0 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338881 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2028-12-20 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 6345166.555 | 5244124.391 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 425000.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000.118 | 1244465.814 | 4416141.64 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292276 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 2021-07-13 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2024-06-04 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6595036.717 | 6450000.051 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 55.06 | 902147.177 | 902147.177 | 0 | 315429.154 | 156009.601 | 0 | 0 | 0 | 314329.669 | 116378.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1985970.53 | 1985970.53 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 288871.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144435.83 | 144435.829 | 1702897.114 | 148435.83 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1804.046 | 1804.046 | 0 | 0 | 0 | 1804.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389220 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Habilitación Conservación Operación y Explotación de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2781037.902 | 2781037.902 | 0-0 |  | 0 | 1211.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.756 | 1277488.866 | 1627701.041 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407251 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Explotación del Establecimiento Penitenciario de Talca | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5288889 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534629 | 4978653 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407256 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Explotación del Establecimiento Penitenciario de Talca (Trato Directo) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1071000 | 0-0 |  | 0 | 121970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121970 | 962314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050444-0 | -- ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380656 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2674147 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2673147 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000437-0 | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000437-0 | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389330 | Consultoría para asesorar durante la etapa de licitación a la DGC en materias de preparación y definición de elementos técnicos y actualización de presupuesto oficial respuestas a consulta realizadas durante todo el proceso licitatorio del Proyecto Embals | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199399 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378335 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2025-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 881500 | 856800 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 76 | 616896 | 462672 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 0 | 102816 | 51408 | 51408 | 51408 | 0 | 51408 | 102816 | 102816 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399922 | Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 360000 | 330000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405900 | Asesoría para la ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010 - Embalse La Punilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 881500 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 661125 | 220375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351589 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 4554430.356 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 437931.633 | 210611.122 | 0 | 2924.754 | 15538.079 | 70064.207 | 92830.023 | 0 | 14526.297 | 5157.864 | 8267.369 | 1302.529 | 53663.715 | 173656.796 | 1124924 | 1040801.367
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000593-0 | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 89.25 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000593-0 | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356169 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2032-08-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 9412131.777 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1067548.242 | 2232003.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000593-0 | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397677 | Consultoría Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 360000 | 90000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2007-12-28 | 2032-12-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 584714 | 584714 | 96989050-K | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20622 | 148153.27
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2055000 | 2006720.654 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90.56 | 322349.048 | 251404.048 | 0 | 0 | 53203.415 | 26578.29 | 27381.479 | 27680.612 | 55704.356 | 0 | 60855.896 | 0 | 0 | 70945 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3378570.888 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 182228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48409.5 | 133819 | 702529.418 | 1030006.808 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2021-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3684782.514 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.4 | 7807.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807.822 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 87.86 | 166659.698 | 123666.645 | 0 | 0 | 40946.861 | 0 | 41403.173 | 0 | 20631.067 | 0 | 20685.544 | 0 | 0 | 42993.053 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 8.03 | 108159.556 | 63791.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63791.558 | 22131.666 | 22236.332 | 338391.531 | 456700.598 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-15-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2018-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2073084.774 | 3330735.672 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 2507.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.312 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-31-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2021-07-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3002844.527 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 11628.583 | 11628.583 | 0 | 11628.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2055000 | 2006720.654 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90.56 | 322349.056 | 251404.056 | 0 | 0 | 53203.417 | 26578.286 | 27381.478 | 27680.621 | 55704.356 | 0 | 60855.898 | 0 | 0 | 70945 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3378570.888 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 182228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48409.5 | 133819 | 702529.418 | 1105523.573 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407189 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de la Ruta 160 Coronel - Tres Pinos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2558976 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1279488 | 1279487 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2136118.664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 29809 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400776 | Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos_Cumplimiento de sentencia Silva con Fisco de Chile, causa rol N° C-7966-2016, 1° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 92-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 174583.486 | 174583.486 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 174583.486 | 174583.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174583.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000.307 | 2016.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.341 | 1797.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | de los Lagos | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-12-27 | 2034-06-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 286068 | 1487860.843 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 90320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90320 | 92578 | 2192271.031
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-26 | 2024-12-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 70871 | 600871 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 14988.18 | 14988.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14988.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 513680
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000277-0 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400796 | Autopista Concepción - Cabrero_Cumplimiento de sentencia Pérez y otros con Fisco de Chile, causa rol N° C-5742-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 1425.275 | 1425.275 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1425.275 | 1425.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2021-01-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2896907.899 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5514.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.846 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292195 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-206-CM20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2289609 | 1736740.919 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.96 | 877810.293 | 65729.369 | 0 | 65729.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89237.473 | 722843.451 | 346174.484 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381173 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - FASE DE CONSTRUCCIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2502570 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 725012.609 | 815570.359 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12952.993 | 7047.007 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407231 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Nuevo Puente Industrial sobre Río Bio Bio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232050 | 2861949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1115.234 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-04-30 | 2028-04-30 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 31456340.5 | 31456340.5 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 218089.283 | 218089.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218089.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 520700
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2025-10-09 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 220537 | 220537 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 116591.597 | 116591.597 | 0 | 0 | 116591.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360 | 1011224
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2045-05-29 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1463000 | 489004.222 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 88150.709 | 88150.709 | 0 | 0 | 60030.029 | 0 | 0 | 28120.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57680 | 300325
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338801 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-17 | 2028-01-17 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 867697 | 867697 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 14124.451 | 14124.451 | 0 | 0 | 14124.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 939966
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360872 | Costo de mantenimiento (resolución Nº4848) - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2029-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 2430756 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578120 | 20711440
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360874 | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2029-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 405109 | 0-0 |  | 0 | 44720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44720 | 0 | 45838 | 45838
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397383 | C&M de CCTV en varios sectores de la ruta Concesión ruta 160 Coronel - Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 22800000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN |  | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287792 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Puente Industrial, Región del Bío - Bío | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 815112 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7717.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717.567 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN |  | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406801 | Concesión Vial Puente Industrial_Cumplimiento de sentencia Villagra con Consejo de Defensa del Estado, causa rol N° C-4174-2018, 1° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 21 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 37282.433 | 37282.433 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37282.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37282.433 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000532-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351801 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2063-01-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 12692614.998 | 12692614.998 | 76427516-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 0 | 2723467.04 | 2723467.04 | 0 | 0 | 0 | 2218594.684 | 501529.856 | 0 | 0 | 3342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 7802177
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356331 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 129-452-9 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA BARBARA, CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 4920000 | 4100003.425 | 77594527-3 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 38.34 | 1138797.924 | 748324.757 | 0 | 141681.009 | 0 | 0 | 0 | 78039.659 | 81738.466 | 91325.426 | 83541.919 | 271998.278 | 106444.742 | 284028.425 | 1241758.052 | 582545.791 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 705.218 | 705.218 | 0 | 0 | 0 | 705.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | de los Lagos | PROYECTOS | 29000584-0 | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 29000584-0 | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356160 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2031-08-01 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 5911967.848 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1072533.766 | 2917181.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356167 | Asesoría Inspección Fiscal Acceso Norte a Concepción (Construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2031-08-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 5760482.838 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1006608.974 | 6438134.619 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594988 | 1336942.836 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 827-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380738 | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 132718230 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26543646 | 106174584
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA |  | PROYECTOS | 858-0 | -- RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407831 | Pagos Expropiaciones Sistema C oncesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales),RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) - | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4049141 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049141 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | de los Lagos | PROYECTOS | 858-0 | -- RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1107000 | 1339509.01 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.96 | 5143.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.593 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1692000 | 1595489.28 | 77375105-6 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 96.23 | 162180.524 | 162180.524 | 0 | 0 | 26665.316 | 53847.867 | 0 | 27103.469 | 27244.533 | 0 | 27319.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338289 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 2022-01-02 | 2023-10-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 987548.65 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 123744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123744 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371832 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1905904 | 1440170.725 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 50.31 | 751666.544 | 627813.544 | 0 | 127389.794 | 0 | 64284.232 | 64250.407 | 0 | 64864.212 | 129581.075 | 118696.691 | 58747.133 | 61781 | 62072 | 490365.677 | 167901.863 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 7.33 | 229922.781 | 73339.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73339.281 | 0 | 39192 | 117391.5 | 531291.527 | 929499.137 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 1152789.398 | 1431569.052 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 103644.925 | 103644.925 | 0 | 0 | 103644.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-07 | 2024-12-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 114.524 | 11704.172 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 848.689 | 848.689 | 0 | 0 | 0 | 848.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286683 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2025-06-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Sin Reajuste | 6000000 | 8506973.635 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1163469.405 | 1163469.405 | 0 | 0 | 863176.53 | 0 | 0 | 300292.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380744 | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 17303409 | 17303409 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 5634654 | 5634654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6970000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 87.86 | 104603.066 | 61610.013 | 0 | 0 | 40946.863 | 0 | 41403.17 | 0 | 20631.068 | 0 | -41371.088 | 0 | 0 | 42993.053 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 869.222 | 869.222 | 0 | 0 | 0 | 869.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 84 | 9041.994 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.651 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400779 | Ruta 5 Tramo Collipuilli - Temuco_cumplimiento de sentencia Fisco/Consejo de Defensa del Estado(Agrícola Curimanque Limitada con Fisco de Chile), causa rol N° C-1675-2021, 1° Juzgado Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 3205.629 | 3205.629 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3205.629 | 3205.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.022 | 447.022 | 0 | 0 | 87.166 | 0 | 0 | 359.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 20000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000278-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000597-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329079 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2031-02-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 6415552.547 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146703.98 | 8112689.157 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000597-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 8.03 | 109158.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22131.666 | 87026.998 | 338391.531 | 457965.292 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034171-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338874 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, TEMUCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 2081000 | 2040000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 23.5 | 486141 | 195140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126888 | 0 | 0 | 68252 | 0 | 175000 | 116001 | 1404691.39 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329258 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6465000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 35.31 | 1486948.433 | 1057237.324 | 0 | 111492.267 | 110112.05 | 0 | 0 | 107610.157 | 0 | 201525.342 | 119102.439 | 407395.069 | 0 | 429711.109 | 1921924.144 | 3622431.052 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 951.224 | 951.224 | 0 | 0 | 0 | 951.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060580-0 | -- AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398512 | Consultoría para el apoyo para la ampliación concesión vial rutas de acceso a valdivia (Asuntos Indígenas) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458455 | 0-0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 458455 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1779402.24 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 87.86 | 166659.697 | 123666.645 | 0 | 0 | 40946.862 | 0 | 41403.173 | 0 | 20631.066 | 0 | 20685.544 | 0 | 0 | 42993.052 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 8.03 | 108159.556 | 63791.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63791.558 | 22131.666 | 22236.332 | 338391.532 | 456700.596 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.59 | 251942.866 | 201945.867 | 0 | 0 | 0 | 25402.125 | 0 | 0 | 0 | 24853.964 | 74327.777 | 77362.001 | 0 | 49996.999 | 375733.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2884845.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 124006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41335.5 | 82671 | 839133.331 | 950227.254 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391629 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2027-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2998800 | 2302566.441 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 72792.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72792.21 | 899874.014 | 1505143.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 29000476-0 | CONCESIÓN AUTOPISTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT (ESTUDIOS) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404653 | Reembolso Iniciativa Privada N°378 Ruta Metropolita Puerto Montt | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 3359680 | 3359680 | 76336564-6 | R&Q INGEN.CONCESIONES E INFRAESTRUCT. S.A. | 0 | 3184171.997 | 3184171.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184171.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380773 | PID y Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt Pargua | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54567500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 25807614
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380774 | C&M Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2031-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10971915 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19822393
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000570-0 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000570-0 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329085 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2032-02-01 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 5720918.246 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060890.45 | 2771621.766 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40028387-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330083 | Ampliación Mejoramiento concesión Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi (Consulta Asuntos Indigenas) | A | 2. ESTUDIOS | 16 | Terminado | Trato directo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-06-30 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, CHONCHI, DALCAHUE | Sin Reajuste | 221513 | 260698.601 | 76226535-4 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 100 | 8860.52 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40051244-0 | -- ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380655 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2025-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-05 | 2026-05-19 |  |  | Sin Reajuste | 2920246 | 2920246 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415623 | 1504623 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 864-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298037 | Reclamación Rol 688 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 1326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316800 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1949989.342 | 1949989.342 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.32 | 41124.659 | 41124.659 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10162464.578 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14.17 | 671946.803 | 493767.067 | 0 | 106371.492 | 54080.765 | 0 | 110869.702 | 55766.378 | 0 | 56096.32 | 55270.857 | 55311.553 | 76744.878 | 101434.858 | 920030.235 | 4631837.234 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000551-0 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590.415 | 590.415 | 0 | 0 | 0 | 590.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316800 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-06-30 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1949989.342 | 1949989.342 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.32 | 41124.659 | 41124.659 | 0 | 41124.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10162464.578 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14.17 | 671946.804 | 493767.069 | 0 | 106371.492 | 54080.764 | 0 | 110869.703 | 55766.377 | 0 | 56096.321 | 55270.858 | 55311.554 | 76744.878 | 101434.857 | 920030.234 | 4631837.237 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196.805 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262240 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 719255.911 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273578 | Comisión Arbitral Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 23445.26 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277759 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2758934.762 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285172 | Comisión Arbitral Concesión Autopista Concepción - Cabrero | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 855609.122 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285463 | Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 31218.687 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286765 | Comisión Arbitral - Sistema Norte Sur | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 458250.391 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297460 | Comisión Arbitral Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 486989.829 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299780 | Comisión Arbitral Concesión Sistema Oriente- Poniente | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 82476.622 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300684 | Comisión Arbitral Concesión Hospital de Antofagasta | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 700974.639 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308872 | Comisión Arbitral Concesión Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica I Región. | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 26912.82 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310112 | Comisión Arbitral Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 67105.798 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321939 | Comisión Conciliadora Concesión Sistema Américo Vespucio Nor - Poniente, Av. El Salto Ruta 78 | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 37786.447 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325570 | Comisión Arbitral Concesión Hospital Félix Bulnes | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 248067.29 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329280 | Comisión Conciliadora Concesión Autopista Santiago - San Antonio | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 58508.633 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359772 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20081.111 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360589 | Comisión Arbitral Concesión Acceso Nor-Oriente a Santiago | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5327.373 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360951 | Comisión Arbitral Concesión Plaza de La Ciudadanía | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 152889.854 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361762 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 71125.187 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 366560 | Comisión Arbitral Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua. | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 22180.984 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 367078 | Comisión Arbitral Concesión Vial Rutas del Loa | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 75121.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 375075 | Comisión Arbitral Programa de Concesiones Infraestructura Hospitalaria, Hospitales Maipú y la Florida | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4756.913 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381669 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25204.766 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 383821 | Comisión Arbitral Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1 | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12775.673 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385340 | Comisión Arbitral Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | A | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33571.097 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396428 | Contrato global de gastos de Estudios y Asesorías de Apoyo al Proceso de Comisiones Conciliadoras y Arbitrales, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3450000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2609496.011 | 1440497.307 | 0 | 201105.476 | 7071.658 | 203933.029 | 274218.433 | 287115.585 | 78164.193 | 158898.906 | 229990.027 | 0 | 601835.807 | 567162.897 | 1520000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 161571.919 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129867.9 | 331.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.45 | 0 | 30 | 10000 | 119536.45 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5226604.557 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 362890.816 | 225190.587 | 0 | 0 | 94143.3 | 10004.268 | 0 | 6535.023 | 1888.059 | 4123.464 | 0 | 108496.473 | 70000 | 67700.229 | 1000000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1380643.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270851.53 | 154707.21 | 0 | 13176.085 | 42172.462 | 10863.261 | 8226.087 | 28183.05 | 14483.694 | 11475 | 11915 | 14212.571 | 60000 | 56144.32 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1225174.407 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69028.398 | 21026.6 | 0 | 5632.451 | 6782.381 | 1858.425 | 441.274 | 2361.275 | 1952.592 | 1644.986 | 353.216 | 0 | 10000 | 38001.798 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000003-0 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383687 | Conciliación mayores costos y multas por atraso en construcción 3ras pistas, Roles 2020-1, 2021-2, 5, 6 y 9 de 2022, Comisión Arbitral y Conciliadora Autopista Santiago San Antonio (primera concesión) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2024-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 16679979 | 21184639.555 | 96762780-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A | 0 | 12194353.301 | 11204353.301 | 0 | 0 | 0 | 5511852.816 | 0 | 5692500.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000003-0 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398181 | Reclamaciones Rol 7 - 2022 Ruta 78 Santiago San Antonio (1ra Concesión ) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 5099600 | 5099600 | 96762780-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A | 0 | 4789080.256 | 4789080.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789080.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1769584.612 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98.93 | 90774.809 | 44732.309 | 0 | 21464.081 | 23268.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46042.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 21906.555 | 21906.555 | 0 | 7441.558 | 7392.762 | 7072.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.59 | 251943.367 | 201945.873 | 0 | 0 | 0 | 25402.124 | 0 | 0 | 0 | 24853.963 | 74327.78 | 77362.006 | 0 | 49997.494 | 375733.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2884845.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 124006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41335.5 | 82671 | 561097 | 950227.254 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407191 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800280 | 0-0 |  | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 1099560 | 700719 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374671 | Compensaciones establecidas en el numeral 5.12 del CAD N°10 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-28 | 2028-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 45685676.5 | 45685676.5 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | de los Lagos | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1931074.921 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.55 | 116298.7 | 116298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.558 | 7392.761 | 7072.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.51 | 281684.095 | 183261.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102011.76 | 34898.968 | 46350.812 | 35958 | 62464.555 | 413676.711 | 573294.132 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.934 | 25198.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.881 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.942 | 18479.337 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 4829708.952 | 77384047-4 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 36.39 | 670685.107 | 466479.592 | 0 | 55175.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251867.946 | 101833.691 | 57602.865 | 65694.817 | 138510.698 | 1212512.271 | 5024179.391 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 50050.934 | 29550.362 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 14716.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23 | 396902.912 | 330871.571 | 0 | 31589.142 | 32886.216 | 32623.777 | 33064.162 | 32385.589 | 32371.74 | 32004.596 | 33342.69 | 70603.659 | 34255.5 | 31775.841 | 416244.986 | 545450.682 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 56724.612 | 29564.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 20569.559 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 116680.693 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310113 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2023-01-27 | TALCA, MALLECO | TALCA, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 611000 | 991410.898 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 96.68 | 40744.625 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 40744.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-05 | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2021-12-14 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1211280 | 1387849.171 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 83.7 | 5814.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.395 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1692000 | 1595489.28 | 77375105-6 | CONSORCIO CREAXXION - GAUSS AIF OBRAS VIALES GRUPO | 96.23 | 162180.525 | 162180.525 | 0 | 0 | 26665.317 | 53847.866 | 0 | 27103.469 | 27244.533 | 0 | 27319.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371833 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2252432 | 1833128.318 | 77833252-3 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 41.1 | 805734.732 | 667544.92 | 0 | 65470.548 | 65914.352 | 65962.018 | 66491.893 | 66898.435 | 67078.53 | 67014.211 | 135031.801 | 67683.132 | 68932.406 | 69257.406 | 837998.348 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 7.33 | 229922.778 | 73339.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73339.278 | 0 | 39192 | 117391.5 | 531291.528 | 929499.138 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 2018-01-25 | 2021-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3178000 | 3235333.128 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.54 | 6580.274 | 6580.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310087 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 3118520 | 2720631.502 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.22 | 425215.718 | 425215.718 | 0 | 194565.494 | 0 | 230650.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388781 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 2024-03-25 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5718528 | 4880040.582 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 15.74 | 1097869.382 | 788030.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385242.538 | 133112.521 | 134702.991 | 134972.332 | 154555 | 155284 | 1697398.107 | 2324603.627 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 426.411 | 426.411 | 0 | 0 | 0 | 426.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339768 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3250000 | 3546164.101 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 72.35 | 1626929.925 | 970520.685 | 0 | 0 | 0 | 312328.481 | 0 | 105778.263 | 206333.144 | 0 | 231402.037 | 114678.76 | 120931 | 535478.24 | 1084225.847 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407188 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7111400 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898556 | 6503421 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | de los Lagos | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 623.216 | 623.216 | 0 | 0 | 0 | 623.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292174 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2022-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2300000 | 2593115.677 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 98.11 | 4282.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282.697 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-10 | 2018-07-11 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2021-08-03 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2720000 | 3012371.25 | 76926389-6 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 95.35 | 5568.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.361 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326115 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-07 | 2021-06-15 | 2021-06-24 | 2021-07-20 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 3300000 | 3150010.208 | 77428159-2 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO TRES LIMITADA | 99.64 | 875103.816 | 875103.816 | 0 | 106738.266 | 106741.341 | 221999.178 | 0 | 109957.694 | 109397.527 | 108665.978 | 111603.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391638 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2027-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6303982 | 5360162.159 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.32 | 510277 | 125909.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125909.113 | 127720 | 256647.887 | 1917115.143 | 3532155.511 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196.805 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.761 | 7072.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350137 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3999272.6 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53.84 | 1239067.996 | 914573.169 | 0 | 0 | 198945.64 | 0 | 200140.33 | 103762.261 | 106563.715 | 100940.116 | 101936.838 | 102284.269 | 103749.096 | 220745.731 | 1419454.07 | 620723.631 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407227 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para la Explotación, Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras De Mejoramiento | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4760000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 4758999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 328.01 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 91.1 | 321238.597 | 248307.159 | 0 | 24056.316 | 24513.217 | 49370.426 | 0 | 24904.979 | 49804.093 | 0 | 25205.049 | 50453.079 | 25850.316 | 47081.122 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 606654.164 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114.803 | 114.803 | 0 | 0 | 0 | 114.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 2018-12-06 | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2116798.1 | 2322318.815 | 76474375-k | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 0 | 2135.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.916 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2020-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2888261.441 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.45 | 7614.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.119 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1663904 | 77278962-9 | CONSORCIO CREAXXION GAUSS INTERURBANO ZONA NORTE 1 | 97.59 | 34985.786 | 34985.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34985.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24.12 | 502389.334 | 367435.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126800.692 | 42696.563 | 102502.042 | 43529.537 | 0 | 51906.868 | 34255.5 | 100698.132 | 490169.571 | 612476.658 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 0 | 18479.337 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 262.408 | 262.408 | 0 | 0 | 0 | 262.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-11-09 | 2024-05-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 3823807.066 | 4494481.239 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 365357.374 | 365357.374 | 0 | 0 | 199759.776 | 0 | 0 | 165597.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349920 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-11-09 | 2024-03-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 623866.954 | 623866.954 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 49093.404 | 49093.404 | 0 | 0 | 49093.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2026-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 20780753 | 20780753 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1588392.391 | 1588392.391 | 0 | 0 | 1588392.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2024-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 127851.348 | 217725.652 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 33939.833 | 33939.833 | 0 | 0 | 33939.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380764 | Pago numeral 4 1 del Convenio Ad - Referéndum N°7 Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-02-24 | 2025-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 1091217 | 1091217 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 816018.98 | 816018.98 | 0 | 0 | 816018.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380766 | C y M Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63271 | 0-0 |  | 0 | 23120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23120 | 0 | 23112.8 | 23112.8
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397304 | Ejecución Obras Mejoramiento Rodelillo, DS 62, CAR 8, Articulo 4.2 (Obras COVID) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3552120 | 0-0 |  | 0 | 59250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59250 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407969 | Pago Tarifas Diferenciada Aplicada en Período de Extensión del Contrato, DS según el numeral 5 2 en relación al numeral 4 1 del Convenio Ad Referéndum N°5 aprobado por el DS N°144/2018, Ruta Santiago Valparaiso Viña del Mar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2008-07-07 | 2024-07-07 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 656000 | 656000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 10219.565 | 10219.565 | 0 | 0 | 0 | 10219.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 63960
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-12-31 | 2031-10-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1724008.848 | 2626366.875 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 69033.056 | 33432.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33432.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.4 | 72090.81 | 436104.9
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-24 | 2034-05-24 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 85855.168 | 190476.776 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 4307.13 | 4307.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 38880
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-12-02 | 2031-07-02 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 78810 | 142327.435 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 9349.018 | 9349.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9349.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 61500
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-10-06 | 2024-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2421355.498 | 2915160.762 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 245214.942 | 245214.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245214.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302316 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2023-03-20 | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1869944.206 | 1869944.206 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 73480.688 | 73480.688 | 0 | 0 | 0 | 73480.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187600 | 1522822
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379225 | Pago numeral 7 2 del Convenio Ad referéndum N°10 Ruta 5 Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2025-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 83419000 | 83419000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 52166772 | 52166772 | 0 | 0 | 0 | 52166772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2010-02-02 | 2028-10-02 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 1052747.871 | 4884297.025 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 1900000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360867 | Numeral 2 4 1 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2024-03-15 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 960125 | 669051 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 0 | 186040 | 56672.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56672.039 | 0 | 0 | 129367.961 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380771 | Construcción de camellones en el perímetro del EP con el objeto de desviar el escurrimiento de aguas lluvias - Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 547500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380772 | Reparación Planta de Tratamiento de Aguas servidas existente - Penitenciaria Grupo 2 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5475000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963340 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358454 | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | A | 2. ESTUDIOS | 2216-13-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 189957.861 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 84 | 9041.994 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.651 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290596 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 3290000 | 2964840.84 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.46 | 269509.402 | 269509.402 | 0 | 179977.871 | 44098.845 | 0 | 0 | 0 | 45432.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381172 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5652836.11 | 5652836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.11 | 752462.889 | 502652.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151833.992 | 88397.504 | 85449.179 | 176971.843 | 97446.279 | 152364.092 | 1236779.645 | 4061933.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 25198.676 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 134389.615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1607.249 | 1607.249 | 0 | 0 | 0 | 1607.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400777 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos_Cumplimiento de sentencia Fisco de Chile (Benito y otro con Fisco de Chile), causa rol N° C-18371-2018, 21° Juzgado Civil de Santiago_ Lote(s) Nº 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 50729.054 | 50729.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 50729.054 | 50729.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50729.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21693933 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | de los Lagos | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.382 | 235.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 60000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | de los Lagos | PROYECTOS | 29000243-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397433 | Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago_Resolución N°260 de 29/09/2023_ Lote(s) Nº 2; 3; 4; 5; 6; 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 271728.655 | 271728.655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 876525.458 | 239847.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239847.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636678.074 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399048 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_cumplimiento de sentencia Leiva González María con Fisco de Chile, causa rol N° C-531-2019, 4º Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 36060.462 | 36060.462 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36060.462 | 36060.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399049 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_cumplimiento de sentencia Corporación Educacional San Daniel con Fisco de Chile, causa rol N° C-644-2019, 1° Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 87779.189 | 87779.189 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 87779.189 | 87779.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87779.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399050 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_cumplimiento de sentencia 1CGarcés Echeverría con Fisco de Chile 1D, causa rol N° C-27.465-2017, 1º Juzgado Civil de Rancagua_ Lote(s) Nº 58 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 254861.767 | 254861.767 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 254861.767 | 254861.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254861.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404223 | Ruta 5 Tramo Santiago Talca_Resolución N°28 de 18/04/2024_ Lote(s) Nº 2-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 346242.926 | 346242.926 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 346242.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346242.926 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000.163 | 2578.163 | 0 | 123.636 | 114.88 | 1332.8 | 90.977 | 779.407 | 136.463 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5422 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79871.74 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7215896.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7215896.799 | 48630437 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406282 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°99 de 30/07/2024_ Lote(s) Nº 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 413413.77 | 413413.77 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 413413.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413413.77 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406283 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°100 de 30/07/2024_Lote(s) Nº 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 259365.326 | 259365.326 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 259365.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259365.326 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406301 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°101 de 30/07/2024_ Lote(s) Nº 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 45; 46; 47 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 98536.306 | 98536.306 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 98536.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98536.306 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406304 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°102 de 30/07/2024_ Lote(s) Nº 48; 49; 50; 51; 52; 53; 53-1; 54; 54-1; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 227777.22 | 227777.22 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 227777.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227777.22 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406307 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°104 de 01/08/2024_ Lote(s) Nº 41 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 909.7 | 909.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.7 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406308 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°105 de 01/08/2024_ Lote(s) Nº 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 200216.665 | 200216.665 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 200216.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200216.665 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406310 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°106 de 01/08/2024_ Lote(s) Nº 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 84774.36 | 84774.36 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 84774.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84774.36 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406460 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°111 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 100; 102; 103; 104; 105; 110; 87; 89; 93; 94; 96; 97; 98; 99 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 646603.54 | 646603.54 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 646603.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646603.54 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406464 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°112 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 167232.12 | 167232.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 167232.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167232.12 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406465 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°113 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 123; 124; 125; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 134 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 153723.79 | 153723.79 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 153723.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153723.79 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406467 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°114 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 136; 137; 138; 139; 140; 141; 144; 147; 148 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 340539.584 | 340539.584 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 340539.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340539.584 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406468 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°115 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 622423.835 | 622423.835 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 622423.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622423.835 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406470 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°117 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 174; 177; 180; 182; 183; 185; 187; 188; 190; 191; 192; 193; 194 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 382553.849 | 382553.849 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 382553.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382553.849 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406471 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°118 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 195; 196; 197; 198; 199; 201; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 102278.22 | 102278.22 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 102278.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102278.22 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406472 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°120 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 214; 215; 216; 217; 218; 220; 223; 224; 225; 226; 227 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 521148.348 | 521148.348 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 521148.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521148.348 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406473 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°136 de 08/08/2024_ Lote(s) Nº 151 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 91445.2 | 91445.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 91445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91445.2 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407181 | Ruta 5 Tramo Talca 13 Chillán_Resolución N°114 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 146 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 124747.061 | 124747.061 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 124747.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124747.061 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407185 | Ruta 5 Tramo Talca 13 Chillán_Resolución N°118 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 200 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 138278.307 | 138278.307 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138278.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138278.307 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31049.638 | 49.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.744 | 26.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 21000 | 160000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400420 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales),Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12465957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12465957 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398862 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400782 | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Sandoval con Fisco de Chile,causa rol N° C-249-2022, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 17416.391 | 17416.391 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17416.391 | 17416.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400785 | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Pérez con Fisco de Chile, causa rol N° C-1940-2021, 3° Juzgado Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 16600.88 | 16600.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16600.88 | 16600.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400795 | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Inmobiliaria e Inversiones Constructora Olmué con Fisco de Chile, causa rol N° C-1214-2021, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 4697.182 | 4697.182 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4697.182 | 4697.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402969 | Ruta 5 Tramo_Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia_Norambuena con Fisco de Chile, causa rol N° C-250-2022, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 43541.34 | 43541.34 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43541.34 | 43541.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43541.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2021.56 | 529.228 | 0 | 0 | 47.307 | 21.834 | 0 | 322.585 | 0 | 0 | 21.834 | 115.668 | 0 | 1492.332 | 20000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.775 | 214.775 | 0 | 0 | 67.196 | 0 | 0 | 147.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 20000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2609688.748 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.69 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 84.44 | 107197.857 | 107197.856 | 0 | 26689.135 | 26518.737 | 53989.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-26 | 2027-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 75865.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37843.333 | 38022 | 424137.499 | 856472.559 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | de los Lagos | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-15-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2018-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2073084.774 | 3330735.672 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 2507.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.313 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 42407.127 | 21906.555 | 0 | 7441.557 | 7392.76 | 7072.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 91.1 | 321236.702 | 248307.164 | 0 | 24056.316 | 24513.216 | 49370.428 | 0 | 24904.982 | 49804.091 | 0 | 25205.05 | 50453.081 | 25850.316 | 47079.222 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-01-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2665600 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 533120 | 2665600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 606654.164 | 1336942.836 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2200 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78906.817 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103277.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103277.124 | 0 | 5652095 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403380 | Ruta 66 Camino de La Fruta_Cumplimiento de sentencia Sociedad Agrícola El Porvenir S.A. con Fisco de Chile causa rol N° C-34338-2012, 4° Juzgado Civil de San Miguel_ Lote(s) Nº 209 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10000 | 8300.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300.21 | 0 | 0 | 1699.79 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404048 | Contrato: Ruta 66 Camino de La Fruta_Resolución N°41 de 07/05/2024_ Lote(s) Nº 97-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 73260.561 | 73260.561 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 73260.561 | 67199.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67199.914 | 0 | 6060.647 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404049 | Ruta 66 Camino de La Fruta_Resolución N°42 de 07/05/2024_ Lote(s) Nº 99-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 1813.367 | 1813.367 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13478.274 | 1664.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.835 | 11813.439 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000.432 | 1294.84 | 0 | 469.729 | 107.513 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 181.408 | 2000 | 11705.592 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2025-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 14604040.316 | 15159050.538 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 305160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305160 | 312789 | 2815101
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338916 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2028-10-08 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 47553831 | 47553831 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 10931228.76 | 10931228.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10931228.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 25157026
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 366159 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-02 | 2026-12-02 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 24865445.705 | 24865445.705 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986532 | 11919192
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398187 | Reclamaciones Rol 4 - 2020 y Rol 5 -2020 Autopista Concepción - Cabrero | N | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2025-09-06 |  |  | Sin Reajuste | 23881600 | 23881600 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 22634037.157 | 22634037.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22634037.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404666 | Autopista Concepción Cabrero (costos de conservación - Panel Técnico) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256425.6 | 0-0 |  | 0 | 256425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256425.6 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 4152539.6 | 3430999.135 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 134357.187 | 134356.187 | 0 | 67627.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66728.988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-31 | 2025-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888902.126 | 1872119.886 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 28.37 | 785546.661 | 623416.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56523.28 | 0 | 238252.537 | 0 | 161563.529 | 167076.897 | 79565.209 | 82565.209 | 1069204.413 | 112929.227 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407229 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232050 | 2861949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1968.05 | 1968.05 | 0 | 0 | 0 | 1968.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302234 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10677.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527.07 | 4150.447 | 1042162 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396400 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°309 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 76; 79 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 153102.855 | 153102.855 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 136489.852 | 136489.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136489.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396402 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°310 de 09/11/2023- Lote(s) Nº 155-1; 155-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 3103.194 | 3103.194 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2752.043 | 2752.043 | 0 | 0 | 0 | 2752.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396405 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 209-1; 209-2; 209-3; 210-1; 211-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 160704.69 | 159356.07 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 160617.598 | 141323.668 | 0 | 0 | 0 | 141323.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19293.93 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396408 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°312 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 247-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 5860.227 | 5860.227 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5197.096 | 5197.096 | 0 | 0 | 0 | 5197.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396425 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 210-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 5949.147 | 5949.147 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5275.954 | 5275.954 | 0 | 0 | 0 | 5275.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397067 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°313 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 157-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 106930.501 | 106930.501 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 96171.21 | 96171.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96171.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397068 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°314 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 160-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 21251.797 | 21251.797 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19113.452 | 19113.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19113.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397069 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°353 de 12/12/2023_ Lote(s) Nº 105-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 123.143 | 123.143 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 110.752 | 110.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397071 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°354 de 12/12/2023_ Lote(s) Nº 268-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 412.739 | 412.739 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 371.209 | 371.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398543 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 208-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 10590.676 | 10590.676 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9475.375 | 9475.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9475.375 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399047 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_cumplimiento de sentencia 1CFernández con Fisco de Chile 1D, causa rol N° C-989-2022, 1º Juzgado Civil de Temuco_Lote(s) Nº 199 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 48489.338 | 48489.338 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48489.338 | 48489.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48489.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403486 | Concesión Autopista Nahuelbuta-Resolución N°59 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 106-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 1958.88 | 1958.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1958.88 | 1798.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.608 | 0 | 0 | 160.272 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403489 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°60 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 133-1; 135-2; 137-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 7396.4 | 7396.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7396.4 | 6791.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791.24 | 0 | 0 | 605.16 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403491 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°61 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 14-4; 14-5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 24253.9 | 24253.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24253.9 | 22269.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22269.49 | 0 | 0 | 1984.41 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403494 | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°51 de 17/05/2024_ Lote(s) Nº 194-1 194-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 86075 | 86075 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 86075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86075 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403605 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°62 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 151-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 3999.93 | 3999.93 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3999.93 | 3672.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672.663 | 0 | 0 | 327.267 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403606 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°66 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 30-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 24005.96 | 24005.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24005.96 | 22041.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22041.836 | 0 | 0 | 1964.124 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403761 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°62 de 04/02/2021_ Lote(s) Nº 15 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 18480 | 18480 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18480 | 16993.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16993.68 | 0 | 0 | 1486.32 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1019475 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.169 | 14432.621 | 0 | 4731.889 | 753.296 | 4501.454 | 364.95 | 1920.146 | 49.127 | 116.449 | 1089.858 | 905.452 | 3094.548 | 2473 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310100 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 4060559.556 | 2254598.096 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50.57 | 535634.011 | 535634.011 | 0 | 208253.915 | 95797.81 | 0 | 0 | 183063.193 | 48519.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403414 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | Adjudicado | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1167996.266 | 1167996.266 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 343501.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343501.521 | 1096113.935 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 20500.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.573 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329084 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 4712000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 32.8 | 1276050.476 | 358959.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169533.438 | 0 | 0 | 80639.89 | 0 | 108786.467 | 97779.096 | 819311.585 | 1331187.409 | 2421388.488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | de los Lagos | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32.801 | 32.801 | 0 | 0 | 0 | 32.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359876 | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta (Compensaciones) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 6038706 | 0-0 |  | 0 | 5854407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854407 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403741 | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, (Compensaciones) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2323632.4 | 0-0 |  | 0 | 150133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150133 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407889 | Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, Contratación obras adicionales Sector B Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 53153179 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11333179 | 41820000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407893 | Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, Contratación obras adicionales Sector B (C&M) Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2050-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 27275373 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108732 | 27166641
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407896 | Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, Contratación obras adicionales Sector B (Ingeniería) Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2381731 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381731 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 6406049 | 5929234.933 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.71 | 1244861.869 | 899793.231 | 0 | 97383.773 | 94065.632 | 0 | 94710.865 | 196804.581 | 99770.946 | 99419.352 | 106574.004 | 111064.078 | 115776.664 | 229291.974 | 1402211.934 | 2971160.322 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 393.61 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 393.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | de los Lagos | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351992 | A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2030-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3641400 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1258552.467 | 3290834.672 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 124385.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356156 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | BIO-BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, COLLIPULLI, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 3040204.668 | 2899893.908 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35.1 | 1142664.683 | 917664.393 | 0 | 91645.328 | 92288.067 | 91580.007 | 94117.593 | 93243.29 | 100016.14 | 84710.493 | 0 | 270063.475 | 0 | 225000.29 | 1292217.714 | 670683.794 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 52358.918 | 25198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.811 | 16203.865 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 142864.586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 389645 | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1115.234 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 1115.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 89.25 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 11200.234 | 11200.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065.728 | 5134.506 | 0 | 0 | 0 | 84423.943 | 142864.588 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384559 | Asesoría de Inspección Fiscal 2da Concesión Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5362815.278 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1459625.577 | 8480455.067 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000595-0 | -- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380731 | C&M Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021- Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2034-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1845038.5 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529751 | 542758
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000595-0 | -- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380735 | Ingeniería Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021 - Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1014298.5 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416632 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379219 | Pago numeral establecido en los numerales 4 1 y 4 2 en relación a los numerales 2 1 a 2 7 y 2 10 del Convenio Ad - Referéndum N°8 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (sistema Nuevas Inversiones - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-18 | 2026-04-18 |  |  | Sin Reajuste | 3884188 | 3884188 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617108 | 3254155
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000634-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.84 | 20500.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.573 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000634-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.38 | 37619.611 | 10459.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10459.369 | 0 | 0 | 9052.095 | 18108.147 | 84423.943 | 119059.188 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000638-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393215 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-09-30 | 2030-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 380000000 | 380000000 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 8468518.005 | 8468518.005 | 0 | 0 | 8468518.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 267462270
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 3251396.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 94.3 | 100859.5 | 48459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48459.5 | 27959.5 | 24440.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | Interregional | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 3251396.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 94.3 | 180859.5 | 48459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48459.5 | 67959.5 | 64440.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | A | 2. ESTUDIOS | 2216-10-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2996000 | 3186925.5 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 91.4 | 624351.205 | 335947.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135200 | 110548.205 | 0 | 90199.266 | 0 | 0 | 0 | 288403.734 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40017381-0 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286566 | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-07-20 | 2020-11-09 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-05-21 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, LA LIGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2027340 | 2118963.496 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 93.4 | 227942.52 | 71205.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56208.842 | 14996.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 106736.865 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 40024939-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322996 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | LOS ANDES, CHACABUCO, SANTIAGO | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA, COLINA, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 2200000 | 2179950 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 55.5 | 385606 | 242180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242180 | 0 | 143426 | 1024483.44 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | A | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1789680 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 49.4 | 588270.8 | 305248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283022 | 700225.82 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047361-0 | CONSTRUCCION TRANVÍA METRO-PUDAHUEL-AEROPUERTO AMB TRANSPORTE PUBLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 389637 | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 40049389-0 | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362077 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaíso - Santiago | N | 2. ESTUDIOS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-01-31 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 14755371 | 14755371 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5201025 | 10070717 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050137-0 | ANALISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 402649 | ANÁLISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS CUENCA CODPA VITOR | N | 2. ESTUDIOS | 1045-12-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 174584.424 | 76998031-8 | ARREBOL INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA SPA | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397096 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO - LLUTA AZAPA | N | 1. OBRAS | 1045-2-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 2024-09-10 |  |  | Sin Reajuste | 261229 | 170623.152 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 100 | 170623.152 | 170623.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108711.541 | 61911.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397097 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO CHACA-VITOR Y AZAPA | N | 1. OBRAS | 1045-7-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 2024-09-13 |  |  | Sin Reajuste | 263000 | 242620.717 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 242620.717 | 242620.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 192620.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406807 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS - NC | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 113357 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639959 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405883 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) PUANGUE ALTO Y PUANGUE MEDIO EN COMUNA DE CURACAVÍ, REGIÓN METROPOLITA | N | 1. OBRAS | 1114-20-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-02 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405884 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN COMUNA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-21-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2024-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405988 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-10-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 18445 | 18445 | 76526747-1 | HIDROTOTAL SPA | 100 | 18445 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594884 | 495740 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405879 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) PUANGUE ALTO Y PUANGUE MEDIO EN COMUNA DE CURACAVÍ, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-19-LQ24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-02 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 165500 | 165500 | 0-0 |  | 0 | 165500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405882 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1114-18-LQ24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-02 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 165500 | 165500 | 0-0 |  | 0 | 165940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45279 | 120661 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 405953 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES Y SENSORES DE PRESIÓN (SUMERGIBLE) DE NIVEL Y TEMPERATURA DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRÁNEAS REGIÓN METROPOLITANA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1114-17-LE24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-11 | 2024-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 25500 | 25500 | 0-0 |  | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 406547 | ADQ. PLATAFORMAS SATELITALES Y SENSONRES PRESION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1114-17-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-20 | 2024-12-11 |  |  | Sin Reajuste | 25500 | 25500 | 0-0 |  | 0 | 20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20055 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049996-0 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392768 | CARACTERIZACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SECTOR SECANO COSTERO - REGIÓN DE OHIGGINS | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-13 | 2025-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 724500 | 724494.562 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 144900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 879600 | 980108 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30480777-0 | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394285 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 2. ESTUDIOS | 891-1-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-20 | 2024-02-09 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 96896 | 92046.5 | 76517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 5 | 13806.975 | 13806.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13806.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83089 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009216-0 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405441 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 615355 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 1182758 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400674 | DESARROLLO RED HIDROMÉTRICA REGIÓN DEL BIOBÍO, EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO | N | 2. ESTUDIOS | 891-10-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 639913 | 639913 | 0-0 |  | 0 | 38026.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38026.322 | 255912.678 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 400674 | DESARROLLO RED HIDROMÉTRICA REGIÓN DEL BIOBÍO, EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO | N | 2. ESTUDIOS | 891-10-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 639913 | 639913 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360361 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40013006-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398965 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5617-5-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 2025-07-06 |  |  | Sin Reajuste | 357074 | 271384.008 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0 | 181574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750 | 156824 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40013006-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 398965 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5617-5-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 2025-07-06 |  |  | Sin Reajuste | 357074 | 271384.008 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0 | 25499.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25499.32 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049660-0 | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402970 | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5617-7-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-16 | 2024-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 51750 | 47000 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020313-0 | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388335 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | N | 2. ESTUDIOS | 889-12-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-19 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 264000 | 264000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 178230 | 128825 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392763 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 396964.015 | 396964.015 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 67985.795 | 327978.22 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395923 | ANÁLISIS DE LA CUENCA CODPA-VITOR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 272309.204 | 272309.204 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 71412.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71412.781 | 200896.423 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395924 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 317730.961 | 317730.961 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317728 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397888 | ANÁLISIS DE LA CUENCA VALDIVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-31 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 381569.756 | 381569.756 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 0 | 20628.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20628.033 | 200161.723 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397889 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULLÍN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-31 | 2025-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 322569.136 | 322569.136 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 107503.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107503.446 | 215065.69 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397892 | ANÁLISIS DE LA CUENCA HUASCO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1019-49-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 282183.01 | 282183.01 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 84842.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84842.41 | 206096.6 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397894 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-31 | 2025-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 348331.933 | 348331.933 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 0 | 87194.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87194.715 | 261137 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397895 | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2026-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 478750.495 | 478750.495 | 0-0 |  | 0 | 83346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83346 | 249639 | 123969 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397904 | ANÁLISIS DE LA CUENCA SALAR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 76437 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 75437 | 2565802 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397907 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA-PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2026-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 330304.997 | 330304.997 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 68047.035 | 261257.962 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397909 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 410426.678 | 410426.678 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 68826.38 | 340600.298 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397910 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2026-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 316216.073 | 316216.073 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 67357.011 | 247859.062 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397911 | ANÁLISIS DE LA CUENCA ITATA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 76437 | 0-0 |  | 0 | 79628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79628 | 75437 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397913 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 345724.339 | 345724.339 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 67983.546 | 276740.793 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402682 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DE CAMIÑA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-20 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 283875.869 | 283875.869 | 76213912-K | EBP CHILE SPA | 0 | 68737.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737.637 | 215138.232 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403531 | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW Y RÍO HOLLEMBERG PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-04 | 2025-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 251122.169 | 251122.169 | 0-0 |  | 0 | 49307.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49307.269 | 186599.531 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054271-0 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392766 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2026-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 454330.8 | 454330.8 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 0 | 111701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111701 | 242211 | 308407 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059706-0 | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392815 | INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 631210 | 0-0 |  | 0 | 211660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211660 | 332608 | 60475 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381923 | Diseño reubicación estación Fluviométrica Provincias de Elqui Limari y Choapa Region de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 895-13-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-09 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2024-04-23 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 179076.897 | 77047756-5 | INRHED SPA | 12 | 107446.138 | 107446.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107446.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 382079 | ASESORIA A LA IF EN LA CONSTRUCCION DE POZOS PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUAS SUBTERRANEAS EN SHAC REGIÓN DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-45-SE24 | Adjudicado | Trato directo | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-12 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 29793.75 | 29793.75 | 76376247-5 | HIDROGEOLOGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 29793.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29793.75 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 391483 | AIF MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA PEDERNALES CARRIZAL Y CARRIZALILLO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-14-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 29700 | 29700 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 25 | 19700 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 391754 | Consultoría Geofísica para 10 pozos a construir | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-05-31 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 39984 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 100 | 39984 | 39984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391835 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMETRICA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-3-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-08-30 |  |  | Sin Reajuste | 16333.548 | 19436.922 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 19436.922 | 19436.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19436.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 392028 | GEOFISICA AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-2-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 14401.5 | 76466476-0 | INGENIERIA Y PROYECTOS GEOPHYSICAL STUDIES CHILE | 100 | 14401.499 | 14401.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 392762 | Consultoría Geofísica SHAC costeros región de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-4-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-11 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 24945.613 | 76526747-1 | HIDROTOTAL SPA | 0 | 24945.613 | 24945.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24945.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 392790 | CONSULTORIAS GEOFISICA | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19000 | 77082041-3 | GEO RESOURCE SPA | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392830 | AIF Construcción de 6 Estaciones Piezométricas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-7-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-13 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 24000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10568 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392833 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-9-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 2024-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 77082041-3 | GEO RESOURCE SPA | 100 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392839 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-15-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 15000 | 77965235-1 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES PROYECTA LTDA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 16250 | 6000.138 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392845 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION PIEZOMETRICA CHOAPA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-10-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 66.7 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392850 | Estación Río Maipo en El Ingenio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-7-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-17 | 2024-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 28000 | 21999.713 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 21999.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21999.713 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392871 | Prospección de Aguas Subterraneas región de OHiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-14-LP24 | Nulo | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-11 | 2025-02-08 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395223 | ASESORIA INSPECTOR FISCAL OBRA DE CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-4LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-09-20 |  |  | Sin Reajuste | 12000 | 12000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 100 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 398844 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA SHAC COSTEROS REGIÓN DE ATACAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-7-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 2024-12-11 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 23500 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 0 | 23500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 11000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 399995 | ASESORIA IF AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-9-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-24 | 2024-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 399997 | ASESORIA INSPECTOR FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA II 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-11-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 399998 | ASESORIA IF AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA III 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-16-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-10 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-07 | 2024-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 21000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-11-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-10-12 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 29000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 33.4 | 29000.001 | 19333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.667 | 9666.667 | 9666.667 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 402821 | AIF Ampliación Construcción Estaciones Piezometricas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-13-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-11 | 2024-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 23432 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 23432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23432 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403430 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBT A TRAVÉS DE REGISTROS DE DATOS DE GEOFISICA EN DISTINTAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-03 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 75000 | 0-0 |  | 0 | 71844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 70090 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 407407 | Prospección de Aguas Subterraneas región de OHiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-15-LP24 | Nulo | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-08 | 2025-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 407684 | PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS REGION DE OHIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-17-LP24 | Nulo | Propuesta publica | 2024-10-26 | 2024-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-13 | 2025-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 371615 | MODERNIZACIÓN RED PIEZOMÉTRICA DE LAS SUBCUENCAS DE SALAR DE PEDERNALES Y QUEBRADAS CARRIZAL Y CARRIZALILLO | A | 1. OBRAS | 1046-12-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 2024-03-28 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 216000 | 190242.325 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 100 | 112329.245 | 112329.245 | 0 | 0 | 112329.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 4388626 | 21330300 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390023 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN GLACIO-METEOROLÓGICA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-10-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-10 | 2024-05-19 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 66789.099 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 20 | 66789.099 | 66789.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66789.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391755 | Construcción de 4 Piezómetros en la Provincia de Magallanes y Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-12 | 2024-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 311920 | 311920 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391851 | Construcción de pozos para control de nivel de aguas subterráneas en SHAC, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 894-5-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-04 | 2024-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 241593.266 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 0 | 241593.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241593.266 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391896 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA | N | 1. OBRAS | 1097-3-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 26819.487 | 26819.487 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 26819.487 | 26819.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26819.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391918 | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES: HUEÑALIHUEN - PLAYA PORMA- QUEULE PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-2-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-04-23 | 2024-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 7928.375 | 7928.375 | 76700645-4 | ACROP SPA | 0 | 7928.375 | 7928.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7928.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392025 | CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 193291.101 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 80 | 186181.497 | 186181.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57987.33 | 0 | 0 | 128194.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392029 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA 1 2024 | N | 1. OBRAS | 896-8-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-24 | 2024-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 256000 | 171211.25 | 77495935-1 | CONSTRUCTORA RP SPA | 0 | 385835.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263171.839 | 122663.758 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392038 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2024 | N | 1. OBRAS | 896-10-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 2024-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 256000 | 198591.874 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 0 | 119155.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119155.124 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392735 | CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS DE OBSERVACION EN ACUIFERO SUBTERRANEO REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 891-4-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-21 | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-07-06 |  |  | Sin Reajuste | 81000 | 69301.121 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 100 | 69301.121 | 69301.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69301.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392744 | Instalación Estación Meteorológica de Pacollo | N | 1. OBRAS | 1045-8-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-10 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 2024-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 11288.459 | 76577926-k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 100 | 11288.459 | 11288.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392746 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED PIEZOMÉTRICA SECTOR NORTE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1154-12-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-30 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 114057.93 | 76692818-8 | POZOS PROFUNDOS PATAGONIA CARLOS SHEIHING EIRL | 0 | 114057.93 | 114057.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79840.551 | 34217.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392748 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5617-8-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2025-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 250000 | 184988.496 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4988.496 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392749 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED PIEZOMETRICA SECTOR SUR REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1154-11-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-30 |  |  | Sin Reajuste | 125000 | 119148.75 | 76692818-8 | POZOS PROFUNDOS PATAGONIA CARLOS SHEIHING EIRL | 100 | 149373.75 | 149373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392761 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION GLACIO-METEOROLOGICA EN PANTOJA | N | 1. OBRAS | 1154-16-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-04 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 68015.264 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 68015.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68015.264 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392764 | Construcción estación meteorológica cuenca Costera entre Río Copiapó y Quebrada Totoral | N | 1. OBRAS | 1046-6-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 7000 | 6545 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 45 | 6545 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392767 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA SHAC COSTEROS REGIÓN DE ATACAMA 2024 | N | 1. OBRAS | 1046-8-LQ | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 230000 | 184692.379 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 42 | 184692.379 | 77647.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77647.09 | 42433.645 | 64611.644 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392796 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIAS DE OSORNO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-09 | 2024-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 115953.6 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115953.6 | 54046.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392799 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392819 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-8-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 500000 | 364230.173 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 60 | 364230.173 | 218538.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218538.104 | 145692.069 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392822 | Construcción Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS | 897-6-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-13 | 2024-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 246987.594 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 246987.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246987.594 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392825 | Ampliación Construcción de 3 Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS | 897-12-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-11 | 2024-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 170046.64 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0 | 252000.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148522 | 103478.64 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392828 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA Y RIO QUILIMARI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-6-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 313477.149 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 60 | 313477.149 | 188086.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188086.289 | 0 | 125390.86 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392834 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-14-LR24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 330000 | 298268.643 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 298320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228320 | 70000 | 216268.643 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392847 | Estación Río Maipo en El Ingenio | N | 1. OBRAS | 114-3-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-07 | 2024-07-20 |  |  | Sin Reajuste | 198000 | 190711.093 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 190711.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190711.093 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395207 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA III 2024 | N | 1. OBRAS | 896-15-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-10 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 256000 | 177161.25 | 77327439-8 | MDS SPA | 0 | 177161.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70864.5 | 106296.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395259 | AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-12 | 2024-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 110200.264 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 56154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13714 | 42440 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 397846 | Construcción de Estaciones Piezométricas Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-2-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 92930 | 86619.624 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 100 | 86619.624 | 86619.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86619.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 401940 | Construcción de 3 Piezómetros en las Comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-9-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-30 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 225000 | 225000 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 401941 | Construcción de 3 Piezómetros en las Comunas de Punta Arenas-Río Verde y Cabo de Hornos Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-10-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-30 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 263080 | 263080 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402812 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) LAS GUALTATAS EN COMUNA DE LO BARNECHEA Y CHICUREO EN COMUNA DE COLINA | N | 1. OBRAS | 1114-10-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 171497.572 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 0 | 171497.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171497.572 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404747 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA EN LAS COMUNAS DE COQUIMBO, CANELA y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-10-05 | 2024-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 141993.908 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 0 | 141993.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141993.908 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405503 | CONSTRUCCION DE 3 PIEZOMETROS DGA 2024 | N | 1. OBRAS | 889-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 263080 | 216596.136 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 0 | 315728.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297383 | 18345.136 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405509 | Construcción de 4 Piezómetros DGA Magallanes 2024 | N | 1. OBRAS | 899-17-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-02 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 311920 | 259031.417 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 0 | 259031.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129515.709 | 129515.708 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405976 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED PIEZOMETRICA SECTOR CENTRO NORTE EN LA REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1154-24-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-14 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 160943.32 | 157175.2 | 76692818-8 | POZOS PROFUNDOS PATAGONIA CARLOS SHEIHING EIRL | 0 | 157175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157175.2 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405977 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED PIEZOMETRICA SECTOR CENTRO SUR EN LA REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1154-23-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 160943.32 | 157279.92 | 76692818-8 | POZOS PROFUNDOS PATAGONIA CARLOS SHEIHING EIRL | 0 | 157279.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157279.92 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 391467 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 334401.951 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17902.9 | 15600.9 | 0 | 15600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 396988 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS 1019-77-LR23 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282553.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 282553.6 | 282553.6 | 0 | 282553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 398245 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS 1019-77-LR23 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4414.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4414.9 | 4414.9 | 0 | 0 | 4414.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 401007 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL DE LA DGA 1019-10-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104244 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166861.8 | 166861.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62617.8 | 104244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 392054 | Verificación Estado Actual de Red Piezométrica | N | 2. ESTUDIOS | 1098-3LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-23 | 2024-05-31 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 17754.8 | 77495935-1 | CONSTRUCTORA RP SPA | 100 | 17754.8 | 17754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392340 | Conservación estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-6-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-10 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9391.68 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 2680.627 | 2680.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392837 | Consultoría de Diseño Estación Estero Chimbarongo en Puente Huape | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-4-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-31 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 23441.702 | 77047756-5 | INRHED SPA | 26 | 23441.702 | 23441.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23441.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393144 | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0-0 |  | 0 | 16001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16001 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396546 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE C ONSERVACION DE ESTACIONES PROVINCIA DE MALLECO REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-7-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-06-26 |  |  | Sin Reajuste | 7500 | 7500 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 20 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396548 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-6-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 7500 | 7500 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 20 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 398843 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-2-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28000 | 28000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 14 | 28000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 405678 | Diseño Estación Fluviometrica Quebrada de Camiña en Tarcavire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1098-9-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2024-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 29481.351 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 29481.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29481.351 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 405749 | REDISEÑO DE ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO COPIAPÓ EN PASTILLO 2024 | N | 2. ESTUDIOS | 1046-10-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 35000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405951 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSERVACIÓN RÍO LAJA TUCAPEL 2 Y RUCUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 891-11-LE24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-05-18 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 42000 | 0-0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 14000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383613 | Conservación Estación Río Las Minas en BT Sendos | A | 1. OBRAS | 889-12-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-11-25 | 2024-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 45958.99 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 36958.99 | 36958.99 | 0 | 0 | 0 | 36958.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383616 | Conservación Estación Glaciar Tyndall | A | 1. OBRAS | 889-10-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2024-03-31 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 77107.245 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 40 | 67107.245 | 67107.245 | 0 | 0 | 0 | 67107.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742765 | 14145203 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384999 | CONSERVACION DE 2 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CUENCA RIO PUELO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 2024-04-07 |  |  | Sin Reajuste | 33000 | 19159 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 0 | 19159 | 19159 | 0 | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 385000 | CONSERVACIONES DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 2024-04-07 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 29928.5 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 0 | 29928.5 | 29928.5 | 0 | 0 | 29928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 385044 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 895-14-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 55639.977 | 76559598-3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 100 | 37740.576 | 37740.576 | 0 | 0 | 37740.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385957 | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1154-21-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 40662.3 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 45 | 2150.001 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390840 | CONSERVACION DE ESTACION HIELO SUR EN GLACIAR GREVE NUNATAK OCCIDENTAL | A | 1. OBRAS | 1154-30-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 63626.31 | 59876.045 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 49876.045 | 49876.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49876.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390966 | MANTENCION MAYOR DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES GLACIAR STEFFEN COMUNA DE TORTEL | A | 1. OBRAS | 1154-90-SE23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 63624.54 | 63624.54 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 53624.54 | 53624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391573 | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia-Concepcion Arauco Región del Biobio | N | 1. OBRAS | 891-2-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-23 |  |  | Sin Reajuste | 21200 | 18829.465 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 100 | 18829.465 | 18829.465 | 0 | 0 | 0 | 18829.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391575 | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia Bíobio Región del Biobio | N | 1. OBRAS | 891-3-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-16 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 52100 | 51979.2 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 100 | 51979.2 | 51979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391707 | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Loncomilla en las Brisas Río Ancoa en el Morro | N | 1. OBRAS | 892-4-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-07-03 |  |  | Sin Reajuste | 58000 | 35346.154 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 35346.154 | 35346.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35346.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391710 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS RÍO LOANCO EN DESEMBOCADURA Y CANAL MAULE NORTE EN AFORADOR | N | 1. OBRAS | 892-5-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 2024-09-11 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 43746.881 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 43746.881 | 43746.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43746.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391712 | Conservación de estaciones fluviometricas y meteorologicas | N | 1. OBRAS | 892-8-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-21 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 40423.61 | 10736730-6 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 0 | 66906.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66906.61 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391758 | Conservación Estaciones Fluviométricas Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 59690.4 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 59690.4 | 59690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391763 | Conservación Estaciones Fluviométricas Región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 24609.2 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 24609.2 | 24609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391764 | Conservación de Letreros de Estaciones Fluviométricas | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9948.4 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 9948.4 | 9948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391765 | Conservación Estaciones Meteorológicas Región de Magallanes | N | 1. OBRAS | 889-6-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 24865.05 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 24865.05 | 24865.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24865.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391766 | Conservación de Letreros de Estaciones Meteorológicas región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-07-30 | 2024-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9948.4 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 9948.4 | 9948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391862 | Conservación Estación San Felipe 2 Aconcagua en puente Ferroviario y Pedernal en Hacienda Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 894-1-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 2024-04-11 | 2024-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 12800.711 | 12800.711 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 12800.711 | 12800.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391864 | Conservación Estación Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-08 | 2024-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 9000 | 9000 | 0-0 |  | 0 | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8508.5 | 1190.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391930 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO: RENAICO EN LONGITUDINAL - MININCO EN LONGITUDINAL - MALLECO EN COLLIPULLI - REHUE EN QUEBRADA CULENES - VERGARA EN TIJERAL - PUREN EN TRANAMAN - LUMACO EN LUMACO - TRAIGUEN EN VICTORIA | N | 1. OBRAS | 1097-5-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-07-04 |  |  | Sin Reajuste | 32995.13 | 32995.13 | 77730728-2 | TECNOLOGIA MEDICA Y DE LA INFORMACION SPA | 30 | 32995.13 | 32995.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32995.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391934 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA: MUCO EN MUCO - QUEPE EN VILCUN - QUEPE EN QUEPE - DAMAS EN CARAHUE - TRUFUL TRUFUL EN CAMINO INTERNACIONAL - ALLIPEN EN LOS LAURELES - BOTROLHUE EN TOC - CAUTIN EN CAJON - | N | 1. OBRAS | 1097-4-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-07-03 |  |  | Sin Reajuste | 29877.344 | 29877.344 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 10 | 29877.344 | 29877.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29877.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392011 | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-4-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-06-11 | 2024-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 33254.55 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 33254.55 | 33254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392052 | Conservación Red Meteorológica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-5-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 23776.2 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 23776.2 | 23776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 392056 | Conservación Estación Piezométrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-8-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 74999.601 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 74999.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74999.601 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392343 | Mantención de estaciones fluviometricas, meteorologicas y red de monitoreo de aguas subterráneas DGA RMS 2024 | N | 1. OBRAS | 1114-2-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-07-01 | 2024-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 27891.741 | 27891.741 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 100 | 27891.741 | 27891.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13945.87 | 0 | 13945.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392745 | Conservación de estación fluviométrica rio Caracarani en Humapalca | N | 1. OBRAS | 1045-6-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 14744.1 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 14744.1 | 14744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392747 | Conservación de estación fluviométrica quebrada Socoroma | N | 1. OBRAS | 1045-5-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9688.98 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 9688.98 | 9688.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9688.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392750 | Conservación de estación fluviométrica San Jose en Ausipar | N | 1. OBRAS | 1045-3-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19658.8 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 19658.8 | 19658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392754 | Conservación de estación fluviométrica rio Codpa en Cala Cala | N | 1. OBRAS | 1045-4-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9759.19 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 9759.19 | 9759.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9759.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392756 | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5617-6-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 241198.425 | 239534.581 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 39534.581 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392759 | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA DGA LOS RIOS AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 5617-4-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 48801.575 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 48801.575 | 48801.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48801.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392770 | Conservación Estación meteorológica Manflas Hacienda | N | 1. OBRAS | 1046-5-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-07 |  |  | Sin Reajuste | 7000 | 6545 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 0 | 6545 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 392771 | Conservación de estaciones fluviométricas | N | 1. OBRAS | 1046-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 136000 | 130364.5 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 29 | 169473.5 | 92410.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45279.5 | 0 | 9777.834 | 0 | 37352.91 | 18286.128 | 58777.128 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 392773 | CONSERVACION RED HIDROLOGIA REGIONAL 2024 | N | 1. OBRAS | 890-2-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 2024-07-26 | 2024-04-26 | 2024-07-07 |  |  | Sin Reajuste | 48218.481 | 48218.481 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 100 | 56310.481 | 48218.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.82 | 0 | 45031.661 | 0 | 595 | 7497 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392803 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-2-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 18123.7 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 18123.7 | 18123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392809 | CONSERVACION EN ESTACION FLUVIOMETRICA CONTROL LAGO CHAPO LM PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392812 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-05 | 2024-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 18445 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445 | 6555 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392813 | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-15 | 2024-11-14 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 25525.5 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 30099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25525.5 | 4573.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392818 | CONSERVACON DE 5 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-1-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-05-03 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 14637 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 0 | 14637 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392821 | CONSERVACION DE 10 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-10 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-10 | 2024-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 32903.5 | 77839871-0 | CHH CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32903.5 | 2096.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392824 | CONSERVACION DE 9 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-02 | 2025-02-16 |  |  | Sin Reajuste | 48000 | 48000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392835 | Conservación Estaciones Fluviométricas región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 897-9-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 2024-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 48000 | 42919.004 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 42919.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42919.004 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392852 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-5-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 38295.534 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 50 | 38295.534 | 38295.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38295.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392854 | CONSERVACIÓN DE RED HIDROMETRICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 895-12-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-10-12 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 51573.462 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 51573.462 | 51573.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51573.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392856 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-7-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 2024-08-13 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 35854.7 | 16554485-4 | CAMILA VALENZUELA VALDIVIA | 100 | 35854.7 | 35854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392874 | Conservación Estaciones Meteorologicas región de Ohiggins | N | 1. OBRAS | 897-10-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 2024-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 38288.25 | 76700645-4 | ACROP SPA | 0 | 38288.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38288.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392885 | Conservación de Estaciones Meteorologicas Antofagasta | N | 1. OBRAS | 896-5-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-05-13 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 34049.631 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 34049.631 | 34049.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34049.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392887 | CONSERVACIÓN ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS ANTOFAGASTA II | N | 1. OBRAS | 896-12-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 39897.693 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 79795.386 | 39897.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39897.693 | 0 | 0 | 39897.693 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392889 | Conservación de Estaciones Fluviometricas río Loa | N | 1. OBRAS | 896-7-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-05-13 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19381.054 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 19381.054 | 19381.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19381.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392890 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-6-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 2024-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 73000 | 59698.254 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 1 | 59698.254 | 59698.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59698.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 392893 | Conservación de Estación hidrométrica Imilac y otras | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-13-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-30 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9858.484 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 9858.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9858.484 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392900 | CONSERVACION ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1154-18-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19831.35 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 19831.351 | 19831.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19831.35 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392901 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 1 | N | 1. OBRAS | 1154-13-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 14994 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 14994 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392902 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 1154-14-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 24990 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 24990.001 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392971 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 0-0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395720 | Mantención laboratorio DGA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 19040 | 0-0 |  | 0 | 58088.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58088.472 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400989 | CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN ESTACIONES DE MEDICIÓN DE CAUDAL AGUAS ABAJO DEL EMBALSE PALOMA, CUENCA DEL RIO LIMARI. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16065 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16065 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 401930 | Conservación Red Fluviometrica Altiplánica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-6-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 37900 | 33022.5 | 76348375-4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 100 | 33022.5 | 33022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403700 | CONSERVACION CENTRO LIMNOLOGICO LA POZA | N | 1. OBRAS | 893-11-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-29 | 2024-11-23 |  |  | Sin Reajuste | 11781 | 11781 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404024 | CONSERVACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO LAJA Y TUCAPEL 2 | N | 1. OBRAS | 891-6-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 520000 | 519487.509 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 355745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44363 | 311382 | 163742.509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405207 | Conservación Estaciones Fluviométricas DGA | N | 1. OBRAS | 889-14-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-25 | 2024-11-24 |  |  | Sin Reajuste | 16000 | 15487.553 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 15487.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15487.553 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405409 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICA PROVINCIAS DE OSORNO | N | 1. OBRAS | 893-10-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-22 | 2024-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 20729.8 | 20729.8 | 76333652-2 | SERV. INTEGRALES CARLOS SÁEZ NAVARRO EIRL | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 405655 | CONSERVACION Y REACTIVACION ESTACIONES REGION DEL BIOBIO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-7-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-12 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 34636.14 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 40000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.14 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 406298 | Conservación Mayor Estación Fluviométrica Quebrada de Camiña en Tarcavire | N | 1. OBRAS | 1098-11-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2024-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 57891.12 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 65000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109 | 57891.12 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 406558 | Reparación de Cerco de Protección Estación Río Las Minas en BT Sendos de la DGA región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-58-SE24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 5712 | 5712 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 50 | 5712 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406893 | HABILITACION SALA DE MICROBIOLOGIA EN DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DE LA DGA- STA ROSA 342 | N | 1. OBRAS | 1019-86-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-26 | 2024-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 8613.403 | 8613.403 | 76057127-K | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYG LIMITADA | 0 | 8613.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.403 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407285 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES CUENCA RIO LOA Y SALAR DE ATACAMA 2024 IV | N | 1. OBRAS | 896-17-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-29 | 2024-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 47000 | 43535.257 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 7244.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7244.257 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 407302 | CONSERVACION ESTACION RIO PAINE EN LAGUNA AMARGA | N | 1. OBRAS | 889-18-L124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-14 | 2024-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 5500 | 5497.8 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 5497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.8 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 393149 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1145468 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91492.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91492.865 | 178790 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 395724 | Equipos Laboratorio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25557 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114354.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100405 | 13949.447 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 400845 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1533.553 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4324.579 | 4324.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.553 | 0 | 2791.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 401048 | ADQUISICION DE PLATAFORMAS SATELITALES Y EQUIPOS REGISTRADORES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 486399.951 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 486399.951 | 486399.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486399.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 402566 | Adquisición de sensores correspondiente al proyecto de conservación de la Red Hidrométrica nacional ID 1019-14-LR24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 176239 | 176239 | 78097700-0 | INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 176239 | 176239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 403400 | ADQUISICION DE SENSORES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160055 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160055 | 160055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 403424 | ADQUISICION DE SENSORES GLACIOLOGICOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL 1019-31-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 138159 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 138159 | 138159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384480 | RED DE CONSERVACION EMERGENCIA HIDROMETRICA NACIONAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 2024-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 129000 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286252 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391577 | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | N | 1. OBRAS | 891-9-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-25 | 2025-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 105600 | 99472.125 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 74472.125 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391779 | Construcción e instalación puente de aforo y caseta para equipos en estación Canal Melado en Central Hierros I | N | 1. OBRAS | 892-7-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 30471.047 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 30471.047 | 30471.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30471.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391781 | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Colorado en Curillinque | N | 1. OBRAS | 892-9-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 55000 | 49849.655 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 119532.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119532.655 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391784 | Servicio de conservación de emergencias de estaciones hidrométricas R. Chovellén en El Risco Río Achibueno Río Maule y Licantén | N | 1. OBRAS | 892-6-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 34996.186 | 10736730-6 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 0 | 34996.186 | 34996.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34996.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391868 | Conservación de emergencia para estaciones Río Aconcagua en Panquehue y Río Aconcagua en Puente Lo Rojas, Desembocadura Concón | N | 1. OBRAS | 894-2-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-06-21 | 2024-05-20 | 2024-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 75421.962 | 75421.962 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 75421.962 | 75421.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75421.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392346 | Conservación de emergencia estación Río Maipo en Cabimbao | N | 1. OBRAS | 1114-5-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 230000 | 197875.223 | 76700645-4 | ACROP SPA | 100 | 197875.223 | 197875.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197875.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392840 | Conservación de Emergencia Estación Rio Cachapoal 5 Km Ante Junta Cortaderal | N | 1. OBRAS | 897-1-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 161754.916 | 76577926-k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 18 | 161754.916 | 161754.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161754.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392842 | Conservación de Emergencia Río Claro en Corcolén | N | 1. OBRAS | 897-3-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-16 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 60418.996 | 76909634-5 | INGEPROK SPA | 40 | 78403.347 | 78403.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78403.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 392846 | Conservación de Emergencia Estación Río Rapel en Ucuquer | N | 1. OBRAS | 897-2-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 220000 | 201536.616 | 76577926-k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 30 | 201536.616 | 201536.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201536.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402727 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 466151.679 | 466151.679 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 19023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19023 | 0 | 336640.647 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402814 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-11-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 2024-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 20000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399868 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | N | 1. OBRAS | 1114-8-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-09-02 | 2024-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 685657 | 680855.42 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 680855.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340427.71 | 340427.71 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401272 | Proyecto de Emergencias Río Mataquito en Licantén Río Malo antes junta Río Teno Río Lontue en Yacal Río Mataquito aguas abajo celulosa | N | 1. OBRAS | 892-10-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 41000 | 35164.5 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 0 | 35164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35164.5 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401273 | Proyecto de emergencia Río Longaví en el Castillo Río Melado en zona Presa Río Cauquenes en desembocadura | N | 1. OBRAS | 892-11-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-14 |  |  | Sin Reajuste | 27000 | 26790.813 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 32835.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32835.813 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402741 | ADQUISICION DE BATERIAS DE 12 VOLTS Y 55 AMPERES SELLADAS LIBRES DE MANTENCION PARA LA CONSERVACION DE EMERGENCIA DE LA RED HIDROM,ETRICA NACIONAL II | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2087939 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814848 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 406565 | Conservación Emergencia Rio Cachapoal ante junta Rio Claro | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 404513 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 202994.484 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 202994.484 | 202994.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22767.199 | 180227.285 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 407170 | ADQUISICION DE SENSORES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16105.512 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16105.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16105.512 | 125289 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION |  | Nivel Central | 402741 | ADQUISICION DE BATERIAS DE 12 VOLTS Y 55 AMPERES SELLADAS LIBRES DE MANTENCION PARA LA CONSERVACION DE EMERGENCIA DE LA RED HIDROM,ETRICA NACIONAL II | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2087939 | 0-0 |  | 0 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION |  | Nivel Central | 406904 | ADQUISICION DE CANDADOS X-10 AMAESTRADOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047101-0 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 376929 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 343264 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343264 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041751-0 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376927 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 227672 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227672 | 0
[32 empty] | 3153816294.896 | 2261958298.831 | 1945397.9 | 192627770.925 | 242417209.992 | 320913280.324 | 244840761.305 | 469214464.586 | 144074653.117 | 176573318.266 | 236877962.951 | 232473479.465 | 339300268.37 | 552557727.695 | 3345421608.539 | 5026914722.239